## Slide 1
Los hitos del rescate de la mina San José
El jueves 5 de agosto de 2010, alrededor de las 14:00 horas, un bloque rocoso de unas 700.000 ton se desplazó al interior de la mina San José obstruyendo la única vía de acceso y parte de la chimenea de la faena perteneciente a la compañía minera San Esteban, en la Región de Atacama.
Tras algunas horas, los propietarios de la empresa, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, dieron aviso del hecho a los familiares de los mineros que quedaron atrapados en este depósito de cobre y oro ubicado al norte de Copiapó, al este de Caldera.
Rápidamente los medios de comunicación comenzaron a hablar del hecho y el accidente pasó a ser tema nacional. Junto con los equipos de emergencia llegaron las primeras autoridades a la faena ese mismo día; entre ellos la intendenta de Atacama, Ximena Matas, y el gobernador de Copiapó, Nicolás Norman. En ese momento poco se sabía acerca de la gravedad del accidente y de las condiciones en que podían estar los mineros tras el derrumbe; incluso se decía que éstos serían 34.
Ago 5, 2011.
33 mineros atrapados a 700 metros bajo tierra pusieron al país, a su industria minera y a su gente ante los ojos del mundo.
Eventos
Se comenzó así a escribir una historia que trascendió a la industria minera y que se transformó en un hecho de conmoción pública de escala mundial. Un año después podemos afirmar que el número 33 quedó grabado en la memoria colectiva y que será difícil olvidar la emoción cuando se supo que estos hombres, tras 17 días de encierro a casi 700 metros bajo tierra, estaban vivos, y que gracias a muchas personas trabajando juntas con profesionalismo y compromiso por un objetivo común se logró con éxito traerlos de vuelta a la superficie.
A un año de este hito, MINERÍA CHILENA entrega una cobertura especial en la que se revisan los detalles de la búsqueda y rescate de los mineros de San José, apoyándose en los protagonistas del mundo de la minería, geología y sondajes —entre otros— que hicieron realidad esta tarea.
La Historia

## Slide 2
Relatos de los especialistas que coordinaron y lideraron el rescate, de quienes idearon y ejecutaron las labores de búsqueda, recopilación documental y revisiones de aquello que registraron tanto nuestro medio como la prensa nacional e internacional durante el desarrollo de la noticia, forman parte de este documento que ponemos a disposición de nuestros lectores en el marco de este Mes de la Minería 2011.
Buscando una salida
Después del accidente del jueves 5 de agosto, en el exterior se pudo constatar que la rampa había colapsado. El sábado se hizo un primer intento de entrar por una chimenea de ventilación, pero esto casi termina en una nueva tragedia, tras un derrumbe al interior del pique en donde trabajaba el equipo de rescate. Las personas lograron salir a la superficie con una desoladora afirmación: el acceso por la chimenea quedaba descartado.
Ese mismo día llegaron a la mina la entonces ministra del Trabajo, Camila Merino, y posteriormente el —a la fecha— titular de Minería, Laurence Golborne. Este último se quebró ante los familiares al intentar explicar que rescatar a los mineros sería muy difícil.
Después del accidente del jueves 5 de agosto, en el exterior se pudo constatar que la rampa había colapsado. El sábado se hizo un primer intento de entrar por una chimenea de ventilación, pero esto casi termina en una nueva tragedia, tras un derrumbe al interior del pique en donde trabajaba el equipo de rescate. Las personas lograron salir a la superficie con una desoladora afirmación: el acceso por la chimenea quedaba descartado.
Ese mismo día llegaron a la mina la entonces ministra del Trabajo, Camila Merino, y posteriormente el —a la fecha— titular de Minería, Laurence Golborne. Este último se quebró ante los familiares al intentar explicar que rescatar a los mineros sería muy difícil.
En la noche también arribó el Presidente Sebastián Piñera, quien comprometió los “recursos y esfuerzos que fuesen necesarios” para rescatar a los mineros, en el marco de un ambiente tenso donde los familiares exigían furiosos soluciones por parte de los dueños de la mina y de las autoridades.
“Estamos trabajando para sacar a ‘los viejos’, están todas las mineras dispuestas a ayudar, mañana deberían llegar las máquinas para hacer sondajes”, habló desde una camioneta el presidente de Sonami, Alberto Salas.
“Nunca perdí la fe en que los íbamos a encontrar vivos. La noche cuando fracasó el rescate por la chimenea, la gente quería linchar a los de la mina. Expliqué que se harían sondajes para comunicarse, que serían varios y que, de alguna forma, se llegaría abajo. Yo era neutral y tenía la ventaja de que era minero; creo que eso permitió en ese momento un aplacamiento de los ánimos. Un tipo me insultó, yo le respondí en los mismos términos, me bajé de la camioneta y terminamos abrazados porque todos queríamos lo mismo, sacar a ‘los viejos’”, recuerda Salas.
El domingo efectivamente las máquinas de sondaje iniciaron sus labores de perforación. En un primer momento los planos de la mina fueron cuestionados, pero no había opciones, sólo confiar en que éstos no estuvieran tan alejados de la realidad.
Hoy los expertos consultados en este reportaje, los cuales participaron en los trabajos de búsqueda y rescate (Walter Véliz, gerente de geología de Minera Escondida; Jorge Camacho, gerente de exploraciones de Collahuasi; Felipe Matthews, gerente general de GeoAtacama; James Stefanic, gerente de operaciones de Geotec; Raúl Dagnino, gerente general de Terraservice; Mijali Proestakis, gerente general de Drillers Supply; André Sougarret, subgerente general de operaciones de El Teniente, y Fidel Báez, gerente corporativo de minería subterránea de Codelco, entre otros), coinciden en que éstos efectivamente estaban correctos, especialmente en la descripción de las faenas más recientes del yacimiento. Ése era el sitio que más interesaba, pues era donde se suponía que podían estar los mineros probablemente vivos de acuerdo con la información que brindó el gerente de San Esteban, Pedro Simunovic. El ejecutivo indicó que en dicho lugar contaban con ventilación, agua y alimentos para sobrevivir por algunos días. Además, este sitio podía ser alcanzado evitando perforar cerca de la zona de derrumbe para así evitar riesgos.

## Slide 3
En ese momento se empezó a organizar desde el Gobierno un equipo encomendado a Codelco y al cual se integraron profesionales de diversas compañías e instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, representantes de Escondida habían llegado el domingo 8 de agosto para realizar labores de sondaje y que serían acompañados por profesionales de Anglo American y Codelco-Salvador en esa línea de trabajo dentro del rescate. Se integraron a esta tarea de diversas maneras las compañías mineras Collahuasi, Xstrata Copper, Barrick, Freeport McMoRan, Kinross y Yamana.
En términos de perforación se cuentan las empresas Escondida, Collahuasi, Mantoverde (Anglo American), Salvador y Andina (de Codelco) y El Peñón, que pusieron a disposición los servicios de perforación que se prestan en sus diferentes faenas, a saber: Terraservice (y su filial Terracem), Adviser Drilling, Geotec (con sus socios de Layne Christensen), Precision Drilling, Major Drilling, Boart Longyear, Enap y Geo Operaciones, que fue la primera empresa en llegar con este tipo de equipos a la mina.
También en materia de sondajes terminaron siendo actores los proveedores de martillos Drillers Supply y Center Rock, mientras que en precisión estuvieron GeoAtacama y Maptek, entre otros.
Se conforma un equipo

## Slide 4
El Gobierno ya comenzaba poco a poco a guiar las operaciones en terreno el fin de semana tras el accidente. Esto los llevó a poner la mirada en la principal empresa estatal minera y, como se trataba de un derrumbe en una mina subterránea, la conclusión fue que expertos de Codelco en ese tipo de operaciones tomaran el liderazgo técnico.
“Durante el lunes recibí unos cuatro correos derivados del equipo de Pablo Orozco (gerente de comunicaciones de Codelco). A mí me tienen como referente en minería subterránea dentro de la Corporación, y entonces vinieron para acá a raíz de los llamados de ayuda abiertos al mundo que hizo el Presidente Piñera el sábado. Esos correos habían llegado desde el Ministerio de Minería, entre el domingo y el lunes”, relata Fidel Báez, quien fue finalmente el encargado corporativo de Codelco de coordinar desde Santiago el trabajo que se hacía en San José. “Juan Enrique Morales (entonces vicepresidente de desarrollo de Codelco), que era mi jefe directo, me dijo: ‘Te tengo que dar una misión, vengo de la oficina de Diego Hernández y él con el presidente del Directorio me pidieron que tú les ayudaras desde acá a coordinar las actividades. Va a estar André Sougarret en terreno y tú vas a estar acá. Lo que más interesa es apoyar al Ministerio. Voy a mandar un correo a todos los gerentes generales para que, si tú pides algo, te den respuesta como coordinador desde la casa matriz’”, relata Báez.
Mientras ocurría esto, el entonces gerente de mina de El Teniente, André Sougarret, había llegado a San José el mismo lunes sin tener muchos antecedentes respecto de la mina y del accidente. “Empezamos a enterarnos poco a poco, más que por la prensa, por algunos llamados telefónicos que a partir del domingo luego del derrumbe me hicieron partícipe de esta experiencia”, indica Sougarret en su exposición técnica acerca del rescate, realizada en Geomin 2011.
El actual subgerente de operaciones de El Teniente quedó al mando de una cuadrilla de trabajo de profesionales y técnicos de Codelco, junto a su lugarteniente en la tarea, René Aguilar (en ese instante gerente de riesgos profesionales de El Teniente y actualmente gerente corporativo de seguridad y salud ocupacional de Codelco).
Pero también asumió labores de coordinación con los demás especialistas de diversas compañías que colaboraban en la mina, en conjunto con profesionales del Ministerio de Minería, encabezadas parte del tiempo por el propio Laurence Golborne. Frente a la opinión pública el vocero oficial fue el secretario de Estado, mientras que el vocero técnico fue Sougarret, según explica Fidel Báez.
Lucha contra el tiempo
La primera tarea del nuevo equipo coordinador en terreno fue la de familiarizarse con la mina. Sougarret y su equipo reunieron antecedentes de San José. El yacimiento, un cuerpo vetiforme de cobre y oro, había sido explotado desde hace más de 100 años. “En la parte interior, la veta estaba dividida en 12 porciones de 2 a 4 metros, por lo tanto, evidentemente en la medida que iba profundizando, la cantidad de mineral iba disminuyendo”, explica a Minería Chilena André Sougarret.
“El método utilizado en el momento en el cual ocurre el derrumbe es el sublevel open stoping. La producción aproximada era de 1.000 tpd, la cual era extraída a través de camiones, sacada con una rampa que tenía 8 km de desarrollo y con una profundidad aproximada de 700 metros desde la superficie”, complementa.
Respecto del accidente, el ejecutivo de El Teniente indica que la roca que bloqueó el único acceso de la mina en varios niveles “se llevó” las rampas. “En la parte inferior, y a medida que iba avanzando la verticalidad, la chimenea de ventilación que existía se iba acercando a este bloque; es por eso que en las partes bajo el nivel 300, sencillamente la chimenea y el bloque estaban prácticamente conectados”, indica. El bloque seguía inestable, y el gran temor lo provocaba el hecho de que en la zona superior, sobre el bloque desplazado, había formación de grietas que permitían inducir que era posible la formación de un segundo desplazamiento de bloque, y que ocurriera así un fenómeno de subsidencia hasta la superficie, como el que había ocurrido dos años antes en la mina San Antonio, faena hermana de San José ubicada a un kilómetro de distancia.
“Nosotros proyectamos que teníamos aproximadamente unos 1.500 m de zona libre donde los mineros podían recorrer sin estar expuestos a la zona donde podía ocurrir el derrumbe. Evidentemente, esta estimación no la teníamos al inicio, la pudimos comprobar una vez que tuvimos el contacto con los mineros”, señala Sougarret.

## Slide 5
Con estos antecedentes comenzó una lucha contra el tiempo; la variable de decisión que se usó fue de 40 días.
Las opciones que se barajaron fueron: abrir camino aprovechando los accesos existentes, construir un nuevo acceso desde el interior de la mina, como una especie de by pass rodeando el bloque desplazado (incluso se consideró la posibilidad de ingresar desde otra mina vecina) o una nueva chimenea. Desde el exterior estaban también las posibilidades de hacer un nuevo acceso a través de túneles o de una nueva chimenea. Según Sougarret, estas alternativas en general no cumplían o con los estándares de seguridad o con el rango de tiempo, y de partida se descartó cualquier opción que considerara ingresar a la mina en razón de la inestabilidad del lugar.
En paralelo, para estirar el margen de tiempo se comenzó desde el domingo con la estrategia de hacer sondajes que llegaran a los mineros. Esta estrategia estaba principalmente pensada para establecer comunicación con los mineros y abastecerlos de insumos básicos para su supervivencia, apuntando a blancos específicos.
“Nosotros creamos dos equipos: uno que se dedicó en una primera etapa a entrar a la mina y el otro a realizar el sondaje como tal para poder darnos el mayor tiempo que necesitábamos. (Posteriormente) desechamos la posibilidad de entrar por el interior de la mina y nos quedamos solamente con la opción de los sondajes y, una vez que lográramos los sondajes, buscar una alternativa para poder sacar a los mineros”, expone Sougarret.
Sondajes, la gran apuesta
En paralelo, las autoridades comenzaron a indagar sobre las responsabilidades de la empresa San Esteban y de los organismos fiscalizadores en el accidente. En tanto, familiares, rescatistas, Gobierno y la comunidad asentaban su esperanza en las labores de sondaje.
Durante la semana siguiente al derrumbe, el día miércoles, el Presidente Piñera pidió la renuncia a tres autoridades del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), entre ellos el director nacional, Alejandro Vio, por las deficiencias detectadas en la labor de fiscalización. Ese mismo día instruyó a una mesa de profesionales, encabezados por el ministro Golborne, para que lideraran modificaciones que potenciaran las labores de dicha repartición. Posteriormente se incautaron documentos y archivos de la mina San José en dependencias del Sernageomin, a fin de establecer la configuración de algún delito en el derrumbe.
Hoy San Esteban se encuentra intervenida judicialmente. Por otra parte, la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, que se constituyó como comisión investigadora tras el accidente, entregó sus análisis en marzo de este año. Como conclusiones, los dueños de la compañía fueron sindicados como los principales responsables del hecho; también se responsabiliza al Sernageomin y se indica que hubo falta de rigurosidad en la coordinación de este servicio con las entidades laborales y sanitarias, lo que permitió la reapertura de la mina tras haber sido cerrada anteriormente por orden del propio servicio.

## Slide 6
Mientras tanto, en el frente técnico preocupaba el tema de la medición de desviaciones de los sondajes para dar con dos blancos a los cuales se apostaba: el refugio y el taller de la mina, lugares donde se presumía podían encontrarse con vida los mineros. Ya el 10 de agosto falló el primer sondaje por presentar una desviación que lo hacía inviable para dar en el blanco.
“La información que me entregaba la gente que hace sondajes es que estos tienen desviaciones normales en torno al 5%, y para profundidades de 700 metros un 5% eran aproximadamente de 35 a 40 metros de posible desviación. La galería tenía 10 metros de largo por 5 metros de ancho, y ese era el blanco que teníamos que encontrar; por lo tanto, la precisión necesaria para encontrar a los mineros y hacer blanco era en torno al 1%”, analiza André Sougarret.
Sobre este punto, Walter Véliz precisa que la desviación aceptable se encuentra en un rango aproximado del 5%, dependiendo del tipo de yacimiento, y que en este caso, para dar en el blanco, debía ser menor al 1%.
Lo cierto es que, tras un despliegue de capacidades y habilidades humanas y tecnológicas —reflejado en el trabajo combinado de los tomadores de decisión, los geólogos, los operadores de las perforadoras, los expertos en medición de sondajes y en software altamente especializado—, fue finalmente posible que el domingo 22 de agosto se paralizara el país al encontrarse el hoy célebre mensaje adosado a los martillos de perforación de la Schramm T-685 de Terraservice:
“Estamos bien en el refugio los 33”, escrito por el minero José Ojeda.
“Teníamos la disyuntiva de cómo generar una mayor precisión. Lo que allí se hizo, a través de todo el equipo, fue trabajar el tema de aumentar las mediciones; nos jugamos por una técnica y empezamos a desarrollar sondajes. Por otro lado, teníamos una geología desconocida, también el tema de la topografía, que era con mayor razón un problema significativo de resolver; teníamos el problema de que existían caserones antiguos en la zona superior y también llegábamos al límite de las máquinas, ya que a 700 metros las de aire reverso entraban a complicarse”, describe Sougarret.
De acuerdo con Felipe Matthews, quien estuvo a cargo de las mediciones de trayectoria de los sondajes, se realizaron en total 7.511 metros de sondaje con la técnica de aire reverso y 605 metros con perforación diamantina.

## Slide 7
En la lista final de sondajes de Codelco aparecen 20 pozos (no todos correlativos). El primero en romper lo hizo a la altura del refugio, a eso de las 5:40 a. m., y fue el sondaje 10b de Terraservice. Este, tras ser encamisado, se usó como vía de agua y alimento para los mineros. El segundo en romper, el 23 de agosto, fue el pozo 16 de la empresa Adviser, que también llegó hasta el refugio y que se destinó para comunicaciones e inyección de aire. Finalmente, el 6c, de Geotec, fue el tercero en romper, el jueves 26, y lo hizo en el taller. Este sería el que se ensancharía luego para hacer el rescate con la cápsula Fénix.
Los tres sondajes exitosos fueron de aire reverso, una técnica menos precisa pero más rápida que la perforación diamantina.
Planificando el rescate
Descartadas las posibilidades de abrirse camino a través de los túneles o chimeneas de la mina, y considerando que crear un nuevo túnel de acceso tomaría meses, la opción viable que aparecía era perforar una chimenea por la que, al menos, pudiera caber una persona.
Cuando vio los planos de la mina por primera vez, Fidel Báez pensó que era muy probable que los mineros estuvieran vivos.
“Cuando vino el ministro por primera vez a mi oficina le dije: yo le doy 95% de que ‘los viejos’ están vivos. Usted me muestra este plano y todo indica que, si los viejos estaban en el refugio, están en una esquina que no ha sido dañada desde el punto de vista estructural, el planchón o el derrumbe… a lo más están llenos de tierra o con alguna dificultad de oxígeno, pero la probabilidad de que no estén heridos por el derrumbe es muy alta. Por lo tanto, yo me la jugaría por empezar ya a pensar en un plan de rescate”, cuenta Báez.
“Cuando afirmo que hay una probabilidad alta de que los viejos van a estar vivos, empezamos a diseñar el rescate, y cuando vimos qué opciones había para hacerlo, la opción era hacer un túnel o un pique”, complementa.
En paralelo, el ejecutivo comenzó a recibir propuestas desde Chile y el exterior, apostando a sacar a los mineros de la manera más segura y rápida posible.
A medida que avanzaban los sondajes de búsqueda, la idea de perforar una chimenea e introducir una jaula en la que cupiera una persona tomaba fuerza.
“Ya habíamos hecho los cálculos: al hacer esto había que buscar un equipo que fuera capaz de hacer un hoyo de 28 a 30 pulgadas”, indica Báez.
De esta manera se comenzó a fraguar el Plan A y la máquina elegida para ello —por consideraciones de precisión, velocidad y porque el equipo de Codelco la conocía mejor— fue la Raise Borer Strata 950. La empresa Terracem (sociedad entre Terraservice y Cementation) contaba con esta máquina.
Por otro lado, en terreno, equipos de Enap presentaron a los tomadores de decisión de Codelco y del Ministerio de Minería la alternativa de usar una máquina que trabaja en perforaciones de petróleo, la RIG 421, que proponía un avance de 700 metros en 10 días.
Junto con este se generó también el Plan B, que fue el que finalmente llegó al taller, ensanchando el pozo 6c con la máquina Schramm T-130, operada por Geotec y apoyada por un equipo especializado encabezado por los geólogos Walter Véliz y Felipe Matthews, basando su avance en el uso de martillos tipo cluster, ofrecidos por el fabricante CRI de Pennsylvania, Estados Unidos, según reseña Fidel Báez.
Para André Sougarret, el primer desafío que debieron enfrentar fue el de las desviaciones.
“Íbamos a hacer distintas alternativas; probablemente en 700 metros cualquiera de las técnicas de perforación tendría problemas de desviación y teníamos que lidiar contra la curvatura. La profundidad fue un gran tema tanto en el Plan A como en el Plan B: estábamos con la capacidad máxima de los equipos, y en la medida en que se iban ensanchando los túneles quedábamos muy próximos a las galerías. El temor era que, de conectar en algún momento una galería, nos haría abortar cualquiera de los planes”, indica.
En concreto, el 23 de agosto ya llegan las partes de la Strata 950 desde la División Andina de Codelco a San José para comenzar su trabajo de cavar un pique vertical de 688 metros. El 3 de septiembre arriba la Schramm T-130, mientras que el 10 de septiembre llega la máquina petrolera.

## Slide 8
En la lista final de sondajes de Codelco aparecen 20 pozos (no todos correlativos). El primero en romper lo hizo a la altura del refugio, a eso de las 5:40 a. m., y fue el sondaje 10b de Terraservice. Este, tras ser encamisado, se usó como vía de agua y alimento para los mineros. El segundo en romper, el 23 de agosto, fue el pozo 16 de la empresa Adviser, que también llegó hasta el refugio y que se destinó para comunicaciones e inyección de aire. Finalmente, el 6c, de Geotec, fue el tercero en romper, el jueves 26, y lo hizo en el taller. Este sería el que se ensancharía luego para hacer el rescate con la cápsula Fénix.
Los tres sondajes exitosos fueron de aire reverso, una técnica menos precisa pero más rápida que la perforación diamantina.
Planificando el rescate
Descartadas las posibilidades de abrirse camino a través de los túneles o chimeneas de la mina, y considerando que crear un nuevo túnel de acceso tomaría meses, la opción viable que aparecía era perforar una chimenea por la que, al menos, pudiera caber una persona.
Cuando vio los planos de la mina por primera vez, Fidel Báez pensó que era muy probable que los mineros estuvieran vivos.
“Cuando vino el ministro por primera vez a mi oficina le dije: yo le doy 95% de que ‘los viejos’ están vivos. Usted me muestra este plano y todo indica que, si los viejos estaban en el refugio, están en una esquina que no ha sido dañada desde el punto de vista estructural, el planchón o el derrumbe… a lo más están llenos de tierra o con alguna dificultad de oxígeno, pero la probabilidad de que no estén heridos por el derrumbe es muy alta. Por lo tanto, yo me la jugaría por empezar ya a pensar en un plan de rescate”, cuenta Báez.
“Cuando afirmo que hay una probabilidad alta de que los viejos van a estar vivos, empezamos a diseñar el rescate, y cuando vimos qué opciones había para hacerlo, la opción era hacer un túnel o un pique”, complementa.
En paralelo, el ejecutivo comenzó a recibir propuestas desde Chile y el exterior, apostando a sacar a los mineros de la manera más segura y rápida posible.
A medida que avanzaban los sondajes de búsqueda, la idea de perforar una chimenea e introducir una jaula en la que cupiera una persona tomaba fuerza.
“Ya habíamos hecho los cálculos: al hacer esto había que buscar un equipo que fuera capaz de hacer un hoyo de 28 a 30 pulgadas”, indica Báez.
De esta manera se comenzó a fraguar el Plan A y la máquina elegida para ello —por consideraciones de precisión, velocidad y porque el equipo de Codelco la conocía mejor— fue la Raise Borer Strata 950. La empresa Terracem (sociedad entre Terraservice y Cementation) contaba con esta máquina.
Por otro lado, en terreno, equipos de Enap presentaron a los tomadores de decisión de Codelco y del Ministerio de Minería la alternativa de usar una máquina que trabaja en perforaciones de petróleo, la RIG 421, que proponía un avance de 700 metros en 10 días.
Junto con este se generó también el Plan B, que fue el que finalmente llegó al taller, ensanchando el pozo 6c con la máquina Schramm T-130, operada por Geotec y apoyada por un equipo especializado encabezado por los geólogos Walter Véliz y Felipe Matthews, basando su avance en el uso de martillos tipo cluster, ofrecidos por el fabricante CRI de Pennsylvania, Estados Unidos, según reseña Fidel Báez.
Para André Sougarret, el primer desafío que debieron enfrentar fue el de las desviaciones.

## Slide 9
“Íbamos a hacer distintas alternativas; probablemente en 700 metros cualquiera de las técnicas de perforación tendría problemas de desviación y teníamos que lidiar contra la curvatura. La profundidad fue un gran tema tanto en el Plan A como en el Plan B: estábamos con la capacidad máxima de los equipos, y en la medida en que se iban ensanchando los túneles quedábamos muy próximos a las galerías. El temor era que, de conectar en algún momento una galería, nos haría abortar cualquiera de los planes”, indica.
En concreto, el 23 de agosto ya llegan las partes de la Strata 950 desde la División Andina de Codelco a San José para comenzar su trabajo de cavar un pique vertical de 688 metros. El 3 de septiembre arriba la Schramm T-130, mientras que el 10 de septiembre llega la máquina petrolera.
“Lo hicimos con tres planes, fundamentalmente porque teníamos riesgos. No podíamos saber si iba a resultar cualquiera de ellos; todas las alternativas tenían riesgos y lo que hicimos fue diversificar. Cada día que estábamos parados con el Plan B, yo le decía a todo el mundo que seguíamos perforando el Plan A; iba lento pero seguro. Si no hubiese resultado, siempre estaba la alternativa del Plan A, que sí iba a resultar, pero iba a demorar mucho más tiempo. Una operación con tres planes finalmente permitió minimizar el tiempo”, detalla Sougarret.
El Gobierno decide detener los planes A y C una vez que el Plan B alcanza el diámetro requerido para introducir la jaula de rescate, universalmente conocida como la cápsula Fénix 2.
Esta solución también consideró varias contingencias:
“Siempre evaluamos distintas opciones de qué podía pasar. Pensábamos que la cápsula podía quedar atrapada, que cayera alguna piedra y que no pudiéramos sacar a los mineros”, explica Sougarret. Por ello, en su diseño se consideró que debía tener cuatro metros de largo.
“Era tan larga porque tenía la capacidad de doblarse en dos. Si quedaba atrapada en la parte superior, podíamos bajar nuevamente al minero hasta abajo y hacer un nuevo intento con mayor presión hacia arriba, sin tener al minero expuesto”, detalla.
Antes de dar el vamos apareció la lista definitiva de los rescatistas que bajarían hasta el taller de la mina San José por el pique ensanchado del Plan B: Manuel González, fortificador de El Teniente; Jorge Bustamante, también de El Teniente; Roberto Ríos, sargento segundo de la Armada; Patricio Roblero, oficial de la Armada; Patricio Sepúlveda, oficial del GOPE de Carabineros; y Pedro Rivero, jefe de la unidad de rescate de Minera Carola y miembro del cuerpo de bomberos de Chañaral. En la superficie se quedarían Ovidio Rodríguez, líder del rescate (El Teniente), William Saintard (División Andina) y Óscar Arenas (El Teniente).
Finalmente, el resultado fue óptimo: el 13 de octubre se inició la salida del primer minero, Florencio Ávalos, y uno a uno fueron reencontrándose con sus familias y con un país completo que los abrazaba bajo la mirada atenta del mundo entero.
“Originalmente pensamos que nos íbamos a demorar 48 horas en sacar a todos los mineros; finalmente lo hicimos en 24 horas, fundamentalmente porque las condiciones de velocidad y del sistema de izaje fueron bastante más benignas de lo que pensábamos originalmente”, destaca Sougarret.
La imagen de la cápsula Fénix 2 y los mineros quedó plasmada en las portadas de los principales medios de prensa del orbe.
“Pudimos colocar un tema bastante árido, como es la minería, en la opinión pública y esto, finalmente, fue tomado como un trabajo bien hecho. Para nosotros el rescate terminó no solo cuando sacamos a los 33 mineros, sino cuando sacamos a los rescatistas; nosotros habíamos diseñado un sistema en que nadie de los que estaban presentes podía salir accidentado o tener algún contratiempo”, rememora Sougarret.
Con la salida del último rescatista, Manuel González, finalizó entonces la exitosa Operación San Lorenzo, y nació una leyenda con protagonistas de carne y hueso.

## Slide 10
Los 33 mineros de San José
Florencio Ávalos: 31 años al momento del derrumbe. Se desempeñaba como minero desde hacía ocho años. Tras el derrumbe asumió el rol de capataz y fue también el “camarógrafo” del equipo. Es hermano de Renán y cuñado de Osmán.
Carlos Barrios: 27 años al momento del derrumbe. Llevaba seis meses en la mina.
Franklin Lobos: 52 años al momento del derrumbe. Fue futbolista profesional e integró, entre otros clubes, Cobresal y Santiago Wanderers. Trabajaba como conductor de camiones y llevaba cinco meses en la mina San José.
Jimmy Sánchez: 19 años al momento del derrumbe; el más joven del grupo.
Víctor Zamora: 33 años al momento del derrumbe. Era considerado el bromista del grupo y quien mantuvo la moral en alto durante el encierro.
Samuel Ávalos: 43 años al momento del derrumbe. Vivía en la Región de Atacama.
Raúl Bustos: 40 años al momento del derrumbe. Llevaba dos meses trabajando en la mina al momento del accidente.
Juan Illanes: 52 años al momento del derrumbe. Electromecánico; debió celebrar su cumpleaños en el encierro.
Osmán Araya: 30 años al momento del derrumbe. Oriundo de Vilcún; apodado “El Guatón”.
Juan Carlos Aguilar: 49 años al momento del derrumbe. Llevaba casi 20 años en el rubro minero.
Renán Ávalos: 29 años al momento del derrumbe. Trabajaba en la mina desde hacía cinco meses. Hermano de Florencio Ávalos.
Claudio Acuña: 35 años al momento del derrumbe. Llevaba solo tres días trabajando en la mina San José cuando ocurrió el accidente.
Yonny Barrios: 50 años al momento del derrumbe. En el refugio asumió el rol de paramédico y, tras ser encontrados, informaba a los rescatistas sobre el estado de salud de sus compañeros.
Carlos Bugueño: 27 años al momento del rescate. Amigo de infancia de Pedro Cortés y fanático del club Universidad de Chile.
Pedro Cortés: 26 años al momento del derrumbe. Operador de vehículo pesado y fanático del club Colo Colo.

## Slide 11
Jorge Galleguillos: 56 años al momento del derrumbe. Se desempeñaba como perforista. Con 40 años en el rubro minero, había trabajado previamente en la mina El Salvador.
Mario Gómez: 64 años al momento del derrumbe, el mayor del grupo. Con más de 50 años de experiencia en minería, fue quien escribió la primera carta encontrada por los rescatistas.
Daniel Herrera: 27 años al momento del derrumbe. Trabajaba en la mina desde enero.
Edison Peña: 34 años al momento del derrumbe. Fanático de Elvis Presley y del atletismo. Tras el encierro participó en la Maratón de Nueva York.
Omar Reygadas: 56 años al momento del derrumbe. Llevaba más de 30 años como minero y había quedado atrapado bajo tierra en tres ocasiones.
Pablo Rojas: 45 años al momento del derrumbe. Llevaba seis meses en la mina San José y se desempeñaba como cargador de tiro.
Esteban Rojas: 44 años al momento del rescate. Llevaba seis meses trabajando en la mina. El día del accidente no le correspondía turno.
Víctor Segovia: 48 años al momento del derrumbe. Llevó una bitácora del encierro y, al salir, manifestó su intención de publicar un libro con su experiencia.
Darío Segovia: 48 años al momento del derrumbe. Llevaba más de 40 años en el rubro minero y tres meses en la mina San José.
Mario Sepúlveda: 40 años al momento del derrumbe. Fue el portavoz en el primer video difundido desde la mina.
Ariel Ticona: 29 años al momento del derrumbe. Su tercera hija nació durante el encierro y fue llamada Esperanza.
Luis Urzúa: 54 años al momento del derrumbe. Con más de 30 años como minero, llevaba dos meses en la mina San José. Como jefe de turno al momento del accidente, fue el principal líder del grupo.
Álex Vega: 31 años al momento del derrumbe. Trabajaba en la mina San José desde hacía nueve años.
Richard Villarroel: 26 años al momento del derrumbe. Fue padre a pocos días de salir del encierro.
Claudio Yáñez: 34 años al momento del derrumbe. Llevaba ocho meses trabajando en la mina San José. Fanático del rock y el fútbol; prometió casarse una vez fuera rescatado.
José Henríquez: 56 años al momento del derrumbe. Llevaba 33 años en el rubro minero y siete meses en la mina San José. Mantuvo cohesionado al grupo como líder espiritual.
José Ojeda: 47 años al momento del derrumbe. Con más de 20 años en minería, fue el autor de la célebre frase: “Estamos bien en el refugio los 33”.
Carlos Mamani: 24 años al momento del derrumbe. De nacionalidad boliviana; llevaba dos meses trabajando en la mina San José.
Fuente: Revista Minería Chilena