## Prueba Corta 1
Sustituya la palabra PREGUNTA por la pregunta que desea realizar, escriba SIEMPRE la Respuesta Correcta en la línea que así lo indica y a continuación describa las siguientes posibles respuestas. No inserte nuevas líneas a esta plantilla. Escriba solo en las celdas especificadas.
// question: 1 name: 1.
::PC2.001::[html] | 1 | ¿Cuál es la herramienta fundamental para el planeamiento y control del avance del trabajo del proyecto?
= |  | El cronograma |  | El texto indica: "El cronograma es por excelencia la herramienta fundamental para el planeamiento y control del avance del trabajo del proyecto."
~ |  | La EDT
} |  | El presupuesto
El plan para la dirección del proyecto
// question: 1 name: 1.
::PC2.002::[html] | 2 | ¿Qué permite analizar el comportamiento del cronograma ante diferentes situaciones?
~ |  | Hacer análisis de tipo "qué pasa si" |  | El texto señala: "De esa manera se puede analizar el comportamiento del cronograma y de fechas de entrega ante diferentes situaciones".
El presupuesto
~ |  | Los infornes de avance
La EDT
// question: 1 name: 1.
::PC2.003::[html] | 3 | ¿Qué elemento del cronograma permite marcar eventos de importancia para facilitar el control?
= |  | Los hitos |  | El texto señala: "Incluir hitos para resaltar eventos de importancia (...) los hitos sirven como recordatorios y para controlar el paso del proyecto".
~ |  | Las tareas resumen
~ |  | Los recursos
~ |  | Las restricciones
}
// question: 1 name: 1.
::.PC2.004::[html] | 4 | ¿Qué NO se recomienda crear entre las tareas resumen?
~ |  | Dependencias |  | El texto indica: "Evitar la creación de dependencias entre tareas resumen". "...Esta práctica puede crear desfases entre las actividades, sobre todo cuando ocurren cambios en la programación."
~ |  | Recursos
Secuenciamientos discrecionales
Restricciones
// question: 1 name: 1.
::PC2.005::[html] | 5 | ¿Cuál debe ser el sentido del flujo de actividades en el cronograma?
|  | De la esquina superior izquierda a la inferior derecha |  | El texto señala: "debe fluir desde la esquina superior izquierda hacia el extremo inferior derecho".
~ |  | De arriba hacia abajo
~ |  | En forma aleatoria
No interesa el orden mientras las dependencias estén definidas
// question: 1 name: 1.
::PC2.006::[html] | 6 | ¿Cuántas tareas o hitos no deberían tener predecesora en el cronograma?
= |  | Solo la de inicio del proyecto |  | El texto indica: "Solo debe haber una tarea sin predecesora, y ésta es la de inicio del proyecto". Por supuesto, al inicio del proyecto debe haber un hito.
~ |  | Todas
~ |  | Al menos la mitad
~ |  | Ninguna
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.007::[html] | 7 | Una empresa de eventos usa un software de gestión de proyectos para planificar un congreso. Quiere definir correctamente dónde se asignan los recursos y costos.
= |  | Solo a las actividades |  | El texto indica: "Los recursos y costos deben ser asignados solo a las actividades, no a las tareas resumen. Los recursos pertenecen a las actividades ya que estas son las ejecutables."
~ |  | Solo a las tareas resumen
~ |  | Solo a los hitos
~
} |  | A un porcentaje determinado de las tareas
// question: 1 name: 1.
::PC2.008::[html] | 8 | ¿Qué NO se recomienda sobre las holguras de las actividades?
= |  | Que sean muy grandes |  | El texto indica: "las holguras de las actividades no deberían ser muy “grandes”". Es difícil determinar una regla para su dimensionamiento, pero es recomendable tener las holguras y la finalización de las actividades bajo control.
~ |  | Que sean muy cortas
~ |  | Que tengan dependencias discretas
~ |  | Que tengan una duración establecida
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.009::[html] | 9 | ¿Para qué sirve principalmente usar dependencias discrecionales entre actividades?
= |  | Para evitar holguras muy grandes |  | El texto señala su uso "en caso de que no se tengan dependencias lógicas (...) para no permitir que las holguras sean muy grandes".
~ |  | Para definir secuencias obligatorias
~ |  | Para asignar recursos
~ |  | Para vincular tareas resumen
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.010::[html] | 10 | En una empresa de tecnología se está implementando un nuevo sistema de información. En el análisis del cronograma se quiere evaluar el impacto de posibles riesgos. ¿Qué elementos del cronograma se recomienda analizar con respecto a los riesgos?
= |  | Requisitos, duraciones, recursos, costos, secuencias y calidad |  | El texto indica analizar el efecto de los riesgos en: "los requisitos de las tareas, duraciones, los recursos, los costos, el secuenciamiento, la calidad".
~ |  | Solo las fechas de hitos
~ |  | Solo la ruta crítica
~ |  | Los recursos y costos
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.011::[html] | 11 | Una constructora planea un proyecto de viviendas. Al programar, sigue prácticas recomendadas sobre las actividades. ¿Cuál de estas prácticas NO es aconsejable?
= |  | Cambiuos a la línea base no justificados ni aprobados |  | El texto indica: "Todo cambio a la línea base debe ser ampliamente justificado y sometido a aprobación"
~ |  | Los cambios NO están permitidos
~ |  | Se pueden realizar cambios libremente
~ |  | Solo el gerente de proyecto puede aprobar cambios
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.012::[html] | 12 | ¿Para qué sirven principalmente los hitos en el cronograma? | {
= |  | Como recordatorios y control | # | El texto indica: "Los hitos sirven como recordatorios y para controlar el paso del proyecto".
~ |  | Para asignar recursos | #
~ |  | Para definir costos | #
~ |  | Para vincular tareas resumen | #
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.013::[html] | 13 | El desempeño del cronograma debe calcularse: | {
= |  | Sobre la línea base vigente | # | El texto señala: "El desempeño del cronograma se debe calcular sobra la línea base vigente".
~ |  | Sobre el plan para la dirección del proyecto | #
~ |  | Sobre el cronograma originalmente aprobado | #
~ |  | Sobre el presupuesto | #
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.014::[html] | 14 | Se está planificando la construcción de una casa. Ante posibles retrasos por lluvias, el cronograma debe analizarse para medir su impacto. ¿Qué tipo de análisis permite evaluar el efecto de posibles retrasos en el cronograma? | {
= |  | Análisis "qué pasa si" | # | El texto indica que el análisis "qué pasa si" permite evaluar el comportamiento del cronograma ante diferentes situaciones.
~ |  | Análisis del valor ganado | #
~ |  | Análisis de restricciones | #
~ |  | Análisis de la ruta crítica | #
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.015::[html] | 15 | En un proyecto de desarrollo de software se quiere resaltar eventos importantes como las reuniones con el cliente. ¿Qué elemento del cronograma permite marcar y resaltar esos eventos para el control? | {
= |  | Los hitos | # | El texto señala que los hitos sirven para "resaltar eventos de importancia" y para el control.
~ |  | Las tareas repetitivas | #
~ |  | Las tareas resumen | #
~ |  | Las restricciones | #
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.016::[html] | 16 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | #
~ |  | RESPUESTA 2 | #
~ |  | RESPUESTA 3 | #
~ |  | RESPUESTA 4 | #
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.017::[html] | 17 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | #
~ |  | RESPUESTA 2 | #
~ |  | RESPUESTA 3 | #
~ |  | RESPUESTA 4 | #
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.018::[html] | 18 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | #
~ |  | RESPUESTA 2 | #
~ |  | RESPUESTA 3 | #
~ |  | RESPUESTA 4 | #
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.019::[html] | 19 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | #
~ |  | RESPUESTA 2 | #
~ |  | RESPUESTA 3 | #
~ |  | RESPUESTA 4 | #
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.020::[html] | 20 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | #
~ |  | RESPUESTA 2 | #
~ |  | RESPUESTA 3 | #
~ |  | RESPUESTA 4 | #
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.021::[html] | 21 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | #
~ |  | RESPUESTA 2 | #
~ |  | RESPUESTA 3 | #
~ |  | RESPUESTA 4 | #
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.022::[html] | 22 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | #
~ |  | RESPUESTA 2 | #
~ |  | RESPUESTA 3 | #
~ |  | RESPUESTA 4 | #
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.023::[html] | 23 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | #
~ |  | RESPUESTA 2 | #
~ |  | RESPUESTA 3 | #
~ |  | RESPUESTA 4 | #
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.024::[html] | 24 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | #
~ |  | RESPUESTA 2 | #
~ |  | RESPUESTA 3 | #
~ |  | RESPUESTA 4 | #
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.025::[html] | 25 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | #
~ |  | RESPUESTA 2 | #
~ |  | RESPUESTA 3 | #
~ |  | RESPUESTA 4 | #
}

## Prueba Corta 2
Sustituya la palabra PREGUNTA por la pregunta que desea realizar, escriba SIEMPRE la Respuesta Correcta en la línea que así lo indica y a continuación describa las siguientes posibles respuestas. No inserte nuevas líneas a esta plantilla. Escriba solo en las celdas especificadas.
// question: 1 name: 1.
::PC2.001::[html] | 1 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.002::[html] | 2 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.003::[html] | 3 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::.PC2.004::[html] | 4 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.005::[html] | 5 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.006::[html] | 6 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.007::[html] | 7 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.008::[html] | 8 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.009::[html] | 9 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.010::[html] | 10 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.011::[html] | 11 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.012::[html] | 12 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.013::[html] | 13 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.014::[html] | 14 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.015::[html] | 15 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.016::[html] | 16 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.017::[html] | 17 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.018::[html] | 18 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.019::[html] | 19 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.020::[html] | 20 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.021::[html] | 21 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.022::[html] | 22 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.023::[html] | 23 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.024::[html] | 24 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC2.025::[html] | 25 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}

## Prueba Corta 3
Sustituya la palabra PREGUNTA por la pregunta que desea realizar, escriba SIEMPRE la Respuesta Correcta en la línea que así lo indica y a continuación describa las siguientes posibles respuestas. No inserte nuevas líneas a esta plantilla. Escriba solo en las celdas especificadas.
// question: 1 name: 1.
::PC3.001::[html] | 1 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.002::[html] | 2 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.003::[html] | 3 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::.PC3.004::[html] | 4 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.005::[html] | 5 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.006::[html] | 6 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.007::[html] | 7 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.008::[html] | 8 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.009::[html] | 9 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.010::[html] | 10 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.011::[html] | 11 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.012::[html] | 12 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.013::[html] | 13 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.014::[html] | 14 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.015::[html] | 15 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.016::[html] | 16 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.017::[html] | 17 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.018::[html] | 18 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.019::[html] | 19 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.020::[html] | 20 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.021::[html] | 21 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.022::[html] | 22 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.023::[html] | 23 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.024::[html] | 24 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC3.025::[html] | 25 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}

## Prueba Corta 4
Sustituya la palabra PREGUNTA por la pregunta que desea realizar, escriba SIEMPRE la Respuesta Correcta en la línea que así lo indica y a continuación describa las siguientes posibles respuestas. No inserte nuevas líneas a esta plantilla. Escriba solo en las celdas especificadas.
// question: 1 name: 1.
::PC4.001::[html] | 1 | Debe realizar la medición del valor ganado en una actividad que consta de 6 meses de duración, en la cual no se puede definir un patrón de medición por lo complejo de su ejecución. ¿Cuál técnica de medición del valor ganado recomienda si debe informar el desempeño del proyecto de forma mensual? | {
= |  | Ponderacion por hitos | # | Ponderación por hitos divide la tarea o entregable en segmentos, y le asigna un peso a cada segmento. Para adjudicarse el peso de cada segmento se debe comprobar mediante la consecución de un resultado el avance correspondiente.
~ |  | porcentaje de medición | # | Ponderación por hitos divide la tarea o entregable en segmentos, y le asigna un peso a cada segmento. Para adjudicarse el peso de cada segmento se debe comprobar mediante la consecución de un resultado el avance correspondiente.
~ |  | fórmula fija de 2 cortes | # | Ponderación por hitos divide la tarea o entregable en segmentos, y le asigna un peso a cada segmento. Para adjudicarse el peso de cada segmento se debe comprobar mediante la consecución de un resultado el avance correspondiente.
~ |  | esfuerzo repartido | # | Ponderación por hitos divide la tarea o entregable en segmentos, y le asigna un peso a cada segmento. Para adjudicarse el peso de cada segmento se debe comprobar mediante la consecución de un resultado el avance correspondiente.
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.002::[html] | 2 | En un proyecto se ha tenido una situación puntual de variación del costo de las tareas ejecutadas en el último mes, y usted prepara el informe de desempeño del proyecto, al estimar el pronóstico del costo a la terminación usted duda sobre cuál fórmula usar si considera que para lo que falta del proyecto se cumplirán las estimaciones iniciales del presupuesto del proyecto. ¿Cuál fórmula debería usar? | {
= |  | EAC=AC+BAC-EV | # | EAC=AC+BAC-EV, es para condiciones atípicas como las que se indica en el enunciado
~ |  | EAC=AC+(BAC-EV)/CPI | # | EAC=AC+BAC-EV, es para condiciones atípicas como las que se indica en el enunciado
~ |  | EAC=BAC-EV | # | EAC=AC+BAC-EV, es para condiciones atípicas como las que se indica en el enunciado
~ |  | EAC=AC+(BAC-EV)/(CPI*SPI) | # | EAC=AC+BAC-EV, es para condiciones atípicas como las que se indica en el enunciado
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.003::[html] | 3 | En la oficina de diseño, están trabajando en el diseño de un local comercial incluyendo las áreas de arquitectura, ingeniería civil y electromecánica, así como el paisajismo, los profesionales que participan son de planta (están en la planilla de la empresa). Al hacer el imforme mensual de desempeño del proyecto, ¿cuál técnica de medición del valor ganado debería usar? | {
= |  | Nivel de esfuerzo, porque todos los que participan en el diseño son personal de la planilla de la empresa. | # | Nivel de esfuerzo, porque todos los que participan en el diseño son personal de la planilla de la empresa, y al utilizar esta técnica lo que hacemos es acreditar el valor planeado para el período una vez concluido este.
~ |  | Hitos ponderados, porque el personal de diseño debe avanzar en orden lógico el diseño de los elementos del local comercial | # | Nivel de esfuerzo, porque todos los que participan en el diseño son personal de la planilla de la empresa, y al utilizar esta técnica lo que hacemos es acreditar el valor planeado para el período una vez concluido este.
~ |  | Esfuerzo prorrateado, porque si no avanza el arquitecto no puede avanzar el ingeniero estructura y se atrasa el trabajo | # | Nivel de esfuerzo, porque todos los que participan en el diseño son personal de la planilla de la empresa, y al utilizar esta técnica lo que hacemos es acreditar el valor planeado para el período una vez concluido este.
~ |  | Fórmula fija, porque a los contratistas se les advirtió que se les paga contra entrega de los diseños | # | Nivel de esfuerzo, porque todos los que participan en el diseño son personal de la planilla de la empresa, y al utilizar esta técnica lo que hacemos es acreditar el valor planeado para el período una vez concluido este.
}
// question: 1 name: 1.
::.PC4.004::[html] | 4 | El proyecto tiene un atraso importante con respecto al cronograma y pero un avance satisfactorio con respecto al uso del dinero, usted debe calcular un pronóstico del costo del proyecto a la terminación, ¿cuál fórmula usaría, considerando que lo que ha ocurrido hasta el momento en el desempeño del proyecto va a seguir ocurriendo en lo que falta de éste? | {
= |  | EAC=AC+(BAC-EV)/(CPI*SPI) | # | EAC=AC+(BAC-EV)/(CPI*SPI), se usa para condiciones típicas como las del enunciado y hay un fuerte compromiso con la entrega del proyecto
~ |  | EAC=AC+(BAC-EV)/CPI | # | EAC=AC+(BAC-EV)/(CPI*SPI), se usa para condiciones típicas como las del enunciado y hay un fuerte compromiso con la entrega del proyecto
~ |  | EAC=AC+(BAC-EV)/SPI | # | EAC=AC+(BAC-EV)/(CPI*SPI), se usa para condiciones típicas como las del enunciado y hay un fuerte compromiso con la entrega del proyecto
~ |  | EAC=BAC/SPI | # | EAC=AC+(BAC-EV)/(CPI*SPI), se usa para condiciones típicas como las del enunciado y hay un fuerte compromiso con la entrega del proyecto
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.005::[html] | 5 | En las tareas de ruta crítica, al ser de gran importancia para el proyecto, ¿cuál sería la técnica de medicion del valor ganado que recomienda usar? | {
= |  | Cualquiera ya que la técnica de medición del valor ganado es independiente de la urgencia de la tarea | # | Cualquiera ya que la técnica de medición del valor ganado es independiente de la urgencia de la tarea, las principales características para determinar la técnica de medición del valor ganado son la duracion y la posibilidad de medición del avance de la tarea.
~ |  | Ponderación por hitos, ya que si no se cumple el hito se atrasa la tarea y así se le controla mejor | # | Cualquiera ya que la técnica de medición del valor ganado es independiente de la urgencia de la tarea, las principales características para determinar la técnica de medición del valor ganado son la duracion y la posibilidad de medición del avance de la tarea.
~ |  | Porcentaje completado, ya que es recomendable medir el avance de tarea de forma continua para detectar a tiempo posibles atrasos | # | Cualquiera ya que la técnica de medición del valor ganado es independiente de la urgencia de la tarea, las principales características para determinar la técnica de medición del valor ganado son la duracion y la posibilidad de medición del avance de la tarea.
~ |  | Ninguna de las opciones es correcta | # | Cualquiera ya que la técnica de medición del valor ganado es independiente de la urgencia de la tarea, las principales características para determinar la técnica de medición del valor ganado son la duracion y la posibilidad de medición del avance de la tarea.
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.006::[html] | 6 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.007::[html] | 7 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.008::[html] | 8 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.009::[html] | 9 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.010::[html] | 10 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.011::[html] | 11 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.012::[html] | 12 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.013::[html] | 13 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.014::[html] | 14 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.015::[html] | 15 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.16::[html] | 16 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.017::[html] | 17 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.018::[html] | 18 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.019::[html] | 19 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.020::[html] | 20 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.021::[html] | 21 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.022::[html] | 22 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.023::[html] | 23 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.024::[html] | 24 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.025::[html] | 25 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}

## Prueba Corta 5
Sustituya la palabra PREGUNTA por la pregunta que desea realizar, escriba SIEMPRE la Respuesta Correcta en la línea que así lo indica y a continuación describa las siguientes posibles respuestas. No inserte nuevas líneas a esta plantilla. Escriba solo en las celdas especificadas.
// question: 1 name: 1.
::PC4.001::[html] | 1 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.002::[html] | 2 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.003::[html] | 3 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::.PC4.004::[html] | 4 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.005::[html] | 5 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.006::[html] | 6 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.007::[html] | 7 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.008::[html] | 8 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.009::[html] | 9 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.010::[html] | 10 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.011::[html] | 11 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.012::[html] | 12 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.013::[html] | 13 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.014::[html] | 14 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.015::[html] | 15 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.16::[html] | 16 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.017::[html] | 17 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.018::[html] | 18 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.019::[html] | 19 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.020::[html] | 20 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.021::[html] | 21 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.022::[html] | 22 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.023::[html] | 23 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.024::[html] | 24 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}
// question: 1 name: 1.
::PC4.025::[html] | 25 | PREGUNTA | {
= |  | RESPUESTA 1 (CORRECTA) | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 2 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 3 | # | RETROALIMENTACIÓN
~ |  | RESPUESTA 4 | # | RETROALIMENTACIÓN
}