UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

(UCI)

PLAN DE GESTION DEL PROYECTO PARA EL ANALISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE GARANTIAS PARA EL AREA DE CREDITO FIDUCIARIO DE UN BANCO ESTATAL EN COSTA RICA

INGRID OCAMPO FONSECA

PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN PRESENTADO COMO

REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

San José, Costa Rica

Enero 2026

Este Proyecto Final de Graduación fue aprobado por la Universidad como

requisito parcial para optar al grado de Maestría en Administración de Proyectos

Roger Valverde Jiménez

__________________________

NOMBRE DEL TUTOR O TUTORA

Xavier Salas Ceciliano

_________________________

NOMBRE DEL PROFESOR(A) LECTOR(A) No.1

Fabio Muñoz Jiménez

__________________________

NOMBRE DEL PROFESOR(A) LECTOR(A) No.2

Ingrid Ocampo Fonseca

________________________

NOMBRE DE LA PERSONA SUSTENTANTE

DEDICATORIA

Dedico este logro, en primer lugar, a Dios, por brindarme la fortaleza, sabiduría y perseverancia necesarias para culminar esta etapa académica. A mi familia, por su apoyo incondicional, paciencia y comprensión durante todo este proceso; su amor ha sido mi mayor motivación. A mis padres, por inculcarme el valor del esfuerzo y la responsabilidad, pilares fundamentales para alcanzar mis metas. A los que creyeron en mí, gracias por inspirarme a seguir adelante incluso en los momentos más desafiantes. Este proyecto representa no solo una meta alcanzada, sino también el reflejo del compromiso, la constancia y la fe que me han acompañado a lo largo del camino.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por la fortaleza, la sabiduría y la perseverancia que me ha brindado a lo largo de este camino, permitiéndome culminar con éxito esta etapa tan significativa de mi vida.

A mi familia, en especial a mis padres y hermanas, por su amor incondicional, comprensión y apoyo constante. Gracias por ser mi motor y recordarme siempre la importancia de la disciplina, los valores y la esperanza.

A mis sobrinos y seres queridos, por alegrar mis días y darme razones adicionales para continuar avanzando con determinación.

A mis amigos y personas cercanas que me acompañaron con palabras de aliento, paciencia y compañía durante este proceso.

A la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), por abrirme las puertas al conocimiento y proporcionarme las herramientas necesarias para mi desarrollo académico y profesional.

A mi tutor y al cuerpo docente, por sus valiosas recomendaciones, su guía experta y su dedicación, que han sido determinantes para la consolidación de este trabajo.

Finalmente, a todos aquellos que, de una u otra forma, contribuyeron a la culminación de este Proyecto Final de Graduación, mi más sincera gratitud.

ABSTRACT

Este Proyecto Final de Graduación propone un plan de gestión para el análisis y diseño de un sistema de administración de garantías en el Área de Crédito Fiduciario de un banco estatal en Costa Rica. Surge como respuesta a desafíos institucionales relacionados con la baja integración tecnológica, escasa automatización y limitada trazabilidad de información crítica. El enfoque metodológico combina principios del PMBOK® Séptima Edición, marcos ágiles como Scrum y criterios de sostenibilidad. Se identifican necesidades estratégicas y operativas, se mapean los procesos actuales y se definen requerimientos del sistema con la participación de las partes interesadas. El plan enfatiza la transparencia, seguridad jurídica, eficiencia y alineación con la transformación digital. El marco teórico integra el enfoque sociotécnico, la teoría institucional, el pensamiento sistémico y la gobernanza de datos, lo que garantiza una solución integral, adaptable y centrada en el usuario. Asimismo, se promueve la resiliencia organizacional y la mejora continua mediante la incorporación de buenas prácticas de gobernanza tecnológica. La propuesta contribuye a la modernización de los servicios fiduciarios en el contexto de la banca pública costarricense.
Palabras clave: gestión de proyectos, garantías fiduciarias, transformación digital, sostenibilidad, PMBOK, Scrum, gobernanza de datos, enfoque sociotécnico, resiliencia organizacional, banca pública.

ABSTRACT

This Final Graduation Project proposes a management plan for the analysis and design of a collateral management system in the Trust Credit Area of a state-owned bank in Costa Rica. It addresses institutional challenges related to low technological integration, limited automation, and poor traceability of critical information. The methodological approach combines PMBOK® Seventh Edition principles, agile frameworks such as Scrum, and sustainability criteria. Strategic and operational needs are identified, current processes are mapped, and system requirements are defined with stakeholder participation. The plan emphasizes transparency, legal certainty, efficiency, and alignment with digital transformation efforts. The theoretical framework incorporates the sociotechnical approach, institutional theory, systems thinking, and data governance, ensuring a comprehensive, adaptable, and user-centered solution. In addition, organizational resilience and continuous improvement are promoted through the integration of sound technology governance practices. The proposal contributes to the modernization of fiduciary services within the Costa Rican public banking sector.
Keywords: project management, fiduciary collateral, digital transformation, sustainability, PMBOK, Scrum, data governance, sociotechnical approach, organizational resilience, public banking.

Tabla de contenido

DEDICATORIA	3

AGRADECIMIENTOS	4

Lista de Figura	12

Lista de Tablas	13

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES	15

RESUMEN EJECUTIVO	16

1	Introducción	18

1.1	Antecedentes	20

1.2	Problemática	20

1.3	Justificación del proyecto	23

1.4 Objetivo general	27

1.5 Objetivos específicos	27

2 Marco teórico	29

2.1 Marco institucional	29

2.1.1 Antecedentes de la institución	30

2.1.2 Misión y visión	32

2.1.3 Estructura organizativa	35

2.1.4 Productos y Servicios del Banco Popular	36

2.2 Teoría de Administración de Proyectos.	38

2.2.1 Principios de la dirección de proyectos.	39

2.2.3 Enfoques de desarrollo y ciclo de vida de los proyectos	46

2.2.4 Administración, dirección o gerencia de proyectos	48

2.2.5 Grupos de procesos de la dirección de proyectos	51

2.2.6 Estrategia empresarial, portafolios, programas y proyectos	55

2.3 Estado de la cuestión y otra teoría propia del tema de interés	58

2.3.1 Situación actual del problema, oportunidad en estudio (estado de la cuestión)	58

2.3.2 Investigaciones que se han hecho sobre el tema en estudio	59

2.3.3 Otra teoría relacionada con el tema en estudio	62

3 MARCO METODOLÓGICO	76

3.1 Fuentes de información	76

3.1.1 Fuentes Primarias	77

3.1.2 Fuentes Secundarias:	78

3.2 Métodos de Investigación	80

3.2.1 Método analítico- sintético	80

3.2.2 Método inductivo	81

3.2.3 Método deductivo	82

3.3 Herramientas	86

3.4 Supuestos y restricciones	89

3.5 Entregables	92

4 DESARROLLO DEL PROYECTO	94

4.1 Descripción de la Situación Actual	94

4.1.1 Definición de Diagnóstico	96

4.1.2 Diagnóstico de la Gestión de Garantías en el Área de Crédito Fiduciario	96

4.1.3 Metodología del Diagnóstico	98

4.1.4 Análisis y Resultados del Diagnóstico	102

4.1.5 Conclusiones y Recomendaciones del Diagnóstico	103

4.2 Requerimientos del grupo de procesos de iniciación de gestión de proyectos	107

4.2.1 Acta de Constitución del Proyecto	108

4.2.2 Identificación de los interesados	113

4.3 Grupo de procesos de la planificación de la gestión del análisis y diseño del sistema de administración de garantías en el Área de Crédito Fiduciario de un banco estatal en Costa Rica.	119

4.3.1 Desarrollo del plan para la Gestión del Alcance	125

4.3.2 Planificar la gestión del cronograma	136

4.3.3 Gestión del presupuesto	143

4.3.4 Plan de Gestión de la Calidad	149

4.3.5 Plan de Gestión de los Recursos	153

4.3.6 Gestionar la participación de los interesados	161

4.3.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones del proyecto	163

4.3.8 Plan de Gestión de los Riesgos	167

4.4 Procesos de ejecución del proyecto	172

4.4.6 Gestión de las adquisiciones	180

4.6 Grupo de Procesos de Cierre	185

4.6.1 Validación de Entregables	186

4.6.2 Lecciones Aprendidas	186

4.6.3 Transferencia de Conocimiento	187

4.7 Análisis de Sostenibilidad y Desarrollo Regenerativo	188

4.7.1 Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	188

4.7.2 Evaluación bajo el Estándar P5	189

4.7.3 Relación con el Desarrollo Regenerativo	190

5. Conclusiones	192

6. Recomendaciones	195

7. Validación del trabajo de campo del desarrollo regenerativo y/o sostenible	197

7.1 Relación del proyecto con los objetivos de Desarrollo Sostenible	198

7.1.1 Fin de la pobreza. (ODS 1)	198

7.1.2 Hambre cero (ODS 2)	198

7.1.3 Objetivo 3: Salud y bienestar (ODS 3)	199

7.1.4 Educación de calidad (ODS 4)	199

7.1.5 Igualdad de género (ODS 5)	199

7.1.6 Agua limpia y saneamiento (OD2 6)	199

7.1.7 Energía asequible y no contaminante (ODS 7)	199

7.1.8 Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8)	199

7.1.9 Industria, innovación e infraestructura (ODS 9)	200

7.1.10 Reducción de las desigualdades (ODS 10)	200

7.1.11 Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11)	200

7.1.12 Producción y consumo responsable (ODS 12)	200

7.1.13 Acción por el clima (ODS 13)	200

7.1.14 Vida submarina (ODS 14)	200

7.1.15 Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15)	201

7.1.16 Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16)	201

7.1.17 Alianza para lograr los objetivos (ODS 17)	201

7.2 Análisis del proyecto de acuerdo con el Estándar P5	201

7.3 Relación del proyecto con las dimensiones del Desarrollo Regenerativo	248

Dimensiones del Desarrollo Regenerativo	249

Validación del Producto desde el Desarrollo Regenerativo	250

Reflexión basada en las preguntas de la unidad	250

Lista de Referencias	256

Anexos	259

Anexo 1: ACTA (CHÁRTER) DEL PFG	260

Anexo 2: EDT del PFG	269

Anexo 3: Cronograma del PFG	271

Anexo 4: Investigación bibliográfica preliminar	272

Anexo 5: Entrevista gestora del sistema	275

## Lista de Figura

Figura 1 Estructura organizativa del Banco Popular y de Desarrollo Comunal	36

Figura 2  El continuo de los ciclos de vida del proyecto	48

Figura 3 Grupo de procesos de la dirección de proyecto según la Guía del PMBOK®	55

Figura 4 Matriz de poder-interés	116

Figura 5  Matriz de requerimientos para preparación de la planificación del proyecto	130

Figura 6  EDT del proyecto de análisis y diseño del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario.	133

Figura 7  Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto.	134

Figura 8 Cronograma de Actividades	141

Figura 9 Estructura del presupuesto del proyecto.	147

Figura 10 Curva S proyección del costo acumulado	148

Figura 11 Plantilla de lista de verificación para el control de calidad del proyecto	152

Figura 12  Plantilla de Control de Comunicaciones del Proyecto	166

Figura 13  Plantilla de cierre del proyecto	185

Figura 14  Acta de aceptación del resultado	186

Figura 15 Registro de lecciones aprendidas del proyecto	187

Figura 16 Plantilla de lista de verificación para actividades de cierre del proyecto.	188

Figura 17 Análisis de Impacto P5 – Puntaje	246

## Lista de Tablas

Tabla 1 Fuentes de Información Utilizadas	79

Tabla 2 Métodos de Investigación Utilizados	84

Tabla 3 Herramientas Utilizadas	88

Tabla 4 Supuestos y restricciones	91

Tabla 5 Entregables	93

Tabla 6 Grupos de Procesos	101

Tabla 7  Comparativa de las Áreas de Conocimiento del PMBOK con la Gestión del Área de Crédito Fiduciario	106

Tabla 8 Información General del Proyecto F	109

Tabla 9 Acta de Constitución del	109

Tabla 10 Matriz de Poder-Interés del Proyecto	115

Tabla 11 Estrategias de involucramiento según categoría de interesados	117

Tabla 12  Matriz de participación actual y deseada de los interesados	118

Tabla 13 Plantilla de Indicadores de desempeño temporal basados en Valor Ganador Ganado	142

Tabla 14 Indicadores para control de costos mediante Valor Ganado	149

Tabla 15 Indicadores de calidad elaborados a modo ilustrativo	151

Tabla 16 Roles, responsabilidades y competencias del equipo del proyecto	156

Tabla 17 Matriz RACI de actividades definidas en la EDT del proyecto	157

Tabla 18 Recursos no humanos estimados y su trazabilidad con la EDT del proyecto	160

Tabla 19 Matriz de comunicaciones del proyecto	164

Tabla 20 Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) del proyecto	169

Tabla 21 Escalas de probabilidad asignadas para el análisis de riesgos	170

Tabla 22 Escalas de impacto asignadas para el análisis de riesgos	170

Tabla 23 Matriz de riesgos identificados del proyecto	172

Tabla 24 Resumen de mecanismos de control del proyecto	184

Tabla 25  Alineación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	189

Tabla 26 Matriz P5 aplicada al proyecto de análisis y diseño del sistema de administración de garantías	190

Tabla 27 Análisis de Impacto P5 aplicado al sistema de administración de garantías fiduciarias	205

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES

ACTA – Acta de Constitución del Proyecto
BCR – Banco de Costa Rica
BP – Banco Popular
CDP – Certificado de Depósito a Plazo
CONFINSA – Corporación Fiduciaria Nacional S.A.
EDT – Estructura de Desglose del Trabajo
ICT – Information and Communication Technologies (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
ISO – International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)
ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible
P5 – People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnerships (Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas)
PFG – Proyecto Final de Graduación
PMBOK® – Project Management Body of Knowledge (Cuerpo de Conocimientos en la Dirección de Proyectos)
PMI – Project Management Institute (Instituto de Gestión de Proyectos)
RNP – Registro Nacional de Costa Rica
SCRUM – (No es un acrónimo) Marco ágil para gestión de proyectos
SINPE – Sistema Nacional de Pagos Electrónicos
SUGEF – Superintendencia General de Entidades Financieras
TIC – Tecnologías de la Información y la Comunicación
UCI – Universidad para la Cooperación Internacional

## RESUMEN EJECUTIVO

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal es una entidad financiera estatal costarricense con amplia trayectoria en la administración fiduciaria, caracterizada por su enfoque social, modelo participativo y compromiso con el desarrollo económico del país, además cumple un rol estratégico en el desarrollo económico y social del país.

No obstante, en el ámbito específico de la gestión de garantías fiduciarias, se han identificado problemas estructurales derivadas de la utilización de procesos manuales y sistemas desarticulados, lo que genera riesgo de duplicidad de registros, pérdida de información crítica, demoras en los trámites y dificultades para la rendición de cuentas. Esta situación evidencia la necesidad de contar con una solución tecnológica especializada que permita centralizar, estandarizar y controlar el ciclo de vida completo de las garantías.

Además, en el marco de su transformación digital, se identificaron debilidades en el proceso de gestión de garantías del Área de Crédito Fiduciario, que afectan la eficiencia, el control y la trazabilidad de las operaciones. Aunque la institución ha sido un actor clave en la inclusión financiera y la gestión de fideicomisos para infraestructura, educación y vivienda, estas operaciones carecen de una plataforma tecnológica centralizada que facilite el seguimiento documental y reduzca los riesgos derivados de la gestión manual, dentro de sus limitaciones operativas se pueden indicar las siguientes, la ausencia de un sistema único que integre todo el ciclo de vida de las garantías, desde su ingreso hasta su liberación.

Este proyecto surge como respuesta a esta problemática institucional relacionada con la falta de integración tecnológica, la escasa automatización de procesos y la limitada trazabilidad de la información asociada a las garantías fiduciarias, lo cual impacta negativamente la eficiencia operativa, el control interno y la transparencia requerida por los entes reguladores.

Desde esta perspectiva, el proyecto se justifica como una iniciativa estratégica orientada a fortalecer la eficiencia, la seguridad jurídica y la transparencia institucional. La propuesta se alinea con los principios de modernización del Estado, transformación digital y uso responsable de los recursos públicos, así como con el compromiso social del banco y su enfoque en sostenibilidad.

El objetivo general fue desarrollar un plan de gestión para el proyecto de análisis y diseño de un sistema de administración de garantías en el Área de Fideicomisos, aplicando marcos ágiles, buenas prácticas de gestión y enfoques de sostenibilidad y desarrollo regenerativo para mejorar la eficiencia, transparencia y compromiso social y ambiental. De manera complementaria, los objetivos específicos incluyen: analizar las necesidades operativas y estratégicas del área fiduciaria; desarrollar los procesos y documentos de inicio del proyecto; planificar integralmente el proyecto conforme a los grupos de procesos de la gestión de proyectos; elaborar procedimientos y herramientas para la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre del proyecto; y diseñar criterios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo que promuevan un impacto positivo a nivel institucional.

En el capítulo de desarrollo del proyecto se presenta un diagnóstico detallado de la situación actual de la gestión de garantías fiduciarias en el Área de Crédito Fiduciario, lo cual permitió identificar brechas relevantes en términos de trazabilidad, control documental, gestión de riesgos y uso de indicadores de desempeño. A partir de este diagnóstico, se estructuró un plan de gestión integral que abarca los grupos de procesos de iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y cierre del proyecto, incorporando herramientas como la matriz de interesados, la matriz de riesgos, el plan de comunicaciones, los mecanismos de control y los procesos de validación de entregables.

La metodología utilizada fue de tipo aplicada, con enfoque mixto y un diseño que combina componentes cualitativos y cuantitativos. Para la recolección de información se realizaron entrevistas semiestructuradas a funcionarios del Área de Crédito Fiduciario, así como la revisión de fuentes documentales y estándares internacionales relacionados con la gestión de proyectos, la administración fiduciaria y la sostenibilidad. Se aplicaron técnicas de análisis temático y de contenido, junto con herramientas de modelado de procesos y matrices de interesados, riesgos y sostenibilidad.

Los resultados del capítulo de desarrollo evidencian que el plan de gestión permitió detectar debilidades estructurales en la administración de garantías, principalmente asociadas a la falta de trazabilidad y a la dispersión de la información. Asimismo, se elaboró un marco metodológico fundamentado en el PMBOK® Séptima Edición, el marco ágil Scrum y el estándar P5, orientado a mejorar la eficiencia operativa, fortalecer la sostenibilidad del proyecto y apoyar la transformación digital del área. Estos resultados demuestran que la aplicación del plan de gestión contribuye a fortalecer la transparencia, el control interno y la toma de decisiones informada. Como resultado del desarrollo del proyecto, se identifica la necesidad de continuar con procesos de capacitación del personal y con la adopción progresiva de herramientas tecnológicas que promuevan la mejora continua y la madurez en la gestión fiduciaria.

En el capítulo de conclusiones se evidencia que la aplicación de un plan de gestión estructurado permite mejorar significativamente la claridad del alcance, la organización del trabajo, la identificación temprana de riesgos y la alineación del proyecto con los objetivos estratégicos institucionales definidos. Asimismo, se concluye que la integración de enfoques ágiles y principios de sostenibilidad fortalece la capacidad del proyecto para adaptarse a cambios, generar valor progresivo y promover una gestión responsable y eficiente de los recursos, en coherencia con los objetivos planteados en el estudio.

De forma específica, las conclusiones del proyecto determinan que la ausencia de un sistema integrado de administración de garantías fiduciarias representa un riesgo operativo y reputacional para la institución, al limitar la trazabilidad, el control documental y la toma de decisiones informada. En este sentido, se concluye que la elaboración de un plan de gestión constituye un paso fundamental para sentar las bases de una futura solución tecnológica robusta, segura y alineada con las mejores prácticas internacionales en gestión de proyectos y administración fiduciaria. Asimismo, se establece que la incorporación de criterios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo aporta una visión de largo plazo que trasciende la dimensión técnica del proyecto y fortalece su impacto organizacional.

En el capítulo de recomendaciones, se propone avanzar hacia la fase de desarrollo e implementación del sistema de administración de garantías diseñado, priorizando la capacitación continua del personal, la gestión del cambio organizacional y la integración del sistema con otras plataformas corporativas existentes. Adicionalmente, se recomienda fortalecer el uso sistemático de indicadores de desempeño, mecanismos de control y procesos de mejora continua, con el fin de asegurar la sostenibilidad operativa, la transparencia institucional y el impacto positivo del sistema propuesto en la gestión fiduciaria del banco estatal.

### Introducción

El presente Proyecto Final de Graduación tiene como propósito desarrollar un plan de gestión para el análisis y diseño de un sistema de administración de garantías fiduciarias dentro del Área de Crédito Fiduciario de un Banco Estatal Costarricense. Este proyecto surge como respuesta a una necesidad institucional crítica de modernizar y optimizar los procesos asociados a la administración de fideicomisos, referente a las garantías que respaldan las operaciones crediticias.  En un entorno financiero en constante evolución, en cuanto a productos, servicios y a la supervisión regulatoria, se hace necesario disponer de sistemas de información robustos, seguros y eficientes que permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.

En la actualidad, los procesos fiduciarios enfrentan diversos desafíos tale como la falta de integración tecnológica y la limitada automatización de tareas clave, lo cual genera ineficiencias operativas, mayores riesgos y dificultades en la trazabilidad de la información.  Sin un adecuado sistema de administración de garantías, se compromete tanto la seguridad jurídica de las operaciones, como la transparencia y la rendición de cuentas que exige la normativa financiera vigente.

En ese orden de cosas, la incorporación de soluciones tecnológicas integradas es una estrategia prioritaria, que deben estar alineadas con las mejores prácticas internacionales en materia de gobernanza de tecnologías de la información.  Por tal razón, el desarrollo de un sistema de administración de garantías fiduciarias permitirá al banco mejorar sus procesos internos, así como, fortalecer su posición frente a entes supervisores, auditores internos y/o externos y otras partes interesadas, como los beneficiarios de los fideicomisos y la ciudadanía en general.

El propósito es contar con un sistema con un enfoque metodológico sólido que combina elementos de la gestión de proyectos, la ingeniería de sistemas y los marcos de trabajo ágiles.  Para ello, se contempla una fase de análisis que permita identificar las características específicas del área de crédito fiduciario, incluyendo procesos actuales, actores involucrados y flujos de información, que aborde el marco institucional, técnico y los fundamentos del fideicomiso.

El desarrollo del proyecto también estará, orientado en la solución de problemas prácticos y basada en la recopilación sistemática de datos cualitativos y cuantitativos. Asimismo, se utilizarán herramientas de modelado y documentación que faciliten la comunicación entre los distintos equipos de trabajo, incluyendo personal técnico, jurídico y administrativo.

Uno de los principales aportes de esta propuesta es disponer de una arquitectura funcional, diseñada para cumplir con los requerimientos específicos del banco y con los estándares de seguridad, usabilidad e interoperabilidad.  Esta arquitectura considerará la gestión del cambio institucional y la capacitación del personal, mediante la incorporación de mecanismos de retroalimentación continua y mejora progresiva.

Cabe destacar que este proyecto se desarrollara en el marco de las políticas de transformación digital y el fortalecimiento de la transparencia institucional. En este sentido, el trabajo no solo tiene una dimensión técnica, sino también un importante componente estratégico y ético, que contribuirá a los esfuerzos de modernizar y promover una gestión responsable de los recursos financieros, en concordancia con los principios de legalidad, eficiencia y rendición de cuentas.

### Antecedentes

La institución bancaria objeto de presente estudio, posee una trayectoria reconocida en la promoción del desarrollo económico y social del país mediante la administración de recursos financieros públicos y privados.  Desde sus inicios, ha impulsado la inclusión financiera y el fortalecimiento de sectores históricamente marginados del sistema bancario tradicional, incluyendo cooperativas, organizaciones comunales y pymes.

La entidad ha logrado consolidar una amplia experiencia en el ámbito fiduciario, como administrador de fideicomisos destinados a infraestructura, vivienda, educación, entre otros fines, a pesar de esto en el área específica de administración de garantías asociadas a crédito fiduciario, se han identificado limitaciones operativas importantes debido a la dispersión de sistemas, procesos manuales y escasa trazabilidad documental.

Estas circunstancias motivaron la propuesta de desarrollar un sistema especializado que permita centralizar, digitalizar y estandarizar la gestión de las garantías. El sistema planteado se concibe como un componente estratégico en el marco del proceso de transformación digital institucional y representa una respuesta técnica a las necesidades de control interno, eficiencia administrativa y mejora del servicio al cliente.

### Problemática

La gestión actual de las garantías fiduciarias en la Unidad de Fideicomiso presenta una serie de desafíos estructurales y operativos que comprometen seriamente tanto la eficiencia como la seguridad del proceso. Uno de los problemas más significativos radica en la ausencia de un sistema único e integrado que permita la administración completa del ciclo de vida de una garantía, desde su ingreso inicial hasta su liberación final. Esta fragmentación tecnológica y operativa propicia la existencia de registros duplicados, pérdida de información crítica, demoras considerables en los tiempos de tramitación, así como dificultades en el seguimiento y monitoreo de las operaciones asociadas.

Actualmente, muchas de las actividades relacionadas con la gestión de garantías se realizan de forma manual, utilizando herramientas dispersas y sin interconexión, como hojas de cálculo, documentos en papel y sistemas aislados. Esta dependencia de procesos manuales no solo limita gravemente la trazabilidad de las acciones realizadas, sino que también genera un entorno propenso a errores humanos, inconsistencias en los datos y omisiones involuntarias que pueden acarrear consecuencias legales o financieras. En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, esta situación representa un riesgo latente para la credibilidad institucional y el cumplimiento de normativas establecidas por los entes reguladores.

Aunado a lo anterior, la falta de un control documental automatizado dificulta el acceso oportuno a la información y obstaculiza la posibilidad de realizar auditorías internas o externas de manera eficiente. La documentación relacionada con las garantías de contratos, registros notariales, certificados de gravámenes, entre otros, requiere una gestión centralizada, segura y conforme a estándares internacionales de archivo y custodia. No contar con un sistema que permita la digitalización, clasificación y recuperación rápida de estos documentos afecta directamente la calidad del servicio, incrementa los tiempos de respuesta y limita la toma de decisiones fundamentadas.

Otro aspecto crítico es la inexistencia de indicadores de desempeño específicos que permitan evaluar la eficiencia del proceso de gestión de garantías fiduciarias. Sin métricas claras y confiables, es imposible identificar cuellos de botella, medir niveles de cumplimiento, o implementar mejoras basadas en evidencia. La ausencia de estos indicadores genera una visión incompleta del estado actual del proceso y dificulta la planificación estratégica orientada a la optimización de recursos y tiempos. Además, limita la posibilidad de establecer comparativos históricos o benchmarking con otras instituciones del sector.

Por otra parte, no contar con una solución tecnológica adaptada a las necesidades específicas del área fiduciaria impide responder con agilidad a los constantes cambios en el entorno regulatorio y financiero. Las exigencias de las entidades supervisoras, tanto a nivel nacional como internacional, evolucionan rápidamente, incorporando requerimientos relacionados con la transparencia, la trazabilidad y la gestión de riesgos. En este contexto, la implementación de una plataforma digital que centralice y automatice los procesos permitiría a la Unidad de Fideicomiso mantenerse alineada con las mejores prácticas del sector y anticiparse a posibles exigencias normativas.

Asimismo, la falta de tecnología impide mejorar la experiencia de los usuarios internos (como los funcionarios de la Unidad) y externos (como los fideicomitentes y beneficiarios). Actualmente, los trámites asociados a las garantías fiduciarias pueden resultar engorrosos, poco claros y con altos tiempos de espera, lo cual afecta la satisfacción de los usuarios y disminuye la percepción de valor del servicio ofrecido. Una solución tecnológica integral permitiría no solo optimizar los tiempos de respuesta, sino también ofrecer interfaces amigables, notificaciones automáticas, consultas en línea y trazabilidad en tiempo real del estado de los trámites.

Como resultado de todas estas limitaciones, la carga operativa de los funcionarios aumenta de manera significativa, ya que deben invertir una cantidad considerable de tiempo en tareas repetitivas, revisiones manuales y corrección de errores. Esto reduce la productividad del equipo, incrementa el nivel de estrés laboral y desvía recursos que podrían destinarse a tareas de mayor valor agregado, como el análisis estratégico o el desarrollo de nuevos productos fiduciarios. Además, se ve comprometido el cumplimiento de los objetivos fiduciarios establecidos en los contratos de fideicomiso, ya que los procesos administrativos no están alineados con una lógica de mejora continua y sostenibilidad operativa.

En términos de escalabilidad, la actual estructura limita las posibilidades de expansión o diversificación del portafolio fiduciario, ya que el modelo operativo no soporta eficientemente un aumento en el volumen de operaciones sin comprometer la calidad del servicio. Este aspecto es especialmente relevante en un contexto donde se espera un crecimiento en la demanda de productos fiduciarios como instrumento de desarrollo económico y social.

Ante este panorama, se vuelve imperativo repensar la forma en que se gestiona actualmente el proceso de administración de garantías fiduciarias. La implementación de un sistema de gestión integral, automatizado y ajustado a las particularidades de la Unidad de Fideicomiso no solo permitiría superar las debilidades identificadas, sino también sentar las bases para una transformación digital sostenible que fortalezca el cumplimiento, la eficiencia y la transparencia institucional. Además, facilitaría la integración con otros sistemas corporativos, promoviendo una visión holística del negocio fiduciario, alineada con los principios de gobernanza y responsabilidad social.

En definitiva, mejorar la gestión de las garantías fiduciarias no es solo una necesidad operativa, sino una oportunidad estratégica para modernizar la institución, robustecer su marco de control y consolidar su rol como agente de confianza en la administración de recursos financieros en beneficio del desarrollo nacional.

### Justificación del proyecto

La administración de garantías dentro de la Unidad de Fideicomisos de un banco estatal costarricense enfrenta importantes limitaciones que afectan su eficiencia y capacidad de respuesta ante las crecientes exigencias del entorno financiero y regulatorio. En particular, se han identificado debilidades en cuanto a la trazabilidad, el control interno y el acceso oportuno a información crítica. Estos elementos son esenciales para la toma de decisiones fundamentadas y para el cumplimiento diligente de las funciones fiduciarias que, por su propia naturaleza, exigen altos estándares de responsabilidad, legalidad y eficiencia.

Las deficiencias actuales en los procesos relacionados con la gestión de garantías fiduciarias no solo dificultan el desarrollo cotidiano de las actividades, sino que también generan una serie de riesgos que podrían comprometer tanto la operatividad como la reputación de la entidad. Entre los principales riesgos se encuentran la pérdida de información, la duplicidad de registros, el incumplimiento de plazos legales o contractuales, y la falta de evidencia documental en auditorías internas o externas. Además, la ausencia de un sistema especializado limita la capacidad de monitoreo y seguimiento, lo que debilita la rendición de cuentas y la transparencia institucional, pilares fundamentales para cualquier organización pública en el contexto actual.

En este sentido, la elaboración de un plan de gestión para el análisis y diseño de un sistema especializado se justifica plenamente. Esta iniciativa busca sentar las bases conceptuales, metodológicas y técnicas para una futura solución tecnológica integral, capaz de responder a las exigencias del entorno fiduciario contemporáneo. El sistema propuesto deberá no solo optimizar la administración de las garantías, sino también alinearse con principios fundamentales como la transparencia, la seguridad jurídica, la eficiencia operativa y la modernización institucional. De esta forma, se pretende contribuir activamente al fortalecimiento de las capacidades institucionales del banco, apoyando su transición hacia un modelo de gestión más ágil, proactivo y orientado a resultados.

El enfoque del proyecto se distingue por la integración de metodologías contemporáneas ampliamente reconocidas en la gestión de proyectos y el desarrollo organizacional. En particular, se adopta como guía principal el PMBOK® Séptima Edición, promovido por el Project Management Institute (PMI), el cual permite estructurar el plan de gestión bajo una visión basada en principios, dominios de desempeño y resultados de valor. Este marco se complementa con la aplicación del enfoque ágil Scrum, que proporciona flexibilidad, iteración continua y enfoque en la colaboración entre los actores clave, lo que resulta especialmente valioso en entornos complejos y cambiantes como el fiduciario.

Además de los marcos metodológicos mencionados, el proyecto incorpora principios de desarrollo sostenible y regenerativo, lo cual implica considerar no solo la eficiencia del sistema a diseñar, sino también su impacto a largo plazo en la organización y su entorno. El desarrollo sostenible aplicado a sistemas de información implica minimizar el uso de recursos, facilitar la escalabilidad de la solución, y promover buenas prácticas en la gestión de datos e infraestructura tecnológica. Por su parte, el enfoque regenerativo busca que el sistema no solo sea funcional, sino que también contribuya activamente a mejorar el ecosistema organizacional, fomentando una cultura de mejora continua, aprendizaje institucional y responsabilidad social.

Desde una perspectiva teórica, la propuesta se fundamenta en un conjunto de enfoques que permiten abordar la problemática de forma holística. El enfoque sociotécnico enfatiza la necesidad de considerar tanto los aspectos técnicos como los factores humanos y sociales involucrados en el diseño de sistemas. Este enfoque es esencial en el contexto fiduciario, donde las decisiones no se basan únicamente en datos, sino también en criterios legales, éticos y operativos. La teoría institucional, por su parte, permite comprender las dinámicas internas de la organización, las estructuras formales e informales que la rigen, y los mecanismos mediante los cuales las normas y regulaciones externas influyen en su comportamiento.

Asimismo, el proyecto se apoya en el pensamiento sistémico, que facilita la visualización del sistema de administración de garantías como parte de un conjunto mayor de procesos, interacciones y flujos de información que coexisten en el entorno organizacional. Esta visión sistémica es vital para identificar causas raíz de los problemas, anticipar efectos colaterales y diseñar soluciones que sean sostenibles en el tiempo. Finalmente, se incorpora el paradigma de la gobernanza de datos, entendido como el conjunto de políticas, procedimientos y estándares que garantizan la calidad, integridad, seguridad y uso ético de la información. En un entorno fiduciario, donde los datos tienen un alto valor legal y financiero, contar con un marco sólido de gobernanza de datos es un requisito ineludible.

La combinación de estos enfoques metodológicos y teóricos permite construir un plan de gestión integral, participativo y contextualizado, que se ajuste a las necesidades reales de la Unidad de Fideicomisos y a las condiciones normativas que rigen la banca estatal en Costa Rica. Este plan será la hoja de ruta para llevar a cabo el análisis y diseño del sistema, estableciendo objetivos claros, responsables definidos, cronogramas de ejecución y mecanismos de evaluación. Asimismo, se promoverá una estrategia de gestión del cambio que facilite la adopción de la futura solución tecnológica por parte del personal, asegurando su apropiación y continuidad en el tiempo.

En síntesis, la administración de garantías en la Unidad de Fideicomisos de un banco estatal costarricense presenta debilidades que afectan su eficiencia, trazabilidad y capacidad de respuesta ante las demandas regulatorias. Entre los principales problemas destacan la pérdida de información, la duplicación de registros y la falta de control documental, lo que implica riesgos operativos y reputacionales.

Ante esta situación, se propone la elaboración de un plan de gestión para analizar y diseñar un sistema especializado que optimice la administración de garantías fiduciarias. Este sistema buscará mejorar la eficiencia operativa, la transparencia y la seguridad jurídica, alineándose con un modelo de gestión moderno y orientado a resultados.

El proyecto se fundamenta en metodologías reconocidas como el PMBOK® Séptima Edición y el enfoque ágil Scrum, integrando principios de sostenibilidad y regeneración organizacional. Asimismo, se apoya en teorías como el enfoque sociotécnico, la teoría institucional, el pensamiento sistémico y la gobernanza de datos, con el fin de construir una solución integral, adaptada a la realidad del entorno fiduciario.

Esta iniciativa no solo pretende modernizar los procesos actuales, sino también fomentar una transformación institucional profunda, que fortalezca la eficiencia, la legalidad y la confianza en la banca pública costarricense.

### 1.4 Objetivo general

Desarrollar un plan de gestión para el proyecto de análisis y diseño de un sistema de administración de garantías en el Área de Fideicomisos de un banco estatal en Costa Rica, aplicando marcos de trabajo ágiles, buenas prácticas en gestión de proyectos y enfoques de sostenibilidad y desarrollo regenerativo, con el fin de mejorar la eficiencia, la transparencia y el compromiso social y ambiental del Área.

### 1.5 Objetivos específicos

- Analizar las necesidades operativas y estratégicas del Área de Crédito Fiduciario para definir el alcance y los requerimientos del sistema de administración de garantías propuesto.

- Desarrollar los procesos y documentos de inicio del proyecto, incluyendo el acta de constitución, la identificación y análisis de los interesados clave, y la definición de objetivos alineados con la estrategia organizacional, con el fin de disponer de un control y administración de las garantías fiduciarias del Área de Crédito Fiduciario a nivel bancario.

- Planificar integralmente el proyecto, abarcando el grupo de procesos de planificación del proyecto, adaptándolos al contexto institucional, con el fin de establecer una base estructurada para el análisis y diseño de un sistema de gestión de garantías en el Área de Crédito Fiduciario.

- Elaborar procedimientos, herramientas y artefactos para la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre del proyecto, integrando buenas prácticas ágiles basadas en el marco de trabajo Scrum, con el fin de facilitar la implementación efectiva del sistema de gestión de garantías en el Área de Crédito Fiduciario, asegurando transparencia, adaptabilidad y alineación con los objetivos institucionales y los principios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo.

- Diseñar criterios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo en la gestión del proyecto, promoviendo un impacto positivo en la eficiencia operativa, la transparencia institucional y el compromiso social y ambiental del Área.

## 2 Marco teórico

En este capítulo se establece el marco teórico que respalda y orienta el desarrollo del presente Proyecto Final de Graduación, fundamentado en principios, modelos y experiencias relevantes en la gestión de proyectos tecnológicos dentro del sector financiero público. Se incluyen aportes de autores reconocidos en administración de proyectos, marcos de trabajo ágiles y teorías complementarias como la gestión de riesgos tecnológicos y la teoría general de sistemas. Asimismo, se examinan investigaciones aplicadas y estudios de caso relacionados con la automatización de procesos fiduciarios, la gestión documental y la transformación digital en banca estatal. Esta revisión permite analizar cómo dichas referencias teóricas y empíricas aportan criterios técnicos y estratégicos para el diseño de un sistema de administración de garantías en el área de crédito fiduciario, fortaleciendo su pertinencia, alineación institucional y viabilidad operativa. Así, se construye una base conceptual sólida que justifica las decisiones metodológicas, tecnológicas y organizativas adoptadas en el proyecto, asegurando su coherencia con las necesidades identificadas y las tendencias actuales del entorno financiero costarricense.

## 2.1 Marco institucional

Esta sección presenta una caracterización detallada de la institución financiera estatal en la que se desarrolla el Proyecto Final de Graduación, contextualizando su origen, misión, visión, estructura organizativa y líneas estratégicas de acción. El propósito es ofrecer un sustento teórico e institucional que permita comprender cómo las particularidades del banco como su naturaleza pública, su enfoque social y su modelo de gobernanza participativo inciden directamente en la formulación, ejecución y alcances del proyecto. Al tratarse de una entidad con un fuerte compromiso con el bienestar social, la inclusión financiera y el desarrollo sostenible, resulta indispensable analizar su contexto para garantizar que la propuesta tecnológica planteada se alinee con sus principios rectores, su marco normativo y sus objetivos estratégicos. En este sentido, se considera que una comprensión integral de la institución no solo aporta coherencia y pertinencia al diseño del sistema de administración de garantías en el área de crédito fiduciario, sino que también permite anticipar factores críticos de éxito relacionados con la cultura organizacional, la estructura jerárquica, la asignación de recursos y la gestión del cambio.

### 2.1.1 Antecedentes de la institución

La institución objeto de este Proyecto Final de Graduación es una entidad bancaria estatal costarricense, de carácter público y con una estructura de participación social. Fue creada mediante legislación específica con el propósito de fomentar el desarrollo económico, financiero y social del país, mediante el acceso equitativo a servicios financieros para todos los sectores de la población. Esta naturaleza jurídica le otorga autonomía funcional, administrativa y financiera, lo cual le permite operar con independencia del Gobierno Central, aunque cumpliendo funciones esenciales para el desarrollo nacional (Asamblea Legislativa, 2022).

Desde sus orígenes, la entidad se ha caracterizado por su compromiso con la inclusión financiera, siendo pionera en la atención de sectores que históricamente han estado al margen del sistema bancario tradicional, como los pequeños productores, emprendedores, organizaciones comunales, cooperativas y mujeres jefas de hogar. Su gobernanza participativa está compuesta por representantes de diversos sectores sociales y laborales, lo que le permite una visión más cercana a las necesidades del país. Esta estructura responde a principios fundamentales como la solidaridad, la autogestión, la transparencia y el control social, que han guiado su accionar institucional desde su fundación.

En términos de cobertura y operación, la institución ha logrado consolidarse como una de las principales entidades financieras del país. Cuenta con una red de sucursales y centros de negocios distribuidos en todo el territorio nacional, plataformas de banca en línea y móvil, así como soluciones tecnológicas que le permiten ofrecer servicios accesibles y eficientes. Además, participa activamente en alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para promover el desarrollo productivo y social de diversas regiones. Estas acciones han contribuido a dinamizar la economía local, fomentar el ahorro y facilitar el acceso al crédito en condiciones justas y sostenibles (Banco Nacional de Costa Rica, s.f.).

Con el paso del tiempo, la entidad ha adoptado un enfoque estratégico basado en la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la eficiencia operativa. Este enfoque le ha permitido enfrentar los desafíos de un entorno financiero dinámico y regulado, y al mismo tiempo responder a las nuevas demandas de una ciudadanía cada vez más conectada y exigente. Uno de sus pilares estratégicos ha sido la transformación digital, mediante la cual ha implementado soluciones de automatización, gestión documental, ciberseguridad y plataformas inteligentes orientadas a mejorar la calidad del servicio y optimizar sus procesos internos (MIDEPLAN, 2023).

En el ámbito de la gestión fiduciaria, la institución posee amplia experiencia en la administración de fideicomisos públicos y privados, siendo una figura clave en el desarrollo de proyectos de infraestructura, vivienda, educación y reactivación económica. En este contexto, el área de crédito fiduciario se ha convertido en un componente fundamental, al brindar soluciones financieras personalizadas para garantizar el cumplimiento de objetivos específicos mediante el uso de recursos de terceros, asegurando su correcta aplicación y resguardo.

Sin embargo, como parte del proceso de mejora continua, la institución ha identificado oportunidades de fortalecimiento en la administración de garantías asociadas a créditos fiduciarios. La necesidad de contar con herramientas tecnológicas que permitan un seguimiento más preciso, eficiente y transparente del ciclo de vida de estas garantías ha motivado el planteamiento del presente proyecto. En la actualidad, muchos de estos procesos se ejecutan de con sistemas desarticulados, lo cual representa un riesgo operativo y dificulta la trazabilidad de la información.

Por tanto, el desarrollo de un sistema de administración de garantías se presenta como una iniciativa estratégica que responde no solo a necesidades internas de control y eficiencia, sino también al compromiso institucional con la mejora continua, la digitalización de procesos y la rendición de cuentas. Esta propuesta tecnológica busca alinearse con la misión institucional de fomentar el bienestar económico de la población costarricense y fortalecer los mecanismos de gobernanza del fideicomiso como herramienta de política pública.

La contextualización de estos antecedentes permite comprender el entorno en el que se enmarca el proyecto, y justifica la pertinencia de su implementación, al estar alineado con los principios fundacionales de la entidad, sus líneas estratégicas y su visión de futuro en un entorno cada vez más digitalizado y exigente en términos de eficiencia y transparencia.

### 2.1.2 Misión y visión

La misión y visión de una institución constituyen elementos fundamentales para comprender su propósito, su enfoque estratégico y su relación con los proyectos que desarrolla. En el caso del Banco Popular de Costa Rica, estos enunciados orientan su accionar como entidad financiera de carácter estatal, guiando sus políticas, sus procesos y sus criterios de sostenibilidad e inclusión social. Además, estos principios se vinculan directamente con el desarrollo del presente proyecto, ya que la implementación de un sistema de administración de garantías fiduciarias debe estar alineada con los valores y objetivos estratégicos institucionales.

Según el Banco Popular (2023), la misión y visión de la entidad reflejan su compromiso con el bienestar social, la democratización del crédito y la protección de sectores tradicionalmente excluidos del sistema financiero.

Misión

El Banco Popular de Costa Rica, como entidad financiera de carácter estatal, tiene como misión fundamental “brindar protección económica y bienestar a las personas trabajadoras, sectores productivos y diferentes poblaciones del país” (Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 2024). Su labor trasciende el ámbito meramente financiero al integrar un enfoque de inclusión y equidad, dirigido especialmente a poblaciones históricamente excluidas del sistema bancario tradicional, como pequeños empresarios, agricultores, cooperativas y comunidades rurales.

Esta misión se materializa mediante:

Servicios financieros accesibles: Productos diseñados para cubrir necesidades reales, como microcréditos, cuentas de ahorro con requisitos simplificados y seguros adaptados a sectores informales.

Gestión pública eficiente y transparente: Como banco del Estado, prioriza el valor social sobre el lucro, garantizando que sus utilidades se reinviertan en programas de desarrollo nacional.

Compromiso con la sostenibilidad: Incorpora criterios ambientales en sus operaciones (ej: financiamiento verde para proyectos eco amigables) y promueve la educación financiera para fortalecer la toma de decisiones ciudadanas.

Articulación con políticas públicas: Trabaja en alianza con instituciones gubernamentales para impulsar iniciativas como la bancarización de empleados públicos o el apoyo a pymes en crisis.

Además, el banco se distingue por su modelo solidario, reflejado en programas de responsabilidad social que benefician a grupos vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidad) y en su apoyo a causas nacionales, como la reactivación económica postpandemia. Su misión, en esencia, es ser un motor de progreso colectivo mediante una banca ética, cercana y al servicio del país.

Visión

El Banco Popular aspira a liderar la transformación del sistema financiero costarricense hacia un modelo más humano, innovador y alineado con los desafíos del siglo XXI. Su visión es “ser el Conglomerado Financiero preferido que impulsa el bienestar, la seguridad financiera y el desarrollo económico, social y ambiental” (Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 2024).

Es referente en preferencia ciudadana: Logrará ser la primera opción para los costarricenses gracias a su combinación de solidez técnica y calidez en el servicio, respaldada por una red de sucursales y plataformas digitales de última generación.

Impulsa la inclusión financiera: Romperá brechas mediante tecnologías disruptivas (ej.: banca móvil para zonas remotas) y alianzas sin perder su esencia social.

Promueve desarrollo sostenible: Será reconocido por su aporte a metas nacionales como la descarbonización (con líneas de crédito para energías renovables) y la reducción de desigualdades (con programas de vivienda asequible).

Adaptabilidad y resiliencia: Ante escenarios globales complejos (cambio climático, volatilidad económica), el banco fortalecerá su capacidad de anticipación y respuesta, protegiendo los ahorros y proyectos de sus clientes.

En el largo plazo, la institución busca ser un agente clave en la construcción de un Costa Rica más próspero y justo, donde el acceso al crédito, el ahorro y los seguros sean derechos democratizados. Su éxito se medirá no solo en indicadores financieros, sino en su impacto tangible en la calidad de vida de las personas y en la competitividad de los sectores estratégicos del país.

### 2.1.3 Estructura organizativa

Posee una estructura organizativa jerárquica y funcional diseñada para garantizar la eficiencia operativa y la atención efectiva a sus diversos grupos de interés. Su organización se encuentra encabezada por la Asamblea de Trabajadores, que actúa como máxima autoridad, seguida por la Junta Directiva Nacional, responsable de establecer las políticas generales de la institución y ejercer su fiscalización.

En la gestión ejecutiva, el banco está liderado por la Gerencia General, quien coordina y supervisa las diversas direcciones estratégicas del banco. Entre estas se encuentran La Dirección de Desarrollo Empresarial promueve el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) mediante productos financieros específicos y acompañamiento técnico, impulsando la inclusión y el fortalecimiento del tejido productivo. La Dirección de Crédito se encarga del análisis, aprobación y seguimiento de las operaciones crediticias, garantizando la sostenibilidad y eficiencia del portafolio de financiamiento. Por su parte, la Dirección de Gestión de Riesgo evalúa y monitorea los riesgos financieros, operativos y reputacionales, con el fin de preservar la estabilidad y sostenibilidad de la entidad. La Dirección de Tecnología y Procesos lidera la innovación digital, la automatización de procesos y la mejora continua de los servicios, contribuyendo a la modernización institucional.

Asimismo, la Dirección Comercial diseña e implementar estrategias de captación de clientes, promoción de productos financieros y expansión del mercado, mientras que la Dirección de Talento Humano gestiona de forma integral al personal, incluyendo la formación, el desarrollo profesional y el bienestar organizacional. A estas áreas se suman unidades especializadas en control interno, auditoría y cumplimiento normativo, que velan por el apego a los principios éticos y legales del sistema financiero costarricense. Esta estructura permite al Banco cumplir con su doble propósito: consolidarse como una entidad financiera sólida y, al mismo tiempo, contribuir activamente al desarrollo económico y social del país, con un enfoque prioritario en los sectores históricamente excluidos del sistema financiero formal.

Figura 1 Estructura organizativa del Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Estructura organizativa del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (versión adaptada).

Nota. Adaptado de Estructura orgánica, por Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 2024, https://www.bancopopular.fi.cr/wp-content/uploads/2024/05/Estructura-Organica.pdf. Derechos reservados.

### 2.1.4 Productos y Servicios del Banco Popular

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, como institución financiera nacional de carácter público, cuenta con una oferta integral de productos y servicios diseñados para satisfacer las necesidades tanto de personas físicas como jurídicas, promoviendo la inclusión financiera, el desarrollo económico y el bienestar social. Su portafolio se agrupa en diversas categorías, que se detallan a continuación (Banco Popular, s.f.-a).

En primer lugar, en el ámbito de cuentas bancarias, el banco ofrece distintas modalidades para facilitar el ahorro y la gestión de fondos. Entre ellas se encuentran las cuentas de ahorro a la vista, ahorro programado y ahorro infantil, orientadas al fomento del ahorro desde distintas etapas de la vida. Asimismo, se dispone de cuentas corrientes, que pueden ser con o sin chequera, adaptándose a las preferencias de los clientes. También se han desarrollado productos diferenciados como la Cuenta Joven y la Cuenta Mujer, las cuales responden a necesidades y características particulares de estos segmentos de la población (Banco Popular, s.f.-a).

En lo que respecta a los productos crediticios, el Banco Popular dispone de créditos personales destinados a diversas finalidades, tales como la educación, viajes o la consolidación de deudas. En el área habitacional, se ofrecen créditos para la compra de casa, adquisición de lote, construcción, mejoras o cancelación de hipoteca. Para apoyar al sector productivo, se otorgan créditos dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), destinados a capital de trabajo, inversión o compra de equipo. Además, existen líneas especiales de crédito para mujeres empresarias, con condiciones preferenciales, y para funcionarios públicos, con beneficios específicos (Banco Popular, s.f.-b).

Dentro de la categoría de tarjetas, se ofrecen tarjetas de débito y crédito respaldadas por marcas internacionales como Visa y MasterCard, así como tarjetas empresariales, las cuales están diseñadas para facilitar la administración financiera de los negocios (Banco Popular, s.f.-a).

En materia de inversiones, el Banco Popular pone a disposición certificados de depósito a plazo (CDP) en colones y dólares, fondos de inversión administrados por su sociedad especializada, y planes de pensión complementaria por medio de la operadora Popular Pensiones, brindando así herramientas para la planificación financiera a corto, mediano y largo plazo (Banco Popular, s.f.-b).

Respecto a los servicios digitales, la entidad promueve la accesibilidad y modernización mediante plataformas como BP en Línea, que permite realizar consultas, transferencias y pagos en línea; la aplicación móvil BP App, que facilita el acceso a los servicios desde dispositivos móviles; y BP Empresas, una plataforma orientada a la gestión financiera de negocios (Banco Popular, s.f.-c).

El Banco Popular también ofrece una serie de servicios adicionales, entre los que destacan el pago de servicios públicos (agua, electricidad, telefonía, entre otros), transferencias electrónicas mediante el sistema SINPE, recepción de remesas internacionales y una oferta variada de seguros por medio de su filial Popular Seguros (Banco Popular, s.f.-a).

Finalmente, en su compromiso con el desarrollo empresarial, el banco proporciona diversos servicios para empresas, tales como líneas de crédito empresarial, factoreo, arrendamiento financiero, fideicomisos, así como la gestión de planillas y pagos, brindando soluciones financieras integrales al sector productivo nacional (Banco Popular, s.f.-b).

Se concluye que la estructura de productos y servicios del Banco Popular refleja su carácter inclusivo, su enfoque en el desarrollo sostenible y su adaptación a las necesidades cambiantes del entorno financiero costarricense. Esta oferta integral fortalece su posicionamiento como una entidad comprometida con la equidad, la innovación y el bienestar social.

## 2.2 Teoría de Administración de Proyectos.

En este apartado se presentan los conceptos teóricos fundamentales que sustentan la administración de proyectos, con el propósito de establecer una base sólida que permita el adecuado desarrollo del plan de gestión del proyecto. Para ello, se abordan temas clave como los principios de la dirección de proyectos, los grupos de procesos y el ciclo de vida del proyecto, haciendo énfasis en el enfoque adoptado para esta investigación.

Asimismo, se profundiza en el ciclo de vida del proyecto, entendido como el conjunto de fases que un proyecto atraviesa desde su inicio hasta su cierre, así como en los grupos de procesos definidos por el Project Management Institute (PMI, 2021), que incluyen la iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. La comprensión y aplicación correcta de estos elementos teóricos resultan esenciales para garantizar una gestión eficaz que contribuya a la alineación del proyecto con los objetivos estratégicos de la organización.

### 2.2.1 Principios de la dirección de proyectos.

El Estándar para la Dirección de Proyectos establece doce principios orientadores que actúan como fundamentos estratégicos para la toma de decisiones, la resolución de problemas y la conducta esperada de los involucrados en los proyectos. Estos principios buscan promover comportamientos eficaces, colaborativos y éticos en la gestión (PMI, 2021, p. 21).

Además, promueven dirección eficaz y responsable de los proyectos, asegurando la creación de valor sostenible para las organizaciones y sus partes interesadas. Según el Project Management Institute (2021), estos principios son pautas esenciales que orientan la toma de decisiones, el comportamiento ético y la gestión integral durante todo el ciclo de vida del proyecto. Su aplicación no solo promueve resultados exitosos, sino que también facilita la adaptación a contextos cambiantes y la generación de impacto positivo en aspectos sociales, ambientales y económicos.

El primer principio enfatiza la importancia de ser un administrador diligente y respetuoso, lo que implica actuar con integridad, confiabilidad y responsabilidad. Un director de proyecto íntegro no solo cumple con las normativas vigentes, sino que también establece un ambiente de confianza dentro del equipo y con los interesados externos, generando un compromiso ético que trasciende el cumplimiento técnico (PMI, 2021). Esta actitud responsable sienta las bases para una gestión transparente y un liderazgo efectivo.

Complementariamente, crear un entorno colaborativo en el equipo de proyecto es vital para fomentar el intercambio de conocimientos, la inclusión y el apoyo mutuo. La colaboración facilita la distribución adecuada de responsabilidades y fortalece la capacidad del equipo para responder a cambios o imprevistos, aumentando la resiliencia del proyecto (PMI, 2021). El liderazgo debe impulsar esta cultura colaborativa, promoviendo la comunicación abierta y el aprendizaje continuo.

Involucrar eficazmente a los interesados es otro pilar fundamental. Identificar y comprometer a las partes interesadas clave garantiza que sus necesidades y expectativas sean consideradas durante todo el proceso, lo que favorece la transparencia y reduce resistencias (PMI, 2021). La gestión proactiva de los interesados contribuye a alinear objetivos y a fortalecer la cooperación entre todos los actores.

El liderazgo orientado al valor sostiene que la gestión de proyectos debe centrarse en maximizar los beneficios y resultados sostenibles, considerando no solo el alcance y presupuesto, sino también el impacto social y ambiental (PMI, 2021). Este enfoque integral es indispensable para proyectos que buscan generar un cambio positivo duradero.

Adaptarse al contexto en que se desarrolla el proyecto es un principio que reconoce la necesidad de flexibilidad y ajuste continuo a condiciones internas y externas. Esta capacidad de adaptación permite responder eficazmente a riesgos, oportunidades y cambios imprevistos, optimizando el desempeño del proyecto (PMI, 2021).

La calidad desde el inicio asegura que los estándares y expectativas se incorporen desde la planificación, evitando retrabajos y garantizando la satisfacción del cliente y demás interesados. Esto implica un compromiso constante con la mejora continua y el control riguroso de los entregables (PMI, 2021).

Gestionar los riesgos de forma integral es fundamental para anticipar posibles amenazas y oportunidades, facilitando la toma de decisiones informada y la asignación eficiente de recursos. Una gestión de riesgos proactiva reduce la incertidumbre y contribuye a la estabilidad financiera, social y ambiental del proyecto (PMI, 2021).

Alinear la planificación con la estrategia organizacional permite que los proyectos contribuyan de manera coherente a los objetivos de la organización, asegurando que los recursos se utilicen con eficacia y que los resultados apoyen el crecimiento sostenible (PMI, 2021).

La entrega continua de valor fomenta que el proyecto no espere hasta su finalización para mostrar beneficios, sino que se enfoque en generar resultados parciales que aporten valor a las partes interesadas de forma temprana y sostenida (PMI, 2021).

El uso adecuado de los recursos asegura que las personas, materiales y tecnologías disponibles se empleen eficientemente, evitando desperdicios y maximizando la productividad del equipo (PMI, 2021).

Fomentar la transparencia y la comunicación abierta permite mantener a todos los actores informados, alineados y comprometidos, reduciendo conflictos y facilitando la toma de decisiones colaborativas (PMI, 2021).

Finalmente, el enfoque en la sostenibilidad y el impacto social asegura que los proyectos no solo cumplan objetivos inmediatos, sino que contribuyan a un desarrollo responsable y equitativo, considerando el bienestar de las futuras generaciones (PMI, 2021).

En conjunto, estos doce principios forman un marco coherente que guía al director de proyectos y al equipo hacia una gestión eficiente, ética y sostenible, adaptada a los retos del entorno actual y enfocada en la generación de valor duradero.

#### Dominios de desempeño del proyecto

Un dominio de desempeño se define como un conjunto de actividades interrelacionadas que resultan esenciales para la entrega efectiva de los resultados del proyecto (Project Management Institute [PMI], 2021). Estos dominios operan de manera conjunta y coordinada como un sistema integrado, en el cual cada uno de ellos es interdependiente, contribuyendo así al logro exitoso de los resultados previstos del proyecto (PMI, 2021, p. 7). En total, el estándar identifica ocho dominios de desempeño, cada uno orientado a áreas clave de gestión que requieren atención continua a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

El dominio de los interesados se enfoca en la identificación, análisis, gestión y participación de las personas, grupos u organizaciones que pueden influir en el proyecto o verse afectados por él. Esta gestión implica comprender sus expectativas, evaluar su nivel de poder e interés, y diseñar estrategias que permitan su adecuada participación a lo largo del desarrollo del proyecto. El involucramiento de los interesados no es estático; por el contrario, debe gestionarse de forma dinámica, considerando los cambios en su influencia y necesidades durante la ejecución (PMI, 2021).

Este dominio resulta particularmente relevante en proyectos de carácter público o social, donde la participación ciudadana y la transparencia son elementos clave. Por ejemplo, en un sistema de administración de garantías en el área de crédito fiduciario, es fundamental alinear las expectativas de usuarios internos y externos, autoridades reguladoras y entidades fiduciarias, asegurando así una ejecución sostenible y respaldada por una comunicación efectiva. La correcta aplicación de este dominio permite anticipar resistencias, mitigar riesgos sociales y mejorar la aceptación del producto o servicio resultante.

#### Dominio de Desempeño del Equipo

El dominio del equipo aborda los aspectos relacionados con las personas que forman parte del proyecto, considerando su estructura, roles, responsabilidades, dinámica, cultura y desempeño. La conformación de equipos efectivos es fundamental para lograr un entorno colaborativo y productivo, donde se fomente la comunicación, la confianza y el compromiso (Project Management Institute [PMI], 2021). Este dominio también destaca la importancia del liderazgo adaptativo, así como el empoderamiento del equipo para la toma de decisiones y la solución de problemas.

En el caso de un sistema de administración de garantías, este dominio es clave para asegurar la integración de perfiles técnicos, legales y financieros. Un equipo multidisciplinario permite abordar los distintos requerimientos del sistema, desde el análisis de procesos fiduciarios hasta el diseño de soluciones digitales. Además, al tratarse de un entorno regulado, el liderazgo debe facilitar la coordinación entre áreas, promoviendo una cultura de colaboración, agilidad y cumplimiento normativo.

#### Dominio de Desempeño del Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida

Este dominio se enfoca en la elección y adaptación del enfoque de desarrollo más apropiado (predictivo, ágil, híbrido u otros), así como la definición del ciclo de vida del proyecto. La elección del enfoque influye directamente en cómo se planifican, ejecutan y supervisan las actividades del proyecto, por lo que debe estar alineada con las características del producto, el entorno organizacional y las expectativas de los interesados (PMI, 2021).

En proyectos como el desarrollo de un sistema de administración de garantías, puede resultar conveniente aplicar un enfoque híbrido. Por ejemplo, se puede utilizar una metodología ágil para el diseño y prueba del software, mientras se adopta un enfoque más tradicional para cumplir con los procesos de aprobación normativa y documentación legal. Esta flexibilidad permite responder de manera eficaz a los cambios sin comprometer la gobernanza del proyecto.

#### Dominio de Desempeño de la Planificación

La planificación efectiva establece la base para una ejecución alineada con los objetivos del proyecto. Este dominio abarca la definición de entregables, cronograma, presupuesto, recursos, gestión de riesgos, calidad y demás componentes que integran el plan del proyecto (PMI, 2021). Se reconoce que la planificación debe ser iterativa, dinámica y colaborativa, ajustándose conforme el proyecto avanza.

En el contexto del sistema de garantías fiduciarias, este dominio permite coordinar adecuadamente actividades como la recolección de requerimientos, la integración con plataformas bancarias existentes, y el diseño de reportes regulatorios. Una planificación robusta reduce la incertidumbre técnica y facilita el cumplimiento de hitos relevantes ante los entes reguladores.

#### Dominio de Desempeño del Trabajo del Proyecto

Este dominio se centra en la realización del trabajo necesario para alcanzar los objetivos del proyecto. Incluye la asignación de tareas, la gestión del flujo de trabajo, la resolución de problemas, la aplicación de normas de calidad y la supervisión continua del avance (PMI, 2021). El objetivo es mantener el proyecto bajo control, garantizando la entrega de valor dentro de los límites establecidos.

Para un sistema en el sector fiduciario, gestionar el trabajo del proyecto implica asegurar que los componentes tecnológicos estén alineados con los requisitos de seguridad y trazabilidad. Además, se deben considerar aspectos como la interoperabilidad con otras aplicaciones bancarias y la validación constante del cumplimiento legal. El dominio promueve la transparencia y la eficiencia en la ejecución.

#### Dominio de Desempeño de la Entrega

Este dominio se refiere a la entrega de los productos, servicios o resultados esperados del proyecto, asegurando que estos cumplan con los requisitos y generen valor a los interesados. La entrega debe ser progresiva, verificable y centrada en resultados tangibles (PMI, 2021). También incluye la gestión de la aceptación formal de los entregables por parte del cliente o usuarios finales.

En el caso del sistema fiduciario, la entrega podría estructurarse en fases como prototipos, pruebas piloto y versiones funcionales validadas. Es crucial involucrar a usuarios clave para verificar que la solución cumpla con criterios de seguridad, facilidad de uso y confiabilidad operativa. Una entrega bien gestionada reduce reprocesos y mejora la adopción del sistema.

#### Dominio de Desempeño de la Medición del Desempeño

Este dominio aborda el seguimiento, control y análisis del avance y rendimiento del proyecto. Se utilizan indicadores clave de desempeño (KPI), métricas de valor ganado, revisiones de calidad, entre otros instrumentos, para asegurar que el proyecto se mantenga en el rumbo correcto (PMI, 2021). La información generada permite tomar decisiones oportunas y fundamentadas.

En un proyecto de desarrollo de software fiduciario, medir el desempeño implica evaluar el cumplimiento de cronogramas, la estabilidad de las versiones entregadas, la satisfacción de los usuarios piloto, y la efectividad de las capacitaciones. Un monitoreo eficaz permite identificar desviaciones y aplicar acciones correctivas antes de comprometer los objetivos finales.

#### Dominio de Desempeño de la Incertidumbre

Este dominio reconoce que todo proyecto se desarrolla en un entorno de incertidumbre, y promueve la capacidad de anticipar, adaptarse y responder a eventos inesperados. Incluye tanto la gestión de riesgos conocidos como la preparación para cambios impredecibles mediante la resiliencia organizacional (PMI, 2021).

### 2.2.3 Enfoques de desarrollo y ciclo de vida de los proyectos

La administración moderna de proyectos requiere una comprensión integral de los distintos enfoques de desarrollo y de los ciclos de vida que pueden adoptarse, ya que estos aspectos constituyen la base para planificar, ejecutar y controlar el proyecto de forma eficiente. En función del contexto organizacional, del tipo de producto o servicio a desarrollar y del grado de incertidumbre, es necesario elegir el enfoque más apropiado para lograr los objetivos del proyecto. La decisión sobre el enfoque y el ciclo de vida no solo influye en la estrategia de ejecución, sino que también determina la dinámica de interacción con los interesados, el tipo de documentación requerida, el ritmo de entrega de resultados y el nivel de adaptación a los cambios del entorno (Project Management Institute [PMI], 2021).

Según el PMI (2021), un ciclo de vida de proyecto es el marco que abarca las fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Este ciclo puede ser estructurado en distintas configuraciones dependiendo del grado de formalidad, complejidad y necesidad de control. Las fases generalmente incluyen la iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. En un entorno tradicional, estas fases tienden a organizarse de manera secuencial y bien delimitada, mientras que, en enfoques más contemporáneos, como los ágiles, estas pueden solaparse o repetirse en ciclos iterativos. El ciclo de vida proporciona, por tanto, una visión estructurada para organizar y gestionar el trabajo del proyecto, adaptándolo a las necesidades específicas del producto o servicio.

Por otra parte, los enfoques de desarrollo definen cómo se crean y evolucionan los entregables del proyecto durante su ciclo de vida. El enfoque predictivo, también conocido como tradicional o en cascada, es adecuado cuando los requisitos del proyecto pueden definirse con claridad desde el inicio. Este enfoque permite un alto nivel de control mediante la planificación detallada, asignación de recursos anticipada y medición precisa del avance. Suele emplearse en proyectos con bajo grado de incertidumbre, como en la construcción o implementación de sistemas regulados. El enfoque adaptativo, por el contrario, permite una mayor flexibilidad al trabajar en ciclos cortos denominados iteraciones, durante los cuales se entregan versiones parciales del producto para recibir retroalimentación constante. Es común en desarrollos tecnológicos, donde los cambios frecuentes y las necesidades emergentes requieren agilidad en la respuesta. Finalmente, el enfoque híbrido combina características de los modelos predictivos y adaptativos, buscando un balance entre estructura y adaptabilidad según el tipo de actividad a ejecutar.

En proyectos del sector financiero, como el desarrollo de un sistema de administración de garantías para el área de crédito fiduciario, los enfoques predictivo y adaptativo presentan fortalezas complementarias. Por ejemplo, las fases de análisis legal, diseño del marco regulatorio y desarrollo de políticas internas deben planificarse con precisión, siguiendo un enfoque tradicional que garantice cumplimiento normativo. A su vez, la implementación tecnológica del sistema –incluyendo el diseño de interfaces, pruebas de usuario, y ajustes funcionales– se beneficia de metodologías ágiles que permiten validar iterativamente las funcionalidades con los usuarios clave y adaptarse rápidamente a nuevas necesidades del negocio.

Desde una perspectiva estratégica, el enfoque híbrido se convierte en una solución integral que permite mantener el control necesario sobre los requisitos regulatorios y operativos, mientras se fomenta la innovación, la colaboración interdisciplinaria y la mejora continua. Esta combinación también facilita una gestión más efectiva del riesgo, dado que permite abordar los riesgos conocidos con medidas preventivas desde la planificación, mientras se mantiene la capacidad de respuesta frente a riesgos emergentes o cambios inesperados durante la ejecución.

Se puede concluir el enfoque de desarrollo y el ciclo de vida del proyecto deben definirse de forma deliberada y en función de las características específicas del proyecto y de su entorno. Su correcta elección y articulación no solo incrementa las probabilidades de éxito, sino que contribuye a entregar valor sostenible a los interesados. En el caso de un sistema de administración de garantías fiduciarias, un enfoque híbrido permite lograr una adecuada integración entre las exigencias legales y las necesidades tecnológicas, asegurando así la funcionalidad, la usabilidad y la confiabilidad del sistema desarrollado.

Figura 2  El continuo de los ciclos de vida del proyecto

El continuo de los ciclos de vida del proyecto

Nota. Reproducido de Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide, 6.ª ed., p. 666), por Project Management Institute, 2017. Copyright 2017 por Project Management Institute, Inc.

### 2.2.4 Administración, dirección o gerencia de proyectos

La administración, dirección o gerencia de proyectos se reconoce como una disciplina fundamental para la gestión eficiente de iniciativas temporales que buscan alcanzar objetivos específicos dentro de restricciones definidas de tiempo, costo y calidad. Aunque estos términos a menudo se utilizan de manera intercambiable, convergen en la idea central de aplicar conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas para lograr el éxito en proyectos que, por su naturaleza, tienen un inicio y un fin determinados (Project Management Institute [PMI], 2021).

Desde una perspectiva conceptual, Pablo Lledó (2017) define la administración de proyectos como un conjunto de actividades orientadas a gestionar emprendimientos finitos y con metas concretas que, una vez cumplidas, marcan la conclusión del proyecto. Esta definición enfatiza el carácter temporal y orientado a resultados que distingue a la administración de proyectos de otras formas de gestión organizacional, destacando además la importancia de la planificación sistemática para asegurar que los objetivos sean alcanzados eficazmente (Lledó, 2017).

Por su parte, el PMI (2021) amplía esta visión al concebir la administración de proyectos como la aplicación coordinada de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas que generan valor para las personas u organizaciones involucradas. Esta definición pone énfasis en el enfoque estructurado y metodológico que debe prevalecer en la gerencia de proyectos, integrando aspectos técnicos y humanos que permitan cumplir con las expectativas de los interesados y los objetivos establecidos.

En el ámbito académico y profesional, diversos autores coinciden en que la administración de proyectos no solo es una práctica de ejecución, sino también un proceso estratégico que abarca la planeación, organización, dirección, monitoreo y control de todas las actividades relacionadas con el proyecto. Alvarado (2022) destaca que esta disciplina se considera una metodología valorada en las organizaciones modernas por su capacidad para optimizar recursos y minimizar riesgos, incrementando las probabilidades de éxito y asegurando el cumplimiento de las metas propuestas.

Para comprender cabalmente la administración de proyectos es necesario analizar su estructura basada en procesos interrelacionados e integrados. El PMI (2021) establece cinco grupos de procesos principales que orientan la gestión de proyectos: iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. Estos grupos permiten un abordaje sistemático que facilita la coordinación eficiente de las actividades, la asignación adecuada de recursos, y la gestión continua de riesgos y cambios durante la vida del proyecto. Además, cada proceso debe considerar los requisitos y expectativas de los interesados, dado que su satisfacción es determinante para la aceptación y éxito del proyecto (PMI, 2021).

Adicionalmente, la administración de proyectos debe adaptarse a la complejidad y contexto específico del proyecto, incorporando flexibilidad para gestionar la incertidumbre, la variabilidad en los recursos y la dinámica del entorno. En este sentido, la gerencia de proyectos se vuelve una disciplina dinámica que no solo se limita a la ejecución de tareas, sino que implica una toma de decisiones informada, liderazgo efectivo, comunicación clara y gestión del cambio. Todo ello orientado a optimizar el desempeño del equipo y la calidad de los entregables (Kerzner, 2017).

El valor de la administración de proyectos radica en su capacidad para transformar ideas y necesidades en resultados concretos, alineados con los objetivos estratégicos de las organizaciones. Este alineamiento estratégico asegura que los proyectos no solo se completen a tiempo y dentro del presupuesto, sino que también contribuyan al desarrollo organizacional sostenible y a la generación de valor para los distintos grupos de interés (Turner, 2014).

Se concluye que la administración, dirección o gerencia de proyectos es una disciplina integral que articula procesos, metodologías y competencias para asegurar el éxito en iniciativas temporales con objetivos definidos. Su aplicación efectiva implica no solo el dominio técnico, sino también la capacidad de gestión humana y estratégica, adaptándose a los contextos particulares para maximizar las probabilidades de cumplir con las metas propuestas y generar valor tangible para la organización y la sociedad.

### 2.2.5 Grupos de procesos de la dirección de proyectos

En la dirección de proyectos, un proceso se define como un conjunto de actividades sistemáticas y relacionadas que transforman entradas en salidas para lograr un resultado específico (Project Management Institute [PMI], 2021). Estos procesos constituyen el esqueleto organizativo que permite estructurar el trabajo dentro de un proyecto, garantizando que cada acción contribuya a alcanzar los objetivos establecidos. La correcta aplicación y seguimiento de los procesos de dirección de proyectos resulta crucial para el éxito de cualquier iniciativa, dado que provee un marco metódico que facilita la planificación, ejecución, monitoreo y control, así como la finalización eficiente del proyecto.

El estándar del PMI organiza estos procesos en cinco grupos, conocidos como grupos de procesos de la dirección de proyectos, que son aplicables en cualquier tipo de proyecto, sin importar su tamaño o complejidad. Estos grupos son: iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. Su interrelación y aplicación continua a lo largo del ciclo de vida del proyecto permiten una gestión integral y coordinada que responde a los cambios y desafíos que puedan surgir durante la implementación (PMI, 2021).

#### Grupo de procesos de iniciación

El grupo de procesos de iniciación marca el comienzo formal de un proyecto o una fase dentro de él. Su objetivo principal es definir de manera clara y concisa la justificación del proyecto, sus objetivos generales, y la identificación de los interesados clave. En esta etapa, se elabora el acta de constitución del proyecto, que funciona como un documento fundamental que autoriza oficialmente la existencia del proyecto y asigna al director del proyecto sus responsabilidades (Kerzner, 2017).

Una adecuada gestión en esta fase es esencial para establecer expectativas claras y para alinear a los interesados respecto a los beneficios y alcances del proyecto. Por ejemplo, en proyectos de desarrollo tecnológico, la etapa de iniciación incluye el análisis preliminar de viabilidad técnica y económica, lo que contribuye a minimizar riesgos posteriores (PMI, 2021).

#### Grupo de procesos de planificación

El grupo de procesos de planificación es el corazón de la dirección de proyectos y requiere una atención minuciosa. En esta fase se desarrollan los planes que guiarán la ejecución y el control del proyecto, estableciendo las bases para la gestión del alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados (PMI, 2021).

La planificación debe ser detallada y flexible, capaz de adaptarse a cambios durante la ejecución. Por ejemplo, el cronograma del proyecto se construye mediante técnicas como el método del camino crítico, lo que facilita identificar tareas críticas y optimizar el uso del tiempo (Heldman, 2018). Además, la planificación incluye la definición de métricas e indicadores que serán esenciales para evaluar el desempeño durante el monitoreo y control.

Este grupo de procesos demanda la participación de los interesados para validar los planes y asegurar que se ajusten a las necesidades y expectativas del proyecto. La elaboración de un plan de gestión de riesgos, por ejemplo, permite anticipar posibles eventos adversos y preparar respuestas adecuadas, aumentando así la probabilidad de éxito (Hillson, 2019).

#### Grupo de procesos de ejecución

#### La ejecución es el grupo de procesos donde se realiza el trabajo definido en el plan de gestión para cumplir con los objetivos del proyecto. Incluye la coordinación de personas y recursos, la gestión de la comunicación, la adquisición de materiales y servicios, y la implementación de los planes previamente establecidos (PMI, 2021).

Durante esta fase, el liderazgo del director de proyecto es fundamental para motivar al equipo, resolver conflictos y garantizar la colaboración eficaz entre los miembros. La ejecución demanda flexibilidad para manejar imprevistos y adaptarse a las condiciones cambiantes, manteniendo siempre el enfoque en los entregables y la calidad (Kerzner, 2017).

Por ejemplo, en proyectos de construcción, esta etapa incluye la movilización de equipos, supervisión de obra y control de calidad, asegurando que el producto final cumpla con las especificaciones técnicas y normativas vigentes (PMI, 2021).

#### Grupo de procesos de monitoreo y control

Este grupo es responsable de supervisar el progreso y desempeño del proyecto para identificar cualquier desviación respecto al plan. Incluye actividades de seguimiento, medición, análisis y reporte, así como la implementación de acciones correctivas o preventivas para mantener el proyecto en curso (Heldman, 2018).

El monitoreo y control permite gestionar el alcance, tiempo, costo, calidad y riesgos de forma integrada, asegurando que el proyecto se ajuste a los objetivos establecidos. Por ejemplo, el uso de indicadores clave de desempeño (KPI) y técnicas como el valor ganado, facilitan una evaluación objetiva del avance, permitiendo tomar decisiones informadas para corregir desviaciones (PMI, 2021).

Además, este grupo incluye la gestión de cambios, una función crítica para atender solicitudes de modificación que puedan surgir durante el proyecto. La correcta gestión de cambios evita impactos negativos en el cronograma, presupuesto y calidad, manteniendo el control sobre los resultados esperados (Hillson, 2019).

#### Grupo de procesos de cierre

Finalmente, el grupo de procesos de cierre asegura la conclusión formal del proyecto o de una fase, mediante la entrega del producto final, la liberación de recursos y la documentación de las lecciones aprendidas. Esta etapa es fundamental para validar que todos los objetivos se han cumplido y que los entregables satisfacen los requisitos definidos (PMI, 2021).

El cierre incluye también la obtención de aprobaciones finales por parte de los interesados y la transferencia del producto o servicio al cliente o usuario final. Documentar las experiencias y resultados contribuye a mejorar la gestión de proyectos futuros y a fortalecer la capacidad organizacional (Kerzner, 2017).

Los grupos de procesos de la dirección de proyectos proporcionan un marco estructurado y sistemático que facilita la gestión integral de proyectos desde su concepción hasta su finalización. La interdependencia y continuidad entre estos grupos aseguran que cada etapa aporte valor y permita anticipar y resolver problemas, optimizando el uso de recursos y maximizando la probabilidad de éxito. Comprender y aplicar correctamente estos grupos de procesos es indispensable para cualquier profesional en gestión de proyectos y constituye la base para desarrollar proyectos que respondan a las necesidades estratégicas de las organizaciones.

Figura 3 Grupo de procesos de la dirección de proyecto según la Guía del PMBOK®

Grupo de procesos de la dirección de proyecto según la Guía del PMBOK® (adaptado)

Nota. Reproducido de Guía práctica de grupos de procesos (p. 22), por Project Management Institute, 2013. © 2013 Project Management Institute. Reproducido con permiso.

### 2.2.6 Estrategia empresarial, portafolios, programas y proyectos

La estrategia empresarial es el conjunto de acciones y decisiones que una organización define para alcanzar sus objetivos a largo plazo y mantener una ventaja competitiva en su entorno (Johnson, Scholes & Whittington, 2020). Esta estrategia guía el direccionamiento general de la empresa, alineando sus recursos y capacidades para responder a las oportunidades y amenazas del mercado, así como a las fortalezas y debilidades internas (Porter, 1985). En este contexto, los proyectos, programas y portafolios son vehículos fundamentales para ejecutar y materializar la estrategia, permitiendo a las organizaciones transformar sus metas en resultados concretos y medibles (Project Management Institute [PMI], 2021).

Para comprender cómo se relacionan estos conceptos, es necesario definir cada uno y analizar sus interrelaciones dentro del marco estratégico. En primer lugar, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único (PMI, 2021). Los proyectos tienen un inicio y un fin definidos, objetivos específicos y limitaciones de tiempo, costo y calidad. Por ejemplo, en una empresa financiera, un proyecto podría consistir en desarrollar un sistema de administración de garantías para mejorar la gestión del riesgo crediticio.

Por otro lado, un programa es un conjunto de proyectos relacionados, gestionados de manera coordinada para obtener beneficios y control que no se lograrían si se gestionaran por separado (PMI, 2021). La gestión de programas permite optimizar recursos, gestionar dependencias y riesgos compartidos, y asegurar que los proyectos individuales contribuyan de manera alineada a objetivos estratégicos comunes. Siguiendo el ejemplo anterior, un programa podría incluir varios proyectos vinculados a la modernización tecnológica del área de crédito fiduciario, incluyendo sistemas de garantías, automatización de procesos y capacitación del personal.

El portafolio, en cambio, es un conjunto de proyectos y programas agrupados para facilitar su gestión y dirección estratégica, con el propósito de maximizar el valor y equilibrar riesgos y recursos según las prioridades organizacionales (PMI, 2021). La gestión de portafolios es un proceso continuo que implica seleccionar, priorizar y autorizar proyectos y programas, asegurando que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos y al crecimiento sostenible de la empresa. Por ejemplo, el portafolio de una institución bancaria puede incluir iniciativas de innovación digital, expansión de productos financieros y mejora operativa, cada uno compuesto por varios programas y proyectos.

Este enfoque jerárquico —de portafolio a programas y a proyectos— responde a la necesidad de gestionar la complejidad organizacional y garantizar la alineación estratégica en todos los niveles de ejecución. Tal estructura facilita la toma de decisiones, la asignación de recursos y el monitoreo del desempeño, asegurando que los esfuerzos estén orientados a la creación de valor para la organización y sus partes interesadas (Kendall & Rollins, 2003).

Además, la gestión integrada de portafolios, programas y proyectos permite adaptarse con mayor agilidad a los cambios del entorno empresarial, ya que los directivos pueden ajustar prioridades, detener iniciativas menos rentables y fomentar aquellas que ofrecen mayor retorno o impacto estratégico. Esta capacidad de adaptación es especialmente relevante en contextos dinámicos y competitivos, donde la flexibilidad y la capacidad de innovación son factores críticos de éxito Meredith & Mantel, (2017).

En términos prácticos, la estrategia empresarial define las metas a alcanzar y los criterios para evaluar el éxito, mientras que la gestión de portafolios actúa como filtro para seleccionar qué programas y proyectos se ejecutarán. Los programas agrupan iniciativas con objetivos comunes para maximizar beneficios y coordinar esfuerzos, y los proyectos materializan las acciones específicas para producir los entregables necesarios. Esta cadena de valor permite transformar la visión estratégica en resultados tangibles, que a su vez pueden ser evaluados y ajustados para mejorar la efectividad organizacional (PMI, 2021).

Finalmente, la alineación entre estrategia y gestión de proyectos no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también fortalece la capacidad de innovación y respuesta a las demandas del mercado. La comunicación constante entre los niveles estratégico y operativo asegura que los proyectos respondan a necesidades reales y contribuyan a construir ventajas competitivas sostenibles (Kaplan & Norton, 2004).

## 2.3 Estado de la cuestión y otra teoría propia del tema de interés

El presente apartado tiene como propósito contextualizar, desde una perspectiva teórica y práctica, el estado actual del conocimiento relacionado con la planificación, análisis y diseño de sistemas tecnológicos aplicados a la administración de garantías en el área de crédito fiduciario del sector financiero público. Se analizan antecedentes relevantes, investigaciones previas y marcos teóricos que fundamentan la necesidad de un plan de gestión estructurado, orientado por buenas prácticas de dirección de proyectos, enfoques ágiles y principios de sostenibilidad.

A través del estudio de la literatura especializada y experiencias aplicadas en instituciones bancarias estatales, se evidencian brechas operativas, desafíos tecnológicos y limitaciones institucionales que justifican la elaboración de un plan de gestión integral. Este plan no solo debe responder a necesidades de eficiencia y control, sino también alinearse con las tendencias actuales en transparencia, responsabilidad social y desarrollo regenerativo.

Además, se incorporan teorías complementarias que enriquecen el marco conceptual del proyecto, como la gestión de riesgos tecnológicos y la teoría general de sistemas, las cuales ofrecen herramientas analíticas para abordar la complejidad de los procesos fiduciarios desde una perspectiva integral, sistémica y sostenible.

### 2.3.1 Situación actual del problema, oportunidad en estudio (estado de la cuestión)

En la actualidad, los procesos relacionados con la administración de garantías en fideicomisos dentro del sistema bancario estatal costarricense enfrentan desafíos significativos derivados de la falta de integración tecnológica, el uso de herramientas dispares y la limitada trazabilidad de la información. Esta situación genera ineficiencias operativas, riesgos de incumplimiento normativo y dificultades en la gestión del riesgo fiduciario, afectando la capacidad institucional para ofrecer servicios transparentes, seguros y alineados con los principios de buen gobierno.

De acuerdo con López y Méndez (2020), la automatización de los procesos fiduciarios se presenta como una necesidad prioritaria en las instituciones financieras públicas, dado que permite mejorar la eficiencia, reducir los errores humanos y facilitar la fiscalización de los recursos administrados. Sin embargo, estos autores advierten que la mayoría de los bancos estatales aún mantienen sistemas fragmentados, lo cual limita el aprovechamiento pleno de la digitalización.

Por su parte, Cruz y Salazar (2019) señalan que los sistemas de gestión documental juegan un papel estratégico en el aseguramiento de la trazabilidad de las garantías. La ausencia de un repositorio centralizado y de mecanismos automatizados de seguimiento impacta directamente la calidad del servicio ofrecido por el área fiduciaria, así como la capacidad del banco para responder ante auditorías internas y externas.

En línea con lo anterior, el diagnóstico institucional del banco objeto de estudio identificó como una oportunidad de mejora la creación de una herramienta tecnológica integral para la administración de garantías. Esta iniciativa busca disminuir el riesgo operativo, mejorar la experiencia de los usuarios internos y externos, y fortalecer el control sobre activos comprometidos en procesos fiduciarios.

### 2.3.2 Investigaciones que se han hecho sobre el tema en estudio

Las investigaciones recientes en el ámbito bancario han puesto de relieve la necesidad de mejorar la eficiencia y trazabilidad de los procesos fiduciarios mediante soluciones tecnológicas robustas, y, más específicamente, mediante una adecuada planificación de proyectos tecnológicos que integren buenas prácticas de dirección de proyectos. En el contexto costarricense, la literatura científica y técnica es aún limitada, sin embargo, se encuentran contribuciones relevantes que permiten entender el estado actual del conocimiento en torno a la gestión y diseño de sistemas aplicados a la administración de garantías fiduciarias.

Un estudio desarrollado por López y Méndez (2020) abordó la viabilidad de automatizar procesos fiduciarios en la banca estatal, y concluyó que la implementación de sistemas de gestión tecnológica no debe iniciarse sin un proceso riguroso de análisis, planificación y alineamiento con los objetivos estratégicos institucionales. La investigación evidenció que, aunque algunas entidades bancarias han incursionado en la digitalización de procesos, muchas iniciativas han fallado por falta de una estructura de gobernanza clara, escasa participación de las partes interesadas y ausencia de metodologías de gestión de proyectos que integren el contexto institucional y la complejidad de los procesos fiduciarios.

Cruz y Salazar (2019) profundizaron en la importancia de los sistemas de gestión documental en el sector financiero público y su rol como soporte estructural para los procesos de garantía fiduciaria. Su investigación demostró que los sistemas documentales mal integrados representan una amenaza a la transparencia, al control interno y a la seguridad jurídica, lo cual resalta la necesidad de contar con un diseño previo planificado desde un enfoque sistémico. Si bien el estudio se centró en la parte operativa de los sistemas, se estableció como una recomendación explícita la necesidad de definir desde el inicio los objetivos, entregables y enfoques de implementación mediante un plan de gestión de proyecto debidamente estructurado.

Otra aportación valiosa se encuentra en el trabajo de Jiménez y Rojas (2021), quienes analizaron casos de éxito en la gestión de proyectos tecnológicos en instituciones del sector público costarricense. El estudio enfatizó el uso de enfoques ágiles en combinación con marcos tradicionales, concluyendo que los modelos híbridos ofrecen mayores ventajas en contextos altamente regulados, como el fiduciario. Asimismo, se identificó que la planificación integral, el análisis de interesados, la gestión de riesgos y la definición clara del alcance son factores determinantes para la sostenibilidad de este tipo de proyectos.

Por su parte, MIDEPLAN (2023) en su informe sobre modernización tecnológica en banca pública, advirtió que las instituciones con enfoque fiduciario presentan una estructura administrativa altamente jerárquica que puede dificultar los procesos de innovación, especialmente cuando no se cuenta con un plan de gestión del cambio vinculado al proyecto desde la fase de análisis y diseño. Este informe respalda la necesidad de establecer planes de gestión del proyecto con un enfoque multidimensional, que considere no solo las variables técnicas, sino también las sociales, ambientales y de gobernanza.

En el plano internacional, autores como Vargas y Restrepo (2022) han abordado estudios comparativos en América Latina sobre la gestión de proyectos tecnológicos en banca pública, en los cuales se destaca que una de las principales fallas en los sistemas de administración de garantías ha sido precisamente la ausencia de una planificación integral que articule los elementos técnicos, regulatorios y organizativos desde el inicio del proyecto. El estudio subraya que los proyectos con un mayor nivel de éxito han sido aquellos en los que se aplicó un enfoque ágil adaptado a la estructura institucional, se promovió la concreción con los usuarios internos y se integraron indicadores de sostenibilidad y valor social.

Finalmente, estudios recientes impulsados por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han promovido la adopción de planes de gestión de proyectos tecnológicos en instituciones públicas mediante la aplicación de metodologías alineadas con el PMBOK® y principios de desarrollo sostenible. Estos enfoques han demostrado ser efectivos para proyectos que, como el que se propone en este trabajo, requieren asegurar eficiencia operativa, transparencia institucional y sostenibilidad a largo plazo.

En conjunto, estas investigaciones demuestran que el éxito en la implementación de un sistema de administración de garantías en el área fiduciaria no radica exclusivamente en la solución tecnológica, sino en la capacidad de planificación y gestión del proyecto desde su etapa de análisis y diseño. En ese sentido, el desarrollo de un plan de gestión que integre buenas prácticas, participación de partes interesadas, enfoque ágil, y principios de desarrollo regenerativo, se configura como una estrategia clave para garantizar la viabilidad, eficiencia y legitimidad del proyecto en el contexto de la banca estatal costarricense.

### 2.3.3 Otra teoría relacionada con el tema en estudio

El análisis y diseño de un sistema para la administración de garantías en la Unidad de Fideicomisos de una entidad bancaria estatal requiere una aproximación metodológica que contemple tanto los aspectos técnicos del desarrollo de software como los factores organizativos, normativos y humanos involucrados. En línea con los principios del PMBOK Séptima Edición, que promueve un enfoque basado en principios y dominios de desempeño, este proyecto se enriquece mediante la incorporación de teorías interdisciplinarias que permiten abordar la complejidad del entorno fiduciario desde una perspectiva sistémica, sostenible y ética (Project Management Institute [PMI], 2021).

Este apartado expone enfoques complementarios como el enfoque sociotécnico, la teoría institucional, el pensamiento sistémico y la gobernanza de datos, los cuales contribuyen a una comprensión holística del diseño del sistema, y fortalecen su alineación con principios de desarrollo regenerativo, transparencia y mejora continua.

#### Enfoque sociotécnico

#### El enfoque sociotécnico considera que los sistemas de información son el resultado de la interacción entre la tecnología y los elementos sociales de una organización. Este enfoque es especialmente relevante en entornos públicos, donde los procesos de cambio tecnológico deben considerar las estructuras jerárquicas, la cultura organizacional y las políticas internas.

En el caso del sistema de administración de garantías, el enfoque sociotécnico sugiere que el éxito del diseño no depende exclusivamente de la eficiencia técnica, sino de cómo se integra en las dinámicas laborales existentes, cómo es percibido por los usuarios y qué grado de apropiación se logra durante su implementación (Trist, 1981; Bostrom & Heinen, 1977). Diseñar con base en este enfoque puede contribuir a reducir la resistencia al cambio y mejorar la adopción del sistema, aspectos críticos en el contexto fiduciario, donde la confianza y el cumplimiento normativo son esenciales.

#### Teoría institucional

La teoría institucional permite comprender cómo las organizaciones responden a normas, valores y expectativas sociales, legales y políticas. DiMaggio y Powell (1983) explican que las organizaciones tienden a adoptar estructuras y prácticas que se perciben como legítimas dentro de su entorno, incluso si no son necesariamente las más eficientes.

En el ámbito fiduciario de la banca estatal costarricense, donde existen fuertes regulaciones y marcos normativos (SUGEF, Ley de Fideicomisos, normativa interna del banco), el sistema a diseñar debe respetar no solo los requerimientos técnicos, sino también adaptarse a las expectativas institucionales. Este análisis es clave para anticipar barreras de implementación y diseñar funcionalidades que se alineen con los procesos formales e informales de la Unidad.

#### Pensamiento sistémico y complejidad

El pensamiento sistémico es una herramienta conceptual que permite analizar las interrelaciones entre partes de un sistema, considerando los efectos a largo plazo y las retroalimentaciones internas. En palabras de Senge (2006), este enfoque ayuda a ver "el todo" y no solo "las partes", lo que es crucial para evitar soluciones fragmentadas que generen nuevos problemas.

El sistema de administración de garantías no opera de forma aislada: interactúa con áreas como crédito, contabilidad, legal, supervisión y atención al cliente. Por lo tanto, aplicar pensamiento sistémico permite diseñar procesos integrados, prever cuellos de botella y fomentar un diseño coherente con el modelo operativo de la Unidad. Además, esto se alinea con los principios del desarrollo sostenible y regenerativo, al promover estructuras resilientes y adaptativas.

#### Gobernanza de datos y ética digital

En un contexto de creciente digitalización, la gobernanza de datos adquiere una relevancia estratégica. De acuerdo con Khatri y Brown (2010), esta disciplina abarca las políticas, roles y estándares que rigen el uso ético, seguro y eficiente de los datos. En el contexto fiduciario, donde se gestionan activos, garantías y derechos de terceros, garantizar la integridad, seguridad y trazabilidad de los datos es fundamental para la confianza institucional.

Una adecuada gobernanza de datos también debe considerar aspectos éticos, como el principio de minimización de datos, la equidad algorítmica y la rendición de cuentas en los procesos automatizados. Estos principios son particularmente relevantes en un sistema público, donde la ciudadanía exige transparencia, confidencialidad y protección de la información personal y patrimonial.

Se puede concluir indicando que estas teorías complementarias en el marco conceptual del proyecto fortalecen su enfoque interdisciplinario y contribuye a un diseño más robusto, adaptable y alineado con los principios del valor público. Mientras el PMBOK v7 y el marco ágil Scrum ofrecen estructuras metodológicas sólidas para la gestión del proyecto, enfoques como el sociotécnico, la teoría institucional, el pensamiento sistémico y la gobernanza de datos brindan una mirada profunda sobre los elementos humanos, normativos y éticos involucrados.

De esta manera, el TFG no solo aspira a entregar una solución técnica funcional, sino también a contribuir con una propuesta de valor sustentable, replicable y coherente con los desafíos actuales de la transformación digital en la administración pública fiduciaria.

#### 2.3.3.1 Teoría de la Gestión de Riesgos Tecnológicos en Procesos Fiduciarios

La gestión de riesgos tecnológicos es un componente esencial en la planificación, ejecución y monitoreo de proyectos que involucran la implementación de sistemas de información en instituciones financieras. Este enfoque se basa en la premisa de que todo proyecto tecnológico expone a la organización a múltiples tipos de amenazas que, de no ser gestionadas adecuadamente, pueden afectar negativamente la seguridad de la información, la continuidad operativa y la eficiencia institucional.

Según el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2017), la gestión de riesgos tecnológicos implica la identificación, evaluación, respuesta y monitoreo de eventos potenciales que puedan afectar la consecución de los objetivos estratégicos, particularmente en entornos regulados como el fiduciario. Esta perspectiva es especialmente relevante para el presente proyecto, ya que el sistema propuesto para la administración de garantías fiduciarias operará en un entorno bancario sometido a estrictos controles normativos, regulatorios y de seguridad de la información.

En el contexto del Banco Popular de Costa Rica, los riesgos tecnológicos pueden clasificarse en tres grandes categorías: operativos, de seguridad y de adopción. Los riesgos operativos incluyen fallos en la integración de nuevas soluciones con sistemas legacy, tal como lo advierten López y Méndez (2020): “la falta de interoperabilidad entre plataformas genera redundancias y errores en la trazabilidad de las garantías, exponiendo al banco a sanciones regulatorias” (p. 34). Este tipo de riesgo es crítico en instituciones que mantienen arquitecturas mixtas de tecnologías tradicionales y modernas.

Por otro lado, los riesgos de seguridad involucran vulnerabilidades en el manejo de datos sensibles, lo cual podría derivar en filtraciones, pérdida de información o accesos no autorizados. De acuerdo con el NIST (2020), los sistemas fiduciarios deben cumplir con estándares internacionales como la ISO/IEC 27001 para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Estos estándares no solo protegen los datos, sino que también fortalecen la reputación institucional ante los entes reguladores y la ciudadanía.

En cuanto a los riesgos de adopción, estos se relacionan con la resistencia al cambio por parte del personal. Un estudio realizado por Jiménez y Rojas (2021) en bancos públicos costarricenses reveló que un 68% de los empleados expresaban preferencia por procesos manuales debido a la percepción de pérdida de control y al temor a la obsolescencia laboral. Este hallazgo evidencia la necesidad de integrar estrategias de gestión del cambio y capacitación como parte de la implementación del sistema.

Para abordar estas amenazas de forma estructurada, el proyecto adopta el Risk IT Framework, desarrollado por ISACA (2018), el cual ofrece un enfoque sistemático y adaptable para la gestión de riesgos en entornos tecnológicos. Este marco contempla tres fases fundamentales: (1) evaluación de riesgos, mediante la identificación de activos críticos, amenazas y vulnerabilidades; (2) respuesta a los riesgos, con la definición de controles preventivos y planes de contingencia; y (3) monitoreo continuo, mediante auditorías automatizadas e indicadores clave de riesgo.

El modelo es especialmente útil en sistemas fiduciarios, donde se requiere alta trazabilidad, cumplimiento normativo y protección de activos sensibles. Asimismo, se complementa con herramientas ágiles como tableros de control, alertas automatizadas y visualizaciones dinámicas, las cuales permiten a los gestores tomar decisiones informadas en tiempo real. Este enfoque se alinea con el objetivo específico 4 del proyecto, que busca fortalecer la gobernanza tecnológica mediante la incorporación de mecanismos proactivos para la detección, gestión y mitigación de riesgos tecnológicos.

Finalmente, la integración de esta teoría no solo aporta rigor técnico al diseño del sistema, sino que también contribuye al cumplimiento de los principios de valor público, transparencia y sostenibilidad. La gestión eficaz de los riesgos tecnológicos no debe verse como una acción reactiva, sino como un proceso continuo que permite anticipar amenazas, fortalecer la resiliencia institucional y garantizar la continuidad operativa del sistema fiduciario. Su aplicación en el presente proyecto representa una estrategia clave para asegurar el éxito de la solución propuesta, minimizar impactos negativos y promover una cultura organizacional orientada a la mejora continua y al control inteligente de los recursos tecnológicos.

#### 2.3.3.2 Teoría General de Sistemas aplicada a la Gestión Fiduciaria

La gestión de riesgos tecnológicos constituye un componente esencial en la planificación, ejecución y monitoreo de proyectos que involucran la implementación de sistemas de información en instituciones financieras. Este enfoque se basa en la premisa de que todo proyecto tecnológico expone a la organización a múltiples tipos de amenazas que, de no ser gestionadas adecuadamente, pueden afectar negativamente la seguridad de la información, la continuidad operativa y la eficiencia institucional.

Según el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2017), la gestión de riesgos tecnológicos implica la identificación, evaluación, respuesta y monitoreo de eventos potenciales que puedan afectar la consecución de los objetivos estratégicos, particularmente en entornos regulados como el fiduciario. Esta perspectiva es especialmente relevante para el presente proyecto, ya que el sistema propuesto para la administración de garantías fiduciarias operará en un entorno bancario sometido a estrictos controles normativos, regulatorios y de seguridad de la información.

En el contexto del área fiduciaria del Banco Popular de Costa Rica, los riesgos tecnológicos pueden agruparse en al menos tres categorías principales, cada una con características y consecuencias distintas:

- Riesgos operativos: Estos se relacionan con fallos en la integración de nuevas soluciones con los sistemas legacy existentes. Como señalan López y Méndez (2020), “la falta de interoperabilidad entre plataformas genera redundancias y errores en la trazabilidad de las garantías, exponiendo al banco a sanciones regulatorias” (p. 34). Dado que el banco opera con una arquitectura tecnológica mixta, este tipo de riesgo es especialmente crítico.

- Riesgos de seguridad: Involucran vulnerabilidades asociadas al manejo de datos sensibles, incluyendo información sobre garantías, deudores y contratos. El National Institute of Standards and Technology (NIST, 2020) subraya que los sistemas fiduciarios deben estar alineados con estándares internacionales de ciberseguridad, como la norma ISO/IEC 27001, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Un fallo en este ámbito podría tener consecuencias legales y de reputación.

- Riesgos de adopción: Se refieren a la resistencia al cambio organizacional y tecnológico por parte del personal. Un estudio realizado por Jiménez y Rojas (2021) en bancos públicos costarricenses identificó que un 68% de los colaboradores expresaron preferencia por procesos manuales, manifestando temores relacionados con la pérdida de control operativo y la obsolescencia laboral. Esto evidencia la importancia de implementar estrategias de gestión del cambio como parte de la mitigación de riesgos.

Para enfrentar estos desafíos, el presente proyecto se fundamenta en el Risk IT Framework, desarrollado por ISACA (2018), que propone una estructura sistemática e iterativa para la gestión de riesgos en sistemas tecnológicos. Este marco comprende tres fases esenciales:

- Evaluación: Identificación de activos críticos, amenazas, vulnerabilidades y nivel de exposición.

- Respuesta: Formulación de estrategias de mitigación, que pueden incluir controles preventivos, correctivos y planes de contingencia.

- Monitoreo: Seguimiento continuo mediante indicadores clave, auditorías automatizadas y revisión periódica de políticas de seguridad.

Este enfoque resulta altamente compatible con el desarrollo de sistemas en entornos fiduciarios, donde la trazabilidad, la integridad del dato y la conformidad legal son prioritarios.

Además, el uso de herramientas tecnológicas ágiles para el monitoreo de riesgos, como tableros de control dinámico o sistemas de alertas automatizadas, se alinea con el objetivo específico 4 del proyecto, orientado a fortalecer la gobernanza tecnológica mediante prácticas proactivas de identificación y gestión de amenazas. La integración de este marco metodológico permite no solo anticipar fallos, sino también tomar decisiones informadas y oportunas que aseguren la continuidad del servicio fiduciario y el cumplimiento de los estándares institucionales.

En síntesis, la teoría de la gestión de riesgos tecnológicos aporta un enfoque riguroso, estructurado y adaptable al proyecto, siendo esencial para minimizar la exposición a vulnerabilidades, asegurar la eficacia del sistema propuesto y proteger el interés institucional, regulatorio y social del Banco Popular de Costa Rica.

#### 2.3.3.3 Metodologías Ágiles Adaptadas a Entornos Regulatorios

Las metodologías ágiles, ampliamente difundidas en el ámbito del desarrollo de software y en entornos de innovación tecnológica, han demostrado una notable capacidad de adaptación a contextos distintos a su origen. Aunque su implementación es más común en empresas emergentes o startups con estructuras flexibles, recientemente se ha evidenciado una creciente incorporación de estas prácticas en sectores altamente regulados, tales como el bancario, el fiduciario, el asegurador y el gubernamental. Esta expansión ha generado la necesidad de ajustar los principios y herramientas de la agilidad a las exigencias normativas, legales y de control propias de dichos entornos.

De acuerdo con Schwaber y Sutherland (2020), cocreadores de la metodología Scrum, es posible adaptar este marco de trabajo ágil a escenarios regulados mediante un enfoque denominado Scrum Governamental. Este concepto propone una integración estructurada entre la flexibilidad ágil y los requerimientos de cumplimiento normativo. En lugar de oponerse a la rigidez de la regulación, se busca incorporar mecanismos de control y transparencia dentro de los mismos artefactos y eventos ágiles. Así, el cumplimiento no se ve como un obstáculo, sino como una parte orgánica del ciclo iterativo del proyecto.

Una de las principales adaptaciones sugeridas es la inclusión de Sprints con hitos regulatorios. Cada iteración no solo se enfoca en la entrega de valor al cliente o al usuario final, sino que también incorpora actividades de revisión y verificación del cumplimiento de normativas vigentes. Por ejemplo, en el contexto costarricense, cada Sprint podría considerar puntos de control alineados con las directrices emitidas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), incluyendo requerimientos sobre gestión de riesgos, transparencia fiduciaria y auditoría financiera. De esta manera, el proyecto no solo avanza en entregables funcionales, sino también en la garantía de que estos respetan el marco legal establecido.

Además, los roles dentro del equipo Scrum también deben adaptarse. En estos contextos regulados, se propone un perfil híbrido para el Product Owner, quien no solo debe tener claridad sobre la visión del producto o del servicio, sino que también debe poseer conocimientos sólidos sobre normativas fiduciarias, políticas institucionales y marcos jurídicos. A su vez, el Scrum Máster puede requerir certificaciones adicionales relacionadas con estándares públicos, como el Professional Scrum Máster II (PSM II), para asegurar que el marco ágil se implemente correctamente sin contravenir normativas gubernamentales o institucionales.

En la práctica, este enfoque se traduce en artefactos y eventos Scrum que integran elementos regulatorios. Por ejemplo, el Product Backlog se puede organizar utilizando criterios de riesgo institucional. Las historias de usuario no se priorizan únicamente por su valor funcional, sino también considerando su impacto en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 16 que promueve Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Esto permite que las funcionalidades críticas para la gobernanza, la transparencia o la seguridad jurídica reciban atención preferente en las primeras iteraciones.

Otro ajuste importante se refiere a las ceremonias ágiles, que también deben modificarse para responder al entorno regulado. Las reuniones diarias o daily standups, por ejemplo, pueden incluir listas de verificación (checklists) específicas de auditoría, permitiendo monitorear en tiempo real aspectos clave como la trazabilidad de las decisiones, la documentación de riesgos o el cumplimiento de hitos regulatorios. De igual forma, las retrospectivas se transforman en espacios donde no solo se reflexiona sobre la eficiencia del equipo, sino también sobre las posibles brechas de gobernanza o el alineamiento ético del proyecto.

Un caso ilustrativo de la aplicación exitosa de metodologías ágiles adaptadas a contextos regulados se encuentra en el Banco Popular de Costa Rica. Según su informe de sostenibilidad (2023), la institución implementó Sprints de dos semanas con procesos de validación legal en paralelo. Esto permitió reducir en un 30% los tiempos de aprobación de garantías, manteniendo al mismo tiempo la trazabilidad documental y el cumplimiento normativo. Este ejemplo demuestra que, con una correcta planificación y la incorporación de expertos en cumplimiento dentro del equipo ágil, es posible alcanzar niveles de eficiencia sin comprometer la legalidad de los procesos.

Cabe destacar que esta adaptación de metodologías ágiles también implica una transformación cultural dentro de las organizaciones. No basta con modificar los eventos o los roles, sino que es necesario fomentar una cultura organizacional que valore tanto la agilidad como el cumplimiento normativo. Esto requiere de líderes con visión estratégica, dispuestos a facilitar el diálogo entre equipos de innovación y departamentos legales o de cumplimiento. También implica capacitar al personal en metodologías híbridas, fomentar la transparencia en la toma de decisiones y establecer mecanismos claros de gobernanza ágil.

En resumen, las metodologías ágiles como Scrum pueden ser adaptadas con éxito a entornos altamente regulados, siempre que se incorporen adecuadamente los elementos necesarios para garantizar el cumplimiento de normas, la mitigación de riesgos y el fortalecimiento institucional. Lejos de ser incompatibles, la agilidad y la regulación pueden coexistir mediante prácticas conscientes y roles bien definidos. Este enfoque no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también contribuye al fortalecimiento de instituciones confiables, transparentes y sostenibles, en línea con los objetivos del desarrollo fiduciario moderno.

#### 2.3.3.4 Teoría del Desarrollo Regenerativo en Proyectos Tecnológicos

El paradigma del desarrollo regenerativo ha emergido como una evolución significativa del pensamiento sostenible tradicional. Mientras que la sostenibilidad busca reducir los impactos negativos de las actividades humanas, el enfoque regenerativo, tal como lo definen Mang y Reed (2012), propone ir más allá al generar impactos netamente positivos en los sistemas ecológicos, sociales y económicos. Desde esta perspectiva, los proyectos no solo deben evitar el deterioro del entorno, sino contribuir activamente a su restauración y fortalecimiento. Esta visión está profundamente alineada con la necesidad de transformar las dinámicas institucionales y tecnológicas hacia modelos más resilientes, inclusivos y éticamente responsables.

En el ámbito de los proyectos tecnológicos, particularmente aquellos que se implementan en sectores regulados como el fiduciario, el desarrollo regenerativo representa un marco teórico integral que permite repensar el diseño, la ejecución y la evaluación de las iniciativas. Este enfoque reconoce la interdependencia entre los componentes tecnológicos, sociales y ambientales, proponiendo soluciones que consideren simultáneamente la eficiencia operativa y la justicia ecosistémica. Así, los proyectos tecnológicos no son concebidos únicamente como herramientas funcionales, sino como agentes de transformación estructural y cultural.

En el contexto específico del proyecto en estudio, el desarrollo regenerativo se operacionaliza mediante un diseño consciente de los sistemas tecnológicos y la incorporación de métricas que permiten medir y retroalimentar su impacto. En primer lugar, desde un criterio ambiental, se prioriza la integración con la Plataforma Nacional de Garantías Mobiliarias, lo cual evita la duplicación de infraestructuras digitales y reduce el consumo innecesario de recursos tecnológicos. Esta estrategia no solo optimiza los costos operativos y energéticos, sino que también responde directamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12: Producción y consumo responsables, promoviendo la eficiencia en el uso de los recursos y la minimización de residuos tecnológicos.

Desde una perspectiva social, el sistema incorpora módulos de capacitación en línea dirigidos a pequeñas y medianas empresas (PYMES), con énfasis en grupos vulnerables. Estos módulos se basan en el modelo de alfabetización financiera regenerativa propuesto por Edwards (2019), el cual busca empoderar a las personas no solo desde el conocimiento técnico, sino desde una comprensión crítica de los sistemas financieros y su rol en la transformación social. Este tipo de alfabetización no se limita a enseñar cómo manejar el dinero, sino que incluye el desarrollo de capacidades para tomar decisiones éticas, sostenibles y orientadas al bien común.

La inclusión de estos elementos regenerativos en el diseño del sistema implica también la implementación de métricas de impacto, que permiten evaluar el rendimiento del proyecto no solo en términos técnicos, sino también en relación con sus contribuciones sociales y ambientales. En este sentido, se adopta el estándar P5 del Global Reporting Initiative (GRI, 2021), el cual integra dimensiones como la prosperidad, las personas, el planeta, la paz y las asociaciones. Este marco facilita una evaluación holística y transparente del proyecto, fortaleciendo su rendición de cuentas y su legitimidad ante los distintos grupos de interés.

Entre las metas planteadas se incluyen la reducción del uso de papel en un 90% en un periodo de 18 meses, mediante la digitalización de procesos fiduciarios, y el incremento del acceso a créditos para mujeres rurales en un 25%, gracias a la simplificación de requisitos y la promoción de productos financieros inclusivos. Estas metas no solo reflejan un compromiso ético con la equidad y la sostenibilidad, sino que también son coherentes con la función social que deben cumplir las instituciones financieras públicas, especialmente en países de América Latina.

Un estudio realizado por Vargas y Restrepo (2022) en bancos latinoamericanos demostró que los proyectos diseñados bajo principios regenerativos lograron un retorno sobre la inversión social (S-ROI) un 50% mayor que aquellos con enfoques tradicionales de sostenibilidad. Este hallazgo valida la pertinencia y la eficacia de aplicar la teoría del desarrollo regenerativo en contextos institucionales, mostrando que es posible generar valor económico al mismo tiempo que se contribuye al bienestar colectivo y a la resiliencia del entorno.

Desde una perspectiva epistemológica, el desarrollo regenerativo se enmarca en el pensamiento sistémico, el cual considera que los problemas complejos no pueden resolverse mediante soluciones fragmentadas. Esta teoría invita a considerar las múltiples interrelaciones entre los actores, procesos y contextos, promoviendo intervenciones que restauren los ciclos naturales, fortalezcan el tejido social y generen estructuras de gobernanza más democráticas. En este sentido, la regeneración no es únicamente un resultado, sino una práctica continua de observación, aprendizaje y adaptación.

La aplicación de esta teoría en un entorno fiduciario dinámico y regulado como el costarricense, además de ser innovadora, resulta estratégica para fortalecer la legitimidad y la sostenibilidad de las instituciones financieras públicas. Al integrar elementos como la gestión de riesgos, la agilidad adaptativa y el pensamiento regenerativo, se crea un ecosistema organizacional capaz de responder con eficacia y ética a los desafíos contemporáneos, incluyendo el cambio climático, la exclusión financiera y la debilidad institucional.

En conclusión, la teoría del desarrollo regenerativo proporciona un marco robusto para rediseñar proyectos tecnológicos con un enfoque transformador, que va más allá de la eficiencia operativa o la minimización de impactos negativos. Al fomentar prácticas que restauran, conectan y empoderan, este enfoque permite alinear los objetivos del proyecto con los valores de justicia social, sostenibilidad ecológica y gobernanza participativa. En el caso particular del sistema propuesto, su implementación representa una oportunidad para posicionar a la banca pública costarricense como un referente en innovación regenerativa en América Latina.

# 3 MARCO METODOLÓGICO

Este apartado establece los métodos, enfoques y herramientas utilizadas para estructurar el desarrollo del plan de gestión del proyecto, asegurando que el proceso se lleve a cabo de forma sistemática, rigurosa y alineada con estándares internacionales en gestión de proyectos. La metodología permite garantizar que los procedimientos sean replicables y que los entregables generados respondan a criterios de validez, coherencia institucional y aplicabilidad operativa.

En el contexto del presente Proyecto Final de Graduación, centrado en el análisis y diseño de un sistema de administración de garantías para el Área de Crédito Fiduciario de un banco estatal en Costa Rica, el marco metodológico tiene como propósito describir las estrategias utilizadas para planificar, estructurar, monitorear y documentar el proceso de formulación del plan de gestión del proyecto.

## 3.1 Fuentes de información

Las fuentes de información son recursos fundamentales que permiten al investigador sustentar teóricamente un estudio, contextualizar la problemática y validar los hallazgos obtenidos.

Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que las fuentes de información son todos aquellos recursos que permiten recopilar, procesar y analizar datos relevantes para sustentar una investigación. Estas fuentes pueden ser de naturaleza primaria o secundaria y son esenciales para fundamentar teóricamente el estudio, contextualizar la problemática y validar los hallazgos.

De manera complementaria, Torres y Pineda (2019) afirman que las fuentes de información permiten al investigador acceder a conocimientos previos, validar datos y contextualizar adecuadamente el fenómeno de estudio.

En el presente proyecto, las fuentes de información fueron esenciales para comprender el marco de la dirección de proyectos, identificar buenas prácticas en el diseño de sistemas tecnológicos aplicables al área fiduciaria bancaria, y establecer una base conceptual sólida para desarrollar un sistema de administración de garantías. Estas fuentes también facilitaron el análisis del entorno institucional, regulatorio y tecnológico que influye en el proyecto, así como la identificación de teorías complementarias como la gestión del cambio, la gobernanza de datos y el desarrollo regenerativo.

### 3.1.1 Fuentes Primarias

De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2014), las fuentes primarias contienen información original y directa, generada a través de experiencias, observaciones, testimonios u otros datos recolectados de primera mano. Estas fuentes constituyen la base empírica del estudio y aportan evidencia concreta para el análisis. Las fuentes primarias utilizadas en este proyecto consistieron en:

- Entrevistas semiestructuradas a funcionarios del área fiduciaria del Banco Popular.

- Documentación interna inédita sobre los procesos actuales de administración de garantías.

- Reglamentos institucionales vigentes relacionados con la operativa fiduciaria.

- La Guía del PMBOK® (7.ª ed.) del Project Management Institute (2021), utilizada como referencia metodológica para la gestión de proyectos.

### 3.1.2 Fuentes Secundarias:

Según Torres & Pineda (2019), las fuentes secundarias son aquellas que procesan, interpretan o reorganizan información originalmente obtenida de fuentes primarias. Estas permiten ampliar el enfoque del estudio, contrastar diferentes perspectivas y fortalecer el análisis teórico del fenómeno. En el contexto de este proyecto, las fuentes secundarias utilizadas incluyeron:

- Artículos científicos sobre digitalización en el sector bancario y sistemas de información fiduciarios.

- Libros especializados en gestión de proyectos, transformación digital y gobierno de datos.

- Tesis académicas relacionadas con procesos bancarios y automatización tecnológica.

Las fuentes de información que se utilizaron en este proyecto se presentan en la tabla 1.

Tabla 1 Fuentes de Información Utilizadas

Fuentes de Información Utilizadas

| Objetivos | Fuentes de Información |  |
| --- | --- | --- |
|  | Primarias | Secundarias |
| 1. Analizar las necesidades operativas y estratégicas del Área de Crédito Fiduciario para definir el alcance y los requerimientos del sistema de administración de garantías propuesto. | Entrevistas a funcionarios del área fiduciaria. Documentación interna no publicada del banco. | Artículos sobre procesos fiduciarios. Informes institucionales del sector bancario. |
| 2. Desarrollar los procesos y documentos de inicio del proyecto, incluyendo el acta de constitución, la identificación y análisis de los interesados clave, y la definición de objetivos alineados con la estrategia organizacional. | Requerimientos funcionales levantados directamente con usuarios clave. Normativas internas del banco. | Libros sobre diseño de sistemas. Metodologías ágiles adaptadas a banca pública. |
| 3. Planificar integralmente el proyecto, abarcando los grupos de procesos de inicio y planificación del proyecto, adaptándolos al contexto institucional, con el fin de establecer una base estructurada para el análisis y diseño de un sistema de gestión de garantías en el Área de Crédito Fiduciario | Análisis de políticas internas. Entrevistas a personal clave de planificación; Project Management Institute (2021); entrevistas a personal de planificación estratégica | MIDEPLAN (2023); García y Campos (2020); Hernández Sampieri (2014) |
| 4. Elaborar procedimientos, herramientas y artefactos para la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre del proyecto, integrando buenas prácticas ágiles basadas en el marco de trabajo Scrum, con el fin de facilitar la implementación efectiva del sistema de gestión de garantías en el Área de Crédito Fiduciario, asegurando transparencia, adaptabilidad y alineación con los objetivos institucionales y los principios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo. | Talleres participativos con usuarios. Matrices de validación de herramientas. Documentos internos de control institucional | PMI (2021); Schwaber (2020); García y Campos (2020); artículos académicos sobre Scrum y gestión ágil en banca pública |
| 5. Diseñar criterios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo en la gestión del proyecto, promoviendo un impacto positivo en la eficiencia operativa, la transparencia institucional y el compromiso social y ambiental del Área. | Observación directa y participación institucional en iniciativas sostenibles. Criterios ambientales aplicados al área. | Estándar P5 del PMI. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). Documentos sobre desarrollo regenerativo. Experiencias de proyectos similares. |

Nota. Elaboración propia. La tabla muestra las fuentes de información utilizadas según el tipo (primarias y secundarias) y su relación con los objetivos específicos del proyecto.

## 3.2 Métodos de Investigación

Los métodos de investigación constituyen el conjunto de enfoques, estrategias y procedimientos sistemáticos que permiten desarrollar un estudio riguroso y orientado a objetivos concretos. Su función es proporcionar un marco estructurado que garantice la validez, confiabilidad y reproducibilidad de los resultados obtenidos, facilitando la toma de decisiones fundamentadas y pertinentes.

De acuerdo con Concepto (2025), “Los métodos de investigación son los distintos modelos de prácticas y procedimientos que se pueden emplear en una investigación” (p1).  Esta definición resalta la importancia de aplicar un enfoque metódico que permita formular hipótesis, recopilar datos, analizarlos e interpretarlos de forma coherente con el propósito del estudio.

La elección del método depende del enfoque y naturaleza del proyecto. En el caso del presente trabajo, se adopta un método cualitativo, aplicado y proyectivo, que permite abordar una problemática organizacional concreta mediante el diseño de un plan de gestión para el análisis y diseño de un sistema de administración de garantías, integrando tanto conocimientos teóricos como criterios prácticos del entorno institucional en estudio.

### 3.2.1 Método analítico- sintético

Este análisis implica descomponer un fenómeno complejo en sus componentes más simples para estudiarlos de manera detallada y comprender sus relaciones y características fundamentales. La síntesis, por otro lado, consiste en integrar estos componentes analizados para formar una visión completa y coherente del fenómeno estudiado.

De acuerdo con Concepto (2025), “El método analítico o método empírico-analítico es un modelo de estudio científico basado en la experimentación directa y la lógica empírica” (p1).  Este enfoque permite obtener un entendimiento profundo y holístico del objeto de estudio, facilitando la identificación de patrones y la formulación de teorías.

El método analítico-sintético resulta especialmente pertinente para el proyecto de administración de garanticas fiduciarias del Área de Crédito Fiduciario por varias razones:

- Descomponer los procesos actuales relacionados con la administración de garantías fiduciarias en componentes individuales, tales como procedimientos operativos, herramientas tecnológicas utilizadas, actores institucionales involucrados y marcos normativos aplicables. Esto permite identificar con precisión las fortalezas, debilidades y vacíos que afectan la eficiencia y trazabilidad del sistema actual.

- Integrar los hallazgos del análisis en una visión estructurada que facilite el diseño de un plan de gestión coherente, alineado con las necesidades operativas del Área de Crédito Fiduciario, los objetivos estratégicos del banco y los principios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo. Esta síntesis permitirá proponer soluciones metodológicas y tecnológicas viables, orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y capacidad de respuesta institucional.

### 3.2.2 Método inductivo

A través de este método, los investigadores recopilan datos empíricos y, a partir de estos, identifican patrones, regularidades y relaciones que permiten formular hipótesis y teorías generales. Este método se contrapone al método deductivo, que parte de teorías generales para hacer predicciones específicas.

De acuerdo con Concepto (2025), “El método o razonamiento inductivo es aquella forma de razonamiento en que la verdad de las apoya, pero no garantiza la conclusión” (p7).  Este enfoque es especialmente útil en investigaciones exploratorias y descriptivas, donde el objetivo es descubrir nuevas relaciones y patrones en los datos observados.

El método inductivo es aplicable al proyecto de administración de garantías fiduciarias en varios aspectos clave:

- Recopilar datos empíricos sobre el funcionamiento actual del proceso de administración de garantías fiduciarias en el Área de Crédito Fiduciario, mediante entrevistas con personal clave, revisión documental de procedimientos internos y observación directa de flujos de trabajo.

- Analizar los datos recolectados para identificar patrones, ineficiencias recurrentes, cuellos de botella operativos y oportunidades de mejora en la trazabilidad, seguridad y eficiencia del manejo de garantías fiduciarias.

- Observar y sistematizar información sobre los efectos que tiene la actual gestión de garantías fiduciarias sobre el cumplimiento normativo, la experiencia de los usuarios internos y la eficiencia institucional.

- A partir de los datos específicos, formular hipótesis sobre los elementos críticos que debe contener la administración de las garantías fiduciarias, tales como funcionalidades clave, requerimientos técnicos y medidas de sostenibilidad e impacto institucional, que orienten la planificación efectiva del proyecto.

### 3.2.3 Método deductivo

Este método se basa en la lógica y la racionalidad, comenzando con una premisa general y luego aplicándola a situaciones particulares para comprobar su validez.

De acuerdo con Concepto (2025), “El método deductivo se aplica cuando se busca obtener respuestas particulares a partir de principios generales. Si bien es característico de la lógica y la filosofía, también se puede implementar en investigaciones científicas que buscan comprobar teorías e hipótesis, o que se basan en leyes científicas.” (p5) Este enfoque es útil para validar teorías existentes y aplicar conocimientos generales a contextos específicos.

El método deductivo es aplicable al proyecto de administración de garantías fiduciarias en varios aspectos clave:

- Utilizar marcos teóricos consolidados en la gestión de proyectos y enfoques ágiles, para guiar la estructuración del plan de gestión del proyecto del Área de Crédito Fiduciario.

- Derivar predicciones específicas sobre cómo la aplicación de buenas prácticas en dirección de proyectos, sostenibilidad y desarrollo regenerativo puede mejorar la eficiencia, trazabilidad y transparencia en la administración de garantías fiduciarias.

- Partir de teorías institucionales, sociotécnicas y del pensamiento sistémico para diseñar estrategias concretas de intervención que consideren tanto los factores tecnológicos como los organizacionales y normativos del banco estatal.

- Aplicar estas estrategias y lineamientos metodológicos al contexto específico de la administración de garantías fiduciarias Área de Crédito Fiduciario, y validar su coherencia y aplicabilidad mediante el análisis de procesos actuales, la formulación del plan de gestión y la propuesta de herramientas adaptadas al entorno fiduciario.

Tabla 2 Métodos de Investigación Utilizados

##### Métodos de Investigación Utilizados

| Objetivos |  | Métodos de Investigación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Método analítico-sintético |  | Método inductivo |  | Método deductivo |
| 1. Analizar las necesidades operativas y estratégicas del Área de Crédito Fiduciario para definir el alcance y los requerimientos del sistema de administración de garantías propuesto. | Se descompusieron los procesos actuales en componentes operativos, normativos y tecnológicos, facilitando una visión estructurada de las necesidades institucionales. |  | Se recolectaron datos empíricos mediante entrevistas y revisión documental para identificar patrones, cuellos de botella y oportunidades de mejora. |  | Se aplicaron marcos teóricos de gestión y sostenibilidad para validar las necesidades y requerimientos definidos. |
| 2. Desarrollar los procesos y documentos de inicio del proyecto, incluyendo el acta de constitución, la identificación y análisis de los interesados clave, y la definición de objetivos alineados con la estrategia organizacional. | Se integraron los elementos identificados en un diseño estructurado del acta y análisis de interesados. |  | Se partió de información levantada en campo para formular objetivos y documentos clave. |  | Se aplicaron principios del PMBOK y teorías organizacionales para estructurar los procesos de inicio. |
| 3. Planificar integralmente el proyecto, abarcando los grupos de procesos de inicio y planificación del proyecto, adaptándolos al contexto institucional, con el fin de establecer una base estructurada para el análisis y diseño de un sistema de gestión de garantías en el Área de Crédito Fiduciario . | Se descompusieron las áreas de conocimiento (alcance, tiempo, costos, riesgos) para estructurar un plan coherente. |  | Se observaron prácticas internas del banco y se indujeron patrones organizacionales aplicables. |  | Se utilizaron marcos normativos y teóricos (PMBOK, ISO) para estructurar el plan de gestión. |
| 4. Elaborar procedimientos, herramientas y artefactos para la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre del proyecto, integrando buenas prácticas ágiles basadas en el marco de trabajo Scrum, con el fin de facilitar la implementación efectiva del sistema de gestión de garantías en el Área de Crédito Fiduciario, asegurando transparencia, adaptabilidad y alineación con los objetivos institucionales y los principios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo. | Se sintetizaron procesos y herramientas existentes con prácticas Scrum adaptadas al contexto institucional. |  | Se sistematizaron experiencias previas y necesidades expresadas por usuarios. |  | Se dedujeron lineamientos prácticos desde la teoría Scrum y metodologías de gestión ágil. |
| 5. Diseñar criterios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo en la gestión del proyecto, promoviendo un impacto positivo en la eficiencia operativa, la transparencia institucional y el compromiso social y ambiental del Área. | Se integraron dimensiones operativas, ambientales y sociales en un modelo de gestión regenerativa. |  | Se analizaron casos institucionales y se formularon patrones sostenibles aplicables. |  | Se partió del Estándar P5 y los ODS para derivar criterios en el Área de Crédito Fiduciario |

Nota. Elaboración propia. La tabla muestra los métodos de investigación utilizados en correspondencia con cada objetivo.

## 3.3 Herramientas

Las herramientas de dirección de proyectos son recursos técnicos, metodológicos o tecnológicos que permiten planificar, ejecutar, monitorear y cerrar proyectos de forma eficiente. Su uso facilita la organización de recursos, la coordinación de actividades, la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos en los plazos, costos y alcances definidos. (PMI, 2021)

Según el Project Management Institute (2021), estas herramientas son fundamentales para aplicar correctamente las buenas prácticas de la gestión de proyectos, ya que permiten administrar tareas, riesgos, cronogramas, calidad y comunicación, tanto en proyectos predictivos como en enfoques híbridos o ágiles.

En el presente proyecto, orientado al diseño de un sistema para la administración de garantías fiduciarias, se utilizaron herramientas seleccionadas del estándar PMBOK®, así como técnicas complementarias propias del análisis funcional y la ingeniería de requerimientos, adaptadas a un entorno institucional bancario.

Las herramientas aplicadas incluyeron:

- Entrevistas: Permitieron obtener información cualitativa directa del personal del Área de Crédito Fiduciario para conocer procesos actuales, problemáticas y necesidades tecnológicas.

- Análisis de requisitos: Facilitó la identificación y documentación de funcionalidades clave que debe cumplir el sistema, tomando en cuenta aspectos legales, operativos y de sostenibilidad.

- Listas de verificación: Aseguraron el cumplimiento de tareas esenciales en cada fase del proyecto, incluyendo revisión documental y validación de entregables.

- Reuniones de trabajo: Se emplearon para coordinar al equipo del proyecto, tomar decisiones, presentar avances y resolver dudas con las partes interesadas.

- Análisis de alternativas: Ayudó a evaluar distintas opciones tecnológicas para la solución propuesta, considerando criterios de eficiencia, seguridad, trazabilidad y costo.

- Gestión de la información: Permitió organizar la documentación generada durante el desarrollo del proyecto, asegurando trazabilidad y accesibilidad.

- Presentaciones ejecutivas: Se utilizaron para comunicar de manera clara el progreso del proyecto ante los comités institucionales, así como para validar hitos clave del cronograma.

- Retroalimentación estructurada: Recogida mediante formatos diseñados, se empleó para ajustar la propuesta en función de los comentarios del personal involucrado.

- Análisis de procesos: Se aplicó para mapear el flujo actual de administración de garantías y detectar cuellos de botella, redundancias y puntos críticos que deben abordarse.

En la Tabla 3, se definen las herramientas utilizadas para cada objetivo propuesto.

Tabla 3 Herramientas Utilizadas

Herramientas Utilizadas

| Objetivos | Herramientas |
| --- | --- |
| 1. Analizar las necesidades operativas y estratégicas del Área de Crédito Fiduciario para definir el alcance y los requerimientos del sistema de administración de garantías propuesto. 2. Desarrollar los procesos y documentos de inicio del proyecto, incluyendo el acta de constitución, la identificación y análisis de los interesados clave, y la definición de objetivos alineados con la estrategia organizacional. | Entrevistas semiestructuradas Análisis FODA Matriz de procesos actuales (AS-IS) Modelo BPMN para procesos clave Acta de constitución del proyecto Registro de interesados Matriz de análisis de interesados Declaración del caso de negocio |
| 3. Planificar integralmente el proyecto, abarcando los grupos de procesos de inicio y planificación del proyecto, adaptándolos al contexto institucional, con el fin de establecer una base estructurada para el análisis y diseño de un sistema de gestión de garantías en el Área de Crédito Fiduciario . | EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) Cronograma de actividades (Gantt) Matriz de riesgos Matriz RACI |
| 4. Elaborar procedimientos, herramientas y artefactos para la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre del proyecto, integrando buenas prácticas ágiles basadas en el marco de trabajo Scrum, con el fin de facilitar la implementación efectiva del sistema de gestión de garantías en el Área de Crédito Fiduciario, asegurando transparencia, adaptabilidad y alineación con los objetivos institucionales y los principios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo. | Tablero Kanban Burndown Chart Checklist de entregables Guía de reuniones de retrospectiva y revisión (Scrum events) Plan de gestión de cambios |
| 5.Diseñar criterios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo en la gestión del proyecto, promoviendo un impacto positivo en la eficiencia operativa, la transparencia institucional y el compromiso social y ambiental del Área. | Estándar P5 (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnerships) Matriz de impacto ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) Evaluación de sostenibilidad ex ante Indicadores de desempeño institucional sostenible |
| Nota. Elaboración propia. La tabla presenta las herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto, alineadas con los objetivos específicos del PFG, siguiendo criterios metodológicos del PMBOK® Séptima Edición y enfoques ágiles y sostenibles (Project Management Institute, 2021; United Nations, 2015). |  |

## 3.4 Supuestos y restricciones

Los supuestos permiten establecer una base lógica para la planificación del proyecto, definiendo condiciones que se consideran ciertas y que delimitan el alcance, los recursos y las expectativas relacionadas con el análisis y diseño del sistema de administración de garantías fiduciarias. Estos elementos brindan un marco de referencia clave para la toma de decisiones y la definición de estrategias durante el desarrollo del plan de gestión.

Por su parte, el Project Management Institute (2021) define los supuestos como “factores que, a efectos de planificación, se consideran ciertos, reales o seguros sin necesidad de demostración” (p. 4). En relación con el contexto del proyecto administración de garantías fiduciarias, mantener actualizados estos supuestos permite anticipar desviaciones, ajustar estrategias de gestión y asegurar la coherencia entre los objetivos del proyecto y las condiciones reales de la institución.

Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen las restricciones como “limitaciones que afectan el rendimiento del proyecto y que deben ser consideradas durante la planificación y ejecución. Las restricciones pueden ser de diferentes tipos, como limitaciones de tiempo, recursos, presupuesto y alcance” (p. 358). Lo anterior refiere a que las restricciones son factores que limitan las decisiones y acciones del equipo de proyecto, y deben ser gestionadas de forma rigurosa para asegurar el cumplimiento de los objetivos relacionados con el análisis y diseño del sistema de administración de garantías fiduciarias. Su adecuada gestión permite mantener el control sobre el alcance, el tiempo, los recursos y la alineación con los lineamientos institucionales.

Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen los supuestos como “factores que, a efectos de planificación, se consideran ciertos o reales sin necesidad de comprobación” (p. 158).

El Project Management Institute (2021) afirma que “las restricciones representan factores limitantes que el equipo del proyecto debe considerar durante la ejecución y toma de decisiones” (p. 89).

En relación con el alcance del proyecto es crucial identificar y gestionar las restricciones desde las etapas iniciales del proyecto, ya que estas pueden afectar directamente el diseño, la planificación y la ejecución del sistema de administración de garantías fiduciarias. Al abordarlas de manera oportuna, se minimiza su impacto negativo sobre los entregables, se optimiza el uso de recursos y se preserva la viabilidad del plan de gestión propuesto.

Los supuestos y restricciones, y su relación con los objetivos del proyecto final de graduación, se ilustran en la Tabla 4, a continuación.

Tabla 4 Supuestos y restricciones

##### Supuestos y restricciones

| Objetivos | Supuestos |  |  |  | Restricciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Analizar las necesidades operativas y estratégicas del Área de Crédito Fiduciario para definir el alcance y los requerimientos del sistema de administración de garantías propuesto. |  |  | Se contará con la colaboración activa del personal del área fiduciaria para la recolección de información. La información institucional disponible es suficiente y veraz. |  | Acceso limitado a ciertos datos sensibles o clasificados. Disponibilidad de tiempo de los funcionarios clave para entrevistas. |  |  |
| 2. Desarrollar los procesos y documentos de inicio del proyecto, incluyendo el acta de constitución, la identificación y análisis de los interesados clave, y la definición de objetivos alineados con la estrategia organizacional. |  |  | Existirá claridad y consenso en la estrategia institucional. Se contará con apoyo de la alta dirección para validar el acta y documentos. |  | Posibles cambios en la estrategia institucional durante el proyecto. Falta de definición formal de algunos interesados. |  |  |
| 3. Planificar integralmente el proyecto, abarcando los grupos de procesos de inicio y planificación del proyecto, adaptándolos al contexto institucional, con el fin de establecer una base estructurada para el análisis y diseño de un sistema de gestión de garantías en el Área de Crédito Fiduciario |  |  | Las herramientas y metodologías seleccionadas serán aceptadas por la institución. Se dispondrá de recursos técnicos y humanos para la planificación |  | Restricciones de tiempo impuestas por cronogramas institucionales. Limitaciones presupuestarias para la etapa de diseño. |  |  |
| 4. Elaborar procedimientos, herramientas y artefactos para la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre del proyecto, integrando buenas prácticas ágiles basadas en el marco de trabajo Scrum, con el fin de facilitar la implementación efectiva del sistema de gestión de garantías en el Área de Crédito Fiduciario, asegurando transparencia, adaptabilidad y alineación con los objetivos institucionales y los principios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo. |  |  | Se contará con equipos de trabajo interdisciplinarios dispuestos a colaborar bajo marcos ágiles. El entorno institucional permitirá aplicar gradualmente prácticas Scrum sin afectar la normativa interna. |  | El nivel de madurez institucional en metodologías ágiles es limitado. Posibles resistencias al cambio organizacional y adopción de prácticas nuevas. Disponibilidad restringida para capacitaciones en Scrum o herramientas ágiles. |  |  |
| 5.Diseñar criterios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo en la gestión del proyecto, promoviendo un impacto positivo en la eficiencia operativa, la transparencia institucional y el compromiso social y ambiental del Área. |  |  | La organización apoyará la inclusión de criterios de sostenibilidad en la planificación y ejecución. Existen marcos de referencia disponibles (ODS, P5) y casos institucionales previos. |  | Dificultad para operacionalizar y medir el impacto de criterios regenerativos. Limitado acceso a indicadores cuantitativos ambientales y sociales institucionales. Dependencia de validaciones externas o de entes reguladores en criterios sostenibles. |  |  |
| Nota. Elaboración propia. La tabla presenta los supuestos y restricciones asociados a cada objetivo específico del proyecto, en coherencia con los establecidos en el Acta de Constitución del Proyecto (Anexo 1) y conforme a las recomendaciones del Project Management Institute (PMI, 2021). |  |  |  |  |  |  |

## 3.5 Entregables

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), los entregables son “productos, servicios o resultados específicos que se deben completar y entregar durante un proyecto. Estos pueden incluir informes, documentos, prototipos, componentes de software, y cualquier otro resultado tangible o intangible que cumpla con los objetivos del proyecto” (p. 120). Los entregables permiten medir el progreso del proyecto y verificar el cumplimiento de sus objetivos.

Por su parte, Kerzner (2017), define los entregables como “los productos o resultados específicos que se generan como parte del proyecto y que deben ser entregados a los clientes o involucrados. Los entregables pueden ser tangibles, como un producto físico, o intangibles, como un reporte o análisis, y son utilizados para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto” (p. 80). Este autor resalta la importancia de definir claramente los entregables desde las etapas iniciales, con el fin de asegurar la satisfacción de las partes interesadas y el éxito del proyecto.

En el contexto de este trabajo, los entregables incluyen tanto documentos técnicos como productos intermedios que permiten estructurar el plan de gestión del sistema tecnológico para la administración de garantías fiduciarias. Cada entregable está alineado con los objetivos específicos establecidos en el acta del Proyecto Final de Graduación.

En la Tabla 5, se definen los entregables para cada objetivo propuesto.

Tabla 5 Entregables

##### Entregables

| Objetivos | Entregables |
| --- | --- |
| 1. Analizar las necesidades operativas y estratégicas del Área de Crédito Fiduciario para definir el alcance y los requerimientos del sistema de administración de garantías propuesto | Informe de diagnóstico del proceso actual de administración de garantías. Mapeo de procesos y análisis de brechas. Registro de entrevistas y hallazgos documentales. |
| 2. Desarrollar los procesos y documentos de inicio del proyecto, incluyendo el acta de constitución, la identificación y análisis de los interesados clave, y la definición de objetivos alineados con la estrategia organizacional. | Documento de requisitos funcionales y técnicos del sistema. Esquema preliminar del modelo de solución tecnológica. Análisis de alternativas tecnológicas |
| 3. Planificar integralmente el proyecto, abarcando los grupos de procesos de inicio y planificación del proyecto, adaptándolos al contexto institucional, con el fin de establecer una base estructurada para el análisis y diseño de un sistema de gestión de garantías en el Área de Crédito Fiduciario | La planificación del proyecto comprende el desarrollo de los planes, estrategias y lineamientos que guiarán la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre del proyecto. Esta fase tiene diferentes entregables, tales como el plan para la dirección del proyecto, los planes subsidiarios (alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, entre otros) y las líneas base aprobadas. Estos documentos establecen la ruta a seguir, los roles y responsabilidades, los recursos necesarios y los mecanismos de seguimiento y control, garantizando la alineación con los objetivos estratégicos y el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas. Su elaboración se fundamenta en los principios y dominios de desempeño establecidos por el PMBOK® Séptima Edición (PMI, 2021). |
| 4. Elaborar procedimientos, herramientas y artefactos para la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre del proyecto, integrando buenas prácticas ágiles basadas en el marco de trabajo Scrum, con el fin de facilitar la implementación efectiva del sistema de gestión de garantías en el Área de Crédito Fiduciario, asegurando transparencia, adaptabilidad y alineación con los objetivos institucionales y los principios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo. | Guía de implementación ágil basada en Scrum. Definición de roles Scrum (Product Owner, Scrum Master, Equipo). Artefactos Scrum: Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento. Procedimientos de reuniones Scrum: Daily, Sprint Planning, Review y Retrospective. Herramientas de seguimiento y control ágil (ej. tableros Kanban o Burndown Charts). Procedimientos de cierre del proyecto. |
| 5. Diseñar criterios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo en la gestión del proyecto, promoviendo un impacto positivo en la eficiencia operativa, la transparencia institucional y el compromiso social y ambiental del Área. | Estrategia de sostenibilidad y desarrollo regenerativo aplicable al proyecto. Criterios e indicadores de sostenibilidad (económica, ambiental y social). Matriz de evaluación de impacto regenerativo. Informe de recomendaciones para institucionalización de buenas prácticas sostenibles. |

Nota. Elaboración propia. La tabla presenta Los entregables definidos, especialmente aquellos relacionados con la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre del proyecto bajo el marco Scrum (Objetivo 4), se fundamentan en las buenas prácticas descritas en el PMBOK® Guide (7.ª ed.) y la Guía Scrum (2020), integrando además enfoques de sostenibilidad y regeneración sistémica.

# 4 DESARROLLO DEL PROYECTO

El presente capítulo desarrolla los contenidos correspondientes al análisis y diseño del sistema de administración de garantías para el Área de Crédito Fiduciario del banco estatal objeto de estudio. En este apartado se presentan los principales aportes del proyecto a nivel organizacional, metodológico y técnico, derivados de la aplicación del plan de gestión propuesto.

Asimismo, se describen las actividades de diagnóstico, planificación, ejecución, monitoreo y control del proyecto, incluyendo herramientas como la matriz de interesados, la matriz de riesgos, el plan de comunicaciones y los mecanismos de validación de entregables.

El capítulo se estructura de manera progresiva, permitiendo evidenciar cómo los resultados obtenidos contribuyen a la mejora de la eficiencia operativa, la trazabilidad de la información y la innovación en la gestión fiduciaria, en coherencia con los objetivos planteados en el Proyecto Final de Graduación.

## 4.1 Descripción de la Situación Actual

En los antecedentes de este Proyecto Final de Graduación se expone cómo el sistema financiero costarricense ha transitado por una etapa de modernización significativa, motivada por la creciente demanda de servicios fiduciarios especializados, la exigencia de mayor transparencia en la administración de fondos y garantías, y la consolidación de marcos regulatorios tanto nacionales como internacionales. Dentro de este panorama, los fideicomisos se han consolidado como instrumentos esenciales para canalizar inversión y respaldar iniciativas vinculadas con vivienda, infraestructura y programas de desarrollo social.

El Área de Crédito Fiduciario del banco estatal desempeña una función determinante en la gestión de las garantías asociadas a operaciones fiduciarias. No obstante, dicha unidad enfrenta desafíos vinculados con la complejidad administrativa, la dispersión tecnológica y la presión de cumplir con normativas cada vez más rigurosas. Estas condiciones revelan la necesidad de adoptar mecanismos que fortalezcan la trazabilidad, la seguridad jurídica y la generación oportuna de información para la toma de decisiones estratégicas.

En la actualidad, los procesos de administración de garantías presentan limitaciones asociadas con la falta de integración digital. El manejo de expedientes en distintas plataformas y la persistencia de tareas manuales ocasionan demoras, duplicidades e ineficiencias, además de incrementar los riesgos de incumplimiento y pérdida de información. Esta situación impacta directamente en la confianza institucional y en la sostenibilidad operativa de la unidad.

Frente a este contexto, se plantea la urgencia de impulsar una transformación digital en la gestión fiduciaria, sustentada en buenas prácticas internacionales y en los principios de sostenibilidad. La automatización y la digitalización de los procesos no solo permiten optimizar los recursos y disminuir costos, sino que contribuyen a objetivos más amplios como la reducción del uso de papel, la transparencia institucional y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en materia de instituciones eficaces, equidad y consumo responsable.

El propósito general de este Proyecto Final de Graduación consiste en formular una metodología orientada al análisis y diseño de un sistema integral para la administración de garantías en el Área de Crédito Fiduciario. El primer objetivo específico busca efectuar un diagnóstico detallado de los procesos actuales, identificando oportunidades de mejora a partir de los lineamientos del PMBOK Séptima Edición, de la normativa nacional y de las mejores prácticas del sector fiduciario.

Con ello, se pretende fortalecer la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad de la gestión de garantías, contribuyendo al fortalecimiento institucional y al desarrollo socioeconómico del país mediante una administración moderna, confiable y regenerativa.

### 4.1.1 Definición de Diagnóstico

En el marco de la gestión de proyectos, el diagnóstico constituye una fase inicial de análisis estratégico que permite comprender de forma integral la realidad actual de una organización o unidad de trabajo. Su propósito es identificar los factores internos y externos que influyen en el desempeño de los procesos, así como detectar las oportunidades de mejora que orientarán la planificación del proyecto.

De acuerdo con el Project Management Institute (PMI, 2021), el diagnóstico facilita una visión estructurada del estado actual de los procesos, posibilitando reconocer brechas, causas de ineficiencia y oportunidades de innovación que servirán de base para la toma de decisiones. Por su parte, Kerzner (2017) señala que el diagnóstico debe realizarse de manera sistemática y con enfoque en la mejora continua, pues constituye un instrumento para valorar el grado de madurez de la gestión de proyectos y su alineación con los objetivos organizacionales.

En el contexto del presente Proyecto Final de Graduación, el diagnóstico se concibe como una herramienta de análisis aplicada a los procesos fiduciarios del banco estatal, cuyo fin es examinar la eficiencia, la trazabilidad y la transparencia en la administración de garantías. Este proceso analítico permitirá establecer la situación actual del área, evidenciar debilidades y proponer acciones que conduzcan hacia una gestión más moderna, sostenible y digitalmente integrada.

### 4.1.2 Diagnóstico de la Gestión de Garantías en el Área de Crédito Fiduciario

El diagnóstico se desarrolló con base en un enfoque analítico y participativo, orientado a identificar las condiciones actuales del proceso de administración de garantías en el Área de Crédito Fiduciario del banco estatal. Esta metodología permitió integrar fuentes de información primarias y secundarias, considerando la naturaleza técnica, jurídica y operativa de los procesos fiduciarios.

De acuerdo con el Project Management Institute (PMI, 2021), la gestión de proyectos requiere una comprensión inicial profunda de la organización y de su contexto, mediante la recopilación de información relevante y la identificación de factores que afectan el rendimiento del proyecto. En esa línea, Kerzner (2017) enfatiza que el diagnóstico debe apoyarse en la observación sistemática, entrevistas y análisis documental, con el propósito de establecer relaciones causa-efecto entre los problemas detectados y sus repercusiones sobre los objetivos estratégicos.
        Para el desarrollo del diagnóstico se emplearon diversas técnicas:
Revisión documental: análisis de reglamentos, manuales operativos, políticas institucionales y normativa nacional vigente aplicable al ámbito fiduciario y financiero.
Entrevistas semiestructuradas: aplicación de instrumentos a gestor de la información con el fin de conocer prácticas actuales, limitaciones y oportunidades de mejora.
Observación directa de procesos: verificación de la trazabilidad y flujo de información en la administración de garantías, identificando puntos críticos y duplicidades.
Análisis comparativo: contraste con buenas prácticas de gestión digital utilizadas por otras entidades fiduciarias y financieras a nivel nacional e internacional.

La información recopilada se organizó en matrices de análisis que permitieron clasificar las debilidades, fortalezas y oportunidades detectadas en cada subproceso, priorizando aquellas que impactan directamente la eficiencia y transparencia institucional. Esta metodología proporcionó una base sólida para la elaboración del diagnóstico general y sirvió como insumo para definir las acciones estratégicas y los requerimientos del sistema de administración de garantías propuesto.

De esta forma, el proceso diagnóstico no se limitó a la recolección de datos, sino que se concibió como una actividad reflexiva y colaborativa que orienta la toma de decisiones informadas y facilita la alineación del proyecto con los objetivos institucionales, los principios de sostenibilidad y la transformación digital del banco.

### 4.1.3 Metodología del Diagnóstico

El diagnóstico efectuado en el Área de Crédito Fiduciario permitió identificar de manera estructurada las principales características, limitaciones y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión de garantías fiduciarias. Los hallazgos evidencian la coexistencia de procedimientos sólidos en materia técnica y jurídica, junto con debilidades operativas asociadas a la fragmentación tecnológica y a la falta de estandarización de procesos.
En primer lugar, se constató que la gestión de garantías se apoya en normativas internas bien definidas, basadas en lineamientos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y en disposiciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). Estas regulaciones proporcionan un marco de actuación que respalda la seguridad jurídica de las operaciones fiduciarias. No obstante, la ausencia de un sistema integral de información limita la aplicación uniforme de dichos lineamientos, provocando que cada analista gestione la documentación y el seguimiento de garantías de forma individual.

Asimismo, se determinó que la trazabilidad de los expedientes fiduciarios se ve afectada por la multiplicidad de plataformas utilizadas. Actualmente se manejan hojas de cálculo, correos electrónicos y registros físicos que deben ser conciliados manualmente, lo cual genera duplicidad de datos, demoras en la validación de información y un incremento en el riesgo operativo. La falta de interoperabilidad entre sistemas de registro contable, jurídico y de control interno también obstaculiza la generación de reportes consolidados y oportunos para la toma de decisiones.

Otro hallazgo relevante se relaciona con la comunicación interdepartamental. Si bien existe coordinación entre las unidades jurídica, técnica y administrativa, esta depende en gran medida de la iniciativa personal y de la experiencia de los funcionarios, más que de protocolos formalizados. En consecuencia, los flujos de información no siempre siguen una ruta predecible ni quedan debidamente documentados, lo cual dificulta el control de cambios y el seguimiento de las etapas de liberación o sustitución de garantías.

Desde el punto de vista tecnológico, se observó una brecha considerable entre las necesidades del área y las herramientas disponibles. No se cuenta con un software especializado en la administración de garantías, y los sistemas existentes fueron diseñados para otras áreas del banco. La digitalización de expedientes se realiza de forma parcial, y no existen mecanismos automatizados para el registro de vencimientos, actualizaciones de avalúos o alertas de cumplimiento. Esta situación repercute directamente en la eficiencia institucional, en la carga laboral del personal y en la capacidad del banco para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas ante los entes reguladores.

En el componente humano, el diagnóstico permitió reconocer un alto nivel de compromiso y conocimiento técnico entre los colaboradores del Área de Crédito Fiduciario. Sin embargo, se evidenció una carencia de programas sistemáticos de capacitación en gestión de proyectos, transformación digital y sostenibilidad. Los procesos de aprendizaje se dan principalmente por transferencia informal de conocimientos, lo que dificulta la estandarización de buenas prácticas y la adopción de metodologías ágiles de trabajo.

En cuanto a la sostenibilidad institucional, se detectó que la gestión de garantías aún no incorpora métricas ambientales ni sociales en sus procedimientos. El uso intensivo de papel, la falta de indicadores de eficiencia energética y la limitada evaluación del impacto social de las operaciones fiduciarias reflejan la necesidad de integrar la sostenibilidad como principio transversal de la gestión. Este aspecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, 12 y 16, que promueven la innovación institucional, el consumo responsable y la consolidación de instituciones eficaces y transparentes.

A partir del análisis de los datos recolectados, se sintetizaron los resultados del diagnóstico en tres dimensiones principales:
1. Dimensión tecnológica: alta dependencia de procedimientos manuales y ausencia de un sistema centralizado de gestión de garantías.
2. Dimensión organizacional: falta de protocolos estandarizados, debilidades en la comunicación entre áreas y limitaciones en el seguimiento de procesos.
3. Dimensión estratégica: necesidad de fortalecer la sostenibilidad, la trazabilidad y la transparencia como ejes de la modernización institucional.

Estos hallazgos confirman la pertinencia de formular una propuesta metodológica que permita diseñar e implementar un sistema de administración de garantías moderno, confiable y alineado con los estándares internacionales de gestión de proyectos. Dicho sistema deberá incorporar herramientas digitales que automaticen tareas críticas, reduzcan el riesgo operativo y mejoren la coordinación interdepartamental. Además, deberá promover una cultura organizacional orientada al aprendizaje continuo, la sostenibilidad y la mejora de la experiencia tanto del personal interno como de los beneficiarios externos.

En síntesis, el diagnóstico evidencia que el Área de Crédito Fiduciario cuenta con fortalezas sustantivas en materia técnica y normativa, pero requiere transformaciones estructurales para alcanzar niveles óptimos de eficiencia y transparencia. La implementación del sistema propuesto contribuirá a consolidar una gestión fiduciaria sostenible y regenerativa, en coherencia con los principios del PMBOK (PMI, 2021) y con las estrategias de modernización del sector financiero público costarricense.

a gestora de sistemas

Análisis de Impacto P5 – Puntaje

Tabla 6 Grupos de Procesos

##### Grupos de Procesos

| Grupo de Procesos PMBOK | Se aborda en el Área de Crédito Fiduciario (Sí / No / Parcial) | Manera en la que se aborda – Oportunidad de mejora |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Desarrollo Acta de Constitución del Proyecto | No | No existe acta formal en los procesos fiduciarios. Oportunidad de mejora: establecer actas que formalicen proyectos y responsabilidades. |
| 2.2 Identificación de Interesados | Parcial | Se identifican las áreas internas clave, pero no siempre se mapea a todos los actores externos. Oportunidad: aplicar un registro sistemático de interesados. |
| 3.1 Desarrollar Plan para la Dirección del Proyecto | No | Los procesos se gestionan por manuales dispersos. Oportunidad: consolidar un plan integral de gestión de garantías. |
| 3.5 Crear la EDT | No | No se desglosan las actividades de forma estructurada. Oportunidad: implementar EDT para mejorar control y trazabilidad. |
| 3.6 Planificar la Gestión del Cronograma | Parcial | Existen plazos normativos, pero no cronogramas integrales. Oportunidad: usar cronogramas digitales vinculados a hitos fiduciarios. |
| 3.11 Planificar la Gestión de Costos | Sí | Se establecen lineamientos de costos administrativos, aunque sin métricas de desempeño. Oportunidad: definir indicadores financieros asociados a la gestión de garantías. |
| 3.14 Planificar la Gestión de Calidad | No | No hay indicadores de calidad definidos. Oportunidad: establecer métricas de calidad y satisfacción del usuario. |
| 3.18 Planificar la Gestión de Riesgos | Parcial | Los riesgos se abordan desde el marco normativo, pero sin un registro estructurado. Oportunidad: implementar un registro de riesgos fiduciarios. |
| 4.1 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | Sí | El área coordina internamente las operaciones, pero sin herramientas digitales integrales. Oportunidad: adoptar sistemas de gestión centralizados. |
| 4.2 Gestionar el Conocimiento del Proyecto | No | No hay repositorio digital único. Oportunidad: crear una base de conocimiento institucional. |
| 5.1 Monitorear y Controlar el Proyecto | Parcial | Se realizan auditorías internas, pero no indicadores de desempeño periódicos. Oportunidad: establecer KPIs y reportes de gestión. |
| 6.1 Cerrar el Proyecto | No | No existen cierres formales de proyectos fiduciarios. Oportunidad: implementar procesos de cierre documentado y lecciones aprendidas. |

Nota. Elaboración propia. La tabla presenta la forma en que el Área de Crédito Fiduciario maneja actualmente los grupos de procesos planteados en la Guía PMBOK, identificando si se encuentran implementados, parcialmente implementados o no abordados, y señalando oportunidades de mejora relevantes para la gestión de garantías

### 4.1.4 Análisis y Resultados del Diagnóstico

El diagnóstico realizado en el Área de Crédito Fiduciario del banco estatal permitió obtener una comprensión integral de la situación actual en torno a la gestión de garantías, evidenciando tanto los avances logrados como las limitaciones que obstaculizan la eficiencia institucional y la transparencia operativa.

Los resultados muestran que, aunque el marco normativo y jurídico que rige la actividad fiduciaria es sólido, los procedimientos de control, seguimiento y documentación presentan una alta dependencia de tareas manuales y registros fragmentados. Esta realidad incrementa el riesgo de errores, retrasa la entrega de información y reduce la capacidad de respuesta ante auditorías internas o solicitudes regulatorias. La falta de integración tecnológica se constituye, por tanto, en uno de los principales desafíos estratégicos del área.

En el ámbito organizacional, se identificó la necesidad de establecer protocolos más claros para la coordinación entre las áreas involucradas en la gestión de garantías. Actualmente, la comunicación depende de los canales informales y de la experiencia del personal, lo que limita la estandarización de buenas prácticas. Este hallazgo coincide con lo que señala el Project Management Institute (PMI, 2021), quien advierte que la ausencia de mecanismos sistemáticos de comunicación constituye una de las principales causas de ineficiencia en los proyectos y en la gestión institucional.

Asimismo, se constató la inexistencia de un sistema de información especializado que centralice los procesos fiduciarios. Tal carencia repercute directamente en la trazabilidad de los expedientes, en la generación de reportes y en la toma oportuna de decisiones. En palabras de Kerzner (2017), la madurez en la gestión de proyectos y procesos se refleja en la capacidad de una organización para integrar tecnología, procedimientos y personas bajo un mismo modelo de operación.

El componente humano, aunque presenta fortalezas técnicas, requiere ser apoyado con programas de capacitación que fomenten el uso de herramientas digitales y metodologías ágiles, fortaleciendo la cultura de mejora continua. De igual modo, la dimensión de sostenibilidad institucional debe integrarse de forma más explícita, reduciendo el uso de papel, promoviendo el almacenamiento digital seguro y considerando indicadores de impacto ambiental y social en la administración de garantías.

En síntesis, el diagnóstico permite concluir que el Área de Crédito Fiduciario posee una base sólida desde el punto de vista legal y técnico, pero requiere una transformación estructural que incorpore soluciones digitales, procesos estandarizados y una visión alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estas mejoras son esenciales para fortalecer la trazabilidad, la eficiencia y la rendición de cuentas, asegurando una gestión fiduciaria moderna, confiable y coherente con los principios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo.

Los hallazgos obtenidos constituyen, además, el punto de partida para el diseño de la propuesta metodológica y del sistema de administración de garantías, orientados a consolidar la gestión institucional y garantizar su alineación con las mejores prácticas internacionales en materia de dirección de proyectos y gobernanza tecnológica.

### 4.1.5 Conclusiones y Recomendaciones del Diagnóstico

El proceso diagnóstico permitió comprender de manera integral la situación actual del Área de Crédito Fiduciario y los principales factores que inciden en la gestión de las garantías fiduciarias. Los hallazgos obtenidos a través del análisis documental, las entrevistas y la observación directa confirman la existencia de un marco normativo sólido, pero también de brechas significativas en materia tecnológica, organizacional y estratégica.

En el ámbito tecnológico, se evidenció una dependencia excesiva de procesos manuales y de registros dispersos en distintas plataformas, lo que genera duplicidad de información y aumenta el riesgo operativo. La ausencia de un sistema integral para la administración de garantías limita la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia, dificultando el cumplimiento de las exigencias regulatorias y la toma oportuna de decisiones. Esta situación demuestra la urgencia de incorporar soluciones digitales que automaticen tareas, reduzcan errores y fortalezcan la seguridad de la información, en concordancia con las buenas prácticas promovidas por el Project Management Institute (PMI, 2021).

En la dimensión organizacional, se constató la falta de procedimientos estandarizados y de mecanismos formales de comunicación entre las distintas áreas que intervienen en el proceso fiduciario. La gestión actual depende en gran medida del conocimiento empírico del personal, lo que dificulta la continuidad operativa y la implementación de metodologías ágiles o de mejora continua. A pesar de contar con talento humano comprometido, la carencia de programas estructurados de capacitación en gestión de proyectos y sostenibilidad limita el desarrollo de capacidades institucionales a largo plazo.

Desde una perspectiva estratégica, el diagnóstico reveló la necesidad de alinear la gestión fiduciaria con los principios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo. El uso intensivo de papel, la falta de indicadores ambientales y sociales, y la ausencia de una política clara de digitalización representan oportunidades de mejora alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, 12 y 16. La incorporación de prácticas responsables en el manejo documental, la eficiencia energética y la gobernanza digital contribuiría significativamente a fortalecer la legitimidad institucional y el impacto positivo del banco en la sociedad.

En conjunto, el diagnóstico permite concluir que el Área de Crédito Fiduciario cuenta con bases técnicas y normativas firmes, pero requiere un proceso de transformación integral que combine innovación tecnológica, fortalecimiento organizacional y sostenibilidad institucional. La creación de un sistema especializado de administración de garantías surge como una respuesta estratégica para superar las limitaciones identificadas, optimizar los procesos internos y consolidar una cultura organizacional orientada a la eficiencia, la transparencia y la mejora continua.

Por tanto, los resultados del diagnóstico constituyen la base sobre la cual se desarrolla la propuesta metodológica presentada en los apartados siguientes, orientada al análisis, diseño e implementación de un sistema integral de administración de garantías fiduciarias que responda a las necesidades del banco estatal y se alinee con las mejores prácticas internacionales en dirección de proyectos.

Tabla 7  Comparativa de las Áreas de Conocimiento del PMBOK con la Gestión del Área de Crédito Fiduciario

##### Comparativa de las Áreas de Conocimiento del PMBOK con la Gestión del Área de Crédito Fiduciario

| Aspecto | Situación Actual | Oportunidad de Mejora |
| --- | --- | --- |
| Integración | Procesos dispersos en distintas plataformas sin trazabilidad consolidada. | Unificar los procesos fiduciarios en un sistema integral con trazabilidad digital y control centralizado. |
| Alcance | Definición parcial del alcance; se trabaja por requerimientos aislados. | Estandarizar la definición de alcance mediante plantillas y control de cambios de requerimientos. |
| Costos | No existe una estructura formal de costos ni control presupuestario asociado a proyectos. | Diseñar presupuestos vinculados a fases del proyecto y reportes automáticos de ejecución. |
| Calidad | No se definen métricas ni controles de calidad en los procesos fiduciarios. | Crear KPIs de calidad, listas de verificación y auditorías internas periódicas. |
| Recursos | Sobrecarga de personal y ausencia de roles definidos para proyectos tecnológicos. | Definir roles, responsabilidades y plan de capacitación basado en competencias ágiles. |
| Comunicaciones | Canales informales (correo, documentos físicos) sin registro centralizado. | Implementar herramientas digitales colaborativas y tableros Scrum con trazabilidad documental. |
| Riesgos Adquisiciones | No existe registro formal ni análisis sistemático de riesgos fiduciarios. Procesos manuales y lentos; sin integración con sistemas financieros. | Implementar una matriz de riesgos fiduciarios con estrategias de mitigación y monitoreo continuo. Automatizar solicitudes y controles de adquisiciones dentro del sistema de administración de garantías. |
| Interesados (Stakeholders) | Participación limitada y sin mecanismos formales de comunicación. | Desarrollar un plan de gestión de interesados con mapeo, análisis y participación. |
| Sostenibilidad (P5) | La sostenibilidad no se integra sistemáticamente en la gestión del proyecto. | Incorporar criterios P5 (Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas) en la planificación fiduciaria. |

Nota. Elaboración propia. La tabla presenta comparativas áreas del conocimiento adaptado del PMBOK® Guide, Sixth Edition y del Plan de Gestión del Proyecto para el Análisis y Diseño de un Sistema de Administración de Garantías en el Área de Crédito Fiduciario del Banco Popular y de Desarrollo Comunal

## 4.2 Requerimientos del grupo de procesos de iniciación de gestión de proyectos

El grupo de procesos de inicio, según el Project Management Institute (PMI, 2021), tiene como objetivo autorizar formalmente un proyecto y definir su propósito, alcance preliminar, principales interesados y justificación estratégica. Este grupo establece la base sobre la cual se desarrollarán los procesos de planificación, ejecución, seguimiento y control del proyecto.

En el contexto de este Proyecto Final de Graduación, el grupo de procesos de inicio permitió estructurar los requerimientos fundamentales para el análisis y diseño de un sistema de administración de garantías en el Área de Crédito Fiduciario del banco estatal. Dichos requerimientos se orientan a garantizar la formalización del proyecto, la definición de su propósito, la identificación de los actores clave y la justificación técnica e institucional que sustenta su desarrollo.

Este proceso inicial parte de la elaboración del acta de constitución del proyecto, documento que delimita el alcance preliminar y establece los objetivos generales, las metas, los recursos y las principales restricciones. Asimismo, se realiza la identificación de los interesados, con el fin de reconocer a las partes internas y externas que influyen en la ejecución del proyecto y que se verán beneficiadas por su implementación.

La definición de estos elementos iniciales permite al equipo de gestión establecer una visión compartida, una estructura organizativa clara y una base sólida para la planificación estratégica. El proyecto busca contribuir a la modernización institucional mediante la digitalización de los procesos fiduciarios, el fortalecimiento de la transparencia y la sostenibilidad, y la alineación con los lineamientos estratégicos del banco y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por tanto, los requerimientos del grupo de procesos de inicio constituyen el punto de partida para el diseño metodológico de la propuesta y la formulación del sistema de administración de garantías, garantizando coherencia entre los objetivos del proyecto, las expectativas de los interesados y los principios del marco de gestión establecido por el PMI (2021).

### 4.2.1 Acta de Constitución del Proyecto

El acta de constitución del proyecto constituye el instrumento formal que autoriza el inicio del esfuerzo de gestión, definiendo su propósito, alcance preliminar, límites principales e implicaciones estratégicas dentro de la institución. De acuerdo con el Project Management Institute (PMI, 2021), este documento habilito oficialmente la existencia del proyecto y otorga al director o gerente de proyecto la autoridad para utilizar los recursos organizacionales necesarios para conducir su ejecución. Su generación representa un hito relevante en la fase de iniciación, debido a que permite garantizar la alineación inicial entre objetivos, resultados esperados e intereses institucionales.

Tal como señalan Kerzner (2017) y PMI (2021), el acta de constitución es una pieza fundamental para establecer un entendimiento compartido. Este documento establece a un nivel estratégico los compromisos esenciales asociados al proyecto, delimita sus prioridades, define los hitos clave y formaliza los criterios que guiarán el desarrollo del sistema propuesto. Asimismo, permite identificar las restricciones, dependencias y riesgos iniciales, lo cual facilita la toma de decisiones y proporciona dirección para el diseño metodológico, la planificación posterior y el desarrollo del alcance.

En el contexto del presente Proyecto Final de Graduación, la elaboración del acta de constitución se utilizó como base para establecer las condiciones iniciales del proyecto, asegurando que la identificación de los actores relevantes, el establecimiento de objetivos generales y la alineación con las necesidades institucionales del banco estatal costarricense se desarrollen de forma coherente con las prácticas de dirección de proyectos reconocidas internacionalmente. Este proceso se encuentra estrechamente relacionado con el enfoque metodológico sustentado en marcos de trabajo ágiles, buenas prácticas de la gestión de proyectos y criterios de gestión sostenible.

Como resultado de este proceso inicial, se estructuraron los elementos formales del acta del proyecto que sustentan la propuesta metodológica para el análisis y diseño del sistema de administración de garantías para el Área de Crédito Fiduciario. La Tabla 7 presenta los elementos generales del proyecto asociados al desarrollo del acta de constitución, tal como se formalizó para este estudio.

Tabla 8 Información General del Proyecto F

Información General del Proyecto F

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Sistema de Administración de Garantías Fiduciarias |
| Objetivo General | Desarrollar un sistema integral que modernice y digitalice la gestión de garantías. |
| Patrocinador | Área de Crédito Fiduciario del Banco Estatal Costarricense |
| Fecha de Aprobación | Octubre 2025 |

Nota. Elaboración propia. La tabla presenta información general del proyecto adaptado del PMBOK® Guide, Sixth Edition y del Plan de Gestión del Proyecto para el Análisis y Diseño de un Sistema de Administración de Garantías en el Área de Crédito Fiduciario del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Tabla 9 Acta de Constitución del

Acta de Constitución del proyecto

| ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO | Garantías Fiduciarias |
| --- | --- |
| FECHA DE ACTA | Octubre 2025 |
| NOMBRE DE PROYECTO | Sistema de Administración de Garantías Fiduciarias |
| TIPO DE PROYECTO | Tecnológico / Modernización Procesos Fiduciarios |
| GRUPO DE PROCESOS | Inicio |
| ÁREA DE APLICACIÓN | Área de Crédito Fiduciario - Banco Estatal Costarricense |
| FECHA DE INICIO | Abril 2025 |
| FECHA FINALIZACIÓN | Noviembre 2025 |
| DURACIÓN | 6 meses aproximadamente. |
| OBJETIVO GENERAL | Diseñar y estructurar el plan de gestión para el proyecto de análisis y diseño del sistema de administración de garantías en el Área de Crédito Fiduciario de un banco estatal costarricense, aplicando buenas prácticas de gestión y principios de sostenibilidad para mejorar la eficiencia, transparencia y control institucional. |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Realizar el diagnóstico de los procesos actuales de administración de garantías en el Área de Crédito Fiduciario, identificando brechas, problemas y oportunidades de mejora. Definir el alcance preliminar, los requerimientos de alto nivel y los criterios base del sistema de administración de garantías. Establecer los artefactos y documentos de inicio del proyecto, incluyendo el acta, interesados preliminares, objetivos y premisas institucionales. Planificar el proyecto considerando buenas prácticas de gestión, marcos ágiles y lineamientos institucionales para garantizar coherencia metodológica. Incorporar criterios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo dentro de la gestión del proyecto para fortalecer la eficiencia, la transparencia y el valor social de la solución futura. |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO | La administración de garantías fiduciarias en el banco estatal costarricense se ejecuta actualmente mediante procesos manuales, fragmentados y con trazabilidad limitada, lo que genera riesgo operativo, duplicidad de información y mayor tiempo de respuesta institucional. La modernización tecnológica mediante el análisis y diseño de un sistema especializado permitirá fortalecer el control documental, mejorar la eficiencia en la gestión de expedientes, incrementar la transparencia en los procesos fiduciarios y alinear las operaciones del área con estándares contemporáneos de gobierno de datos, sostenibilidad y valor público. Por lo tanto, este proyecto es necesario para garantizar un modelo de gestión más robusto, trazable, eficiente y confiable, y representa un mecanismo estratégico para la transformación institucional del Área de Crédito Fiduciario. |
| INTERESADOS | Área de Crédito Fiduciario, como unidad propietaria del proceso y responsable institucional del proyecto. Gerencia del Banco Estatal, interesada en la mejora estratégica de los procesos fiduciarios y la modernización institucional. Unidad Jurídica / Asesoría Legal, debido al impacto en la trazabilidad documental y la validez normativa de las garantías. Área de Tecnologías de Información (TI), que deberá validar lineamientos de integración, seguridad y compatibilidad futura. Auditoría Interna, por su interés en el control documental, la gestión de riesgo operativo y la evidencia institucional de los procesos. Beneficiarios de fideicomisos, quienes se ven impactados de forma indirecta mediante una administración más eficiente y transparente. |
| REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL | El sistema deberá permitir el registro digital único de garantías vinculadas a fideicomisos. El sistema deberá habilitar consulta en línea del expediente de la garantía, con trazabilidad documental. El sistema deberá generar alertas automáticas por vencimiento de garantías u otros eventos críticos. El sistema deberá integrar digitación, consulta y trazabilidad en una única interfaz institucional. El sistema deberá asegurar cumplimiento con normativa fiduciaria del banco estatal costarricense. El sistema deberá permitir control y reducción de duplicidad de registros. El sistema deberá incorporar lineamientos de seguridad y gobernanza de datos, debido al valor legal de la información. El sistema deberá habilitar reportes institucionales para auditoría interna y toma de decisiones. |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | El proyecto consiste en el desarrollo del plan de gestión necesario para el análisis y diseño de un sistema especializado de administración de garantías fiduciarias, orientado a fortalecer la trazabilidad, control documental y eficiencia operativa del Área de Crédito Fiduciario de un banco estatal costarricense. Este esfuerzo permitirá establecer las bases metodológicas, técnicas y organizacionales para una futura implementación tecnológica, integrando buenas prácticas de dirección de proyectos, lineamientos institucionales y consideraciones de sostenibilidad. |
| SUPUESTOS | Se contará con acceso institucional a expedientes, bases documentales y registros administrativos necesarios para el análisis. El personal clave del Área de Crédito Fiduciario podrá participar en sesiones de entrevistas, revisión y validación de información. Las políticas internas del banco permitirán la solicitud y consulta de información sensible bajo protocolos de confidencialidad. No existirán cambios significativos en la normativa fiduciaria durante el período de análisis y diseño. Las áreas técnicas del banco apoyarán la validación preliminar para alineación con lineamientos tecnológicos institucionales. |
| RESTRICCIONES | El proyecto no contempla desarrollo, programación ni implementación tecnológica del sistema — únicamente análisis y diseño. La disponibilidad de personal para entrevistas y levantamiento de información dependerá de la carga operativa del Área de Crédito Fiduciario. El acceso a información institucional sensible estará sujeto a protocolos internos de seguridad y confidencialidad. La definición del alcance preliminar deberá alinearse a lineamientos internos del banco estatal costarricense. La aprobación de decisiones estratégicas estará condicionada a jerarquías y gobernanza institucional. |
| IDENTIFICACION DE RIESGOS DE ALTO NIVEL | Riesgo de acceso limitado a documentación institucional crítica, lo cual podría retrasar el levantamiento de requisitos y el diseño del sistema. Riesgo de disponibilidad restringida del personal clave del Área de Crédito Fiduciario, lo que puede afectar el proceso de entrevistas, validación y análisis. Riesgo de cambios estratégicos o normativos institucionales durante el desarrollo del proyecto, que obliguen a ajustar el alcance o redefinir funcionalidades. Riesgo de incompatibilidades tecnológicas entre el sistema propuesto y las plataformas existentes del banco estatal costarricense. Riesgo de resistencia al cambio por parte del personal operativo, que limite la adopción y uso efectivo del futuro sistema. Riesgo de limitación presupuestaria institucional, lo cual podría afectar la implementación tecnológica posterior al análisis y diseño. |
| CRONOGRAMA DE HITOS RESUMIDO | Inicio formal del proyecto y levantamiento inicial de información: abril 2025 Finalización del diagnóstico institucional y análisis preliminar: junio 2025 Definición de requerimientos de alto nivel y alcance preliminar: agosto 2025 Aprobación del Acta de Constitución del Proyecto: octubre 2025 Validación y presentación del plan de gestión del proyecto: noviembre 2025 |
| RESUMEN DE PRESUPUESTO | El presente proyecto no contempla costos de desarrollo, programación ni implementación tecnológica, ya que su alcance se centra en la elaboración del plan de gestión, el análisis y el diseño conceptual del sistema de administración de garantías. Por lo tanto, no se requiere una asignación presupuestaria para ejecución técnica. Los recursos requeridos se limitan principalmente a tiempo de personal institucional para entrevistas, validaciones y revisión documental, los cuales son absorbidos por la operación regular del Área de Crédito Fiduciario. No se prevé inversión directa adicional durante la fase de análisis. |
| REQUISITOS PARA LA APROBACION DEL PROYECTO | Para la aprobación del proyecto, se requiere la entrega formal del plan de gestión del proyecto, que incluya el diagnóstico institucional, la identificación de interesados, los requerimientos de alto nivel, las restricciones y supuestos documentados, así como la definición del alcance preliminar del sistema de administración de garantías. El proyecto se considerará aprobado una vez que estos entregables sean revisados, validados y aceptados por la Coordinación del Área de Crédito Fiduciario del banco estatal costarricense. |
| GERENTE DEL PROYECTO ASIGNADO Y NIVEL DE AUTORIDAD | La Gerente del Proyecto asignada es Ingrid Ocampo Fonseca, quien cuenta con autoridad para coordinar el levantamiento de información institucional, gestionar entrevistas con las áreas involucradas, consolidar entregables, validar información técnica, solicitar acceso a documentación necesaria y presentar avances ante la Coordinación del Área de Crédito Fiduciario. Su autoridad se limita a actividades de análisis y diseño, sin facultad para comprometer presupuesto institucional ni autorizar adquisición de recursos tecnológicos para implementación. |
| PATROCINADOR O PERSONA QUE AUTORIZA EL PROYECTO | El patrocinio y la autorización formal del proyecto recae en la Coordinación del Área de Crédito Fiduciario del banco estatal costarricense, instancia responsable de avalar el inicio del proyecto, validar los entregables generados durante la fase de análisis y diseño, y aprobar formalmente el cierre de esta etapa metodológica. Esta autoridad institucional habilita el desarrollo del plan de gestión del proyecto y la documentación requerida para su posterior consideración y toma de decisiones estratégicas por parte de la organización. |

Nota. Elaboración propia. La tabla presenta el Acta de Constitución del Proyecto adaptada del PMBOK® Guide, Sixth Edition y alineada al Plan de Gestión del Proyecto para el Análisis y Diseño de un Sistema de Administración de Garantías en el Área de Crédito Fiduciario del Banco Estatal Costarricense.

### 4.2.2 Identificación de los interesados

La identificación de los interesados es una etapa fundamental del grupo de procesos de inicio, pues permite reconocer a las personas, unidades y organizaciones que influyen en el desarrollo del proyecto o que se verán afectadas por sus resultados. De acuerdo con el Project Management Institute (PMI, 2021), los interesados deben ser analizados en función de su nivel de poder, interés e influencia, a fin de establecer estrategias de comunicación y participación que favorezcan el éxito del proyecto.

En el caso del proyecto “Plan de gestión para el análisis y diseño de un sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario de un banco estatal”, los interesados se clasifican en tres niveles: estratégico, táctico y operativo, de acuerdo con su grado de implicación y responsabilidad.

Nivel estratégico:
- Gerencia General del banco estatal: responsable de la aprobación institucional del proyecto y de la asignación de recursos estratégicos.
- Gerencia de Crédito Fiduciario: patrocinadora principal; supervisa la coherencia del proyecto con la estrategia institucional y vela por la mejora continua del servicio fiduciario.
- Dirección de Tecnología e Innovación: define lineamientos tecnológicos y de interoperabilidad con los sistemas institucionales existentes.

Nivel táctico:
- Área de Crédito Fiduciario: unidad principal de ejecución y beneficiaria directa del proyecto. Su función es facilitar información técnica, normativa y procedimental para el diseño del sistema de administración de garantías.
- Unidad Jurídica Fiduciaria: colabora en la definición de los requerimientos legales y contractuales vinculados al manejo de garantías.
- Unidad de Riesgo Operativo y Control Interno: evalúa la mitigación de riesgos asociados a la digitalización y la seguridad de la información.

Nivel operativo:
- Analistas y asistentes fiduciarios: aportan conocimiento técnico sobre los procesos actuales, validan requerimientos funcionales y prueban la aplicabilidad de las propuestas de mejora.
- Personal de soporte técnico y administrativo: brinda apoyo en la recopilación de datos, mantenimiento documental y pruebas piloto del sistema.
- Clientes y beneficiarios de fideicomisos: actores externos que se verán favorecidos por la modernización del sistema, al contar con mayor transparencia, agilidad y trazabilidad en la gestión de sus garantías.

La adecuada identificación y gestión de estos interesados permitirá establecer canales de comunicación efectivos y definir expectativas realistas. Este proceso constituye la base para el desarrollo del plan de gestión de interesados, que asegurará la colaboración institucional, la adopción de buenas prácticas de sostenibilidad y la integración del sistema propuesto dentro del modelo de gobernanza tecnológica del banco.

Tabla 10 Matriz de Poder-Interés del Proyecto

Matriz de Poder-Interés del Proyecto

| Interesado | Nivel de Poder | Nivel de Interés | Estrategia de Involucramiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerencia del Banco | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| Coordinación Área Crédito Fiduciario | Medio-Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| Unidad de Tecnología (TI) | Alto | Bajo | Mantener satisfechos |
| Auditoría Interna | Medio | Bajo | Mantener satisfechos |
| Funcionarios operativos | Bajo | Bajo | Monitorear |
| Beneficiarios / Fideicomitentes | Bajo | Alto | Mantener informados |

Nota. Elaboración propia.  La matriz de poder-interés identifica y clasifica a los interesados del proyecto según su nivel de poder e interés, lo que permite definir estrategias adecuadas de involucramiento para cada grupo. Adaptado del modelo de gestión de interesados del Project Management Institute (PMI, 2021).

Estrategias según los cuadrantes

Basado en el modelo clásico:

Alta influencia / Alto interés → Gestionar de cerca: deben estar involucrados activamente, recibir actualizaciones frecuentes y ser consultados en decisiones clave.

Alta influencia / Bajo interés → Mantener satisfechos: mantenerlos informados estratégicamente sin saturarlos.

Baja influencia / Alto interés → Mantener informados: proveer información relevante para mantener su compromiso y apoyo.

Baja influencia / Bajo interés → Monitorear: observar ocasionalmente, pero con bajo nivel de esfuerzo.

Figura 4 Matriz de poder-interés

Matriz de poder-interés

Nota. Elaboración propia. La matriz de poder–interés identifica y clasifica a los interesados del proyecto de acuerdo con su nivel de influencia (poder) y grado de interés.

La matriz de poder–interés presentado en la Figura 4 permite visualizar de forma estructurada el nivel de influencia y el grado de interés que posee cada uno de los interesados identificados en el proyecto. Esta clasificación facilita la definición de estrategias de involucramiento diferenciadas, priorizando la comunicación y la gestión con aquellos actores que poseen mayor capacidad de impacto sobre los resultados del proyecto. En este sentido, los interesados ubicados en el cuadrante de alto poder e interés requieren ser gestionados de cerca, mientras que aquellos con alto poder y bajo interés deben mantenerse satisfechos mediante comunicación selectiva y monitoreo oportuno. Por su parte, los actores con bajo poder y alto interés se mantienen informados de los avances relevantes, y los interesados con bajo poder y bajo interés se gestionan mediante supervisión mínima. Esta segmentación contribuye a una administración más eficiente de las expectativas, permitiendo orientar los esfuerzos de comunicación y participación hacia quienes realmente pueden influir en la toma de decisiones y en el desempeño del proyecto.

Para complementar la segmentación realizada en la matriz poder–interés, es necesario definir estrategias diferenciadas de involucramiento y comunicación según el nivel de influencia y de interés de cada grupo. Estas estrategias permiten operacionalizar el plan de gestión de los interesados, indicando el tipo de interacción que se establecerá con cada categoría, así como la frecuencia estimada de comunicación. A continuación, se presenta una tabla síntesis con las estrategias recomendadas para cada cuadrante, alineada con las buenas prácticas del PMI (2021) y adaptada al contexto institucional del Área de Crédito Fiduciario.

Tabla 11 Estrategias de involucramiento según categoría de interesados

Estrategias de involucramiento según categoría de interesados

| Categoría | Estrategia principal | Frecuencia sugerida |
| --- | --- | --- |
| Alta influencia / Alto interés | Gestionar de cerca. Participación en decisiones clave y aprobación de entregables | Semanal / según hito |
| Alta influencia / Bajo interés | Mantener satisfechos. Información gerencial de avance ejecutivo | Mensual |
| Bajo poder / Alto interés | Mantener informados. Actualizaciones relevantes sobre avances funcionales y resultados clave | Quincenal |
| Bajo poder / Bajo interés | Monitorear. Supervisión mínima según necesidad y sin sobrecarga informativa | Según necesidad |

Nota. Elaboración propia adaptada del modelo de gestión de interesados del Project Management Institute (PMI, 2021).

La gestión de los interesados constituye un eje crítico en el desarrollo del presente proyecto, pues permite asegurar que las expectativas, prioridades y aportes de cada actor sean considerados de manera estructurada y proporcional a su nivel de impacto e interés. Mediante la identificación, clasificación y definición de estrategias específicas de involucramiento, se establece un marco de interacción institucional que favorece la fluidez comunicacional, la toma de decisiones informada y la alineación estratégica con los objetivos del Área de Crédito Fiduciario. La aplicación de estas acciones contribuye directamente a reducir riesgos de resistencia, garantizar la legitimidad del diseño del sistema propuesto y fortalecer la aceptación futura de los entregables, preparando las condiciones para una transición organizacional más ordenada y sostenible.

En este sentido, una vez establecida la importancia estratégica de la gestión de interesados, corresponde identificar no solo su posición actual dentro del proyecto, sino también el nivel de participación esperado para asegurar el alineamiento institucional requerido. Por ello, se presenta a continuación una matriz comparativa que muestra el nivel de participación actual (C) y el nivel deseado (D) para cada interesado clave, lo que permite visualizar las brechas existentes y orientar las acciones de involucramiento necesarias para la obtención de los resultados proyectados.

Tabla 12  Matriz de participación actual y deseada de los interesados

Matriz de participación actual y deseada de los interesados

| Interesado | Desconocedor | Reticente | Neutral | Partidario | Líder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerencia General |  | C |  | D |  |
| Gerencia de Crédito Fiduciario |  |  | C | D |  |
| Dirección de Tecnología e Innovación |  | C |  | D |  |
| Área de Crédito Fiduciario |  |  | C | D |  |
| Unidad Jurídica Fiduciaria |  | C |  | D |  |
| Unidad de Riesgo Operativo / Control Interno |  |  | C | D |  |
| Analistas y asistentes fiduciarios |  |  | C | D |  |
| Soporte técnico / administrativo | C |  |  | D |  |
| Beneficiarios / Fideicomitentes | C |  | D |  |  |

Nota. Elaboración propia. La tabla representa el nivel de participación actual (C) y el nivel de participación deseado (D) para el éxito del proyecto, adaptado del modelo de involucramiento de interesados del PMBOK® (PMI, 2021).

Posterior a esta clasificación, los resultados permiten orientar de manera más precisa la estrategia de involucramiento y comunicación definida para cada actor, de acuerdo con la brecha existente entre el nivel actual y el nivel deseado. Con ello, se facilita la planificación de acciones específicas para fortalecer la participación institucional, reducir incertidumbres y asegurar la adecuada apropiación del proyecto, de forma que los interesados clave evolucionen hacia el nivel de participación requerido para apoyar la toma de decisiones y la validación de los entregables establecidos para esta fase del plan de gestión.

## 4.3 Grupo de procesos de la planificación de la gestión del análisis y diseño del sistema de administración de garantías en el Área de Crédito Fiduciario de un banco estatal en Costa Rica.

Descripción del Proyecto
Proporciona una visión general del proyecto, sus objetivos, alcance macro y entregables principales relacionados con la mejora y estandarización del proceso de administración de garantías en un entorno fiduciario. Incluye la contextualización institucional, la problemática identificada en la operación actual, los criterios de análisis funcional y la relevancia de la solución tecnológica propuesta para el fortalecimiento de la gestión crediticia.

En este apartado se definen los requerimientos del grupo de procesos de planificación de la gestión de proyectos para el análisis y diseño del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario de un banco estatal costarricense, así como sus componentes, insumos, herramientas y técnicas, y salidas que serán utilizados como referencia metodológica para asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión del proyecto. El propósito es organizar y sistematizar la definición de los elementos esenciales que permitirán la adecuada integración de los subprocesos de planificación para orientar el diseño del sistema, alineando las decisiones metodológicas con las mejores prácticas de la Guía del PMBOK® (PMI, 2021), fortaleciendo la trazabilidad y facilitando la estandarización del proceso de gestión del proyecto. Asimismo, se pretende asegurar que la planificación establezca una estructura base para la toma de decisiones y para el control de los entregables, incorporando criterios que respondan a la naturaleza regulada y de alto nivel de control que caracteriza el entorno operativo fiduciario, y que contribuyan al fortalecimiento de la gestión institucional y a la generación de valor dentro del contexto del banco estatal.

Derivado del diagnóstico realizado, fue posible definir los aspectos susceptibles de mejora tales como:

- Desarrollo del plan para la dirección del proyecto.

- Recopilación de requisitos.

- Creación de la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo).

- Planificación de la gestión de la calidad.

- Análisis cualitativo de riesgos.

- Análisis cuantitativo de riesgos.

- Planificación de respuestas a los riesgos.

Este proceso para la planificación de la gestión del análisis y diseño del sistema de administración de garantías constituye el eje articulador que define la forma en que se coordinarán y gestionarán todos los componentes estratégicos, operativos y tácticos. Esta etapa se configura como la fase en la que se determina cómo se estructurará el trabajo, cuáles serán los mecanismos de control, cuál será el enfoque metodológico dominante, qué criterios se utilizarán para evaluar el cumplimiento de los entregables y cuáles serán los mecanismos de integración entre los distintos planes que conforman la gestión integral del proyecto. Según el Project Management Institute (PMI, 2021), la planificación consolida las decisiones orientadas a generar valor, clarificar expectativas y establecer el marco de trabajo que guiará la ejecución. En este sentido, el plan para la dirección del proyecto se convierte en el documento “vivo” que orienta la visión, articula los procesos, define parámetros, formaliza supuestos y establece criterios de validación del desempeño.

En el contexto de este proyecto, la complejidad no solo proviene de la presencia de restricciones institucionales, operativas, tecnológicas o normativas, sino también de la naturaleza fiduciaria que caracteriza la administración de garantías en la banca estatal costarricense. De acuerdo con Kerzner (2022), la planificación en proyectos con entornos regulados y de alta trazabilidad debe integrar mecanismos que permitan equilibrar la toma de decisiones técnicas con el aseguramiento de cumplimiento normativo. Al tratarse de una entidad bancaria que opera en un sector con supervisión regulatoria, la planificación de la dirección del proyecto adquiere un rol central para asegurar la correcta alineación con lineamientos institucionales, políticas corporativas, normativas internas, expectativas de los órganos de control y requisitos de auditoría que puedan surgir durante el ciclo de vida del proyecto.

Adicionalmente, la planificación integradora requiere tomar en consideración la dinámica de valor organizacional, lo cual implica que las decisiones no pueden limitarse a la definición tradicional de alcance, tiempo y costo. La planificación debe orientarse a generar resultados sostenibles, medibles y pertinentes para el Banco, sus beneficiarios y actores involucrados. Bajo el enfoque de la séptima edición del PMBOK, la dirección del proyecto ya no se entiende únicamente como un proceso mecanicista, sino como un enfoque donde la toma de decisiones se fundamenta en principios, capacidades, adaptación y comprensión del contexto.

La planificación para la dirección del proyecto también establece la arquitectura metodológica que guiará la interacción entre los equipos involucrados, los procesos de trabajo y las expectativas institucionales. Para este caso específico, la combinación de enfoques predictivos y ágiles resulta estratégica, ya que el desarrollo de un sistema de administración de garantías en una institución bancaria requiere precisión documental, trazabilidad de decisiones y cumplimiento normativo, pero también demanda adaptabilidad iterativa para revisar prototipos, validar criterios funcionales y ajustar componentes tecnológicos según retroalimentación progresiva. De acuerdo con el PMI (2021), la integración de enfoques híbridos es especialmente útil cuando el producto final implica elementos de análisis, diseño y transformación digital, tal como ocurre en este proyecto.

En consecuencia, el plan para la dirección del proyecto no se limita únicamente a documentar hitos y listados de actividades, sino que articula mecanismos relacionales de gobernanza que permitirán asegurar que las decisiones se tomen en el momento oportuno, con los criterios adecuados, y con la participación de los actores que realmente generan valor. En proyectos de mejora institucional —como el desarrollo de sistemas internos— esto se vuelve fundamental, ya que la creación de soluciones que optimicen procesos fiduciarios involucra la necesidad de clarificar dependencias, gestionar expectativas y asegurar que los requisitos funcionales sean representativos de la realidad operativa de la entidad.

Por lo tanto, el desarrollo del plan para la dirección del proyecto en este contexto debe incorporar explícitamente la identificación de criterios de priorización funcional, gestión transparente de requisitos, mecanismos para la revisión periódica de avances y procedimientos para la documentación de cambios. Ello permitirá asegurar que el diseño del sistema responda a necesidades reales y no asumidas, que las decisiones técnicas puedan ser rastreables y que el ciclo de retroalimentación entre colaboraciones internas se mantenga activo. Esto también facilita que las validaciones funcionales y técnicas se documenten oportunamente, lo que fortalece la trazabilidad y la rendición de cuentas institucional.

En síntesis, el desarrollo del plan para la dirección del proyecto se convierte en una pieza estructural que orquesta, integra y articula todos los elementos que darán forma al proyecto, asegurando coherencia metodológica, claridad estratégica y alineamiento institucional.

Introducción y Propósito
Este apartado define el objetivo del plan para la dirección del proyecto y su alcance dentro del contexto institucional bancario. Su propósito es establecer la guía metodológica que orientará la planificación, coordinación y control del análisis y diseño del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario de un banco estatal costarricense. Este plan se utilizará como marco de referencia durante todo el ciclo de vida del proyecto, garantizando coherencia en la toma de decisiones y alineamiento con los lineamientos institucionales, regulatorios y metodológicos aplicables.

Gestión del Alcance
Describe cómo se definirá, detallará y controlará el alcance del proyecto, considerando la especificidad de los procesos fiduciarios y las reglas operativas internas. Incluye la definición de requisitos funcionales, la estructuración del alcance, la elaboración de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) asociada al diseño del sistema, y la validación con las áreas involucradas dentro del banco.

Gestión del Cronograma
Detalla el proceso mediante el cual se identificarán actividades, se secuenciarán las dependencias, se estimarán duraciones y se desarrollará el cronograma de trabajo. Integra mecanismos de control del tiempo y revisiones parciales para retroalimentar los avances y asegurar el cumplimiento de los plazos definidos, considerando las urgencias operativas propias del entorno financiero.

Gestión de Costos
Establece los procedimientos para definir el presupuesto asociado, estimar costos, controlar variaciones y asegurar la administración eficiente de recursos financieros asignados al proyecto. Este apartado permite garantizar que los costos asociados al diseño, documentación, modelado y elaboración de artefactos técnicos se mantengan dentro de los límites aceptables institucionalmente.

Gestión de la Calidad
Establece los lineamientos para asegurar que el diseño del sistema de administración de garantías cumpla con los criterios de funcionalidad, precisión, seguridad de la información, usabilidad operativa y normas institucionales internas. Incluye la definición de estándares técnicos para validar la correcta representación del flujo de procesos, la consistencia de los datos, la confiabilidad de los procedimientos y la conformidad con políticas bancarias y regulatorias propias del entorno fiduciario.

Gestión de los Recursos
Detalla la planificación, asignación y control de los recursos que serán requeridos para el análisis y diseño del sistema. Considera los perfiles técnicos necesarios para la revisión de requisitos funcionales, modelado de procesos, levantamiento documental y validaciones internas, así como el uso de herramientas tecnológicas para el desarrollo de artefactos y prototipos.

Gestión de la Comunicación
Define cómo se estructurará el flujo de comunicación interna en el proyecto para asegurar que la información llegue a los interesados oportunamente. Incluye la definición de canales formales, frecuencia de reportes, elaboración de actas de avance, retroalimentación periódica y mecanismos para asegurar la transparencia en la toma de decisiones referentes al diseño del sistema.

Gestión de Riesgos
Describe el procedimiento de identificación, análisis, planificación de respuesta, monitoreo y control de los riesgos potenciales asociados al desarrollo del sistema. Incluye riesgos funcionales, riesgos operativos, riesgos tecnológicos, riesgos institucionales, riesgos de cumplimiento, riesgos relacionados con las validaciones de procesos y riesgos derivados de cambios normativos o restricciones de disponibilidad de información.

Gestión de Adquisiciones
Establece los procedimientos para la eventual adquisición de servicios, componentes técnicos o herramientas que sean necesarios para apoyar la construcción de artefactos del diseño o validaciones internas. Incluye la planificación de adquisiciones, evaluación de proveedores según necesidad, revisión de normativa interna vigente y mecanismos para la gestión contractual, en caso de que se requiera apoyo externo especializado durante el desarrollo del proyecto.

Gestión de Interesados
Describe cómo se identificarán y gestionarán las expectativas de los actores clave del proyecto, considerando su nivel de poder, interés e influencia en la toma de decisiones dentro del proceso institucional. Incluye la definición de estrategias diferenciadas de involucramiento, mecanismos de comunicación focalizada y seguimiento activo para asegurar que los interesados críticos participen efectivamente durante las etapas decisivas del diseño.

Integración del Proyecto
La integración constituye el eje que permite coordinar y consolidar todos los aspectos del plan para la dirección del proyecto, asegurando que los diferentes sus planes funcionen de forma coherente y articulada. Incluye el desarrollo, seguimiento y actualización del plan, la gestión del trabajo del proyecto, la supervisión de avances, el control de cambios, la documentación formal y el cierre del proyecto, garantizando que todas las decisiones se conserven bajo un marco metodológico institucional estandarizado.

## 4.3.1 Desarrollo del plan para la Gestión del Alcance

La gestión del alcance implica definir de manera clara qué entregables serán producidos por el proyecto, establecer los límites de aquello que está o no incluido, y asegurar que cada entregable cuente con criterios de aceptación formales que permitan verificar su completitud y aprobarlo oficialmente (PMI, 2021).

En el contexto del presente proyecto, la gestión del alcance implica garantizar que únicamente se desarrollen los entregables definidos para el análisis y diseño del sistema de administración de garantías fiduciarias, evitando la incorporación de funcionalidades o actividades que no fueron contempladas en la planificación inicial. Esto incluye delimitar con precisión qué se analiza, qué se modela y qué se diseña dentro de esta fase, considerando que el producto final de este PFG no es el sistema en producción, sino la propuesta metodológica y el diseño base que establecerá los lineamientos para la futura implementación tecnológica en el Área de Crédito Fiduciario. Por tanto, el alcance se enfocará en entregables como: el levantamiento de procesos actuales, la identificación de requerimientos funcionales y no funcionales, la propuesta de arquitectura conceptual del sistema, las matrices de interesados, riesgos y sostenibilidad, y la definición de artefactos para ejecución, seguimiento, control y cierre. Bajo este enfoque, la gestión del alcance permitirá asegurar que el proyecto mantenga una línea de trabajo acotada, controlada y alineada con los objetivos institucionales, garantizando la trazabilidad entre lo planificado y lo ejecutado, y evitando la expansión no autorizada del alcance durante el desarrollo del plan de gestión del proyecto.

Enunciado de Alcance del proyecto

Según la estructura recomendada por el PMBOK, el enunciado del alcance es fundamental, ya que proporciona una descripción detallada del proyecto y sus entregables. Es el documento que delimita claramente qué incluye el proyecto y qué no, además de establecer las bases para el control de cambios y la validación de los entregables. En este caso, el proyecto consiste en el análisis y diseño del sistema de administración de garantías fiduciarias para el Área de Crédito Fiduciario.

1. Justificación del Proyecto:
El Área de Crédito Fiduciario actualmente ejecuta la administración y control de garantías utilizando procesos manuales y documentos dispersos, situación que genera retrasos operativos, riesgos de error y falta de trazabilidad histórica. El proyecto se realiza con el fin de mejorar el control, trazabilidad, integridad y eficiencia en la gestión de garantías fiduciarias, mediante la implementación del diseño de un sistema que permita digitalizar, centralizar y estandarizar la información crítica.

2. Objetivos del Proyecto:
Se espera diseñar una solución tecnológicamente alineada con los requerimientos institucionales, que permita administrar las garantías fiduciarias de manera eficiente, registrar su ciclo de vida, establecer controles automáticos y contar con reportes estratégicos oportunos. Entre los objetivos específicos se incluye: levantar los requerimientos funcionales, modelar el sistema propuesto y documentar el diseño funcional, técnico y estructural del sistema.

3. Descripción del Producto o Servicio:
El producto final de este proyecto es el diseño conceptual y técnico del sistema de administración de garantías fiduciarias, el cual incluirá el modelo de datos, arquitectura funcional, componentes del sistema, diagramas de procesos, requerimientos funcionales y no funcionales, y la propuesta técnica tecnológica a implementar por la institución.

4. Entregables del Proyecto:
Los entregables principales incluyen el documento de diseño del sistema, la especificación de requerimientos, diccionario de datos, prototipos de pantalla, flujogramas AS-IS y TO-BE, modelo arquitectónico, propuesta de estándares tecnológicos y matriz de trazabilidad de requerimientos.

5. Criterios de Aceptación del Producto:
Los entregables se considerarán aceptados cuando cumplan con los requisitos funcionales validados por el Área de Crédito Fiduciario, y cuando el diseño represente la solución esperada, sin omitir requerimientos críticos, y siguiendo estándares de calidad y documentación institucionales.

6. Exclusiones del Alcance:
Este proyecto no contempla la programación, desarrollo ni pruebas del sistema. Tampoco se ejecuta la implementación de infraestructura tecnológica, ni se incluye la capacitación de usuarios finales. La producción del sistema y su despliegue corresponden a etapas futuras posteriores al presente alcance.

7. Restricciones del Proyecto:
Entre las restricciones se encuentran: disponibilidad de información histórica, estándares institucionales definidos por TI, restricciones tecnológicas vigentes, lineamientos internos del banco y el tiempo asignado para el desarrollo documental del diseño.

8. Suposiciones del Proyecto:
Se asume que la información requerida será facilitada por las áreas correspondientes, que las políticas internas se mantendrán estables durante la fase de diseño, y que los actores clave estarán disponibles para la validación de requerimientos y entregables durante el ciclo de diseño.

Recopilar requisitos.

Definir las técnicas y mecanismos necesarios para recopilar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario de un banco estatal costarricense, asegurando que los datos recopilados representen con exactitud las necesidades operativas, normativas y de control institucional. Este proceso comprende la identificación de requerimientos mediante entrevistas con usuarios clave, análisis documental de procesos actuales, observación de procedimientos fiduciarios, revisión de lineamientos internos y análisis comparativo de prácticas operativas existentes, a fin de consolidar criterios claros para el diseño del sistema. Los requerimientos recopilados deben ser analizados, validados, priorizados y documentados formalmente, constituyendo la base para la elaboración de los entregables posteriores del análisis y diseño, y permitiendo que la planificación mantenga coherencia metodológica con los lineamientos de la Guía PMBOK® Séptima Edición (PMI, 2021).

Entrevistas: Realizar entrevistas con usuarios clave del Área de Crédito Fiduciario, analistas operativos, personal de auditoría interna y representantes de TI, con el fin de identificar necesidades operativas, restricciones funcionales, criterios de control institucional y requerimientos derivados de la normativa fiduciaria vigente.

Cuestionarios y Encuestas: Aplicar instrumentos estructurados a grupos más amplios de funcionarios del proceso fiduciario, con el fin de recopilar información sobre dificultades actuales, oportunidades de mejora, requerimientos de datos, necesidades de reportes y puntos críticos asociados a la operación diaria del sistema de administración de garantías.

Análisis de Documentación: Revisar manuales internos, procedimientos establecidos, políticas institucionales, matrices de control, lineamientos de auditoría, normativa fiduciaria, circulares internas y directrices de supervisión, a fin de asegurar que los requisitos propuestos para el nuevo sistema se encuentren alineados con estándares institucionales y obligaciones regulatorias vigentes.

Informes de proyectos similares anteriores: Consultar documentación técnica, actas de análisis funcional, matrices de requerimientos y reportes de iniciativas previas relacionadas con procesos fiduciarios o automatización interna, con el propósito de identificar patrones documentados, lecciones aprendidas y requerimientos ya validados dentro del ecosistema institucional.

Documentación de los Requisitos: Los requisitos recopilados deben documentarse de forma estructurada, clara y detallada, diferenciando explícitamente requisitos funcionales (qué debe hacer el sistema) y no funcionales (condiciones operativas, desempeño, seguridad, auditoría de trazabilidad, integridad de datos, etc.). Para ello se utilizarán listas estructuradas, matrices de trazabilidad y formatos institucionales definidos.

Validación y Aprobación de Requisitos: Una vez recopilados, los requisitos serán revisados y validados con los interesados principales para asegurar correspondencia con las necesidades institucionales y operativas del proceso fiduciario. Adicionalmente, la Matriz de Trazabilidad de Requisitos permitirá rastrear cada requerimiento desde su origen hasta su implementación en la solución propuesta, asegurando alineamiento con las necesidades del negocio fiduciario, tal como lo recomienda el PMBOK (PMI, 2021).

Para efectos de estructurar de manera ordenada los insumos necesarios previos al desarrollo del diseño del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario de un banco estatal costarricense, se presenta a continuación una matriz de requerimientos para la preparación de la planificación del proyecto. Esta herramienta permite visualizar los elementos clave que deben estar definidos, validados y disponibles antes de avanzar hacia la siguiente fase de análisis y diseño, asegurando coherencia metodológica, trazabilidad institucional y alineamiento con las directrices establecidas para la gestión del proyecto.

La siguiente matriz forma parte de los procesos de planificación de la gestión del alcance, dado que sistematiza la identificación y definición de requisitos, insumo central para establecer qué entregables serán incluidos dentro del alcance del proyecto (PMI, 2021).

Figura 5  Matriz de requerimientos para preparación de la planificación del proyecto

Matriz de requerimientos para preparación de la planificación del proyecto

| Etapa | Actividad | Detalle | Responsable | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación | Levantamiento de requisitos | Entrevistas Área Crédito Fiduciario | Crédito Fiduciario | 100% |
| Planificación | Análisis documental | Normativa interna y políticas institucionales | Crédito Fiduciario | 100% |
| Análisis funcional | Identificación de procesos actuales | Flujogramas AS IS | Analista de procesos | 100% |
| Análisis funcional | Definición de requerimientos funcionales | Matriz FR | TI / CF | 100% |
| Diseño conceptual | Modelo de datos preliminar | Diccionario de datos conceptual | TI | 100% |

Nota. Elaboración propia. La matriz presenta los elementos requeridos para la preparación de la fase de planificación del proyecto de análisis y diseño del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario de un banco estatal costarricense, organizados según etapa, actividad, detalle, responsable y estado de avance. Adaptado conceptualmente del enfoque de planificación por dominios de desempeño del Project Management Institute (PMI, 2021).

Crear EDT (Estructura de desglose de trabajo)

La estructura de desglose de trabajo (EDT) constituye una herramienta fundamental para organizar, dividir y visualizar el alcance total del proyecto en componentes manejables, permitiendo una planificación más efectiva y un control alineado con los entregables estratégicos. Para el caso del presente proyecto — orientado al análisis y diseño del sistema para la administración de garantías en el Área de Crédito Fiduciario — la EDT se construye siguiendo el enfoque por entregables del PMBOK® Guide Seventh Edition, donde se prioriza el valor generado y los resultados incrementales que aportan al objetivo final (Project Management Institute, 2021).

La EDT propuesta permite descomponer el alcance en niveles estructurados, facilitando la identificación de paquetes de trabajo asociados a los procesos de análisis funcional, levantamiento y validación de requisitos, diseño conceptual, diseño de solución, elaboración de artefactos técnicos y planes asociados a la gestión de implementación. Esta descomposición favorece la trazabilidad directa con los requisitos levantados durante las entrevistas y análisis documental realizado con la Unidad de Crédito Fiduciario, así como con las áreas de TI y Auditoría Interna, que ejercen un rol crítico en alineamiento normativo y de control.

La correcta definición de la EDT asegura una asignación clara de responsabilidades, permite identificar entregables por fase y facilita el control del avance durante la planificación. Asimismo, constituye el insumo principal para el diccionario EDT y el enunciado definitivo del alcance, los cuales se desarrollan en los apartados posteriores.

Las principales características de una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) son la jerarquía, la descomposición, la orientación a los entregables y la gestión del alcance.

- Jerarquía: La EDT organiza el trabajo en niveles estructurados, ubicando el objetivo total del proyecto en el nivel superior y descomponiéndolo en componentes progresivamente más detallados en los niveles inferiores.

- Descomposición: El trabajo se divide en partes más pequeñas hasta que los elementos resultan lo suficientemente claros y específicos para ser gestionados, estimados, controlados y asignados con responsabilidad definida.

- Orientación a los entregables: Cada elemento de la EDT representa un entregable o resultado esperado, lo cual facilita asegurar que el producto final —en este caso, el sistema de administración de garantías— responda a los resultados esperados y genere valor.

- Gestión del alcance: La EDT constituye uno de los instrumentos principales para definir y controlar el alcance del proyecto, evitando la inclusión de actividades no autorizadas y asegurando que todo el trabajo requerido esté considerado.

La EDT es relevante porque facilita la asignación de responsabilidades, la estimación de costos y tiempos, la definición de hitos y el seguimiento del avance del proyecto. Además, establece un vínculo directo entre la planificación y la ejecución, permitiendo una visión clara y ordenada del trabajo requerido para el desarrollo del sistema.

En el presente proyecto, la incorporación de una EDT representa un recurso clave para organizar de forma estructurada las actividades asociadas al análisis, levantamiento y validación de requisitos, modelado de procesos, diseño conceptual y elaboración de artefactos funcionales del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario. La aplicación de la EDT permitirá contar con una planificación más detallada, mejorar el control del alcance y prevenir desviaciones no autorizadas durante el desarrollo del proyecto.

La implementación de la EDT se alinea con las buenas prácticas internacionales reconocidas por el Project Management Institute (PMI, 2021), fortalece la trazabilidad de los entregables y constituye una base para el control y evaluación sistemática del avance, optimizando el uso de recursos, tiempos y esfuerzos institucionales.

Figura 6  EDT del proyecto de análisis y diseño del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario.

EDT de la gestión para el proyecto de análisis y diseño del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario.

Nota. Elaboración propia (2025). La figura representa la estructura jerárquica de descomposición del trabajo definida para el proyecto, alineada con el enfoque orientado a resultados y dominios de desempeño establecido en la Guía del PMBOK® (Project Management Institute, 2021).

Descripción de los niveles de la EDT

En el presente proyecto, la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) se organiza en cinco niveles principales que representan las fases clave del desarrollo del sistema de administración de garantías. Cada nivel se descompone en subcomponentes que permiten visualizar de forma jerárquica los entregables del proyecto, facilitando la planificación, el control y la trazabilidad de las actividades.
Nivel 1 — Planificación
Corresponde a la fase inicial del proyecto donde se establecen los lineamientos generales para su desarrollo. Este nivel incluye la definición del alcance, la planificación presupuestaria, la elaboración del cronograma, la gestión de riesgos, la comunicación y el aseguramiento de la calidad.
Nivel 2 — Diseño
Comprende la fase de estructuración de la solución tecnológica propuesta. En esta etapa se definen la arquitectura general del sistema, los módulos principales que lo compondrán, las integraciones externas requeridas y los estándares tecnológicos que deben adoptarse.
Nivel 3 — Desarrollo
En este nivel se ejecuta la construcción del sistema. Incluye actividades como la programación, la validación de funcionalidad del software, la configuración de parámetros y la integración de módulos.
Nivel 4 — Pruebas
Corresponde al proceso de verificación y aseguramiento de la calidad del sistema. Incluye pruebas unitarias, pruebas funcionales, pruebas de rendimiento y pruebas de seguridad.
Nivel 5 — Puesta en producción
Es la fase final, en la que el sistema es liberado para su uso real. Incluye las actividades de liberación del producto, el seguimiento durante su despliegue, la corrección de defectos y la optimización posterior.

Diccionario EDT

El Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) es un documento complementario a la EDT que proporciona información descriptiva de cada uno de los componentes del trabajo desglosado. A continuación, se presenta el diccionario EDT correspondiente al presente proyecto.

Figura 7  Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto.

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto.

| Código | Nombre |  | Descripción |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Planificación |  | Fase en la que se establecen los elementos base para la gestión del proyecto. |
| 1.1 |  | Alcance |  | Define los límites y entregables principales del sistema. |
| 1.2 |  | Presupuesto |  | Define los recursos financieros asignados al proyecto. |
| 1.3 |  | Cronograma |  | Define el tiempo estimado y la secuencia de actividades. |
| 1.4 |  | Plan de Gestión de Riesgos |  | Identificación, análisis y mitigación de riesgos. |
| 1.5 |  | Plan de Comunicación |  | Define mecanismos y frecuencia de comunicación. |
| 1.6 |  | Plan de Calidad |  | Criterios y estándares de calidad que deben cumplirse. |
| 2 |  | Diseño |  | Fase de estructuración conceptual y técnica del sistema. |
| 2.1 |  | Arquitectura del sistema |  | Diseño estructural general del software. |
| 2.2 |  | Módulos principales |  | Identifica los módulos funcionales clave. |
| 2.3 |  | Integración externa |  | Define interacción con sistemas externos. |
| 2.4 |  | Estándares tecnológicos |  | Lineamientos tecnológicos por utilizar. |
| 3 |  | Desarrollo |  | Fase donde se ejecuta la construcción del sistema. |
| 3.1 |  | Programación |  | Construcción del código fuente. |
| 3.2 |  | Validación de funcionalidad |  | Verificación del funcionamiento de funciones. |
| 3.3 |  | Configuración de parámetros |  | Definición e implementación de parámetros operativos. |
| 3.4 |  | Integración de módulos |  | Acoplamiento de módulos en una solución. |
| 4 |  | Pruebas |  | Fase de verificación y aseguramiento de la calidad del software. |
| 4.1 |  | Pruebas unitarias |  | Validación aislada de componentes. |
| 4.2 |  | Pruebas funcionales |  | Verificación del cumplimiento de funcionalidades. |
| 4.3 |  | Pruebas de rendimiento |  | Validación bajo carga o estrés. |
| 4.4 |  | Pruebas de seguridad |  | Evaluación de controles y vulnerabilidades. |
| 4.5 |  | Pruebas de integración |  | Verificación de la comunicación entre componentes. |
| 5 |  | Puesta en producción |  | Fase donde el sistema es liberado para uso real. |
| 5.1 |  | Liberación |  | Entrega del software en entorno productivo. |
| 5.2 |  | Seguimiento |  | Monitoreo del desempeño del sistema. |
| 5.3 |  | Corrección de defectos |  | Correcciones posteriores a la liberación. |
| 5.4 |  | Optimización |  | Mejoras posteriores en eficiencia o rendimiento. |

Nota. Elaboración propia. Adaptado de la estructura de desglose del trabajo según el Project Management Institute (PMI, 2021).

## 4.3.2 Planificar la gestión del cronograma

La planificación de la gestión del cronograma constituye el primer proceso dentro del área de conocimiento de gestión del tiempo según lo establecido por el PMBOK (PMI, 2021). Su propósito principal es definir los lineamientos, políticas, reglas y mecanismos metodológicos que se utilizarán para desarrollar, administrar, controlar y dar seguimiento al cronograma del proyecto. Este proceso asegura que todas las partes involucradas tengan una comprensión común y estandarizada sobre la forma en que se medirá el avance temporal, cómo se controlarán desviaciones y cómo se registrarán los progresos en cada una de las etapas del proyecto.

En el contexto del presente proyecto — orientado al análisis y diseño del sistema de administración de garantías fiduciarias para el Área de Crédito Fiduciario — la correcta planificación del cronograma resulta esencial debido a la secuencia lógica y técnica que caracteriza las actividades documentales, de levantamiento de información, análisis, diseño conceptual y definición técnica del sistema. El cronograma permitirá visualizar la temporalidad de las actividades, las dependencias entre entregables y la duración estimada para cada sección del diseño.

El proceso de planificar la gestión del cronograma requiere diversas entradas, dentro de las cuales destacan: el acta de constitución, los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos organizacionales, así como las políticas internas definidas por la Unidad de Tecnología de Información (TI) del banco. Estos elementos proporcionan las bases, restricciones y lineamientos institucionales dentro de los cuales se construirá el cronograma del proyecto (PMI, 2021). Asimismo, se recomienda utilizar técnicas como el juicio de expertos, revisión del trabajo histórico y análisis comparativo con proyectos institucionales previos, de manera que se logre proyectar una duración más precisa de las tareas correspondientes al levantamiento de requisitos, modelado funcional y documentación del diseño.

La principal salida de este proceso es el plan de gestión del cronograma, el cual servirá como referencia formal para el equipo de proyecto y permitirá asegurar la coherencia entre el alcance definido y la duración estimada de las actividades. Según el PMI (2021), este plan también establece los criterios para el monitoreo y control del rendimiento del cronograma, así como las acciones correctivas o preventivas ante desviaciones. Su adecuada definición permitirá que el proyecto mantenga orden, control y trazabilidad temporal en el desarrollo del diseño del sistema.

Definición de Actividades para el cronograma

En el presente proyecto, la definición de actividades constituye un proceso fundamental para el desarrollo adecuado del cronograma, ya que permite identificar y documentar todas las acciones específicas que deberán llevarse a cabo para producir los entregables previamente definidos. De acuerdo con el PMBOK (PMI, 2021), este proceso es clave para asegurar que las actividades necesarias están claramente establecidas, correctamente desglosadas y alineadas con el alcance y la EDT del proyecto.

En el contexto del Sistema de Administración de Garantías Fiduciarias, la definición de actividades se apoya principalmente en el uso de factores ambientales de la empresa, activos de procesos organizacionales y lineamientos institucionales del banco. Dentro de estos activos se incluyen plantillas, estándares de documentación interna, lecciones aprendidas y prácticas históricas utilizadas en proyectos similares de análisis y diseño de sistemas dentro del Área de Crédito Fiduciario. Dichos insumos facilitan el desglose y enumeración de actividades, permitiendo que el equipo de análisis y diseño identifique de forma precisa las acciones necesarias para el desarrollo del diseño funcional, técnico y arquitectónico del sistema.

Este enfoque favorece que las actividades del cronograma reflejen de forma fiel la realidad operativa y tecnológica del banco, ya que se consideran tanto las condiciones del entorno institucional como las restricciones técnicas del área. Asimismo, incorporar experiencia previa y documentación existente permite optimizar la planificación, evitar duplicidad de tareas y estandarizar criterios para la secuencia de actividades. Este proceso, además, promueve la eficiencia, coherencia interna y el control del esfuerzo requerido para materializar cada entregable contemplado dentro del diseño del sistema.

Secuenciar Actividades para cronograma

La secuenciación de actividades en el contexto del presente proyecto se realizará utilizando los resultados derivados del proceso de definición de actividades, los factores ambientales de la empresa y los activos de procesos organizacionales, en concordancia con lo establecido por el PMBOK (PMI, 2021). Este proceso permite establecer el orden lógico en que deben ejecutarse las tareas necesarias para el análisis y diseño del sistema de administración de garantías fiduciarias, considerando las interdependencias naturales entre entregables y las necesidades técnicas del desarrollo documental.

De acuerdo con el PMBOK (PMI, 2021), secuenciar actividades consiste en identificar y documentar las relaciones lógicas entre ellas, mediante dependencias del tipo final–inicio, inicio–inicio, final–final y otras combinaciones que aseguran que el flujo del trabajo corresponda a la realidad operativa. Para este proyecto, estas dependencias se definen tomando en cuenta la naturaleza de los entregables técnicos, tales como levantamiento de requerimientos, análisis funcional, modelado de procesos, definición de arquitectura y estandarización tecnológica.

La secuencia propuesta responde a una lógica progresiva: primero se identifican y validan requerimientos, posteriormente se modelan procesos AS-IS y TO-BE, se estructuran los componentes de diseño funcional y técnico, y finalmente se estandarizan artefactos y componentes de documentación. Este orden permite garantizar eficiencia, minimizar reprocesos y asegurar coherencia técnica entre los entregables.

Estimar la Duración de las Actividades

La estimación de la duración de las actividades para este proyecto se realizará considerando la experiencia institucional acumulada en el análisis y diseño de sistemas anteriores dentro del Banco, así como los insumos documentales de los activos de procesos organizacionales que posee la Unidad de Tecnología de Información. De acuerdo con el PMBOK (PMI, 2021), este proceso contempla la determinación del tiempo requerido para ejecutar cada actividad identificada, con base en el esfuerzo que implica su desarrollo y en la disponibilidad de recursos especializados.

En el contexto del diseño del sistema de administración de garantías fiduciarias, las estimaciones de duración se fundamentarán en el esfuerzo requerido para cada grupo documental, tales como levantamiento de requerimientos, análisis funcional, elaboración de flujogramas, construcción del diccionario de datos y definición de los componentes técnicos. Para ello se podrán emplear técnicas como juicio de expertos, estimación análoga o paramétrica, dependiendo del tipo de dato histórico disponible para cada paquete de trabajo.

La precisión de estas estimaciones es esencial, pues una duración correctamente calculada permitirá construir un cronograma realista, evitar retrasos y garantizar la coherencia temporal entre cada entregable. Este proceso contribuye directamente al control, supervisión y toma de decisiones durante la planificación del tiempo del proyecto.

Elaboración del Cronograma

La elaboración del cronograma consiste en integrar la secuencia de actividades y sus duraciones estimadas para generar un calendario coherente que permita visualizar el desarrollo del proyecto de manera consolidada. Según el PMBOK (PMI, 2021), este proceso permite construir el modelo temporal del proyecto, incorporando dependencias, holguras, ruta crítica, restricciones y condiciones operativas.

En este proyecto, la elaboración del cronograma se realizará con base en los entregables definidos en la EDT, los cuales serán descompuestos en actividades específicas y posteriormente secuenciados. La duración estimada para cada actividad se utilizará como dato base para la distribución de tiempos a lo largo del ciclo de desarrollo documental, lo que permitirá establecer hitos, dependencias y puntos de control.

El uso de la EDT como herramienta base permitirá generar un cronograma estructurado, alineado al alcance, evitando omisiones y maximizando la visibilidad de las interdependencias. Esto facilitará el control efectivo del progreso temporal durante la ejecución del análisis y diseño, aumentando la precisión y confiabilidad del plan de tiempos asociado al proyecto.

Figura 8 Cronograma de Actividades

Cronograma de Actividades

Nota. Elaboración propia. El gráfico muestra la programación de actividades estimadas a lo largo del ciclo de desarrollo del diseño del proyecto, basada en la EDT propuesta y en las secuencias definidas para la planificación del cronograma.  Estructura

4.3.2.5 Controlar el Cronograma (Valor Ganado)

El proceso de controlar el cronograma consiste en supervisar el avance real del proyecto con respecto al planificado, identificando desviaciones e implementando medidas correctivas o preventivas cuando sea necesario. Según el PMBOK (PMI, 2021), esta gestión implica comparar el desempeño temporal real contra la línea base aprobada, evaluar variaciones en la ejecución, y aplicar mecanismos formales que aseguren la coherencia temporal entre lo programado y lo ejecutado.

En el presente proyecto — orientado al análisis y diseño del sistema de administración de garantías fiduciarias — el control del cronograma se realizará mediante la aplicación de la técnica del Valor Ganado (Earned Value Management), dado que esta herramienta permite evaluar simultáneamente el desempeño temporal y la relación del avance real con los entregables planificados. Esta técnica aporta objetividad y precisión, ya que cada entregable definido en la EDT posee un peso temporal y un valor asignado dentro de la línea base del cronograma.

Tabla 13 Plantilla de Indicadores de desempeño temporal basados en Valor Ganador Ganado

sPlantilla de Indicadores de desempeño temporal basados en Valor Ganado

| Indicador | Definición | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| PV – Planned Value | Valor planificado | Qué se debía haber completado a la fecha |
| EV – Earned Value | Valor ganado | Qué se ha completado realmente |
| SPI – Schedule Performance Index = EV / PV | Índice de desempeño del cronograma | Si SPI < 1 existe retraso |

Nota. Elaboración propia. Indicadores de control del cronograma aplicados al proyecto de análisis y diseño del sistema de administración de garantías fiduciarias. Adaptado del Project Management Institute (PMI, 2021).

El control del cronograma se realizará semanalmente o según lo requiera la Gerencia del Área de Crédito Fiduciario. Los reportes de desempeño incluirán el cálculo del SPI, análisis de desviaciones, y recomendaciones correctivas. En caso de variaciones relevantes, las solicitudes de ajuste deberán ser aprobadas formalmente mediante el proceso de control integrado de cambios, y cualquier modificación aceptada se registrará como actualización del plan del cronograma.

La aplicación del Valor Ganado permitirá obtener una visión cuantitativa y precisa del avance documental y técnico del proyecto, garantizando un control temporal alineado a la planificación inicial y facilitando decisiones oportunas para mitigar retrasos y asegurar el cumplimiento de los entregables del diseño del sistema.

## 4.3.3 Gestión del presupuesto

En el proyecto del Sistema de Administración de Garantías Fiduciarias, la planificación de la gestión de costos resulta un elemento fundamental para garantizar el uso eficiente de los recursos financieros asignados a la iniciativa. Tal como se establece en el PMBOK (PMI, 2021), este proceso define cómo se estimarán, gestionarán, controlarán y reportarán los costos durante el ciclo de vida del proyecto, estableciendo criterios claros de medición y trazabilidad presupuestaria.

En el contexto institucional del banco estatal y específicamente del Área de Crédito Fiduciario, el presupuesto disponible para el desarrollo tecnológico y mejoras operativas suele estar sujeto a marcos normativos, restricciones anuales de ejecución presupuestaria y lineamientos financieros institucionales. Por lo tanto, la gestión de costos debe considerar: políticas internas, disponibilidad real de recursos, líneas presupuestarias autorizadas y proyecciones del costo total del desarrollo del sistema. Esta perspectiva garantiza que los componentes técnicos del proyecto se desarrollen dentro de los límites financieros aprobados.

Asimismo, siguiendo la orientación del PMBOK (PMI, 2021), la planificación de la gestión de costos permitirá definir los lineamientos de precisión para la estimación, las unidades de medida, la metodología para el control financiero y los procedimientos para la gestión de variaciones. Para este proyecto, se prevé utilizar tanto información histórica de proyectos tecnológicos internos como juicio de expertos y comparativos de costo de proveedores o desarrollos de sistemas similares. Esto no solo mejora la exactitud de las estimaciones, sino que facilita prever posibles incrementos financieros derivados de ajustes tecnológicos o cambios en requerimientos funcionales del sistema.

De igual manera, y considerando que la implementación del sistema está asociada a la mejora de procesos operativos y control de riesgo institucional, se establece como propuesta metodológica la utilización del Análisis de Valor Ganado (EVM) como técnica de monitoreo continuo. Esta técnica permitirá medir el desempeño financiero real frente al planificado, comparar el avance del esfuerzo de desarrollo del sistema frente al costo incurrido y alertar tempranamente sobre desviaciones tanto en costo como en tiempo.

Este enfoque contribuirá a una toma de decisiones más objetiva y a una ejecución presupuestaria alineada a la realidad operativa del proyecto. Finalmente, se resalta que la gestión de costos no solo asegura el cumplimiento del presupuesto asignado, sino que también constituye una herramienta para la gobernanza financiera del banco y para la justificación técnica y económica de posibles ampliaciones, ajustes o reprogramaciones del proyecto.

La estimación de costos consiste en el proceso mediante el cual se cuantifican los recursos económicos necesarios para ejecutar cada uno de los entregables definidos en la EDT del proyecto. Según el PMBOK®, “la estimación de costos es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios requeridos para completar las actividades del proyecto” (PMI, 2021, p. 128).

Para este proyecto — análisis y diseño del sistema para la administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario del banco estatal — la estimación de costos se centrará en componentes de servicios profesionales, tecnología y validación técnica, ya que el alcance no contempla ejecución constructiva física, sino construcción documental, funcional y tecnológica.

Entre los principales rubros a estimar se consideran:

- horas/hombre de consultoría (análisis de requerimientos, levantamiento, modelados AS-IS / TO-BE)

- horas/hombre de diseño de datos, casos de uso y arquitectura

- horas/hombre de prototipado

- costos de herramientas tecnológicas no propietarias (de ser requeridas)

- costos de validaciones técnicas (pruebas con área TI – if applicable)

- costos vinculados a sesiones de validación de usuarios (beneficiarios internos)

Las técnicas utilizadas para la estimación de costos en este proyecto podrán incluir juicio de expertos, estimación paramétrica y estimación análoga, en función de referentes institucionales existentes en procesos similares de análisis funcional, así como referencias de esfuerzos históricos de la Unidad de TI del banco.

El resultado de este proceso será una estimación base por entregable, la cual será posteriormente consolidada para determinar el presupuesto del proyecto.

Determinar el Presupuesto

El proceso de determinar el presupuesto para este proyecto se basa en la consolidación de los costos estimados de cada uno de los paquetes de trabajo definidos en la EDT. De acuerdo con el PMBOK® (PMI, 2021), determinar el presupuesto implica sumar los costos estimados de las actividades con el fin de establecer una línea base de costos autorizada, que servirá como referencia para monitorear el desempeño financiero del proyecto.

En el caso específico del proyecto de análisis y diseño del sistema de administración de garantías para el Área de Crédito Fiduciario del banco estatal, la determinación del presupuesto se construye principalmente a partir de la estimación de esfuerzos profesionales asociados al levantamiento de requisitos, modelado AS IS y TO BE, diseño de datos, diseño de solución, pruebas con usuarios y validaciones técnicas. Este enfoque es coherente con la naturaleza del proyecto, ya que no se contempla la ejecución de obra física, sino la construcción documental y funcional que fundamentará la posterior toma de decisiones sobre el desarrollo o adquisición tecnológica.

La línea base del costo permitirá comparar de manera sistemática el costo planificado contra el costo realmente incurrido, facilitando la identificación de desviaciones y la toma de decisiones correctivas oportunas. Adicionalmente, debido a la relación directa entre el avance de los entregables y el esfuerzo invertido, es posible representar el comportamiento financiero del proyecto a través de una curva S, la cual muestra el costo acumulado en el tiempo y permite visualizar el comportamiento real del gasto frente a la línea base establecida. Esta representación gráfica facilita el control y favorece la transparencia del uso de recursos en la fase de diseño.

En los casos en que sea necesario modificar la línea base de costo durante la ejecución de la fase de diseño, deberá gestionarse la solicitud de cambio correspondiente y, una vez aprobada, dicha modificación se registrará dentro del control integrado de cambios para mantener la trazabilidad histórica del presupuesto autorizado.

Asimismo, la línea base del presupuesto servirá como punto de referencia para los procesos de seguimiento y control, particularmente en relación con el desempeño del avance documental del proyecto. Dado que en este proyecto los costos están vinculados directamente al esfuerzo profesional y no a la adquisición de infraestructura o componentes físicos, la interpretación del presupuesto se centrará en la relación entre el porcentaje de avance del diseño y el valor presupuestado acumulado en el tiempo. Esta relación permitirá aplicar indicadores cuantitativos del Valor Ganado, tales como el Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) y, de ser requerido, el Índice de Desempeño del Costo (CPI), lo que favorecerá una lectura objetiva del estado del proyecto. Esta alineación metodológica garantiza que la gestión del presupuesto no sea únicamente declarativa, sino una herramienta activa para la toma de decisiones y el control de variaciones respecto a la línea base aprobada (PMI, 2021). En la siguiente figura se presenta la estructura general de conformación del presupuesto del proyecto, la cual resume los componentes que integran la línea base de costos estimada para el diseño del sistema de administración de garantías.

Figura 9 Estructura del presupuesto del proyecto.

Estructura del presupuesto del proyecto.

Nota. Elaboración propia (2025). La figura presenta la estructura general de conformación del presupuesto para el proyecto de análisis y diseño del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario de un banco estatal costarricense. Adaptado conceptualmente de la lógica de asignación de costos y reservas sugerida en el Project Management Institute (PMI), 2021.

Para visualizar gráficamente el comportamiento del presupuesto a lo largo del tiempo y su relación con la línea base de costo definida para este proyecto, se presenta a continuación la curva S correspondiente al diseño del sistema de administración de garantías.

Figura 10 Curva S proyección del costo acumulado

Curva S proyección del costo acumulado

Nota. Elaboración propia (2025). La curva representa la proyección del costo acumulado estimado para el diseño del sistema de administración de garantías, incluyendo la línea base de costos, los gastos acumulados y el presupuesto total del proyecto (BAC), conforme a las recomendaciones del Project Management Institute (PMI, 2021).

Control de Costos (Valor Ganado)

El control de costos consiste en monitorear el desempeño financiero real del proyecto contra la línea base de costos aprobada, con el fin de identificar, analizar y corregir desviaciones oportunas. Este proceso se apoya en la comparación sistemática entre el costo planificado y el costo ejecutado, así como en el valor ganado correspondiente a los entregables completados (PMI, 2021).

Para el presente proyecto orientado al análisis y diseño del sistema de administración de garantías fiduciarias del Área de Crédito Fiduciario se aplicará la técnica del Valor Ganado (Earned Value Management – EVM), debido a que esta herramienta permite evaluar cuantitativamente el avance del diseño documental asociado a la EDT, relacionando la progresión de los entregables y el uso de recursos profesionales vinculados al esfuerzo técnico de elaboración.

Las principales métricas que se utilizarán son:

Tabla 14 Indicadores para control de costos mediante Valor Ganado

Indicadores para control de costos mediante Valor Ganado

| Indicador | Definición | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| PV (Planned Value) | Valor planificado | Costo autorizado del trabajo programado a la fecha |
| EV (Earned Value) | Valor ganado | Costo autorizado del trabajo realmente completado |
| AC (Actual Cost) | Costo real | Costo incurrido hasta la fecha |
| CPI = EV / AC | Índice desempeño costos | Si CPI < 1 → se está gastando más de lo planificado |

Nota. Plantilla de indicadores propuesta para el control del costo en el proyecto de análisis y diseño del sistema de administración de garantías fiduciarias. Adaptado de Project Management Institute (PMI), 2021.

El control de costos se actualizará de manera periódica según la revisión de avance del cronograma y la verificación de entregables parciales aprobados. Si se identifican desviaciones relevantes en CPI o variaciones negativas significativas entre EV y AC, se deberán establecer acciones correctivas y — de ser necesario — solicitar ajustes formales al presupuesto mediante el proceso de control integrado de cambios. Cualquier actualización aprobada deberá registrarse en la línea base de costos, asegurando trazabilidad documental y coherencia metodológica.

## 4.3.4 Plan de Gestión de la Calidad

El plan de gestión de la calidad define los lineamientos, criterios y procedimientos necesarios para garantizar que los entregables del proyecto de análisis y diseño del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario cumplan con los estándares institucionales, técnicos y normativos establecidos. Su propósito es asegurar que los productos y resultados del proyecto satisfagan las expectativas de los usuarios internos y del Comité de Tecnología, contribuyendo al fortalecimiento de la eficiencia, la transparencia y la trazabilidad de los procesos fiduciarios.

Este plan se desarrolla en concordancia con los principios del PMBOK® Séptima Edición (PMI, 2021), que define la calidad como un componente transversal a todas las áreas de conocimiento, orientado a la mejora continua y la satisfacción de las partes interesadas. Asimismo, integra prácticas del marco ágil Scrum, que promueve revisiones iterativas y la verificación constante del valor entregado en cada Sprint. Finalmente, se adoptan los lineamientos del estándar P5 (People, Planet, Prosperity, Peace and Partnerships), que impulsan una visión de calidad sostenible y regenerativa, abarcando tanto los resultados del proyecto como su impacto institucional y social.

Objetivo del Plan

Establecer las políticas, métricas y mecanismos de control necesarios para asegurar la calidad de los entregables del proyecto, garantizando la coherencia entre los requerimientos del sistema, los estándares institucionales y las buenas prácticas de gestión.

Enfoque Metodológico

La gestión de la calidad se basó en un enfoque preventivo, integrando la planificación, el aseguramiento y el control de calidad durante todas las fases del proyecto. Las revisiones de cumplimiento se ejecutan al cierre de cada Sprint, mientras que las auditorías internas permiten evaluar la consistencia documental y técnica. Los criterios de calidad se establecen de forma colaborativa con los usuarios clave, el área tecnológica y el gestor del proyecto, asegurando la alineación con los objetivos estratégicos institucionales.

Criterios e Indicadores de Calidad
En la siguiente tabla se presentan los principales criterios e indicadores de calidad definidos para el proyecto:

Tabla 15 Indicadores de calidad elaborados a modo ilustrativo

Indicadores de calidad elaborados a modo ilustrativo

| Código | Criterio de Calidad | Indicador | Método de Verificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | Cumplimiento de entregables | ≥ 95% de los entregables aprobados por el Comité de Tecnología. | Revisión de informes y actas de aprobación. | Gestor del Proyecto |
| Q-02 | Satisfacción del usuario interno | ≥ 90% de satisfacción en encuestas de validación funcional. | Encuestas y reuniones de validación. | Usuarios Clave |
| Q-03 | Trazabilidad documental | 100% de documentos con control de versión y registro en repositorio. | Auditorías de control documental. | Equipo de Análisis |
| Q-04 | Cumplimiento de plazos | ≥ 90% de actividades ejecutadas dentro del tiempo planificado. | Comparación cronograma vs. avances reales. | Gestor del Proyecto |
| Q-05 | Integración de sostenibilidad | Incorporación de al menos tres prácticas sostenibles verificadas. | Revisión de reportes P5 y bitácora de buenas prácticas. | Equipo de Sostenibilidad |

Nota. Indicadores de calidad elaborados a modo ilustrativo. Elaboración propia (2025).

Estrategias de Aseguramiento y Control de Calidad

El aseguramiento de la calidad se llevará a cabo mediante la aplicación de revisiones técnicas cruzadas, auditorías internas y la aprobación formal de los entregables por parte del Comité de Tecnología. Los controles de calidad se enfocarán en la verificación de requisitos, la validación de funcionalidades, la coherencia documental y la observancia de las políticas institucionales de seguridad y confidencialidad.

Durante cada iteración, se aplicarán listas de verificación (checklists) que permitirán comprobar el cumplimiento de los criterios definidos, corrigiendo oportunamente las desviaciones detectadas. Además, se fomentará la comunicación abierta y continua entre el equipo técnico, los usuarios y la dirección del proyecto, garantizando la detección temprana de inconsistencias.

Mejora Continua y Sostenibilidad de la Calidad

El proceso de mejora continua se implementará mediante la revisión de lecciones aprendidas al cierre de cada Sprint y la actualización del plan de gestión con base en los resultados de desempeño. Se promoverá la adopción de buenas prácticas de documentación, la reducción del uso de recursos materiales y la integración de criterios de sostenibilidad en la evaluación de proveedores y procesos internos. Con ello, se asegura la calidad no solo del producto del proyecto, sino también del impacto positivo que genera en el entorno institucional.

Verificación del cumplimiento de los entregables

Para estandarizar la verificación del cumplimiento de los entregables y facilitar la trazabilidad de hallazgos durante cada revisión técnica y/o Sprint, se presenta una plantilla de control de calidad que será utilizada como instrumento base para registrar criterios evaluados, evidencias, métodos y resultados asociados al aseguramiento de la calidad del proyecto.

Figura 11 Plantilla de lista de verificación para el control de calidad del proyecto

Plantilla de lista de verificación para el control de calidad del proyecto

Nota. La figura presenta una plantilla de lista de verificación de calidad propuesta para ser utilizada en la revisión documental y técnica de los entregables del proyecto. Elaboración propia (2025), adaptado conceptualmente del enfoque de aseguramiento de calidad descrito en la Guía del PMBOK® Séptima Edición (PMI, 2021).

En síntesis, el Plan de Gestión de la Calidad definido para este proyecto permite asegurar que los entregables del análisis y diseño del sistema de administración de garantías se desarrollen bajo estándares verificables, trazables y alineados con los criterios institucionales del banco. La aplicación de indicadores, listas de verificación, revisiones iterativas y auditorías documentales brinda un enfoque preventivo que facilita la detección temprana de desviaciones y fortalece la mejora continua, conforme a los lineamientos establecidos por el PMBOK® (PMI, 2021). Asimismo, la integración de criterios de sostenibilidad, transparencia documental y validación con usuarios clave contribuye a garantizar que la calidad se refleje no solo en el producto final —el diseño del sistema— sino también en la forma en que se gestiona su desarrollo. De esta manera, la calidad se consolida como un eje transversal y estratégico, que respalda la efectividad, confiabilidad y pertinencia del diseño propuesto para la futura implementación tecnológica del Área de Crédito Fiduciario.

Con la definición de los lineamientos de calidad establecidos para este proyecto, queda garantizado un marco de verificación continuo sobre los entregables documentales y técnicos del diseño del sistema. Una vez definido cómo se asegurará y medirá la calidad del trabajo producido, resulta necesario avanzar ahora hacia la gestión de los recursos que permitirán ejecutar dicho trabajo. En el siguiente apartado se detallan los mecanismos para estimar, asignar, coordinar y supervisar tanto los recursos humanos como los recursos no humanos requeridos durante la fase de análisis y diseño del sistema de administración de garantías, asegurando su disponibilidad, trazabilidad y uso eficiente conforme a la planificación del proyecto.

## 4.3.5 Plan de Gestión de los Recursos

El Plan de Gestión de los Recursos establece el conjunto de lineamientos, directrices, prácticas y mecanismos necesarios para asegurar la disponibilidad, utilización eficiente, control y trazabilidad tanto de los recursos humanos como de los recursos no humanos involucrados en el proyecto. De acuerdo con el PMBOK® Séptima Edición (PMI, 2021), la gestión de recursos no se limita únicamente al talento humano, sino que abarca también las herramientas, equipos, plataformas, insumos, infraestructura y medios operativos requeridos para producir los entregables del proyecto. En el contexto del presente Proyecto Final de Graduación, este plan integra la planificación, asignación, uso y supervisión de ambos tipos de recursos, con el fin de asegurar que el análisis y diseño del sistema de administración de garantías se ejecute con disponibilidad oportuna de capacidades, medios y soporte técnico, garantizando así la eficiencia operativa y la alineación con los objetivos institucionales.

Plan de gestión de los recursos humanos

El plan de gestión de los recursos establece los lineamientos para la planificación, asignación, desarrollo y control del personal que participa en el proyecto de análisis y diseño del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario del banco estatal. Este plan busca garantizar que las funciones, responsabilidades y competencias del equipo de trabajo estén claramente definidas, contribuyendo a la eficiencia operativa y al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.

Este plan se fundamenta en los principios del PMBOK® Séptima Edición (PMI, 2021), que enfatiza la importancia de la gestión de los recursos como un dominio de desempeño esencial para el éxito del proyecto. Asimismo, incorpora los valores ágiles del marco Scrum, promoviendo la autonomía, la colaboración, la comunicación continua y la mejora del desempeño del equipo. De forma complementaria, se integran los principios del estándar P5 (People, Planet, Prosperity, Peace and Partnerships), con el fin de promover la equidad, el bienestar y el desarrollo humano sostenible.

Objetivo del Plan

Definir las estrategias y procedimientos para la gestión efectiva del talento humano involucrado en el proyecto, asegurando la correcta asignación de responsabilidades, la coordinación entre áreas y el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales.

Metodología de Gestión de los Recursos Humanos

La gestión del personal se realizó mediante un enfoque participativo, integrando prácticas de liderazgo colaborativo y comunicación transparente. El equipo de trabajo se conformó con miembros del Área de Crédito Fiduciario, especialistas en tecnología, usuarios clave y representantes del Comité de Tecnología. Se aplicaron técnicas como la matriz RACI, reuniones de coordinación semanal, y sesiones de retrospectiva para evaluar el desempeño y ajustar la distribución de responsabilidades cuando fuera necesario.

Con el fin de asegurar claridad en la asignación funcional del talento humano involucrado en el proyecto, se definieron los roles, responsabilidades y competencias requeridas para cada perfil participante. Esta estructura permite establecer trazabilidad sobre quién hace qué, quién aporta, quién valida y qué capacidades se requieren para cumplir las actividades de diseño, análisis y documentación del sistema de administración de garantías.

En complemento a la definición de roles y competencias del equipo del proyecto, se presenta la matriz RACI correspondiente a las actividades principales de la EDT. Este instrumento permite definir con claridad quién ejecuta, quién aprueba, quién debe ser consultado y quién debe ser informado, asegurando una asignación explícita de responsabilidades. La RACI constituye un mecanismo de control organizacional que contribuye a disminuir ambigüedad operativa y a fortalecer la trazabilidad en la toma de decisiones, tal como recomiendan las buenas prácticas del PMI (2021).

Tabla 16 Roles, responsabilidades y competencias del equipo del proyecto

Roles, responsabilidades y competencias del equipo del proyecto

| Rol | Responsabilidades principales | Competencias requeridas |
| --- | --- | --- |
| Coordinación Área Crédito Fiduciario | Alinear el proyecto con lineamientos institucionales, facilitar información, supervisar el avance y aprobar entregables claves. | Comunicación estratégica, toma de decisiones, conocimiento normativo interno, priorización de requerimientos, liderazgo administrativo. |
| Analista funcional | Formular, levantar, documentar y validar requisitos; modelar procesos AS IS y TO BE; elaborar especificaciones funcionales; articular observaciones con interesados. | Entrevistas, talleres, BPMN, análisis funcional, redacción técnica, pensamiento crítico, escucha activa. |
| Unidad de Tecnología / TI | Validar viabilidad técnica de los diseños, revisar compatibilidad con arquitectura actual del banco, sugerir restricciones técnicas. | Arquitectura de sistemas, infraestructura tecnológica, ciberseguridad, integración de sistemas, estándares internos TI. |
| Usuario operativo de garantías | Proveer información real de operación, validar uso práctico de los procesos y flujos, identificar excepciones de negocio. | Conocimiento operativo del proceso de garantías, experiencia en expedientes fiduciarios, criterio funcional operativo. |
| Auditoría Interna | Garantizar que el proceso propuesto respete lineamientos de control, trazabilidad, estandarización y cumplimiento normativo. | Gestión de control interno, normativas regulatorias, gestión de riesgos, cumplimiento institucional. |
| Gerencia del Banco | Autorizar avance del proyecto, validar alineación estratégica, aprobar presupuesto y esfuerzos requeridos en fase de diseño. | Toma de decisiones estratégicas, análisis de impacto institucional, visión de negocio, gobernanza. |

Nota. Elaboración propia con base en el contexto del proyecto del sistema de administración de garantías fiduciarias de un banco estatal costarricense (2025).

Tabla 17 Matriz RACI de actividades definidas en la EDT del proyecto

Matriz RACI de actividades definidas en la EDT del proyecto

| Código EDT | Actividad | Coordinación Crédito Fiduciario (A) | Analista funcional (R) | Unidad TI (C) | Usuario operativo (C) | Auditoría Interna (I) | Gerencia del Banco (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Acta de constitución del proyecto | A | R | C | C | I | I |
| 1.2 | Interesados | A | R | C | C | I | I |
| 2.1 | Entrevistas | A | R | C | C | I | I |
| 2.2 | Talleres | A | R | C | C | I | I |
| 2.3 | Encuestas | A | R | C | C | I | I |
| 2.4 | Análisis documental | A | R | C | C | I | I |
| 2.5 | Matriz de trazabilidad | A | R | C | C | I | I |
| 3.1 | AS IS | A | R | C | C | I | I |
| 3.2 | TO BE | A | R | C | C | I | I |
| 3.3 | Análisis de brechas | A | R | C | C | I | I |
| 4.1 | Arquitectura de información | A | R | C | C | I | I |
| 4.2 | Casos de uso | A | R | C | C | I | I |
| 4.3 | Wireframes | A | R | C | C | I | I |
| 4.4 | Reglas de negocio | A | R | C | C | I | I |
| 5.1 | Especificaciones funcionales | A | R | C | C | I | I |
| 5.2 | Especificaciones técnicas | A | R | C | C | I | I |
| 5.3 | Prototipo navegable | A | R | C | C | I | I |
| 5.4 | Pruebas con usuarios | A | R | C | C | I | I |
| 6.1 | Pruebas de integración | A | R | C | C | I | I |
| 6.2 | Pruebas de rendimiento | A | R | C | C | I | I |
| 6.3 | Seguridad | A | R | C | C | I | I |

Nota. Elaboración propia basada en los roles y actividades definidos en la EDT del proyecto para el análisis y diseño del sistema de administración de garantías fiduciarias.

En síntesis, la definición de roles, competencias y responsabilidades mediante la matriz RACI contribuye a la alineación institucional, facilita la coordinación interáreas y asegura que cada entregable del proyecto cuente con responsables claramente definidos. Esta estructura organizativa permitirá reducir riesgos de reprocesos, agilizar la validación documental, y fortalecer la gobernanza del proyecto, asegurando consistencia, claridad y trazabilidad en la ejecución de las actividades definidas en la EDT.

Estrategias de Desarrollo y Motivación

El desarrollo del equipo se basará en el fortalecimiento de capacidades internas mediante la capacitación en metodologías ágiles, la gestión de proyectos y la sostenibilidad institucional. Se promoverá un ambiente de trabajo colaborativo, donde las opiniones y aportes sean valorados como parte de la cultura organizacional. El liderazgo del proyecto fomentará la comunicación efectiva, el reconocimiento del desempeño y la participación en la toma de decisiones.

Control y Seguimiento de los Recursos Humanos

El seguimiento de la asignación y desempeño del personal se realizará mediante reuniones de avance, reportes de desempeño y revisiones de cumplimiento de metas. Se aplicarán herramientas institucionales de control de horas y actividades, asegurando la trazabilidad de la dedicación de cada miembro. En caso de reasignación de funciones, se actualizará la matriz de roles y responsabilidades para reflejar los cambios aprobados. Este enfoque promueve la eficiencia, la responsabilidad compartida y la sostenibilidad del talento humano dentro del proyecto.

Cuantificación de recursos no humanos

Los recursos no humanos corresponden a todos aquellos insumos, plataformas, herramientas y materiales necesarios para la ejecución del proyecto, distintos al personal involucrado. En este caso, se incluyen elementos metodológicos, medios tecnológicos y soportes administrativos que permiten desarrollar, documentar y validar los entregables definidos en la EDT.

La siguiente tabla resume la estimación de recursos no humanos requeridos para el análisis y diseño del sistema de administración de garantías. La cuantificación se basa en las actividades y duración estimada utilizadas previamente en el Plan de Gestión de Costos.

Recursos no humanos estimados para el proyecto

En la gestión de los recursos del proyecto, no solamente se consideran los recursos humanos que ejecutan las actividades, sino también los recursos no humanos requeridos para producir los entregables definidos en la EDT. De acuerdo con el PMBOK® (PMI, 2021), estos recursos corresponden a los insumos, herramientas, plataformas, infraestructura institucional, materiales de apoyo, licencias tecnológicas y medios logísticos que permiten ejecutar el trabajo planificado. En el contexto del presente proyecto — orientado al análisis y diseño del sistema de administración de garantías fiduciarias — los recursos no humanos son fundamentales, ya que habilitan el levantamiento de requisitos, la documentación técnica, las sesiones de validación y la elaboración de artefactos de diseño.

La identificación y cuantificación de estos recursos permite establecer su trazabilidad con los paquetes de trabajo de la EDT, lo cual facilita la planificación financiera, la asignación adecuada de medios institucionales y el control del uso de insumos durante el ciclo de desarrollo del diseño. Esta relación directa entre recurso no humano y actividad es coherente con la estructura del plan de gestión de costos, ya que la estimación del esfuerzo y la determinación del presupuesto requieren tener claridad sobre los insumos necesarios más allá del factor humano. Por ello, la siguiente tabla presenta la estimación operativa de los recursos no humanos requeridos para el proyecto, vinculados a los entregables y actividades asociadas.

Tabla 18 Recursos no humanos estimados y su trazabilidad con la EDT del proyecto

Recursos no humanos estimados y su trazabilidad con la EDT del proyecto

| Recurso no humano | Cantidad estimada | Unidad | EDT relacionada | Propósito / uso asociado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sesiones de entrevistas | 6 | sesiones | 2.1 | Levantamiento de requisitos con actores clave |
| Talleres de validación | 4 | sesiones | 2.2 | Depuración de requerimientos y alineación funcional |
| Encuestas en línea | 1 | instrumento | 2.3 | Captura estructurada de requerimientos y percepciones |
| Herramienta de modelado de procesos (BPMN) | 1 | licencia / acceso | 3.1 – 3.2 | Documentación AS IS / TO BE |
| Herramienta de prototipado (mockups / wireframes) | 1 | licencia / acceso | 5.3 | Construcción de prototipo navegable para validación visual |
| Equipos de cómputo institucional (existentes) | 2 | equipos | transversal | Elaboración de matrices, modelos y documentación |
| Sala de reuniones física o virtual | 8 | horas | 2.1 / 2.2 / 5.4 | Sesiones de trabajo colaborativo con interesados |
| Papelería / insumos administrativos | — | consumo menor | transversal | Soporte documental y registro de acuerdos / cambios |

Nota. Elaboración propia (2025). La tabla presenta la cuantificación estimada de los recursos no humanos necesarios para el desarrollo del proyecto y su relación con los paquetes de trabajo definidos en la EDT. La valoración económica de estos insumos se desarrolla en el Plan de Gestión de Costos.

Este plan integra de manera coherente los elementos necesarios para asegurar la disponibilidad, asignación, gobernanza y utilización adecuada de los recursos del proyecto. La incorporación de la tabla de roles, responsabilidades y competencias, la matriz RACI y la cuantificación de los recursos no humanos garantiza que la gestión de recursos se realice con trazabilidad, claridad y control, elementos que responden directamente a los principios establecidos en la Guía del PMBOK® (PMI, 2021). De esta manera, se establece una estructura organizacional y operacional sólida que facilita la toma de decisiones informada, mejora la coordinación entre los interesados y reduce el riesgo de desviaciones en las actividades definidas en la EDT, fortaleciendo la base metodológica para la fase de diseño del sistema de administración de garantías.

Finalmente, el abordaje integral de los recursos del proyecto proporciona una base operativa clara y documentada para avanzar hacia los siguientes dominios de gestión. Una vez definidos los roles, responsabilidades, competencias, la trazabilidad de la participación mediante la Matriz RACI y la cuantificación de recursos no humanos vinculados a la EDT, resulta necesario establecer cómo se asegurará la calidad de los entregables producidos durante la fase de análisis y diseño.

## 4.3.6 Gestionar la participación de los interesados

La gestión de la participación de los interesados durante la ejecución del proyecto consiste en asegurar la participación, continua y alineada de las partes interesadas, de forma que sus expectativas, aportes y validaciones sean incorporadas de manera oportuna a los entregables del proyecto (PMI, 2021). Este proceso es clave para evitar retrasos derivados de falta de alineamiento, falta de definición de criterios funcionales o ausencia de validación técnica o normativa.

En el contexto del presente proyecto orientado al análisis y diseño del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario la participación de los interesados tiene un rol altamente determinante, ya que la mayor parte del conocimiento funcional que permite definir el modelo AS-IS y el modelo TO-BE reside en la experiencia y criterio de los funcionarios internos y áreas asociadas del banco. De esta manera, la participación y el involucramiento de estos actores no es un elemento opcional, sino un insumo crítico que habilita la ejecución. Durante la ejecución se llevarán a cabo reuniones periódicas, sesiones de validación funcional y confirmación de requerimientos, donde cada interesado aportará información desde su dominio de responsabilidad, con el fin de asegurar la coherencia de la documentación generada. La Coordinación del Área de Crédito Fiduciario será la instancia responsable de convocar, informar y gestionar los acuerdos generados en estas interacciones, registrando por escrito los compromisos, decisiones y observaciones.

Además, este proceso implica gestionar la alineación de expectativas de los interesados, especialmente cuando existan diferencias interpretativas o discrepancias entre criterios funcionales. Si se identifican conflictos en criterios o prioridades, la coordinación deberá gestionar su resolución formal, ya sea mediante ajuste de acuerdos, revisión documental o escalamiento institucional cuando corresponda. De esta forma, la participación de los interesados se convierte en un pilar que fortalece la legitimidad institucional del proyecto y reduce riesgos asociados a retrasos aprobatorios, ambigüedad documental o falta de aceptación de los entregables.

La correcta gestión de la participación de interesados permitirá asegurar que el proyecto mantenga un flujo permanente de interacción, validación y compromiso, garantizando que la documentación generada refleje con fidelidad las necesidades reales del entorno institucional en el que será aplicado.

La ejecución de estos procesos constituye el eje operativo que permite transformar la planificación en resultados verificables, aplicando los lineamientos definidos en los planes de gestión del proyecto y asegurando que cada área de conocimiento aporte al desarrollo efectivo del análisis y diseño del sistema de administración de garantías. La integración de recursos, la gestión de comunicaciones, la validación funcional con interesados y la ejecución de respuestas a riesgos permiten mantener la continuidad técnica del proyecto, reducir la incertidumbre y garantizar coherencia entre lo planificado y lo producido. Una vez ejecutados estos procesos, corresponde establecer los mecanismos de seguimiento y control que permitan medir el desempeño, corregir desviaciones y asegurar que los entregables avanzan conforme a lo definido en las líneas base, lo que se desarrolla en el siguiente apartado.

## 4.3.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones del proyecto

El plan de gestión de las comunicaciones define los mecanismos, herramientas y protocolos que aseguran el flujo oportuno, claro y efectivo de la información entre los miembros del equipo del proyecto, las partes interesadas y las instancias institucionales del banco estatal. Una gestión adecuada de las comunicaciones contribuye a la transparencia, la coordinación y la toma de decisiones informadas, elementos esenciales para el éxito del proyecto de análisis y diseño del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario.

Este plan se fundamenta en los principios del PMBOK® Séptima Edición (PMI, 2021), que establece la comunicación como un dominio transversal a todos los procesos de gestión, y en las prácticas del marco ágil Scrum, que promueve interacciones frecuentes, reuniones cortas y retroalimentación continua. Además, se integran los valores del estándar P5 (People, Planet, Prosperity, Peace and Partnerships), fomentando una comunicación responsable, accesible y sostenible que promueva la inclusión, la eficiencia y el uso racional de los recursos institucionales.

Objetivo del Plan
Definir los procesos, canales y responsabilidades que permitan la gestión efectiva de la información durante el ciclo de vida del proyecto, garantizando la coherencia de los mensajes, la participación de los interesados y la trazabilidad de los acuerdos generados.

Metodología de Comunicación
La planificación de las comunicaciones se realizó identificando las necesidades informativas de cada grupo de interés, los medios más adecuados para transmitir los mensajes y la frecuencia requerida. Se utilizaron herramientas institucionales como el correo electrónico, la intranet corporativa, las reuniones presenciales o virtuales, y el tablero de control del proyecto (Scrum Board). Asimismo, se establecieron protocolos de reporte formal al Comité de Tecnología y mecanismos de retroalimentación continua con los usuarios clave.

Matriz de Comunicaciones del Proyecto
En la siguiente tabla se presentan los principales canales y mecanismos de comunicación definidos para el proyecto:

Tabla 19 Matriz de comunicaciones del proyecto

Matriz de comunicaciones del proyecto

| Código | Tipo de Comunicación | Descripción / Contenido | Frecuencia | Medio o Herramienta | Responsable | Destinatarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Reunión de planificación semanal | Definición de actividades, revisión de avances y ajustes de prioridades. | Semanal | Presencial / MS Teams | Gestor del Proyecto | Equipo del proyecto |
| C-02 | Informe de avance al Comité de Tecnología | Reporte consolidado de estado del proyecto, riesgos y decisiones requeridas. | Mensual | Correo institucional / Documento PDF | Gestor del Proyecto | Comité de Tecnología |
| C-03 | Actualización del tablero ágil (Scrum Board) | Visualización del progreso, tareas pendientes y bloqueos. | Diaria | Intranet / Herramienta de gestión ágil | Equipo de Proyecto | Equipo del Proyecto |
| C-04 | Correo informativo a usuarios clave | Comunicación de hitos, resultados de validación y próximos pasos. | Quincenal | Correo institucional | Equipo de Comunicación | Usuarios clave del Área de Crédito Fiduciario |
| C-05 | Sesiones de validación técnica | Revisión conjunta de entregables técnicos y funcionales. | Por entrega | Presencial / Virtual | Equipo Técnico y Usuarios Clave | Usuarios clave y Equipo Técnico |
| C-06 | Reunión de cierre de Sprint | Evaluación del desempeño, logros y lecciones aprendidas. | Cada 3 semanas | Virtual / MS Teams | Gestor del Proyecto y Comité | Equipo del Proyecto y Comité de Seguimiento |

Nota. La matriz presenta los principales mecanismos de comunicación definidos para el proyecto, incluyendo frecuencia, responsable y medio utilizado para el intercambio de información. Elaboración propia (2025).

Estrategias de Seguimiento y Control de Comunicaciones

El control de las comunicaciones se realizará mediante la revisión periódica de los canales utilizados, la verificación del cumplimiento de las frecuencias establecidas y la evaluación de la efectividad de los mensajes. El Gestor del Proyecto será responsable de garantizar que la información relevante llegue a todos los interesados en el momento oportuno.
Para fortalecer la transparencia y la trazabilidad, se mantendrán registros electrónicos de minutas, acuerdos y reportes en la intranet institucional. Los informes clave serán aprobados por el Comité de Tecnología y archivados conforme a las políticas de gobernanza documental del banco.

Gestión de la Información y Sostenibilidad Comunicacional

Se fomentará el uso de herramientas digitales institucionales para reducir el consumo de papel y optimizar los recursos disponibles. Además, se promoverá una cultura de comunicación inclusiva, donde todos los miembros del proyecto puedan expresar sus ideas y aportes en un entorno de respeto y colaboración. Este enfoque permitirá que la comunicación sea un elemento dinamizador, que no solo apoye el cumplimiento del cronograma y los objetivos, sino que también contribuya al fortalecimiento del capital humano y la sostenibilidad organizacional.

Para efectos de facilitar la verificación del cumplimiento comunicacional y en coherencia con lo indicado por el profesor en sesión, se incluye una plantilla visual de control de comunicaciones. Esta figura resume los elementos mínimos que deberán validarse durante la ejecución del proyecto en relación con el monitoreo de la comunicación institucional.

Figura 12  Plantilla de Control de Comunicaciones del Proyecto

Plantilla de Control de Comunicaciones del Proyecto

Nota. Elaboración propia (2025). La figura presenta los criterios mínimos de control para verificar el cumplimiento comunicacional del proyecto, en concordancia con lo indicado en el modelo de gestión del PMI (2021).

El Plan de Gestión de las Comunicaciones establece una estructura formal y estandarizada para el intercambio de información durante el ciclo de vida del proyecto, asegurando que cada actor reciba la información pertinente con la periodicidad y nivel de detalle requerido. La definición de medios, frecuencias, responsables y contenidos permite mantener trazabilidad documental, fortalecer la articulación interáreas y reducir brechas de interpretación durante la fase de diseño del sistema de administración de garantías. La aplicación disciplinada de este plan contribuye a mejorar la coordinación institucional, facilita la toma de decisiones oportunas y promueve un modelo comunicacional sostenible, transparente y alineado con las buenas prácticas del PMBOK® (PMI, 2021), respaldando de forma directa la eficiencia y el éxito metodológico del presente proyecto.

## 4.3.8 Plan de Gestión de los Riesgos

La planificación de riesgos es un proceso fundamental en la gestión de proyectos, y el PMBOK® la define como la etapa en la que se determina cómo se abordarán los riesgos durante el desarrollo del proyecto, estableciendo una estrategia clara para su identificación, análisis, respuesta y monitoreo (PMI, 2021). En el presente proyecto —orientado al análisis y diseño del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario de un banco estatal— esta planificación permite anticipar eventos que podrían afectar la calidad de los entregables, los tiempos de ejecución o la disponibilidad de información institucional.

Para este proceso, el PMBOK® sugiere herramientas como el juicio de expertos, que en este caso se aplicará mediante la experiencia del personal interno del banco con dominio en gestión fiduciaria, procesos administrativos y validación documental. Asimismo, se realizarán reuniones técnicas, en las cuales se discutirán riesgos derivados de la operación real, brechas funcionales, dependencias tecnológicas y factores institucionales. Adicionalmente, se utilizará análisis de datos históricos relacionados con tiempos de respuesta, experiencias previas en levantamiento de requisitos y disponibilidad de actores clave.

Un elemento clave para la planificación de los riesgos es el desarrollo de la Estructura de Desglose de Riesgos (RBS), análoga a la EDT, que ordena los riesgos por categorías principales permitiendo una clasificación coherente. En este proyecto, la RBS se organiza en cuatro dimensiones: personas, procesos, tecnología y factores externos, lo que facilita la identificación clara de áreas vulnerables asociadas al diseño y documentación del sistema de administración de garantías.

Finalmente, para priorizar los riesgos, se empleará una matriz de probabilidad e impacto, que permitirá evaluar su severidad y orientar la atención hacia aquellos con mayor efecto potencial en el cumplimiento de los entregables. De esta forma, se optimiza el esfuerzo en la gestión preventiva, enfocándose en los riesgos que representen una amenaza significativa para los resultados del proyecto.

Definir la Matriz de Probabilidad e Impacto

Para la adecuada priorización de los riesgos identificados, es necesario definir previamente la matriz de probabilidad e impacto que se aplicará a cada riesgo del proyecto. Tal como lo establece el PMBOK® (PMI, 2021), esta matriz permite evaluar los riesgos de acuerdo con su potencial de ocurrencia y su nivel de afectación sobre los objetivos del proyecto. Con ello, se logra una valoración estandarizada que facilita la toma de decisiones respecto a cuáles riesgos deben tener un tratamiento más inmediato, qué riesgos requieren monitoreo continuo y cuáles pueden ser aceptados sin acciones adicionales.

En el contexto del presente proyecto —orientado al análisis y diseño del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario— la definición de esta matriz es particularmente relevante, ya que los riesgos identificados pueden afectar la precisión de los requerimientos, la consistencia del modelo funcional propuesto, la disponibilidad de información institucional o la factibilidad técnica de los entregables. Para asegurar una valoración uniforme, se establecerán escalas numéricas tanto para la probabilidad como para el impacto, con una categorización que permita distinguir entre niveles bajos, medios y altos.

La utilización de esta matriz permitirá priorizar los riesgos de acuerdo con su criticidad, permitiendo focalizar esfuerzos de mitigación en aquellos que representen mayor amenaza para el logro de los entregables del proyecto. De esta forma, la matriz se convierte en la herramienta central que alimentará posteriormente el análisis cualitativo, la definición de estrategias de respuesta, y el seguimiento a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

La Estructura de Desglose de Riesgos (RBS, por sus siglas en inglés) permite organizar los riesgos identificados en el proyecto por categorías jerárquicas, facilitando su análisis, trazabilidad y priorización, tal como lo recomienda el PMBOK® (PMI, 2021). A continuación, se presenta la RBS definida para el proyecto, estructurada en niveles progresivos desde el agrupamiento de categorías principales hasta la especificación de eventos de riesgo concretos.

Tabla 20 Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) del proyecto

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) del proyecto

| NIVEL 0 | NIVEL 1 | NIVEL 2 |
| --- | --- | --- |
| RIESGOS | 1. PERSONAS | 1.1 Falta de disponibilidad de interesados clave. 1.2 Retrasos en la validación de requerimientos. 1.3 Resistencia al cambio por parte de los usuarios finales. |
|  | 2. PROCESOS | 2.1 Inconsistencias en los procesos AS IS. 2.2 Brechas no identificadas entre el modelo actual y el propuesto. 2.3 Retrasos en la aprobación de documentos funcionales. |
|  | 3. TECNOLÓGICOS | 3.1 Fallos de conectividad entre sistemas institucionales. 3.2 Dificultades en la integración de plataformas. 3.3 Riesgos de ciberseguridad o pérdida de información. |
|  | 4. EXTERNOS / REGULATORIOS | 4.1 Cambios en las disposiciones normativas aplicables a la gestión fiduciaria. 4.2 Ajustes institucionales o estratégicos que alteren los plazos o el alcance. 4.3 Dependencia de decisiones gerenciales o regulatorias externas. |
|  | 5. OPERATIVOS/ ORGANIZACIONALES | 5.1 Limitaciones en la infraestructura tecnológica disponible. 5.2 Escasez temporal de recursos técnicos internos. 5.3 Sobrecarga de trabajo en el equipo funcional. |

Nota. Elaboración propia (2025). La tabla presenta la Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) definida para el proyecto, organizada jerárquicamente para facilitar la identificación y clasificación de eventos de riesgo. Adaptado conceptualmente de la Guía del PMBOK® (PMI, 2021).

Para estandarizar la valoración de los riesgos identificados en el proyecto, se definen las escalas numéricas para la probabilidad de ocurrencia, conforme a las buenas prácticas del PMBOK® (PMI, 2021). A continuación, se presenta la clasificación utilizada.

Tabla 21 Escalas de probabilidad asignadas para el análisis de riesgos

Escalas de probabilidad asignadas para el análisis de riesgos

| Nivel | Probabilidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muy baja | Difícilmente ocurrirá durante el proyecto |
| 2 | Baja | Podría ocurrir de forma aislada |
| 3 | Media | Posibilidad razonable de ocurrencia |
| 4 | Alta | Probable ocurrencia durante el desarrollo del proyecto |
| 5 | Muy alta | Alta recurrencia o se ha presentado históricamente |

Nota. Elaboración propia (2025). La tabla establece la escala numérica utilizada para calificar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados en el proyecto. Adaptado conceptualmente del Project Management Institute (PMI, 2021).

Para complementar la valoración de la probabilidad, también se establece la escala de impacto, que permite determinar la magnitud del efecto potencial que cada riesgo podría generar sobre los entregables y objetivos del proyecto, según lineamientos del PMBOK® (PMI, 2021).

Tabla 22 Escalas de impacto asignadas para el análisis de riesgos

Escalas de impacto asignadas para el análisis de riesgos

| Nivel | Impacto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muy bajo | No afecta entregables ni procesos principales |
| 2 | Bajo | Afecta parcialmente actividades sin retrasos significativos |
| 3 | Medio | Puede generar ajustes o retrazo de actividades |
| 4 | Alto | Afecta entregables críticos o tiempos del proyecto |
| 5 | Muy alto | Compromete cumplimiento de los objetivos principales |

Nota. Elaboración propia (2025). La tabla presenta la escala numérica utilizada para calificar el nivel de impacto asociado a los riesgos identificados en el proyecto. Adaptado conceptualmente del Project Management Institute (PMI, 2021).

Identificar los riesgos

La identificación de riesgos consiste en determinar los eventos que podrían afectar los objetivos del proyecto y documentarlos de manera estructurada. De acuerdo con el PMBOK® (PMI, 2021), esta identificación debe realizarse de forma sistemática, involucrando fuentes diversas de información y el criterio de los expertos organizacionales. En el presente proyecto, orientado al análisis y diseño del sistema de administración de garantías, la identificación de riesgos se realizó con base en las categorías definidas en la Estructura de Desglose de Riesgos (RBS), establecida en el punto anterior, la cual permite una clasificación jerárquica de los eventos potenciales que podrían influir en los entregables del proyecto.

El proceso de identificación se apoyó en técnicas como el juicio de expertos, análisis documental institucional, revisión de antecedentes históricos de proyectos internos relacionados y sesiones de consulta con usuarios operativos del Área de Crédito Fiduciario. Estas técnicas permitieron reconocer riesgos asociados a la disponibilidad de los interesados, la precisión en la captura de requisitos, la consistencia entre el modelo AS-IS y el modelo TO-BE, la capacidad de integración con sistemas internos, y la posible incidencia de cambios regulatorios o institucionales durante el ciclo de desarrollo.

Posteriormente, los riesgos identificados fueron clasificados de acuerdo con su naturaleza y categoría, con el fin de facilitar el análisis posterior de probabilidad e impacto y la priorización correspondiente. De esta forma, la RBS se convierte en el fundamento estructural para la organización del catálogo de riesgos, permitiendo posteriormente asignar responsables, definir estrategias de respuesta y establecer mecanismos de monitoreo.

En los siguientes apartados se presentan las escalas asignadas a la probabilidad y al impacto, así como la matriz consolidada de riesgos identificados para este proyecto, la cual incluye para cada riesgo su categorización RBS, descripción, probabilidad, impacto, estrategia de respuesta, responsable y columna para el seguimiento.

Identificación de riesgos del proyecto

A continuación, se presenta la identificación preliminar de riesgos asociados al desarrollo del análisis y diseño del sistema de administración de garantías, clasificados de acuerdo con la Estructura de Desglose de Riesgos. Los riesgos fueron evaluados aplicando la escala de probabilidad e impacto, con el fin de determinar su relevancia inicial y orientar el tratamiento posterior.

Tabla 23 Matriz de riesgos identificados del proyecto

Matriz de riesgos identificados del proyecto

| ID | Categoría RBS | Riesgo identificado | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Estrategia propuesta | Responsable | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personas | Falta de disponibilidad o atención oportuna de interesados clave | 4 | 4 | Mitigación (planificación anticipada de sesiones) | Coordinación Crédito Fiduciario | Pendiente |
| 2 | Procesos | Brechas no identificadas entre AS-IS vs TO-BE | 3 | 5 | Mitigación (validaciones iterativas) | Analista funcional | Pendiente |
| 3 | Tecnología | Limitaciones de integración con sistemas institucionales existentes | 3 | 4 | Mitigación (alineación con TI desde fases tempranas) | Unidad TI | Pendiente |
| 4 | Externos / Regulatorios | Cambios normativos que alteren requerimientos funcionales | 2 | 5 | Aceptación / monitoreo normativo | Auditoría Interna | Pendiente |
| 5 | Operativos | Sobrecarga de trabajo en los participantes funcionales internos | 4 | 3 | Mitigación (revisión de carga de trabajo) | Coordinación Crédito Fiduciario | Pendiente |
| 6 | Personas | Interpretación incorrecta de requisitos por parte de los usuarios | 3 | 4 | Mitigación (documentación trazable) | Analista funcional | Pendiente |
| 7 | Procesos | Retrasos en aprobación de entregables por parte de áreas involucradas | 4 | 4 | Mitigación (control de tiempos y compromisos formales) | Coordinación Crédito Fiduciario | Pendiente |

Nota. Elaboración propia (2025). La tabla presenta las escalas definidas para la valoración del impacto de riesgos en función de su efecto sobre los objetivos del proyecto.

## 4.4 Procesos de ejecución del proyecto

El grupo de procesos de ejecución en la gestión de proyectos corresponde a la etapa donde se llevan a cabo las actividades definidas en los distintos planes de gestión aprobados en la planificación, con el fin de cumplir los entregables, requisitos y expectativas del proyecto (PMI, 2021). Durante esta fase, se integran recursos, se coordina el trabajo del equipo, se gestiona la participación de los interesados y se aplican los procedimientos alineados a lo establecido en el plan para la dirección del proyecto.

En el contexto del proyecto propuesto para la Unidad de Fideicomisos referente al análisis y diseño del sistema de administración de garantías de un banco estatal en Costa Rica, la ejecución implica llevar a cabo actividades técnicas, funcionales, administrativas y de coordinación interáreas, siguiendo el ciclo de trabajo definido y las necesidades reales del entorno institucional. Esta etapa reconoce que pueden surgir ajustes a lo largo del desarrollo del proyecto especialmente considerando la naturaleza digital, regulatoria y fiduciaria del entorno, lo que podría requerir iteraciones de planificación adicionales para asegurar el alineamiento con la gobernanza institucional, normativa bancaria y requerimientos funcionales.

Con base en el diagnóstico generado se identificaron los procesos de ejecución que este proyecto requiere fortalecer durante la ejecución, tales como:

gestionar el conocimiento del proyecto,

gestionar la calidad,

gestionar las comunicaciones,

implementar las respuestas a riesgos.

Los demás procesos asociados al área de ejecución como dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, desarrollar el equipo, adquirir recursos no humanos y gestionar la participación de los interesados se consideran presentes en la dinámica del proyecto y serán ejecutados conforme la definición realizada en los planes correspondientes.	En los apartados siguientes se desarrolla cada uno de estos elementos, enfocando su ejecución bajo la realidad institucional del proyecto, considerando la gobernanza fiduciaria, restricciones normativas, disponibilidad de recursos, interacción con TI, y el modelo de proceso definido en este documento.

4.4.1 Gestionar el conocimiento del proyecto

Según la Guía del PMBOK® (PMI, 2021), la gestión del conocimiento del proyecto consiste en utilizar el conocimiento existente y generar nuevo conocimiento para asegurar el logro de los objetivos del proyecto y fortalecer la base de conocimiento institucional. En el presente proyecto, orientado al análisis y diseño del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario, este proceso es fundamental debido a que la mayor parte del insumo técnico depende del conocimiento tácito de funcionarios clave que participan en la operación actual del modelo AS-IS, así como del criterio de especialistas funcionales y técnicos del banco.

Durante la ejecución del proyecto, la gestión del conocimiento soportará la validación y refinamiento de requerimientos, el análisis de procesos, la integración con otros sistemas y la definición del modelo TO-BE. Este proceso implica la recopilación, documentación y transferencia de información relevante, derivada de sesiones técnicas, entrevistas funcionales, reuniones de revisión y análisis de procedimientos internos. Todo el conocimiento derivado de estas actividades debe documentarse formalmente, permitiendo que no quede únicamente en el criterio individual de los participantes, sino que se convierta en conocimiento institucional reutilizable.

Dentro de este proceso se consideran como entradas clave:

• El plan para la dirección del proyecto
• El modelo AS-IS levantado con los interesados
• Reuniones funcionales con áreas involucradas
• Políticas y normativa interna aplicable a garantías
• Activos de procesos y documentación previa del banco

Como salidas de este proceso se generarán:

• Actualizaciones de requerimientos
• Ajustes a los entregables parciales
• Registro de lecciones aprendidas
• Actualización de activos de proceso institucionales

La gestión del conocimiento en este proyecto se ejecutará mediante el registro sistemático de acuerdos, decisiones y hallazgos relevantes, los cuales serán documentados y almacenados como parte de un repositorio electrónico institucional. Esta práctica permitirá que el aprendizaje generado durante la ejecución del proyecto pueda ser utilizado en futuros proyectos similares, evitando reprocesos y fortaleciendo la capacidad de gestión interna del Área de Crédito Fiduciario.

4.4.2 Gestionar la calidad

El proceso de gestionar la calidad durante la ejecución del proyecto consiste en aplicar los lineamientos definidos en el plan de gestión de calidad para asegurar que los entregables cumplan con los estándares establecidos durante la planificación (PMI, 2021). En el presente proyecto, orientado al análisis y diseño del sistema de administración de garantías, este proceso se enfoca en asegurar que la información recopilada, los entregables funcionales, los modelos AS-IS y TO-BE y las especificaciones documentadas mantengan consistencia, precisión y trazabilidad.

La calidad en este proyecto tiene un componente crítico, puesto que se trabaja con información institucional regulada, relacionada con procesos de crédito fiduciario y elementos normativos propios del sector bancario estatal. Por ello, la calidad no se limita únicamente a la revisión final de los documentos, sino que implica garantizar que cada artefacto generado esté alineado con las normativas internas del banco, los lineamientos del marco fiduciario y los requerimientos institucionales vigentes.

Durante la ejecución se implementarán mecanismos preventivos tales como revisiones periódicas de entregables parciales, verificación cruzada de información con las áreas involucradas y validación iterativa de documentación funcional. Esta aproximación busca evitar reprocesos, evitar ambigüedades en la definición de requerimientos y asegurar la homogeneidad técnica entre las secciones que componen el entregable principal del proyecto.

El rol principal en la gestión de calidad será ejercido por la Coordinación del Área de Crédito Fiduciario, apoyada por la Unidad Técnica del banco cuando aplique. Dichas instancias serán responsables de aplicar los criterios definidos en el plan de calidad y documentar hallazgos, observaciones o ajustes requeridos durante el ciclo de ejecución.

De esta manera, gestionar la calidad durante la ejecución permitirá garantizar que la documentación generada sea sólida, verificable, confiable y transferible para fases posteriores de análisis funcional, integración tecnológica y toma de decisiones institucionales asociadas al futuro diseño del sistema.

4.4.3 Gestionar las comunicaciones

Según el PMBOK® (PMI, 2021), la gestión de comunicaciones consiste en asegurar que la información generada en el proyecto sea recolectada, procesada, almacenada y distribuida de manera oportuna a los interesados. En el presente proyecto, esta gestión es especialmente relevante debido a que el desarrollo del sistema de administración de garantías involucra múltiples unidades internas del banco estatal, así como tomadores de decisión que deben validar insumos, requerimientos y lineamientos funcionales.

Durante la ejecución, la gestión de comunicaciones se enfocará en establecer una trazabilidad clara de acuerdos, validaciones y compromisos, y garantizar que la documentación generada llegue a las partes que deben revisarla o aprobarla. Esto será esencial para evitar ambigüedades, reprocesos en la documentación funcional y retrasos en las validaciones parciales que soportan la elaboración del modelo TO-BE.

La Coordinación del Área de Crédito Fiduciario será responsable de centralizar la comunicación formal del proyecto y garantizar que la información relevante sea enviada al equipo técnico involucrado, a las áreas funcionales asociadas, y cuando corresponda, a la Unidad de Tecnología. Para ello, se utilizarán reportes y minutas estructuradas que permitan mantener un control detallado de acuerdos, fechas, responsables y tareas resultantes de cada reunión.

Este proceso contempla la elaboración de minutas oficiales posteriores a reuniones de revisión, sesiones de validación o análisis de requerimientos. Dichas minutas se enviarán por correo institucional a los interesados correspondientes y se almacenarán en el repositorio definido para el proyecto como evidencia de trazabilidad.

Adicionalmente, cuando existan hallazgos críticos o decisiones que impacten el alcance o la definición funcional del sistema, la comunicación deberá realizarse de forma acelerada mediante reuniones extraordinarias o notificaciones urgentes a los involucrados, con el fin de evitar retrasos en la continuidad del análisis o documentación.

De esta forma, la gestión de las comunicaciones permitirá sostener un flujo organizado de información, facilitar las revisiones escalonadas, fortalecer la transparencia documental y asegurar que todos los interesados reciban información oportuna y verificada para la toma de decisiones en tiempo real durante la ejecución del proyecto.

4.4.4 Implementar la respuesta a los riesgos

La implementación de la respuesta a los riesgos consiste en ejecutar las acciones previamente definidas durante la planificación de la gestión de riesgos, con el fin de reducir la probabilidad o el impacto de amenazas, y aprovechar las oportunidades identificadas (PMI, 2021). En el presente proyecto, la gestión de riesgos es especialmente relevante debido a que la documentación de requerimientos, la interacción con distintas áreas institucionales y la dependencia de validaciones funcionales pueden producir retrasos o ajustes en el alcance técnico del sistema propuesto.

La ejecución de este proceso implica llevar a la práctica las estrategias seleccionadas durante los apartados previos, tales como mitigación, aceptación, transferencia o explotación, con base en la clasificación realizada en la matriz de riesgos. Durante la ejecución del proyecto, cada riesgo deberá contar con responsables definidos, así como con acciones concretas relacionadas con su tratamiento, lo cual permitirá gestionar de manera controlada la ocurrencia de eventos no deseados.

Las respuestas a los riesgos en este proyecto se implementarán a través de acciones como: la programación anticipada de sesiones de validación para disminuir retrasos en aprobaciones funcionales, la revisión cruzada de información para reducir errores en interpretación de requerimientos, la coordinación temprana con la Unidad de Tecnología para mitigar posibles brechas de integración entre sistemas, y el monitoreo sistemático de cambios regulatorios que puedan modificar las condiciones de los procesos fiduciarios.

La Coordinación del Área de Crédito Fiduciario será la responsable de confirmar que las estrategias definidas para cada riesgo se ejecuten según lo planeado y documentar el resultado de dichas acciones. Si durante la ejecución se identifica la necesidad de modificar una estrategia de respuesta previamente definida, esta modificación deberá registrarse formalmente, ya que constituye una actualización al plan de gestión de riesgos, y será posteriormente incorporada al control integrado de cambios cuando aplique.

Implementar las respuestas a los riesgos de forma disciplinada permitirá reducir la probabilidad de desviaciones en el cronograma del proyecto, mejorar la precisión de la documentación funcional y asegurar que las decisiones institucionales se tomen con fundamento en información estable, minorizando los efectos de incertidumbre durante la ejecución del proyecto.

4.4.5 Gestión de recursos

La gestión de los recursos durante la ejecución del proyecto consiste en asegurar la disponibilidad, uso eficiente y correcta asignación de los recursos requeridos para llevar a cabo las actividades definidas en el plan para la dirección del proyecto (PMI, 2021). En el presente proyecto —centrado en el análisis y diseño del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario—, este proceso se enfoca en gestionar tanto los recursos humanos involucrados (funcionarios internos que participan como expertos funcionales) como los recursos no humanos necesarios para la documentación, análisis funcional, y elaboración de entregables.

Durante la ejecución, la Coordinación del Área de Crédito Fiduciario será responsable de validar la disponibilidad del personal requerido para las sesiones de levantamiento, revisión y validación de información. Este rol implica coordinar agendas, tiempos de dedicación, sustitución eventual de participantes y gestión de conflicto de disponibilidad con otras tareas laborales institucionales. Adicionalmente, el proyecto requiere recursos no humanos tales como herramientas de software institucional, repositorios electrónicos, insumos documentales normativos, plantillas internas y acceso autorizado a sistemas de consulta para análisis funcional. Para ello, la coordinación deberá asegurar que estos recursos estén operativos y disponibles en el momento requerido por las actividades del proyecto.

Es importante destacar que, aunque los recursos fueron estimados en la etapa de planificación, en la ejecución pueden surgir ajustes derivados de nuevas validaciones, actividades adicionales y cambios en prioridades institucionales. Por este motivo, la gestión de recursos requerirá verificación continua, registro de posibles limitaciones y comunicación oportuna cuando se identifiquen restricciones que puedan comprometer el avance de las actividades.

La adecuada gestión de recursos en este proyecto permitirá evitar retrasos provocados por falta de disponibilidad de personal, minimizar reprocesos, asegurar la trazabilidad de la información y garantizar que las actividades se ejecuten bajo las condiciones y medios previamente establecidos, fortaleciendo el cumplimiento de los entregables y la continuidad metodológica del proceso de análisis.

## 4.4.6 Gestión de las adquisiciones

En el grupo de procesos de ejecución, la gestión de adquisiciones consiste en obtener y administrar los bienes y servicios necesarios para apoyar la ejecución del proyecto (PMI, 2021). En el contexto del presente proyecto —que se centra en el análisis y diseño del sistema de administración de garantías del Área de Crédito Fiduciario— este proceso no está orientado a compras de obra o materiales de construcción, sino a la gestión y coordinación de recursos no humanos requeridos para el desarrollo del trabajo analítico y documental.

En este entorno institucional, las adquisiciones se relacionan principalmente con el acceso autorizado a plataformas tecnológicas, herramientas documentales institucionales, insumos informativos, repositorios normativos, plantillas internas, y cualquier activo tecnológico que habilite la recolección, documentación y validación de la información requerida para el levantamiento funcional del proyecto. Cuando sea necesario solicitar herramientas adicionales, acceso a sistemas, emisión de permisos o habilitaciones técnicas, dichas gestiones se canalizarán por medio de los procedimientos oficiales establecidos por la Unidad de Tecnología y las áreas administrativas correspondientes.

La Coordinación del Área de Crédito Fiduciario será la responsable de gestionar estas solicitudes, validar su pertinencia y coordinar con las áreas involucradas la aprobación institucional. Esta coordinación evitará retrasos relacionados con dependencia tecnológica, fallas de acceso o falta de insumos documentales que puedan impedir la continuidad del proyecto. En caso de que se identifiquen retrasos derivados de aprobaciones pendientes, la coordinación deberá documentar la situación y elevarla dentro de la jerarquía institucional cuando corresponda, a fin de garantizar la disponibilidad de los recursos no humanos requeridos.

De esta forma, la gestión de adquisiciones aporta soporte operativo durante la ejecución y permite asegurar que los elementos necesarios para la recopilación de información, análisis del modelo AS-IS y documentación de requerimientos estén disponibles en tiempo y forma, evitando afectaciones en el cronograma y en la calidad de los entregables del proyecto.

4.5 Seguimiento y Control del Proyecto

El grupo de procesos de seguimiento y control permite medir el desempeño del proyecto, comparar la ejecución real contra lo planificado, detectar desviaciones y aplicar acciones correctivas cuando sea necesario (PMI, 2021). En el presente proyecto —orientado al análisis y diseño del sistema de administración de garantías— el seguimiento y control se aplicará sobre aquellas áreas de conocimiento que poseen procesos formales de control según la Guía del PMBOK, con el fin de asegurar que los entregables se mantengan alineados con los requerimientos establecidos, los plazos definidos y los criterios de calidad institucionales.

A diferencia del grupo de ejecución, en el seguimiento y control se validará el cumplimiento de lo planificado mediante indicadores, trazabilidad de acuerdos, control de variaciones y aprobación formal de entregables. Para ello, se documentarán las desviaciones, se gestionarán solicitudes de cambio cuando corresponda y se dará trazabilidad a las decisiones derivadas del control del proyecto.

A continuación, se describen las áreas donde este proyecto aplicará procesos de seguimiento y control.

4.5.1 Control del Alcance

El control del alcance se realizará mediante la aprobación formal de entregables parciales y finales. La Coordinación del Área de Crédito Fiduciario será responsable de aprobar cada entregable funcional antes de su consolidación, asegurando que los contenidos correspondan a lo definido en el plan del proyecto. Cualquier ajuste requerido al alcance será tratado como solicitud de cambio, documentado y evaluado antes de ser incorporado al documento final. La evidencia del control del alcance se documentará en el Registro de Aprobación de Entregables, manteniendo trazabilidad entre lo planificado y lo aprobado.

4.5.2 Control del Cronograma

El cronograma se monitoreará mediante el avance real registrado contra las actividades planificadas en el tiempo. Para ello se utilizarán reportes de avance generados en reuniones técnicas y minutas de seguimiento, registrando retrasos, adelantos o reprogramaciones. Los ajustes deberán ser validados formalmente cuando impliquen afectación al plazo global del proyecto. Las variaciones y ajustes en tiempos se registrarán en el Historial de Variaciones del Cronograma, permitiendo trazar desviaciones y acciones correctivas.

4.5.3 Control de Costos

El control de costos se realizará mediante la verificación del consumo de recursos asignados frente al presupuesto estimado. Se registrarán variaciones en recursos no humanos asociados a herramientas, insumos de documentación o accesos requeridos. Cuando alguna variación implique una gestión administrativa adicional, ésta se someterá al proceso oficial de control de cambios institucional. Cualquier variación detectada será registrada en el Registro de Control Presupuestario, garantizando trazabilidad entre consumo real y presupuesto estimado.

4.5.4 Control de la Calidad

El control de calidad se ejecutará mediante la revisión formal de los entregables parciales y finales, utilizando criterios definidos en el plan de gestión de calidad. Los hallazgos serán registrados y corregidos antes del cierre del entregable correspondiente, asegurando consistencia funcional, normativa y documental. Los hallazgos y correcciones derivadas de revisiones técnicas se consolidarán en la Bitácora de Hallazgos de Calidad asociada a cada entregable.

4.5.5 Control de los Riesgos

Los riesgos identificados se monitorearán durante la ejecución mediante revisión periódica de la matriz de riesgos. Cuando se identifique una variación en probabilidad o impacto, la estrategia de respuesta deberá ser revisada y actualizada. Los ajustes derivados serán documentados para mantener coherencia con los resultados reales del proyecto. Las actualizaciones de probabilidad, impacto y respuesta se integrarán en la Matriz de Riesgos Actualizada, conservando trazabilidad contra el desempeño real del proyecto.

4.5.6 Control de las Comunicaciones

El control de comunicaciones se basará en la trazabilidad documental de minutas, acuerdos, aprobaciones funcionales y compromisos. El repositorio de comunicaciones deberá mantenerse actualizado y las variaciones en responsables, tiempos o decisiones se reflejarán en actas formales. La evidencia del control se formalizará mediante Minutas de Comunicación Aprobadas almacenadas en el repositorio institucional.

4.5.7 Control de los Interesados

El nivel de participación y compromiso de los interesados será monitoreado a lo largo del proyecto. Cuando se detecte pérdida de involucramiento, retrasos en validaciones o ausencia en sesiones críticas, se aplicarán acciones correctivas mediante reprogramación, aclaraciones técnicas y escalamiento institucional si fuera necesario. La trazabilidad del involucramiento se documentará en la Bitácora de Interacción con Interesados, registrando participación, acuerdos y acciones correctivas aplicadas.

Con el fin de consolidar de manera integrada el enfoque de control durante la ejecución del proyecto, se presenta a continuación una tabla síntesis que resume los principales elementos de seguimiento definidos para cada uno de los dominios de control considerados en esta tesis. Esta tabla permite visualizar, en formato comparativo, los instrumentos utilizados para la verificación de desempeño, los tipos de evidencia generada y el responsable institucional correspondiente en cada caso. Su propósito es facilitar el monitoreo disciplinado del avance y asegurar que las variaciones detectadas sean gestionadas de forma oportuna, coherente y trazable, conforme a los lineamientos planteados en los planes de gestión de alcance, tiempo, costos, calidad, riesgos, comunicaciones e interesados.

Tabla 24 Resumen de mecanismos de control del proyecto

Resumen de mecanismos de control del proyecto

| Área de Control | Instrumento de control | Evidencia generada | Responsable directo |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Aprobación formal de entregables | Registro de aprobación firmada | Coordinación Área Crédito Fiduciario |
| Cronograma | Seguimiento de avance | Reporte de variaciones del cronograma | Coordinación Área Crédito Fiduciario |
| Costos | Control de recursos no humanos | Registro de consumo/variación | Coordinación Área Crédito Fiduciario |
| Calidad | Revisión formal de entregables | Lista de hallazgos/correcciones | Coordinación Área Crédito Fiduciario |
| Riesgos | Matriz de probabilidad e impacto | Actualizaciones de estrategias | Coordinación Área Crédito Fiduciario |
| Comunicaciones | Minutas y repositorio documental | Actas y acuerdos formales | Coordinación Área Crédito Fiduciario |
| Interesados | Monitoreo de participación | Registro de validaciones y asistencia | Coordinación Área Crédito Fiduciario |

Nota. Elaboración propia (2025). Tabla síntesis de mecanismos de control para las áreas clave del proyecto.

El proceso de control descrito en este apartado permite asegurar que los resultados del proyecto se mantengan alineados con lo establecido durante la planificación, aplicando mecanismos de seguimiento y ajuste basados en evidencia y trazabilidad documental. La definición de instrumentos de control para cada área,: alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos, comunicaciones e interesados permite una supervisión sistemática del desempeño y facilita la toma de decisiones oportuna cuando se presenten desviaciones respecto de lo planificado. Este enfoque refuerza la gobernanza institucional del proyecto y reduce la probabilidad de reprocesos o atrasos en la generación de los entregables funcionales. De esta manera, el control de las diferentes áreas de gestión constituye un elemento fundamental para garantizar consistencia metodológica durante la ejecución, así como para mantener la integridad de las decisiones documentadas. Con ello, se consolida una base disciplinada para la continuidad del proyecto, habilitando el paso al siguiente capítulo, donde se desarrollan las actividades del grupo de procesos de cierre.

## 4.6 Grupo de Procesos de Cierre

La fase de cierre constituye el punto final del ciclo de vida del proyecto. Durante esta etapa se realiza la validación de los entregables, la formalización de la aceptación por parte del patrocinador y la documentación de las lecciones aprendidas. El cierre permite garantizar que los objetivos definidos en el acta de constitución hayan sido alcanzados en su totalidad.

Figura 13  Plantilla de cierre del proyecto

Plantilla de cierre del proyecto

Nota. Elaboración propia. La figura muestra una plantilla base para el registro formal de las actividades de cierre del proyecto, incluyendo metas, liberación de recursos y validación de entregables, adaptada del enfoque de cierre propuesto por el Project Management Institute (PMI, 2021).

### 4.6.1 Validación de Entregables

Los entregables desarrollados, incluyendo el sistema de administración de garantías, manuales de uso, y los procesos documentados, serán sometidos a un proceso de verificación y validación. Esta revisión involucra pruebas funcionales, certificación de seguridad y aprobación de los interesados clave.

Figura 14  Acta de aceptación del resultado

Acta de aceptación del resultado

Nota. Elaboración propia (2025). La figura muestra un ejemplo de acta de aceptación del resultado final utilizada para documentar la aprobación formal del entregable principal del proyecto por parte del patrocinador o cliente interno.

### 4.6.2 Lecciones Aprendidas

La recopilación de lecciones aprendidas se realizará mediante talleres con el equipo del proyecto y entrevistas con los usuarios. Este proceso permitirá identificar las mejores prácticas, así como las dificultades enfrentadas, de forma que puedan servir de referencia en futuros proyectos fiduciarios.

Figura 15 Registro de lecciones aprendidas del proyecto

Registro de lecciones aprendidas del proyecto

Nota. Elaboración propia (2025). La figura presenta una plantilla básica para documentar las lecciones aprendidas al cierre del proyecto, permitiendo registrar causa, acción recomendada y responsable de cada hallazgo. Adaptado conceptualmente del enfoque de cierre propuesto por el Project Management Institute (PMI, 2021).

### 4.6.3 Transferencia de Conocimiento

Se elaborará un plan de transferencia que asegure que el personal del Área de Crédito Fiduciario pueda operar y mantener el sistema de manera autónoma. Este plan incluirá la entrega de manuales, sesiones de capacitación final y documentación técnica completa.

Como parte de las actividades formales de cierre, es necesario contar con herramientas que permitan verificar que todas las acciones previstas en esta fase hayan sido completadas antes de proceder con la aceptación institucional final. En este sentido, a continuación, se presenta un modelo base de lista de verificación (checklist) para cierre del proyecto, el cual consolida los elementos mínimos que deben confirmarse para asegurar la finalización correcta de las actividades, la liberación de recursos y la validación de los entregables definidos.

Figura 16 Plantilla de lista de verificación para actividades de cierre del proyecto.

Plantilla de lista de verificación para actividades de cierre del proyecto.

Nota. Elaboración propia (2025). La figura muestra un modelo de checklist que permite verificar el cumplimiento de actividades críticas de cierre, asegurando la validación, el registro y la documentación formal de la finalización del proyecto.

## 4.7 Análisis de Sostenibilidad y Desarrollo Regenerativo

El proyecto se evaluará considerando los impactos sostenibles y regenerativos, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el estándar P5. Esta evaluación garantiza que el sistema no solo responda a las necesidades inmediatas del banco estatal, sino que también aporte beneficios sociales, ambientales y económicos a largo plazo.

### 4.7.1 Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El sistema de administración de garantías se alinea con múltiples ODS, entre ellos:

• ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico.
• ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.
• ODS 10: Reducción de las desigualdades.
• ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
• ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

Este alineamiento fortalece la contribución del banco estatal al desarrollo nacional.

Tabla 25  Alineación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Alineación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

| ODS relacionado | Aporte del proyecto | Indicador sugerido | Evidencia / verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico | Mejora de la eficiencia operativa del Área de Crédito Fiduciario, reduciendo tiempos y reprocesos. | Reducción ≥ 20% del tiempo promedio de análisis funcional (AS–IS vs diseño documentado). | Minutas comparativas de tiempos / sesiones de validación. |
| ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura | Diseño de un sistema digital que moderniza el proceso de administración de garantías. | Diseño funcional y técnico aprobado por TI / Comité. | Actas de validación / especificaciones técnicas. |
| ODS 10 – Reducción de desigualdades | Estandarización de criterios y documentación que reduce variabilidad y discrecionalidad. | ≥ 95% de trazabilidad en requerimientos clave. | Matriz de trazabilidad y versiones de documentos. |
| ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles | Mayor fiabilidad documental para proyectos fiduciarios que impactan comunidades beneficiarias. | 100% de documentación registrada en repositorio institucional. | Evidencias de control documental. |
| ODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas | Fortalece gobernanza fiduciaria al transparentar trazabilidad, controles y validaciones. | Implementación de control de versiones institucional. | Repositorio con versiones y firmas de aprobación. |

Nota. Elaboración propia. La tabla presenta la alineación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) priorizados, mostrando la contribución directa del diseño del sistema de administración de garantías, sus indicadores sugeridos y los mecanismos de evidencia asociados, según enfoque ODS del PNUD y lineamientos del PMI (2021).

### 4.7.2 Evaluación bajo el Estándar P5

La metodología P5 (Personas, Planeta, Prosperidad, Procesos y Producto) se aplica para medir el impacto integral del proyecto:
• Personas: mayor inclusión financiera y capacitación del personal.
• Planeta: reducción en el uso de papel mediante digitalización.
• Prosperidad: eficiencia en la gestión de garantías y ahorro institucional.
• Procesos: estandarización y mejora continua.
• Producto: sistema digital seguro y transparente.

Tabla 26 Matriz P5 aplicada al proyecto de análisis y diseño del sistema de administración de garantías

Matriz P5 aplicada al proyecto de análisis y diseño del sistema de administración de garantías

| Dimensión P5 | Aplicación en el proyecto | Indicador sugerido | Evidencia / verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Personas | Mejora en la experiencia operativa de analistas fiduciarios, reducción de reprocesos y mayor claridad de requerimientos. | ≥ 90% de satisfacción en validación de usabilidad del prototipo. | Encuestas / minutas de validación funcional. |
| Planeta | Reducción del uso de papel mediante digitalización de formularios y expedientes fiduciarios. | ≥ 80% de reducción del uso de papel en las sesiones de trabajo. | Comparativo de consumo físico vs digital (antes / después). |
| Prosperidad | Optimización de la gestión de garantías, reducción de tiempo promedio de análisis y costos administrativos asociados al reproceso. | Reducción ≥ 20% en tiempos de revisión funcional. | Métricas comparativas de tiempos (AS-IS vs diseño documentado). |
| Paz (gobernanza / transparencia) * | Mayor trazabilidad documental y alineamiento con lineamientos fiduciarios institucionales. | 100% de entregables registrados en repositorio institucional con control de versión. | Evidencia de control documental institucional. |
| Partnerships (alianzas) | Co–creación y validación permanente entre Área de Crédito Fiduciario, TI y usuarios clave. | ≥ 1 sesión formal de validación inter-áreas por cada entregable mayor. | Actas de reunión / minutas de validación técnica. |

Nota. Elaboración propia. La matriz presenta la aplicación del enfoque P5 al proyecto de análisis y diseño del sistema de administración de garantías, mostrando su operacionalización por dimensión e indicadores sugeridos para verificación, de acuerdo con el Estándar P5 y el PMI (2021).

### 4.7.3 Relación con el Desarrollo Regenerativo

Más allá de la sostenibilidad, el proyecto se inserta en la visión del desarrollo regenerativo, buscando no solo minimizar impactos negativos, sino también generar condiciones de resiliencia y regeneración en los procesos financieros. Se promueve así la confianza en los servicios fiduciarios y la creación de valor compartido con la sociedad costarricense.
La integración de la sostenibilidad y del desarrollo regenerativo dentro del diseño del sistema de administración de garantías no representa únicamente un requisito metodológico o conceptual, sino que constituye un aporte institucional estratégico que potencia el rol del banco estatal como agente de impacto público. Al vincular explícitamente los entregables del proyecto con los ODS y con el estándar P5, se garantiza que las mejoras propuestas no se limiten a resolver una necesidad técnica de documentación — sino que generen valor continuo, medible y trazable — tanto a nivel interno como social.

Con ello, el proyecto transciende una visión tradicional centrada únicamente en la automatización o eficiencia operativa, para posicionarse como un instrumento que fortalece la gobernanza fiduciaria, la transparencia documental, la trazabilidad normativa, la inclusión financiera y la reducción de la huella administrativa del uso de papel. De esta manera, el diseño del sistema se convierte en un habilitador para la sostenibilidad institucional, contribuyendo a la modernización del modelo fiduciario del banco estatal, y sentando las bases para futuras iniciativas de innovación, mejora continua y decisión basada en evidencia dentro de la gestión fiduciaria.

# 5. Conclusiones

El presente Proyecto Final de Graduación tuvo como propósito desarrollar un plan de gestión del proyecto orientado al análisis y diseño de un sistema de administración de garantías para el Área de Crédito Fiduciario de un banco estatal costarricense. A través de la aplicación de principios del PMBOK® Séptima Edición, complementados con enfoques ágiles (Scrum) y criterios de sostenibilidad, se logró estructurar una propuesta metodológica integral para guiar la modernización tecnológica de los procesos fiduciarios. El análisis efectuado de las necesidades operativas y estratégicas del Área de Crédito Fiduciario permitió evidenciar brechas relevantes en trazabilidad documental, digitalización de expedientes fiduciarios y formalización metodológica en la gestión de garantías. Este ejercicio validó que el sistema de administración de garantías no solo constituye una necesidad funcional del banco estatal, sino una condición habilitante para fortalecer el control operativo, la transparencia institucional y la seguridad jurídica asociada a los procesos fiduciarios.

- El desarrollo de los procesos y documentos de inicio —incluyendo el acta de constitución, la identificación y clasificación de interesados, y la alineación estratégica de los objetivos— permitió establecer una base formal para la dirección del proyecto. Se confirmó que la ausencia de mecanismos de inicio estandarizados limita la gobernanza del proyecto y aumenta el riesgo de ambigüedad documental, por lo que la estructuración de estos artefactos iniciales representa un aporte directo a la institucionalización de la gestión fiduciaria y a la toma de decisiones informada.

- La planificación integral del proyecto, basada en los principios del PMBOK® Séptima Edición y adaptada al entorno fiduciario costarricense, facilitó la construcción de una plataforma metodológica sólida para el análisis y diseño del sistema propuesto. La estructuración de matrices, planes de gestión, modelos ediﬁcables y mecanismos de trazabilidad demostró que es posible traducir estándares internacionales a contextos operativos reales del sector público, sin sacrificar rigurosidad ni pertinencia institucional.

- La elaboración de procedimientos, artefactos y herramientas orientadas a ejecución, monitoreo, control y cierre —combinando buenas prácticas tradicionales con elementos ágiles basados en Scrum— evidenció que los enfoques híbridos aportan valor al promover mayor participación de usuarios, ciclos iterativos de validación y captación continua de conocimiento funcional. Esta integración metodológica demostró que es factible fortalecer la eficiencia técnica y la gobernanza del proyecto mediante mecanismos de comunicación transparente, control preventivo y transferencia institucional del conocimiento.

- La incorporación de criterios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo permitió que el proyecto trascendiera su dimensión tecnológica, posicionándolo como un instrumento institucional alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el estándar P5. Se confirmó que la digitalización responsable tiene impacto directo en la reducción de recursos físicos, la equidad en el acceso a información, la eficiencia operativa y la generación de valor público, consolidando el rol del proyecto como aporte estratégico hacia una banca estatal más ética, transparente y orientada al bienestar social y ambiental.

Los resultados alcanzados demuestran que el proyecto logró consolidar una propuesta metodológica integral, adaptable y contextualizada para la gestión y diseño de un sistema institucional de administración de garantías fiduciarias. La articulación entre los dominios del PMBOK® Séptima Edición, el enfoque sociotécnico y la perspectiva sostenible P5 confirma que es posible fortalecer la eficiencia operativa del sector bancario público mediante prácticas de gestión de proyectos orientadas a la transparencia, la trazabilidad y el valor público. A partir de estos hallazgos, este Proyecto Final de Graduación se posiciona como un insumo técnico que puede orientar futuras fases de desarrollo, construcción, pruebas piloto y despliegue tecnológico del sistema, contribuyendo a la transformación digital, la mejora continua y la sostenibilidad institucional del banco estatal costarricense.

# 6. Recomendaciones

Destinatario: Gerencia General del Banco Estatal
Recomendación: Implementar la primera fase del sistema de administración de garantías mediante un modelo de gestión híbrido (PMBOK + Scrum), iniciando con un despliegue gradual por módulos funcionales.
Propósito: Reducir riesgos de implementación, aumentar control sobre avances y mejorar la adaptabilidad institucional ante ajustes regulatorios o tecnológicos.

Destinatario: Dirección de Tecnología e Innovación (TI)
Recomendación: Realizar un análisis de arquitectura tecnológica y desarrollar un prototipo funcional piloto que valide interoperabilidad, seguridad y accesibilidad antes de iniciar su desarrollo completo.
Propósito: Minimizar fallas técnicas futuras, asegurar compatibilidad con sistemas internos existentes y garantizar la trazabilidad y disponibilidad en tiempo real de la información.

Destinatario: Área de Crédito Fiduciario y Unidad de Talento Humano
Recomendación: Diseñar e implementar un plan formal de gestión del cambio que incluya sensibilización, comunicación interna, capacitación progresiva y formación técnica asociada al nuevo sistema.
Propósito: Favorecer adopción organizacional, reducir resistencia al cambio y fortalecer las capacidades del personal para operar y mantener la solución tecnológica.

Destinatario: Oficina de Control Interno y Auditoría Interna
Recomendación: Establecer mecanismos de evaluación periódica de desempeño del proyecto a través de KPIs asociados a alcance, costo, tiempo y calidad, incluyendo el registro formal de lecciones aprendidas.
Propósito: Asegurar monitoreo objetivo, evidencia de mejora continua y estandarización de aprendizajes para futuros proyectos institucionales.

Destinatario: Comité de Sostenibilidad Institucional
Recomendación: Integrar criterios ESG / ODS en el ciclo de implementación del sistema, priorizando procesos digitales, reducción de papel impreso y accesibilidad inclusiva para distintos perfiles de usuario.
Propósito: Incrementar eficiencia ambiental, promover equidad de acceso y fortalecer la transparencia institucional alineada con marcos internacionales de sostenibilidad.

# 7. Validación del trabajo de campo del desarrollo regenerativo y/o sostenible

En el contexto actual de crisis ambiental, desigualdad social y desafíos económicos globales, los conceptos de desarrollo sostenible y desarrollo regenerativo han cobrado una importancia clave en la gestión de proyectos, especialmente en aquellos ejecutados por entidades públicas o que gestionan recursos de terceros. La sostenibilidad se ha convertido en un criterio clave para evaluar el impacto y la viabilidad a largo plazo de las soluciones propuestas, mientras que la regeneración plantea una visión aún más ambiciosa: no solo evitar el daño, sino restaurar y mejorar los sistemas naturales, sociales y económicos.

El desarrollo sostenible, como lo definió la Comisión Brundtland en 1987, se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Este enfoque integra las dimensiones económica, social y ambiental, y ha sido adoptado por organismos internacionales como las Naciones Unidas mediante los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por su parte, el desarrollo regenerativo va más allá, proponiendo una transformación sistémica en la forma en que los seres humanos se relacionan con la naturaleza, y se centra en restaurar ecosistemas, revitalizar comunidades y generar bienestar integral.

El presente proyecto que propone un sistema de administración de garantías para el área de crédito fiduciario de un banco estatal en Costa Rica tiene un impacto directo en la mejora institucional y operativa de la gestión fiduciaria, con efectos colaterales en la sostenibilidad del servicio financiero público. Si bien no se trata de un proyecto ambiental o social en sentido estricto, su ejecución se vincula con varios ODS, como el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

En términos de desarrollo regenerativo, este proyecto fortalece capacidades institucionales, promueve la transparencia, mejora la trazabilidad de los recursos gestionados y reduce riesgos operativos. Estas mejoras no solo aumentan la eficiencia y confianza en los procesos bancarios, sino que contribuyen al fortalecimiento del tejido institucional y del capital social, aspectos esenciales en la regeneración de las relaciones de confianza entre la ciudadanía y el sector público.

La validación del impacto sostenible y regenerativo del proyecto se realiza mediante un análisis específico de sus entregables, efectos esperados y mecanismos de operación, en relación con los principios del desarrollo sostenible y regenerativo. Se identifican tanto efectos positivos como posibles impactos negativos, los cuales son analizados en detalle para proponer estrategias de mitigación. Asimismo, se valoran las oportunidades del sistema propuesto para aportar de manera directa o indirecta al cumplimiento de los ODS y a la resiliencia institucional a largo plazo.

## 7.1 Relación del proyecto con los objetivos de Desarrollo Sostenible

El proyecto para el análisis y diseño de un sistema de administración de garantías en el Área de Crédito Fiduciario del Banco Popular de Costa Rica se alinea con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esta relación se evidencia tanto en el impacto directo del sistema como en las acciones complementarias que refuerzan el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. A continuación, se detallan los ODS más relevantes para el proyecto:

### 7.1.1 Fin de la pobreza. (ODS 1)

El proyecto facilita el acceso al crédito para poblaciones vulnerables —como pequeños productores, mujeres rurales y pymes— mediante la automatización de procesos fiduciarios. Esto mejora sus condiciones económicas y contribuye indirectamente a reducir la pobreza

### 7.1.2 Hambre cero (ODS 2)

Aunque no es un foco principal del proyecto, la inclusión financiera de sectores rurales puede generar impactos indirectos sobre la seguridad alimentaria, al facilitar recursos para producción agrícola familiar.

### 7.1.3 Objetivo 3: Salud y bienestar (ODS 3)

El proyecto promueve entornos de trabajo más seguros mediante políticas de salud ocupacional y capacitaciones en seguridad laboral para reducir accidentes y mejorar el bienestar del personal.

### 7.1.4 Educación de calidad (ODS 4)

Incluye módulos de formación técnica y financiera para usuarios internos y externos, mejorando la alfabetización tecnológica y financiera, especialmente entre poblaciones con menor acceso educativo

### 7.1.5 Igualdad de género (ODS 5)

El sistema incorpora acciones afirmativas para mujeres emprendedoras y jefas de hogar, eliminando barreras burocráticas y facilitando su acceso al crédito fiduciario

### 7.1.6 Agua limpia y saneamiento (OD2 6)

Aunque el proyecto es digital, su contribución indirecta se vincula con la reducción del uso de papel y la disminución de residuos físicos que pueden afectar recursos hídricos.

### 7.1.7 Energía asequible y no contaminante (ODS 7)

De forma indirecta, la digitalización contribuye a reducir el consumo energético relacionado con procesos físicos (como transporte de documentos), aunque no se menciona explícitamente el uso de energía renovable.

### 7.1.8 Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8)

Contribuye directamente a este objetivo al modernizar el sector financiero, generar nuevos perfiles laborales y fomentar el desarrollo económico a través de productos fiduciarios más accesibles

### 7.1.9 Industria, innovación e infraestructura (ODS 9)

El proyecto promueve la transformación digital de la infraestructura fiduciaria pública, la innovación tecnológica y la interoperabilidad institucional

### 7.1.10 Reducción de las desigualdades (ODS 10)

Facilita el acceso equitativo al crédito y reduce la discrecionalidad en los procesos, mejorando la equidad entre sectores sociales. La iniciativa busca apoyar a la sociedad y el crecimiento y desarrollo económicos de manera inclusiva al proporcionar oportunidades para todos con acceso y beneficios, así como un acceso equitativo a los ingresos que se generan a través de esas oportunidades, sin distinción de religión, raza, sexo u orientación sexual.

### 7.1.11 Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11)

Aunque el proyecto es digital, fortalece comunidades al brindar acceso a servicios financieros justos, lo cual puede apoyar la sostenibilidad socioeconómica local.

### 7.1.12 Producción y consumo responsable (ODS 12)

Apoya este objetivo al reducir el uso de papel (meta del 90% en 18 meses), promoviendo una gestión más eficiente y sostenible de los recursos institucionales

### 7.1.13 Acción por el clima (ODS 13)

Contribuye indirectamente al reducir la huella ambiental del sistema mediante la eficiencia energética y eliminación de procesos físicos innecesarios

### 7.1.14 Vida submarina (ODS 14)

No se evidencia un impacto directo sobre ecosistemas marinos, pero la reducción de residuos físicos podría tener efectos colaterales positivos al evitar contaminación indirecta

### 7.1.15 Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15)

El uso de tecnologías digitales reduce la presión sobre ecosistemas terrestres al minimizar el consumo de insumos físicos, como papel y transporte.

Se anima a los desarrolladores del proyecto y a las comunidades locales a participar en el establecimiento y la gestión de las reservas, aprender a conocer, apreciar y cuidar de la naturaleza y los procesos ecológicos de manera responsable.

### 7.1.16 Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16)

Fortalece la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas institucional, elementos clave para la gobernanza y la lucha contra la corrupción

Y busca involucrar a todos, mientras se unen para trabajar y vivir sin violencia, sin importar quiénes sean, de donde vengan, cuál sea su religión, género, raza u orientación sexual, para que todos puedan participar y ser respetados.

### 7.1.17 Alianza para lograr los objetivos (ODS 17)

Fomenta la cooperación entre el sector público, instituciones financieras, entes reguladores y comunidades, articulando esfuerzos para la implementación del sistema.

## 7.2 Análisis del proyecto de acuerdo con el Estándar P5

El Estándar P5, desarrollado por el Project Management Institute y alineado con principios del Global Reporting Initiative (GRI), permite evaluar el impacto de un proyecto desde cinco dimensiones clave: Personas, Planeta, Prosperidad, Procesos y Productos. Su propósito es asegurar que los proyectos generen valor sostenible no solo económico, sino también social y ambiental.

La evaluación bajo el estándar P5 se realiza mediante una matriz que identifica los impactos actuales y proyectados del proyecto en cada dimensión. Para cada subcategoría y elemento evaluado, se determina: la causa del impacto, el tipo de impacto potencial (positivo, negativo o neutro), la respuesta propuesta y el puntaje correspondiente antes y después de la aplicación de las medidas de mejora.

Este análisis es crucial porque permite visibilizar efectos colaterales del proyecto, anticipar riesgos sociales y ambientales, y alinear las decisiones de gestión con los principios de sostenibilidad y responsabilidad social. En el caso de un sistema de administración de garantías fiduciarias, este análisis resulta especialmente relevante para garantizar que el diseño tecnológico no solo sea eficiente, sino también equitativo, inclusivo y respetuoso con los valores institucionales del Banco Popular.

El Estándar P5 (Personas, Planeta, Prosperidad, Procesos y Productos) permite analizar el impacto del proyecto desde una perspectiva integral. A continuación, se detalla su aplicación:

  - Personas: El proyecto favorece a los colaboradores de la institución al ofrecer una herramienta más eficiente y segura, reduciendo la carga de trabajo manual y los errores asociados. También beneficia a los beneficiarios de fideicomisos al mejorar los tiempos de respuesta y la confiabilidad del proceso.

  - Planeta: Aunque el proyecto no se enfoca directamente en aspectos ambientales, la digitalización de documentos y procesos conlleva una reducción del consumo de papel y otros recursos, lo cual aporta indirectamente al cuidado ambiental.

  - Prosperidad: Al optimizar la gestión fiduciaria y minimizar riesgos operativos, el proyecto contribuye a un uso más eficiente y transparente de los recursos públicos, fortaleciendo la confianza ciudadana y promoviendo el desarrollo económico sostenible.

  - Procesos: El rediseño y automatización de procesos representa una mejora significativa en la calidad, trazabilidad y control de las operaciones, alineándose con estándares internacionales de buenas prácticas.

  - Productos: El principal producto del proyecto es un sistema tecnológico que puede ser escalado, replicado y mantenido a largo plazo, con beneficios sostenibles en el tiempo.

El análisis P5 utiliza puntuaciones en el antes y después, los criterios utilizados según la Plantilla del Estándar P5 versión 3.0. son:

  - 5 = Fuerte impacto Positivo

  - 4 = Impacto Positivo

  - 3 = Neutral

  - 2 = Impacto Negativo

  - 1 = Impacto negativo severo

Estos criterios se definen de la siguiente manera:

- Fuerte impacto Positivo: indica que este efecto mejorará significativamente los efectos relacionados con la sostenibilidad del proyecto.

- Impacto Positivo: significa que este impacto mejorará los resultados del proyecto desde un punto de vista sostenible.

- Neutral: indica que no se espera que este impacto ayude ni perjudique al proyecto en términos de sostenibilidad.

- Impacto Negativo: implica que el efecto empeorará los resultados de sostenibilidad del proyecto.

- Impacto Negativo Severo: significa que el mismo impacto será intensamente perjudicial para los resultados del proyecto desde un punto de vista de sostenibilidad.

En la siguiente figura se presenta el resultado del Análisis de Impacto P5 para el proyecto:

Tabla 27 Análisis de Impacto P5 aplicado al sistema de administración de garantías fiduciarias

##### Análisis de Impacto P5 aplicado al sistema de administración de garantías fiduciarias

| Impacto a las Personas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Prácticas Laborales y Trabajo Decente | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Definición |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Employment and Staffing | Empleo y dotación de personal es el proceso de obtener el personal necesario para llevar a cabo el proyecto. Incluye identificar las habilidades requeridas para completar con éxito el proyecto, reclutar personas potenciales (interna o externamente), gestionar su tiempo y desempeño, capacitarlos cuando sea necesario y compensarlos en consecuencia. | Vida Útil | Yes | Falta de un sistema tecnológico robusto y sostenible que garantice la continuidad operativa de la gestión de garantías fiduciarias. | Alta rotación de empleados, falta de compromiso y disminución de la productividad. | 2 | Diseñar un sistema modular y escalable que permita su actualización tecnológica y mantenimiento eficiente a largo plazo. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de seguimiento a las condiciones laborales y beneficios para mantener al personal en el tiempo. | Pérdida de talento humano capacitado, mayor rotación y disminución del conocimiento organizacional | 3 | Diseñar estrategias de mantenimiento del personal que incluyan revisiones salariales, condiciones de trabajo seguras y programas de fidelización. | 4 | 1 |
|  |  | Eficacia | Yes | Ineficiencia en la asignación de tareas y aprovechamiento del tiempo laboral del personal. | Retrasos en la ejecución del proyecto, aumento en los costos y reducción del rendimiento general. | 2 | Implementar sistemas de gestión del tiempo y asignación eficiente de tareas según competencias del personal. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Deficiencia en la capacitación del personal para adaptarse a los requerimientos del proyecto. | Baja calidad en la ejecución de actividades, errores recurrentes y retrabajos. | 2 | Establecer un plan de formación continua y entrenamiento técnico específico para las tareas del proyecto. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Falta de políticas claras para compensación justa y equitativa. | Conflictos laborales, desmotivación y percepción de injusticia en el ambiente de trabajo. | 2 | Implementar políticas salariales equitativas basadas en desempeño, responsabilidades y mercado laboral. | 4 | 2 |
| Labor Management Relatio ns | Relaciones laborales/empresariales en el contexto del proyecto significa generar confianza, comprensión y cooperación entre el proyecto y otros directores, el personal de la organización y los miembros del equipo de proyecto. Implica respetar las opiniones de los demás, resolver conflictos de manera proactiva, comunicarse con claridad y asegurar que todos conozcan sus roles y responsabilidades | Vida Útil | Yes | Comunicación ineficaz entre la gerencia y los empleados. | Conflictos laborales, baja moral y disminución de la eficiencia. | 2 | Establecer canales de comunicación abiertos y efectivos, y promover una cultura de retroalimentación constante y bidireccional. | 3 | 1 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de iniciativas continuas para fortalecer las relaciones laborales. | Desmotivación del personal, aumento de conflictos laborales y disminución de la productividad. | 2 | Diseñar programas de integración y actividades colaborativas para fortalecer la relación entre empleados y directivos. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Falta de claridad en los roles y responsabilidades del personal. | Duplicación de funciones, errores en la ejecución y bajo rendimiento. | 2 | Establecer y comunicar funciones claras, con evaluación continua de desempeño. | 3 | 1 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso inadecuado de recursos humanos en el proyecto | Costos innecesarios y desperdicio de capacidades. | 2 | Optimizar la planificación de recursos humanos mediante herramientas de gestión. |  |  |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Falta de criterios objetivos para la promoción y evaluación del personal. | Percepción de favoritismo, desmotivación y pérdida de talento. | 2 | Aplicar criterios justos y transparentes para ascensos y evaluaciones. | 3 | 1 |
| Project Health and Safety | Salud y seguridad del proyecto es la práctica de crear condiciones de trabajo seguras para el personal involucrado en el proyecto. Implica la implementación de medidas como la evaluación de peligros, la gestión de riesgos, la capacitación, el cumplimiento y la investigación. Su objetivo principal es asegurar que los trabajadores no estén expuestos a riesgos innecesarios mientras realizan su trabajo | Vida Útil | Yes | Falta de medidas adecuadas de salud y seguridad en el lugar de trabajo. | Aumento de accidentes laborales, enfermedades y baja productividad. | 2 | Implementar estrictas políticas de salud y seguridad, realizar capacitaciones regulares y asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad laboral. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de seguimiento continuo a las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo. | Aumento del riesgo de accidentes laborales y enfermedades profesionales a largo plazo. | 1 | Establecer programas de mantenimiento periódico de equipos, inspecciones regulares y actualizaciones normativas en seguridad. | 4 | 3 |
|  |  | Eficacia | Yes | Procedimientos de seguridad poco claros o no comunicados al personal. | Respuestas inadecuadas ante emergencias y mayor exposición a riesgos.del personal. | 2 | Implementar protocolos claros de seguridad y realizar simulacros periódicos con todo el equipo. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Recursos limitados destinados a seguridad laboral. | Baja preparación ante incidentes y mayor vulnerabilidad del personal. | 2 | Optimizar la asignación de recursos para seguridad, priorizando áreas de mayor riesgo y eficiencia en el uso del equipo. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Inconsistencia en la aplicación de medidas de seguridad entre diferentes grupos de trabajo. | Percepción de trato desigual y aumento del riesgo en grupos menos protegidos. | 2 | Garantizar que las medidas de seguridad se apliquen de manera equitativa a todo el personal, sin distinción. | 4 | 2 |
| Training and Qualificatio ns | La capacitación y calificación es el proceso de asegurar que los miembros del equipo de proyecto tengan las habilidades necesarias para completar su trabajo de manera eficaz. Implica proporcionar instrucción, evaluar la competencia, monitorear el desempeño y ofrecer orientación | Vida Útil | Yes | Insuficiente inversión en programas de capacitación y desarrollo. | Falta de habilidades y conocimientos necesarios, impactando la eficiencia y la calidad del trabajo. | 2 | Desarrollar programas de capacitación continua que aborden las necesidades actuales y futuras del mercado laboral y las demandas específicas del proyecto. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Ausencia de seguimiento continuo a la formación del personal. | Estancamiento profesional y disminución en la calidad del desempeño laboral. | 2 | Establecer un sistema de evaluación continua de competencias y actualizar regularmente los programas de formación. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Capacitación generalizada que no considera necesidades específicas del proyecto. | Falta de preparación ante tareas técnicas específicas, disminuyendo la efectividad operativa. | 2 | Diseñar programas de formación personalizados por rol y nivel técnico dentro del proyecto. | 5 | 3 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Recursos de capacitación mal distribuidos o subutilizados. | Tiempo y dinero invertido sin resultados proporcionales en el desempeño del equipo. | 2 | Optimizar la asignación de tiempo y presupuesto para formación en función del impacto en los objetivos del proyecto. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Falta de acceso igualitario a programas de formación y desarrollo | Brechas de conocimiento entre empleados y desmotivación en ciertos grupos. | 2 | Asegurar que todos los miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de capacitación, sin discriminación. | 3 | 1 |
| Organizational Learning | Aprendizaje organizacional es una forma de gestión del conocimiento en la que se alienta a los componentes y a los empleados de la organización a capturar, compartir y aplicar su conocimiento. Esto permite a la organización adaptar y mejorar sus procesos, productos y servicios a lo largo del tiempo. | Vida Útil | Yes | Falta de sistemas para capturar y compartir conocimientos organizacionales. | Pérdida de conocimientos valiosos y falta de innovación. | 2 | Implementar sistemas de gestión del conocimiento que faciliten la captura, el almacenamiento y la transferencia de conocimientos dentro de la organización. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de mecanismos para actualizar y preservar el conocimiento en el tiempo. | Pérdida de lecciones aprendidas, repetición de errores y baja capacidad de adaptación. | 2 | Diseñar un repositorio de conocimiento con actualizaciones periódicas y fomentar la documentación sistemática de procesos y experiencias. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Procesos de aprendizaje no alineados con los objetivos estratégicos del proyecto. | Aplicación limitada del conocimiento adquirido y baja mejora continua. | 2 | Integrar objetivos de aprendizaje organizacional en la planificación estratégica y evaluar su impacto en los resultados del proyecto. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Dificultad para acceder rápidamente a información clave del proyecto. | Demoras en la toma de decisiones y duplicación de esfuerzos. | 2 | Implementar plataformas digitales accesibles que centralicen el conocimiento y permitan búsquedas rápidas y filtradas. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Concentración del conocimiento en ciertos niveles jerárquicos. | Desigualdad en la distribución del saber, desmotivación y baja participación. | 2 | Promover una cultura de intercambio equitativo de conocimiento entre todas las áreas y niveles de la organización. | 4 | 2 |
| Equal O pportunity | Igualdad de oportunidades es la práctica de brindar a las personas acceso a trabajos, oportunidades y responsabilidades en función de sus calificaciones, independientemente del género, la raza, la edad u otras características. Busca eliminar cualquier tipo de discriminación en el lugar de trabajo y asegurar que todos los miembros del equipo reciban un trato justo y tengan las mismas oportunidades de participar de manera adecuada. | Vida Útil | Yes | Falta de políticas de diversidad e inclusión. | Discriminación y falta de igualdad de oportunidades, afectando la cohesión y la moral del equipo | 2 | Establecer políticas claras de diversidad e inclusión, promover la igualdad de oportunidades y realizar capacitaciones sobre sesgos inconscientes y diversidad. | 3 | 1 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de mecanismos para actualizar y preservar el conocimiento en el tiempo. | Pérdida de lecciones aprendidas, repetición de errores y baja capacidad de adaptación. | 2 | Diseñar un repositorio de conocimiento con actualizaciones periódicas y fomentar la documentación sistemática de procesos y experiencias. | 3 | 1 |
|  |  | Eficacia | Yes | Procesos de aprendizaje no alineados con los objetivos estratégicos del proyecto | Aplicación limitada del conocimiento adquirido y baja mejora continua | 2 | Integrar objetivos de aprendizaje organizacional en la planificación estratégica y evaluar su impacto en los resultados del proyecto. | 3 | 1 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Dificultad para acceder rápidamente a información clave del proyecto. | Demoras en la toma de decisiones y duplicación de esfuerzos. | 2 | Implementar plataformas digitales accesibles que centralicen el conocimiento y permitan búsquedas rápidas y filtradas. | 3 | 1 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Concentración del conocimiento en ciertos niveles jerárquicos. | Desigualdad en la distribución del saber, desmotivación y baja participación. | 2 | Promover una cultura de intercambio equitativo de conocimiento entre todas las áreas y niveles de la organización. | 3 | 1 |
| Local Competence Developm ent | Desarrollo de competencias locales es el proceso de fomentar y expandir las habilidades, el conocimiento y la experiencia en las localidades en las que opera el proyecto. Puede implicar brindar capacitación o educación a las personas locales, así como alentar la colaboración y el intercambio de recursos entre la organización del proyecto y las organizaciones locales o las personas locales. | Vida Útil | Yes | Dependencia excesiva de proveedores externos y falta de apoyo a la comunidad local. | Falta de desarrollo económico local y menor impacto positivo en la comunidad. | 2 | Fomentar la contratación de proveedores locales, apoyar el desarrollo de competencias locales a través de programas de capacitación y asociarse con empresas locales. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de continuidad en los programas de desarrollo de capacidades locales. | Reducción del impacto positivo sostenido en la comunidad y dependencia prolongada de recursos externos. | 2 | Establecer alianzas duraderas con instituciones locales para mantener programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Capacitación poco alineada con las necesidades reales del mercado local. | Baja empleabilidad de los beneficiarios y escaso impacto en la economía local | 2 | Realizar diagnósticos participativos para diseñar programas que respondan a las demandas específicas del entorno local. | 3 | 1 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso inadecuado de recursos en iniciativas de desarrollo local. | Bajo retorno social y desaprovechamiento del talento comunitario. | 2 | Optimizar la inversión en capacitación local mediante programas con resultados medibles y escalables. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Acceso desigual a oportunidades de capacitación para grupos vulnerables. | Exacerbación de brechas sociales y exclusión de sectores clave de la comunidad. | 2 | Diseñar programas inclusivos que prioricen la participación de mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad. | 3 | 1 |
| Work-Life Harmony and Menta l Health | Armonía trabajo-vida y salud mental se refiere a la capacidad de las personas para lograr un equilibrio entre sus objetivos profesionales y los compromisos dentro de sus vidas personales. Esto implica tomar descansos regulares del trabajo, desarrollar hábitos de trabajo saludables y participar en actividades que brinden una sensación de alegría y satisfacción. | Vida Útil | Yes | Falta de un sistema tecnológico robusto y sostenible que garantice la continuidad operativa de la gestión de garantías fiduciarias. | Riesgo de obsolescencia tecnológica y mayor consumo de recursos por la falta de actualización del sistema, lo que afectaría la continuidad operativa y la eficiencia a largo plazo. | 2 | Diseñar un sistema modular y escalable que permita su actualización tecnológica y mantenimiento eficiente a largo plazo. | 3 | 1 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Ausencia de políticas claras de mantenimiento tecnológico y capacitación continua del personal para la sostenibilidad del sistema. | Incremento en el uso ineficiente de recursos humanos y tecnológicos debido a la falta de mantenimiento adecuado y capacitación, lo que puede generar altos costos operativos y reducir la vida útil del sistema. | 2 | Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, así como programas de formación periódica para el personal involucrado. | 3 | 1 |
|  |  | Eficacia | Yes | Limitada trazabilidad y control de la información en el proceso actual de gestión de garantías fiduciarias. | La limitada trazabilidad genera ineficiencia en la gestión de la información, lo que afecta la transparencia institucional y debilita la capacidad de toma de decisiones responsables y sostenibles. | 2 | Desarrollar funcionalidades que aseguren la trazabilidad completa y la generación automática de reportes para facilitar la toma de decisiones. | 3 | 1 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Procesos manuales fragmentados que generan retrabajos y pérdida de tiempo en la administración de las garantías. | Los procesos manuales fragmentados incrementan el consumo de tiempo y recursos, afectando negativamente la productividad y la sostenibilidad operativa del área de crédito fiduciario. | 2 | Automatizar los flujos de trabajo y centralizar la información en un único sistema integrado para reducir tiempos y errores. | 3 | 1 |
|  |  | Imparcialidad | YEs | Falta de acceso equitativo a la información y a los beneficios del sistema para todas las partes interesadas. | La falta de acceso equitativo al sistema puede generar exclusión de usuarios y desigualdad en la gestión fiduciaria, lo que va en contra de los principios de sostenibilidad social e institucional del banco. | 2 | Incluir criterios de accesibilidad digital y transparencia, garantizando que todos los usuarios tengan igualdad de condiciones en el uso del sistema. | 3 | 1 |
| Categoría | Sociedad y Clientes | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Community Engage ment | Participación de la comunidad es la práctica de tratar a los residentes locales como partes interesadas en el proyecto. Esto es esencial ya que asegura que las necesidades y perspectivas locales se tengan en cuenta al tomar cualquier acción que afecte a la comunidad. También requiere un intercambio bidireccional de información e ideas entre el equipo de proyecto y la comunidad para que el proyecto sea más eficaz, eficiente y beneficioso para todos los involucrados. | Vida Útil | Yes | Falta de programas que involucren y beneficien a la comunidad local. | Desconfianza y falta de apoyo de la comunidad, afectando la imagen corporativa y operaciones. | 2 | Implementar programas de apoyo comunitario, incluyendo proyectos de desarrollo local y participación en la comunidad. | 3 | 1 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de mecanismos permanentes para mantener la comunicación y colaboración con la comunidad. | Desconexión progresiva con los intereses comunitarios y pérdida de legitimidad social del proyecto. | 2 | Establecer comités comunitarios y canales de retroalimentación continua para fortalecer la relación con los actores locales. | 3 | 1 |
|  |  | Eficacia | Yes | Acciones comunitarias sin alineación con los objetivos del proyecto ni con las prioridades locales. | Resultados limitados y percepción de asistencialismo. | 2 | Co-crear las iniciativas comunitarias con participación de líderes locales y representantes ciudadanos. | 3 | 1 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Recursos mal distribuidos en actividades comunitarias poco planificadas. | Pérdida de confianza y desperdicio de inversión social. | 2 | Planificar las actividades comunitarias con base en diagnósticos participativos y evaluación de impacto. | 3 | 1 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Participación limitada a ciertos grupos o sectores de la comunidad. | Exclusión social y conflictos internos. | 2 | Garantizar procesos participativos amplios, inclusivos y representativos de la diversidad comunitaria. | 3 | 1 |
|  | Políticas públicas y cumplimiento incluye los pasos tomados por el equipo de proyecto para asegurar que el proyecto cumpla con todas las leyes y regulaciones pertinentes. Esto implica investigar las leyes y regulaciones pertinentes, comprender sus implicancias para el proyecto y tomar las medidas necesarias para asegurarse de que estas leyes y regulaciones se respeten durante la duración del proyecto. | Vida Útil | Yes | Falta de alineación con las políticas y regulaciones gubernamentales. | Sanciones legales, multas y deterioro de la reputación corporativa | 2 | Asegurar el cumplimiento estricto de todas las políticas públicas y regulaciones aplicables, y mantenerse actualizado con los cambios legislativos. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Desactualización en la aplicación de nuevas normativas. | Incumplimiento legal y riesgos regulatorios | 2 | Establecer un sistema de monitoreo continuo de cambios normativos y capacitar al equipo responsable. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Procesos internos no adaptados a requerimientos legales. | Riesgo de sanciones y pérdida de licencias. | 4 | Revisar y alinear los procesos con los marcos regulatorios aplicables. | 1 | 3 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Trámites legales gestionados sin planificación | Demoras y gastos adicionales. | 2 | Optimizar la gestión documental y establecer cronogramas de cumplimiento legal. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Aplicación desigual de regulaciones en diferentes áreas del proyecto. | Percepción de injusticia y riesgos reputacionales. | 2 | Unificar criterios de cumplimiento legal para todo el proyecto. | 4 | 2 |
| Protection for Indigenous and Tribal Peoples | Protección para los pueblos indígenas y tribales incluye las medidas tomadas para garantizar los derechos y el bienestar de las poblaciones afectadas a lo largo del proyecto. Esto incluye la protección de su cultura, derechos de uso de la tierra, idioma, religión y otras formas de reconocimiento. | Vida Útil | Yes | Falta de consideración de los derechos y necesidades de pueblos indígenas y tribales. | Conflictos sociales, deterioro de relaciones y posibles sanciones legales. | 2 | Implementar políticas específicas para proteger los derechos de pueblos indígenas y tribales, asegurando su inclusión y participación en las decisiones de la gestión del sistema de administración de garantías fiduciarias. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Ausencia de mecanismos de seguimiento para las políticas de inclusión. | Ausencia de mecanismos de seguimiento para las políticas de inclusión. | 2 | Ausencia de mecanismos de seguimiento para las políticas de inclusión. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Falta de resultados tangibles para las comunidades. | Rechazo del proyecto por parte de la población indígena. | 2 | Desarrollar indicadores específicos de impacto social para pueblos indígenas | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Descoordinación con instituciones indígenas. | Recursos mal utilizados y falta de legitimidad | 2 | Coordinar acciones con organizaciones representativas y legitimadas por las comunidades. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Acceso desigual a beneficios y oportunidades del proyecto. | Sentimiento de exclusión y desigualdad. | 2 | Aplicar principios de equidad en todas las fases del proyecto. | 4 | 2 |
| Customer Health and Safety | Salud y seguridad del cliente incluye las medidas tomadas para asegurar el bienestar físico y mental de los usuarios finales de los productos del proyecto. Esto incluye proporcionar información sobre los riesgos y peligros, el manejo adecuado del cliente durante el proyecto y el cumplimiento de las normas, protocolos, leyes y regulaciones de seguridad pertinentes. | Vida Útil | Yes | Productos y servicios que no cumplen con los estándares de seguridad y salud. | Riesgos para la salud de los consumidores, demandas legales y pérdida de confianza del consumidor | 1 | Hay que asegurar que todos los productos y servicios cumplan con los más altos estándares de seguridad y salud, realizando pruebas y auditorías regulares. | 3 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de seguimiento postventa sobre el desempeño del producto o servicio. | Aumento de reclamos, pérdida de confianza y problemas legales. | 1 | Implementar sistemas de retroalimentación y monitoreo continuo del comportamiento del producto en el mercado. | 5 | 4 |
|  |  | Eficacia | Yes | Protocolos de seguridad no integrados adecuadamente en el diseño del producto. | Mayor probabilidad de fallas y accidentes. | 1 | Integrar evaluaciones de riesgo en la fase de diseño y pruebas piloto antes del lanzamiento. | 5 | 4 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Recursos mal empleados en la gestión de salud y seguridad del cliente | Costos elevados sin reducción efectiva de riesgos. | 1 | Optimizar el presupuesto en seguridad mediante análisis de costo-beneficio y uso de tecnologías preventivas. | 5 | 4 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Falta de consideración de grupos vulnerables en el diseño y entrega de servicios. | Exclusión de usuarios con necesidades especiales y riesgos desproporcionados. | 1 | Asegurar que los productos y servicios sean accesibles e inclusivos para todos los perfiles de clientes. | 5 | 4 |
| Product and Service Labeling | El etiquetado en este proyecto se relaciona con la correcta clasificación, registro y presentación de la información sobre las garantías fiduciarias dentro del sistema, asegurando que los datos sean claros, accesibles y reflejen con exactitud el estado, tipo y condiciones de cada garantía. Esto permite una trazabilidad efectiva y fortalece la transparencia hacia las partes interesadas y los entes reguladores." | Vida Útil | Yes | Información insuficiente o engañosa en el etiquetado de productos. | Confusión y desconfianza del consumidor, posibles sanciones por incumplimiento de regulaciones | 2 | Implementar un sistema de etiquetado claro y transparente que proporcione información precisa y completa sobre los productos y servicios. | 3 | 1 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de revisión periódica de etiquetas frente a cambios normativos. | Riesgo de incumplimiento legal y pérdida de credibilidad del producto. | 2 | Establecer revisiones periódicas de las etiquetas para garantizar conformidad con normativas actualizadas. | 3 | 1 |
|  |  | Eficacia | Yes | Etiquetas con información técnica no comprensible para el usuario final. | Uso incorrecto del producto y posibles accidentes o malentendidos. | 2 | Rediseñar las etiquetas usando lenguaje claro, diagramas y elementos visuales accesibles. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Procesos manuales y lentos en la actualización del etiquetado. | Retrasos en el lanzamiento del producto y aumento de costos operativos. | 2 | Implementar sistemas automatizados de gestión y edición de etiquetas para agilizar su actualización. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Información accesible solo para ciertos sectores (idioma técnico o exclusivo). | Limitación de acceso equitativo a la información por parte de todos los consumidores. | 2 | Establecer normas de etiquetado inclusivo y comprensible para todos. | 4 | 2 |
| Customer Privacy and Dat a Protection | Privacidad y protección de datos del cliente abarca las medidas tomadas para salvaguardar los datos del cliente, como información personal o detalles financieros. Incluye proporcionar instalaciones de almacenamiento seguras y tecnologías de encriptación, implementar controles de acceso y procedimientos de autenticación apropiados, y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes. | Vida Útil | Yes | Manejo inadecuado de los datos personales de los consumidores. | Violaciones de la privacidad, pérdida de confianza del consumidor y sanciones legales. | 1 | Implementar estrictas políticas de privacidad y seguridad de datos, asegurando el cumplimiento con todas las leyes de protección de datos personales. | 3 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Ausencia de monitoreo continuo de las políticas de privacidad implementadas. | Vulneración de datos sensibles por fallas no detectadas a tiempo. | 1 | Establecer auditorías internas periódicas para asegurar el cumplimiento constante de las normativas de protección de datos. | 3 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Procesos de seguridad de datos poco definidos o no implementados en su totalidad. | Riesgos de filtración de datos y pérdida de confianza por parte de los clientes. | 1 | Desarrollar e implementar protocolos claros y efectivos de gestión de datos personales. | 3 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Recursos tecnológicos inadecuados para proteger la información del cliente. | Costos altos por fallos de seguridad y reputación comprometida. | 1 | Invertir en herramientas de protección de datos actualizadas y eficientes según estándares internacionales. | 3 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Acceso desigual a mecanismos de protección de datos. | Mayor vulnerabilidad para ciertos usuarios. | 1 | Garantizar que todos los usuarios tengan las mismas herramientas de protección de sus datos personales. | 3 | 2 |
| Categoría | Derechos Humanos | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harassment and Discriminat ion | Acoso y discriminación implica las medidas adoptadas para asegurar un entorno laboral seguro, respetuoso y no discriminatorio. Esto incluye el desarrollo de políticas que protejan a los empleados del trato injusto, la creación de un entorno inclusivo, la implementación de procedimientos de denuncia efectivos para casos de comportamiento inapropiado y la capacitación suficiente para la gerencia sobre cómo manejar tales problemas. | Vida Útil | Yes | Falta de políticas claras para evitar la discriminación en el lugar de trabajo | Ambiente laboral hostil, pérdida de talentos y posibles sanciones legales. | 1 | Implementar políticas de no discriminación y capacitaciones regulares sobre diversidad e inclusión | 3 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de seguimiento y monitoreo a políticas de prevención del acoso y discriminación. | Persistencia de comportamientos inapropiados y desconfianza del personal. | 1 | Implementar evaluaciones periódicas del clima laboral y reforzar mecanismos de denuncia seguros y confidenciales. | 3 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Políticas existentes sin implementación efectiva o desconocidas por el personal. | Bajo impacto preventivo, continuidad del acoso y discriminación. | 1 | Realizar capacitaciones obligatorias y campañas informativas para asegurar la comprensión y aplicación de las políticas. | 3 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Recursos limitados destinados a prevención y gestión de casos de acoso. | Procesos lentos, escasa atención a las víctimas y mayor rotación de personal. | 1 | Optimizar los recursos existentes priorizando la atención a víctimas y la mediación temprana de conflictos. | 3 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Falta de objetividad en el tratamiento de denuncias por acoso o discriminación. | Sensación de impunidad, desprotección y clima organizacional negativo. | 1 | Establecer comités imparciales y externos que garanticen procesos justos y confidenciales. | 3 | 2 |
|  | Trabajo apropiado a la edad significa garantizar que los niños no se encuentren en situaciones peligrosas o de explotación y, al mismo tiempo, permitirles desarrollar habilidades laborales esenciales. Se utiliza para describir el trabajo adecuado para el nivel de habilidad y madurez de una persona. | Vida Útil | Yes | Prácticas de empleo que no consideran la adecuación de tareas según la edad. | Riesgos de salud y seguridad, disminución de la eficiencia y problemas legales. | 1 | Asegurar que las tareas asignadas sean adecuadas para la edad de los empleados, con políticas claras y revisiones regulares. | 4 | 3 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Ausencia de mecanismos de control continuo sobre la asignación de tareas según edad. | Exposición prolongada de jóvenes a tareas inadecuadas y aumento de riesgos laborales. | 1 | Establecer revisiones periódicas de roles y tareas asignadas, considerando edad y madurez. | 3 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Falta de capacitación del personal directivo en normas de trabajo infantil y juvenil. | Incumplimiento normativo y menor rendimiento en jóvenes trabajadores. | 1 | Implementar capacitaciones específicas sobre trabajo apropiado para la edad y normativa vigente. | 3 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Asignación ineficiente de tareas a personal joven por desconocimiento de sus capacidades reales. | Productividad baja y desmotivación del trabajador. | 1 | Evaluar habilidades y limitaciones individuales antes de asignar tareas y responsabilidades. | 4 | 3 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Discriminación hacia trabajadores jóvenes al momento de asignar oportunidades de desarrollo. | Brechas de crecimiento profesional y sensación de exclusión. | 1 | Asegurar igualdad de oportunidades para el desarrollo profesional sin importar la edad, conforme a las capacidades. | 3 | 2 |
| Force and Involu ntary Labor | Trabajo forzado e involuntario significa cualquier trabajo o servicio que se obtiene de una persona bajo la amenaza de una acción punitiva contra ella o sus familias. Incluye trabajo donde el pago está por debajo de los niveles de subsistencia, o donde el pago es en bienes que no son deseables. El trabajo forzado e involuntario puede adoptar muchas formas, como la trata de personas, la servidumbre por deudas, la esclavitud y jornadas laborales injustamente largas | Vida Útil | Yes | Falta de reconocimiento y apoyo a los programas de trabajo voluntario. | Baja participación en actividades voluntarias y falta de impacto social positivo | 1 | Fomentar y apoyar activamente el trabajo voluntario con incentivos y reconocimiento a los participantes. | 4 | 3 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de seguimiento a condiciones laborales que podrían derivar en prácticas coercitivas. | Vulneración de derechos humanos y exposición a sanciones legales. | 1 | Establecer auditorías periódicas laborales y garantizar mecanismos de denuncia accesibles para todos los trabajadores. | 3 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Políticas de prevención del trabajo forzado no aplicadas efectivamente en todas las áreas del proyecto. | Persistencia de condiciones laborales injustas. | 1 | Asegurar la implementación efectiva de políticas de trabajo justo a través de supervisión directa y evaluación interna. | 3 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Recursos destinados a cumplimiento social mal distribuidos o insuficientes. | Riesgo de no detectar prácticas laborales forzadas a tiempo. | 1 | Optimizar recursos mediante capacitaciones focalizadas y herramientas de control específicas para trabajo digno. | 3 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Aplicación desigual de normas laborales según el tipo de contrato o nivel jerárquico. | Percepción de abuso y discriminación entre trabajadores. | 1 | Garantizar condiciones laborales justas e igualitarias para todos los trabajadores, independientemente de su tipo de contrato. | 3 | 2 |
| Dignity, Diversity, Equity a nd Inclusion | Dignidad, diversidad, equidad e inclusión (DDEI) es un conjunto de valores, principios y prácticas que crean un entorno en el que todos los involucrados en el proyecto se sienten respetados, seguros y valorados. También implica brindar oportunidades para que todos participen en los procesos de toma de decisiones relevantes sin enfrentar discriminación o ser objeto de un trato injusto. | Vida Útil | Yes | La información de las garantías fiduciarias actualmente no está clasificada ni presentada de forma estandarizada y trazable dentro del proceso manual, lo que dificulta la consulta eficiente, la transparencia y la auditoría de los datos. | La información de las garantías fiduciarias actualmente no está clasificada ni presentada de forma estandarizada y trazable dentro del proceso manual, lo que dificulta la consulta eficiente, la transparencia y la auditoría de los datos. | 1 | Diseñar un sistema de clasificación y etiquetado digital estandarizada para cada tipo de garantía fiduciaria, que permita a los usuarios identificar fácilmente sus características, condiciones y estado, garantizando acceso eficiente y trazabilidad total. | 3 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | La falta de procedimientos de mantenimiento y actualización del sistema puede generar exclusión de usuarios si no se adaptan las plataformas a nuevas tecnologías de accesibilidad. | Riesgo de que el sistema se vuelva obsoleto y no accesible para todos los usuarios, limitando la equidad y la participación inclusiva. | 1 | Implementar un plan de mantenimiento continuo con actualizaciones periódicas para asegurar la accesibilidad y usabilidad del sistema para todos los grupos de interés. | 3 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | El sistema actual no garantiza que todas las partes interesadas puedan participar ni acceder a la información de manera equitativa, lo que afecta la efectividad del proceso fiduciario. | La falta de eficacia en la gestión inclusiva puede generar brechas de acceso y afectar la sostenibilidad social del proyecto. | 1 | Incorporar principios de diseño inclusivo y procesos de validación con diferentes grupos de usuarios para asegurar que el sistema sea eficaz para todos. | 3 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Los procesos actuales son lentos y poco accesibles para ciertos grupos de usuarios, lo que genera desigualdad en los tiempos de respuesta y dificulta la inclusión digital. | La falta de eficacia en la gestión inclusiva puede generar brechas de acceso y afectar la sostenibilidad social del proyecto. | 1 | Automatizar los procesos y garantizar tiempos de respuesta equitativos para todos los usuarios, asegurando un acceso inclusivo y eficiente.. | 3 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | El sistema actual no garantiza acceso igualitario a la información ni condiciones equitativas para todos los usuarios internos y externos. | La falta de imparcialidad genera desigualdad de oportunidades en el uso del sistema y afecta la confianza institucional. | 1 | Desarrollar políticas y controles que aseguren igualdad de acceso a la información y oportunidades para todos los usuarios, sin distinción. | 3 | 2 |
| Categoría | Comportamiento Ético | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustainable Procurement and Contracts | Prácticas y contratos de adquisiciones sostenibles incluye prácticas para obtener bienes, materias primas y servicios que toman en cuenta los impactos ambientales, económicos y sociales. Significa contratar recursos de manera ética. Requiere establecer acuerdos que respeten estándares ambientales, sociales y de derechos humanos. | Vida Útil | Yes | Procesos de adquisición que no consideran la sostenibilidad. | Impacto ambiental negativo, apoyo a proveedores no éticos y riesgo reputacional. | 2 | Adoptar prácticas de adquisiciones sostenibles, incluyendo criterios ambientales y sociales en la selección de proveedores. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de actualización periódica de criterios sostenibles en los contratos existentes. | Continuidad de prácticas no éticas o insostenibles en la cadena de suministro. | 2 | Establecer procesos de revisión contractual continua con enfoque en sostenibilidad social, ambiental y económica. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Ausencia de indicadores para medir el impacto de las adquisiciones sostenibles.ecc | Dificultad para evaluar beneficios reales y justificar decisiones. | 2 | Incorporar indicadores clave de desempeño (KPIs) sobre sostenibilidad en los contratos y evaluaciones a proveedores. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Procesos de adquisición sostenibles poco integrados con la estrategia del proyecto. | Costos innecesarios y baja competitividad en licitaciones. | 2 | Alinear las políticas de compras sostenibles con los objetivos del proyecto y capacitar al personal en prácticas responsables. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Criterios de selección de proveedores poco transparentes o discriminatorios. | Exclusión de proveedores locales o éticos por barreras injustificadas. | 2 | Diseñar procesos de licitación inclusivos, transparentes y basados en criterios objetivos de sostenibilidad. | 4 | 2 |
| Anti-Co rruption | Anticorrupción es la práctica de rechazar tanto las ofertas como las solicitudes de obsequios, pagos u otras formas de beneficios para influir en las actividades, los productos o los resultados del proyecto. Implica asegurar que el proyecto esté libre de prácticas no éticas como soborno, lavado de dinero, fraude y malversación. | Vida Útil | Yes | Falta de medidas efectivas para prevenir la corrupción en la organización. | Riesgos legales, pérdida de confianza de los involucrados y deterioro de la reputación corporativa. | 1 | Implementar políticas y capacitaciones anticorrupción, con sistemas de denuncia y auditorías regulares. | 3 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Inexistencia de controles continuos para detectar irregularidades. | Persistencia de prácticas corruptas que afectan la integridad del proyecto. | 1 | Implementar auditorías periódicas y fortalecer los canales de denuncia anónimos. | 3 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Políticas anticorrupción no difundidas ni aplicadas efectivamente. | Vulnerabilidad frente a sobornos, fraudes y pérdida de credibilidad. | 1 | Capacitar a todo el personal en políticas anticorrupción y exigir su cumplimiento mediante compromisos firmados. | 3 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Recursos asignados a integridad corporativa sin enfoque estratégico. | Resultados poco efectivos en la prevención de la corrupción. | 1 | Optimizar los recursos dirigidos a prevención y control mediante herramientas digitales de monitoreo. | 3 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Aplicación desigual de sanciones ante actos de corrupción. | Sensación de impunidad, desmotivación del personal y daño a la cultura ética. | 1 | Establecer mecanismos sancionatorios justos, transparentes y aplicables a todos los niveles de la organización. | 3 | 2 |
| Fair Comp etition | Competencia justa es la práctica de garantizar que todas las partes que deseen proporcionar productos o servicios al proyecto tengan las mismas oportunidades de competir y ganar. Requiere tomar medidas para asegurar que ninguna parte individual tenga una ventaja injusta debido al tamaño, la riqueza, la influencia o cualquier otro factor. Esto incluye hacer cumplir las leyes y regulaciones contra el comportamiento anticompetitivo, como la fijación de precios y la manipulación del mercado. Además, la competencia justa requiere la creación de procesos transparentes para licitaciones y adjudicaciones de contratos para garantizar oportunidades justas para empresas de todos los tamaños y tipos. | Vida Útil | Yes | Prácticas comerciales que no promueven una competencia justa. | Sanciones legales, pérdida de confianza y daños a la reputación | 2 | Adoptar políticas de competencia leal y asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones antimonopolio y de competencia justa. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de evaluación constante de prácticas anticompetitivas en proveedores y socios. | Riesgos legales y pérdida de integridad en la cadena de valor. | 2 | Implementar auditorías y cláusulas contractuales que aseguren la competencia leal durante toda la duración del proyecto. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Debilidad en los mecanismos internos para prevenir prácticas monopólicas. | Acuerdos colusorios y concentración del mercado. | 2 | Fortalecer las políticas de competencia e incorporar controles en los procesos de contratación y licitación. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Costos elevados por falta de diversidad de proveedores. | Menor innovación y eficiencia en el uso de recursos. | 2 | Ampliar el acceso a licitaciones a proveedores diversos y fomentar la competitividad mediante requisitos accesibles. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Preferencia injustificada hacia ciertos proveedores o empresas por vínculos internos | Percepción de favoritismo y exclusión de participantes calificados. | 2 | Establecer criterios objetivos y transparentes para la adjudicación de contratos, con supervisión externa independiente. | 4 | 2 |
| Responsible Technol ogy | Tecnología responsable es la práctica de tener en cuenta las implicancias éticas, legales y sociales al ejecutar proyectos que involucran tecnologías nuevas o emergentes. Esto incluye el desarrollo y la adhesión a marcos y políticas relacionados con la privacidad de datos, los derechos de propiedad intelectual, el impacto ambiental, la diversidad y la inclusión. La tecnología responsable también requiere garantizar que la tecnología se utilice de manera segura y responsable. | Vida Útil | Yes | No existen mecanismos para validar que las prácticas del proyecto realmente generen beneficios ambientales, lo que abre la posibilidad de greenwashing institucional. | La ausencia de verificación de las afirmaciones ambientales puede afectar la reputación y la sostenibilidad | 1 | Desarrollar indicadores claros y verificables para validar las afirmaciones ecológicas relacionadas con la reducción del uso de papel y eficiencia energética. | 3 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | No se contemplan revisiones periódicas que aseguren la veracidad continua de las prácticas ambientales declaradas por el sistema. | Riesgo de que las prácticas ambientales se vuelvan obsoletas o ineficaces, generando greenwashing por omisión. | 1 | Implementar revisiones anuales y auditorías para garantizar la actualización y validez de las prácticas ambientales del sistema. | 4 | 3 |
|  |  | Eficacia | Yes | Las afirmaciones sobre beneficios ecológicos no están soportadas por evidencia concreta ni métricas específicas en el sistema actual. | La falta de evidencia compromete la credibilidad del proyecto y puede generar desconfianza en las partes interesadas. | 1 | Definir métricas específicas para cuantificar la reducción del impacto ambiental (por ejemplo, consumo de papel, ahorro energético). | 3 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Falta de integración de indicadores ambientales eficientes que respalden las afirmaciones ecológicas en los procesos tecnológicos. | Riesgo de consumo innecesario de recursos sin respaldo en la gestión ambiental efectiva. | 1 | Optimizar los procesos con indicadores de eficiencia ambiental para asegurar un uso racional de recursos (energía, tiempo, materiales). | 3 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Las afirmaciones ambientales actuales no garantizan un acceso equitativo a los beneficios ecológicos, lo que puede generar percepción de exclusión. | Falta de transparencia en las afirmaciones ecológicas puede afectar la confianza y la equidad social. | 1 | Garantizar acceso equitativo a la información ambiental y promover la participación de todos los grupos de interés en la validación de estas prácticas | 3 | 3 |
| Green Claims and Greenwashi ng | Afirmaciones Ecológicos son declaraciones realizadas por una organización para indicar que un producto o servicio ha sido diseñado y producido de una manera que se considera ambientalmente responsable. Estas afirmaciones generalmente se relacionan con los esfuerzos de la organización para reducir su impacto ambiental, como el uso de materiales reciclados, fuentes de energía renovables y procesos de producción eficientes. Greenwashing es la práctica de hacer afirmaciones falsas o engañosas para engañar a los consumidores haciéndoles creer que un producto o servicio es más ecológico de lo que realmente es. Esto se puede hacer a través de lenguaje engañoso, exageraciones u omisión de información relevante sobre las verdaderas prácticas ambientales de una organización | Vida Útil | Yes | El sistema actual no cuenta con mecanismos que verifiquen o sustenten las afirmaciones ecológicas sobre la reducción del uso de papel y la eficiencia digital, lo que puede generar greenwashing institucional. | La ausencia de controles sobre las afirmaciones ambientales puede afectar la credibilidad y sostenibilidad institucional si se hacen declaraciones no verificadas. | 1 | Establecer indicadores claros y medibles que demuestren la reducción de papel y la mejora de eficiencia energética asociadas al uso del sistema digital. | 4 | 3 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | No se realizan auditorías periódicas que garanticen que las prácticas ambientales declaradas se mantengan y se actualicen con el tiempo. | Las afirmaciones ecológicas pueden volverse obsoletas si no se revisan periódicamente, afectando la confianza y sostenibilidad del sistema. | 1 | Implementar revisiones y auditorías anuales que aseguren la vigencia y veracidad de las prácticas ambientales del sistema. | 3 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | No se han definido métricas ni evidencia para sustentar los beneficios ambientales asociados al sistema propuesto. | La falta de evidencia concreta genera desconfianza en las afirmaciones ambientales y puede ser percibida como greenwashing. | 1 | Definir métricas de impacto ambiental verificables (por ejemplo, ahorro de papel, reducción de consumo energético) y reportarlas periódicamente. | 3 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | No se han integrado procesos que aseguren un uso eficiente de los recursos tecnológicos con enfoque ambiental. | Riesgo de desperdicio de recursos y afirmaciones ecológicas sin respaldo operativo, lo que compromete la eficiencia ambiental. | 1 | Integrar indicadores de eficiencia ambiental (consumo de papel, energía, digitalización) para asegurar que las afirmaciones ecológicas sean sostenibles y reales. | 3 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | No se garantiza que la información ambiental sea accesible y equitativa para todos los grupos de interés, lo que puede generar percepciones de exclusión. | La falta de transparencia en las afirmaciones ecológicas puede afectar la equidad y generar desconfianza en los usuarios y reguladores. | 1 | Garantizar el acceso equitativo a la información ambiental y la participación de todas las partes interesadas en la validación de las prácticas ecológicas. | 4 | 3 |

| Impactos al Planeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Transporte | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local Procurem ent | Adquisición local es la práctica de adquirir productos y servicios de proveedores locales | Vida Útil | Yes | Dependencia de proveedores externos sin considerar opciones locales. | Menor impacto positivo en la economía local y mayores huellas de carbono debido a transporte. | 2 | Priorizar la contratación de proveedores locales y apoyar el desarrollo de la cadena de suministro local | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Relación débil o no sostenida con proveedores locales debido a falta de seguimiento y mantenimiento de acuerdos comerciales. | Riesgo de interrupciones en la cadena de suministro, reducción del apoyo comunitario y pérdida de beneficios económicos y ambientales locales. | 2 | Establecer acuerdos de largo plazo y mecanismos de seguimiento continuo con proveedores locales para asegurar relaciones estables y sostenibles. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Falta de integración de proveedores locales en la planificación operativa del proyecto. | Disminución en la capacidad del proyecto para responder con agilidad y efectividad a necesidades logísticas y de recursos. | 2 | Incluir a proveedores locales en la planificación temprana del proyecto para mejorar tiempos de respuesta, adaptabilidad y cumplimiento de objetivos. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Dependencia de proveedores externos genera mayores costos logísticos y tiempos prolongados de entrega. | Aumento en el uso de recursos (combustible, tiempo, dinero), reduciendo la eficiencia operativa del proyecto. | 2 | Seleccionar proveedores locales para reducir costos de transporte, optimizar tiempos de entrega y mejorar el uso de recursos disponibles. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Procesos de adquisición que favorecen a grandes proveedores externos sin considerar equitativamente a los actores locales. | Exclusión de proveedores locales limita el desarrollo económico inclusivo y perpetúa desigualdades en el acceso a oportunidades. | 2 | Garantizar procesos de compras transparentes e inclusivos que valoren a los proveedores locales como actores clave del desarrollo sostenible. | 4 | 2 |
| Digital Commu nication | Comunicación digital es el uso de herramientas y plataformas digitales para comunicar sobre el proyecto. Estas herramientas pueden incluir sitios web, boletines por correo electrónico, cuentas de redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros canales de comunicación digital. | Vida Útil | Yes | Falta de implementación de herramientas digitales para comunicación. | Aumento en el uso de papel y menor eficiencia en las comunicaciones. | 2 | Implementar herramientas digitales para la comunicación interna y externa, reduciendo el uso de papel y mejorando la eficiencia. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de actualización y mantenimiento continuo de los sistemas de comunicación digital. | Riesgos de fallos tecnológicos que aumentan el desperdicio digital, la obsolescencia prematura y el uso innecesario de recursos. | 2 | Implementar un plan de mantenimiento y actualización regular de tecnologías, priorizando prácticas de TI verde. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Canales de comunicación digital mal diseñados o no integrados limitan la colaboración y el acceso oportuno a la información. | Reducción en la efectividad de decisiones logísticas, generando mayores desplazamientos y uso de recursos. | 2 | Optimizar la comunicación digital para garantizar accesibilidad, trazabilidad y reducción de necesidades de transporte físico. | 3 | 1 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Procesos digitales ineficientes generan redundancias y uso innecesario de energía y datos. | Mayor demanda energética por sistemas ineficientes, aumentando las emisiones asociadas. | 2 | Mejorar la arquitectura digital y promover la eficiencia energética en los procesos de comunicación (uso de archivos livianos, servidores eficientes). | 3 | 1 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Brechas digitales entre los actores del proyecto (acceso desigual a medios digitales eficientes). | Exclusión de comunidades o proveedores sin acceso adecuado, generando desigualdad y menor participación. | 2 | Garantizar que las soluciones digitales sean inclusivas y accesibles para todos los actores relevantes, promoviendo equidad tecnológica. | 3 | 1 |
| Traveling and Comm uting | Viajes y desplazamientos es el movimiento del personal relacionado con el proyecto entre diferentes locasiones. Los viajes y desplazamientos pueden incluir llegar al sitio del proyecto, asistir a reuniones fuera del sitio, realizar presentaciones fuera del sitio, recopilar datos y brindar apoyo fuera del sitio. | Vida Útil | Yes | Alta frecuencia de viajes laborales sin considerar alternativas sostenibles. | Emisiones elevadas de CO2 y altos costos operativos | 1 | Promover el uso de videoconferencias y transportes sostenibles, como el uso de vehículos eléctricos o compartidos. | 4 | 3 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de mantenimiento preventivo a los vehículos utilizados para desplazamientos. | Aumento de emisiones contaminantes, menor eficiencia energética y mayor desgaste de recursos. | 1 | Establecer programas de mantenimiento preventivo regular y promover el uso de vehículos más limpios o híbridos. | 3 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Planificación inadecuada de los desplazamientos genera viajes innecesarios o poco productivos. | Incremento en el consumo de combustible, tiempo perdido y emisiones asociadas. | 1 | Optimizar rutas, fomentar reuniones virtuales y priorizar desplazamientos realmente necesarios. | 3 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso ineficiente de recursos en la planificación y ejecución de viajes. | Mayor uso de combustibles fósiles y recursos logísticos, reduciendo la eficiencia global del proyecto. | 2 | Agrupar desplazamientos, compartir vehículos y usar medios de transporte de baja emisión para mejorar el rendimiento ambiental. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Asignación inequitativa de recursos de transporte entre equipos o regiones. | Inequidad en el acceso a oportunidades, participación desigual y uso ineficiente de los recursos disponibles. | 2 | Establecer criterios justos y transparentes para la asignación de recursos de desplazamiento, asegurando accesibilidad equitativa. | 3 | 1 |
| Logistic s | Logística es la planificación y ejecución de actividades relacionadas con el transporte de bienes, materias primas y servicios para uso del proyecto. La logística incluye actividades como la programación del transporte, la estimación de costos, la coordinación del personal y asegurarse de que todos los procedimientos necesarios se completen a tiempo. | Vida Útil | Yes | Procesos logísticos ineficientes con altos costos y emisiones. | Aumento de emisiones de CO2 y desperdicio de recursos. | 2 | Optimizar las rutas logísticas y utilizar vehículos con bajas emisiones, además de mejorar la eficiencia en la gestión de almacenes | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de mantenimiento de los equipos y sistemas logísticos (vehículos, almacenes, software de gestión). | Mayor desgaste, interrupciones en la cadena de suministro y uso excesivo de recursos energéticos y materiales. | 2 | Implementar rutinas de mantenimiento preventivo y uso de tecnologías que monitoreen el estado de los activos logísticos. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Procesos logísticos fragmentados o mal coordinados que generan retrasos y desperdicio de recursos. | Aumento del consumo energético, mayores emisiones y reducción del desempeño operativo. | 2 | Integrar la planificación logística con otras áreas del proyecto, mediante sistemas inteligentes de gestión y monitoreo. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso de rutas ineficientes, cargas mal distribuidas y vehículos subutilizados. | Mayor consumo de combustible, desgaste innecesario y huella de carbono más alta. | 2 | Aplicar logística verde: planificación de rutas inteligentes, consolidación de cargas y vehículos de bajo impacto ambiental. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Falta de criterios equitativos en la distribución de recursos logísticos entre zonas o actores del proyecto. | Desigualdad en el acceso a insumos, demoras innecesarias y percepción de injusticia en la ejecución del proyecto. | 2 | Establecer criterios de distribución basados en necesidad, impacto social y sostenibilidad, asegurando equidad en los flujos logísticos. | 4 | 2 |
| Categoría | Energía | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energy Consu mption | Consumo de energía es la cantidad de energía utilizada por el proyecto a lo largo de su duración. Abarca todos los aspectos del uso de la energía, desde la iluminación de las oficinas hasta la energía necesaria para el transporte | Vida Útil | Yes | Uso ineficiente de energía en las operaciones diarias. | Altos costos energéticos y aumento de la huella de carbono. | 2 | Implementar programas de eficiencia energética y utilizar tecnologías de bajo consumo en todas las operaciones. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de mantenimiento de los equipos de transporte y sistemas energéticos reduce su eficiencia y aumenta el consumo. | Pérdida de rendimiento energético, mayor consumo de combustible y más emisiones por kilómetro recorrido. | 2 | Implementar programas de mantenimiento periódico orientados a maximizar la eficiencia energética de los vehículos y sistemas. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Falta de políticas o controles que regulen el consumo energético en los desplazamientos del proyecto. | Reducción en la capacidad del proyecto para alcanzar metas de sostenibilidad y eficiencia operativa. | 2 | Establecer objetivos medibles de consumo energético y monitoreo continuo para alinear la operación con las metas ambientales. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso inadecuado o excesivo de energía por falta de planificación y tecnologías obsoletas. | Aumento en los costos operativos, emisiones innecesarias y mayor huella ambiental. | 2 | Adoptar sistemas de gestión energética, modernizar equipos de transporte y fomentar el uso de energías renovables. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Acceso desigual a tecnologías de transporte eficientes entre distintas unidades o regiones del proyecto. | Desbalance en la eficiencia energética del proyecto, aumento de desigualdades operativas y ambientales. | 2 | Promover la distribución equitativa de tecnologías energéticamente eficientes y recursos para transporte sostenible en todo el proyecto. | 4 | 2 |
| GHG Emissions | Emisiones de gases de efecto invernadero son gases (principalmente dióxido de carbono y metano) liberados a la atmósfera como resultado directo de las actividades asociadas con el proyecto. Esto incluye las emisiones como resultado directo del consumo de energía del proyecto, así como las emisiones del transporte de bienes, materias primas y servicios adquiridos. También incluye las emisiones de GEI causadas por la distribución, operación y disposición del producto del proyecto | Vida Útil | Yes | Emisiones significativas de CO2 debido a las operaciones diarias. | Emisiones significativas de CO2 debido a las operaciones diarias. | 2 | Implementar prácticas de reducción de emisiones, como el uso de energías renovables y tecnologías limpias. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Mantenimiento inadecuado de vehículos y equipos de transporte que incrementa el consumo de combustible y las emisiones. | Deterioro en la eficiencia de combustión, aumento en la liberación de CO₂ y otros gases contaminantes. | 2 | Aplicar rutinas de mantenimiento eficiente y tecnologías de control de emisiones en flotas y equipos operativos. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Ausencia de sistemas para medir y controlar las emisiones de GEI generadas por las operaciones de transporte. | Dificultad para identificar fuentes de emisiones y aplicar mejoras, reduciendo la efectividad de la estrategia ambiental del proyecto. | 2 | Implementar sistemas de monitoreo de emisiones y usar indicadores clave para orientar acciones de reducción. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Implementar sistemas de monitoreo de emisiones y usar indicadores clave para orientar acciones de reducción. | Elevadas emisiones por unidad transportada, aumentando los costos ambientales y económicos del proyecto. | 2 | Fomentar el uso de tecnologías de transporte bajo en carbono (eléctrico, híbrido, biocombustibles) y optimización de rutas. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Desigualdad en la implementación de estrategias de reducción de emisiones entre diferentes áreas o actores del proyecto. | Concentración de impactos negativos en ciertas comunidades o sectores, afectando la equidad ambiental. | 2 | Asegurar que las medidas de mitigación de GEI se apliquen de manera equitativa y con participación de todas las partes interesadas. | 4 | 2 |
| Renewable and Clean En ergy Return | Energía renovable, también llamada energía alternativa, es energía generada a partir de fuentes que se reponen a un ritmo más rápido de lo que se consumen. Estas fuentes incluyen energía solar, eólica, hidráulica y geotérmica. Retorno de energía limpia (Clean energy return -CER) se refiere a la cantidad de energía renovable generada por el proyecto o el producto del proyecto que excede la cantidad necesaria. El CER normalmente se devuelve a la red para que lo usen otros. | Vida Útil | Yes | Baja inversión en proyectos de energía limpia | Dependencia de fuentes de energía no renovables y mayor huella de carbono. | 2 | Aumentar la inversión en proyectos de energía limpia, como la instalación de paneles solares y el uso de energías renovables en las operaciones. | 3 | 1 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Mantenimiento deficiente de infraestructuras renovables (paneles solares, estaciones de carga eléctrica, etc.). | Reducción de la eficiencia energética y aumento progresivo en el uso de energía convencional. | 2 | Implementar planes de mantenimiento especializado para sistemas que funcionan con energías limpias, garantizando su eficiencia. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Falta de objetivos claros sobre el porcentaje de retorno energético desde fuentes renovables. | Dificultad para medir el impacto ambiental positivo del proyecto y promover la mejora continua. | 2 | Definir metas de retorno energético y establecer métricas para evaluar el desempeño ambiental del sistema de transporte. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Desaprovechamiento del potencial de generación y uso de energías limpias por mala planificación o tecnología inadecuada. | Uso ineficiente de recursos renovables, incremento del costo energético y pérdida de beneficios ambientales. | 2 | Optimizar el diseño energético del transporte incorporando tecnologías limpias con alto rendimiento y almacenamiento eficiente. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Acceso desigual a soluciones energéticas limpias entre zonas urbanas y rurales o diferentes actores del proyecto. | Perpetuación de brechas tecnológicas y energéticas que afectan la equidad en los beneficios del proyecto. | 2 | Promover el acceso equitativo a tecnologías renovables en todo el proyecto, priorizando zonas con menor infraestructura. | 4 | 2 |
| Categoría | Tierra, Aire y Agua | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biological Divers ity | Diversidad biológica, también conocida como biodiversidad, se refiere a la variedad de formas de vida en la Tierra. Incluye todos los ecosistemas y todas las especies de plantas, animales, bacterias, hongos y microorganismos que conforman un ambiente o hábitat particular. También incluye todas las variaciones genéticas de esas especies. | Vida Útil | Yes | Impacto negativo en la biodiversidad local debido a las operaciones. | Degradación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad. | 2 | Implementar programas de conservación de la biodiversidad y reducir el impacto de las operaciones en los ecosistemas locales. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Operaciones de mantenimiento que afectan zonas naturales cercanas sin medidas de mitigación ambiental. | Alteración de ecosistemas, contaminación de suelos y cuerpos de agua, y desplazamiento de especies. | 2 | Diseñar e implementar protocolos de mantenimiento ambientalmente responsables que eviten daños a la biodiversidad. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Ausencia de acciones específicas para proteger especies o ecosistemas afectados por infraestructuras de transporte. | Falta de resultados medibles en la conservación biológica, comprometiendo metas ambientales del proyecto. | 2 | Establecer medidas concretas de conservación y monitoreo de biodiversidad como parte integral del proyecto. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso ineficiente de recursos al no prevenir ni reducir impactos negativos sobre ecosistemas durante actividades logísticas. | Mayor inversión en correcciones ambientales a largo plazo y pérdida de servicios ecosistémicos clave. | 2 | Aplicar prácticas de transporte sostenible como rutas planificadas, horarios controlados y minimización del ruido en áreas naturales. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Comunidades dependientes de la biodiversidad no son tomadas en cuenta en las decisiones del proyecto. | Injusticia ambiental y debilitamiento de prácticas tradicionales de conservación comunitaria. | 2 | Involucrar a comunidades locales e indígenas en la toma de decisiones sobre conservación y mitigación de impactos. | 4 | 2 |
| Air and Water Quality | Calidad del aire y el agua implica medidas de contaminación en el aire y las fuentes de agua. | Vida Útil | Yes | Operaciones que afectan negativamente la calidad del aire y el agua. | Operaciones que afectan negativamente la calidad del aire y el agua. | 1 | Implementar tecnologías y prácticas que minimicen las emisiones y descargas contaminantes, mejorando la calidad del aire y el agua. | 4 | 3 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Mantenimiento de flotas e infraestructura sin controles adecuados de vertidos o emisiones. | Contaminación localizada por derrames de aceites, lubricantes o combustibles y emisiones evitables. | 1 | Implementar protocolos estrictos de manejo de sustancias peligrosas y mantenimiento preventivo con control de emisiones. | 4 | 3 |
|  |  | Eficacia | Yes | Falta de monitoreo de indicadores ambientales relacionados con aire y agua en el sistema de transporte. | Incapacidad para detectar y mitigar efectos negativos a tiempo, afectando la calidad ambiental del entorno. | 1 | Establecer sistemas de monitoreo periódico de la calidad del aire y del agua asociados a la operación del transporte. | 4 | 3 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso ineficiente de recursos contaminantes y falta de tratamiento adecuado de aguas residuales. | Aumento en costos operativos y mayores impactos en fuentes hídricas y calidad del aire. | 1 | Optimizar el uso de combustibles, implementar tecnologías de tratamiento de aguas y transitar a fuentes de energía limpia. | 4 | 3 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Contaminación del aire y del agua que afecta de forma desproporcionada a comunidades vulnerables cercanas a infraestructuras de transporte. | Injusticia ambiental, riesgos sanitarios elevados y pérdida de acceso seguro a recursos naturales. | 1 | Priorizar medidas de mitigación ambiental en zonas pobladas vulnerables y asegurar acceso equitativo a ambientes limpios. | 4 | 3 |
| Water Consu mption | Consumo de agua es el uso de agua durante las actividades del proyecto. Aunque los proyectos de construcción, manufactura y agricultura son probablemente los principales usuarios de agua, en alguna medida todos los proyectos utilizan agua. | Vida Útil | Yes | Uso excesivo de agua en las operaciones diarias. | Escasez de agua y altos costos operativos. | 1 | Implementar programas de eficiencia en el uso del agua, incluyendo tecnologías de reciclaje y reutilización de agua. | 4 | 3 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Uso excesivo de agua potable para lavado de vehículos, limpieza de instalaciones o control de polvo sin sistemas de reutilización. | Desperdicio de recursos hídricos y aumento del estrés hídrico en comunidades cercanas. | 1 | Implementar sistemas de captación y reciclaje de agua en los procesos de mantenimiento. | 4 | 3 |
|  |  | Eficacia | Yes | Ausencia de controles o metas para reducir el consumo de agua en actividades operativas. | Imposibilidad de evaluar mejoras en el uso del recurso y aumento progresivo del consumo. | 1 | Establecer indicadores clave de rendimiento (KPIs) para el uso de agua y seguimiento periódico de su cumplimiento. | 4 | 3 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Tecnologías y procesos obsoletos que demandan más agua de la necesaria en operaciones logísticas o de soporte. | Costos elevados y mayor presión sobre fuentes hídricas locales. | 1 | Sustituir equipos por versiones eficientes en el uso de agua y capacitar al personal en buenas prácticas hídricas. | 4 | 3 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Consumo intensivo de agua por parte del proyecto que limita el acceso de comunidades vecinas a este recurso vital. | Inequidad en el uso del recurso hídrico y potenciales conflictos socioambientales. | 1 | Coordinar con autoridades locales y comunidades para asegurar un uso equitativo y responsable del agua disponible. | 4 | 3 |
| Water Displac ement | Desplazamiento de agua es la práctica de desviar las fuentes de agua que han sido interrumpidas por el proyecto lejos de las áreas que son propensas a inundaciones y contaminación. Los métodos incluyen la construcción de represas, el desvío del flujo de agua, la construcción de humedales artificiales, el paisajismo con jardines infiltrantes (rain gardens) y la instalación de barreras contra inundaciones. El desplazamiento de agua es principalmente un problema con los proyectos de construcción, manufactura y agricultura | Vida Útil | Yes | Manejo inadecuado del agua sanitaria. | Contaminación y riesgos para la salud pública. | 1 | Implementar sistemas eficientes de gestión del agua sanitaria, asegurando su tratamiento y reutilización adecuados. | 4 | 3 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Actividades de mantenimiento que afectan canales de escorrentía o drenan humedales sin medidas de mitigación. | Aumento en la erosión, sedimentación de cuerpos de agua y pérdida de hábitats acuáticos. | 1 | Implementar prácticas de mantenimiento con control de sedimentos, drenajes naturales y protección de zonas húmedas. | 4 | 3 |
|  |  | Eficacia | Yes | Falta de mecanismos de monitoreo sobre los efectos del proyecto en el desplazamiento de masas de agua. | Falta de información oportuna que impide prevenir o corregir daños al entorno hídrico. | 1 | Establecer monitoreo continuo de flujos hídricos y áreas de escorrentía en zonas de intervención del transporte. | 4 | 3 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Modificaciones al terreno o infraestructura que no consideran la dinámica natural del agua, generando obras costosas e insostenibles. | Aumento en los costos de mitigación, daños a infraestructuras y menor resiliencia ante lluvias extremas. | 1 | Incorporar diseños resilientes al clima, con infraestructura permeable y planificación hídrica adecuada. | 4 | 3 |
|  |  | Imparcialidad | No |  |  |  |  |  |  |
| Soil Erosion and Regen eration | Erosión del suelo es la pérdida de la capa superior del suelo debido a actividades humanas como la construcción en general, la construcción de carreteras o las prácticas agrícolas. Puede verse exacerbado por cambios en la cobertura natural del suelo y puede tener efectos negativos significativos en los ecosistemas locales. Al igual que con el desplazamiento del agua, la erosión del suelo es principalmente un problema con los proyectos de construcción, manufactura y agricultura. Diseño regenerativo es una práctica que se basa en la comprensión de cómo funcionan los ecosistemas para que el proyecto regenere los recursos en lugar de agotarlos. | Vida Útil | No | Este ítem no aplica al proyecto, dado que se trata del análisis y diseño de un sistema de administración de garantías fiduciarias que no involucra actividades físicas de construcción, uso de maquinaria pesada ni operaciones que generen erosión del suelo o contaminación acústica. Soil Erosion and Regeneration (Erosión del Suelo y Regeneración) Este aspecto está principalmente relacionado con proyectos constructivos, agrícolas o de infraestructura física. El proyecto es de desarrollo e implementación de un sistema tecnológico y no involucra movimientos de tierra, construcción ni afectación directa al ecosistema físico. Noise Pollution (Contaminación Acústica) Este criterio aplica a proyectos que generan ruido ambiental significativo como construcción, manufactura o transporte pesado. El proyecto no genera contaminación acústica porque se trata de una solución digital y administrativa, donde no hay maquinaria ni equipos que impacten el ambiente sonoro. |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Mantenimiento | No |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Eficacia | No |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Eficiencia | No |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Imparcialidad | No |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Noise Po llution | Contaminación acústica es la creación de sonidos excesivos, desagradables o perturbadores que pueden disminuir la calidad de vida. La contaminación acústica puede ser causada por actividades tales como voladuras (blasting), tráfico de vehículos pesados, embotellamientos y operación de maquinaria o equipo. | Vida Útil | No |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Mantenimiento | No |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Eficacia | No |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Eficiencia | No |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Imparcialidad | No |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Categoría | Consumo | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recycling and Reuse | Reciclaje implica transformar un elemento de desecho en uno útil. Los artículos que se pueden reciclar van desde botellas de agua de plástico hasta computadoras y generadores eléctricos. Reutilización implica usar el mismo artículo una y otra vez o encontrarle un nuevo propósito | Vida Útil | Yes | Falta de programas de reciclaje y reutilización de materiales. | Aumento de residuos y uso ineficiente de recursos. | 2 | Desarrollar programas de reciclaje y reutilización de materiales, promoviendo una economía circular. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Prácticas de mantenimiento que no separan ni gestionan adecuadamente los materiales para su reúso o reciclaje. | Generación innecesaria de residuos y sobrecarga de vertederos. | 2 | Implementar protocolos de mantenimiento que incluyan separación, recolección y disposición adecuada para el reciclaje y reúso. | 3 | 1 |
|  |  | Eficacia | Yes | Ausencia de metas o indicadores sobre reciclaje y reúso en la gestión del transporte. | Falta de control e incentivos limita mejoras continuas en sostenibilidad de materiales. | 2 | Establecer indicadores clave para medir el porcentaje de reciclaje y reúso, con metas progresivas. | 3 | 1 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Procesos que utilizan materiales vírgenes sin evaluar opciones recicladas o reutilizadas disponibles. | Mayor consumo de energía y recursos naturales, y costos más elevados. | 2 | Priorizar el uso de materiales reciclados o reutilizados que cumplan con los estándares técnicos y ambientales. | 3 | 1 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Falta de programas de reciclaje que integren actores locales o trabajadores informales del sector de residuos. | Oportunidades económicas desaprovechadas y exclusión de poblaciones vulnerables del modelo circular. | 2 | Fomentar alianzas con comunidades, cooperativas y recicladores locales para una gestión inclusiva de residuos reutilizables. | 3 | 1 |
| Disp osal | Eliminación de bienes y materiales es la práctica de deshacerse de elementos que ya no se necesitan o no se desean para el proyecto. Esto incluye la eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes. Disposición de activos es el proceso de deshacerse de un elemento que ha llegado al final de su vida útil. Esto incluye todo, desde productos electrónicos de consumo hasta infraestructura pública, como carreteras y puentes. En general, los activos no deben eliminarse hasta que ya no sean aptos para su uso. | Vida Útil | Yes | Manejo inadecuado de la disposición de residuos. | Contaminación y riesgos ambientales. | 2 | Establecer prácticas de disposición responsable de residuos, asegurando su tratamiento y eliminación adecuados. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Desecho de materiales usados sin procesos adecuados de clasificación o manejo ambiental. | Contaminación de cuerpos de agua, aire y suelo por eliminación inadecuada de materiales de desecho. | 2 | Establecer protocolos de disposición con separación de residuos, tratamiento y trazabilidad de materiales eliminados. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Ausencia de sistemas integrados de gestión de residuos en las operaciones de transporte. | Ineficiencia operativa y pérdida de oportunidades de valorización de residuos. | 2 | Implementar un sistema integral de gestión de residuos con indicadores, objetivos y mejora continua. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Recursos financieros y humanos mal utilizados en procesos de disposición sin criterios sostenibles. | Altos costos y mayor impacto ambiental por falta de optimización en la eliminación de materiales. | 2 | Optimizar rutas y procesos de disposición final considerando eficiencia energética, transporte y costos operativos. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Eliminación de residuos en sitios que afectan de manera desproporcionada a comunidades vulnerables. | Riesgo ambiental y sanitario para poblaciones con menor capacidad de respuesta. | 2 | Aplicar criterios de justicia ambiental para la ubicación de sitios de disposición y fomentar la participación comunitaria en decisiones. | 4 | 2 |
| Contamination and Po llution | Contaminación y polución es la liberación de materiales de desecho o sustancias peligrosas en el medio ambiente. Casi siempre tendrá un impacto negativo en los ecosistemas y la salud humana. La contaminación y la polución ocurren con mayor frecuencia debido a prácticas negligentes en la fabricación, la construcción, la agricultura y las industrias relacionadas que generan materiales de desecho o productos químicos peligrosos, pero también pueden ocurrir en otros proyectos que hacen un mal trabajo de eliminación | Vida Útil | Yes | Operaciones que generan altos niveles de contaminación y polución. | Daños a la salud pública y al medio ambiente. | 2 | Implementar prácticas y tecnologías que reduzcan la contaminación y polución, promoviendo un ambiente más limpio y saludable. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Prácticas de mantenimiento inadecuadas que incrementan la liberación de contaminantes al aire, agua o suelo. | Mayor emisión de partículas, residuos tóxicos y riesgo ambiental local. | 2 | Implementar programas de mantenimiento preventivo y correctivo con estándares ambientales claros. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Falta de monitoreo o control de emisiones y vertidos contaminantes en las operaciones del transporte. | Incapacidad para identificar y corregir fuentes de contaminación activas. | 2 | Establecer sistemas de monitoreo y reporte de contaminantes para facilitar acciones correctivas oportunas. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Procesos y equipos obsoletos con bajo rendimiento energético y altos niveles de emisiones contaminantes. | Desperdicio de recursos energéticos y mayor huella ecológica por unidad de transporte. | 2 | Modernizar flotas y procesos con criterios de eficiencia energética y reducción de emisiones contaminantes. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes |  |  | 2 |  | 3 | 1 |
| Waste Generation | Generación de residuos es la creación de cualquier exceso o materiales o subproductos innecesarios durante el proyecto. Esto incluye todo, desde suministros y materiales sobrantes hasta energía desperdiciada. | Vida Útil | Yes | Alta generación de residuos en las operaciones diarias. | Aumento de la huella de residuos y altos costos de gestión. | 2 | Implementar programas de reducción de residuos, promoviendo la reutilización y reciclaje de materiales. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Mantenimiento inadecuado o ineficiente que genera residuos innecesarios (como partes reemplazadas prematuramente). | Acumulación de residuos técnicos y riesgo ambiental por mala disposición. | 2 | Optimizar los programas de mantenimiento para prolongar la vida útil de componentes y reducir generación de residuos. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Falta de sistemas integrados para la gestión de residuos generados en la operación logística y de transporte. | Disposición no controlada de residuos, incumplimiento normativo y pérdida de valor recuperable. | 2 | Implementar un sistema de gestión integral de residuos con segregación, trazabilidad y valorización. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Procesos ineficientes generan residuos excesivos por errores operativos, embalajes innecesarios o materiales no reutilizables. | Aumento en costos de disposición y uso ineficiente de recursos materiales. | 2 | Revisar procesos para minimizar la generación de residuos en origen y fomentar prácticas de reutilización y empaque responsable. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Disposición de residuos sin considerar el impacto sobre comunidades vulnerables o trabajadores informales. | Afectación desigual a la salud y calidad de vida de grupos con menor capacidad de defensa ambiental.  | 2 | Garantizar la gestión ética e inclusiva de los residuos, con participación comunitaria y respeto a derechos laborales y ambientales. | 4 | 2 |

| Impactos a la Prosperidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría |  | Factibilidad del Proyecto | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Business Case Analys is |  | Análisis del caso de negocio es el proceso de desarrollar un caso de negocio que justifique el inicio o la continuación del proyecto. Se trata de analizar la lógica que sustenta la financiación del proyecto. Esto requiere identificar los beneficios y dis-beneficios (perjuicios) esperados, los costos e ingresos probables, los requisitos de personal, los principales riesgos, las alternativas de cronograma y los impactos en las partes interesadas asociados con un proyecto propuesto | Vida Útil | Yes | La falta de un análisis integral del caso de negocio puede afectar la viabilidad financiera y la sostenibilidad del sistema a largo plazo. | Sin un caso de negocio sólido, existe el riesgo de que el sistema no reciba recursos continuos para su mantenimiento y actualización. | 1 | Elaborar un caso de negocio que contemple los beneficios a largo plazo, los costos totales y la sostenibilidad financiera del sistema. | 4 | 3 |
|  |  |  | Mantenimiento | Yes | No contar con un análisis del caso de negocio impide planificar adecuadamente los recursos para el mantenimiento continuo del sistema. | La ausencia de un plan de financiamiento puede poner en riesgo la actualización y soporte del sistema. | 1 | Incluir en el caso de negocio un plan financiero que cubra los costos de mantenimiento, soporte técnico y actualizaciones periódicas. | 4 | 3 |
|  |  |  | Eficacia | Yes | La falta de un análisis de beneficios, riesgos y alternativas puede comprometer la efectividad del proyecto y sus resultados esperados. | Un caso de negocio incompleto afecta la toma de decisiones informadas y limita la capacidad de generar beneficios reales. | 1 | Desarrollar un caso de negocio que evalúe beneficios, riesgos, alternativas y retorno sobre la inversión (ROI) para maximizar la efectividad del proyecto. | 4 | 3 |
|  |  |  | Eficiencia | Yes | No realizar un análisis financiero y operativo puede generar inversiones ineficientes y uso inadecuado de recursos. | Sin un caso de negocio bien estructurado, el proyecto puede ser costoso y poco eficiente. | 1 | Elaborar un caso de negocio que optimice la relación costo-beneficio y mejore la eficiencia en la gestión de recursos. | 4 | 3 |
|  |  |  | Imparcialidad | Yes | No considerar los impactos a todas las partes interesadas puede generar desequilibrios y decisiones sesgadas en la ejecución del proyecto. | La falta de imparcialidad puede afectar la equidad en la distribución de los beneficios del proyecto. | 1 | Incorporar en el caso de negocio un análisis de impactos equitativos para todas las partes interesadas y grupos de usuarios. | 4 | 3 |
| Financial Analysi s |  | Análisis financiero es el proceso de evaluación del proyecto desde una perspectiva monetaria. Por lo general, se utiliza para analizar si el proyecto requiere financiamiento inicial o adicional. | Vida Útil | Yes | Falta de identificación y medición de los beneficios financieros directos de las iniciativas de la gestión del sistema de administración de garantías fiduciarias. | Dificultad para justificar las inversiones en la gestión del sistema de administración de garantías fiduciarias y falta de claridad en los retornos financieros. | 1 | Implementar un sistema de evaluación que mida los beneficios financieros directos de las iniciativas de la gestión del sistema de administración de garantías fiduciarias. | 5 | 4 |
|  |  |  | Mantenimiento | Yes | Ausencia de mecanismos de revisión continua de los indicadores financieros del proyecto. | Riesgo de decisiones basadas en datos desactualizados, afectando la viabilidad económica. | 1 | Establecer controles financieros periódicos y ajustes basados en el desempeño real. | 5 | 4 |
|  |  |  | Eficacia | Yes | No se evalúa si los recursos económicos están generando los resultados esperados. | Imposibilidad de demostrar la efectividad de las inversiones. | 1 | Aplicar indicadores financieros alineados con los objetivos del proyecto para evaluar logros. | 5 | 4 |
|  |  |  | Eficiencia | Yes | Falta de análisis de costos operativos y retorno sobre la inversión. | Uso ineficiente de los recursos disponibles. | 1 | Integrar análisis de eficiencia financiera para optimizar gastos y maximizar beneficios. | 5 | 0 |
|  |  |  | Imparcialidad | Yes | El análisis financiero no considera los impactos económicos en todas las partes interesadas. | Generación de desigualdades y falta de transparencia en la distribución de recursos. | 1 | Incluir un enfoque equitativo en el análisis financiero que contemple a todos los grupos afectados. | 5 | 0 |
| Social Return on Investm ent |  | Retorno social de la inversión (SROI) es un marco para medir y rendir cuentas de los productos y resultados de los proyectos al incluir los costos y beneficios sociales y ambientales junto con los económicos tradicionales. Se basa en la idea de que los proyectos crean valor de otras maneras además de los rendimientos financieros. Por ejemplo, un proyecto de desarrollo comunitario puede crear valor al mejorar la salud y el bienestar de los residentes, reducir el crimen y aumentar la cohesión social | Vida Útil | Yes | Falta de análisis del retorno sobre la inversión en proyectos de la gestión del sistema de administración de garantías fiduciarias | Inversiones ineficientes y dificultad para justificar proyectos de la gestión del sistema de administración de garantías fiduciarias a los involucrados. | 1 | Realizar análisis de ROI para todas las iniciativas de la gestión del sistema de administración de garantías fiduciarias, asegurando la eficiencia y la justificación de las inversiones. | 5 | 4 |
|  |  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de seguimiento y actualización periódica del análisis del retorno social. | Los beneficios sociales podrían dejar de medirse con precisión, perdiéndose oportunidades de mejora. | 1 | Los beneficios sociales podrían dejar de medirse con precisión, perdiéndose oportunidades de mejora. | 5 | 4 |
|  |  |  | Eficacia | Yes | El proyecto no mide el impacto social real logrado en relación con sus objetivos. | Dificultad para demostrar el valor social generado por el proyecto. | 1 | Aplicar métricas específicas que vinculen el desempeño del proyecto con beneficios sociales concretos. | 5 | 4 |
|  |  |  | Eficiencia | Yes | No se analiza si los recursos destinados al impacto social están bien aprovechados. | Riesgo de invertir en iniciativas sociales sin retorno proporcional. | 1 | Evaluar la relación costo-beneficio del impacto social para priorizar iniciativas de alto valor. | 5 | 4 |
|  |  |  | Imparcialidad | Yes | No se considera si los beneficios sociales y económicos derivados del proyecto están distribuidos de manera equitativa entre todos los grupos de interés. | Los beneficios pueden concentrarse en ciertos grupos, afectando la equidad social y reduciendo la percepción de justicia en el proyecto. | 1 | Incorporar métricas que aseguren que los beneficios sociales y económicos del proyecto se distribuyan de forma equitativa entre todas las partes interesadas, sin sesgos. | 5 | 0 |
| Modeling and Simulatio n |  | Modelado es la creación de una representación física, matemática o lógica del proyecto utilizando sus características representativas. Simulación es el uso de un modelo para comprender los efectos potenciales de condiciones y elecciones alternativas dada la incertidumbre en las variables de entrada. Puede ser especialmente útil en el contexto del proyecto donde sus características a menudo interactúan de manera impredecible | Vida útil |  | La falta de modelado adecuado de los procesos fiduciarios puede generar errores en el diseño y limitar la capacidad de actualización futura del sistema. | Un sistema sin modelado estructurado puede volverse obsoleto rápidamente y comprometer la continuidad operativa a largo plazo. | 1 | Aplicar técnicas de modelado de procesos para garantizar que el sistema sea escalable, flexible y pueda actualizarse conforme evolucionen las necesidades del área fiduciaria.. | 5 | 3 |
|  |  |  | Mantenimiento |  | No realizar modelado y simulación adecuados dificulta la planificación del mantenimiento y la proyección de actualizaciones futuras. | Sin simulaciones, se pueden generar sobrecargas o fallos no previstos que afecten la sostenibilidad operativa. | 1 | Realizar simulaciones periódicas para proyectar posibles fallos, cargas de trabajo y necesidades de mantenimiento preventivo. | 5 | 3 |
|  |  |  | Eficacia |  | No modelar ni simular los procesos puede provocar fallos de diseño, flujos ineficientes y pérdida de eficacia operativa. | La falta de modelado y simulación puede afectar la calidad del sistema y la satisfacción de los usuarios. | 1 | Modelar todos los procesos fiduciarios clave y simular escenarios de uso para validar el funcionamiento antes de la implementación. | 5 | 3 |
|  |  |  | Eficiencia |  | La ausencia de modelado y simulación impide identificar cuellos de botella y optimizar el uso de recursos tecnológicos y humanos. | Sin simulaciones, el sistema puede resultar ineficiente, generando tiempos de respuesta largos y uso excesivo de recursos. | 1 | Realizar simulaciones de carga y uso para optimizar los tiempos de respuesta y la asignación de recursos del sistema. | 4 | 3 |
|  |  |  | Imparcialidad | No | La falta de modelado y simulación adecuados puede generar sesgos en los procesos y desigualdades en el acceso o en los tiempos de respuesta entre distintos usuarios. | La ausencia de simulaciones inclusivas puede afectar la equidad, la transparencia y la confianza en el sistema. | 4 | Realizar simulaciones que incluyan distintos perfiles de usuarios para garantizar que todos tengan las mismas condiciones de acceso, tiempos de respuesta y facilidad de uso. | 1 | 3 |
| Category |  | Agilidad Empresarial | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flexibility/ Optio nality |  | Flexibilidad es la capacidad de adaptarse a circunstancias o situaciones cambiantes. Requiere la capacidad de modificar planes o enfoques ante desafíos inesperados. Opcionalidad significa tener múltiples soluciones u opciones disponibles. Significa que el proyecto no está restringido por un solo enfoque. Opcionalidad significa que el proyecto es capaz de soportar diferentes resultados con diferentes productos sin tener que empezar de nuevo. | Vida Útil | Yes | Falta de consideración de la flexibilidad y opcionalidad en la planificación de proyectos. | Rigidez en la ejecución de proyectos y dificultad para adaptarse a cambios y oportunidades. | 1 | Incluir criterios de flexibilidad y opcionalidad en la planificación de proyectos, permitiendo ajustes y adaptaciones según sea necesario. | 5 | 4 |
|  |  |  | Mantenimiento | Yes | Ausencia de revisión continua de las alternativas y adaptabilidad del proyecto ante nuevas condiciones. | El proyecto puede volverse rígido o ineficiente ante cambios externos. | 1 | Establecer mecanismos para actualizar periódicamente los escenarios y opciones disponibles en el proyecto. | 5 | 4 |
|  |  |  | Eficacia | Yes | Falta de opciones limita la capacidad del proyecto para alcanzar sus metas si surgen obstáculos. | El proyecto puede fracasar si no tiene alternativas para adaptarse. | 1 | Integrar planes alternativos y criterios de decisión flexibles en la planificación del proyecto. | 5 | 4 |
|  |  |  | Eficiencia | Yes | La rigidez operativa puede conducir a uso inadecuado de recursos cuando cambian las condiciones. | Mayor consumo de recursos y pérdida de oportunidades de mejora. | 1 | Diseñar procesos escalables y adaptables que maximicen el uso eficiente de los recursos en diferentes escenarios. | 5 | 4 |
|  |  |  | Imparcialidad | Yes | No considerar diversas perspectivas en la planificación limita las opciones disponibles. | Puede generar soluciones sesgadas que no responden a todas las necesidades. | 1 | Incluir diferentes voces en la identificación de opciones y escenarios del proyecto. | 5 | 4 |
| Resiliency |  | Resiliencia es la capacidad del proyecto para recuperarse o adaptarse fácilmente a condiciones adversas, como fluctuaciones extremas del mercado, inestabilidad política o económica, desastres naturales o emergencias de salud. La resiliencia no hace que los problemas desaparezcan: significa tener la capacidad de hacerles frente a pesar del estrés inesperado. | Vida Útil | Yes | El sistema actual no considera estrategias para adaptarse a cambios regulatorios, tecnológicos o a situaciones de contingencia. | Falta de capacidad de adaptación ante eventos adversos que pueden afectar la continuidad del sistema a largo plazo. | 1 | Diseñar el sistema con capacidad de adaptación tecnológica, escalabilidad y protocolos de contingencia para garantizar su resiliencia y sostenibilidad. | 4 | 3 |
|  |  |  | Mantenimiento | Yes | No se han contemplado procedimientos para responder de manera rápida y eficiente ante fallos o emergencias tecnológicas. | La falta de resiliencia en el mantenimiento puede generar pérdidas de información y tiempos de inactividad prolongados. | 1 | Establecer protocolos de respuesta rápida, respaldo de información y mantenimiento proactivo para garantizar la recuperación | 4 | 3 |
|  |  |  | Eficacia | Yes | No se han evaluado los riesgos que pueden afectar la eficacia del sistema ante condiciones imprevistas o emergencias. | Riesgo de pérdida de eficacia en la operación fiduciaria durante eventos adversos. | 1 | Incluir análisis de riesgos y simulaciones de escenarios adversos para garantizar que el sistema mantenga su eficacia bajo diferentes condiciones. | 4 | 3 |
|  |  |  | Eficiencia | Yes | El sistema no contempla cómo mantener la eficiencia ante fluctuaciones en la carga de trabajo o fallos inesperados. | Sin resiliencia, el sistema puede volverse ineficiente bajo presión o en situaciones críticas. | 1 | Implementar soluciones escalables y automatizadas que mantengan la eficiencia del sistema bajo cualquier condición de uso. | 4 | 3 |
|  |  |  | Imparcialidad | Yes | No se han considerado medidas para garantizar el acceso equitativo y la continuidad del servicio para todos los usuarios durante situaciones adversas. | El impacto de emergencias podría afectar de forma desigual a ciertos grupos de usuarios, afectando la equidad. | 1 | Establecer mecanismos de recuperación y acceso alternativo para asegurar la equidad y continuidad del servicio para todos los usuarios en cualquier situación. | 4 | 3 |
| Categoría |  | Estímulación Económica y del Mercado | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local Economic Impact |  | Impacto económico local incluye los efectos directos e indirectos que el proyecto tiene sobre la economía de su área local. Esto puede incluir la creación de empleo, un mayor gasto en la economía local o un mayor desarrollo regional. | Vida Útil | Yes | Falta de consideración del impacto económico local de las iniciativas de la gestión del sistema de administración de garantías fiduciarias. | Menor contribución al desarrollo económico local y menor apoyo comunitario. | 1 | Evaluar y maximizar el impacto económico local de todas las iniciativas de la gestión del sistema de administración de garantías fiduciarias, apoyando el desarrollo económico de la comunidad. | 4 | 3 |
|  |  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de estrategias continuas para asegurar que los beneficios económicos locales se mantengan durante toda la vida útil del proyecto. | Reducción progresiva del impacto económico positivo en la comunidad y pérdida de apoyo local. | 1 | Establecer mecanismos de seguimiento a largo plazo que promuevan el mantenimiento de relaciones con proveedores y trabajadores locales, así como políticas de compra local sostenidas. | 4 | 3 |
|  |  |  | Eficacia | Yes | Falta de indicadores específicos que midan el impacto económico local generado por el proyecto a lo largo del tiempo. | Dificultad para demostrar el valor económico generado y justificar la continuidad de las estrategias de desarrollo local. | 1 | Implementar un sistema de indicadores para monitorear el impacto económico local, incluyendo empleo generado, inversiones en proveedores locales y desarrollo regional. | 4 | 3 |
|  |  |  | Eficiencia | Yes | Uso ineficiente de recursos financieros y humanos locales por no optimizar la contratación y adquisición en la comunidad. | Costos innecesarios y menor retorno económico local. | 1 | Diseñar procesos logísticos y de compras que prioricen proveedores locales con criterios de eficiencia y sostenibilidad económica. | 4 | 3 |
|  |  |  | Imparcialidad | Yes | Desigualdad en las oportunidades de participación de actores económicos locales, especialmente pequeñas empresas o grupos vulnerables. | Exclusión de sectores de la población del desarrollo económico y aumento de la desigualdad local. | 1 | Aplicar políticas inclusivas de contratación y adquisiciones que aseguren la participación equitativa de diversos actores locales, incluyendo mujeres, jóvenes y minorías. | 4 | 3 |
| Indirec t Benefits |  | Beneficios indirectos son los impactos positivos que van más allá de los resultados inmediatos del proyecto y pueden no ser siempre visibles inmediatamente. Estos beneficios pueden incluir una mejor calidad de vida, una mayor actividad económica en el área local y mejoras ambientales como aire o agua más limpios. | Vida Útil | Yes | Falta de identificación y medición de los beneficios indirectos de las iniciativas de la gestión del sistema de administración de garantías fiduciarias | Subestimación del valor total de las iniciativas de la gestión del sistema de administración de garantías fiduciarias y falta de justificación adecuada. | 1 | Implementar un sistema de evaluación que mida los beneficios indirectos de las iniciativas de la gestión del sistema de administración de garantías fiduciarias, proporcionando una visión completa de su valor. | 4 | 3 |
|  |  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de mecanismos a largo plazo para identificar y sostener los beneficios indirectos generados por el proyecto. | Desaparición gradual de impactos positivos como mejora de calidad de vida, cohesión social o dinamismo económico. | 1 | Establecer programas de seguimiento comunitario y evaluación periódica de impactos sociales y ambientales colaterales, para asegurar su continuidad y mejora. | 4 | 3 |
|  |  |  | Eficacia | Yes | Ausencia de métodos claros para medir y reportar los beneficios indirectos del proyecto. | Subvaloración del verdadero alcance del proyecto y falta de apoyo para futuras iniciativas similares. | 1 | Diseñar e implementar herramientas de evaluación de impacto social y ambiental complementario, involucrando a actores locales en el proceso de medición. | 4 | 3 |
|  |  |  | Eficiencia | Yes | Uso inadecuado de recursos que podrían potenciar los efectos positivos no intencionados del proyecto. | Oportunidades desaprovechadas para maximizar los beneficios sociales, ambientales y económicos. | 1 | Integrar acciones con enfoque transversal (educación, salud, cultura, ambiente) que generen sinergias sostenibles a bajo costo adicional. | 4 | 3 |
|  |  |  | Imparcialidad | Yes | Distribución desigual de los beneficios indirectos, con comunidades vulnerables o alejadas excluidas de sus efectos positivos. | Aumento de brechas sociales y percepción de injusticia en la ejecución del proyecto. | 1 | Promover estrategias de equidad territorial y social que garanticen que los beneficios indirectos lleguen a todos los grupos, especialmente los históricamente marginados. | 4 | 3 |
| 3ESG Dis cclosures and Sustainability Reporting |  | Divulgaciones ESG son información sobre el desempeño y las prácticas de una organización relacionadas con cuestiones ambientales, sociales y de gobierno. La información del proyecto se utiliza como entrada para las divulgaciones ESG de la(s) organización(es) patrocinadora(s) Informes de sostenibilidad proporciona información sobre las políticas, las prácticas y el desempeño de una organización en relación con la sostenibilidad. Comprende una amplia gama de temas como la eficiencia energética, las emisiones de carbono, la conservación de recursos, los derechos humanos, las prácticas laborales y la participación comunitaria. La información del proyecto se utiliza como entrada para los informes de sostenibilidad de la(s) organización(es) patrocinadora(s) | Vida Útil | No | No se ha contemplado cómo la información generada por el sistema alimentará los reportes ESG e informes de sostenibilidad del banco. | La falta de integración con procesos ESG puede limitar la capacidad institucional para reportar sus prácticas sostenibles y de gobernanza. | 1 | Incorporar módulos de reporte que generen información útil y confiable para alimentar los informes ESG y de sostenibilidad. | 4 | 3 |
|  |  |  | Mantenimiento | Yes | No se establecen procesos para actualizar la información ESG de forma periódica y confiable desde el sistema. | La información desactualizada afecta la calidad de los reportes ESG y la reputación institucional. | 1 | Implementar procesos de mantenimiento y actualización continua para garantizar que los datos ESG reflejen | 4 | 3 |
|  |  |  | Eficacia | Yes | Falta de trazabilidad y estructura clara para generar información útil para los informes de sostenibilidad. | trazabilidad y estructura clara para generar información útil para los | 1 | Estructurar los datos fiduciarios de forma que puedan ser reportados con precisión y trazabilidad en los informes ESG. | 4 | 3 |
|  |  |  | Eficiencia | Yes | Los procesos actuales no permiten generar información ESG de manera eficiente ni automatizada. | El proceso manual es ineficiente y aumenta el riesgo de errores y retrasos en los reportes. | 1 | Automatizar la generación y exportación de reportes ESG directamente desde el sistema fiduciario. | 4 | 3 |
|  |  |  | Imparcialidad | Yes | No se asegura que la información ESG reportada refleje equitativamente la realidad de todos los grupos de interés. | La falta de imparcialidad puede afectar la credibilidad de los informes de sostenibilidad y generar desconfianza. | 1 | Establecer controles para garantizar la veracidad y representatividad de la información ESG para todas las partes interesadas. | 4 | 3 |

Nota: Análisis de Impacto P5 aplicado al sistema de administración de garantías fiduciarias. Elaboración propia.

Figura 17 Análisis de Impacto P5 – Puntaje

Análisis de Impacto P5 – Puntaje

| Impactos a las Personas | Puntaje Inicial | Nuevo Puntaje | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| Prácticas Laborales y Trabajo Decente | 2.0 | 3.7 | -1.7 |
| Sociedad y Clientes | 1.6 | 3.7 | -2.1 |
| Derechos Humanos | 1.0 | 3.2 | -2.2 |
| Comportamiento Ético | 1.8 | 3.6 | -1.8 |
| Puntaje General de los Impactos a las Personas | 3.5 |  |  |
| Impactos al Planeta | Puntaje Inicial | Nuevo Puntaje | Cambio |
| Transporte | 1.9 | 3.7 | -1.9 |
| Energía | 2.0 | 3.9 | -1.9 |
| Tierra, Aire y Agua | 1.3 | 3.9 | -2.7 |
| Consumo | 2.0 | 3.8 | -1.8 |
| Puntaje General de los Impactos al Planeta | 3.8 |  |  |
| Impactos a la Properidad | Puntaje Inicial | Nuevo Puntaje | Cambio |
| Factibilidad del Proyecto | 1 | 5 | -4 |
| Agilidad Empresarial | 1 | 5 | -4 |
| Estímulación Económica y del Mercado | 1 | 4 | -3 |
| Puntaje General de los Impactos a la Prosperidad | 4.7 |  |  |
| Puntaje P5 General del Proyecto | 4.0 |  |  |

Nota: La figura muestra el Análisis de impacto P5 enfocado en la gestión del diseño y construcción

Las mejoras propuestas en el proyecto de desarrollo e implementación del sistema de administración de garantías fiduciarias, analizadas bajo el Estándar P5, han generado resultados positivos significativos en todas las dimensiones evaluadas. A continuación, se resumen los impactos clave en cada categoría:

• Personas:
Las acciones planteadas se enfocaron en fortalecer la gestión del talento humano, con políticas de contratación más claras, promoción de la igualdad de oportunidades, mejoras en salud y seguridad laboral, y fomento del aprendizaje organizacional. Estas medidas no solo contribuyeron a un entorno de trabajo más inclusivo y eficiente, sino que también reforzaron las relaciones con los grupos de interés internos y externos. Las puntuaciones en esta categoría pasaron de un promedio de 2 a 5, reflejando un avance notable en la sostenibilidad social del sistema.

• Planeta:
Se propusieron estrategias para reducir el impacto ambiental del sistema mediante el uso de herramientas digitales que minimicen el uso de papel, el fomento de prácticas logísticas sostenibles, la gestión responsable del consumo energético y del agua, y la promoción del reciclaje. Estas iniciativas ayudaron a disminuir la huella ambiental y a optimizar el uso de los recursos naturales, elevando la puntuación ambiental de 2 a 5, y consolidando el compromiso institucional con la sostenibilidad ecológica.

• Prosperidad:
La aplicación de criterios financieros como el análisis del retorno sobre la inversión (ROI), la relación beneficio-costo y la tasa interna de retorno (TIR) permitió una evaluación más precisa del impacto económico del sistema. También se promovieron prácticas que mejoran la flexibilidad del negocio y fortalecen el impacto económico local. Las puntuaciones en esta dimensión aumentaron de 2 a 5, evidenciando una mejora sustancial en la alineación entre sostenibilidad económica y la gestión del proyecto.

• Producto:
El enfoque en la sostenibilidad del sistema como “producto interno” incluyó medidas para asegurar su mantenimiento, su utilidad a largo plazo y su adecuación a los requerimientos institucionales y normativos. Se mejoró la transparencia en los procesos asociados y se fortaleció la seguridad para los usuarios del sistema. Estas acciones llevaron a un incremento en la puntuación de esta dimensión de 2 a 5, indicando una mayor robustez y sostenibilidad funcional del sistema.

• Proceso:
La optimización de los procesos de diseño, implementación y operación del sistema incluyó el uso de modelado y simulación, adquisiciones responsables y prácticas éticas como políticas anticorrupción. Además, se promovió la evaluación continua de resultados y una planificación más flexible y adaptable a los cambios. Esto mejoró la eficiencia operativa y la capacidad institucional de responder a nuevas demandas, elevando la puntuación de 2 a 5 en esta categoría.

## 7.3 Relación del proyecto con las dimensiones del Desarrollo Regenerativo

El desarrollo regenerativo es un enfoque sistémico que trasciende la sostenibilidad tradicional. Mientras que la sostenibilidad busca reducir o mitigar impactos negativos, el desarrollo regenerativo propone restaurar, renovar y potenciar los sistemas sociales, ecológicos y económicos en los que se insertan los proyectos Mang & Reed, (2012). Este enfoque plantea que los proyectos no solo deben evitar daños, sino contribuir activamente al fortalecimiento de su entorno, creando condiciones que permitan a los sistemas vivos prosperar.

### Dimensiones del Desarrollo Regenerativo

1. Vitalidad ecológica: Se refiere a la salud de los ecosistemas, considerando la restauración y regeneración de los recursos naturales. En el proyecto, esto se relaciona con la digitalización de procesos fiduciarios, lo que contribuye a la reducción del uso de papel, tal como se evidenció en el análisis P5 (dimensión “Planeta”), donde el impacto pasó de -3 a +2.

2. Equidad social y cultural: Implica garantizar inclusión, diversidad y justicia en el acceso a oportunidades. El proyecto favorece el acceso al crédito de mujeres rurales y sectores tradicionalmente excluidos, lo que refuerza esta dimensión y se alinea con la mejora registrada en “Personas” en el análisis P5 (de -2 a +2).

3. Prosperidad económica regenerativa: No solo se busca crecimiento económico, sino la generación de riqueza distribuida de manera equitativa. La automatización de procesos fiduciarios permitirá una mayor inclusión financiera y acceso a productos para pymes, impulsando esta dimensión y coincidiendo con el impacto positivo en la categoría “Prosperidad” del análisis P5.

4. Conectividad sistémica: Destaca la interdependencia entre procesos, actores y recursos. El desarrollo del sistema propuesto favorece la trazabilidad de las garantías, mejorando la gestión documental e interoperabilidad institucional, como se refleja en la categoría “Procesos” del P5.

5. Conciencia y aprendizaje colectivo: Promueve capacidades individuales y organizacionales para adaptarse y evolucionar. El proyecto contempla módulos de formación financiera inclusiva, vinculados a grupos vulnerables, lo que fortalece esta dimensión y se integra también en la categoría “Productos” del P5 al mejorar la usabilidad del sistema para todos los actores.

### Validación del Producto desde el Desarrollo Regenerativo

La validación del producto en el marco del desarrollo regenerativo no se limita a aspectos funcionales o técnicos, sino que considera si el sistema contribuye a transformar positivamente el entorno donde se implementa. En este sentido, el sistema de administración de garantías propuesto:

- Mejora la equidad al facilitar el acceso de grupos históricamente excluidos.

- Reduce el impacto ecológico mediante la digitalización.

- Fortalece la gobernanza mediante trazabilidad y transparencia.

- Fomenta el aprendizaje institucional al incluir procesos de retroalimentación y capacitación continua.

### Reflexión basada en las preguntas de la unidad

Ambiental

¿Cómo mi proyecto está diseñado para restaurar lo que ya ha sido dañado a nivel ambiental?

Aunque el proyecto es de carácter tecnológico y organizacional, su diseño considera la reducción del uso de papel, la implementación de procesos digitales y la minimización de residuos físicos, contribuyendo a restaurar el equilibrio ambiental mediante la disminución de la presión sobre los recursos naturales. Además, promueve prácticas sostenibles dentro de la institución bancaria, fomentando la cultura de eficiencia energética y consumo responsable.

¿Cómo se afectan los límites planetarios con mi proyecto?

El proyecto reduce la huella ambiental del área de crédito fiduciario al digitalizar procesos, disminuir el consumo de recursos materiales (papel, transporte físico, almacenamiento), y eliminar prácticas contaminantes asociadas con sistemas manuales. Esto impacta positivamente en la biodiversidad, el cambio climático y el uso de agua dulce, ya que reduce las emisiones indirectas de CO₂ y el consumo de insumos. No impacta directamente en temas como el ozono o la acidificación de los océanos, pero sí contribuye al equilibrio ambiental general.

Social

¿Cómo mi proyecto promueve una vida digna a todos los habitantes del planeta?

El proyecto promueve una vida digna al mejorar el acceso y la transparencia en la administración de garantías fiduciarias, beneficiando a clientes de todos los sectores. Se contempla la inclusión financiera como eje central, facilitando que personas con menor acceso a servicios financieros tradicionales puedan tener respaldo legal y económico justo, seguro y eficiente, promoviendo la equidad y el respeto de los derechos económicos.

Económica

¿Cómo mi proyecto incorpora desde su diseño la generación de beneficios a las personas menos favorecidas?

El sistema de administración de garantías tiene un impacto directo en la reducción de barreras para acceder al crédito, lo cual es clave para personas emprendedoras o sectores vulnerables que necesitan garantías claras y confiables para integrarse al sistema financiero. Desde el diseño, el proyecto contempla la simplificación de procesos, acceso digital y criterios de equidad, lo que beneficia directamente a personas menos favorecidas.

¿Cómo mi proyecto disminuye la brecha económica?

El proyecto busca democratizar el acceso al crédito fiduciario, permitiendo que más personas, independientemente de su ubicación geográfica o nivel socioeconómico, puedan acceder a servicios fiduciarios. Con herramientas más inclusivas, se reducen desigualdades estructurales y se facilita la generación de oportunidades económicas.

¿Cómo mi proyecto utiliza medios de intercambio distintos a las monedas tradicionales?

Aunque el sistema se enfoca en administración de garantías, puede adaptarse en el futuro para reconocer y valorar activos no monetarios como bienes inmuebles, servicios o incluso mecanismos digitales de intercambio. También se contempla la interoperabilidad con sistemas electrónicos, promoviendo la eficiencia en el uso de medios financieros alternativos.

Espiritual

¿Cómo mi proyecto propicia el contacto de los seres humanos con la naturaleza?

Indirectamente, al digitalizar procesos y eliminar la dependencia del papel y transporte físico, se contribuye a la protección de recursos naturales y se reduce la huella ecológica. Además, la institución puede destinar recursos ahorrados en sostenibilidad ambiental, como campañas de reforestación o bienestar laboral en contacto con la naturaleza.

¿Cómo mi proyecto propicia el contacto de los seres humanos con otros seres humanos para compartir en condición de iguales, sin juicios y escucha activa el uno del otro?

La plataforma promueve un entorno colaborativo y transparente, donde se prioriza el trato equitativo a todas las partes involucradas en procesos fiduciarios. Se busca fortalecer la confianza, la escucha activa y el respeto mutuo entre funcionarios, clientes y la comunidad.

¿Cómo mi proyecto fomenta espacios de descanso y meditación?

En su enfoque de gestión, se promueve una cultura organizacional saludable, que contempla espacios para la desconexión, balance vida-trabajo y bienestar del personal. Se pueden incluir módulos de salud mental y bienestar en la estrategia de implementación tecnológica.

¿Cómo mi proyecto propicia espacios de reflexión para mirar hacia adentro y mejorar mis habilidades esenciales?

El desarrollo e implementación del sistema implica procesos de formación, autorreflexión y desarrollo profesional para el equipo. Se promueve la mejora continua, el pensamiento ético y la responsabilidad personal como valores esenciales del sistema fiduciario y del servicio público.

Cultura

¿Cómo mi proyecto fortalece o afecta las expresiones artísticas y/o culturales del país o la región en la que se desarrolla?

El proyecto, aunque enfocado en el análisis y diseño de un sistema tecnológico, puede fortalecer las expresiones culturales al integrar criterios de identidad nacional y regional en la interfaz del sistema, lenguaje visual y comunicación institucional. Además, al ser parte de un banco estatal, se promueve el respeto por la identidad costarricense mediante el uso de imágenes, íconos y símbolos propios en el entorno digital, fortaleciendo la conexión entre el sistema fiduciario y el patrimonio cultural del país.

¿Cómo se involucra o excluye el conocimiento de las personas adultas mayores?

El diseño del sistema considera la inclusión digital y la accesibilidad, lo que implica involucrar a personas adultas mayores en la fase de validación de usabilidad. Su conocimiento sobre prácticas tradicionales de administración de bienes y su experiencia como clientes del sistema fiduciario resulta valiosa para asegurar una solución comprensible, accesible y humanamente cercana. Por tanto, el proyecto involucra y valora activamente su experiencia, evitando exclusión tecnológica.

¿Cómo mi proyecto protege o afecta el entorno visual y auditivo del lugar donde se desarrolla?

Al ser un proyecto esencialmente digital, el impacto físico sobre el entorno visual y auditivo es mínimo. Sin embargo, se protege el entorno visual al no requerir nuevas construcciones o infraestructura invasiva, y se fomenta el trabajo remoto o digital, lo que también reduce el ruido y la congestión urbana que podría generarse con desplazamientos innecesarios. De esta forma, el proyecto contribuye indirectamente al equilibrio del entorno construido.

¿Cómo mi proyecto respeta o invade costumbres propias de las poblaciones en las que se desarrolla?

El sistema de administración de garantías se diseña respetando las normativas, tradiciones legales y prácticas fiduciarias reconocidas en Costa Rica, adaptándose a los procedimientos culturales y sociales vinculados con la tenencia de bienes y su representación legal. Además, al ser un banco estatal, el proyecto incluye principios de inclusividad, equidad y transparencia, lo cual garantiza que las diversas formas culturales de relacionarse con la propiedad y el crédito sean consideradas y respetadas.

Política

¿Cómo mi proyecto beneficia que los ciudadanos tengan una participación activa en el diseño de su propio futuro?

El sistema fomenta la transparencia, la trazabilidad y la participación informada, lo que permite a la ciudadanía tomar decisiones financieras más seguras y planificadas. Al generar confianza en los servicios fiduciarios, se promueve el empoderamiento financiero individual y colectivo.

¿Cómo mi proyecto empodera a mujeres y jóvenes para tomar posiciones de liderazgo?

Se promueve la inclusión en el equipo de diseño e implementación del sistema, considerando políticas de equidad en la contratación, capacitación y liderazgo. También se facilitan servicios fiduciarios accesibles para mujeres emprendedoras y jóvenes, generando autonomía financiera.

¿Cómo mi proyecto involucra o excluye la voz de las personas autóctonas de la zona en la que se desarrolla sin importar su nivel o clase social?

El proyecto incluye estrategias de accesibilidad y atención equitativa, con enfoque intercultural. Se pueden adaptar los procedimientos del sistema para respetar prácticas locales y reconocer formas tradicionales de administración de bienes y propiedad colectiva.

# Lista de Referencias

Banco Popular y de Desarrollo Comunal. (2024). Misión y visión institucional. https://www.bancopopular.fi.cr/nosotros/

Banco Popular. (2023). ¿Quiénes somos? https://www.bancopopular.fi.cr/quienes-somos

BCR. (s.f.). Servicio de Garantías Electrónicas. https://www.bancobcr.com/wps/portal/bcr/bancobcr/empresas/tesorerias/garantias_electronicas

Cassasola, Y. (2024). Garantías mobiliarias y su potencial para impulsar el crecimiento de la economía costarricense. https://www.larepublica.net/noticia/garantias-mobiliarias-y-su-potencial-para-impulsar-el-crecimiento-de-la-economia-costarricense

CONFINSA. (s.f.). Fideicomiso de garantía con mobiliaria. https://www.cofintrust.com/fideicomiso-de-garantia-con-garantia-mobiliaria/

Dana, L. (2018). ¿Qué son los supuestos en el marco lógico? https://proyectosuntref.wixsite.com/proyectos/post/qué-son-los-supuestos-en-el-marco-lógico

David, F. R. (2020). Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases (17th ed.).

GHP Abogados. (2024). Garantías mobiliarias. https://ghp.cr/blog/garantias-mobiliarias-generalidades/

González, L., & Pérez, J. (2021). Transformación digital en la banca latinoamericana: Retos y oportunidades en la gestión de créditos. Revista Latinoamericana de Finanzas y Tecnología, 45–62.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Kerzner, H. (2017). Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling (12th ed.).

La Enciclopedia Concepto. (2025). Método analítico. https://concepto.de/metodo-analitico/

La Enciclopedia Concepto. (2025). Método deductivo. https://concepto.de/metodos-de-investigacion/#deductivo

La Enciclopedia Concepto. (2025). Método inductivo. https://concepto.de/metodo-inductivo/

La Enciclopedia Concepto. (2025). Métodos de investigación. https://concepto.de/metodos-de-investigacion/

Legal Chang. (s.f.). Garantías mobiliarias. https://www.legalchang.com/areasdepractica/garant%C3%ADas-mobiliarias

LHH. (2023). Supuestos del proyecto: Qué son y cómo gestionarlos. https://www.lhh.com/es/es/insights/supuestos-del-proyecto-que-son-y-como-gestionarlos/

Li, F. (2023). Garantía mobiliarias y avales: dos herramientas poderosas poco usadas en favor del emprendedurismo. https://www.larepublica.net/noticia/garantia-mobiliarias-y-avales-dos-herramientas-de-poderosas-poco-usadas-en-favor-del-emprendedurismo

Perez, J. (2023). Cocina conmigo. https://www.vvsupremo.com/recipe/arroz-blanco/

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.).

Punto Jurídico. (2015). El papel del Registro de Bienes Muebles conforme a la Ley de Garantías Mobiliarias. https://puntojuridico.com/el-papel-del-registro-de-bienes-muebles-conforma-a-la-ley-de-garantias-mobiliarias/

Registro Nacional. (2019). Sistema de garantías mobiliarias. https://sgam.rnp.go.cr/GarantiasMobiliarias/

SUGEF. (2023). Reglamento sobre administración del riesgo de crédito. https://www.sugef.fi.cr/normativa/normativa_vigente/SUGEF%202-10%20(v29%201°%20de%20enero%20de%202024).pdf

Sutherland, J., & Sutherland, J. (2020). La guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Torres, M., & Pineda, R. (2019). Técnicas de investigación social: Fundamentos y aplicaciones (2.ª ed.). Editorial Trillas.

Wysocki, R. (2019). Gestión efectiva de proyectos: Tradicional, ágil y extrema (8.ª ed.). Editorial Wiley.

# Anexos

## Anexo 1: ACTA (CHÁRTER) DEL PFG

ACTA DE LA PROPUESTA DE

PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN (PFG)

- Nombre del (de la) estudiante

Ingrid Ocampo Fonseca

- Nombre del PFG

Plan de gestión del proyecto para el análisis y diseño de un sistema de administración de garantías en el Área de Crédito Fiduciario Unidad de Fideicomisos de un banco estatal en Costa Rica.

- Área temática del sector o actividad

Banca y Finanzas

- Firma de la persona estudiante

- Nombre de la persona docente SG

Álvaro Mata

- Firma de la persona docente

- Fecha de la aprobación del Acta:

| 27 de mayo 2025 |  |
| --- | --- |

- Fecha de inicio y fin del proyecto

- Pregunta de investigación

¿Cómo se puede diseñar un plan de gestión para el proyecto de análisis y diseño de un sistema de administración de garantías en el Área de Fideicomisos de un banco estatal en Costa Rica, aplicando marcos de trabajo ágiles y buenas prácticas en gestión de proyectos, e integrando enfoques de sostenibilidad y desarrollo regenerativo para mejorar la eficiencia, la transparencia y el compromiso social y ambiental del Área?

- Hipótesis de investigación

Es posible construir un plan de gestión para el proyecto de análisis y diseño de un sistema de administración de garantías en el Área de Fideicomisos de un banco estatal en Costa Rica, que aplique marcos de trabajo ágiles, buenas prácticas en gestión de proyectos y enfoques de sostenibilidad y desarrollo regenerativo, que permitirá mejorar la eficiencia, la transparencia y el compromiso social y ambiental del Área.

- Objetivo general

Desarrollar un plan de gestión para el proyecto de análisis y diseño de un sistema de administración de garantías en el Área de Fideicomisos de un banco estatal en Costa Rica, aplicando marcos de trabajo ágiles, buenas prácticas en gestión de proyectos y enfoques de sostenibilidad y desarrollo regenerativo, con el fin de mejorar la eficiencia, la transparencia y el compromiso social y ambiental del Área.

- Objetivos específicos

- Analizar las necesidades operativas y estratégicas del Área de Crédito Fiduciario para definir el alcance y los requerimientos del sistema de administración de garantías propuesto. - Desarrollar los procesos y documentos de inicio del proyecto, incluyendo el acta de constitución, la identificación y análisis de los interesados clave, y la definición de objetivos alineados con la estrategia organizacional. - Planificar integralmente el proyecto, abarcando los grupos de procesos de inicio y planificación del proyecto, adaptándolos al contexto institucional, con el fin de establecer una base estructurada para el análisis y diseño de un sistema de gestión de garantías en el Área de Crédito Fiduciario - Elaborar procedimientos, herramientas y artefactos para la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre del proyecto, integrando buenas prácticas ágiles basadas en el marco de trabajo Scrum, con el fin de facilitar la implementación efectiva del sistema de gestión de garantías en el Área de Crédito Fiduciario, asegurando transparencia, adaptabilidad y alineación con los objetivos institucionales y los principios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo. - Diseñar criterios de sostenibilidad y desarrollo regenerativo en la gestión del proyecto, promoviendo un impacto positivo en la eficiencia operativa, la transparencia institucional y el compromiso social y ambiental del Área.

- Justificación del PFG

La administración de garantías en la Unidad de Fideicomisos de un banco estatal presenta limitaciones en trazabilidad, control y acceso a información crítica para la toma de decisiones. Estas deficiencias dificultan el cumplimiento eficiente de las funciones fiduciarias y generan riesgos operativos y reputacionales. En este contexto, se justifica la elaboración de un plan de gestión para el análisis y diseño de un sistema especializado, que permita sentar las bases para una futura solución tecnológica alineada con los principios de transparencia, seguridad jurídica y modernización institucional. El proyecto integra metodologías contemporáneas como el PMBOK® Séptima Edición, el marco ágil Scrum, y principios de desarrollo sostenible y regenerativo, complementados por enfoques teóricos como el sociotécnico, la teoría institucional, el pensamiento sistémico y la gobernanza de datos. Esta combinación aporta una visión integral y estructurada, orientada a generar un plan de gestión robusto que guíe el análisis y diseño del sistema de forma participativa, adaptable y alineada con los requerimientos estratégicos y normativos del entorno fiduciario en la banca estatal costarricense.

1. PFG 1.1 Perfil del Proyecto 1.1.1 Acta de Proyecto - Investigación bibliográfica preliminar 1.1.2 Acta de Proyecto - EDT-Cronograma 1.1.3 Marco Teórico - Parte I 1.1.4 Marco Teórico - Parte II 1.1.5 Marco Metodológico 1.1.6 Introducción 1.1.7 Documento Integrado 1.1.8 Revisión Documento Integrado 1.1.9 Aprobación del Proyecto 1.2 Desarrollo del Proyecto 1.2.1 Análisis de necesidades operativas y estratégicas 1.2.2 Lista de técnicas y herramientas ágiles aplicables 1.2.3 Plan para los procesos de Iniciación y Planificación 1.2.3.1 Acta de constitución del proyecto 1.2.3.2 Registro de interesados y análisis 1.2.3.3 Propuesta para procesos de planificación adaptados 1.2.4 Procedimientos y herramientas para la ejecución del proyecto 1.2.5 Procedimientos y herramientas para monitoreo, control y cierre 1.2.6 Recomendaciones sobre desarrollo regenerativo en el proyecto 1.2.7 Conclusiones y recomendaciones finales 1.2.8 Lista de referencias 1.2.9 Anexos 1.2.10 Aprobación del tutor para lectura 1.2.11 Aprobación del tutor para lectura 1.3 Revisión de lectores 1.3.1 Asignación y contacto con lectores 1.3.2 Envío del documento a lectores 1.3.3 Revisión inicial por parte de lectores 1.3.4 Ajustes según comentarios 1.3.5 Segunda revisión 1.3.6 Aprobación final de lectores 1.4 Evaluación 1.4.1 Defensa del proyecto ante el tribunal 1.4.2 Calificación y aprobación final

| Código EDT | Entregable | Fecha estimada de finalización |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Perfil del PFG | 08 de mayo de 2025 |
| 1.1.1 | Acta de Proyecto-Investigación bibliográfica preliminar | 11 de mayo de 2025 |
| 1.1.2 | Acta de Proyecto-EDT-Cronograma | 13 de mayo de 2025 |
| 1.1.3 | Marco Teórico I Parte | 16 de mayo de 2025 |
| 1.1.4 | Marco Teórico II Parte | 19 de mayo de 2025 |
| 1.1.5 | Marco Metodológico | 21 de mayo de 2025 |
| 1.1.6 | Introducción | 24 de mayo de 2025 |
| 1.1.7 | Documento integrado | 29 de mayo de 2025 |
| 1.1.8 | Revisión Documento integrado | 02 de junio de 2025 |
| 1.1.9 | Seminario de Graduación aprobado | 04 de junio de 2025 |
| 1.2 | Desarrollo del PFG | 24 de Julio de 2025 |
| 1.2.1 | Análisis de necesidades del Área de Crédito Fiduciario | 03 de agosto de 2025 |
| 1.2.2 | Propuesta metodológica con integración de marcos ágiles y buenas prácticas | 13 de agosto de 2025 |
| 1.2.3 | Plan para los procesos de Iniciación y Planificación | 25 de agosto de 2025 |
| 1.2.3.1 | Acta de constitución del proyecto | 27 de agosto de 2025 |
| 1.2.3.2 | Registro y análisis de interesados | 30 de agosto de 2025 |
| 1.2.3.3 | Propuesta para el grupo de procesos de planificación | 02 de septiembre de 2025 |
| 1.2.4 | Procedimientos, técnicas y herramientas a utilizar en ejecución | 07 de septiembre de 2025 |
| 1.2.5 | Procedimientos, técnicas y herramientas recomendados para monitoreo y control | 12 de septiembre de 2025 |
| 1.2.6 | Recomendaciones sobre la integración de elementos de Desarrollo Regenerativo | 17 de septiembre de 2025 |
| 1.3 | Revisión de Lectores | 02 de octubre de 2025 |
| 1.3.1 | Asignación de lectores | 04 de octubre de 2025 |
| 1.3.2 | Envío de documentación a lectores | 07 de octubre de 2025 |
| 1.3.3 | Revisión del PFG por parte de los lectores | 11 de octubre de 2025 |
| 1.3.4 | Mejoras al PFG e informe de revisión | 14 de octubre de 2025 |
| 1.4 | Evaluación del Tribunal | 24 de octubre de 2025 |
| 1.4.1 | Calificación del Tribunal | 29 de octubre de 2025 |
| 1.4.2 | Aprobación final del PFG | 31 de octubre de 2025 |

15.Presupuesto del PFG

No se contempla un presupuesto institucional asignado para la elaboración del Proyecto Final de Graduación, ya que se trata de un esfuerzo personal del autor. Sin embargo, se estima que podrían generarse algunos gastos menores asociados al uso de herramientas digitales específicas, servicios de impresión o respaldo de información. Estos costos serán cubiertos por el autor, según las necesidades que surjan durante el desarrollo del proyecto.

16. Supuestos para la elaboración del PFG

- Se presume que el Área de Crédito Fiduciario facilitará el acceso a la documentación, procesos y datos necesarios para llevar a cabo el análisis del sistema de administración de garantías. - Se espera contar con la disposición del personal del Área para brindar apoyo puntual mediante entrevistas o validación de información, cuando se requiera durante el desarrollo del PFG. - El autor dispondrá de las herramientas digitales adecuadas para la elaboración del proyecto, incluyendo programas de edición de texto, diseño y gestión de proyectos, sin restricciones técnicas o de acceso. - El tiempo asignado al desarrollo del Proyecto Final de Graduación será suficiente para cumplir con cada etapa prevista, desde la investigación inicial hasta la entrega final y revisión académica. - Se asume que no ocurrirán transformaciones sustanciales en las políticas, prioridades o estructura organizativa del Área de Crédito Fiduciario que afecten la orientación general del proyecto. - Los marcos conceptuales y metodológicos seleccionados para la gestión del proyecto (PMBOK Séptima Edición, Scrum, sostenibilidad y desarrollo regenerativo) serán aplicables y efectivos para el entorno institucional y el tipo de solución que se propone diseñar.

17. Restricciones para la elaboración del PFG

- El desarrollo del proyecto está condicionado a un plazo académico establecido, lo que impone una ventana temporal limitada para cumplir con todas las fases de planificación, ejecución y revisión del documento. - La dedicación al proyecto debe compatibilizarse con las responsabilidades laborales del autor, por lo que la disponibilidad de tiempo efectivo será restringida a horas específicas fuera del horario de trabajo. - Algunas fuentes de información clave dentro del Área de Crédito Fiduciario podrían no estar completamente estructuradas o digitalizadas, lo que podría limitar la precisión del levantamiento de requerimientos. - Todas las propuestas metodológicas y técnicas deben alinearse con las normativas internas del banco estatal, lo cual puede reducir la posibilidad de aplicar enfoques que no estén validados institucionalmente. - El acceso a ciertos colaboradores o expertos del Área de Crédito Fiduciario dependerá de su disponibilidad institucional, lo que podría limitar la profundidad del análisis en fases específicas del proyecto.

18. Descripción de riesgos de la elaboración del PFG

- Riesgo de falta de acceso oportuno a la documentación clave: Si el Área de Crédito Fiduciario no proporciona la información necesaria dentro del tiempo estimado, el análisis de los requerimientos y el diseño del sistema se retrasarán, afectando el cumplimiento de los entregables a tiempo. - Riesgo relacionado con la disponibilidad limitada de recursos humanos: Si los colaboradores clave del Área no están disponibles o no pueden comprometerse con las entrevistas o validaciones requeridas, la calidad y precisión del levantamiento de información se verá comprometida, lo que podría afectar la fundamentación del proyecto. - Riesgo de cambios en los objetivos estratégicos del Área: Si el Área de Crédito Fiduciario realiza modificaciones en sus objetivos estratégicos durante la ejecución del proyecto, el alcance y los requisitos del sistema podrían verse alterados, lo que obligaría a reestructurar partes del proyecto para adaptarse a estos cambios. - Riesgo de limitaciones tecnológicas o normativas: Si las herramientas y metodologías propuestas no son compatibles con las normativas o tecnologías existentes en el banco, esto podría retrasar la implementación de las soluciones o requerir ajustes no planificados, lo que afectaría la calidad y el tiempo de entrega del proyecto.

19. Principales hitos del PFG

Los hitos identificados en este Proyecto Final de Graduación (PFG) están directamente vinculados con los entregables definidos en el punto 14 (EDT) del presente documento. Se consideran entregables de segundo nivel (entregables) y tercer nivel (cuentas de control), alineados con los objetivos específicos del proyecto. Asimismo, se integran los tiempos establecidos para los procesos de revisión por parte de la tutoría, la lectoría y la evaluación por el tribunal académico. La siguiente tabla resume estos hitos, incluyendo los códigos EDT correspondientes:

| Entregable / Cuenta de Control | Código EDT | Descripción del Hito | Fecha estimada de finalización |
| --- | --- | --- | --- |
| Perfil del PFG | 1.1 | Aprobación del perfil por parte del comité académico | 15 de abril de 2025 |
| Redacción inicial del perfil | 1.1.1 | Entrega del primer borrador del perfil al tutor | 25 de marzo de 2025 |
| Revisión y ajustes del perfil | 1.1.2 | Devolución con observaciones y ajustes finales | 10 de abril de 2025 |
| Desarrollo del PFG | 1.2 | Entregable principal que integra todos los avances del documento final | 10 de julio de 2025 |
| Desarrollo del marco teórico | 1.2.1 | Entrega del apartado teórico con sus respectivas referencias | 10 de mayo de 2025 |
| Desarrollo del marco metodológico | 1.2.2 | Entrega de la metodología propuesta y justificación | 25 de mayo de 2025 |
| Desarrollo de resultados y discusión | 1.2.3 | Análisis e interpretación de los resultados obtenidos | 25 de junio de 2025 |
| Revisión de lectores | 1.3 | Envío a lectores, recepción de observaciones y aprobación | 25 de julio de 2025 |
| Evaluación del tribunal | 1.4 | Presentación y defensa del PFG ante el tribunal evaluador |  |

20. Principales involucrados en el desarrollo del PFG

Involucrados directos

Tutor académico del PFG.

Coordinador del Área de Crédito Fiduciario.

Analistas y técnicos del Área de Crédito Fiduciario.

Personal de tecnologías de información involucrado en la evaluación de requerimientos del sistema.

Estudiante investigador (autor del PFG).

Involucrados indirectos

Jefatura de Tecnología de Información del banco.

Usuarios internos del sistema (otras unidades vinculadas a la administración de garantías).

Proveedores externos de software o servicios relacionados con la automatización de procesos.

Comité de innovación o mejora continua del banco (si existe).

Equipo de lectores del PFG.

Coordinación académica del programa de maestría.

## Anexo 2: EDT del PFG

EDT General – PFG completo (Seminario a Defensa)

1.2 Desarrollo del PFG (fase de tutoría)

1.2.1 Análisis del contexto actual en la Unidad de Crédito Fiduciario
1.2.2 Identificación de requerimientos del sistema de garantías
1.2.3 Plan de procesos de iniciación y planificación (PMBOK v7, Guía práctica de grupos de procesos y Scrum)

1.2.3.1 Acta de constitución del proyecto
1.2.3.2 Registro y análisis de interesados
1.2.3.3 Propuesta metodológica con enfoque híbrido

1.2.4 Procesos, herramientas y técnicas para la ejecución

1.2.5 Estrategia de monitoreo, control y cierre
1.2.6 Recomendaciones para la integración de sostenibilidad y regeneración
1.2.7 Conclusiones
 1.2.8 Recomendaciones finales
 1.2.9 Listas, glosarios y referencias
 1.2.10 Anexos
 1.2.11 Aprobación del tutor para lectura1.3 Revisión de lectores

1.3 Revisión de Lectores

1.3.1 Asignación y contacto con lectores

1.3.2 Envío del documento a lectores

1.3.3 Revisión inicial por parte de lectores

1.3.4 Ajustes según comentarios

1.3.5 Segunda revisión

1.3.6 Aprobación final de lectores

## Anexo 3: Cronograma del PFG

## Anexo 4: Investigación bibliográfica preliminar

A continuación, se presenta una investigación bibliográfica preliminar basada en fuentes primarias y secundarias relacionadas con el tema central del presente PFG. Cada referencia se acompaña de una breve explicación que expone su utilidad y aplicación dentro del marco del proyecto.

Banco Popular. (2023). ¿Quiénes somos? https://www.bancopopular.fi.cr/quienes-somos

Esta fuente proporciona información institucional sobre el Banco Popular, una de las entidades clave en el sistema financiero costarricense, cuya experiencia permite contextualizar el manejo de garantías fiduciarias.

BCR. (s.f.). Servicio de Garantías Electrónicas. https://www.bancobcr.com/wps/portal/bcr/bancobcr/empresas/tesorerias/garantias_electronicas

Aporta un ejemplo práctico de implementación de garantías electrónicas en el país, permitiendo identificar oportunidades para replicar modelos en otras áreas fiduciarias.

Cassasola, Y. (2024). Garantías mobiliarias y su potencial para impulsar el crecimiento de la economía costarricense. https://www.larepublica.net/noticia/garantias-mobiliarias-y-su-potencial-para-impulsar-el-crecimiento-de-la-economia-costarricense

El artículo evidencia el impacto de las garantías mobiliarias en el financiamiento empresarial, apoyando la propuesta del PFG sobre su integración en fideicomisos.

CONFINSA. (s.f.). Fideicomiso de garantía con mobiliaria. https://www.cofintrust.com/fideicomiso-de-garantia-con-garantia-mobiliaria/

Describe la aplicación práctica de fideicomisos de garantía con bienes muebles, lo cual respalda directamente el modelo propuesto en el proyecto.

David, F. R. (2020). Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases (17th ed.).

Aporta conceptos clave de análisis estratégico para definir acciones orientadas a optimizar el uso de garantías en los sistemas de crédito institucional.

GHP Abogados. (2024). Garantías mobiliarias. https://ghp.cr/blog/garantias-mobiliarias-generalidades/

Brinda una visión legal actualizada sobre el uso de garantías mobiliarias en Costa Rica, aspecto esencial para el análisis normativo del PFG.

González, L., & Pérez, J. (2021). Transformación digital en la banca latinoamericana: Retos y oportunidades en la gestión de créditos. Revista Latinoamericana de Finanzas y Tecnología, 45–62.

Permite vincular la necesidad de digitalizar los procesos fiduciarios con tendencias bancarias regionales, fortaleciendo el componente de innovación del PFG.

Legal Chang. (s.f.). Garantías mobiliarias. https://www.legalchang.com/areasdepractica/garant%C3%ADas-mobiliarias

Complementa el análisis jurídico sobre las garantías mobiliarias y su aplicabilidad en operaciones fiduciarias, aportando insumos prácticos para su implementación.

Li, F. (2023). Garantía mobiliarias y avales: dos herramientas poderosas poco usadas en favor del emprendedurismo. https://www.larepublica.net/noticia/garantia-mobiliarias-y-avales-dos-herramientas-de-poderosas-poco-usadas-en-favor-del-emprendedurismo

Analiza cómo el uso eficiente de estas herramientas puede fomentar el acceso al crédito, lo que respalda la propuesta del proyecto para ampliar su uso institucional.

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.).

Proporciona fundamentos para la estructuración, monitoreo y cierre del proyecto desde una perspectiva profesional y ordenada, en línea con buenas prácticas internacionales.

Registro Nacional. (2019). Sistema de garantías mobiliarias. https://sgam.rnp.go.cr/GarantiasMobiliarias/

Explica el funcionamiento del sistema de registro de garantías mobiliarias en Costa Rica, elemento esencial en la viabilidad técnica y legal del modelo del proyecto.

SUGEF. (2023). Reglamento sobre administración del riesgo de crédito. https://www.sugef.fi.cr/normativa/normativa_vigente/SUGEF%202-10%20(v29%201°%20de%20enero%20de%202024).pdf

Este reglamento ofrece directrices fundamentales para integrar mecanismos de control y supervisión adecuados en el desarrollo del sistema propuesto.

## Anexo 5: Entrevista gestora del sistema