Práctica calendarios

# Requerimientos

Abrir el archivo del resultado de la unidad 1b-2021 calendarios. Una vez terminada la lista de tareas, esquematización y las dependencias de la programación de la reunión anual de accionistas, el equipo del proyecto ha pasado la información el calendario.

# Habilitar nombre del proyecto

- Habilitar las TAREAS DE RESUMEN

- Habilitar la TAREA RESUMEN DEL PROYECTO (tarea 0)

# PARTE 1: Calendario RA1

- A partir de una copia del calendario estándar, crear un nuevo calendario llamado: RA1.

- Cambiar el horario laboral para que sea el siguiente: o	Todos los lunes: de las 1pm a las 5pm

  - De martes a jueves: de las 8:00 am a las 12:00 pm.

  - Todos los viernes de 8:00am a 4pm.

  - Añadir las siguientes excepciones al calendario RA1:

    - No1: 24 de Mayo de 2021

    - No2: 01 de Junio de 2021

    - No3: 28 de Junio de 2021

- El Calendario del Proyecto que deben predefinir como base, es el que crearon con el nombre de “RA1”.

  - ¿Qué ocurrió con la fecha de fin? R/

- Deben actualizar las opciones de horario y días laborales de la empresa y colocar en la jornada laboral la cantidad de 4 horas por día y 24 horas por semana.

  - ¿Qué ocurrió con las duraciones de las actividades?  R/

- Deben actualizar la escala temporal con el calendario RA1 y colocar el periodo no laborable con color ROJO.

# Parte 2: Calendario RA2

Abrir el archivo del resultado de la unidad 1c-2021 calendarios.

- A partir de una copia del calendario estándar, crear un nuevo calendario base llamado: RA2.

- Cambiar el horario laboral para que sea el siguiente: o	De Lunes a Viernes: de las 8am a las 4pm

  - Añadir las siguientes excepciones:

    - No1: 24 de Mayo de 2021

    - No2: 01 de Junio de 2021

    - No3: 28 de Junio de 2021

    - No4: La semana del 10 al 14 de Mayo 2021

- El Calendario del Proyecto que deben predefinir ahora es el que crearon con el nombre de “RA2”.

  - Deben actualizar las opciones de empresa y colocar la cantidad de horas por día y semana correctas (8 hrs por día y 40 hrs por semana).

  - ¿Qué ocurrió con la fecha de fin del proyecto? R/

- Deben actualizar la escala temporal y colocar el periodo no laborable con color VERDE, pero en esta ocasión, también deben colocar el dibujado de las fechas no laborables “delante de las barras de tareas”. ¿Qué ocurrió? R/

Rúbrica

| Item | Peso |
| --- | --- |
| Habilitar Tareas de resumen y Resumen del Proyecto | 5 |
| Crear calendario laboral RA1 con todas las condiciones de los puntos a y b | 25 |
| Asignar RA1 como calendario base del proyecto y responder correctamente punto c | 10 |
| Realizar lo indicado y responder correctamente punto d | 10 |
| Realizar correctamente punto e | 5 |
| Crear calendario laboral RA2 con todas las condiciones de los puntos f y g | 25 |
| Asignar RA2 como calendario base del proyecto y responder correctamente punto h | 10 |
| Realizar lo indicado y responder correctamente punto i | 10 |
| Total | 100 |

---- Fin de Práctica ----