## Hoja1
Solución Caso 2 (A)- VALOR GANADO
[16 empty] | Presupuesto aprobado |  | Corte en Semana 8
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | VP (act.terminadas) | Duración | PV | % comp | AC | EV | SPI | CPI | SV | CV | EAC | VAC
AB | S1: 2000; S2: 2000; S3: 3000; S4: 3000; S5: 4000; S6: 4000; S7: 3000 | 21000 | 7 | 21000 | 100% | 23500 | 21000 | 1 | 0.89362 | 0 | -2500 | 23500 | -2500
AC. | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 1000 | [5 empty] | 30000 | 10 | 27000 | 60% | 19200 | 18000 | 0.66667 | 0.9375 | -9000 | -1200 | 32000 | -2000
AD | S1: 5000; S2: 5000; S3: 6000; S4: 4000; S5: 4000; S6: 4000; S7: 3000; S8: 1000 | 32000 | 8 | 32000 | 87.5% | 37500 | 28000 | 0.875 | 0.74667 | -4000 | -9500 | 42857.1429 | -10857.1429
BC | S8: 3000; S9: 4000; S10: 4000; S11: 5000 | 16000 | 4 | 3000 | 50% | 8000 | 8000 | 2.6667 | 1 | 5000 | 0 | 16000 | 0
BE | S8: 6000; S9: 6000 | 12000 | 2 | 6000 | 50% | 5500 | 6000 | 1 | 1.0909 | 0 | 500 | 11000 | 1000
CF | S12: 2000; S13: 3000; S14: 3000 | 8000 | 3 | [8 empty] | 8000 | 0
DF | S9: 3000; S10: 3000; S11: 3000; S12: 4000; S13: 4000 | 17000 | 5 | [8 empty] | 17000 | 0
EF | S11: 2000; S12: 2000 | 4000 | 2 | [8 empty] | 4000 | 0
FG | S15: 3000 | 3000 | 1 | [8 empty] | 3000 | 0
| S1: 10000; S2: 10000; S3: 12000; S4: 11000; S5: 12000; S6: 12000; S7: 10000; S8: 12000 | 143000 |  | 89000 |  | 93700 | 81000 | 0.91011 | 0.86446 |  |  | 157357.1429
[7 empty] | VP semana 8 = | 89000
[7 empty] | AC semana 8 = | 93700
Duración estimada a la conclusión | S2: Durac.Total =; S3: 15; S4: =; S5: 16.4815; S6: sem
|  | SPI | 0.91011
Estimado al completamiento EAC = | S2: BAC; S3: 143000; S4: =; S5: 165420.9877; S6: VAC =; S7: BAC - EAC =; S8: -22420.9877; S9: Implica disminución de las utilidades.
|  | CPI | 0.86446
Estimado para completar ETC= | S2: EAC - AC =; S3: 71720.9877
Rendimiento del uso del dinero = CPI = | S3: 0.86446; S4: Uso ineficiente del dinero
Rendimiento del uso del tiempo = SPI = | S3: 0.91011; S4: Uso ineficiente del tiempo
Note on T3: : avance físico con relación a la actividad terminada.