UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

(UCI)

PLAN DE GESTION DE PROYECTO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMERCIAL

NORMAN LAWRENCE BARRETT

PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN PRESENTADO COMO

REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

San José, Costa Rica

Mayo, 2025
UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

(UCI)

Este Proyecto Final de Graduación fue aprobado por la Universidad como

requisito parcial para optar al grado de Maestría en Administración de Proyectos

ALVARO MATA

__________________________

NOMBRE DEL TUTOR O TUTORA

JAMES PEREZ

_________________________

NOMBRE DEL PROFESOR(A) LECTOR(A) No.1

OSVALDO MARTINEZ

__________________________

NOMBRE DEL PROFESOR(A) LECTOR(A) No.2

NORMAN LAWRENCE BARRETT

________________________

NOMBRE DE LA PERSONA SUSTENTANTE

DEDICATORIA

A mi madre, que ya no está físicamente con nosotros, pero sigue viva en mi corazón.

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría agradecer especialmente a mi familia, en particular a mis hermanos y hermanas, por su apoyo incondicional e inquebrantable durante toda esta prueba. No se podría lograr sin su compañía y apoyo.

También agradezco a todos los que colaboraron y me asistieron para finalizar el proyecto. La dedicación, el trabajo duro y el sacrificio son lo que te lleva allí.

A mis profesores y compañeros, gracias por estar en este viaje, por las lecciones, por la orientación, por su compañía durante el trayecto.

A mi tutor, por su consejo, paciencia y comprensión. Su ayuda fue valiosa a lo largo de este trabajo.

Gracias a todos por su ayuda y ser parte de este logro.

ABSTRACT

Este documento formulará un plan de gestión de proyectos para el diseño y construcción de un centro comercial para asegurar que los proyectos se realicen de manera efectiva y alcancen sus objetivos. Esto será una guía para ayudar a organizar todo sobre el proyecto, incluidas sus fases de diseño y construcción, de tal manera que estén todas vinculadas lógicamente, de modo que todas las partes del proyecto avancen de manera cronológica.

Define el alcance, los entregables y los objetivos, lo que ayuda a prevenir malentendidos sobre el alcance y alinea el resultado final. El proyecto se centra en diseñar, definir, orientar y coordinar de forma práctica los procesos de inicio y planificación del centro comercial y recomendar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución, monitoreo y control y el cierre del proyecto. El resultado final de este proyecto de gestión integral consiste en un plan que abarca la gestión del alcance, el cronograma, los costos, el presupuesto, la calidad, los recursos, los riesgos, las comunicaciones, los interesados y las adquisiciones. Además, se incluye un plan de integración del proyecto, lo que permitirá el diseño y la construcción de un centro comercial contemporáneo que brinda mayor comodidad y asegura el cumplimiento de las normativas de construcción. Para esto se utilizan fuentes de información primarias y secundarias, desarrollándose una investigación documental con métodos de investigación Analítico-Sintético, Inductivo y Deductivo.

Palabras clave: Plan de gestión, centro comercial, arquitectura, diseño & Construcción, sostenibilidad, innovación, plan integral.

ABSTRACT

This document aims to develop a project management plan for the design and construction of a shopping center is essential to ensure the project runs efficiently and achieves its objectives. The plan provides a structured framework for organizing all phases of the project, from initial design and construction phases, in such a way that they are all logically linked, so that all parts of the project move forward chronologically.
It defines scope, deliverables, and goals, which helps prevent misunderstandings about scope and aligns the end result. The project focuses on designing, defining, guiding and coordinating in a practical way the start-up and planning processes of the shopping center and recommending procedures, techniques and tools for the execution, monitoring and control and closure of the project. The end result of this comprehensive management project consists of a plan that encompasses the management of scope, schedule, costs, budget, quality, resources, risks, communications, stakeholders, and procurement. In addition, a project integration plan is included, which will allow the design and construction of a contemporary shopping center that provides greater comfort and ensures compliance with building regulations

For this, primary and secondary sources of information are used, developing documentary research with Analytical-Synthetic, Inductive and Deductive research methods.

Keywords: Management plan, shopping center, architectural, design & Construction, Sustainability, innovation, Comprehensive Plan

CONTENIDO

CONTENIDO	6

LISTA DE FIGURAS	13

LISTA DE TABLAS	15

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES	17

RESUMEN EJECUTIVO	18

1	Introducción	20

1.1 Antecedentes	22

1.2 Problemática	25

1.3 Justificación del proyecto	27

1.4 Objetivo general	29

1.5 Objetivos específicos	29

2	Marco teórico	31

2.1 Marco institucional	33

2.1.1	Antecedentes de la institución	33

2.1.2	Misión y visión	36

2.1.3	Estructura organizativa	38

2.1.4	Productos y servicios que ofrece	42

2.2	Teoría de Administración de Proyectos	45

2.2.1	Principios de la dirección de proyectos	47

2.2.2	Dominios de desempeño del proyecto	50

2.2.3	Enfoques de desarrollo y ciclo de vida de los proyectos.	54

2.2.4	Administración, dirección o gerencia de proyectos	58

2.2.5	Grupos de procesos de la dirección de proyectos	61

2.2.6	Estrategia empresarial, portafolios, programas, proyectos	66

2.3	Estado de la cuestión y otra teoría propia del tema de interés	70

2.3.1	Situación actual del problema u oportunidad en estudio (estado de la cuestión)	72

2.3.2	Investigaciones que se han hecho sobre el tema en estudio	74

2.3.3	Otra teoría relacionada con el tema en estudio	78

2.3.3.1	Teoría de la construcción ecológica en los centros comerciales	80

2.3.3.2	Tecnología de edificios inteligentes	83

2.3.3.3	Implementación de Sostenibilidad	85

3	Marco metodológico	89

3.1 Fuentes de información	90

3.1.1	Fuentes primarias	93

3.1.2	Fuentes secundarias	94

3.2	Métodos de Investigación	97

3.2.1 	Método analítico-sintético	98

3.2.2	Método inductivo	100

3.2.3	Método deductivo	102

3.3	Herramientas	107

3.4	Supuestos y restricciones	110

3.5	Entregables	112

4	Desarrollo	115

4.1 Procesos de Iniciación	116

4.1.1	Acta de Constitución	117

4.1.2	Identificación de los interesados	123

4.2 Procesos de Planificación	133

4.2.1 Desarrollar el Plan para la dirección del Proyecto	136

4.2.2 Planificar la Gestión del Alcance	138

4.2.2.1 Plan para la Gestión del Alcance	139

4.2.2.2 Plan de Gestión de los Requisitos	142

4.2.3 Recopilar Requisitos	147

4.2.4 Definir el Alcance	163

4.2.5 Crear la EDT	169

4.2.6 Planificar la Gestión del Cronograma	172

4.2.7 Definir las Actividades	175

4.2.8 Secuenciar las actividades	177

4.2.9 Estimar la Duración de las Actividades	179

4.2.10 Desarrollar el Cronograma	180

4.2.11	Planificar la Gestión de los Costos	185

4.2.12	Estimar los Costos	188

4.2.13	Determinar el Presupuesto	190

4.2.14	Planificar la Gestión de la calidad	196

4.2.15	Planificar la Gestión de los Recursos	200

4.2.16	Estimar los recursos de las Actividades	202

4.2.17	Planificar la Gestión de las comunicaciones	205

4.2.18	Planificar la Gestión de los riesgos	210

4.2.19	Identificar los Riesgos	213

4.2.20	Realizar el Análisis cualitativo de los Riesgos	218

4.2.21	Realizar el Análisis cuantitativo de los Riesgos	219

4.2.22	Planificar la respuesta a los Riesgos	219

4.2.23	Planificar la Gestión de las Adquisiciones	228

4.2.24	Planificar el involucramiento de los Interesados	234

4.3 Grupo de Procesos de Ejecución	240

4.3.1 	Dirigir y Gestionar el trabajo del proyecto	241

4.3.2 	Gestionar el conocimiento del proyecto	242

4.4 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	263

4.4.1 	Monitorear y controlar el trabajo del Proyecto	264

4.4.2 	Realizar el control Integrado de Cambios	266

4.4.3 	Validar el Alcance	272

4.4.4 	Controlar el Alcance	273

4.4.5 	Controlar el Cronograma	274

4.4.6 	Controlar los Costos	276

4.4.7 	Controlar la Calidad	277

4.4.8 	Controlar los Recursos	279

4.4.9 	Monitorear las Comunicaciones	281

4.4.10 	Monitorear los Riesgos	282

4.4.11 	Controlar las adquisiciones	284

4.4.12 Monitorear el Involucramiento de los Interesados	285

4.4.13 Cerrar el Proyecto	287

5	Conclusiones	290

6	Recomendaciones	291

7	Validación del trabajo en el campo del desarrollo regenerativo y/o sostenible	293

7.1	Relación del proyecto con los objetivos de Desarrollo Sostenible	296

7.1.1	Fin de la pobreza. (ODS 1)	296

7.1.2	Hambre cero (ODS 2)	296

7.1.3	Objetivo 3: Salud y bienestar (ODS 3)	297

7.1.4	Educación de calidad (ODS 4)	297

7.1.5	Igualdad de género (ODS 5)	297

7.1.6	Agua limpia y saneamiento (OD2 6)	297

7.1.7	Energía asequible y no contaminante (ODS 7)	298

7.1.8	Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8)	298

7.1.9	Industria, innovación e infraestructura (ODS 9)	298

7.1.10	Reducción de las desigualdades (ODS 10)	298

7.1.11	Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11)	298

7.1.12	Producción y consumo responsable (ODS 12)	299

7.1.13	Acción por el clima (ODS 13)	299

7.1.14	Vida submarina (ODS 14)	300

7.1.15	Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15)	300

7.1.16	Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16)	300

7.1.17	Alianza para lograr los objetivos (ODS 17)	300

7.2	Análisis del proyecto de acuerdo con el Estándar P5	301

7.3	Relación del proyecto con las dimensiones del Desarrollo Regenerativo	342

Lista de Referencias	348

Anexo 1: ACTA (CHÁRTER) DEL PFG	357

Anexo 2: EDT del PFG	362

Anexo 3: CRONOGRAMA del PFG	363

Anexo 4: Investigación bibliográfica preliminar	364

# LISTA DE FIGURAS

Figura 1    Estructura Organizativa	38

Figura 2	Enfoques de Desarrollo	54

Figura 3	Enfoque Predictivo	55

Figura 4	Enfoque de Ciclo de Vida Adaptativo	56

Figura 5	Enfoque Híbrido	57

Figura 6	Ciclo de Vida Predictivo	58

Figura 7	Grupo de Procesos	62

Figura 8	Estrategia de la organización	70

Figura 9	Fuentes de Información	92

Figura 10  Matriz de Análisis de Interesados	133

Figura 11 Procesos de Planificación	135

Figura 12 Plan para la dirección del Proyecto	136

Figura 13 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)	171

Figura 14 Cronograma del Proyecto	182

Figura 15 Línea base trimestral del proyecto	194

Figura 16 Línea base trimestral acumulado del proyecto	195

Figura 17 Curva S Cronograma – Presupuesto del Proyecto	196

Figura 18 Estructura de desglose de recursos	204

Figura 19 Estructura de Desglose de Riesgos	212

Figura 20 Procesos de ejecución	241

Figura 21 Procesos del Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	264

Figura 22 Proceso de Solicitud de Cambio	271

Figura 23 Análisis de Impacto P5	304

Figura 24 Análisis de Impacto P5 - Puntaje	341

# LISTA DE TABLAS

Tabla 1	Grupo de Procesos y Procesos de la dirección de Proyectos	64

Tabla 2	Fuentes de Información Utilizadas	96

Tabla 3	Fuentes de Información Utilizadas Tabla	96

Tabla 4	Herramientas Utilizadas	109

Tabla 5	Supuestos y restricciones	111

Tabla 6	Entregables	114

Tabla 7     Acta de constitución del proyecto	117

Tabla 8     Registro de Interesados	124

Tabla 9    Análisis de los Interesados	131

Tabla 10 Matriz de Recopilación de Requisitos	149

Tabla 11 Matriz de Trazabilidad de Requisitos	152

Tabla 12 Enunciado del Alcance del Proyecto	164

Tabla 13 Métricas de Costo	187

Tabla 14 Presupuesto del Proyecto	191

Tabla 15 Línea base de Costo trimestral del proyecto	193

Tabla 16 Línea base de Costo trimestral del proyecto	194

Tabla 17 Matriz de Recursos y responsabilidad	201

Tabla 18 Matriz de comunicaciones	208

Tabla 19 Registro de Riesgos	214

Tabla 20 Escala de Probabilidad	216

Tabla 21 Escala de Impacto	216

Tabla 22 Calificación del Riesgo	217

Tabla 23 Criterios de evaluación de impacto	217

Tabla 24 Matriz de Riesgos	223

Tabla 25 Plan de Gestión de las adquisiciones	230

Tabla 26 Descripción de Responsabilidades de las adquisiciones	233

Tabla 27 Matriz del involucramiento de los interesados	237

Tabla 28 Plantilla de Lecciones Aprendidas	244

Tabla 29 Ejemplo de Lecciones aprendidas	245

Tabla 30 Solicitud de Control de Cambios	267

Tabla 31 Procedimiento de Cierre de Proyecto	288

# ÍNDICE DE ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES

AYA: Acueductos y Alcantarillados

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

EDT: Estructura de desglose de trabajo (WBS: Work Breakdown Structure) por sus siglas en inglés.

ICE: Instituto Costarricense de Electricidad

GPM: Gestión de proyectos verdes (Green Project Management) por sus siglas en inglés.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ONU: Naciones Unidas.

PFG: Proyecto Final de Graduación.

PMBOK: Cuerpo de Conocimiento de Gestión de Proyectos (Project Management Body of Knowledge) por sus siglas en inglés.

PMI: Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management Institute) por sus siglas en inglés.

UCI: Universidad para la Cooperación Internacional.

# RESUMEN EJECUTIVO

El centro comercial ofrece una experiencia integral que combina varias cadenas de locales y opciones de entretenimientos con el fin exclusivamente comercial, donde se contempla la creación de un área urbana de diversos servicios complementarios para facilitar las compras a los consumidores. Los proyectos de centro comercial tienen un impacto en la sociedad que ha ido cobrando una progresiva importancia, a la vez que se han ido multiplicando en muchas zonas hasta transformarse en un bien necesario, además de generar un esquema comercial que sea atractivo, diverso e incluyente para el usuario, de manera que múltiples tipos de negocios puedan tener espacio. Este modelo de negocio ha sufrido cambios en los últimos años con la innovación y atracción de nuevos elementos tecnológicos, de manera que hoy, a nivel mundial, su concepto sigue siendo uno de los más cotizados y de mayor valor, ya que cubre de una forma muy eficiente el objetivo único de cualquier formato comercial: atraer y fidelizar a diferentes tipos de clientes de manera muy rentable. Uno de los avances en el ámbito comercial es la experiencia del usuario en centro comercial tipo lifestyle center que son un tipo de centro comercial diseñado para brindar una experiencia más atractiva y orientada a la comunidad en comparación con los centros comerciales tradicionales. Estos centros suelen combinar espacios comerciales, gastronómicos, de entretenimiento y sociales en un entorno exterior o semiexterior.

Este es un proyecto que quiere establecer una relación con el cliente, el tipo de lugar al que se quiera ir porque tiene las puertas abiertas y se puede ir simplemente a pasar el rato, a pasear, a reunirse con un amigo, o al que se va para asistir a algún tipo de feria de artesanía o feria de emprendedores.

La estructura y gestión del proyecto se basan en la gestión integrada del proyecto, un modelo integrado para la planificación del proyecto, la gestión coordinada y el control del proyecto.

Este documento es para todos los miembros que están relacionados con la participación, involucramiento o interés en el proyecto, para facilitar el desarrollo de una manera más rápida y eficiente.

El diseño y desarrollo de centros comerciales de última generación es hoy decididamente sostenible; desde el tipo de materiales de construcción que se utilizan hasta los sistemas que se implementan para permitir el ahorro de energía.

El cronograma del centro comercial debe ser muy detallado; como resultado, el programa debe establecerse minuciosamente para estudiar la variación. Así, con esta metodología, se enfrenta cada tarea y decisión (diseño del proyecto, recursos, presupuesto, implementación, cronograma, calidad...) de acuerdo con los requisitos concretos del proyecto para tener éxito.

El proyecto también considera inminentes los objetivos de sostenibilidad, la conservación de la energía y la protección del medio ambiente que tiene una influencia beneficiosa en la sociedad y el medio ambiente.

El proyecto de diseño y construcción del centro comercial surgió de la necesidad del cliente de verificar la viabilidad y el éxito de un proyecto que sea comercial, técnica y financieramente viable, desarrollando un proyecto inclusivo para gestionar tareas complejas y multidisciplinarias, programación, adquisiciones y participación de partes interesadas. El objetivo general de este proyecto era desarrollar una estrategia para lograr el diseño y la construcción de un centro comercial, que cumpla con las expectativas y requisitos del cliente. Los objetivos específicos se elaboran sobre los procesos de iniciación que incluyeron el acta de constitución y el análisis de las partes interesadas para hacer una descripción de alto nivel del proyecto. Desarrollar los procesos de planificación del proyecto para organizar el trabajo y definir las líneas base para el control del proyecto. Además de recomendar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución del proyecto a fin de alcanzar el monitoreo de los procesos de planificación y los objetivos del proyecto.

Se recomienda procedimientos, técnicas y herramientas para monitoreo y control (incluyendo la calidad del proyecto) y cierre del proyecto con el fin de determinar si hay variaciones de los planes, revisar y ajustar el desempeño, el progreso del proyecto y realizar los cambios necesarios al plan y, por último, cerrar el proyecto con todos los objetivos cumplidos y con la satisfacción del cliente.

La metodología empleada se basó en el método analítico-sintético, método inductivo y método deductivo. El método analítico-sintético fue eficaz y practico en el plan de gestión del proyecto para el centro comercial, porque permitió una compresión de los componentes importantes de los entregables del proyecto. El método inductivo ayudó en la investigación y los planteamientos iniciales del proyecto para obtener las conclusiones generales a partir de la observación, estableciendo patrones de obra y construir teorías del proyecto y el método inductivo ayudó en las conclusiones derivadas de los enfoques lógicos y estructurado durante la planificación del proyecto, lo que incrementaron las probabilidades de lograr los objetivos definidos de manera efectiva.

El plan de gestión preparado proporciona una forma bien organizada y exitosa de realización del proyecto.

Un elemento básico fue la fase inicial, con una identificación completa de partes interesadas y expectativas. Esta fase permitió la formación de una idea sólida y la capacidad de prever posibles obstáculos y delinear claramente el proyecto.

Una planificación exhaustiva, incluyendo la articulación del alcance, tiempo y costo, significó un marco contra el cual medir el progreso y tomar decisiones sobre cambios a los objetivos iniciales.

Al cumplir con las leyes ambientales locales el proyecto da un paso adelante hacia la conciencia de la responsabilidad social y ambiental utilizando tecnología y sistemas compatibles con el medio ambiente.

Para encausar el proyecto hacia la sostenibilidad y el éxito a largo plazo, se recomienda la aplicación del plan de gestión aquí propuesto. Eso incluiría una consideración del impacto ambiental y la viabilidad financiera, así como de cuán bien se atendería a los clientes una vez que el centro comercial esté terminado. Los datos recopilados y analizados sobre el rendimiento del centro comercial, así como la retroalimentación continua de los clientes y el personal, permitirán identificar en una etapa temprana dónde se pueden hacer mejoras y dónde se puede innovar para seguir evolucionando y mantenerse competitivos en la industria.

# Introducción

Este documento se desarrolla a partir de gestionar un plan estructurado para el diseño y construcción de un Centro Comercial. Este planteamiento nace como una iniciativa del cliente para invertir en un proyecto comercial, la consultora de arquitectura se toma el reto para crear un plan integral para el desarrollo de este proyecto, la cual considera que el proyecto debe prever todos los procesos de buenas prácticas, normas, reglamentos, actividades, políticas estratégicas y administrativas a seguir para un óptimo desempeño del proyecto. El Plan de gestión para el diseño y construcción de un centro comercial tiene entre sus objetivos guiar el proceso de implementación del proyecto, identificar y plantear las técnicas y herramientas fundamentales para gestionar eficazmente el proyecto. La administración es consciente del compromiso que tiene con el proyecto, con los objetivos ambientales que contribuye a dar valor durante todo el ciclo de vida del centro comercial y al atractivo para los inquilinos y clientes.

Riberter (2024), describe que el compromiso de la empresa es un concepto cada vez más relevante en el mundo empresarial actual. Cada vez más, las empresas son conscientes de su responsabilidad social y buscan contribuir de manera positiva al desarrollo sostenible de la sociedad.

Esto se reduce a un plan maestro para diseñar, liderar y gestionarlo a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Se trata de establecer un plan estratégico para la concepción, implementación, monitorización-control y el fin del proyecto, que proporcione:

- una arquitectura moderna, agradable y funcional,

- desarrollo sostenible del proyecto,

- una experiencia más placentera para el cliente durante su visita al centro comercial.

Dentro del proyecto, se optimizaron tanto los espacios internos (áreas comunes, pasillos, etc.) como los espacios externos (estacionamientos, zonas verdes, etc.), así como la envolvente del edificio para utilizar el área del centro comercial lo mejor posible.

Se crea la misión, visión, objetivos y estrategias, que son importantes para lograr los objetivos iniciales de este proyecto.

Un objetivo del cliente es que la composición del centro comercial se convierta en un referente comercial para la población y en un espacio para socializar, donde las personas no solo estén llamadas a comprar, sino también a reunirse con familiares y amigos, disfrutando de un espacio para el esparcimiento.

Sabio, (2023) describe los centros comerciales, como esos gigantes del consumo que se levantan imponentes en la urbe, representan mucho más que simples edificaciones repletas de boutiques y restaurantes. Son verdaderos oasis urbanos donde se va a dar rienda suelta a las necesidades de compra y entretenimiento.

El Centro Comercial está diseñado en función de los objetivos propuestos por el cliente, el entorno del negocio y la planeación estratégica. El proyecto del centro comercial requiere un plan de gestión que permita desarrollar todos los aspectos, programas y acciones requeridos para alcanzar el éxito de este.

El Plan de Gestión sirve para orientar a las partes interesadas por el buen funcionamiento del Centro Comercial a unos niveles óptimos en todo el ciclo de vida del proyecto ofreciendo un centro que dé servicio a todos los clientes potenciales, atrayéndoles y aumentando su satisfacción.

Desde el inicio del proyecto es muy importante la gestión de las expectativas del cliente para el cumplimiento de plazos, acuerdos, calidad y trabajo, entre otros. Por lo que la información, documentación y comunicación entre el cliente, PM y equipo de trabajo debe ser organizada y estructurada a fin de acompañar hacia el éxito del proyecto. El plan de gestión del proyecto del centro comercial requiere una administración estricta y un enfoque multidisciplinario, donde la gestión de proyectos juega un papel clave en la dirección de proyectos (Sánchez, 2024).

## 1.1 Antecedentes

Los centros comerciales son sitios donde convergen e interactúan dos elementos que logran satisfacer necesidades del ser humano el espacio y el comercio, dicho espacio se configura de una manera simple con áreas abiertas.

Este 2024 se cumplen 51 años de la apertura del primer centro comercial en Costa Rica, el Centro comercial Guadalupe fue inaugurado en el año 1973 por el Sr. Francisco Escobar fundador de Hogares de Costa Rica (Centros Comerciales en Costa Rica, 2021).

El concepto del centro comercial era muy sencillo, juntar el comercio en un solo lugar, que fuera de fácil acceso, que tuviera bastantes espacios de parqueos y que aglutinara las mejores empresas y comercios del país. Además, se convirtió en un sitio de paseo obligado para las familias de esa época (Centros Comerciales en Costa Rica, 2021).

Dependiendo de la localización, el espacio, el diseño, y los servicios que ofrece los centros comerciales, pueden llegar a convertirse en elementos definitorios de la identidad de la población, transformando y recreando el ocio y el tiempo libre, estructurando auténticos subespacios con sus actividades e infraestructura y formando relaciones e interacciones entre los individuos, y finalmente, con su actividad laboral, que adquieren un papel importante en la sociedad.

Los centros comerciales son mucho más que simples lugares para realizar compras. Los diseñadores arquitectónicos de estos espacios se esfuerzan por crear experiencias únicas para los visitantes, considerando tanto la funcionalidad como la estética. Un buen diseño arquitectónico puede influir en la forma en que las personas interactúan con el espacio y cómo se sienten al estar allí. (Web, 2023).

Los centros comerciales han ido adoptando y desarrollando un nuevo papel social, a partir de una función inicial de agrupar comercios en un mismo lugar y ser espacios de consumo o de comercio ha pasar a ser nuevos espacios para socializar que se desarrolla en una variedad de elementos y prácticas o actividades culturales además de convertirse en lugares integrantes de la estructura urbana consecuencia de los cambios sociales producidos por los modernos espacios y la vida urbana.

Algunos planificadores urbanos han estado preocupados y han tratado de defender la conveniencia de los centros comerciales, desde el punto de vista del desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio de las municipales, han intentado controlar su proliferación, ya que la apertura de establecimientos comerciales es susceptible de provocar fuertes impactos en el espacio circundante. El principal medio de control es a través del planeamiento urbano o territorial que determina el lugar y condiciones en que se instalarán esas estructuras.

Costa Rica tiene un marco normativo de ordenamiento territorial muy diverso, el cual propone competencias, tanto directas como indirectas, a múltiples instituciones del Estado, y en diferentes escalas de planificación. El ordenamiento territorial y planificación urbana es considerado una función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, los cuales deben definir y ejecutar las políticas nacionales de ordenamiento territorial con el fin de promover el bien común y la protección del ambiente sobre intereses particulares. (Paquete, 2007).

El resultado completo de la construcción de un centro comercial crea una serie de efectos directos e indirectos sobre la economía local, atrae una serie de visitantes nuevos hasta el momento inexistentes o que visitan el área con mayor frecuencia; sustituye la oferta existente por otra nueva, desvía parte del flujo de visitantes que acuden a otros centros comerciales existentes, el centro comercial pretende producir una imagen fresca en la zona y a estimular otras actividades económicas de la comunidad.

Los temas de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial de los centros comerciales poseen un aspecto diferenciador de la economía local. Así, en forma similar a la sostenibilidad económica local, la sostenibilidad medioambiental tiene un gran componente de desarrollo, pero también es una necesidad empresarial (Marketing, 2023)

El espacio comercial ha aumentado en los últimos años, causando contaminación ambiental, contaminación espacial, contaminación visual, emisiones de gases y crecimiento de la ciudad.

Actualmente, más de 31.000 m2 de espacios comerciales en diversos formatos están en construcción en los submercados de la GAM. Dicho inventario bajo construcción reporta altos niveles de colocación —superiores al 75%— lo que muestra el apetito por estos espacios. (Inversión Inmobiliaria, 2024)

Las empresas y operadores de centros comerciales saben que necesitan hacer algo para impulsar la iniciativa de responsabilidad social corporativa, la cual se encarga de limpiar su entorno social y ambiental, así como de reducir la huella que dejan.

Hay múltiples enfoques que consideran centros comerciales ecológicos desde su fase de diseño y construcción, las actividades diarias y los servicios generales ofrecidos en los centros comerciales, teniendo en cuenta los efectos ambientales que pueden tener durante todo el ciclo de vida del producto.

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los centros comerciales es equilibrar la necesidad de comercio con la necesidad de proteger el medio ambiente. Por un lado, estos centros están diseñados para generar ingresos para sus propietarios e inquilinos. Por otro, deben funcionar de forma que minimicen su impacto en el medio ambiente. Lograr este equilibrio exige un planteamiento polifacético que aborde diversos aspectos de la sostenibilidad. (Sostenibilidad y centros comerciales: Equilibrio entre comercio y medio ambiente, 2023).

## 1.2 Problemática

La falta de planificación que se presentan en muchas obras genera consecuencias que se encuentran ligadas al aspecto arquitectónico, el diseño, el control administrativo y técnico de los proyectos comerciales, teniendo un impacto en el ámbito social, económico e incluso urbanístico y ambiental, el éxito del proyecto está ligado al cumplimiento de unos requisitos, como en toda obra de ingeniería, tales como la planificación, la ejecución, el monitoreo -control y el cierre, además de la operación y mantenimiento del centro comercial. La planificación y programación de los proyectos es una herramienta imprescindible que contribuye a guiar las variables dentro de un marco que permita ajustar todos los entregables del proyecto, como el diseño, manejo de recursos, presupuesto, tiempo y calidad, para garantizar el cumplimiento de los objetivos y lograr el éxito del proyecto, convirtiéndose así en un factor determinante en el desarrollo del centro comercial.

La  planificación de proyectos de ingeniería civil es esencial para garantizar el éxito y la eficiencia en la construcción de infraestructuras. Desde el diseño hasta la ejecución, esta disciplina busca optimizar los recursos disponibles, minimizar los riesgos y cumplir con los plazos establecidos. (Gonzalez,2024).

Los problemas que puede enfrentar el proyecto al no contar con una estrategia de planificación en el diseño y construcción de un centro comercial pueden ser estructurales, económicos, sociales y medioambientales entre otros. “Otro aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de los Centros Comerciales es el conocimiento del cliente. Históricamente, y todavía en la actualidad, los estudios de mercado son el elemento para conocer al cliente” (Valdovin, 2020).

El diseño y construcción de un centro comercial representa un proceso interdisciplinario que, al no ser planificado eficientemente, afecta a los stakeholders de un proyecto, uno de los principales problemas en cualquier proyecto es la falta de planificación, no contar con una estrategia inicial de planificación o no contar con una flexibilidad  en la gestión para afrontar inconvenientes que se presenten como factores cambiantes del entorno interno del proyecto y del mercado en el ciclo de vida del proyecto. “La flexibilidad en la gestión de proyectos facilita la toma de decisiones en entornos turbulentos o frente a las continuas modificaciones de las expectativas de los clientes” (DE, 2022).

Para las empresas que quieran llevar un manejo eficiente del proyecto, la planificación y los diseños de las obras, son herramientas que permiten disminuir costos por fallas administrativas, rechazos a trabajos mal ejecutados, pérdida de tiempo por no tener planes de trabajo definidos. Toda obra en un centro de comercio implica tiempo, siendo uno de los factores que perjudican a las empresas, a los contratistas y subcontratistas, que ven afectadas sus actividades económicas por el mal manejo del tiempo en los proyectos.

También es importante tener en cuenta que la influencia de los centros comerciales no es siempre positiva. En ocasiones pueden generar un consumo excesivo y poco sostenible, fomentando el consumismo y el derroche de recursos naturales. También pueden contribuir a la homogeneización del paisaje urbano, al promover la construcción de edificios similares en diferentes ciudades, perdiendo así parte de la identidad local. (Web, 2023).

Otro de los requerimientos fundamentales a tomar en cuenta en este tipo de proyectos son las normativas, reglamentos y disposiciones urbanísticas a cumplir, sin una estrategia de planificación desde el principio, la posibilidad de incumplimiento es alta, y cumplir con estas normativas son clave para el éxito del proyecto, por eso es importante cumplir con todos los requerimientos de forma adecuada para obtener todos los permisos y licencia de obras constructivas de las  instituciones públicas correspondientes, siendo un factor determinante para cumplir el cronograma y los objetivos del proyecto.

Por último, se requiere que el proyecto de diseño y construcción sea innovador y la estrategia de planificación es un elemento que conduce la innovación en el proyecto, cumplir con los compromisos de sostenibilidad, eficiencia energética y normas ambientales es crucial para tener un impacto positivo para el éxito del proyecto, para la comunidad y para el medio ambiente.

## 1.3 Justificación del proyecto

El proyecto diseño y construcción del centro comercial surge de la necesidad del cliente con identificar de manera clara la viabilidad y el éxito de obtener un proyecto comercial, técnica y financieramente viable, desarrollar un proyecto integral para la gestión de tareas complejas y multidisciplinarias, la programación, las adquisiciones y participación de las partes interesadas.

Se realizo un estudio de mercado para determinar la viabilidad de la construcción y puesta en funcionamiento de un centro comercial, algunas de las variables de  estudios fueron:

- Variables que determinen la atracción sobre la población del proyecto relación con la competencia.

- Área de influencia, que está dada por el radio de influencia y su número de habitantes.

- Generación de tráfico y peatones.

- Condiciones del terreno.

- Condiciones económicas de financiación.

- Asesorías.

El proyecto de diseño y construcción no solo es un espacio comercial, sus condiciones arquitectónicas de sostenibilidad lo convierten en un proyecto novedoso y con procesos tecnológico.

El uso de herramientas digitales y avances en materiales y construcción ha permitido que los proyectos sean más ambiciosos y se completen en plazos más breves. Esto supone un gran avance comparado con las metodologías tradicionales que se han utilizado durante décadas en la industria de la construcción. (ArqLove, 2024).

El proyecto del centro comercial busca optimizar la eficiencia y tomar conciencia de la importancia de la actividad humana en su entorno, es por esto por lo que se quiere diseñar y construir un centro comercial con un toque ciudadano, integrándolo a las comunidades a la que pretende servir, a través de la creación de espacios flexibles, seguros, agradables, armoniosos, diseñando un centro de servicios diversificados que brinde bienestar a sus consumidores (LLH, 2023).

Los beneficios esperados son:

- Mejora en la planificación y programación del proyecto. Prever los problemas de programación y diseñar estrategias que los mitiguen.

- Control de Costos y presupuestos: Contar con un plan interno y externo que permita el control de costos en todas las fases del proyecto.

- Gestión efectiva de los recursos humamos: Gestiona la relación entre los recursos sea de respeto, en un ambiente de buen desempeño individual y colectivo.

- Minimizar los riesgos del proyecto: Optimiza el marco de trabajo, las relaciones entre las partes y sus expectativas, reduciendo los malentendidos que generan atrasos en los proyectos.

- Mejorar la comunicación y coordinación entre los stakeholders puede llegar a evitar retrasos en las distintas etapas del proyecto.

- Aseguramiento de la calidad del proyecto de manera que todos los productos generados cumplan con los estándares de calidad, con la utilización de indicadores de calidad, los cuales serán verificados a la entrega de cada producto y espacio en el centro comercial.

- Cumplimento de plazos y objetivos del proyecto: Implementar adecuadamente el Plan de Gestión del Proyecto para el Diseño y Construcción del Centro Comercial permitirá garantizar el cumplimiento de los plazos definidos para la alcanzar los objetivos en todo momento.

Este proyecto representa una iniciativa estratégica que se alinea con los objetivos de sostenibilidad e impacto ambiental, cumpliendo con las expectativas de las partes interesada para mejorar la satisfacción del cliente y la entrega de valor que contribuye a un entorno socialmente más responsables.

## 1.4 Objetivo general

Desarrollar un plan integral de gestión de proyectos para el diseño y la construcción de un centro comercial, para asegurar que cumpla con los estándares y expectativas de las partes interesadas.

## 1.5 Objetivos específicos

- Elaborar los procesos de inicio que incluyen el acta de constitución y el análisis de los involucrados del proyecto para hacer una descripción de alto nivel del proyecto y sus principales interesados. - Desarrollar los procesos de planificación del proyecto con el fin de estructurar su ejecución y definir las líneas base para el control del proyecto. - Recomendar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución del Proyecto de manera que se logre el seguimiento de los procesos de planificación y los objetivos del proyecto. - Recomendar procedimientos técnicas y herramientas de monitoreo y control, así como del cierre del proyecto, con el fin de determinar si se presentan desviaciones de las líneas base, revisar y regular el progreso y desempeño del proyecto, así como generar cambios al plan en caso de ser requerido, y se logre cerrar el proyecto de forma ordenada.

# Marco teórico

Dado los diversos tipos y naturaleza del trabajo que puede realizarse en el ámbito del diseño civil y la construcción, el centro comercial resalta como una implementación de notable complejidad. En arquitectura, un espacio comercial es un tipo de espacio que sirve a una tienda o negocio, caracterizado por la búsqueda de eficiencia y funcionalidad del espacio, además de ser un espacio atractivo y funcional para los clientes.

En el caso del centro comercial que, por sí mismo y en términos de volumen, representa varios espacios comerciales desarrollados, una obra comercial de su tipo, y requisitos del más alto nivel de ingeniería, construcción e instalaciones. Además de requerir evaluación y revisiones finales, la fusión de un gran número de áreas comerciales y áreas especializadas bajo un mismo techo; por otro lado, lograr una oferta completa de servicios, con muchas opciones tanto para servicios como para entretenimiento, que se acomode en un lugar agradable y bien mantenido.

La arquitectura de los centros comerciales es clave para el éxito de estos espacios. Desde sus inicios en la década de 1950, los centros comerciales han evolucionado en cuanto a su diseño y funcionalidad. Existen distintos tipos de centros comerciales, cada uno diseñado para satisfacer necesidades específicas de los consumidores. (Cózar, 2023).

Este término se refiere al conjunto de reglas, políticas, estructuras y formalidades en las cuales se basa la organización. Contribuye al establecimiento, implementación e interpretación de los estándares que determinan cuál es la dimensión sostenible de las actividades específicas del proyecto.

En la gestión de proyectos, el entorno institucional puede definirse como una entidad que incluye todas las pautas, reglas, leyes y partes interesadas, que pueden influir en la forma en que los principios de un proyecto son implementados, ejecutados y administrados. Es un mecanismo que personaliza cada proyecto en sus propios objetivos sociales, económicos o ambientales.

Para un centro comercial, dichas leyes pueden incluir códigos de construcción, leyes de zonificación y leyes ambientales, y cualquier organismo público que deba aprobar el centro comercial.

El marco institucional proporciona la visión concreta y real del entorno en la que se va a operar y permite determinadas líneas de pensamiento y orientación. Es de vital importancia que se vayan conociendo con claridad las bases reales y concretas más significativas a partir de las cuales se irá construyendo los conocimientos para el desarrollo del proyecto. Ante el análisis institucional se podrán tomar determinados caminos y se estarán descartando otros, con lo cual, en este sentido, no debería existir exclusividad, debiendo admitirse todas las orientaciones posibles y estar abiertos a aquellas otras consideraciones que surjan desde distintos campos de pensamiento institucional.

El trabajo que a continuación se presenta trata de desarrollar un marco teórico y un marco institucional, concretado mayormente en un plan de gestión, que será capaz de llevar el desarrollo de un centro comercial concebido en un principio hacia una realidad tangible. Y es que, a diferencia de otros casos dentro del mundo del diseño y la construcción, no se trata únicamente de llevar a cabo una serie de estudios, obtención de permisos, procesos ejecutivos de obra e instalación y apertura al público; en este caso, el cliente confía al gerente de proyecto la obtención de un valor residual positivo por encima del coste económico de la complejidad derivada del desarrollo de este tipo de obra.

Los proyectos son emprendimientos temporales que buscan entregar al final del proceso una serie de productos o servicios. La gestión de proyectos es la disciplina que administra los procesos a través de ellos, en función de alcanzar determinados objetivos y así crear una organización más fuerte y competitiva, para cumplir con los objetivos de la organización y los esperados por los interesados principales. Existe la necesidad de cambiar la mentalidad de ejecución a gestión, mediante la creación de una metodología para la gestión, esta, de no ser aplicada, provocará resultados no alineados con los deseados, lo que con el tiempo haría que los inversionistas pierdan interés en futuros proyectos, al no visualizar los riesgos y beneficios.

En cualquier proceso de programación de centros comerciales, a nivel de anteproyecto, resulta de gran interés la interpretación y asimilación de los condicionantes propio del mercado, para ello se realizará un análisis integral del proyecto.

Se presenta como marco teórico el debido análisis de todos los factores de competitividad existentes en el entorno, sus relaciones mutuas, así como sus efectos en las actividades de la distribución comercial. Se trata de ubicar todos los factores de competitividad y a sus agentes relacionados, bien sean clientes, compradores, operadores, proveedores, etc., esenciales para la rentabilidad y desarrollos futuros del centro comercial, dichos factores están interrelacionados entre ellos a través de diferentes mecanismos, que en ocasiones implican relaciones de tipo horizontal como en la competencia por el mismo cliente, mientras que en otras son relaciones de tipo vertical entre agentes que muestran a su vez convivencia de modelos, como en el caso de clientes y proveedores.

## 3.1 Marco institucional

#### Antecedentes de la institución

La empresa Fundada por el arquitecto R.B. en 2015, la firma se creó a partir de humildes comienzos, construida con una pasión por el diseño y un compromiso con la calidad.

El fundador de la organización comenzó como dibujante, trabajando bajo otros arquitectos y adquiriendo muchos años de experiencia en técnicas prácticas.

Con una experiencia en años en diseño arquitectónico, dibujos técnicos y gestión de proyectos, desarrolló una visión sobre cómo los espacios pueden satisfacer mejor los requisitos funcionales de los clientes y, al mismo tiempo, servir al entorno circundante.

Dartec S.A. fue establecida en 2015 para proporcionar soluciones inteligentes personalizadas para los clientes. El estudio trabaja en proyectos en los ámbitos de la construcción privada y pública: en áreas de construcción residencial, comercial, industrial y pública, enfocándose en la creación espacial y comodidad del usuario desde la generación de concepto hasta la construcción.

Dartec S.A. ofrece un amplio espectro de trabajos de construcción, tales como:

- Arquitectura

- Gestión de proyectos

- Diseño de interior

- Modelado 3D

La organización también cree en retribuir, y como empresa, siente que su trabajo puede ser un gesto pequeño pero significativo que ayudará a la comunidad y el hábitat en todo lo que hacen.

La evolución sostenible de los centros comerciales se extiende más allá de sus límites físicos para abrazar la creación de espacios sostenibles para la comunidad en su conjunto. La apertura de áreas verdes accesibles al público, la organización de eventos y la educación ambientales para todas las edades posicionan a estos complejos como verdaderos motores de cambio en sus entornos. La idea es que los centros comerciales se conviertan en catalizadores para la construcción de comunidades más conscientes y comprometidas con la sostenibilidad (Iñiguez, 2023).

Priorizando el acceso, la sostenibilidad y los esfuerzos contextuales que se integran con el entorno circundante, los proyectos están destinados a elevar la calidad de vida de los usuarios y la sociedad.

El alcance, la planificación y el diseño de espacios son la base de esta empresa también son una disciplina que reúne el conocimiento técnico, cultural, artístico y creativo de los arquitectos para proporcionar soluciones elegantes y efectivas a problemas complejos a través de un repertorio de conceptos, formas e ideas.

Existen muchos enfoques diferentes para el diseño, desde los métodos de construcción hasta los materiales disponibles, el clima, la ubicación, las características socioeconómicas, etc. “El uso de materiales reciclados, la implementación de sistemas de ventilación y climatización eficientes, así como la integración de tecnología para el control del consumo de energía son algunos de los aspectos que se consideran en este tipo de diseño. Todo esto con el fin de ofrecer una solución rentable y sostenible para el desarrollo de este tipo de edificios” (Cozar, 2023).

En cambio, para otros diseños se trata principalmente de un problema de composición estética, colocar volúmenes en el espacio con cierta relación formal y expresiva. La base del diseño es principalmente servir al cliente, proyectar y diseñar obras útiles a los usuarios, no solamente estructuralmente sólidos, sino estéticamente satisfactorios y acordes al entorno urbano en su conjunto. La estética es una de las características primordiales que diferencia los productos y servicios de la empresa y también es uno de los atributos más valorados por los clientes.

Por esta razón, al hablar de estética, hablar de diseño, estética y la empresa como parte de eso, se convierte en una prioridad de abajo hacia arriba, porque eso no solo influirá en lo que el cliente piensa y cuán satisfecho está, sino que también afectará el prestigio y la imagen de la organización.

El diseño es un elemento diferenciador, facilitador y creador de valor a partir de los aprendizajes de los proyectos de la organización.

#### Misión y visión

Visión:

Convertirse en la firma de arquitectura líder transformando ideas en soluciones innovadoras, sostenibles y funcionales que se integren en la comunidad para un mejor mañana, a través de la excelencia en diseño, entrega de proyectos y responsabilidad social.

Misión:

Comprometerse a la excelencia en diseño que logre el equilibrio adecuado entre estética, funcionalidad y sostenibilidad. Diseñar espacios que inspiren y enriquezcan el entorno construido mediante la entrega de servicios innovadores y orientados al detalle con equipos de trabajo colaborativos y un enfoque en la capacidad de respuesta al cliente

La misión y la visión de la empresa se enfoca en transformar y crear soluciones integrales a la comunidad, esto se refiere a cómo el estudio del espacio en la arquitectura impacta en la humanidad (de Azkue, s.f.)

En el desarrollo de plan de gestión para el centro comercial, se traduce en el conocimiento de que el diseño funcional, la sostenibilidad y otros aspectos deben ser mutuamente beneficiosos tanto para los usuarios como para la comunidad en su conjunto. Se basa en la relación entre la visión, la misión de la empresa y el proyecto del centro comercial:

Visión y el Proyecto del Centro Comercial:

La visión de la firma es desarrollar nuevos espacios comunitarios sostenibles y efectivos, el centro comercial no solo servirá como un centro comercial, sino que enriquecerá las vidas de las personas que lo visitan y de la comunidad en general. “Establecer la visión de una empresa nos permite enfocar los esfuerzos de todos sus miembros hacia una misma dirección y así, por ejemplo, lograr que se establezcan objetivos, formulen estrategias y ejecuten tareas bajo una misma guía, y de manera coherente y organizada” (Jaraba, 2022).

El diseño puede proyectar los valores de la empresa mediante:

• Incluir espacios verdes, como parques o plazas, donde las personas de la comunidad puedan reunirse y socializar.

• Elementos ecológicos, como materiales y sistemas energéticamente eficientes, y el ahorro de agua y energía resultan en la filosofía de la empresa de preservación del medio ambiente.

• Componentes de uso mixto que combinan servicios comerciales y comunitarios, convirtiendo el centro comercial en algo más que un espacio para el comercio, sino en un destino cultural y social.

Misión y el Proyecto del Centro Comercial:

La misión es un enfoque de diseño creativo, sostenible y orientado a la comunidad, en el que los arquitectos no solo tienen voz en cómo se estructurará el centro comercial, sino que también influyen en cómo se diseña el centro comercial.

La asociación aquí puede enmarcarse en:

- Planificación para la accesibilidad e inclusión para hacer del centro comercial un lugar acogedor para todos los miembros de la comunidad, incluso aquellos con discapacidades.

- Apoyo a pequeños emprendedores locales o usos de espacios compartidos/liderados por la comunidad para solidificar aún más el centro como un nexo de crecimiento económico local e interacción social.

- Minimizar el impacto ambiental, uso de paneles solares y certificaciones de construcción ecológica, consistente con una misión que equilibra la estética y la conciencia ambiental.

Proyección a la Comunidad:

El centro comercial debe reflejar los valores fundamentales del estudio de arquitectura, actuando como un faro de sostenibilidad y un lugar de interacción. Se convierte en un reflejo de la dedicación de la empresa al bienestar de la comunidad, fomentando beneficios económicos, ambientales y sociales.

El atractivo estético y el diseño funcional atraen a las personas, lo que contribuye a un sentido de orgullo y propiedad en la comunidad. A través de la misión, una marca transmite su filosofía y su contribución a la sociedad, mientras que su visión traza su camino para el futuro. (Jaraba, 2022).

#### Estructura organizativa

Figura 1 Estructura Organizativa

Estructura Organizativa

Nota: La Figura 1 muestra la estructura organizativa de la empresa de arquitectura Dartec s.a. Elaboración propia.

Estructura organizativa de la empresa

1. Arquitecto Principal (Fundador)

Responsabilidades:

• Liderazgo general y visión de la firma

• Relaciones con clientes y desarrollo de negocios

• Supervisión de proyectos y decisiones de diseño

• Planificación estratégica y alianzas

2. Director de diseño

• Responsabilidades:

• Lidera el equipo de diseño, asegura que se mantenga la dirección creativa de la empresa

• Supervisa la calidad del diseño y garantiza la alineación con los objetivos de sostenibilidad e innovación

• Revisa y aprueba los elementos clave de diseño de los proyectos

3. Gerente de proyecto

Responsabilidades:

• Supervisa el desarrollo, implementación y apertura de proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.

• Coordina el trabajo entre clientes, consultores, contratistas y equipo de diseño.

• Gestiona los plazos y los recursos del proyecto.

4. Arquitectos Seniors

Responsabilidades:

• Lidera equipos de proyectos específicos desde el concepto hasta la construcción.

• Proporciona tutoría a arquitectos y dibujantes jóvenes.

• Coordina con ingenieros, consultores y organismos reguladores.

• Garantiza el cumplimiento de los códigos y normas de construcción.

5. Arquitectos Junior

Responsabilidades:

• Ayuda en el desarrollo de proyectos, diseño y modelado 3D

• Colabora con arquitectos senior en el desarrollo del diseño y la documentación de la construcción

• Prepara presentaciones para reuniones con clientes y licitaciones.

6. Diseñador de interiores

Responsabilidades:

• Diseña los interiores para los proyectos

• Colabora con los arquitectos para garantizar un diseño coherente

• Supervisa la selección de materiales, acabados, diseños y escogencia de mobiliario.

7. jefe de Administración y Finanzas

Responsabilidades:

• Supervisa las operaciones financieras, incluyendo presupuestos, contabilidad y nómina

• Gestiona contratos, asuntos legales y cumplimiento de las regulaciones financieras

• Apoya las funciones de RRHH como la contratación y el desarrollo de los empleados

8. Asistente Administrativo

Responsabilidades:

• Proporciona apoyo diario al arquitecto principal y a los equipos de proyecto

• Se encarga de las operaciones de oficina, como la programación, la comunicación y la documentación.

• Ayuda con la facturación y la gestión de contratos con los clientes.

La circunstancia positiva de que en la construcción de proyectos se deba dar sentido a la relación entre las partes favorece una aceleración de la gestión del proyecto, permite una relación de las diferentes partes entre sí y las vincula con correlaciones coordinativas, de modo que el concepto de sistema es válido.

La definición de la estructura organizativa de la gestión del proyecto presupone la definición de la autoridad y responsabilidad del gerente de proyecto, los jefes de unidades de la estructura organizativa e incluso sus miembros.

Fomenta la toma de decisiones y el logro de metas y objetivos.

Organigrama para el proyecto.

- Cliente es la persona que financia el proyecto del centro comercial y toma decisiones clave con respecto a su alcance general, visión y criterios de éxito. El Cliente se comunica directamente con el gerente del proyecto para que sus requisitos se entiendan e implementen a lo largo del proyecto.

- El gerente de proyecto es el responsable de la gestión diaria del proyecto. Supervisan los plazos, los presupuestos, el alcance, la calidad y los riesgos, se asegura de que todos estén remando en la misma dirección para ejecutar el proyecto en beneficio del cliente. El gerente de proyectos se comunica con el cliente y continúa actualizándolo sobre el estado del trabajo mientras está en progreso.

Habrá una gestión muy cercana con los diseñadores y constructores para garantizar que el diseño se esté llevando a cabo tal como se concibió y que los trabajos avancen según lo previsto en tiempo y costo.

- El arquitecto principal lidera el proceso de diseño y se asegura de que la visión arquitectónica se alinee con los objetivos del proyecto, centrándose tanto en la estética como en la funcionalidad. El diseñador trabaja estrechamente con el gerente de proyectos para alcanzar hitos de aprobación y gestionar riesgos de diseño. El diseñador de interiores y los ingenieros colaboran con el arquitecto para garantizar la integralidad de los elementos de diseño y su presencia en todos los elementos de la arquitectura.

- Equipo de Diseño es responsable de crear los diseños arquitectónicos, estructurales y de ingeniería para el centro comercial. Dirigido por el arquitecto principal y trabajando junto a otros diseñadores e ingenieros especializados.

Miembros clave del equipo: arquitecto principal, diseñadores arquitectónicos, diseñador de interiores, arquitecto paisajista, ingenieros civiles y estructurales, etc.

El Equipo de Diseño trabaja bajo la dirección del gerente de proyecto, asegurando que los diseños estén alineados con los requisitos del cliente. Trabajan en armonía para lograr un diseño cohesionado que funcione y luzca excelente

- Equipo administrativo y finanzas desempeña un papel crucial en la gestión de los aspectos operativos y financieros del proyecto, asegurando su buena ejecución y viabilidad financiera. Trabajar con el gerente del proyecto para hacer un balance de la situación económica, establecer el presupuesto, el calendario de pagos y anticipos, y responder a circunstancias y problemas de trabajo en progreso no terminado.

- Productos y servicios que ofrece

Los productos y servicios que ofrece la empresa de arquitectura giran en torno al diseño, la planificación y la supervisión de los proyectos de construcción. Estos servicios pueden variar en función del tamaño y del alcance del proyecto (Gherardi, 2023).

Algunos servicios proporcionados por la empresa:

- Diseño arquitectónico

- Diseño conceptual: Diseño inicial e ideas basadas en los requerimientos, la visión y el análisis del sitio.

- Diseño esquemático: Diseños más trabajados, incluyendo diseños, asignaciones de espacio y elementos arquitectónicos.

- Desarrollo de diseños: Mejora del diseño, incluyendo las disciplinas estructurales, mecánicos y eléctricos.

- Documentación de construcción

Planos constructivos y especificaciones de los proyectos:

- Planos

- Elevaciones

- Secciones

- Detalles constructivos

- Especificaciones de materiales

- Gestión de proyecto

Realizar la coordinación del diseño, la construcción, la elaboración de presupuestos y del cronograma. Esta gestión respalda que el proyecto se adecue a los plazos, presupuestos y requerimiento de calidad.

- Estudio de sitio y estudios factibilidad

Análisis del sitio, restricciones y posibilidades. Un estudio de viabilidad para confirmar que el proyecto es viable y para evaluar el impacto ambiental y comunitario del proyecto.

- Diseño de interiores

Análisis de distribución estética y funcional del espacio interior, la selección de materiales, colores, acabados y mobiliario.

- Diseño verde

Diseño de edificios verdes, con la utilización de materiales sostenibles, sistemas energéticamente eficientes y consultoría ambiental para reducir el impacto de la huella del proyecto.

- Desarrollar Máster Plan

Desarrollo urbano, reordenación el uso del suelo, la infraestructura y los servicios que se proporcionarán dentro del plan.

- Servicios BIM (Building Information Modeling)

Usa modelos digitales para la revisión de aspectos físicos y funcionales del proyecto, para gestionar el proceso de diseño

- Aprobaciones de permisos de construcción

Presentar los planos y documentos a las autoridades institucionales y municipales para obtener el permiso constructivo, y hacerlo de acuerdo con las leyes y códigos.

- Administración e Inspección de la Construcción

Durante la construcción, la firma de arquitectura administra la construcción e inspecciona el proyecto para garantizar el cumplimiento mínimo con los planos y especificaciones. Esto incluye:

- Inspecciones de obra: Visitas al sitio semanalmente para supervisar que el trabajo se realice adecuadamente y para monitorear la calidad de los materiales y la mano de obra, así como la calidad del producto.

- Verificaciones de cumplimiento: Verificar que la construcción cumpla con los códigos de construcción apropiados, la seguridad y los documentos del contrato.

- Aseguramiento de la calidad: Verificar que la construcción cumpla con las especificaciones arquitectónicas y devuelva un diseño de alta calidad.

- Revisión del trabajo del contratista: Revisar y aceptar el trabajo de los contratistas en etapas e hitos claves del proyecto.

- Resolución de problemas: Abordar y resolver problemas en el sitio, preguntas sobre el plan o desviaciones que puedan necesitarse realizar.

- Lista de pendientes e inspección final: Elaborar una lista de pendientes, recorrer el proyecto con el contratista y entregar el proyecto al cliente después de la finalización de cualquier trabajo restante y las verificaciones de posibles errores.

- Servicios de consultoría

Ofrecer servicios de asesoramiento que incluyen:

- Reuniones previas al diseño para desarrollar alcances y expectativas.

- Verificación posterior a la construcción para revisión del edificio cumpla con la intención del diseño.

Estos servicios también permiten a los arquitectos mostrar a los clientes formas de sacar más provecho en proyectos de construcción, enseñarles otras posibilidades y evitar que obliguen a un diseño a cumplir únicamente con ciertas necesidades, ya sean funcionales o estéticas.

# Teoría de Administración de Proyectos

La administración de proyectos puede verse en la administración de todo tipo y tamaño de proyecto, dado que aplicada en forma sistemática facilitando la obtención de los objetivos deseados. La administración de proyectos es la gestión de los recursos para cumplir con la planificación, ejecución, control y consecución de uno o más objetivos en un tiempo determinado, dentro de una empresa (Corvo, 2023).

En cualquier empresa existen siempre demandas de tiempo, costo, cantidad o calidad para la elaboración de un producto, obtención de financiamiento, obtención de clientes, etc.

La administración de proyectos tiene gran importancia tanto en el contexto de emprendedores y directores de proyecto, como a nivel organizacional por su afán de aplicar herramientas lideradas por diferentes enfoques metodológicos, que posibilita, a partir del dominio de las técnicas y herramientas, influir en los indicadores clave de desempeño correspondientes a una actividad o paquete de trabajo, al tiempo que controla bien el desarrollo del proyecto.

Los enfoques están relacionados con la efectividad de la administración que conjuga bien indicadores según la importancia estratégica de los mismos. Las empresas buscan que los proyectos se ejecuten cumpliendo el alcance, tiempo y presupuesto; en cambio, los directores de proyecto, con frecuencia, se interesan en hacer un seguimiento controlando aspectos como la calidad, equipos, riesgos y otros. “Con la documentación correcta, es fácil ver si se cumplen o no los requerimientos de un proyecto. La documentación proporciona información sobre lo que ya se ha completado para ese proyecto” (Corzo, 2023).

El enfoque y el proceso mismo de la gestión de proyectos el que se está implementando, proporciona un valor añadido a la determinación de costos, es decir, el conocimiento que generará la empresa.

El seguimiento fuerte y bueno en la implementación de las técnicas y métodos esenciales durante el ciclo de vida del proyecto permite reunir información orientativa importante con el propósito de mejorar los proyectos que competen a la propia empresa u otros que influyen en terceros.

Todos los puntos mencionados nos hacen pensar que hoy en día la gestión administrativa se ha convertido en una habilidad importante en las organizaciones. Las necesidades del entorno dinámico, competitivo y global han modificado las funciones de los gerentes, quienes ya no pueden limitarse a gestionar los recursos y las operaciones de las empresas, sino que también deben guiarlas para crear y materializar nuevas oportunidades, logrando los objetivos establecidos en un contexto incierto y complejo.

Los 12 principios de la gestión de proyectos, tal y como los describe el Project Management Institute (PMI) en la Guía del PMBOK – Séptima Edición, hace hincapié en los comportamientos y conceptos clave para gestionar proyectos exitosos. Cada principio apoya la creación de un plan integral de gestión de proyectos, que para este plan de gestión se aplicaría al diseño y construcción de un centro comercial.

Los 12 principios son cruciales para desarrollar un plan de gestión de proyectos exitoso. Cada principio garantiza que las áreas clave como la alineación de las partes interesadas, la calidad, la gestión de riesgos y la entrega de valor se aborden de manera integral. Para el proyecto del centro comercial, estos principios guían las decisiones sobre el diseño, la asignación de recursos y la ejecución, asegurando que el proyecto cumpla con los objetivos comerciales, satisfaga las expectativas de los interesados principales.

#### Principios de la dirección de proyectos

Los principios generales de la administración de proyectos se aplican en la mayoría de los ambientes de proyectos. Los objetivos de la administración se pueden definir en forma de planes y dependen enteramente de la efectiva administración de los recursos. La efectividad y la eficiencia de los recursos capaces de gestionar procesos es uno de los desafíos importantes. La elaboración de proyectos se ha venido depurando a través de muchas etapas, correspondiendo tal actividad a un campo en el análisis mental y numérico debe ser complementario.

El trabajo del administrador de proyectos es esencialmente de planeación, que ella puede ser codificada y que el trabajo depende de las decisiones acerca de la incertidumbre. Propone una metodología para tal efecto que contribuirá a la formación de un criterio en la elaboración y supervisión de un proyecto. Ofrece, además, los elementos que permiten enfrentar el análisis de la incertidumbre de los proyectos.

- Ser un administrador Diligente, respetuoso y cuidadoso

Actuar con responsabilidad e integridad para dirigir el éxito del proyecto, su importancia en el proyecto es el comportamiento ético que garantiza la confianza, la responsabilidad y la sostenibilidad. En la aplicación del plan de gestión del proyecto del Centro Comercial, se debe gestionar los recursos (tiempo, presupuesto, materiales) de forma sostenible y ética, enfocándose en la usabilidad a largo plazo del proyecto.

- Crear un entorno colaborativo del equipo de proyecto

Construir y apoyar equipos de alto rendimiento. Un equipo fuerte garantiza una ejecución más fluida del proyecto y la resolución de problemas. En el proyecto asegura una estrecha coordinación entre el equipo de proyectos arquitectos, ingenieros, contratistas y otras partes interesadas para la gestión del diseño y construcción eficiente del centro comercial.

- Involucrarse eficazmente con los interesados

Involucrar y comprometer a todas las partes interesadas a lo largo del proyecto. La comunicación y el compromiso claros garantizan la alineación de los objetivos y evitar conflictos. Se debe buscar involucrar a inversionistas, autoridades locales, minoristas y grupos comunitarios en las etapas de planificación y ejecución del proyecto.

- Enfocarse en el Valor

Enfocarse continuamente en la entrega de valor, para garantizar que los resultados del proyecto satisfagan las necesidades de las partes interesadas y proporcionen un retorno de la inversión. Diseñar el centro comercial para maximizar la experiencia del cliente, el valor del inquilino y la eficiencia operativa.

- Reconocer, Evaluar y responder a las Interacciones del Sistema

Ver el panorama general y comprender el contexto del proyecto, asegurar que todos los aspectos del proyecto sean considerados, minimizando los riesgos. Varios de los factores importante a considerar es el impacto ambiental, el desarrollo urbano y los costos de mantenimiento a largo plazo del proyecto.

- Demostrar comportamientos de Liderazgo

Cultivar el liderazgo en todos los niveles del equipo. Empoderar a las personas fomenta la propiedad y la resolución proactiva de problemas. Fomentar el liderazgo dentro de cada equipo (por ejemplo, arquitectos, contratistas) para garantizar la toma de decisiones proactiva durante el ciclo de vida del proyecto.

- Adaptar en Función del Contexto

Adaptar los métodos y procesos al entorno del proyecto. La flexibilidad permite una mejor gestión de los requisitos únicos del proyecto, se debe desarrollar un enfoque para los desafíos específicos del proyecto, como los intereses de los stakeholders, las regulaciones locales o las necesidades de la comunidad.

- Incorporar la Calidad en los Procesos y los Entregables

Entregar una calidad óptima que satisfaga los objetivos del proyecto. Los resultados de alta calidad satisfacen las expectativas del cliente y reducen los costos futuros. Se debe garantizar altos estándares en materiales, técnicas de construcción y la sostenibilidad para el centro comercial.

- Navegar la Complejidad

Navegar y gestionar la complejidad del proyecto, ayuda a abordar factores interrelacionados y mitigar riesgos del proyecto. Gestionar la complejidad de coordinar múltiples actividades recursos, cadenas de suministro de materiales y actualizaciones de diseño en el proyecto.

- Optimizar las Respuestas a los Riesgos

Identificar y abordar los riesgos de forma proactiva. Una gestión eficaz de los riesgos reduce la incertidumbre y prepara al equipo para los retos. Identificar riesgos constructivos (retrasos, sobrecostos presupuestarios, etc.) y planificar contingencias para el proyecto del centro comercial.

- Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia

Incorporar adaptabilidad y resiliencia al proyecto para hacer frente a los cambios. Ayuda al equipo del proyecto a manejar cambios o interrupciones imprevistas. Estar preparado para ajustar los cronogramas o diseños de construcción en función de los cambios del mercado o los problemas de la cadena de suministro.

- Permitir el cambio para lograr el estado futuro Previsto

Evaluar y mejorar continuamente el rendimiento del proyecto. La mejora continua conduce a resultados de proyectos más eficientes. Recoger las lecciones aprendidas durante el proyecto del centro comercial para mejorar futuras fases o proyectos.

#### Dominios de desempeño del proyecto

Los dominios de desempeño son áreas de enfoque que se utilizan para dirigir la gestión de proyectos. Estas áreas establecen prioridades para las acciones del equipo interdisciplinario, lo que impacta la metodología para la gestión de proyectos y el cumplimiento de los objetivos. Se necesita información sobre estas variables para la implementación de proyectos como un centro comercial.

- Dominio de Desempeño de los Interesados

Esta es el área de preocupación en torno al compromiso de las partes interesadas y la satisfacción de sus necesidades y aspiraciones. Una buena gestión de las partes interesadas cierra la brecha entre los objetivos del proyecto y las necesidades de las partes interesadas. Al implementar el proyecto del centro comercial en cuestión, es imperativo que las reuniones y las aportaciones de las partes interesadas se realicen con frecuencia, ya que la inclusión de las partes interesadas moldea los resultados del proyecto.

- Dominio de desempeño del Equipo

Se centra en desarrollar, liderar y apoyar al equipo de proyecto de alta calidad, motivado y colaborativo. Un gran equipo es fundamental para la entrega eficiente del proyecto, la resolución de problemas y la innovación. Un buen plan de comunicaciones es clave para la gestión de la entrega del proyecto. Apoyo con la definición clara de roles y con herramientas para establecer objetivos juntos.

- Dominio de Desempeño del Enfoque de Desarrollo y de ciclo de Vida

Se refiere a la selección e implementación de la metodología de desarrollo de proyectos y las etapas del ciclo de vida apropiadas (por ejemplo, predictivo, adaptativo).

Elegir el enfoque de desarrollo adecuado garantiza que la estructura del proyecto se alinee con la complejidad, los riesgos y las limitaciones de tiempo.

En la implementación para el proyecto del centro comercial, se podría utilizar un enfoque de ciclo de vida híbrido. Por ejemplo, utilizar métodos predictivos (cascada) para el diseño y las aprobaciones regulatorias y ágiles para gestionar los cambios en el acondicionamiento de los espacios de los inquilinos o el diseño de interiores.

- Dominio de Desempeño de la Planificación

Buscar desarrollar y adherirse a un plan que llevará a la conclusión exitosa del proyecto. Una buena planificación ayuda a gestionar el alcance, los cronogramas, los presupuestos, los riesgos y los recursos a lo largo del proyecto.

Como parte de la entrega del proyecto, se deberá preparar un plan comprensivo de gestión de proyectos que detalle todas las etapas del proyecto, incluidas la preparación del sitio, el diseño y la construcción. Debe programar metas, evaluar riesgos y asignar recursos.

- Dominio de Desempeño del Trabajo del Proyecto

Se preocupa por lograr que el proyecto tenga éxito a través de la gestión del trabajo y los recursos. Realizar el trabajo del proyecto es principalmente el núcleo de la entrega del proyecto y resulta ser el elemento imprescindible para lograr que las metas del proyecto se alcancen dentro de las limitaciones.

Hay mucho en marcha en el día a día del trabajo del contratista, proveedores y el diseño que necesitan ser trazadas. El uso de software de gestión de proyectos para seguir los cronogramas, el uso de recursos, los estándares de diseño y construcción del proyecto.

- Dominio de Desempeño de la Entrega

Se concentra en agregar valor para los interesados del proyecto, logrando su propósito. El objetivo principal del proyecto es proporcionar valor financiero, funcional, satisfacción del usuario y de los interesados. Durante la implementación del proyecto de construcción, se debe verificar que el centro comercial cumpla con los requerimientos funcionales (por ejemplo, distribución del espacio), clientes (por ejemplo, transporte, visual) y propietarios (por ejemplo, retorno de la inversión). Medir la satisfacción y la eficiencia durante y después de la construcción.

- Dominio de Desempeño de la Medición

Concentrarse en el desempeño y los resultados del proyecto para lograr los objetivos. Observando y evaluando cómo van las cosas, además de velar de que el proyecto se realice correctamente y, lo que es más importante, se pueda ajustar si comienza a desviarse. Deben tenerse en cuenta los KPIs relacionados con el cumplimiento del presupuesto, las variaciones del cronograma o los estándares de calidad para la ejecución del proyecto. Monitorea con informes de proyecto y compáralos con los hitos principales para que puedas ajustar los planes según sea necesario.

- Dominio de Desempeño de la incertidumbre

Identificar, evaluar y mitigar riesgos e incertidumbres que podrían afectar el éxito del proyecto.

La gestión proactiva de riesgos reduce los problemas y estimula la iniciación de planes de contingencia.

En el proyecto del centro comercial, algunos riesgos podrían incluir demoras en la obtención de permisos y/o materiales, o cambios en la demanda del mercado.

Crear un registro de riesgos y elementos de mitigación, como un segundo proveedor de reserva o un cronograma de bajo un escenario más desfavorable.

La organización debe ser flexible porque permite que el proyecto responda al mundo a medida que cambia mediante la planificación, la medición y el compromiso continuo, pero también permitirá que el proyecto tenga éxito al alinear el trabajo y los resultados del proyecto con las necesidades de los interesados y los objetivos del proyecto.

De la misma manera en que los equipos de construcción se coordinen perfectamente para construir el proyecto, los equipos multidisciplinarios, la comunicación y los objetivos claros también hacen que los equipos de arquitectura, construcción y diseño trabajen bien juntos.

Una buena gestión de riesgos y complejidad puede ayudar a evitar riesgos como desacuerdos en restricciones, condiciones de la cadena de suministro y las demoras largas de las actividades

En virtud de seguir continuamente el rendimiento y comparar los resultados con puntos de referencia establecidos, los equipos de proyecto están facultados para actuar para mantener el proyecto en el cronograma y el alcance aprobado.

#### Enfoques de desarrollo y ciclo de vida de los proyectos.

Los enfoques de desarrollo ayudan a organizar, planificar y ejecutar las actividades del proyecto. El método de desarrollo elegido influye en la planificación, ejecución, monitoreo, control y entrega del proyecto. Como se muestra en la figura 2. Los tres enfoques principales de desarrollo:

Figura 2	Enfoques de Desarrollo

Enfoques de desarrollo

Nota: Adaptado de Enfoque de desarrollo [fotografía], por Lopez, R, 2022, Management College

(https://pmcollege.edu.ni/i-dominios-en-la-septima-edicion-guia-pmbok-desempeno-del-enfoque-de-desarrollo-y-del-ciclo-de-vida/) CC BY 2.0

- Enfoque predictivo (cascada)

Este enfoque sigue un proceso lineal y secuencial. Todas las fases del proyecto (planificación, diseño, ejecución, etc.) se definen por adelantado, con pocos o ningún cambio una vez que el proyecto está en marcha. (Calle, s.f.)

Este es un buen enfoque si se tiene un proyecto donde el alcance del proyecto está bien definido desde el principio y no se espera que cambie. Se utiliza ampliamente en la construcción, fabricación e industrias.

Como se muestra en la Figura 3. el enfoque predictivo en los proyectos.

Figura 3	Enfoque Predictivo

Enfoque Predictivo

Nota: Adaptado del enfoque adaptativo [Fotografía], por Marco Calle, 2020, Marco Calle

(https://marcocalle.com/ciclos-de-vida-de-un-proyecto/) CC BY 2.0

- Enfoque adaptativo (ágil)

Este enfoque se concentra en la flexibilidad y el progreso incremental. El trabajo se organiza en ciclos cortos (sprints) con revisión frecuente del progreso y solicitud de retroalimentación.

Es ideal para proyectos donde los requisitos son inciertos o pueden cambiar. Este enfoque se utiliza a menudo en el desarrollo de software y otros entornos dinámicos. (Calle, s.f.)

Como se muestra en la Figura 4, el enfoque adaptivo de los proyectos.

Figura 4	Enfoque de Ciclo de Vida Adaptativo

Enfoque de Ciclo de Vida Adaptativo

Nota: Adaptado del Enfoque adaptativo [Fotografía], por Lopez R, 2022, Management College

(https://pmcollege.edu.ni/i-dominios-en-la-septima-edicion-guia-pmbok-desempeno-del-enfoque-de-desarrollo-y-del-ciclo-de-vida/) CC BY 2.0

- Enfoque híbrido

Este enfoque es un híbrido de modelos predictivos y adaptativos para ajustarse a los requerimientos particulares del proyecto. Algunos elementos del proyecto son fijos, mientras que otros son cambiantes. Es adecuado para proyectos en los que ciertas partes pueden definirse claramente, mientras que otras necesitan flexibilidad. (Calle, s.f.)

Como se muestra en la Figura 5, el enfoque híbrido en los proyectos.

Figura 5	Enfoque Híbrido

Enfoque Híbrido

Nota: Adaptado del Enfoque Híbrido [Fotografía], por Pedro Yoel, 2022, Gluo

(https://www.gluo.mx/blog/como-implementar-una-metodologia-hibrida-de-gestion-de-proyectos) CC BY 2.0.

- Aplicaciones en la Gestión de Proyectos

Las estrategias de desarrollo son clave para la gestión de proyectos, ya que estas estrategias determinan cómo serán gestionados el alcance, el cronograma y los requisitos del proyecto. El método seleccionado influye en la planificación y ejecución del proyecto, así como en el riesgo y la comunicación. También define cómo el equipo del proyecto aborda los cambios, como los cambios en los requisitos del cliente, el presupuesto o el cronograma.

Relación con los Ciclos de Vida

El ciclo de vida del proyecto es la serie de fases que un proyecto atraviesa desde su inicio hasta su finalización. Las etapas del ciclo de vida se gestionan de acuerdo con el modelo de desarrollo. Los modelos ya desarrollados son programas bien estructurados y planificados que dividen todo el ciclo de vida de un proyecto en una serie de fases de actividades y que, a su vez, añaden una serie de tareas por orden de prioridad, con un presupuesto, una definición clara del plazo y los recursos necesarios. El uso de los enfoques de desarrollo en la gestión de proyectos también está mencionado en la norma ISO 10007 como una continuidad de la gestión de proyectos después de su entrega.

Implementación del Ciclo de Vida Predictivo en el Proyecto del Centro Comercial:

El proyecto del centro comercial se basa en un modelo predictivo que ayuda a evitar el enfoque de prueba y error, y cada etapa del proceso viabilidad, diseño y construcción está vinculada a puntos de referencia establecidos. Esto es especialmente crítico debido a las complicaciones regulatorias, económicas y de seguridad del proyecto, como se muestra abajo en la Figura 6. Enfoque predictivo en los proyectos.

Figura 6	Ciclo de Vida Predictivo

Ciclo de vida Predictivo

Nota: Adaptado de Guía del PMBOK (p.43), PMI, 2021, Project Management Institute

#### Administración, dirección o gerencia de proyectos

La gerencia puede referirse simplemente a la persona o personas que realizan el acto de gestión.

La forma en que se gestionan los proyectos tiene una influencia directa no solo en el éxito y la probabilidad de éxito de los proyectos, sino, más importante aún, en la sostenibilidad y éxito de la organización en su conjunto.

La gestión de proyectos incluye el conjunto de relaciones entre acciones y objetivos. En el contexto del proyecto, la gestión y las prácticas a través de las cuales se lleva a cabo y los componentes que se debe completar para obtener los resultados del proyecto.

Otro aspecto importante de este método es que un proyecto no se limita a la asignación de recursos examinados en términos de efectividad y eficiencia, a una relación impulsada por medio de una relación de entrada/salida, etc., sino que incluye la capacidad del proyecto para integrarse o actuar de acuerdo con la acción integradora y esto, como se mencionó, sobre todo desde los equipos de trabajo, tanto internos como externos, involucrados (acción de trabajo) en ellos.

La administración y gestión de proyectos es importante porque es una manera sistemática de lograr objetivos, utilizar recursos, minimizar amenazas del proyecto, cumplir con los objetivos del proyecto y cumplir con las restricciones de alcance-tiempo-costo. Varios autores destacan la relevancia de estas estrategias con el valor añadido que todas aportan a la explicación de por qué la administración y la gestión de proyectos son vitales, tales como:

- Harold Kerzner (2017)

Enfoque sistémico para la gestión de proyectos, Kerzner, en su libro Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, indica que es necesario tener una visión sistémica de la gestión de proyectos para supervisar que todos los componentes de un proyecto se consideren como parte de un único proceso. Este enfoque permitirá controlar cada parte separada del proyecto de acuerdo con el tiempo, el costo y la calidad, y al mismo tiempo también velará porque el proyecto se lleve a cabo dentro del marco de los problemas generales de la organización. Con todo esto, el enfoque sistémico proporcionará la concurrencia de todos los componentes del proyecto.

Con un proyecto como el centro comercial, aplicas este enfoque sistémico para coordinar equipos (diseño, construcción, operaciones) y gestionar una red compleja de tareas y recursos. Al gestionarlo bien, el proyecto no se retrasa ni se vuelve costoso debido a problemas de comunicación y recursos desperdiciados.

Peter Drucker (2010)

Gestión por Objetivos, en The Practice of Management, Drucker (1993) destaca la necesidad de la gestión por objetivos, donde los gerentes articulan objetivos específicos y cuantificables para sus equipos y aseguran que todos los esfuerzos apoyen estos objetivos.

Para Drucker, la clave de la gestión es establecer objetivos clave, delegar autoridad y garantizar que haya responsabilidad, algo esencial para la gestión de proyectos.

En el contexto de la construcción del centro comercial, la aplicación de tal gestión implica el establecimiento de objetivos bien definidos para cada una de las etapas: diseño, construcción, etc.

Ese tipo de gestión implica manifestar estos objetivos más grandes como tareas más pequeñas y alcanzables para equipos diferentes y luego realizar controles regularmente para seguir el progreso.

- Clifford F. Gray & Eric W. Larson (2009)

La integración de las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos. En la administración de proyectos (2009) informan sobre la necesidad de vincular las diferentes áreas de conocimiento en la gestión de proyectos, tales como alcance, tiempo, costo y partes interesadas. Están correlacionadas y todas merecen un tratamiento equitativo y consistente cuando se refiere al proceso del proyecto.

La presentación de un proyecto de centro comercial se trata esencialmente de gestionar flujos de información. Por ejemplo, el cumplimiento del cronograma del proyecto (gestión del tiempo) dependerá del diálogo abierto con las partes interesadas (gestión de partes interesadas) y de la utilización eficiente de los recursos (gestión de recursos). Sin embargo, las reglas no se siguen de manera consistente, lo que provocado atrasos y sobrecostos.

Prácticas sólidas de gestión y administración de proyectos aseguran que los gerentes de proyectos mantengan el control sobre proyectos como centros comerciales, minimicen riesgos, satisfagan a las partes interesadas y entreguen el proyecto dentro de los parámetros establecidos.

#### Grupos de procesos de la dirección de proyectos

Los grupos de procesos son un conjunto de procesos interrelacionados que se requieren para la orientación de un proyecto desde el principio hasta el final. Los grupos de procesos del proyecto vinculan los procesos del proyecto de una manera que permite que los procesos entreguen sus resultados en las fases iniciales y proporcionen insumos al proyecto en las etapas posteriores. El Project Management Institute (PMI), en su Guía Práctica Grupos de Procesos (2023), especifica los siguientes grupos para que los proyectos estén bien gestionados, desde el comienzo hasta la conclusión. Como se muestra en la Figura 7. Grupos de procesos en los proyectos

Figura 7	Grupo de Procesos

Grupo de Procesos

Nota: Adaptado del Ciclo de vida de la administración de proyecto [Fotografía], por Oscar Josafat, 2024, TodoPMP, (https://todopmp.com/ciclo-de-vida-del-proyecto/). CC BY 2.0

Los grupos de procesos de la dirección de proyectos constas de las siguientes:

- Inicio: Define un nuevo proyecto o fase y se obtiene la autorización para iniciar el proyecto. Se debe garantiza que el proyecto esté alineado con los objetivos de la organización y establecer las bases del proyecto al identificar claramente los objetivos, el alcance, las partes interesadas y los recursos de alto nivel del proyecto.

- Planificación: El propósito es establecer el alcance, los objetivos y el curso de acción requerido para alcanzar las metas del proyecto. Implica establecer los planes detallados necesarios para la ejecución exitosa del proyecto. Los procesos del grupo de planificación son procesos que definen, preparan y coordinan los demás grupos de procesos y sus respectivos procesos. Es en este momento cuando el director del proyecto debe establecer las acciones de programación que permitan orientar todos los recursos necesarios para lograr el objetivo. Sin una planificación eficaz, los proyectos pueden enfrentarse a un aumento del alcance, a excesos de presupuesto o a retrasos.

- Ejecución: Su finalidad es de completar el trabajo definido en el plan de gestión del proyecto y alcanzar los objetivos del mismo. En esta fase es donde se ejecuta el proyecto. La gestión de equipos, la asignación de recursos y la coordinación de todos los aspectos del proyecto son clave en esta etapa.

- Monitore y control: Monitoreo del progreso, gestión de cambios y garantía de la alineación con los objetivos.

- Cierre: Finalización del proyecto, entrega del producto y reflexión sobre las lecciones aprendidas. (Clickup, s.f.)

Importancia de los Grupos de Procesos en la Gestión de Proyectos:

- Enfoque estructurado: Garantizan que se sigan todas las etapas del procesamiento del proyecto al detalle a través de cada grupo de procesos.

- Garantiza la alineación de las partes interesadas: Al identificar a los interesados, los gerentes pueden mantener a todos los involucrados interesados y comprometidos en cada paso del proceso.

- Gestión de riesgos: Identificar y controlar los riesgos en la planificación, el monitoreo y control, y la ejecución.

- Como se muestra en la tabla 1, los grupos de procesos y los procesos de la dirección de proyectos.

- Tabla 1	Grupo de Procesos y Procesos de la dirección de Proyectos

Grupo de Procesos y Procesos de la Dirección de Proyectos Tabla 1 Grupo de Procesos y Procesos de la Dirección de Proyectos

| Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Procesos de Inicio | Grupo de Procesos de Planificación | Grupo de Procesos de Ejecución | Grupo de Procesos de Monitoreo y Control | Grupo de Procesos de Cierre |
| 4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto | 5.1 Desarrollar el Plan para la dirección del Proyecto. | - Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | - Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 8.1 Cerrar el Proyecto o Fase |
| 4.2 Identificar los interesados | 5.2 Planificar la Gestión del Alcance | - Gestionar el Conocimiento del Proyecto | - Realizar el Control Integrado de Cambios |  |
|  | 5.3 Recopilar Requisitos | - Gestionar la Calidad | - Validar el Alcance |  |
|  | 5.4 Definir el Alcance | - Adquirir Recursos | - Controlar el Alcance |  |
|  | 5.5 Crear la EDT/WBS | - Desarrollar el Equipo | - Controlar el Cronograma |  |
|  | 5.6 Planificar la Gestión del Cronograma | - Dirigir al Equipo | - Controlar los Costos |  |
|  | 5.7 Definir las Actividades | - Gestionar las Comunicaciones | - Controlar la Calidad |  |
|  | 5.8 Secuenciar las Actividades | - Implementar la Respuesta a los Riesgos | - Controlar los Recursos |  |
|  | 5.9 Estimar la Duración de las Actividades | - Efectuar las Adquisiciones Gestionar la Participación de los Interesados. | - Monitorear las Comunicaciones |  |
|  | 5.10 Desarrollar el Cronograma | 6.10 Gestionar la participación de los Interesados | - Monitorear los Riesgos |  |
|  | 5.11 Planificar la Gestión de los Costos |  | - Controlar las Adquisiciones Monitorear el Involucramiento de los Interesados. |  |
|  | 5.12 Estimar los Costos |  | 7.12 Monitorear el involucramiento de los Interesados |  |
|  | 5.13 Determinar el Presupuesto |  |  |  |
|  | 5.14 Planificar la Gestión de la Calidad |  |  |  |
|  | 5.15 Planificar la Gestión de Recursos |  |  |  |
|  | 5.16 Estimar los Recursos de las Actividades |  |  |  |
|  | 5.17 Planificar la Gestión de las Comunicaciones |  |  |  |
|  | 5.18 Planificar la Gestión de los Riesgos |  |  |  |
|  | 5.19 Identificar los Riesgos |  |  |  |
| Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos |  |  |  |  |
| Grupo de Procesos de Inicio | Grupo de Procesos de Planificación | Grupo de Procesos de Ejecución | Grupo de Procesos de Monitoreo y Control | Grupo de Procesos de Cierre |
|  | 5.20 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos |  |  |  |
|  | 5.21 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos |  |  |  |
|  | 5.22 Planificar la Respuesta a los Riesgos |  |  |  |
|  | 5.23 Planificar la Gestión de las Adquisiciones |  |  |  |
|  | 5.24 Planificar el Involucramiento de los Interesados |  |  |  |

Nota: Reproducido de la Guía Práctica de grupo de Procesos (p.22), por el PMI, 2023. Cada are del de grupo de procesos abarca

los procesos de la dirección de proyectos

#### Estrategia empresarial, portafolios, programas, proyectos

La estrategia empresarial es la base conceptual que da la organización para obtener una ventaja competitiva sostenible al realizar actividades que los clientes/usuarios consideran valiosas y que están libres de confusión con respecto a los proyectos de la organización.

El principal objetivo del marco es servir mejor y apoyar a la alta dirección y a los interesados del equipo de proyecto e identificar actividades para fortalecer a la organización.

La gestión incluye el análisis, la toma de decisiones y el monitoreo del rendimiento en todos los niveles de la organización, y es una base necesaria, de arriba hacia abajo, de todo el proceso de gestión que maneja portafolios, programas y proyectos.

La mayoría de las disciplinas y prácticas de gestión de proyectos están relacionadas con portafolios, programa y proyecto. La gestión de proyectos se ha convertido en un recurso importante para el desarrollo de todas las empresas porque proporciona un medio para mejorar la eficacia operativa y generar valor.

Un portafolio es un grupo de proyectos, programas y/o operaciones que demuestran su contribución al logro de los objetivos estratégicos de la organización y para cumplir con los objetivos estratégicos del negocio, abarcando típicamente múltiples unidades de negocio. “Pero cuando hablamos de portafolios, estos se basan en un panorama más amplio que los resultados económicos proyectados y consideran el cumplir con los objetivos de la organización a pesar de incurrir en posibles pérdidas”. (Guille, s.f.).

Un programa es grupo de proyectos relacionados que se gestionan de manera coordinada para obtener beneficios y control que no están disponibles si se gestionan individualmente. “Los programas a menudo se enfocan en lograr objetivos estratégicos que requieren la entrega de múltiples proyectos relacionados a lo largo del tiempo. Abordan iniciativas complejas que requieren un enfoque coordinado para una implementación efectiva” (Genialprojects, 2023)

Un proyecto es un esfuerzo temporal de trabajo diseñado para producir un producto, servicio o resultado único. Los proyectos son esfuerzos temporales con un punto de inicio y final definido para entregar productos o servicios únicos.

Un proyecto es una tarea o conjunto de actividades planificadas y coordinadas con el fin de alcanzar un objetivo o meta determinado en un plazo establecido. Estos proyectos suelen ser desarrollados por equipos interdisciplinares, en los que cada miembro tiene responsabilidades diferentes para contribuir a la consecución del resultado final (Contrapunto, 2022).

Existen algunas publicaciones que cubren el efecto de la estrategia en los proyectos con el fin de conocer la estrategia de las organizaciones que buscan una relación directa con la dirección y estrategia de los proyectos.

- Peter F. Drucker

Peter Ferdinand Drucker autor de "Management: Tasks, Responsibilities and Practices" se dio cuenta de que las empresas eran el corazón de cualquier actividad económica. Drucker lanzó la reformulación de la teoría de que la actividad económica es esencialmente una sucesión de actividades en busca de la satisfacción y la transformación de recursos. No existen empresas, decía, sino operaciones comerciales interconectadas.

Nota que las configuraciones organizacionales estratégicas distintas están categorizadas por el entorno competitivo. Drucker propuso un marco unificador para cómo deberían ser operadas las empresas y destacó la importancia de la necesidad de una gestión efectiva para alcanzar los objetivos organizacionales. Se enfoca en:

• Pensamiento estratégico: La importancia de tener que pensar a futuro y tomar decisiones a largo plazo.

• Gestión por objetivos: Ejecución del desempeño de los empleados de manera coherente con los objetivos de la empresa.

• Asignación de recursos: Maximización de la asignación de recursos a través de diversas unidades del portafolio para obtener el mejor rendimiento.

Drucker fue esencial en dar forma al concepto de cómo la gestión estratégica puede impactar el éxito empresarial y la eficiencia operativa.

- Henry Mintzberg

Analizar la forma en la que ha ido evolucionando la investigación en la disciplina para, finalmente, extraer nuevos planteamientos y recomendaciones susceptibles de ser aplicadas en el ámbito general de gestión de programas y proyectos en su libro Management Theorists (2013). Lo más importante a resaltar es que la gestión de programas y/o proyectos depende de la estrategia corporativa, la cual impacta la forma en que cualquier organización está diseñada, y la gestión de proyectos se centra en hacer las cosas tan bien y rápido como se pueda.

Es la gestión estratégica de proyectos la que determina cómo se debe guiar y priorizar el portafolio para cumplir con la estrategia corporativa.

Los conceptos clave incluyen:

• Estrategia emergente: La idea de que las estrategias evolucionan orgánicamente a partir de las acciones de la organización en lugar de planes de arriba hacia abajo.

• Papel de los programas y proyectos: Mintzberg destaca cómo los proyectos a menudo surgen como parte del proceso continuo de formación de estrategias en lugar de pasos predefinidos.

• Roles gerenciales: Identifica 10 roles gerenciales (interpersonal, informativo y decisión), que son cruciales en la gestión de portafolio y programas dentro de una organización.

- Michael E. Porter

El libro Competitive Strategy (2007), técnicas para analizar industrias y competidores proporciona un marco para comprender la estructura de la industria y la competencia. Las contribuciones clave de Porter incluyen:

• Las cinco fuerzas de Porter: Una herramienta para analizar el entorno competitivo de una industria, ayudando a las empresas a identificar amenazas y oportunidades.

• Estrategias genéricas: Porter describe tres estrategias clave (liderazgo en costos, diferenciación y enfoque) que las empresas pueden adoptar para lograr una ventaja competitiva.

• Gestión de Portafolios: Este análisis de Porter ayuda a las empresas a gestionar portafolios identificando ventajas competitivas y asignando recursos a divisiones o programas que se alinean con los objetivos estratégicos.

Su trabajo es esencial para comprender cómo se formula la estrategia tanto a nivel corporativo como de proyecto para garantizar el éxito competitivo.

Cada autor aporta una perspectiva única a la gestión y la estrategia, contribuyendo a una comprensión más amplia de cómo las organizaciones manejan la estrategia, los portafolios, los programas y los proyectos.

Figura 8	Estrategia de la organización

Estrategia de la organización

Nota: Adaptado de Estrategia de la organización [Fotografía], por Carli florida, 2024, Platzi,

(https://platzi.com/)

#### Estado de la cuestión y otra teoría propia del tema de interés

En primer lugar, se define un centro comercial como un área urbana delimitada por un perímetro que agrupa bajo régimen de propiedad única o unidad condominal de operación económica de diversos servicios para el comercio, las oficinas, espectáculos y zonas de estacionamiento para facilitar las compras a los consumidores, dando un aprovechamiento de elementos ofreciendo servicios complementarios en zonas comerciales. Los proyectos de centro comercial tienen un impacto en la sociedad que ha ido cobrando progresiva importancia, a la vez que se han ido multiplicando en muchas zonas hasta transformarse en un bien necesario. Para mediados de 2023, latinoamérica contaba con alrededor de 2.330 centros comerciales en operación, con cerca de 62.820 millones de metros cuadrados de área bruta rentable. (Inversión Inmobiliaria, 2024)

#### Lejos de las construcciones grandes con las que suelen ser presentadas se están transformando en áreas para las comunidades, que reconocen en el centro comercial un factor que acondiciona el espacio en las ciudades medianas. En el contexto de los numerosos y significativos cambios que están sucediendo en los hábitos de ocio y tiempo libre, el concepto de centro comercial es uno de los formatos de oferta que, incluso conlleva la visita a estos para adquirir productos y servicios que está evolucionando sensiblemente. En este sentido, surgen los primeros casos de centros comerciales que incorporan zonas de ocio que les permitían ampliar la oferta con la que dotar a sus clientes. Este modelo de negocio ha sufrido cambios en los últimos años con la innovación y atracción de nuevos elementos tecnológicos, de manera que hoy, a nivel mundial, su concepto sigue siendo uno de los más cotizados y de mayor valor, ya que cubre de una forma muy eficiente el objetivo único de cualquier formato comercial: atraer y fidelizar a diferentes tipos de clientes de manera muy rentable.

Últimamente, la experiencia del usuario ha pasado a un primer plano de importancia, incluso en determinadas ocasiones por encima de la propia oferta comercial. De todas estas generaciones de centros comerciales, uno de los avances en el ámbito comercial es la experiencia del usuario en centro comercial tipo lifestyle center que son un tipo de centro comercial diseñado para brindar una experiencia más atractiva y orientada a la comunidad en comparación con los centros comerciales tradicionales. Estos centros suelen combinar espacios comerciales, gastronómicos, de entretenimiento y sociales en un entorno exterior o semiexterior. Se centran en crear un ambiente relajado y agradable para los peatones que anime a los visitantes a pasar más tiempo socializando, comprando y participando en eventos.

Centrando la perspectiva en el contexto de centros comerciales, la situación evidencia la importancia de la reestructuración de los espacios pasando de grandes locales a una mayor diversidad de locales comercial. Existe una categoría inmobiliaria mixta, denominada lifestyle center, que busca trascender a esa dinámica diaria de visitar varios lugares y, por ende, simplificar la vida a las personas. (Ulloa, 2018).

#### Situación actual del problema u oportunidad en estudio (estado de la cuestión)

Cada vez es más difícil diferenciar un centro comercial de otro y, en este sentido, los gestores y arquitectos buscan nuevos conceptos que atraigan a un público cada vez más selectivo, con la clara vocación de crear experiencias y puntos de encuentro. Así, las tendencias actuales en el diseño de centros comerciales pasan por la arquitectura sostenible y las innovaciones arquitectónicas que permiten crear espacios más abiertos. La arquitectura de los centros comerciales busca ser atractiva y funcional, utilizando materiales modernos y técnicas de diseño innovadoras para crear un ambiente agradable y acogedor. (S.f.)

Además de la sostenibilidad como valor añadido, otros de los objetivos del sector son aprovechar el espacio que ocupan, actualizando los centros para mejorar así la experiencia del visitante. Así, si bien coinciden todos los expertos en que el centro comercial seguirá siendo el epicentro de la actividad de ocio y comercial, este debe trasladar su valor de marca aprovechándose de la importancia de las nuevas experiencias, uno de los objetivos principales del diseño y la distribución espacial del centro comercial moderno es aprovechar al máximo las posibles áreas de ventas, pero también dar diferentes escenarios y ofreciendo diversas alternativas. El diseño debe ser funcional, agradable, armonioso, que invite a la vida al aire libre, siguiendo la arquitectura abierta. “La arquitectura abierta se centra en la flexibilidad y la capacidad de adaptación, permitiendo que los espacios y estructuras cambien y evolucionen a medida que las necesidades y circunstancias cambian. Esto se logra a través de la utilización de materiales y sistemas de construcción flexibles, así como del diseño y la planificación que permiten una gran cantidad de libertad para los usuarios” (Miñan, 2024).

Dentro del diseño y la construcción de centros comerciales modernos se ha ido incorporando cada vez con más fuerza la preocupación por el respeto al medio ambiente, optando por materiales sostenibles y sistemas instalados que garanticen la máxima eficiencia en el uso de la energía. El desarrollo de un nuevo enfoque en el diseño y construcción de centros comerciales es el uso del modelo BIM (Building Information Modeling). La incorporación de este enfoque tecnológico responde a la necesidad del cómputo exacto de todos los recursos que intervienen en el proyecto y la posibilidad de medir el impacto en términos energéticos, ambientales y económicos.

A través del uso de esta herramienta se podrá contar con un modelo hipotético de comportamiento, permitiendo medir las grandes magnitudes de los elementos que formarán parte del edificio, como la demanda y consumo energéticos, la gestión del agua, información sobre el tipo de materiales y niveles de residuo generados, entre otros. Además, se podrá realizar un seguimiento efectivo del comportamiento del edificio, lo que conducirá a establecer parámetros de mejora para alcanzar la sostenibilidad. Este modelo contiene información detallada sobre cada aspecto del proyecto, desde el diseño arquitectónico hasta los cálculos estructurales, las especificaciones de materiales, los costos, el tiempo y mucho más. Gracias a esta información integrada, BIM permite a los profesionales de la construcción hacer un seguimiento y gestionar de forma más eficiente todos los aspectos del proyecto. (Walluminium, 2023).

Una de las características principales de los centros comerciales modernos es su modularidad y flexibilidad, los tiempos de ejecución de los proyectos actuales marcan la máxima precisión en el diseño. Las nuevas formas de flexibilizar los proyectos de construcción se centran en la introducción de la plataforma BIM para analizar las implicaciones constructivas o de uso de nuevos espacios multifuncionales, esta herramienta que se introduce en el mercado ayuda en el desarrollo sostenible en todos los procesos y equipamientos existentes.

#### Investigaciones que se han hecho sobre el tema en estudio

#### Actualmente, en latinoamérica y principalmente en Costa Rica, los centros comerciales han evolucionado tanto normativamente como arquitectónicamente, manejando diversidad de formas y conceptos que evocan en el usuario una vivencia que trasciende al simple hecho de pasar o recorrer un lugar. Con lo cual, los centros comerciales pasan de ser un elemento necesario para la compra de bienes y servicios a ser un elemento turístico y de entretenimiento para el usuario. A lo largo de su historia, los centros comerciales pasaron de ser un simple mercado al aire libre a evolucionar en lo que se conoce como centro de compras. A partir de este momento, comienzan a desarrollarse propiamente alrededor de la idea de tres elementos básicos: el ocio, la comida y la compra propiamente dicha. Tanto la oferta como la demanda comercial han evolucionado en los centros comerciales, pues además de prestar servicios comerciales para sus compras, su principal oferta es la de prestar a sus visitantes momentos de ocio y diversión. Ahora los centros comerciales pretenden ser ciudades dentro de la ciudad, ya sea por estar localizados en un amplio contexto urbano o porque en su diseño y programa se encuentran representadas las actividades culturales. (Miñan, 2024)

Los centros comerciales son englobados en proyectos caracterizados por sus proporciones y su diseño. Tipos de Centros comerciales:

- Strip mall o mini centro comercial. Edificios de pequeña envergadura, se centran más que nada en la oferta de servicios y los locales de oficinas, y generalmente son a cielo abierto o en espacios modestos, no climatizados y de poca complejidad arquitectónica.

- Fashion mall o centro de moda. Edificios de gran tamaño, albergan una multitud de tiendas dedicadas a la venta minorista, generalmente de ropa y artículos de uso personal. Suelen ser entornos cerrados, climatizados y de varios pisos, acompañados de ferias gastronómicas y/o cines.

- Community center o centro comunitario. Edificios pequeños y poco vistosos, centrados en la venta de artículos de consumo diario y servicios cotidianos, ya que están pensados para ser visitados al menos una vez a la semana. Sus grandes protagonistas suelen ser los supermercados, cines y farmacias.

- Town Center o centro del pueblo. Edificios medianos, de entre uno y dos pisos, compuestos por diferentes negocios dedicados a brindar servicios cotidianos, como restaurantes o bancos, ubicados de manera ordenada al aire libre. (Conceptos, s. f.).

Hoy en día existe un amplio rango de tendencias actuales que se han tenido en cuenta en los diseños y construcciones de los diferentes centros comerciales del mercado. El diseño del centro comercial toma en cuenta las necesidades concretas del mercado en el que se va a establecer, el plan de implementación desarrollado y cómo diferenciarse en la propuesta general de diseño y servicios, creando una identidad con el cliente y los stakeholders.

Al revisar la bibliografía existente sobre el diseño y construcción de centros comerciales se concluye que el procedimiento típico se resume en las siguientes fases:

- Selección de la Localización: El emplazamiento, posición o lugar donde ha de ubicarse el centro comercial es un aspecto notable de su diseño. La localización del inmueble fue proporcionada por el cliente, el cuál debió atender a las necesidades del entorno en función de las características de las áreas circundantes y a la población potencial que pueda acoger.

- Prediseño o diseño conceptual: Crear el estilo y las sensaciones antes de detallar un determinado tipo de centro comercial surge la denominación de diseño conceptual. A través de los mensajes que se perciben, se genera un atractivo que puede cambiar en función de ubicaciones de áreas o almacenes que aseguren la rentabilidad por superficie ocupada.

- Definición de servicios y actividades funcionales: Se establecen los diferentes almacenes y servicios complementarios valorando la superficie útil o de almacén, los accesos, la simbología y dimensiones que propicien la comprensión visual del conjunto.

Entre las fuentes investigadas es el estudio de factibilidad del proyecto.

Cumplimiento legal y regulatorio. El proyecto debe cumplir con las leyes y regulaciones incluyendo:

• Permisos de Construcción: Obtención de los permisos de construcción y desarrollo necesarios de las autoridades locales como la Municipalidad y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) entre otros. (Inicio, 2024)

• Normas de salud y seguridad: Garantizar que el diseño cumpla con los estándares de salud y seguridad para los espacios públicos. (Ministerio de Salud, s.f.)

• Códigos de incendio y salidas de emergencia: Diseñar el centro comercial para cumplir con los códigos de seguridad contra incendios y garantizar salidas de emergencia adecuadas. (Inicio - Bomberos Costa Rica, 2023)

• Regulaciones ambientales: Supervisa el cumplimiento con las leyes del país sobre protección ambiental, particularmente en lo que respecta a áreas protegidas y construcción sostenible. (Inicio, s.f.)

En cuanto al centro comercial, es importante utilizar un método para planificar e implementar cuidadosamente un proceso exitoso con todos los pasos esenciales de las fases principales necesarios para completarlo uno después de otro: viabilidad, diseño y construcción, a un nivel aceptado de calidad, especialmente a la luz de los desafíos regulatorios, financieros y de seguridad presentados por tales iniciativas de infraestructura masiva. El método híbrido permite flexibilidad en las fases del proyecto que se benefician de ser ajustadas, como acondicionamientos para inquilinos, interiores e integración tecnológica, donde es común un cambio sustancial en los requisitos después del inicio del trabajo de construcción. (Ciclo de vida del proyecto, s.f.)

Conclusiones y Recomendaciones Obtenidas

• La planificación integral es fundamental: La planificación es el núcleo de cualquier buen plan de gestión para un centro comercial. Esto incluye desde establecer una visión del tipo de centro que se desea crear, hasta coordinar que los planes de cada elemento del centro sean reevaluados a fondo y reestructurados si es necesario antes de ser implementados. Metas claras, cronogramas y responsabilidades son necesarios para mantener los proyectos encaminados y alcanzar hitos importantes (Gestión Integral de Proyectos: La Clave del Éxito, 2024).

• La sostenibilidad genera valor a largo plazo: Incorporar medidas relacionadas con la sostenibilidad, como la eficiencia energética, conservación del agua, reducción de desechos, entre otros, no solo disminuye el impacto en el medio ambiente, sino que también resulta en ahorros de costos a largo plazo y tiene mejor comerciabilidad, lo que coincide con las expectativas de los consumidores e inversores (Pereira, 2023).

• Flexibilidad en el diseño y las operaciones: El entorno de bienes raíces comerciales está cambiando constantemente y el plan debería incluir cierto grado de flexibilidad para reflejar los cambios del mercado, las necesidades de los inquilinos y los avances tecnológicos. Una política estricta puede ser costosa y podría perder oportunidades en un mercado competitivo (De, 2022).

• Adopte un enfoque híbrido de gestión de proyectos: Se propone un método híbrido que emplea el enfoque en cascada para la construcción principal y el enfoque ágil para la personalización de los inquilinos y la integración tecnológica para obtener flexibilidad al responder a las necesidades de los inquilinos y mantener el control del cronograma de construcción principal (Gluo, 2024).

• Crear un plan de gestión de riesgos: Enumerar los riesgos críticos del proyecto, los responsables de los riesgos y los planes de mitigación. Monitorear periódicamente el registro de riesgos y actualizar el plan a medida que el proyecto se desarrolle (Bravo, 2017).

• Invertir en tecnologías de edificios inteligentes:  incluir los sistemas de gestión energética, seguridad digital y herramientas de análisis de consumidores para mejorar la eficiencia operativa del centro y enriquecer la experiencia del cliente. La integración de TI debe ser valorada en el plan de gestión a través de la adopción de tecnología (Gonzalez, 2024).

#### Otra teoría relacionada con el tema en estudio

La sociedad se está preocupando más por los problemas ambientales y la necesidad de reducir la interferencia y el daño humano en la naturaleza. Se debe prestar cada vez más atención a la energía limpia, menos emisiones, menos deforestación, menos ruido, menos uso de agua, etc. “Fortalecer la sostenibilidad ambiental de los edificios y de su proceso constructivo es fundamental debido a las crecientes preocupaciones sobre el calentamiento global y la finitud de los recursos naturales” (Santoro, 2023a).

Un buen mecanismo para contrarrestar posibles impactos en la naturaleza consiste en el desarrollo urbanismo y la arquitectura sostenible, teniendo en cuenta al planeta tierra como un sistema y cómo interrelacionamos con los diferentes subsistemas.

El 'ecobuilding' es una figura emergente en la construcción convencional. Utiliza los mismos procedimientos constructivos e incorpora la tecnología más avanzada que permite minimizar el ruido ambiental y la agresión visual, así como una clara definición de los límites del edificio objeto de intervención y la necesaria limitación de los residuos sólidos urbanos generados, entre otros aspectos. (Amar, 2023).

La introducción de nuevas técnicas para conseguir construcciones energéticamente eficientes conlleva la necesidad de profesionalizar las actividades del sector en sus aspectos prácticos y tecnológicos. Con el impulso directo de acciones sostenibles por parte de los administradores de proyecto, el resultado ha sido que los técnicos han tratado de adaptarse a las nuevas tecnologías en muy poco tiempo y, con las limitaciones económicas actuales, sobre todo en pequeñas empresas, con muchas aspiraciones presupuestarias pero pocos medios económicos para hacer realidad esas mejoras constructivas. Aunque en muchas ocasiones los conceptos "eco-" o "sostenibilidad" son conocidos, se deben establecer las bases necesarias para profundizar en la importancia de su relación directa con el diseño y construcción sostenible. (Arquitectura ecológica y construcción sostenible, 2018)

En la construcción ecológica, se trata de diseñar edificios de manera ecológica, combinando consideraciones ecológicas y técnicas de manera apropiada. La construcción ecológica consiste en llevar a cabo criterios amigables con el medio ambiente en todas las etapas de un proyecto, que tienen repercusiones no solo en el medio ambiente, sino también en otros factores sociales y culturales.

Reducir en general el impacto en el medio ambiente a través de la conservación, el uso de materiales eficientes en energía y ambientalmente amigables, así como la habitabilidad, es el proceso de construcción ecológica. Esto es de gran importancia y también relevante para el avance de la tecnología de construcción.

El principal objetivo de la construcción ecológica es impedir que se supere el umbral ecológico de tolerancia, fomentar la introducción de acciones destinadas a disminuir al máximo el impacto negativo de alterar y restablecer el equilibrio previo de los componentes ambientales afectados y, por último, introducir acciones que permitan la recuperación parcial del ambiente. En este sentido, lo que se define como impacto negativo está relacionado con lo que actúa sobre el medio en términos de daño; por ejemplo, la emisión en la atmósfera de partículas afecta el aire o los contaminantes en el agua (Mauricio, 2024).

Construcción verde, tecnología de edificios inteligentes: Implementación de planes de sostenibilidad y se tendrán centros comerciales que son pensadas hacía el futuro.

Cuando se combina la construcción verde con tecnología inteligente, se obtiene un menor impacto y costos operativos y se asegura que se esté utilizando solo la energía que necesita para mantener a los clientes cómodos, junto con la salud a largo plazo de la tierra y todos sus sistemas.

Si los centros comerciales combinan estas técnicas, se puede conseguir que no solo sirvan para los propósitos comerciales tradicionales, sino que también puedan crear una identidad responsable para el medio ambiente y la naturaleza.

#### Teoría de la construcción ecológica en los centros comerciales

# La construcción sostenible está volviéndose muy popular en el mercado. Comprender y reconocer esta falta de recursos naturales y económicos es la plataforma para inspirar la búsqueda de una forma diferente de entender y organizar la arquitectura.

Aunque el alcance de la construcción ecológica ofrece muchas alternativas que captan nuestra atención y podrían ser examinadas, este texto se concibe mediante la necesidad de introducir ideas arquitectónicas para la energía, la luz, el agua, los desechos, el medio ambiente y para la salud de la sociedad.

Esta es la visión de la tecnología y las estrategias de desarrollo basadas en tecnología de los sistemas ecológicos de edificios.

La arquitectura ecológica es una respuesta responsable y necesaria ante los desafíos ambientales que enfrentamos en la actualidad. Al promover prácticas de construcción más sostenibles, esta disciplina contribuye a la preservación del medio ambiente, la mejora de la calidad de vida de las personas y la creación de un futuro más sustentable para las generaciones futuras. (Arquitectura ecológica y construcción sostenible», 2018).

La teoría de la construcción trata de crear y planificar espacios para tener el menor impacto posible en el entorno y usar menos energía.

En los centros comerciales, esto significa el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente y la producción de edificios eficientes en energía, agua y residuos.

El objetivo es reducir el impacto de carbono del edificio durante toda su vida, desde la construcción hasta las operaciones.

Los centros comerciales, esos espacios dedicados a las compras y encuentros sociales, están emergiendo como actores fundamentales en la descarbonización del planeta. En un mundo donde cada vez se es más consciente de la crisis climática, el sector retail está a la vanguardia de la transición hacia prácticas más sostenibles (Marketing, 2023).

Aspectos importantes por tomar en cuenta:

- Eficiencia energética: La implementación de fuentes de energía renovables, como los paneles solares, puede reducir la dependencia de recursos no renovables y reducir los costos operativos. La iluminación (así como a los sistemas de ventilación de los comercios), conlleva a importantes ahorros de energía.

- Materiales sostenibles: El uso de materiales reciclados o de origen local en la construcción puede minimizar el impacto ambiental y contribuir a una menor huella de carbono.

- Recolección de agua y tratamiento de aguas grises: La instalación de accesorios y sistemas de ahorro de agua, como la recolección de agua de lluvia o el tratamiento de aguas grises, puede reducir el consumo de agua y respaldar operaciones más sostenibles.

- Certificación LEED: Lograr la certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED) u otros estándares de construcción ecológica garantiza que el centro comercial cumpla con criterios de alto rendimiento ambiental.

La definición y aceptación de los estándares de sostenibilidad se están convirtiendo en elementos básicos de la cooperación empresarial. El desarrollo de estándares comunes y certificaciones por parte de los miembros, independientemente del sector, crea un punto focal coordinado sobre sostenibilidad. Esto abarca desde la gestión responsable de residuos hasta la certificación de edificaciones eco amigables, estableciendo un marco común que guía las acciones de todos los participantes. (Ramos, s.f)

Un centro comercial respetuoso con el medio ambiente para visitantes e inquilinos del centro también promueve un entorno más seguro y saludable.

Eficiencia energética y del agua: el centro comercial podría diseñarse y operarse de tal manera que requiera menos energía y agua, resultando consecuentemente en costos operativos más bajos y atrayendo a clientes e inquilinos con conciencia ambiental.

Los edificios verdes también tienden a tener una mejor calidad del aire interior, mejorar la comodidad y ser más estéticamente atractivos para sus ocupantes y visitantes.

La evolución sostenible de los centros comerciales se extiende más allá de sus límites físicos para abrazar la creación de espacios sostenibles para la comunidad en su conjunto. La apertura de áreas verdes accesibles al público, la organización de eventos y la educación ambientales para todas las edades posicionan a estos complejos como verdaderos motores de cambio en sus entornos. La idea es que los centros comerciales se conviertan en catalizadores para la construcción de comunidades más conscientes y comprometidas con la sostenibilidad (Ramos, s.f).

#### Tecnología de edificios inteligentes

La tecnología de edificios inteligentes implica la implementación de sistemas digitales sofisticados, sensores y automatización para supervisar y regular diversas funciones del edificio, incluyendo la iluminación, la temperatura, la seguridad y la gestión energética. En el contexto de los centros comerciales, esta tecnología optimiza la eficiencia operativa, enriquece las experiencias de los clientes y respalda los esfuerzos de sostenibilidad

La integración de tecnologías verdes no solo redefine la infraestructura y las operaciones de los centros comerciales, sino que también se sumerge en la misma experiencia de compra. La innovación tecnológica se manifiesta en soluciones que no solo mejoran la eficiencia interna, sino que también empoderan a los consumidores para tomar decisiones más sostenibles (Iñiguez. 2023).

Algunas características importantes de la tecnología inteligente en la edificación:

• Sistemas de automatización de edificios: Estos utilizan una mezcla de sensores y controles para adaptar automáticamente cosas como la iluminación, la ventilación y el aire acondicionado. Las luces en áreas de bajo tráfico, como los baños, serán controladas por sensores de movimiento con detección humana, cuyo ahorro de energía es un hecho comprobado.

• Integración de tecnológica: Hardware para capturar puntos de datos digitalizados y conectados en todo el mundo físico, incluyendo patrones de comportamiento del cliente, utilización de energía y flujo de personas. Esto genera datos que pueden ser utilizados por centros comerciales para controlar más sabiamente el consumo de energía y ubicar tiendas y servicios en función del tráfico de visitantes.

• Gestión de la energía: Usando redes inteligentes y monitoreo de energía en tiempo real, el centro comercial puede supervisar el uso de energía en tiempo real y estructurar sistemas para minimizar el desperdicio. Por ejemplo, la tecnología inteligente puede responder a los niveles de ocupación y al clima exterior

• Experiencia del cliente: La tecnología inteligente puede mejorar la participación del cliente mediante marketing personalizado y señalización digital, así como aplicaciones móviles que ofrecen promociones en el momento o ayuda direccional.

Las capacidades de los edificios inteligentes ayudan al centro comercial a conservar energía y responder mejor a los clientes.

Cuando los sistemas condensan operaciones, reducen de manera efectiva los comportamientos deficientes en general y optimizan el edificio para experiencias de uso simplificadas y personalizadas del cliente, aumentando así el tráfico peatonal y la satisfacción de los inquilinos, todo mientras ahorran en costos operativos.

La tecnología ha transformado la manera en que vivimos, trabajamos y compramos. En los centros comerciales, la innovación tecnológica está revolucionando la experiencia del cliente, mejorando la eficiencia operativa y creando nuevas oportunidades de negocio. Desde sistemas de realidad aumentada hasta inteligencia artificial, los centros comerciales están adoptando tecnologías de vanguardia para mantenerse competitivos y atractivos para los consumidores modernos (Sánchez, 2024)

El avance tecnológico ha sido un factor determinante en la transformación digital en todos los niveles de actuación de los proyectos. En este contexto, la electrónica y la digitalización están presentes de manera integral y preponderante en el diseño y construcción de centros comerciales. Alrededor del mundo, vemos la aparición de cientos de nuevas tecnologías que se desarrollan y maduran a diario, en áreas que tocan la construcción de una forma u otra, creando nuevas olas cíclicas que, eventualmente, llegarán a todos los segmentos de la cadena de valor del sector de la construcción.

Los consumidores buscan cada vez más características como conectividad, inmediatez, experiencias de compra y más conveniencia, lo que hace que el comercio experimente una transformación digital que afecta el diseño y la configuración de los centros comerciales. Estos canales se ven obligados a redefinir su razón de ser y propuesta de valor para competir mejor con los nuevos formatos y modelos de negocio.

La comprensión de que las nuevas tecnologías y los hábitos de los consumidores están evolucionando más rápido que nunca, y la creciente necesidad de adaptarse a esta evolución tecnológica por parte de arquitectos, ingenieros y desarrolladores de centros comerciales para poder ofrecer un mejor servicio y comunicación a los clientes y tener un valor añadido en la experiencia de compra.

Para gestionar y operar la actividad comercial en el edificio de manera eficiente, ya que se buscan diversas alternativas que faciliten la relación entre los inquilinos-usuarios, una mejor experiencia del usuario y que revaloricen los espacios con actividad, una de ellas es la señalización digital como la herramienta más relevante para aumentar la visibilidad de los espacios comerciales.

De modo similar, el uso de aplicaciones móviles que ayuden al cliente a orientarse en el interior del centro y proporcionen ofertas comerciales y de ocio personalizadas para el comprador y faciliten la gestión y control al usuario, contribuyendo al óptimo uso y experiencia en un centro comercial.

#### Implementación de Sostenibilidad

Los problemas ambientales, sociales y económicos relacionados con el desarrollo, la construcción y la operación de centros comerciales son los elementos de la sostenibilidad. Hasta hace poco, la industria no creía que la sostenibilidad fuera solo una tendencia.

Con la creciente conciencia sobre el impacto ambiental y social de nuestras acciones, los centros comerciales están adoptando medidas para reducir su huella ecológica y promover prácticas sostenibles en sus operaciones (Gonzalez, 2024).

El objetivo es reducir los impactos ambientales negativos, mejorar la eficiencia de los recursos y crear valor a largo plazo tanto para la empresa como para la comunidad circundante. Utilizar materiales ecológicos para las construcciones es fundamental para la preservación del planeta, ya que las construcciones son responsables de más del 40% de las emisiones de CO2, y consumen hasta un 40% de la energía mundial (Ramirez, 2018).

La sostenibilidad en la construcción, teniendo en cuenta el costo extra de adquirir los elementos para llevar a cabo algunas acciones necesarias en un centro comercial, así como los ahorros en operación, ha demostrado ser rentable. Cuanto más se invierte, más ganancias a largo plazo se obtienes. Habrá ventajas en varias áreas:

Ventajas económicas: Ahorro de energía integrado en la nueva instalación, por lo que la operación y el mantenimiento se incorporarían, resultando en un beneficio en el proyecto.
El ahorro en el sistema de aire acondicionado, lleva a un aumento en la productividad de los empleados y aumentando la oportunidad de nuevos comercios.

Los empleados y clientes de quieren ver políticas de sostenibilidad y responsabilidad social.

Beneficios sociales: Supondrá una mejora para la sociedad, para los usuarios y en la percepción de valor socialmente responsable en comparación con otros centros comerciales. Estos centros recibirán beneficios por parte de los gobiernos en cuestión de reducción de impuestos, además de un público usuario más responsable y concienciado. Incremento de la participación ciudadana en los asuntos locales respecto a otros aspectos administrativos. (del Carmen Peña Alvarez & Velázquez, 2022).

El desarrollo sustentable ‍es una forma de promover‍ el progreso económico, social y ambiental sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones. Este enfoque busca equilibrar las necesidades actuales con‍ las necesidades futuras, tomando en cuenta la conservación del medio ambiente y el bienestar de las personas (Planeta reverdece, 2024).

Aspectos clave de la implementación de Sostenibilidad:

- Reducción de residuos y reciclaje: Utilizar sistemas de reciclaje y gestión de residuos que no llenen los vertederos es uno de los pasos más significativos hacia un planeta más verde y con menos impacto ambiental. Dicho efecto puede lograrse, por ejemplo, colocando contenedores de reciclaje alrededor del centro y utilizando el centro, en general, para disminuir los desechos que generan sus operaciones comerciales.

- Conservación de energía: Los centros comerciales pueden incorporar energías renovables, como la solar, entre otras formas, para reducir las emisiones de dióxido de carbono y el uso de energía no renovable.

- Movilidad sostenible: El centro comercial ayuda a reducir su huella de carbono promoviendo una movilidad más sostenible, como puntos de carga para vehículos eléctricos, estacionamiento para bicicletas y accesibilidad al transporte público.

- Participación comunitaria: La sostenibilidad está estrechamente vinculada a las personas y cómo se relacionan.

- Apoyo a negocios locales: Los centros comerciales de desarrollo empresarial pueden tener mercados locales y otros eventos comunitarios configurados para que los emprendedores locales puedan participar en eventos comunitarios, promover el negocio local, crear comunidad y apoyar a la comunidad. Es un sitio de organización comunitaria, participación en la economía local y autogobierno comunitario en torno a la economía.

Un centro comercial es "sostenible" si su impacto negativo en el medio ambiente (o su "huella" ecológica) se reduce en comparación con el valor de los recursos ecológicos y económicos a largo plazo. En el centro comercial sostenible, el minorista realiza un análisis para determinar el costo a largo plazo para el medio ambiente o el resultado final. Además, a lo largo del camino, se conservan valiosos recursos mineros que se están agotando, y el centro de innovación tiene una ventaja de marketing. Los costos operativos se reducen durante la vida del centro, además de cumplir con los códigos ambientales.

Deberían avanzar tanto como sea posible de manera sostenible, por supuesto, y hacer todo lo que puedan para continuar avanzando en un camino de sostenibilidad y crear operaciones amigables con el medio ambiente.

# Marco metodológico

El marco metodológicas constituyen una de las fases fundamentales de la investigación, que permite una búsqueda de información más eficiente. En ella se delinean los procedimientos a seguir para tener éxito en responder a la pregunta objetiva y, después de recolectar datos de las fuentes de información, utilizarlos para su análisis, llegando a una conclusión.

Es decir, el enfoque es la forma seleccionada entre todas las posibilidades disponibles para abordar un determinado problema. El método es el marco teórico que organiza la investigación y teoriza un procedimiento para recopilar datos sobre un conjunto de eventos o para tomar decisiones sobre el problema. “El marco metodológico es la parte de nuestra investigación en donde exponemos los métodos teóricos y prácticos utilizados para analizar el problema planteado o el tema que estemos tratando” (Ayala, 2020).

Las fases iniciales del proceso de investigación están orientadas, por un lado, a la adecuación del marco metodológico con respecto a una situación de investigación particular. Esta decisión puede ser explícita o implícita; no importa el caso, las estrategias de investigación a veces se seleccionan debido a la inercia profesional, por hábito o siguiendo modelos de referencia, incluso cuando no se toman en cuenta las características esenciales del contexto en el cual se plantea el problema.

Se vuelve inevitable que el investigador tome una decisión según su propia perspectiva conceptual del problema. Todas las categorías y dimensiones del enfoque deben estar ancladas a teorías relevantes sobre el tema, ya que determinan la información que se ingresará en el marco metodológico.

Una vez que las teorías están bien definidas es importante seleccionar el tipo de marco metodológico, con sus respectivos métodos y diseños de investigación, en función de las características del problema. En definitiva, de la teoría se pueden extraer un buen número de ideas sobre las posibles correlaciones y relaciones que los datos proporcionen. El marco metodológico es el que da la pauta y orienta el tipo de estudio que se realizará, pero no detalla explícitamente cada parte de la recopilación y análisis de los datos. La importancia del marco metodológico presente en una investigación radica en que es el determinante teórico de los métodos y técnicas que identifican a la investigación.

El marco metodológico es un apartado de los proyectos de investigación en el que se detallan los métodos de análisis empleados para abordar el objeto de estudio. Dicho de otro modo, en este apartado se explica cuáles fueron los procedimientos de investigación aplicados y de qué manera fueron escogidos entre los diferentes abordajes metodológicos que existen (Editorial Etecé, 2024).

## 3.1 Fuentes de información

Las fuentes aportan información a la investigación, una vez definido el tema o los temas de la línea de investigación, el investigador busca la información sobre el análisis, con el fin de avanzar en el trabajo, se presentan un abanico variado de fuentes, leerá parte de la bibliografía que ha seleccionado, realizará fichas de lecturas y aplicará extractos de citas y referencias. Las fuentes de información son documentos de diversos tipos y orígenes que proporcionan datos y recursos sobre un tema o área concreta.

Las fuentes de información son los recursos o medios a través de los cuales podemos obtener datos, conocimientos o investigaciones. Estas fuentes pueden ser de diferentes tipos y formatos, como libros, revistas, páginas web, documentos gubernamentales, entre otros (Ruiz, 2023).

Según su nivel de información, pueden clasificarse en: fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias.

Fuentes Primarias: Son las más cercanas al evento que se investiga, es decir, con la menor cantidad posible de intermediaciones.

Fuentes secundarias: Son las que se basan en las primarias y las sintetizan, analizan, interpretan o evalúan.

Fuentes terciarias. Son las que recopilan y comentan las fuentes primarias y/o secundarias, y, por lo tanto, son una lectura mixta de testimonios e interpretaciones. (Conceptos, 2024).

El rigor y la calidad de la información dependerán en mayor o en menor medida del alcance y precisión de las fuentes utilizados. Es decir, utilizando fuentes primarias y secundarias, el investigador definitivamente llevará a cabo un buen estudio.

Por tanto, conocer, seleccionar, examinar, interpretar, recabar y clasificar correctamente las fuentes de información para el desarrollo de investigaciones, trabajos literarios, etc., es uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta para desarrollar el trabajo con un mínimo rigor.

“Sin embargo, puede que no todas las fuentes brinden datos fidedignos. En el mundo contemporáneo, la información fluye y está al alcance de la mano gracias a Internet y a las tecnologías computarizadas” (Conceptos, 2024).
            Así, cualquier labor intelectual que se precie parte del análisis de fuentes al respecto y, en numerosas ocasiones, es a partir de aquí cuando se establece un diálogo intelectual con ellas para elaborar condiciones, o expresarlas de manera más concreta de lo que en ellas podamos encontrar.

Como se muestra en la figura 9, las fuentes de Información.

Figura 9	Fuentes de Información

Fuentes de información

Nota: Adaptado fuentes de información [Fotografía], por Gaby Villatoro, 2023, genially, (https://view.genially.com/63e82d51d806be001317f29d/interactive-content-fuentes-de-informacion)

Siguiendo una búsqueda y selección de fuentes de información, se debe seguir una serie de pasos:

- Búsqueda de fuentes útiles para su tema de investigación,

- Selección de las fuentes más apropiadas (análisis crítico) y

- Utilizar la información de forma ética

En una investigación, se habla de fuentes de información o fuentes documentales para referirse al origen de una información determinada, es decir, el soporte en el cual se encuentra información y el cual se puede referir a terceros para que, a su vez, la recuperen para sí mismos. Las fuentes de información pueden ser de muy diversos tipos y pueden brindar datos más o menos fidedignos, lo cual influirá de manera decisiva y determinante en los resultados que vayamos a obtener. Investigar es obtener información, y saber investigar es, por ende, saber cómo recoger la información del modo más confiable posible Edu.lat, (2024).

#### Fuentes primarias

Las fuentes primarias son la materia prima de la historia; son los documentos y objetos originales que fueron creados en el momento bajo estudio. Son producidos por personas que fueron testigos o formaron parte de las vidas reales que estaban siendo descritas.

Ejemplos: documentos originales, entrevistas, diarios, encuestas, experimentos y trabajo de campo.

Los datos primarios se enfatizan en todo tipo de diseño de investigación cualitativa y cuantitativa. Esto destaca la importancia de las fuentes primarias en la investigación cualitativa, que son consideradas como contexto en profundidad e información primaria que se requiere para un análisis completo (Creswell, 2014).

En investigaciones generadas a partir de datos auténticos, las fuentes ocupan un papel central, aquí se refiere a las fuentes primarias: información directa, no leída en otros textos, a través del acceso a la fuente se requiere una lectura técnica del documento original en el que se encuentra la información. Además, estas fuentes se dividen en dos familias: objetiva y subjetiva, según cuánto refieran a la realidad (González, 2020).

José L. Rodriguez (2017), resalta la importancia de las fuentes primarias en la investigación educativa considerando que proporcionan pruebas de primera mano cruciales contra las cuales se pueden probar las hipótesis. Usar documentos originales, entrevistas y encuestas, dice, tiene la intención de hacer que la investigación refleje la complejidad real del tema.

La gran importancia de las fuentes primarias radica en que no han sido modificadas por ninguna persona, por lo que son la forma más objetiva de conocer y estudiar la información sucedida en el pasado. Además, nos da una información desde dentro del propio hecho, ofreciendo un punto de vista muy interesante. (Aguire, 2019)

Las fuentes primarias utilizadas en este proyecto consistieron en:

- Entrevistas,

- Documentos de tesis,

- Estudios específicos de proyectos al desarrollo del PFG.

- Información base de la organización

- Políticas, estándares, procedimientos e informes técnicos.

- Normativas de instituciones públicas

- Guía del PMBOK, 7ma. Edición (PMI, 2021)

#### Fuentes secundarias

Las fuentes secundarias son aquellas que se elaboran a partir de las fuentes primarias y que permiten reconstruir un hecho del pasado. Resulta fundamental que el investigador identifique el momento y el contexto en que emergió el trabajo, es decir las fuentes secundarias interpretan, analizan o resumen la información de las fuentes primarias. Estas fuentes están a un paso del evento o datos originales y, a menudo, implican la síntesis de múltiples fuentes primarias (Creswell, 2014).

Ejemplos: Libros, reseñas, artículos de revistas, documentales y metaanálisis. También es necesario considerar desde qué marco teórico procede y con qué método fue hecha.

Robert K. Yin (2009), analiza la importancia de las fuentes secundarias para respaldar los estudios de caso. Argumenta que los datos secundarios pueden ser fundamentales para corroborar los hallazgos de las fuentes primarias, lo que ayuda a fortalecer la validez de la investigación.

Todas esas informaciones configuran el trabajo y constituyen elementos importantes en el texto. Los procesos cognitivos y metodológicos del investigador al elaborar su fuente secundaria son elementos que no se encuentran de manera explícita en el texto y deberán ser inferidos por el investigador.

Las fuentes segundarias aportan información sobre los hechos, personajes, estructuras o procesos determinados. Son mediadoras de una realidad, no son la realidad misma, por lo que no son neutras, es decir, están cargadas de interpretaciones acerca de un tema y expresan las mentalidades del contexto que las generó. Permiten la aplicación de métodos comprobatorios, se obtienen a partir de las fuentes primarias y de procesos cognitivos del investigador, por lo que se puede inferir cómo, cuándo y por qué se obtuvieron y qué mentalidades del investigador determinaron esos procesos (Aguire, 2019).

Según María Angélica Gómez (2016), explica la importancia de las fuentes secundarias para desarrollar el marco teórico de cualquier investigación. Destaca que estas fuentes permiten a los investigadores posicionar su trabajo dentro de la conversación académica más amplia mediante el análisis y la síntesis del conocimiento existente.

Importancia de las fuentes secundarias

Ayudan a interpretar y contextualizar las fuentes primarias, estableciendo conexiones entre diferentes estudios y ofreciendo una visión más completa del tema.

Al resumir la investigación existente, las fuentes secundarias permiten a los investigadores basarse en el conocimiento establecido sin repetir investigaciones anteriores.

Las fuentes secundarias utilizadas en este proyecto consistieron en:

- Administración de Proyectos, 6ta Edición (Lledó, 2017)

- Revistas electrónicas

- Sitios Web.

- Guía del PMBOK, 6ta Edición, (PMI, 2017)

- Grupo de Procesos: Guía Práctica (2023)

El resumen de las fuentes de información que se utilizaron en este proyecto se presenta en la Tabla 2:

- Tabla 2	Fuentes de Información Utilizadas

- Fuentes de Información Utilizadas Tabla

| Objetivos | Fuentes de Información |  |
| --- | --- | --- |
|  | Primarias | Secundarias |
| - Definir los procesos de inicio que incluyen el acta de constitución y el análisis de los involucrados del proyecto para hacer una descripción de alto nivel del proyecto y sus principales interesados. | Tesis académicas. Informes técnicos de instituciones públicas. Entrevistas. Lecciones Aprendidas. Guía del PMBOK, 7ma. Edición (PMI, 2021) | Grupo de Procesos: Guía Práctica (2023). Sitios Web. Revistas electrónicas |
| - Desarrollar los procesos de planificación del proyecto con el fin de estructurar su ejecución y definir las líneas base para el control del proyecto. | Tesis académicas. Informes técnicos de instituciones públicas. Entrevistas. Lecciones Aprendidas. Guía del PMBOK, 7ma. Edición (PMI, 2021) | Grupo de Procesos: Guía Práctica (2023). Sitios Web. Revistas electrónicas |
| - Recomendar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución del Proyecto de manera que se logre el seguimiento de los procesos de planificación y los objetivos del proyecto. | Tesis académicas. Informes técnicos de instituciones públicas. Entrevistas. Lecciones Aprendidas Testimonio de Expertos. Guía del PMBOK, 7ma. Edición (PMI, 2021) | Grupo de Procesos: Guía Práctica (2023). Sitios Web. Revistas electrónicas |

| - Recomendar procedimientos técnicas y herramientas de monitoreo y control, así como del cierre del proyecto, con el fin de determinar si se presentan desviaciones de las líneas base, revisar y regular el progreso y desempeño del proyecto, así como generar cambios al plan en caso de ser requerido, y se logre cerrar el proyecto de forma ordenada. | Tesis académicas. Informes técnicos de instituciones públicas. Entrevistas. Lecciones Aprendidas Testimonio de Expertos. Guía del PMBOK, 7ma. Edición (PMI, 2021) | Análisis e interpretación de las fuentes Primarias, Grupo de Procesos: Guía Práctica (2023). Sitios Web. Revistas electrónicas |
| --- | --- | --- |

Nota: La Tabla 2 muestra las fuentes de información utilizadas, en correspondencia con cada objetivo, y según sean primarias o secundarias.

# Métodos de Investigación

Los estilos de investigación intentan demostrar o probar los hechos o hipótesis dados. La investigación es un proceso de obtención de nuevos conocimientos y su uso para resolver problemas o preguntas generales, programas, redes o tipos específicos.

La investigación es la forma sistematizada de resolver un problema, adquirir un nuevo conocimiento o utilizarlo como referencia o para estudio y análisis, recordando que el estudio, sea a través de la investigación o no, siempre termina en contradicción si el tema no está agotado. Esto puede incluir el descubrimiento de nuevas teorías, la búsqueda y exposición de leyes o hechos (Arellano & Coelho, 2015).

El proceso de investigación es una forma sistemática de construir nuevos conocimientos; una manera de resolver problemas. Los métodos de investigación constituyen la serie de procedimientos que, alineados con el enfoque de una investigación y adoptando los instrumentos relevantes para ella, permiten alcanzar un producto o resultado específico (Kohn, 2016).

Creswell, J. (2014) discute la metodología de investigación centrándose específicamente en cómo la decisión metodológica del investigador debe ser congruente con las preguntas de investigación que el investigador plantea.

Una de las partes más importantes en el proceso de investigación es intentar ser muy claro y preciso en el tema que se va a investigar porque es uno de los ejes centrales. Se considera básicamente como observación y procedimientos, lo que se quiere saber y cómo se hacer, una explicación de desarrollo y una prueba. Porque, cualesquiera sean las alternativas de tipos de investigación, una investigación nunca comienza de manera aleatoria; marcha hacia una idea de qué diagnóstico se quiere o a algún tipo de acuerdo sobre cómo se espera que la realidad responda o a qué problema se debe explicar específicamente.

Tipos de métodos de Investigación:

- Métodos cualitativos: Asume que los métodos cualitativos buscan conocer el mundo social desde el punto de vista de los participantes. Informa que las entrevistas y la observación participante se utilizan con frecuencia para obtener una comprensión profunda del comportamiento social.

- Métodos cuantitativos: Enfatiza que los métodos cuantitativos quieren discernir los patrones y relaciones entre datos que pueden cuantificarse. Las encuestas, experimentos y métodos estadísticos son importantes para estudiar asociaciones y probar hipótesis.

- Métodos mixtos: Aboga por los métodos mixtos como una estrategia clave para superar las debilidades de la metodología cualitativa o cuantitativa. Con el uso de ambos, los investigadores pueden validar su investigación mediante la triangulación y así lograr una comprensión más amplia y profunda del problema de investigación (Cruzito, 2024b).

En otras palabras, para desarrollar una investigación, lo primero que se necesita es tener hipótesis para ser probadas. Una hipótesis es una explicación esperada para algún fenómeno (o problema), y desde el momento en que se planifica un estudio, es esencial tener, cuando no está disponible, un análisis detallado del problema a estudiar.

#### 3.2.1 	Método analítico-sintético

Según Cesar A. Bernal (2010). “El método analítico sintético estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera integral (síntesis)” pág. 60.

Rodriguez y Pérez (2017) el método analítico es un procedimiento lógico que posibilita descomponer mentalmente un todo en sus partes y cualidades, en sus múltiples relaciones, propiedades y componentes, (pág. 186).

El principio analítico consiste en el desglose de la manifestación total del objeto o de los objetos a estudiar en sus elementos componentes, de mayor simplicidad y que se hallen en un nivel de complejidad inferior al fenómeno objeto de investigación.

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular (Matías, 2024).

Con el propósito de estudiar y conocer los elementos en que se descompone el objeto; este procedimiento permite "aislar" determinados elementos o aspectos de la realidad, proceder a su estudio para lograr los datos necesarios que posibiliten alcanzar una comprensión y conocimiento reconstruido completo sobre cómo se halla constituido y cómo se comporta el fenómeno objeto de estudio. La inteligencia activa logra descubrir o aislar una gran variedad de elementos o de funciones, de normas o relaciones, para alcanzar una comprensión del objeto global.

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve. En otras palabras, debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades (Matías, 2024).

El principio sintético consiste en el procedimiento de reconstruir un determinado objeto o fenómeno, reagrupando desde dentro las distintas partes en que ha sido fragmentado mediante el análisis, de tal forma que se sea capaz de configurar, reconstruir o sintetizar un nuevo conocimiento, un nuevo objeto que supere el objeto descompuesto o fragmentado y, por lo tanto, ofrecer un nuevo nivel de comprensión superior, logrando configurar, reconstruir, armonizar; crear, seleccionar, interpretar y reasignar cada uno de los elementos previamente conocidos, dando lugar específico al conjunto, caracterizando la nueva totalidad por una singular sobresaliente.

El método proporciona una estructura para abordar las dificultades propias del proyecto, lo que simplifica la toma de decisiones en todas las etapas del proyecto.  Este método fue eficaz y practico en el plan de gestión del proyecto para el centro comercial, porque permitió una compresión de los componentes importantes de los entregables del proyecto.

#### Método inductivo

El método inductivo es un tipo de razonamiento que consiste en obtener conocimientos generalizables a partir de conocimientos específicos. Así, va de la observación de fenómenos particulares a la formulación de conclusiones generales (Arellano, 2017).

Según Cesar A. Bernal (2010). Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría (pág. 59).

Este método constituye una modalidad general de razonar propia de las ciencias, partiendo de una observación de varios o de unos pocos hechos y por inducción o generalización se llega a validez más generales, hipótesis o teorías.

En generales, el procedimiento inductivo parte del estudio experimental o teórico de un hecho particular con el objetivo de llegar a unas conclusiones generales. Consiste, básicamente, en examinar la totalidad de los casos conocidos sobre determinado fenómeno o situación, a fin de entender un patrón común y, a partir de él, establecer un principio general, una ley o una teoría explicativa. A este procedimiento, que se refiere únicamente a la manera de extraer la verdad científica, se llama de inducción.

Las premisas de un razonamiento inductivo implican hechos contados o experiencias de carácter particular. Esta manera de razonar se puede condicionar a una serie de premisas. Si éstas son verdaderas, entonces la conclusión contendrá la verdad en forma necesaria.

El razonamiento deductivo (también conocido como lógica de arriba hacia abajo) es un enfoque en el que la conclusión se basa en premisas que se presumen generalmente verdaderas. Para utilizar el razonamiento deductivo en un argumento, todas las premisas deben ser precisas y tener declaraciones fácticas que respalden una conclusión lógica. La validez de un argumento depende de si la(s) premisa(s) del razonamiento proporcionado es verdadera y no hay forma de refutarla. Entonces, si el argumento deductivo es válido, entonces el razonamiento es verdadero. Si un argumento deductivo no es válido, entonces se considera que la conclusión es falsa (Cruzito, 2024).

Gonzales (2023c), menciona que el método inductivo pasa por las siguientes tres etapas:

- Observar: La observación es uno de los elementos más importantes a la hora de iniciar un estudio inductivo, ya que las personas al principio se dedican a examinar los hechos de forma individual con la finalidad de recolectar los datos necesarios que les ayuden a justificar sus ideas.

- Establecer patrones: Una vez se han observado los hechos, las personas se enfocan en compararlos; es decir, clasifican la información que lograron registrar. También exponen la importancia de los sucesos y los vinculan entre sí

- Construir una teoría: Finalmente, basándose en las observaciones realizadas y en el patrón captado, se continúa exponiendo una teoría. En el ejemplo de los jugadores de baloncesto se podría llegar a la teoría de que “todos los jugadores de baloncesto son altos.

Ventajas del Método Inductivo, permite descubrir teorías o generalizaciones esenciales, facilita el descubrimiento de las relaciones entre los aspectos de la realidad, proporciona conocimientos útiles sobre los aspectos específicos de la realidad, promueve el desarrollo de las ciencias, depura la observación y la metafísica, procede lentamente y es menos complicado y abre el camino para reconocer la utilidad del método deductivo.

El método inductivo ayudó en la investigación y los planteamientos iniciales del proyecto para obtener las conclusiones generales a partir de la observación, estableciendo patrones de obra y construir teorías del proyecto.

#### Método deductivo

El método deductivo es una forma de razonamiento que deriva del método científico y que tiene como finalidad obtener conclusiones lógicas a partir de un grupo de premisas; es decir, se deduce. Si los hechos o premisas son ciertos, la conclusión también lo será. (Gonzalez, 2020b).

Según Cesar A. Bernal (2010). El método deductivo es método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares (pág. 59).

El método empírico-analítico se planea en un ámbito teórico que cumple, probablemente, dos funciones:

a) poner a prueba el rigor y el alcance de una teoría y

b) sugerir en lo posible caminos para la modificación y perfeccionamiento de la misma.

El método deductivo se apoya en la idea si una relación o vínculo causal parece estar implícito en una teoría particular o en un ejemplo de caso, podría ser cierto en muchos casos. El método deductivo busca comprobar si esta relación o vínculo se da en circunstancias más generales (Narváez, 2022).

Gonzalez (2020b), indica los pasos para aplicar el método deductivo:

- Definir la primera premisa: Para establecer la primera premisa se debe iniciar con la observación. Es decir, primero se observa una situación u hecho universal que permite construir la premisa que guiará el resto del razonamiento deductivo.

- Definir la segunda premisa: Al observar un hecho y designar la primera premisa, se debe construir otra premisa que servirá de comparación con la primera y que permitirá hallar una conclusión lógica.

- Establecer la conclusión: Luego de elaborar las dos premisas, se procede a establecer una conclusión pertinente. La conclusión siempre es lógica, pero no necesariamente es correcta en todos los casos.

Ventajas del Método Deductivo, posibilita un ahorro de tiempo en la investigación, facilita el conocimiento de los enunciados concretos por referencia a los generales, constituye el modo propio y más evidente de progreso en cualquier ciencia, actúa como guía y control del interés inductivo y de la experimentación, corrige y evita falsas intuiciones procedentes del método inductivo y facilita la hipótesis.

En método deductivo ayudó en las conclusiones derivadas de los enfoques lógicos y estructurado durante la planificación del proyecto, lo que incrementaron las probabilidades de lograr los objetivos definidos de manera efectiva. En la Tabla 3, se pueden apreciar los

métodos de investigación utilizados para el desarrollo de los objetivos definidos para este proyecto.

- Métodos de Investigación Utilizados

- Tabla 3 Método de Investigación Utilizadas

##### Métodos de Investigación Utilizados Tabla 3 Métodos de Investigación Utilizados

| Objetivos | Métodos de Investigación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Método analítico-sintético | Método Inductivo | Método Deductivo |
| - Definir los procesos de inicio que incluyen el acta de constitución y el análisis de los involucrados del proyecto para hacer una descripción de alto nivel del proyecto y sus principales interesados. | Ayudó con las necesidades del proyecto. Analizar los objetivos del proyecto. Se desarrollaron los requisitos del proyecto. Se analizaron las expectativas de los interesados. Se Desarrolló una estrategia integral del proyecto. | Se realizaron las plantillas con los elementos por diseñar y edificar para comprender su comportamiento en a la ejecución. | Se adapto a través el uso de la Guía Práctica de Grupos de Procesos, técnicas y herramientas |
| - Desarrollar los procesos de planificación del proyecto con el fin de estructurar su ejecución y definir las líneas base para el control del proyecto. | Se analizaron los componentes de la planificación del proyecto para contribuir con el desarrollo del alcance, el cronograma y el costo del proyecto. | Se creó el modelo de secuenciación y las duraciones de las actividades. Se crea el modelo para visualizar y analizar los riesgos del proyecto. | Se implemento mediante la utilización de la guía del PMBOK |

| Objetivo | Métodos de Investigación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Método Analítico Sintético | Método Inductivo | Método deductivo |
| - Recomendar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución del Proyecto de manera que se logre el seguimiento de los procesos de planificación y los objetivos del proyecto. | Se examinó cada fase del proyecto, comprendiendo los desafíos y requisitos específicos. Se identificaron posibles obstáculos y problemas que surgieron durante la ejecución del proyecto. | No aplica | Se utilizó en el análisis de los diferentes procedimientos para la selección de técnicas y herramientas que mejor se ajustaron a las necesidades del seguimiento de planificación. |
| - Recomendar procedimientos técnicas y herramientas de monitoreo y control, así como del cierre del proyecto, con el fin de determinar si se presentan desviaciones de las líneas base, revisar y regular el progreso y desempeño del proyecto, así como generar cambios al plan en caso de ser requerido, y se logre cerrar el proyecto de forma ordenada. | Se analizaron los métodos del monitoreo y control, durante el ciclo de vida del proyecto. Se Integro la información para desarrollar recomendaciones compresivas y efectivas. | No aplica | Se dedujeron los métodos indicados para evaluar el rendimiento del proyecto después de la finalización. |

Nota: La Tabla 3 muestra los métodos de investigación utilizados, en correspondencia con cada objetivo.  Autoría propia.

# Herramientas

Las herramientas en gestión de proyectos son instrumentos, técnicas o métodos utilizados para facilitar la planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre del proyecto o fase. Estas herramientas son métodos y técnicas diseñadas para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia del proyecto. La guía del PMBOK propone una amplia gama de herramientas en cada área de conocimiento para apoyar a los administradores de proyectos en alcanzar sus objetivos (PMI, 2017).

El PMI (2017) clasifica estas herramientas y técnicas en 6 grupos:

- Técnicas de recopilación de datos

- Técnica de análisis de datos

- Técnicas de representación de datos

- Técnicas para la toma de decisiones

- Habilidades de comunicación

- Habilidades interpersonales y de equipo.

A continuación, se muestra una explicación de las herramientas de gestión de proyectos según estos dos autores:

- Harold Kerzner (2017)

Según Kerzner, en su libro Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, define las herramientas de gestión de proyectos como enfoques y técnicas sistemáticas que ayudan a los gerentes de proyectos a planificar, programar y controlar las actividades del proyecto. Estas herramientas son esenciales para garantizar que los proyectos se completen a tiempo, dentro del alcance y dentro del presupuesto.

- Joseph Heagney (2016)

Heagney enfatiza la importancia de las herramientas de gestión de proyectos para facilitar la organización y gestión de las tareas del proyecto. En su libro Fundamentals of Project Management, Heagney analiza herramientas como la estructura de desglose del trabajo (WBS), los diagramas de Gantt y los planes de gestión de riesgos, subrayando su utilidad para dividir proyectos complejos en componentes manejables, programar tareas e identificar riesgos potenciales.

Para la elaboración de este plan se utilizaron las siguientes herramientas:

- Recopilación de datos: Esto es el acto de reunir mediciones o cualquier cantidad relevante de interés de una manera consistente y conocida.

- Habilidades Interpersonales: Esto se conoce como habilidades blandas y es la capacidad de relacionarse con otras personas, desde la comunicación hasta la escucha, y desde la actitud hasta el comportamiento.

- Reuniones: Este es un ejemplo de actividades de colaboración compartidas. Es una forma de interacción donde los miembros de un equipo de trabajo discuten e informan unos a otros para llegar a un entendimiento común.

- Toma de decisiones: Procedimiento utilizado para elegir entre varias opciones.

- Análisis de Datos: La recopilación, validación, transformación e interpretación de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, junto con decisiones o conclusiones extraídas de esos datos sobre el proyecto. El análisis de datos abarca desde el análisis de costo-beneficio hasta el análisis de tendencias y el análisis de variación.

- Descomposición: Un método para desglosar el alcance y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables.

- Entrevistas: Es un instrumento para recabar datos de partes interesadas, expertos o miembros del equipo. Las entrevistas pueden variar entre estructuradas o no estructuradas para alcanzar la profundidad de información requerida.

- Juicio Experto: Se basa en la experiencia de individuos o grupos, donde la información citada ha sido respaldada por una fuente y evidencia referenciada. Estos profesionales pueden ser internos o consultores externos.

- Software informático: Necesario para determinar qué tan bien está progresando el proyecto, asistir en la planificación, coordinación y ejecución de todos los aspectos del proyecto para el equipo.

En la Tabla 3, se definen las herramientas utilizadas para cada objetivo propuesto.

- Tabla 4	Herramientas Utilizadas

##### Herramientas Utilizadas Tabla 4 Herramientas Utilizadas

| Objetivos | Herramientas |
| --- | --- |
| 1. Definir los procesos de inicio que incluyen el acta de constitución y el análisis de los involucrados del proyecto para hacer una descripción de alto nivel del proyecto y sus principales interesados. | Entrevistas, Juicio experto, reuniones, toma de decisiones, recopilación de datos, |
| 2. Desarrollar los procesos de planificación del proyecto con el fin de estructurar su ejecución y definir las líneas base para el control del proyecto. | Juicios expertos, reuniones, entrevistas, descomposición, software informático, recopilación de datos |
| - Recomendar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución del Proyecto de manera que se logre el seguimiento de los procesos de planificación y los objetivos del proyecto. | Análisis de datos, Juicio expertos, entrevistas, software informático, |
| - Recomendar procedimientos técnicas y herramientas de monitoreo y control, así como del cierre del proyecto, con el fin de determinar si se presentan desviaciones de las líneas base, revisar y regular el progreso y desempeño del proyecto, así como generar cambios al plan en caso de ser requerido, y se logre cerrar el proyecto de forma ordenada. | Juicios expertos, software informático, reuniones, entrevistas, análisis de datos |

Nota: La Tabla 4 muestra las herramientas utilizadas, en correspondencia con cada objetivo. Autoría propia.

# Supuestos y restricciones

# La importancia de reconocer y controlar los supuestos y restricciones en la gestión de proyectos radica en que afectan al proyecto de manera inmediata. Estos elementos deben ser considerados con mayor detalle desde el inicio de un proyecto, y se necesitan métodos apropiados para controlar estos factores durante el ciclo de vida del proyecto.

# Se concentran en la identificación y control de supuestos y restricciones en la gestión de proyectos y recuerdan a los equipos que es necesario tratar los supuestos y restricciones como elementos de planificación, ejecución y control del proyecto. Su enfoque tiene la particularidad de centrarse en la importancia de las acciones de identificación y control para estos principios con el fin de mitigar riesgos bajo términos favorables para completar los objetivos propuestos. La razón es que representan factores limitantes que podrían jugar un papel importante en el éxito o fracaso del proyecto.

Los supuestos del proyecto son una parte inherente del ciclo de vida del proyecto y son inicialmente desafiantes ya que pueden no ser correctos o no suceder en todo el proyecto. Creencias erróneas pueden ser restrictivas, obstaculizantes o inhibidoras contra un objeto (LHH, 2023).

Se enfatizan las implicaciones de identificar y analizar los supuestos ocultos y los proyectos con sus limitaciones particulares. Argumentan que es importante "estar atentos al futuro", anticipar contingencias potenciales y tomar acciones proactivas para abordar las consecuencias negativas de supuestos y restricciones con el fin de garantizar la viabilidad y el éxito del proyecto.

Es importante tener en cuenta que todo proyecto requiere suposiciones, porque son la estructura que determina nuestras decisiones y diseño", afirma Garzon (2024).

Es necesario formular y probar hipótesis porque determinan si el proyecto será exitoso o no. Es necesario revisar las suposiciones con frecuencia a medida que se lleva a cabo el proyecto, ya que estas podrían variar.

También se dice que las restricciones son limitaciones que impiden el avance para concretar el proyecto, tales como el tiempo, el presupuesto, el personal y el material, entre otros. En consecuencia, es necesario conocer los límites del proyecto desde el principio para poder prepararse mejor y tomar decisiones correctas

Las restricciones pueden ser:

a) Internas

b) Externas

Y no pueden ser ignoradas en el proceso de planificación e implementación del proyecto.

Los supuestos y restricciones, y su relación con los objetivos del proyecto final de graduación, se ilustran en la Tabla 5, a continuación.

- Tabla 5	Supuestos y restricciones

##### Supuestos y restricciones Tabla 5 Supuestos y restricciones

| Objetivos | Supuestos | Restricciones |
| --- | --- | --- |
| 1. Definir los procesos de inicio que incluyen el acta de constitución y el análisis de los involucrados del proyecto para hacer una descripción de alto nivel del proyecto y sus principales interesados. | Se cuenta con el respaldo del gerente para cualquier la información del proyecto. | No se conocen a todos los involucrados. El cliente no define los límites de la propiedad a utilizar |
| 2. Desarrollar los procesos de planificación del proyecto con el fin de estructurar su ejecución y definir las líneas base para el control del proyecto. | Se cuenta con los programas tecnológicas para presentar el diseño inicial. | Se depende de información de terceros para presentarlos informes preliminares |
| 3. Recomendar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución del Proyecto de manera que se logre el seguimiento de los procesos de planificación y los objetivos del proyecto. | El proyecto cuenta con financiamiento necesario para el proyecto, ya sea a través de préstamos, inversionistas o capital interno, estará disponible según lo planeado durante todo el ciclo de vida del desarrollo del centro comercial. | El proyecto está limitado por las leyes locales de zonificación, los códigos de construcción. Se deben cumplir estos requisitos legales, que pueden limitar ciertos aspectos del diseño. |
| 4. Recomendar procedimientos técnicas y herramientas de monitoreo y control, así como del cierre del proyecto, con el fin de determinar si se presentan desviaciones de las líneas base, revisar y regular el progreso y desempeño del proyecto, así como generar cambios al plan en caso de ser requerido, y se logre cerrar el proyecto de forma ordenada. | El proyecto cuenta con todos los permisos necesarios y las aprobaciones regulatorias (de zonificación, ambientales, permisos de construcción) durante todas las fases del proyecto. | El proyecto del centro comercial está limitado por factores ambientales como el uso de la tierra, la biodiversidad y la gestión de residuos. El proyecto debe minimizar el impacto ambiental y cumplir con todas las regulaciones ambientales, que pueden restringir ciertos métodos o materiales de construcción. |

Nota: La Tabla 5 muestra supuestos y restricciones utilizadas en correspondencia con cada objetivo. Autoría propia.

# Entregables

Los entregables en la gestión de proyectos son los productos o resultados concretos que se deben entregar al finalizar una etapa o el proyecto completo. Pueden variar desde documentos, informes, prototipos, hasta productos físicos o software funcional (Gestión de proyectos, 2023).

Aguirre (2021), define los entregables de proyecto como el resultado de una producción o de trabajo, tras un pedido de un cliente o, a nivel interno, de una petición de la dirección. Abordar la gestión del ciclo de vida del proyecto y supervisar un buen seguimiento de los entregables es crucial para los proyectos. El éxito de un proyecto está condicionado por factores como la definición clara y la homologación con todas las partes interesadas del ciclo de vida del proyecto y de una clara definición de los entregables y KPIs.

Uno de los factores críticos de éxito de la gestión de proyectos es la correcta definición de las actividades, control e identificación de la finalización de las mismas. Los proyectos requieren de trabajo técnico muchas veces interno al cual, dada su naturaleza escondida, se considera como historia. Esta relación de entregables sobre la que se efectúa una gestión técnica entre fases, en muchas ocasiones es resumida con hitos temporales significativos que se denomina seguimiento del proyecto. También conlleva la definición de una aprobación de los entregables por la dirección de la organización.

Los entregables tratan de algún elemento tangible relacionado con el proyecto. Los entregables se definen como elementos relacionados con el proyecto que ayudan a demostrar la efectividad del producto generado, este producto es entregado al cliente cuando se completa un conjunto de actividades del proyecto. Un entregable puede ser un documento, un prototipo, un plan, etc. La creación del entregable suele ser parte de una de las líneas base del proyecto y su uso es para medir el desarrollo o beneficio del progreso del proyecto conforme al plan desarrollado. Haber entregado algún elemento significa que algo se ha conseguido y para obtener retroalimentación sobre la dirección del proyecto (Gestión de proyectos, 2023)

Los entregables son los productos finales de las actividades. Un entregable puede ser también un documento, diseño, plan o elemento concreto que se produce vinculado a una tarea y que se entrega al equipo, cliente o interesado principal. De forma similar, muchos identifican los entregables como el resultado final del paquete de trabajo o fase. Posiblemente existan varios entregables que deben ser producidos y entregados durante el desarrollo de un paquete de trabajo. Refiriéndose a los entregables del proyecto, son los resultados originales de la planificación del proyecto y la elaboración de informes, incluidas las actas de las reuniones. Sin embargo, cuando se habla de productos entregables, se refiere únicamente a productos como hardware, software, contratos, aplicaciones y resultados de pruebas. (Kehr. s.f).

Los entregables son los productos vinculados en general a las actividades que constituyen el trabajo a realizar. Algunos entregables son entregados en el propio paquete de trabajo y otros se utilizan internamente como documentos necesarios o referenciales. Los entregables a lo largo del ciclo de vida de un proyecto pueden ser agrupados en función de su finalidad, y de poder dividirlos en entregables formales y entregables informales.

En la Tabla 6, se definen los entregables para cada objetivo propuesto.

- Tabla 6	Entregables

##### Entregables Tabla 6 Entregables

| Objetivos | Entregables |
| --- | --- |
| 1. Definir los procesos de inicio que incluyen el acta de constitución y el análisis de los involucrados del proyecto para hacer una descripción de alto nivel del proyecto y sus principales interesados. | Procesos de Iniciación de la planificación del proyecto. Presentación de la documentación que describe las actividades y procesos específicos para iniciar el proyecto, tomando especial atención en la definición de los requisitos y de las expectativas de los principales interesados. |
| 2. Desarrollar los procesos de planificación del proyecto con el fin de estructurar su ejecución y definir las líneas base para el control del proyecto. | Desarrollar los procesos de planificación. Creación detallada del plan para trazar la ejecución del proyecto, Identificar y definir las actividades necesarias, las secuencias de las actividades y la asignación de recursos, entre otros |
| 3. Recomendar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución del Proyecto de manera que se logre el seguimiento de los procesos de planificación y los objetivos del proyecto. | Recomendaciones para los procedimientos en la ejecución del Proyecto. Documentación para proporcionar el seguimiento para la ejecución del proyecto. Documento que proporcionan guías y estrategias específicas para la planificación y ejecución de las fases del proyecto. |
| 4. Recomendar procedimientos técnicas y herramientas de monitoreo y control, así como del cierre del proyecto, con el fin de determinar si se presentan desviaciones de las líneas base, revisar y regular el progreso y desempeño del proyecto, así como generar cambios al plan en caso de ser requerido, y se logre cerrar el proyecto de forma ordenada. | Recomendaciones para la gestión del control y cierre del proyecto. Documento que proporciona orientación sobre métodos y herramientas que se deben utilizar para llevar a cabo el control efectivo del proyecto, durante todo el ciclo de vida del proyecto. |

Nota: La Tabla 6 muestra los entregables del proyecto, en correspondencia con cada objetivo. Autoría propia.

# Desarrollo

La gestión de proyectos es una disciplina que permite a las empresas completar proyectos implementando soluciones a la medida de sus clientes. Un grupo de procesos con inicio y planeación adecuada antes de iniciar el proyecto de construcción del centro comercial puede ser fundamental para posicionarse en el mercado y poder ganarle a la competencia. También puede marcar impactos significativos si estos no están definidos claramente cuando el proyecto aún está en desarrollo, en el marco del PMI existen los grupos de procesos que son importantísimos en el desarrollo del proyecto de construcción del centro comercial.

Los grupos de procesos de iniciación comienza con la identificación de una necesidad de negocio que permita definir de forma general qué es lo que se debe realizar para cumplir con las necesidades identificadas, además de especificar quién o quiénes van a participar, qué recursos utilizar y de qué medios se dispondrán. Los grupos de procesos de planificación analizan las actividades que conforman un proyecto que debe estar definido para que se puedan estructurar esas actividades para planificar cuáles serán los recursos necesarios y el tiempo que se tienen para usarlos en el desarrollo del proyecto para que no existan problemas al ejecutar el proyecto. Los grupos de procesos de iniciación y planificación proporcionan la base para el trabajo de campo necesario en la fase de ejecución y control, y permiten al director de proyectos proporcionar una guía para desarrollar los aspectos sobre lo que debe trabajar los propietarios y demás partes interesadas involucrarse en los aspectos críticos de la dirección del proyecto.

Según la Guía del Práctica de grupos de procesos PMI (2023) los grupos de procesos de la dirección de proyectos es el agrupamiento lógico de las entradas, herramientas, técnicas y salidas relacionadas con la dirección de proyectos. Los grupos de procesos de la dirección de proyectos incluyen procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre (pág. 13).

El diseño y construcción del centro comercial comprende aplicar técnicas y conocimientos aprendidos, existiendo un sinnúmero de actividades de origen conceptual y descriptivo que dan la estructura y forma antes de que se convierta en un proyecto. A grandes rasgos, estas actividades se logran manejar o lidiar de las siguientes estrategias: conocer al mercado potencial; localizar el posible terreno para el desarrollo; analizar la situación legal tanto del terreno como del proyecto resultante; y finalmente, diseñar y construir el edificio. En todo este proceso se involucrar a especialistas de campo que definitivamente orientarán hacia la viabilidad del proyecto.

## 4.1 Procesos de Iniciación

La etapa de iniciación es el grupo de procesos que comunica la importancia de la iniciativa y la planificación, los proyectos se inician formalmente por la demanda de un cliente o un grupo inversor a la necesidad de transformar fuentes de valor y se culmina paralelamente al final de la etapa de viabilidad de las inversiones. Según la Guía Práctica de grupos de procesos PMI (2023) “el grupo de procesos de inicio son los procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase” (pág. .21).

La fase de inicio del proyecto es la configuración central para el proyecto donde identifican a las partes interesadas, el equipo de trabajo, las metas y objetivos, y los entregables (Román, 2023).

Este grupo de proceso se divide en dos procesos: El acta de Constitución y la identificación de los interesados.

A continuación, se explica los dos procesos de este grupo de proceso:

#### Acta de Constitución

El acta de Constitución es un documento emitido por el patrocinador del proyecto, el cual se emite durante la fase de inicio y sirve de base al gerente del proyecto para que este pueda ofrecer un servicio con fundamentos claros, que ha sido avalada por la empresa, departamento o quien dirige el proyecto. El documento consta de la identificación del proyecto, la persona autorizada para dirigir el proyecto, la organización responsable, una pequeña descripción del proyecto, los objetivos a alcanzar, la motivación para abordar el desafío del proyecto, así como los riesgos identificados y un diagnóstico que justifique su creación. Asimismo, es sometido a aprobación por parte del comité de dirección del responsable del proyecto y afectados, del cual se obtiene un acuerdo.

El acta de constitución es un documento emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto (PMI, 2023, pág. 218).

En la tabla 7 se incluye el acta de constitución del proyecto de Diseño y Construcción del Centro Comercial

- Tabla 7     Acta de constitución del proyecto

Acta de Constitución del Proyecto

| Acta Constitución del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha |  | Nombre del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| 31/12/2025 |  | Diseño y Construcción de un Centro Comercial |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Proyecto: |  | Cascada |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupos de Procesos |  | Área de aplicación (Sector / actividad) |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio Planificación y Ejecución |  | Construcción |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha tentativa de Inicio |  | Fecha tentativa de Finalización |  |  |  |  |  | Duración (Meses) |  |
| 01/09/2025 |  | 19/03/2027 |  |  |  |  |  | 18 |  |
| Objetivo del Proyecto (general y específicos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo general: Diseñar y construir un centro comercial que ofrezca un entorno bien planificado, estéticamente agradable y eficiente, que satisfaga las necesidades de las diversas empresas y clientes. Objetivos específicos: - Desarrollar un diseño de anteproyecto del centro comercial que sea atractivo, funcional y alineado con las tendencias modernas de centros comerciales y las preferencias de los consumidores. - Desarrollar los planos constructivos y tramitar todos los permisos necesarios de ocupación, zonificación, medio ambientales para garantizar el cumplimiento de los reglamentos, códigos y normativas de construcción. - Inspeccionar la ejecución de construcción, con el fin de asegurar que se cumplan los planos constructivos y sus especificaciones - Desarrollar un plan operativo para el mantenimiento de las instalaciones, asegurando que el centro comercial siga siendo funcional a lo largo del tiempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El centro comercial está conceptualizado y diseñado para responder a las crecientes necesidades del estilo de vida moderno y exigente de la presente década. La rápida urbanización y el aumento de la población exigen el establecimiento de un centro integrado donde los consumidores puedan adquirir diversos bienes y servicios bajo un mismo techo. Este proyecto abordará los siguientes desafíos y oportunidades clave: 1. Mejorará la economía local con más inversión, generación de empleo y oportunidades de negocio presentadas por el centro comercial. 2. Diversificando las necesidades de una comunidad en constante crecimiento con instalaciones de compras, entretenimiento, socialización y ocio, el centro apunta a mejorar la calidad de vida de la comunidad y atender sus cambiantes requisitos de vida. 3. La información sobre tendencias del mercado revela un aumento en la demanda de locales comerciales y oportunidades considerables para el crecimiento en el comercio minorista. 4. Apoya las prioridades de proyectos de inversión local y complementa los esfuerzos de desarrollo urbano para mejorar la infraestructura y el desarrollo sostenible. El propósito del proyecto del centro comercial es crear un destino dinámico y centrado en el cliente que fomente el crecimiento económico y sirva como un centro social y cultural para la comunidad. El proyecto pretende conseguir lo siguiente: 1. Proporcionar un espacio centralizado en diversas ofertas minoristas y de servicios en una sola ubicación, mejorando la comodidad para los compradores. 2. Estimular la actividad económica proporcionando oportunidades para las pequeñas empresas y atrayendo a marcas minoristas nuevas para el mejoramiento de la economía local. 3. Adoptar prácticas ambientalmente sostenibles en el diseño y la construcción, contribuyendo a las iniciativas verdes. 4. Crear un lugar de reunión vibrante que fomente la interacción de la comunidad y apoye los eventos y actividades, fortaleciendo la participación de la comunidad. 5. Garantizar que el centro comercial sea rentable y relevante mediante la incorporación de características de diseño flexibles, ofreciendo valor a largo plazo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El nuevo centro comercial se construirá con un diseño contemporáneo e incorporará tecnología verde, como paneles solares e iluminación eficiente en cuanto a energía. Es un proyecto de todo en uno para cualquier persona que necesite compras y entretenimiento. Contará con formatos de tiendas minoristas y zonas de entretenimiento repartidas en un área construida de aproximadamente 2,100 metros cuadrados, además de un área de estacionamiento para atender a los visitantes. La ubicación es ideal, de alta visibilidad y fácilmente accesible a rutas principales y al transporte público. Los clientes y visitantes pueden disfrutar de un viaje de compras y entretenimiento cómodo, fácil y agradable. El nuevo proyecto se basa en una arquitectura contemporánea, una logística de construcción inteligente y conceptos de operación sostenible para proporcionar un escenario ideal para una experiencia de compra única. A continuación, se muestran los atributos claves alineados con los objetivos específicos: 1. Diseño moderno y funcional El proyecto cuenta con un espacio abierto y amigable para los clientes que incluye áreas para la relajación y la interacción con los clientes para satisfacer sus necesidades. La vegetación, las características interactivas y los servicios de eficiencia energética muestran un compromiso con el consumidor, así como valores sostenibles. 2. Planos constructivos y tramitología Los planos y especificaciones de construcción están creados para conformarse a los códigos de construcción, reglamentos, ordenanzas de zonificación y regulaciones contra incendios. El proyecto implicará supervisar todos los permisos requeridos y la construcción cumpliendo con los códigos. Es una forma eficiente y controlada de construcción, minimizando demoras y asegurando que se mantenga la calidad y seguridad durante la construcción. 3. Inspección de la construcción La inspección se lleva a cabo durante la ejecución para verificar si se mantiene una estricta adhesión a los planos de distribución y especificaciones aprobados. Esto incluye visitas regulares al sitio, controles de calidad y resolución proactiva de problemas en el lugar para supervisar de que el producto final esté en línea con el concepto de diseño inicial. 4. Plan Operativo Una guía de operación y gestión que garantiza la funcionalidad permanente y la apariencia del centro comercial es esencial. Esto comprende programas de mantenimiento, así como sistemas de gestión de energía que impulsan la rentabilidad. Se incorporan soluciones tecnológicas modernas e inteligentes para facilitar el mantenimiento, con la comodidad y satisfacción de los inquilinos y visitantes. Entregable Final: Un centro comercial en funcionamiento Esto incluye: - Una estructura física completa y de alta calidad. - Todos los sistemas e instalaciones funcionan de manera óptima, incluidos los servicios públicos, el estacionamiento y los servicios para el cliente. Entregables: - Estudios de diseño iniciales - Planos de diseños detallados - Aprobaciones de permisos constructivos, ambientales y legales. - Construcción terminada del edificio e infraestructura. - Plan operativo para mantenimiento de las instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supuestos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Se cuenta con el personal técnico calificado para las labores de diseño e inspección - Se cuenta con el presupuesto para la construcción del centro comercial. - Se cuenta con el espacio físico para desarrollar el proyecto - La comunidad apoyará el desarrollo del centro comercial - La financiación del proyecto estará disponible según lo previsto, sin interrupciones importantes. - La mano de obra calificada y los contratistas estarán disponibles para completar el proyecto a tiempo. - El proyecto integrará con éxito las prácticas de construcción ecológicas sin exceder las restricciones presupuestarias. - Las tecnologías como los sistemas eficientes desde el punto de vista energético estarán disponibles y serán factibles de incorporar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restricciones - El proyecto del centro comercial debe completarse dentro de 18 meses. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - El proyecto debe funcionar dentro de las limitaciones de la infraestructura de servicios existente de agua, energía y alcantarillado. - El diseño y la construcción del proyecto deben alinearse con los acuerdos previos con inversionistas, vecinos y entidades gubernamentales. - La demolición parcial de un muro de adobe que es considerado patrimonio nacional y se debe realizar el trámite con Patrimonio Nacional para los respectivos trabajos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación preliminar de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Los gastos inesperados, como el aumento de los costos de material o los cambios en el alcance del proyecto, pueden hacer que el proyecto exceda el presupuesto asignado. - Debidos atrasos en la obtención de documentos iniciales de parte del cliente podrían retrasar los permisos constructivos y ambientales afectando el cronograma del proyecto. - Los retrasos debidos a condiciones climáticas adversas, escasez de mano de obra o problemas en la entrega de materiales por parte de los proveedores podrían afectar el cronograma de proyecto. - Coordinación deficiente entre disciplinas podría incurrir en errores en los diseños arquitectónicos o de ingeniería dando lugar retrasos en los entregables. - Modificaciones en el alcance solicitadas por las partes interesadas podría provocar retrasos o cambios en el diseño. - Realizar trabajos en condiciones climáticas adversas podría incurrir en accidentes laborales en el sitio de construcción provocando lesiones, interrupciones del trabajo o responsabilidades legales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos y presupuestos generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entregable | Nombre del recurso |  | Unidad |  |  | Cantidad | Costo unitario (₡) |  | Costo total (₡) |
| Anteproyecto | PM, Arquitectos, Ingenieros, Stakeholders, Dep. Legal |  |  |  |  |  |  |  | ₡ 12.750.000 |
| Diseño | PM, Arquitectos, Ingenieros, Stakeholders, Consultores |  |  |  |  |  |  |  | ₡ 25.500.000 |
| Planos Constructivos | PM, Arquitectos, Ingenieros, Stakeholders, Consultores, Dep. Legal |  |  |  |  |  |  |  | ₡ 34.400.000 |
| Tramitología para permisos | PM, Arquitectos, Ingenieros, Stakeholders, Consultores, Dep. Legal |  |  |  |  |  |  |  | ₡ 2.125.000 |
| Construcción | PM, Arquitectos, Ingenieros, Stakeholders, Consultores, Contratistas |  |  |  |  |  |  |  | ₡ 775.625.000 |
| Entrega | PM |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | ₡850.000.000 |
| Cronograma de Hitos - Entregables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entregables |  |  |  |  | Fechas estimadas |  |  |  |  |
| Inicio |  |  |  |  | 01/09/2025 |  |  |  |  |
| Anteproyecto |  |  |  |  | 10/12/2025 |  |  |  |  |
| Diseño |  |  |  |  | 03/02/2026 |  |  |  |  |
| Planos Constructivos |  |  |  |  | 02/04/2025 |  |  |  |  |
| Tramitología para permisos |  |  |  |  | 29/05/2026 |  |  |  |  |
| Construcción |  |  |  |  | 17/02/2026 |  |  |  |  |
| Entrega de Proyecto |  |  |  |  | 19/03/2027 |  |  |  |  |
| Información histórica relevante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El gerente de proyectos tiene experiencia en la coordinación de proyecto nuevos y remodelaciones exitosas de centros comerciales. Su experiencia abarca diversos proyectos gestionando equipos multidisciplinarios, coordinando con partes interesadas clave, alineándose con la visión y los objetivos comerciales del cliente. En el último proyecto supervisó la construcción de un centro comercial de 5000 m², donde la coordinación incluyó la conceptualización del diseño y la entrega final del proyecto. Esto involucró el trabajo con arquitectos para garantizar el atractivo del proyecto manteniendo la funcionalidad, además de supervisar los contratistas y proveedores para cumplir con los hitos y planos de construcción, ayudando con la administración del presupuesto para evitar retrabajos. Se enfrentó con retos como atrasos, imprevistos en los permisos y suspensiones en la entrega de materiales, se ejecutaron planes de contingencia y promovieron plataforma de comunicación ágiles para mantener el éxito del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de grupos de interés (Involucrados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Involucrados Directos - Propietario - PM - Arquitectos - Ingenieros - Equipos de proyecto - Contratistas - Proveedores - Bancos - Inquilinos - Vecinos Involucrados Indirectos - Clientes de los locales - Municipalidad - AyA - ICE - SETENA - Ministerio de Salud - Bomberos - MOPT - CFIA - Patrimonio Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobado por: |  |  |  | Firma: |  |  |  |  |  |
| Realizado por: |  |  |  | Firma: |  |  |  |  |  |

Nota: La tabla 7 muestra el acta de constitución con sus respectivas secciones. Autoría propia

#### Identificación de los interesados

Identificar a los interesados del proyecto de centro comercial proporciona orden a la organización y al equipo (desde los ejecutivos corporativos hasta los equipos de trabajo que operan como proveedores) porque no todos están alineados en lo que respecta a los puntos críticos de la decisión que permiten el logro efectivo de los resultados planeados o el resultado a alcanzar.

Reconocer a los interesados de un proyecto es clave para gestionar su éxito, no solo a nivel de tecnología y finanzas, sino también en términos de comunicación y respeto al personal, al medio ambiente y a los usuarios del proyecto. Por lo tanto, ningún proyecto puede completarse sin tener en cuenta las habilidades de aquellos que construyen y estructuran los objetivos y alcances; por esta razón, generalmente se desglosan en varios grupos (internos, externos, financieros, los usuarios, el personal).

Según la Guía Práctica de Grupos de Procesos PMI (2023), “identificar a los interesados es el proceso de identificar periódicamente a los interesados del proyecto, así como de analizar y documentar información relevante a sus intereses, participación, interdependencias, influencias y posibles impactos en el éxito del proyecto” (pág. .73).

La gestión de interesados es importante para el trabajo saber cómo influir y mantener una excelente comunicación con los interesados a lo largo del proyecto, ya que los interesados son un factor clave en el éxito del proyecto. En este sentido, los procesos de gestión de accionistas, identificando, atendiendo, controlando e involucrando a los interesados en el proyecto, es por esto que es importante contar con su respaldo.

Identificar a los interesados es muy importantes para el proyecto, los cuales están representados a través de los principales stakeholders (ver tabla 8), empleados, equipos de trabajo, entidades gubernamentales, usuarios, proveedores, etc.

En respuesta, la búsqueda y análisis de interesados para tal proyecto (ya sea que estén interesados positiva o directamente, oponiéndose indirectamente) son también un análisis extenso que se encuentra bajo mejora continua desde la solidez de las etapas previas de identificación con el fin de respaldar los procesos de toma de decisiones en todas las fases del proyecto.

En la Tabla 8 se presenta la lista de los interesados principales del proyecto.

- Tabla 8     Registro de Interesados

Registro de Interesados

| # | Interesado | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propietario | - El principal financiador del proyecto. - Garantizar la alineación con los objetivos organizacionales o comerciales. | - Definir los objetivos, el alcance y el presupuesto del proyecto. - Aprobar decisiones importantes, asignaciones de fondos y cambios en el alcance del proyecto. - Proporcionar dirección estratégica y resolver problemas de alto nivel. - Supervisar y revisar el progreso del proyecto a través de revisiones periódicas. |
| 2 | Project Manager | - Coordinador de la planificación, ejecución y cierre del proyecto. - Actúa como el principal enlace de comunicación entre los stakeholders. | - Desarrollar y gestionar el plan de gestión del proyecto, el alcance, el cronograma, el presupuesto y los riesgos. - Supervisar el rendimiento de todos los equipos para garantizar que se cumplan los objetivos del proyecto. - Gestionar las adquisiciones, los contratos y la participación de las partes interesadas. - Monitorear y controlar el progreso del proyecto, asegurando la alineación con los entregables. - Abordar problemas e implementar acciones correctivas cuando sea necesario. |
| 3 | Equipo de trabajo de la Administración | - Ayudar al gerente de proyecto en la planificación, seguimiento y control del proyecto. | - Realizar tareas específicas como actualizaciones de horarios, seguimiento de costos e informes. - Apoyar el análisis de riesgos y las estrategias de mitigación. - Mantener la documentación del proyecto y coordinar las comunicaciones. - Brindar apoyo especializado en áreas como aseguramiento de la calidad y adquisiciones. |
| 4 | Arquitecto | - Liderar el proceso de diseño, asegurando la funcionalidad, la estética y el cumplimiento de las normativas y reglamentos. | - Desarrollar diseños conceptuales para el centro comercial. - Crear planos y especificaciones arquitectónicas detalladas. - Garantizar que los diseños se alineen con los objetivos de sostenibilidad y accesibilidad del proyecto. - Coordinar con ingenieros y consultores la integración de los sistemas técnicos. - Obtener las aprobaciones y permisos de diseño necesarios. |
| 5 | Equipo de trabajo | - Proporcionar soporte técnico y creativo al arquitecto principal. | - Preparar dibujos detallados, modelos 3D y representaciones. - Recopilar datos relevantes para el diseño. - Ayudar a coordinar las revisiones del diseño en función de los comentarios de las partes interesadas. - Coordinar el cumplimiento de los códigos y normas de construcción en todos los diseños. |
| 6 | Ingeniero Estructural | - Diseñar y analizar el marco estructural del centro comercial. | - Desarrollar diseños estructurales que garanticen la seguridad, la estabilidad y la durabilidad. - Calcular cargas considerando factores de suelos. - Crear planos estructurales detallados, especificaciones e informes. - Supervisar la construcción para garantizar el cumplimiento de los diseños estructurales. - Colaborar con el arquitecto para integrar los sistemas estructurales sin problemas. |
| 7 | Ingeniero Mecánico | - Diseñar y supervisar sistemas mecánicos para la distribución de agua potable y distribución sanitaria | - Desarrollar diseños de mecánico para el suministro de agua y drenaje. - Coordinar la eficiencia energética en los diseños de sistemas mecánicos. - Especificar materiales y equipos para sistemas mecánicos. - Supervisar la instalación y realizar pruebas de rendimiento del sistema. |
| 8 | Ingeniero Eléctrico | - Diseñar y supervisar sistemas eléctricos para la distribución de energía e iluminación principal del centro comercial. | - Diseñar el sistema eléctrico, los sistemas de suministro de energía, iluminación y comunicación. - Garantizar el cumplimiento de los códigos y normas de seguridad eléctrica. - Especificar soluciones energéticamente eficientes y opciones de energía renovable. - Realizar cálculos de carga y seleccionar el equipo adecuado. - Supervisar las instalaciones eléctricas y los sistemas de prueba una vez finalizados. |
| 9 | Ingeniero Civil | - Planificar y diseñar elementos de infraestructura relacionados con el centro comercial. | - Diseñar la infraestructura del sitio, área de estacionamientos, drenaje y servicios públicos. - Realizar levantamientos topográficos e investigaciones de suelos para informar los diseños. - Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental y urbanística. - Diseñar y supervisar los movimientos de tierra y la nivelación del terreno. - Proporcionar soluciones para la gestión del agua y el control de la erosión. |
| 10 | Contratistas | - Ejecutar la construcción del centro comercial de acuerdo con los planos y especificaciones aprobados. | - Coordinar mano de obra, equipo y materiales del proyecto. - Realizar tareas de construcción, incluyendo excavación, trabajos estructurales, instalaciones y acabados. - Garantizar que el trabajo cumpla con las normas de seguridad, los estándares de calidad y los tiempos. - Comunicar el progreso y resolver problemas con el gerente del proyecto. - Proporcionar garantías de mano de obra y materiales. |
| 11 | Proveedores | - Proporcionar los materiales de construcción, el equipo y los suministros necesarios para el proyecto. | - Entrega oportuna de materiales según las especificaciones del proyecto. - Mantener una comunicación clara sobre la disponibilidad, los precios y los horarios de entrega. - Coordinar con los contratistas y los equipos de adquisiciones para evitar retrasos. - Proporcionar documentación como certificaciones de materiales y garantías. |
| 12 | Vecinos | - Proporcionar retroalimentación sobre afectaciones de la propiedad y alrededores del proyecto. | - Comunicar las preocupaciones sobre el ruido, el tráfico y la seguridad durante la construcción. - Proporcionar retroalimentación al equipo del proyecto durante las consultas - Colaborar con el equipo del proyecto para mitigar las interrupciones y mantener las relaciones con la comunidad. |
| 13 | Clientes | - Representar a los inquilinos y clientes que utilizarán el centro comercial. | - Definir los requisitos para los espacios comerciales, los servicios públicos y las comodidades. - Proporcionar información para garantizar la funcionalidad y la comerciabilidad. - Comprometerse con contratos de arrendamiento para la ocupación del espacio. - Participar en las inspecciones previas a la entrega del espacio comercial. |
| 14 | Bancos | - Proporcionar recursos financieros para el proyecto a través de préstamos o líneas de crédito. | - Evaluar la factibilidad del proyecto y las proyecciones financieras. - Aprobar préstamos o acuerdos de financiación. - Monitorear el progreso del proyecto para vigilar el cumplimiento de las condiciones de financiamiento. - Desembolsar los fondos de acuerdo con los hitos del proyecto. |
| 15 | Municipalidad | - Regular y supervisar el cumplimiento de las normas regulatorios y de construcción. | - Revisar y aprobar diseños, permisos de construcción - Supervisar el cumplimiento de las leyes de zonificación, las regulaciones ambientales y las normas de seguridad. - Dar apoyo a la infraestructura, como el acceso por carretera y los servicios públicos. |
| 16 | Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) | - Supervisar y certificar la conducta profesional de los arquitectos involucrados en el proyecto. | - Revisar que los diseños de los proyectos cumplan con las normas arquitectónicas y los códigos de prácticas. - Certificar las credenciales del arquitecto principal y la responsabilidad del proyecto. - Mediar en cualquier disputa relacionada con la ética o las prácticas arquitectónicas. |
| 17 | Acueductos y Alcantarillados (AYA) | - Suministro de agua y gestión de sistemas de drenaje para el centro comercial. | - Revisar y aprobar los diseños de conexiones de agua y planes de drenaje. - Instalar medidores de agua y conexiones a los sistemas de abastecimiento de agua. - Monitorear el uso y garantizar el cumplimiento de las normas de gestión del agua. - Apoyar el mantenimiento de la infraestructura relacionada con el agua después de la construcción. |
| 18 | Instituto de Electricidad (ICE) | - Proporcionar electricidad y otros servicios energéticos al centro comercial. | - Revisar y aprobar los diseños de los sistemas eléctricos para la compatibilidad con la red. - Instalar y conectar sistemas de suministro de energía, medidores y transformadores. - Garantizar el cumplimiento de la normativa energética. - Colaborar con el equipo del proyecto para explorar opciones de energía renovable, si corresponde. |
| 19 | SETENA | - Controlar de que el proyecto se alinee con las regulaciones ambientales y los objetivos de sostenibilidad. | - Evaluar el impacto ambiental del centro comercial a través de Estudios de Impacto Ambiental. - Supervisar el cumplimiento de las normas de construcción ecológica y las prácticas de conservación de recursos. - Hacer cumplir las regulaciones relacionadas con la biodiversidad, la gestión del agua y la eliminación de desechos. |
| 20 | Ministerio de Salud | - Regular y supervisar que el centro comercial cumpla con los estándares y regulaciones de salud pública. | - Revisar los planes de saneamiento, ventilación y seguridad para garantizar el cumplimiento de la salud. - Aprobar diseños para la calidad del agua, establecimientos de alimentos e instalaciones médicas dentro del centro comercial. - Realizar inspecciones periódicas durante y después de la construcción para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias. - Proporcionar pautas sobre medidas sanitarias |
| 21 | Cuerpo de Bomberos | - Supervisa que las medidas de seguridad contra incendios se incorporen en el diseño y construcción del centro comercial. | - Revisar y aprobar los planos de seguridad contra incendios, incluidas las rutas de evacuación y los sistemas de extinción de incendios. - Realizar inspecciones para garantizar el cumplimiento de los códigos y normas contra incendios. - Revisar y aprobar la señalización de seguridad contra incendios, las salidas de emergencia y la ubicación de equipos. - Revisar los procedimientos de seguridad contra incendios y protocolos de respuesta. |
| 22 | MOPT | - Supervisar la planificación de la infraestructura y garantizar la conectividad con los servicios públicos y los sistemas de transporte. | - Aprobar los planos de acceso al sitio, incluidas las carreteras, las áreas peatonales y los estacionamientos. - Coordinar la integración de servicios públicos como los sistemas de agua, electricidad y alcantarillado. - Evaluar el impacto del proyecto en la infraestructura existente. Supervisar el cumplimiento de las políticas de planificación urbana y desarrollo de infraestructuras. |
| 23 | Patrimonio Nacional | - Proteger y preservar los elementos culturales e históricos afectados por el proyecto | - Evaluar el impacto del proyecto en sitios patrimoniales cercanos o estructuras históricamente significativas. - Revisar y aprobar los planos para cualquier modificación a los bienes patrimoniales (por ejemplo, el muro de adobe). - Hacer cumplir las directrices para preservar la integridad arquitectónica y cultural de los elementos patrimoniales. - Supervisar los trabajos relacionados con el patrimonio durante la construcción para garantizar su cumplimiento. - Proporcionar certificación o documentación que confirme el cumplimiento de los requisitos de conservación. |

Nota: La tabla 8 muestra el registro de interesados, los roles y responsabilidades. Autoría propia

Análisis de los Interesados

El éxito radica en entender quiénes son los interesados, cómo acercarse a ellos y trabajar con ellos, qué necesitan y qué quieren. El análisis de interesados se realiza desde el inicio del proyecto. También busca reconocer, evaluar y controlar los elementos que podrían tener un impacto positivo o negativo en la gestión de interesados, y llegar a resolver conflictos en el proyecto.

El análisis de interesados es una herramienta de gestión de proyectos. También sirve para considerar a los interesados internos y externos que pueden tener el poder de afectar los aspectos de las soluciones propuestas, o que pueden ser afectados por las soluciones del proyecto, que es uno de los procesos subyacentes practicados por personas exitosas para motivar a otros a ofrecer su apoyo. La gestión de interesados puede proteger de los fracasos del proyecto (Cibermedio, 2022).

Los interesados del proyecto son todas las personas (directa o indirectamente) involucradas con el proyecto, cuya participación positiva o negativa influye en que el proyecto alcance sus objetivos. La participación y el apoyo de los interesados son vitales para el desarrollo y operación del proyecto. Categorizar y clasificar a los interesados proporciona varias ventajas para la gestión general del proyecto, pero también para la gestión de sus procesos y riesgos. Mientras más claro esté cada uno respecto a su nivel de expectativa, el equipo del proyecto tiene un objetivo, puede lograr el máximo, actuando sobre lo que maximizará su capacidad para cumplir esas expectativas, y también reducir la distancia entre las expectativas y el resultado final del proyecto. Además, al poder predecir las respuestas de las partes interesadas, el equipo del proyecto puede obtener un mejor juicio desde un punto de vista preventivo, es decir, actuar de manera más efectiva para diseñar y llevar a cabo acciones para reforzar las ventajas y mitigar las consecuencias negativas.

En la Tabla 9 se presenta el análisis de los Interesados del proyecto.

- Tabla 9    Análisis de los Interesados

Análisis de los Interesados

| Interesados |  | Posición | Poder | Interés | Actitud General | Influencia | Importancia | Impacto Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  | + A favor | - Bajo: No Afecta. | 1-Nada | 1-Muy positiva | Alta | Alta | Positivo |
|  |  | - En contra | 2-Tiene alguna relación de influencia | 2-Un poco | 2-Positiva | Media | Media | Negativo |
|  |  |  | 3-Medio: Puede modificar algunos aspectos | 3-Medio | 3-Neutral | Baja | Baja | Desconocido |
|  |  |  | 4-Puede atrasar | 4-Mucho | 4-Negativa |  |  | Incierto |
|  |  |  | 5-Alto: Puede detener o cancelar | 5-Muchísimo | 5-Muy Negativa |  |  |  |
| 1 | Propietario | + | 5 | 5 | 1 | Alta | Alta | Positivo |
| 2 | Project Manager | + | 5 | 5 | 1 | Alta | Alta | Positivo |
| 3 | Equipo de trabajo de la Administración | + | 5 | 4 | 2 | Media | Media | Positivo |
| 4 | Arquitecto | + | 4 | 4 | 2 | Media | Media | Positivo |
| 5 | Equipo de trabajo | + | 3 | 4 | 2 | Media | Media | Positivo |
| 6 | Ingeniero Estructural | + | 4 | 4 | 2 | Media | Media | Positivo |
| 7 | Ingeniero Mecánico | + | 4 | 4 | 2 | Media | Media | Positivo |
| 8 | Ingeniero Eléctrico | + | 4 | 4 | 2 | Media | Media | Positivo |
| 9 | Ingeniero Civil | + | 4 | 4 | 2 | Media | Media | Positivo |
| 10 | Contratistas | + | 4 | 3 | 2 | Media | Media | Positivo |
| 11 | Proveedores | + | 4 | 3 | 2 | Media | Media | Positivo |
| 12 | Vecinos | + | 2 | 3 | 3 | Media | Media | Positivo |
| 13 | Clientes | + | 4 | 4 | 2 | Media | Media | Positivo |
| 14 | Bancos | + | 5 | 5 | 2 | Alta | Alta | Positivo |
| 15 | Municipalidad | + | 4 | 3 | 2 | Media | Media | Positivo |
| 16 | Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) | + | 3 | 3 | 2 | Media | Media | Positivo |
| 17 | Acueductos y Alcantarillados (AYA) | + | 3 | 3 | 3 | Media | Media | Positivo |
| 18 | Instituto de Electricidad (ICE) | + | 3 | 3 | 3 | Media | Media | Positivo |
| 19 | SETENA | + | 3 | 3 | 3 | Media | Media | Positivo |
| 20 | Ministerio de Salud | + | 3 | 3 | 3 | Media | Media | Positivo |
| 21 | Cuerpo de Bomberos | + | 3 | 3 | 3 | Media | Media | Positivo |
| 22 | MOPT | + | 3 | 3 | 3 | Media | Media | Positivo |
| 23 | Patrimonio Nacional | + | 3 | 3 | 3 | Media | Media | Media |

Nota: La tabla 9 muestra un análisis detallado de los interesados. Autoría propia

Figura 10      Matriz de Análisis de Interesados

Matriz de Análisis de Interesados

Nota: La figura 10 muestra la Matriz de Interesados. Autoría propia

## 4.2 Procesos de Planificación

Resulta esencial comprender las etapas y procesos que se deben seguir para el desarrollo exitoso de un proyecto. En este sentido, una de las etapas iniciales en el desarrollo de proyectos es la planificación de sus distintas áreas de desarrollo. La planificación incluye la identificación, descripción y seguimiento de las actividades que ayudan a controlar el desarrollo del proyecto. De este modo, se podrán establecer y asignar los recursos materiales y financieros correspondientes para abordar de manera adecuada las posibles eventualidades del proyecto, evitando sorpresas inesperadas. La planificación y gestión de proyectos es una labor relevante y crucial para la realización de las actividades en el área de diseño y construcción para el proyecto del centro comercial.

Según la Guía Práctica de Grupos de Procesos PMI (2023), el grupo de Procesos de Planificación está compuesto por aquellos procesos que establecen el alcance total del esfuerzo, definen y refinan los objetivos y desarrollan la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los procesos del grupo de Procesos de Planificación desarrollan los componentes del plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto utilizados para llevarlos a cabo (pág. 78).

La planificación es una fase crucial en la gestión de los proyectos. Uno de los pasos incluidos en esta fase será la definición y establecimiento de los objetivos y alcances del proyecto. Pero no solo esto, sino cómo se va a llegar a ellos, qué recursos se emplearán, cuáles serán las tareas necesarias, el tiempo que durará el proyecto, qué fase será la siguiente, etc. Una vez establecidos los objetivos, si surgiera cualquier problema o inconveniente, se conocen cuáles podrían ser las posibles opciones y planificar el momento en el que la solución puede incluirse y seguir siendo válido de una forma eficiente para el proyecto.

La planificación es una de las primeras etapas para la elaboración de un proyecto, mediante un proceso meticuloso de actividades para lograr un objetivo, se describe lo que se necesita realizar de manera clara y precisa. De este proceso depende gran medida la ejecución óptima del proyecto, ya que se convierte en la guía metódica que permite asegurarse que todo sea ejecutado de acuerdo con lo planeado (Rosales, 2022).

La planificación ayuda a dar el paso adecuado en el momento preciso, también es esencial en el seguimiento del proyecto. No se debe olvidar que el proyecto también podrá realizarse sobre un contrato que se tiene con un cliente, por lo tanto, de forma incorrecta o no según los acuerdos, esta planificación es la que se ve por dónde avanzan los trabajos y a qué hora será la del paso siguiente, pudiendo llevar a no cumplir el compromiso establecido.

La figura 11, muestra los grupos de procesos de planificación de la dirección de proyectos.

Figura 11 Procesos de Planificación

Procesos de Planificación

Nota: Adaptado de la Guía de Practica de Grupo de Procesos (p.77), PMI, 2023, Project Management Institute.

Se listan los documentos, que conforman el plan para la dirección del proyecto, ver figura 12.

Figura 12 Plan para la dirección del Proyecto y Documentos del Proyecto

Plan para la dirección del Proyecto y Documentos del Proyecto

Nota: Adaptado de la Guía Práctica de Grupo de Procesos (p.33), PMI 2023, Project Management Institute.

#### 4.2.1 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto

## El Plan para la dirección del proyecto es un plan esencial para definir cómo ejecutar, monitorear y controlar cada componente del proyecto. Este es un aspecto importante de la fase de planificación en la gestión de proyectos, ya que ofrece una metodología integral para delinear todo lo que necesita hacerse en el plan y quién estará a cargo de ejecutar las tareas del proyecto.

## Un plan de dirección de proyecto es una herramienta estratégica que permite organizar y controlar todas las actividades necesarias para llevar a cabo un proyecto. Este plan establece las directrices, los procesos y las responsabilidades necesarias para alcanzar los resultados deseados (Principios Dirección de Proyectos, s.f.)

## El plan para la dirección de proyecto sirve como guía o referencia para el equipo de proyecto y otras partes interesadas, especialmente al tratarse de la gestión de proyectos a nivel de procedimientos, control, calidad, contratos y otros aspectos.

## Crear un plan de gestión de proyectos es beneficioso porque:

## Es una Herramienta sobre cómo alimentar una misión y un propósito compartido entre las personas responsable del proyecto.

## Participa de manera disciplinada y sistemática en definir qué debe hacerse, quién lo hará, cómo se debe hacer, qué proveedores y contratos son necesarios, y cómo se controlará el proyecto.

## Responde preguntas como: ¿cómo se realizará el trabajo? ¿Cómo se evaluará el cumplimiento? ¿De qué maneras confrontará el proyecto el cambio y la incertidumbre? ¿Cómo se entregará ese trabajo? Entre otros.

## Ofrece un calendario de trabajo y redactar una colección de procesos lógicos para garantizar que el emprendimiento se cree y finalice bajo las condiciones de entender el proyecto desde el principio.

## Tiene una estructura inicial y base para lo que debería ser el proceso en cada etapa del proyecto.

Según la guía práctica de Grupo de procesos PMI (2023) se deberían definirse las líneas base del plan para la dirección del proyecto; es decir, es necesario definir al menos las referencias del proyecto en cuanto al alcance, tiempo y costo, de modo que la ejecución del proyecto pueda ser medida y comparada con esas referencias y que se pueda gestionar el desempeño (pág. 80).

#### 4.2.2 Planificar la Gestión del Alcance

Planificar la gestión del alcance sienta las bases de lo que está incluido en el alcance y lo que no, aclarando el alcance con todas las partes interesadas; una especie de acuerdo sobre lo que incluye el proyecto y sus entregables.

Este es el proceso que ayuda a obtener una definición detallada de los entregables del proyecto, que puede confirmarse con los requisitos a través de la aceptación del cliente, porque esto proviene de la planificación del alcance.

También contiene el trabajo que se prevé realizar, lo cual incluye el alcance del trabajo que se pretende crear según los acuerdos con el cliente.

Según la guía práctica de grupo de procesos PMI (2023), planificar la gestión del alcance es el proceso de crear un plan para la gestión del alcance que documente cómo serán definidos, validados y controlados el alcance del proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto (pág. 81).

El objetivo principal de la gestión del alcance del proyecto es supervisar que, cuando el proyecto esté terminado, entregue el producto/servicio prometido, tratándose de beneficios vinculados al acuerdo.

El proceso de manejo del alcance es una parte crítica de la planificación general del proyecto y del proceso de control del proyecto. Después de identificar al cliente y sus requisitos, también se debe determinar qué es lo que se va a ejecutar, es decir, qué enfoque se debe tomar para estar al tanto del proyecto en su totalidad.

La gestión del alcance es responsable de entregar el proyecto exitosamente con todas sus actividades, a tiempo y dentro del costo.

Algunas herramientas y técnicas utilizadas en este proceso:

- Juicio de expertos: Consulta con arquitectos y gerente de proyectos.

- Análisis de datos: análisis de alternativas para evaluar diferentes opciones de diseño.

- Análisis del producto: comprender los requisitos funcionales y estéticos del centro comercial.

- Descomposición de la EDT: estructuración de paquetes de trabajo en una jerarquía.

#### 4.2.2.1 Plan para la Gestión del Alcance

La gestión del alcance comprende el trabajo necesario para que el proyecto incluya todo lo necesario, y solo el trabajo necesario, para completar el proyecto con éxito; esencialmente, se trata de definir y controlar lo que está y lo que no está incluido en el proyecto. Para ello se efectúan acciones como la definición de los objetivos para generar la estructura de desglose del proyecto en diferentes niveles. Según la Guía Práctica de Grupos de Procesos PMI (2023), “describe como será definido, desarrollado, monitoreado y controlado y validado el alcance” (pág. 238).

El gerente de proyecto y su equipo son los coordinadores y responsables de la gestión integral del proyecto: técnicamente, económicamente, contractualmente y de adquisiciones, contando con la totalidad de los recursos apropiados para la gestión del proyecto, para lograr los objetivos de cada contrato con calidad, costo y plazo, además de dar seguimiento y haciendo las verificaciones de tiempo y costo para el desarrollo en todas las fases de trabajo.

Los componentes de un plan de gestión del alcance según el PMI (2023) incluyen:

- El proceso de elaboración del enunciado de alcance del proyecto sirve como base para definir los objetivos, entregables, restricciones y supuestos, garantizando que todas las partes interesadas tengan un entendimiento claro de lo que implica el proyecto, evitando interpretaciones equivocadas del proyecto.

El proyecto tiene como objetivo diseñar y construir un centro comercial moderno, que incluye:

- Espacios para locales comerciales

- Áreas de entretenimiento y áreas comunes

- Espacios de Estacionamientos

- Características de diseño sostenible

- Servicios de infraestructura (Desfogue Pluvial, Sistema electromecánico, suministro de agua)

- Desarrollar el plan operativo de las instalaciones

- El proceso de creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) es crucial para interpretar el alcance del proyecto de alto nivel en componentes manejables, garantizando que cada entregable principal se divida en paquetes de trabajo más pequeños, lo que hace que la planificación, el presupuesto, la programación y la asignación de tareas sean más eficientes, permitiendo una mejor coordinación entre los diferentes equipos, lo que garantiza una comunicación fluida de todas las actividades de diseño y ejecución del proyecto.

Desarrollar el Desglose jerárquico de las tareas del Centro Comercial (EDT):

  - Anteproyecto:

- Estudios preliminares

- Desarrollar el Máster plan

- Tramitología inicial

  - Diseño

- Diseño arquitectónico

- Planos Constructivos

- Permisos

  - Construcción

- Obras de Infraestructura

- Edificio y Áreas comunes

  - Operación y Mantenimiento

- Desarrollar estrategias de operativas y mantenimiento

- Programa de inspecciones y actualizaciones de equipos

  - Cierre del proyecto

- Cierre de contratos

- Entrega del proyecto

- El proceso de aprobación y la conservación de la línea base del alcance es esencial para garantizar que el alcance del proyecto definido permanezca constante y que los cambios necesarios pasen por un proceso de revisión. La línea base de alcance, que consta del enunciado de alcance del proyecto aprobada, la EDT y el diccionario de EDT, actúa como punto de referencia a lo largo del proyecto. Al establecer un proceso de aprobación formal, el equipo del proyecto evita cambios no autorizados que podrían provocar retrasos en el cronograma, sobrecostos al presupuesto o conflictos entre los interesados.

- El proceso que especifica la aceptación de los entregables del proyecto completado garantiza que el producto final cumpla con las expectativas de las partes interesadas y los requisitos establecidos. Al definir criterios de aceptación claros desde el principio, el equipo del proyecto se asegura de que el centro comercial se entregue de acuerdo con los estándares acordados. Obtener la aprobación formal del cliente y de las partes interesadas clave evita disputas en la etapa final y proporciona una confirmación documentada de que el proyecto ha cumplido sus objetivos.

#### 4.2.2.2 Plan de Gestión de los Requisitos

El plan de gestión de los requisitos ayuda al proyecto a impulsar el desarrollo exitoso al facilitar el desarrollo del proyecto en el tiempo programado, ayudar en el uso de recursos efectivos mediante la priorización, la identificación y el control de cambios, y mejorar la comunicación entre el equipo. De esta manera, la gestión puede tomar decisiones que no solo controlen los costos, tiempo y calidad del proyecto, sino también el riesgo de que los requisitos comprometen la planificación, calidad y alcance del proyecto, así como el control al evitar la duplicación de requisitos no gestionados.

Se establecerá el procedimiento mediante el cual el equipo de trabajo obtendrá y manejará la información, se especificarán los medios para controlar los requisitos, verificación, trazabilidad y control de los requisitos del proyecto, así como las responsabilidades para las diversas tareas, medios y formatos que permitan la trazabilidad de los requisitos establecidos para mantener una comunicación adecuada con el cliente, consultores y proveedores para la adaptación en todas las fases del proyecto, lo que permite una retroalimentación adecuada y oportuna con las disciplinas mencionadas para proporcionar resultados.

Algunas herramientas utilizadas para el análisis de requisitos para el proyecto:

Entrevistas: Al personal involucrado en el desarrollo del centro comercial, el cual cuenta con experiencia en el área de diseño, construcción, inspección, comercialización, operación y administración de centros comerciales para identificar las necesidades y expectativas que estos tienen para el proyecto a desarrollar.

Lluvia de ideas: Técnica aplicada con los analistas y desarrolladores para generar tantas alternativas de solución a los problemas o situaciones identificados en la etapa iniciales, con el objetivo de clasificar e identificar de manera más concreta las necesidades del proyecto.

Observación: Se realizó en distintos proyecto de centros comerciales, identificando los procesos que se utilizan durante el ciclo de vida del producto.

Cada componente del plan de gestión de los requisitos PMI (2023), desempeñan un papel fundamental para garantizar la alineación con las expectativas de las partes interesadas, las normas, los requerimientos y los objetivos del proyecto.

- La planificación, el monitoreo y el informe de las actividades de requisitos proporcionan una manera estructurada de recopilar y gestionar los requisitos, asegurando que las necesidades de los interesados sean identificadas y documentadas de manera efectiva. El proceso de planificación ayuda a identificar técnicas apropiadas; por ejemplo, entrevistas con interesados, análisis regulatorio y evaluación de actividades. Se utiliza un registro de requisitos para monitorear los requisitos, con todos los requisitos asignados a un identificador, estado y responsable. Mediante el uso de informes, el progreso hacia los requisitos se comunica a los interesados durante reuniones programadas y documentación formal, informándolos, agrupándolos y destacando cualquier problema desde el principio.

- Las actividades de gestión garantizan que los cambios en los requisitos se controlen y documenten correctamente, dado que los requisitos del proyecto pueden cambiar debido a nuevas necesidades de las partes interesadas o imprevistos, un proceso ordenado de gestión de cambios evita las confusiones del alcance y mantiene la estabilidad y el equilibrio de las actividades del proyecto. Un Comité de Control de Cambios revisa cada solicitud de modificación, considerando su impacto en la triple restricción del proyecto (costo, cronograma y alcance). Los cambios aprobados se incorporan a la documentación del proyecto, con un sistema de control de cambios que garantiza la trazabilidad y la responsabilidad de todas las modificaciones que impactan al proyecto.

- El proceso para priorizar los requisitos determina qué requisitos son los más críticos para el éxito del proyecto, con las limitaciones de presupuesto, tiempo y recursos del proyecto puede ser difícil de cumplir con todos los requisitos que demanda el proyecto, hacer una priorización de los requisitos garantiza que los elementos de alto impacto, como la integridad estructural, el cumplimiento de la seguridad y la infraestructura esencial, se priorizan primero, asegurando que los elementos principales se entreguen a tiempo.

- Las métricas para priorizar los requisitos definen cómo se mide el cumplimiento de los requisitos a lo largo del proyecto, ayudando a evaluar si los requisitos siguen siendo consistentes después de la aprobación, minimizando las afectaciones causadas por cambios frecuentes. La métrica de requisitos asegura que todos los requisitos se validen a través de pruebas e inspecciones adecuadas, lo que garantiza el cumplimiento, además de

ayuda a al gerente de proyecto a evaluar que el proyecto esté dentro de los parámetros establecidos.

El centro comercial solo puede tener éxito si tanto la fase de diseño como la fase de construcción cuentan con métricas claras de rendimiento.

Estas métricas permiten monitorear el progreso, controlar la calidad y gestionar los costes, asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

A continuación, se presentan las métricas claves para tanto la etapa de diseño como la etapa de Construcción del proyecto:

Métricas de Diseño

- Porcentaje de finalización del diseño: Realiza un seguimiento del progreso de los diseños arquitectónicos, estructurales, electromecánicos y de infraestructura en comparación con el cronograma planificado asegurando los entregables departe del gerente y el equipo de proyectos. Realizar reuniones de revisión de avance con todas las disciplinas.

- Aprobación de las partes interesadas: Medir el porcentaje de elementos de diseño (planos, fachadas, distribución, materiales) aprobados por las partes interesadas, incluido el gerente, arquitectos, ingenieros y los futuros inquilinos, ratificando la alineación entre la visión del proyecto y las expectativas de las partes interesadas, reduciendo la repetición de trabajos debido a las revisiones del diseño.

- Cumplimiento de normativas y códigos de diseño: Evaluar que los diseños de todas las disciplinas incorporen todos los códigos de construcción, institucionales y gubernamentales, las regulaciones ambientales y los requisitos de la ley 7600, lo que previene problemas legales y costosos rediseños al garantizar el cumplimiento desde las primeras etapas del proyecto.

- Estudio de Ingeniería de valor: Realizar estudios de ingeniería de valor que optimiza los materiales, los diseños y los métodos de construcción sin comprometer la calidad, ayudando en la toma de decisiones en todos los componentes del proyecto.

- Cantidad de solicitudes de Cambio de diseño: Realiza seguimiento del número de solicitudes de cambio realizadas después de que se finaliza la línea base de diseño aprobado, una alta solicitud de cambio indica una mala recopilación de requisitos lo que puede provocar retrasos y sobrecostos para el proyecto.

Métricas constructivas

- Cumplimiento del cronograma (%): Se refiere a la cantidad de trabajo completada en comparación con el cronograma inicial. Si el proyecto se completa con un retraso, el propietario o los consultores pueden imponer una penalización por la entrega tardía de materiales o trabajo.

- Índice de Desempeño de costos (CPI): mide la utilización del capital del proyecto para rendir al comparar los costos presupuestados con los costos reales.

- Porcentajes de defectos de calidad: Dar seguimiento al número de defectos encontrados en materiales, mano de obra o instalaciones durante la inspección. Reducir en caso de que la calidad de la construcción cumpla con los estándares definidos, lo que lleva a menores costos de reparación y mantenimiento después de completar el proyecto.

- Porcentajes de accidentes: Monitorear los accidentes de construcción; si la tasa de incidentes es baja o nula, muestra que existen sólidos protocolos de seguridad para los trabajadores, asegurando el cuidado de su seguridad y evitando responsabilidades legales

- Desperdicio de material (%): Medir el desperdicio de materiales y la disminución de residuos en las actividades de construcción, ayudando a reducir los costos del proyecto.

El índice de trazabilidad y los atributos de los requisitos registrados en la matriz de trazabilidad garantizan que todos los requisitos se tomen en cuenta antes de la finalización del proyecto y que se validen adecuadamente.

Características de trazabilidad importantes como:

- ID del requisito

- Código WBS

- Descripción

- Requisitos

- Partes responsables

- Entregables

- Método de verificación

Pueden rastrear los requisitos desde el inicio hasta su implementación con esta estructura y, por lo tanto, no se omite nada y se satisfacen las expectativas de las partes interesadas.

#### 4.2.3 Recopilar Requisitos

En la gestión de proyectos, recopilar y definir los requisitos es fundamentales en la forma de llevar más eficazmente un proyecto desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, es necesario mantener los requisitos documentados, ya que deben ser específicos, precisos y coherentes, mientras que se recomienda un sistema para vincular manualmente los requisitos, incluyendo asignar un identificador a cada uno y señalar la relación de dependencia entre ellos.

Según la guía práctica de Grupo de procesos (PMI, 2023), “recopilar requisitos es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto” (pág. 83).

La identificación y documentación de las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas es un prerrequisito para la recopilación de requisitos del centro comercial para establecer de que todas las intenciones del proyecto estén bien reflejadas. Esto comienza con el reconocimiento de todas las partes interesadas potenciales: inquilinos, clientes, instituciones y la comunidad misma.

Cada grupo de interés tiene intereses específicos; por ejemplo, los requisitos de los inquilinos para espacios funcionales y adaptables, o los de los consumidores para oportunidades de compra.

La recopilación y tratamiento de los requisitos se centrará en varios aspectos de los elementos del proyecto, y cómo hacer esto estará dictado en gran medida por cómo se han priorizado estos aspectos de los requisitos.

El problema es la recopilación son tan importantes para el proyecto que, si no se manejan bien, pueden arruinar todo el proyecto. Uno de estos se refiere al desarrollo, construcción y administración de documentación sólida de requisitos.

Es un requisito fundamental del centro comercial ofrecer al cliente disfrute y una forma fácil de encontrar el producto; esto se logrará a través del diseño arquitectónico y el ambiente del centro comercial, el diseño de las áreas comunes y la gestión desde los elementos estructurales hasta los electromecánicos y lo de infraestructura.

Para el equipo, independientemente de la inclinación o disposición cultural, existe un conjunto de necesidades y deseos que son, de hecho, bastante universales.

Herramientas y técnicas utilizadas en este proceso:

- Juicio de expertos: Consulta con profesionales de conocimiento especializado o experiencia comprobada para tomar decisiones informadas sobre los requisitos a tomar en cuenta para el proyecto.

- Entrevistas: Las entrevistados son de gran utilidad para el análisis del sistema en la fase inicial, proporcionando información importante valor para comprender mejor el entorno en el que se va a desenvolver, lo que permite al arquitecto e ingenieros afrontar las siguientes etapas con información más precisa.

- Análisis de datos: Ayuda a identificar tendencias, riesgos y oportunidades

realizando un análisis y evaluación de datos para la tomar decisiones sobre los requisitos del proyecto.

- Matriz de recopilación de requisitos: Elaboración del documento que relaciona los requisitos con los responsables lo que garantiza que se atiendan todas las necesidades de las partes interesadas y las especificaciones técnicas.

La tabla 10, muestra la matriz de recopilación de requisitos del proyecto.

- Tabla 10 Matriz de Recopilación de Requisitos

Matriz de Recopilación de Requisitos.

| Matriz de Recopilación de Requisitos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMERCIAL |  |  |
| Recopilación de Requisitos |  |  |  |
| Documentación | Descripción | Responsable |
| Catastro | Plano de la superficie de la finca con las características del lote a desarrollar. | Cliente |
| Uso de Suelos | Documento para conocer las particularidades del entorno del lote emitido por la Municipalidad. | Cliente / Arquitecto |
| Normas y reglamentaciones constructivas | Cumplimientos de los Códigos de Construcción estructurales, de seguridad y ambientales | Equipo de Arquitectura, Estructurales, Mecánicos y Eléctricos |
| Manual de Criterios de Diseño | Documento que agrupa diferentes criterios técnicos de diseño para orientar a los equipos de la necesidad del cliente. | Cliente / Equipo PM |
| Especificaciones Técnicas | Documento con un conjunto de características y requisitos que definen las normas a ser empleados en el proceso constructivo. | Cliente / Equipo PM |
| Estudios de Suelos | Estudios geotécnicos para determinar la estabilidad del suelo para el diseño y la construcción. | Equipo de Ingeniería |
| Autodesk BIM 360 | Programa para coordinación entre departamentos internos y externos y realizar los seguimientos de los avances del diseño y ejecución además de conseguir las aprobaciones de las partes interesadas | Equipo PM, Equipo de Arquitectura, Estructurales, Mecánicos y Eléctricos |
| Microsoft Project | Programa utilizado para realizar seguimientos de hitos de diseños y ejecución del proyecto | Equipo PM |
| Plan Maestro y diseño Arquitectónico | Diseño para armonizar con el entorno, identificando las áreas para comercios, áreas comunes, zonas de entretenimiento, estacionamiento y espacios públicos. | Equipo de Arquitectura / Urbanista |
| Diseño estructural | Diseño de la estructura del edificio, los pavimentos de estacionamiento y equipos. | Equipo de Ingeniería |
| Diseño Interno | Diseño de las características arquitectónicas modernas y atractivas buscando maximizar las áreas abiertas del proyecto. | Equipo de Arquitectura |
| Diseño Sistema Mecánico | Diseño de sistema de suministro de Agua y drenaje sanitario y pluvial. | Equipo de Ingeniería Mecanica |
| Diseño sistema Aire acondicionado | Diseño del sistema de ventilación y aire acondicionado. | Equipo de Ingeniería Mecánico |
| Diseño Sistema Eléctrico | Diseño del sistema eléctrico, cableado e iluminación. | Equipo de Ingeniería Eléctrica |
| Diseño TI y Comunicación | Diseño de redes de comunicación y sistema centralizado de gestión del edificio | Equipo de Ingeniería TI |
| Diseños de Sostenibilidad | Diseño de eficiencia energética, sistemas de recolección de agua y sistema de reciclaje e eliminación de residuos | Equipos de Ingeniería Eléctrica y mecánico. |
| Aprobaciones de Permiso Constructivos | Documentación de permisos de construcción y ambientales aprobados | Equipos de Arquitectura e Ingenierías |
| Planificación de la Construcción | Desarrollar cronogramas, control de calidad, presupuestos para la gestión de consultores, subcontratistas y proveedores. | Equipo PM |
| Contratos | Desarrollar los acuerdos legales entre el propietario del proyecto y los contratistas constructivos | Equipo PM |
| Manuales de Mantenimiento | Desarrollar los manuales de mantenimiento y procedimientos necesarios para la operación efectiva del producto. | Equipo PM |

Nota: La Tabla, muestra el matriz de requisitos del proyecto. Autoría propia

En la gestión de proyectos la matriz de trazabilidad de requisitos ayuda a establecer la relación del proyecto con los requisitos, lo que resulta en mejorar el proceso y refinarlo para cada etapa del proyecto. Es importante para la toma de decisiones en cuanto al control y seguimiento de los requisitos por fase del proyecto.

La matriz de trazabilidad de requisitos simplemente busca los elementos necesarios del proyecto. “Una Matriz de Trazabilidad de Requisitos es un documento crucial en la gestión de requisitos que garantiza que cada requisito sea rastreado y vinculado con sus entregables relacionados, como casos de prueba, especificaciones de diseño y resultados de implementación” (Jain, 2022)

La tabla 11, muestra el desarrollo de la matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto.

- Tabla 11 Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Matriz de Trazabilidad de Requisitos

| Matriz de Trazabilidad de Requisitos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto |  |  |  |  |  | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMERCIAL |  |  |  |  |  |
| ID | Código EDT | Objetivo | Descripción |  | Requisitos |  | Responsable | Entregables | Diseño de Producto | Desarrollo del Producto | Estado |
| 004 | 1.2.1 Estudios Preliminares | Evaluar la viabilidad técnica, financiera y legal del proyecto para determinar si se alinea con los objetivos de las partes interesadas. | Investigación inicial para evaluar la viabilidad del proyecto y el marco general. |  | Visita al sitio, aportes de las partes interesadas y regulaciones locales de zonificación. |  | Equipo de Proyecto y Equipo PM. | Recopilar datos iniciales y redactar un informe de viabilidad la viabilidad técnica |  |  | Pendiente |
| 005 | 1.2.1.1 Estudio Documental | Dirigir el cumplimiento de las normas legales, ambientales y técnicas. | Recopilación y análisis de documentos existentes relacionados con el sitio y los requisitos reglamentarios |  | Títulos de propiedad, leyes y reglamentos, Informes especiales, Código Sísmico, Guía de tramitación. |  | Equipo de Proyecto y Equipo PM. | Revisar la documentación y crear una lista de verificación de cumplimiento normativo. |  |  | Pendiente |
| 006 | 1.2.1.2 Topografía | Obtener información topográfica detallada para planificar el trazado de la construcción y los sistemas de drenaje. | Análisis de las características físicas y elevaciones de terreno. |  | Equipo de levantamiento topográfico y topógrafos profesionales. |  | Equipo de Topografía. | Realizar levantamientos topográficos y preparar mapas detallados. |  |  | Pendiente |
| 007 | 1.2.1.3 Estudio de Suelos | Evaluar la estabilidad del suelo y la capacidad soportante para diseñar cimentaciones seguras | Análisis de las propiedades del suelo para determinar su capacidad para la construcción. |  | Pruebas de laboratorio e informes de suelos. |  | Ingenieros Geotécnicos | Extraer muestras de suelo, analizarlas y proporcionar un informe geotécnico. |  |  | Pendiente |
| 008 | 1.2.1.4 Estudio ambiental | Minimizar el cambio ecológico y garantizar el cumplimiento normativo ambiental. | Evaluación del impacto ambiental del diseño y construcción del centro comercial. |  | Evaluación del impacto ambiental, normatividad y planes de mitigación. |  | Consultores Ambientales. | Realizar estudios de campo, evaluar impactos y proponer medidas de mitigación. |  |  | Pendiente |
| 009 | 1.2.1.5 Estudio de Ingeniería | Diseño eficientes y seguros del sistema eléctrico para apoyar las operaciones del centro comercial. | Análisis técnico de sistemas eléctricos |  | Datos del sistema eléctrico del sitio, códigos de diseño y herramientas de ingeniería. |  | Ingenieros Eléctricos | Desarrollar los diseños eléctricos del centro comercial. |  |  | Pendiente |
| 010 | 1.2.1.6 Estudio Vial | Garantizar un transporte seguro y eficiente para el proyecto. | Análisis del acceso vehicular, el flujo de tráfico y la conectividad con la infraestructura del entorno. |  | Análisis de flujo de tráfico, diseño, trazado y normas viales de transporte. |  | Ingeniero Vial | Evaluar las condiciones del tráfico, diseñar el trazado vial y recomendar puntos de acceso. |  |  | Pendiente |
| 011 | 1.2.1.7 Estudio de Planta de Tratamiento | Tratamiento de residuos, lograr la correcta disposición y cumplir con las normas ambientales | Desarrollo plan de gestión de residuos para operación y mantenimiento del centro comercial. |  | Estimaciones de volumen de residuos, opciones diseño y de instalaciones de tratamiento. |  | Ingeniero mecánico especialista en Plantas de tratamiento | Analizar las necesidades de la planta, proponer y diseñar el sistema de tratamiento |  |  | Pendiente |
| 013 | 1.2.2 Máster Plan | Proporcionar una visión clara del diseño funcional del proyecto | Plano de distribución integral que integra todos los componentes del centro comercial. |  | Datos del sitio, aportes de las partes interesadas y aprobaciones de zonificación |  | Equipo de Arquitectura | Diseñar la distribución general, definir espacios y presentar el plan maestro. |  |  | Pendiente |
| 014 | 1.2.2.1 Planta de Conjunto | Realizar una interpretación para el plan maestro en dibujos y conceptos arquitectónicos preliminares. | Creación de conceptos iniciales de diseño para el centro comercial. |  | Análisis del sitio y diseño de zonificación. |  | Equipo de Arquitectura | Desarrollar bocetos, preparar borradores y presentarlos para recibir comentarios de las partes interesadas. |  |  | Pendiente |
| 015 | 1.2.2.2 Volumetrías y Renders | Proporcionar a las partes interesadas representaciones visuales realistas del proyecto. | Modelado y visualización 3D detallados del centro comercial. |  | Diseños arquitectónicos, software de renderizado y herramientas de visualización. |  | Modeladores 3D y especialistas en visualización. | Crear modelos 3D, producir renders de alta calidad y preparar presentaciones. |  |  | Pendiente |
| 017 | 1.2.3 Tramitología | Revisar que el proyecto cumpla con las políticas generales de diseño, construcción y uso del suelo antes de proceder. | Obtención de las aprobaciones preliminar de las autoridades para iniciar el proyecto. |  | Formularios de solicitud, documentación del proyecto y tarifas. |  | Equipo PM y Equipo de Arquitectura | Presentar planos y documentos del proyecto para obtener la aprobación inicial. |  |  | Pendiente |
| 018 | 1.2.3.1 Uso de Suelos | Confirmar que el propósito del centro comercial se alinea con las normas diseño y planificación del proyecto. | Documento de uso del terreno para desarrollo comercial. |  | Reglamentos de zonificación Municipal y planos urbanos. |  | Equipo PM y Equipo de Arquitectura. | Presentación de los documentos del terreno y los planos de zonificación para la aprobación. |  |  | Pendiente |
| 019 | 1.2.3.2 Desfogue Pluvial | Garantizar el cumplimiento de la normativa de gestión de aguas pluviales. | Aprobación para el manejo y disposición de aguas pluviales del sitio. |  | Planos de drenaje, estudios de impacto ambiental e informes hidrológicos. |  | Ingenieros Mecánicos y Consultores Ambientales. | Diseñar sistemas de drenaje de aguas pluviales y presentar planos para la aprobación de permisos. |  |  | Pendiente |
| 020 | 1.2.3.3 Ubicación de Planta de Tratamiento | Coordinar la correcta ubicación de la planta y la gestión de las aguas residuales minimizando el impacto ambiental. | Autorización para construir o utilizar una planta de tratamiento de aguas residuales en el sitio planteado. |  | Plano de ubicación, diseño de plantas de tratamiento y documentos iniciales de cumplimiento ambiental. |  | Ingenieros Mecánicos y Consultores Ambientales. | Proponer la ubicación de la planta de tratamiento y presentar la documentación para su aprobación. |  |  | Pendiente |
| 021 | 1.2.3.4 Permiso de Patrimonio histórico | Proteger y preservar los elementos históricos a la vez que se posibilita la construcción. | Aprobación para proceder si el muro de adobe tiene importancia histórica o cultural. |  | Estudios del patrimonio del sitio, lineamientos gubernamentales y planes de restauración. |  | Especialistas en patrimonio | Realizar estudios históricos y obtener autorización para el desarrollo. |  |  | Pendiente |
| 022 | 1.2.3.5 Permiso Ambiental | Mitigar los impactos y cumplir con las normativas ambientales | Autorización para proceder en base al cumplimiento ambiental. |  | Estudio de impacto ambiental planes de mitigación e informes de cumplimiento. |  | Consultores Ambientales | Realizar estudios, presentar informes y abordar las normas y regulatorias ambientales |  |  | Pendiente |
| 018 | 1.3.1 Diseño General | Desarrollar una visión Integral en el diseño arquitectónico del centro comercial. | Desarrollar diseño conceptual general que integra elementos arquitectónicos, funcionales y estéticos. |  | Aportes de las partes interesadas, estudios preliminares y plan maestro. |  | Equipo de Arquitectura | Desarrollar conceptos generales de diseño y funcional del proyecto. |  |  |  |
| 025 | 1.3.1.1 Diseño Arquitectura | Crear espacios funcionales y visualmente atractivos que satisfagan las necesidades de del proyectos e interesados personales. | Diseños arquitectónicos detallados incluyendo bases estructurales. |  | Diseño, análisis del sitio y requisitos de las partes interesadas. |  | Arquitectos y Equipo de Diseño | Diseño de planta, elevaciones y detalles de para su aprobación de las partes interesadas |  |  | Pendiente |
| 027 | 1.3.1.1.1 Diseño de Locales | Coordinar que el área comercial sea flexible, eficiente y atractiva para los clientes | Diseño específico de espacios comerciales, tiendas y quioscos. |  | Especificaciones del cliente, planes de utilización del espacio. |  | Arquitectos y Equipo de Diseño | Asignar espacios, planificar interiores y finalizar diseños para el desarrollo del área comercial. |  |  | Pendiente |
| 028 | 1.3.1.1.2 Diseño de áreas Comunes | Desarrollar la experiencia del visitante y proporcionar espacios compartidos funcionales y acogedores. | Planificación y diseño de espacios comunes como vestíbulos, pasillos y baños públicos. |  | Estudios de espacios, estándares estéticos y normas de accesibilidad. |  | Arquitectos y Diseñadores de Interiores | Crear distribuciones y diseños para espacios compartidos prestando atención a la comodidad y la fluidez. |  |  | Pendiente |
| 029 | 1.3.1.1.3 Diseño de Paisajismo | Integrar la naturaleza en el proyecto para mejorar la estética y la sostenibilidad ambiental. | Desarrollo de espacios exteriores, áreas verdes y elementos decorativos. |  | Análisis del sitio, estudios de espacios y objetivos estéticos. |  | Arquitectos y Paisajistas | Diseñar espacios verdes, seleccionar plantas y vegetación, planificar sistemas de riego para áreas exteriores. |  |  | Pendiente |
| 031 | 1.3.1.2 Diseño de Infraestructura | Planificar que todos los sistemas de infraestructura (agua, drenaje, electricidad, etc.) sean eficientes, sostenibles y cumplan con los requisitos regulatorios. | Desarrollo de un diseño integrado para los servicios y sistemas esenciales del centro comercial. |  | Estudios, análisis del sitio y lineamientos estructurales del código sísmico. |  | Ingeniero de Infraestructura, Equipo de Arquitectura y Paisajistas. | Desarrollar diseños para el suministro de agua, drenaje, redes de comunicación y otros servicios públicos. |  |  | Pendiente |
| 032 | 1.3.1.2.1 Diseño Infraestructural Civil | Facilitar el acceso fluido, el flujo de tráfico y la gestión eficiente del agua pluvial. | Diseño de infraestructura civil, incluyendo carreteras, pavimentos y sistemas de drenaje. |  | Topografía, estudio vial e informes hidrológicos. |  | Ingeniero de Infraestructura y Equipo de Arquitectura | Diseñar detallado de pavimentos y drenajes pluviales. |  |  | Pendiente |
| 033 | 1.3.1.2.2 Diseño Infraestructura Eléctrica | Proporcionar una distribución eléctrica segura y confiable para todas las instalaciones. | Planificación y diseño de los principales sistemas eléctricos del centro comercial. |  | Análisis de carga de potencia y directrices del sistema eléctrico. |  | Ingenieros Eléctricos | Diseño de la red eléctrica principal y sistemas de respaldo. |  |  | Pendiente |
| 034 | 1.3.1.3 Diseño Estructural | Diseño de la estructura del proyecto | Planificación y Diseño estructural del centro comercial |  | Análisis de la estructura e informe de capacidad de suelos. |  | Ingenieros Estructurales | Crear diseño detallado de la estructura del proyecto. |  |  | Pendiente |
| 035 | 1.3.1.4 Diseño mecánico | Diseño de sistemas mecánicos del proyecto. | Planificación y Diseño de sistemas mecánicos del centro comercial |  | Análisis y estudio del sistema mecánicos y equipos. |  | Ingenieros Mecánicos | Crear diseños detallados de sistemas y equipos mecánicos. |  |  | Pendiente |
| 036 | 1.3.1.5 Diseño Planta de Tratamiento | Gestionar y tratar de forma segura las aguas residuales para cumplir con las normas medioambientales. | Diseño detallado de la planta de tratamiento de aguas residuales. |  | Estudios del sitio, normativas ambientales y lineamientos de manejo de residuos. |  | Ingenieros Ambientales | Diseño de la planta, procesos de tratamiento y conexiones a sistemas del centro comercial. |  |  | Pendiente |
| 037 | 1.3.1.6 Diseño Eléctrico | Garantizar la seguridad y eficiencia en todas las instalaciones eléctricas internas. | Diseño detallado de sistemas eléctricos de interiores de iluminación y equipos. |  | Distribución del edificio y análisis de cargas. |  | Ingenieros Eléctricos | Crear diseños para cableado eléctrico, tomacorrientes y accesorios. |  |  | Pendiente |
| 038 | 1.3.1.7 Diseño de Aire Acondicionado | Proporcionar un ambiente interior confortable a la vez que se optimiza la eficiencia energética. | Planificación y diseño de sistemas de climatización para el centro comercial. |  | Datos climáticos, distribución del edificio y normas energéticas. |  | Ingenieros Mecánicos | Desarrollar planes de HVAC, seleccionar equipos y especificar métodos de instalación. |  |  | Pendiente |
| 040 | 1.3.1.9 Revisión de Diseño | Proporcionar el diseño de las instalaciones del centro comercial | Diseño espacial y estructural del proyecto |  | Diseños arquitectónicos, Estructurales, Infraestructura y Electromecánicos |  | Equipo de PM, Cliente | Desarrollo de los planteamientos de diseño del centro comercial de todas las disciplinas |  |  | Pendiente |
| 041 | 1.3.1.10 Presupuesto Preliminar | Proporcionar a las partes interesadas una estimación aproximada del proyecto | Estimación inicial de los costos de diseño y construcción. |  | Datos de costos de estudios y diseños preliminares. |  | Presupuestista | Recopilar datos de costos y preparar un presupuesto preliminar |  |  | Pendiente |
| 032 | 1.3.2 Planos Constructivos y especificaciones | Lograr la eficiencia de la técnica en la construcción y el cumplimiento de las especificaciones de diseño. | Desarrollo de planos constructivos integral de todas las disciplinas para la fase de construcción y lineamientos. |  | Diseños finalizados y aportes de las partes interesadas. |  | Equipo de proyecto. | Preparar planos, definir especificaciones y delinear procesos de construcción. |  |  | Pendiente |
| 044 | 1.3.2.1 Elaboración de Planos Arquitectura y especificaciones | Proporcionar las pautas constructivas para que los contratistas ejecuten los diseños arquitectónicos con precisión. | Documentación detallada de los elementos arquitectónicos para la fase constructiva |  | Diseños arquitectónicos y especificaciones de materiales. |  | Equipo de Arquitectura | Preparar planos, listas de materiales e instrucciones de instalación. |  |  | Pendiente |
| 045 | 1.3.2.2 Elaboración de Planos Infraestructura y especificaciones | Asegurar la instalación adecuada de la infraestructura del proyecto incluida el sistema pluvial, drenaje y electricidad. | Directrices detalladas para la construcción de sistemas de infraestructura. |  | Diseños de infraestructura y normas regulatorias. |  | Ingenieros de Infraestructura | Preparar planos de construcción y especificaciones técnicas para servicios públicos. |  |  | Pendiente |
| 046 | 1.3.2.3 Elaboración de Planos Estructurales y especificaciones | Asegurar la integridad estructural del edificio | Documentación de componentes estructurales Primarias y secundarias como cimentaciones, vigas y columnas y estructura de techos. |  | Diseños estructurales y propiedades de los materiales. |  | Ingenieros Estructurales | Elaboración de planos de detalle y especificaciones de elementos estructurales. |  |  | Pendiente |
| 047 | 1.3.2.4 Elaboración de Planos Mecánicos y especificaciones | Asegurar que los sistemas mecánicos se implementen según el diseño. | Documentación detallada sistemas mecánicos |  | Diseños mecánicos y especificaciones de equipos. |  | Ingenieros Mecánicos | Elaboración de documentos técnicos y planos de instalaciones mecánicas. |  |  | Pendiente |
| 048 | 1.3.2.5 Elaboración de Planos de Planta de Tratamiento y especificaciones | Guiar la construcción del sistema de tratamiento conforme y eficiente. | Documentación para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Diseño de plantas de tratamiento y normas ambientales. |  | Ingenieros Mecánico (Especialista en planta de Tratamientos) | Desarrollar planos, listas de equipos y procedimientos de instalación. |  |  | Pendiente |
| 049 | 1.3.2.6 Elaboración de Planos Eléctricos y especificaciones | Asegurar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y diseño. | Documentación para la implementación de sistemas eléctricos durante la construcción. |  | Diseños eléctricos y especificaciones de materiales. |  | Ingenieros Eléctricos. | Preparar diagramas de cableado, diseños de circuitos y listas de materiales. |  |  | Pendiente |
| 050 | 1.3.2.7 Elaboración de Planos de Aire Acondicionado y especificaciones | Asegurar la implementación efectiva de los sistemas del aire acondicionado para el proyecto | Documentación para la instalación de sistemas de aire acondicionado y climatización. |  | Diseños y especificaciones de equipos. |  | Ingenieros Eléctricos | Desarrollar diseños de sistemas y pautas de instalación. |  |  | Pendiente |
| 051 | 1.3.2.8 Presupuestos Detallado | Proporcionar una estimación precisa, incluyendo contingencias, para las partes interesadas. | Estimación de costos finalizada y detallada para todo el proyecto. |  | Diseños completados, costos de materiales y estimaciones de mano de obra. |  | Presupuestista | Compilar todos los datos de costos, validar las cifras y presentar el presupuesto detallado a las partes interesadas. |  |  | Pendiente |
| 053 | 1.3.3 Permisos | Asegurar el cumplimiento de los códigos de construcción, normas de seguridad y regulaciones para la construcción. | La documentación y planos constructivos finales y requerida para iniciar la tramitología ante las instituciones gubernamentales |  | Diseños aprobados, documentos legales y documentación regulatoria. |  | Equipo de Proyectos y Equipo PM | Obtener la documentación necesaria para recibir el permiso oficial de construcción |  |  | Pendiente |
| 054 | 1.3.3.1 Preparación de documentación para permisos | Asegurar que toda la documentación necesaria sea precisa y completa para evitar retrasos en la obtención de permisos. | Recopilación y organización de los documentos requeridos para su presentación a las instituciones gubernamentales. |  | Planos constructivos, estudios, informes y documentación de propiedad. |  | Equipo de Proyectos y Equipos PM | Recopilar, revisar y preparar el paquete de solicitud de permiso. |  |  | Pendiente |
| 055 | 1.3.3.2 Presentar Planos de Permisos | Obtener la verificación y aprobación de los diseños de los proyectos por parte de las autoridades. | Presentación de planos de construcción a las instituciones gubernamentales para su aprobación. |  | Recopilación de Planos constructivos detallados y documentación de proyectos. |  | Equipo de Proyectos y Equipo PM | Presentar planes a las instituciones y proporcionar cualquier documentación adicional o aclaración según sea necesario. |  |  | Pendiente |
| 056 | 1.3.3.2.1 C.F.I. A | Asegurar que el diseño se adhiera a las normas arquitectónicas y a las normativas institucionales | Presentación de planos constructivos al C.F.I.A. para su revisión y aprobación |  | Planos constructivos y especificaciones del proyecto. |  | Equipo de Proyecto y Equipo PM. | Presentar los documentos requeridos y hacer un seguimiento para recibir comentarios o aprobación. |  |  | Pendiente |
| 057 | 1.3.3.2.2 Ministerio de Salud | Garantizar que el proyecto cumpla con las normas de salud, abastecimiento potable y gestión de residuos. | Presentación de planos al Ministerio de salud para garantizar el cumplimiento de las normas de salud pública. |  | Diseños de mecánicos, planes de tratamiento de residuos y documentos de cumplimiento sanitario. |  | Ingenieros Mecánicos, Consultore Ambientales y Equipo de PM. | Proporcionar documentación, atender consultas y obtener la autorización del Ministerio de salud. |  |  | Pendiente |
| 058 | 1.3.3.2.3 Bomberos | Asegurar que el proyecto cumpla con las normas de seguridad contra incendios para proteger a los ocupantes y las instalaciones. | Presentación de planes de seguridad contra incendios al departamento de bomberos para su aprobación. |  | Salidas de emergencia y diseños de sistemas de alarma contra incendios. |  | Arquitectos, Ingenieros mecánicos y Consultores de seguridad contra incendios. | Presentar documentación de seguridad contra incendios e implementar recomendaciones |  |  | Pendiente |
| 059 | 1.3.3.2.4 MOPT | Garantizar una conectividad de vial segura y eficiente para el centro comercial y los alrededores. | Presentación de planos relacionados con el acceso Vial, el flujo vehicular y la distribución estacionamiento |  | Estudio vial, trazado vial y diseños de estacionamientos. |  | Ingeniero Vial y Arquitectos | Proporcionar diseños relacionados con el acceso vial, cumplir con cualquier cambio y obtener autorización |  |  | Pendiente |
| 060 | 1.3.3.2.5 Municipalidad | Obtener la aprobación de la municipalidad para iniciar las actividades de construcción. | Presentación de todos los planos constructivos y documentación del proyecto a la Municipalidad para su aprobación final del permiso. |  | Conjunto completo de permisos, certificados de cumplimiento y diseños de proyectos. |  | Equipo de Proyecto y Equipo PM. | Presentar la documentación, atender consultas y hacer seguimiento para recibir el permiso de construcción. |  |  | Pendiente |
| 063 | 1.4.1 Obras de Infraestructura | Establecer la infraestructura funcional y conforme a la normativa para apoyar el centro comercial. | Construcción de los sistemas de infraestructura fundamentales para el proyecto. |  | Diseños de infraestructura, materiales y mano de obra aprobados. |  | Ingenieros Civiles, Contratistas y Equipos de Infraestructura. | Construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado, drenaje, electricidad y pavimentos. |  |  | Pendiente |
| 064 | 1.4.1.1 Instalaciones Provisionales | Proporcionar el apoyo necesario a los equipos de construcción y garantizar la eficiencia de las operaciones. | Montaje de instalaciones temporales como oficinas, áreas de almacenamiento y servicios para trabajadores en el sitio. |  | Planos de distribución del sitio y servicios básicos. |  | Contratista y jefes de Obra | Levantar estructuras temporales y equiparlas con servicios esenciales. |  |  | Pendiente |
| 065 | 1.4.1.2 Preparación de Sitio | Crear un entorno seguro y accesible para los trabajos de construcción. | Limpieza y nivelación del sitio para dejarlo listo para las actividades de construcción. |  | Planos del sitio, maquinaria y protocolos de seguridad. |  | Contratistas, Ingenieros Civiles y Supervisores de Obra. | Remover escombros, nivelación de terreno y trazado de las zonas de construcción. |  |  | Pendiente |
| 066 | 1.4.1.3 Demoliciones | Remover áreas para nuevas construcciones siguiendo las pautas de seguridad. | Demolición de estructuras u obstáculos existentes en el sitio. |  | Permisos de demolición, equipos de seguridad y planos de disposición de residuos. |  | Contratistas y supervisores de Obra. | Realizar demoliciones controladas y eliminar los escombros de manera segura. |  |  | Pendiente |
| 067 | 1.4.1.4 Mov. de Tierra | Preparar el terreno para soportar la estabilidad estructural del edificio. | Excavación, nivelación y compactación de suelos para las terrazas de terreno y las fundaciones. |  | Estudios de suelos, maquinaria y planos de seguridad. |  | Contratistas, Ingenieros civiles y supervisores de Obra. | Excavar zanjas, nivelar el sitio y compactar el suelo. |  |  | Pendiente |
| 068 | 1.4.1.5 Sistema Pluvial | Prevenir problemas pluviales y garantizar una gestión eficiente del drenaje pluvial. | Construcción de sistemas de drenaje para gestionar y reconducir el drenaje pluvial. |  | Planos de drenaje, tuberías y accesorios aprobados. |  | Contratistas, Ingenieros civiles y supervisores de Obra. | Instalar los sistemas pluviales, tuberías y sistemas de recolección. |  |  | Pendiente |
| 069 | 1.4.1.6 Sistema de Aguas Negras | Instalación de una red de alcantarillado funcional y eficiente. | Establecer la adecuada gestión de residuos y evacuación de las aguas negras de todo el centro comercial. |  | Diseños de sistemas de alcantarillado aprobados y cumplimiento de la normativa. |  | Contratistas, Ingenieros civiles y supervisores de Obra. | Colocación de tuberías, construcción de cajas de registro y conexión del sistema a las instalaciones de tratamiento. |  |  | Pendiente |
| 070 | 1.4.1.7 Sistema Potable | Proporcionar acceso confiable al agua para todas las instalaciones. | Instalación del sistema para el suministro de agua potable. |  | Diseños, tuberías y tanques de almacenamiento aprobados. |  | Contratistas, Ingenieros civiles y supervisores de Obra. | Instalar las tuberías de agua potable, conectarse al suministro principal. |  |  | Pendiente |
| 071 | 1.4.1.8 Sistema Eléctrico y Telecomunicaciones | Asegurar que el centro comercial tenga electricidad y conectividad confiables. | Construcción de sistemas para redes de distribución de Eléctrica y comunicaciones. |  | Diseños eléctricos y de telecomunicaciones, cableado y equipos. |  | Contratistas, Ingenieros civiles y supervisores de Obra. | Instalación de cableado, transformadores y redes de telecomunicaciones. |  |  | Pendiente |
| 072 | 1.4.1.9 Pavimentos | Colocación de bases y sub-bases de suelos. | Construcción de las zonas de pavimentación en las zonas de accesos y áreas de estacionamiento. |  | Especificaciones de materiales y preparación de la superficie. |  | Contratistas, Ingenieros civiles y supervisores de Obra. | Colocación de material de pavimentación para la superficie del proyecto. |  |  | Pendiente |
| 073 | 1.4.1.10 Cerramientos Perimetrales | Asegurar el inmueble y definir sus límites. | Construcción de cercas, muros o barreras alrededor del sitio. |  | Planos con detalles perimetrales y materiales aprobados. |  | Contratistas, Ingenieros civiles y supervisores de Obra. | Construir cerramiento e instalar elementos de seguridad. |  |  | Pendiente |
| 075 | 1.4.2 Edificio y Áreas comunes | Completar el edificio del centro comercial y garantizar la usabilidad de las áreas comunes. | Construcción de en las áreas comunes como vestíbulos, pasillos y servicios sanitarios. |  | Diseños arquitectónicos y estructurales, materiales y mano de obra. |  | Contratista General | Construcción de estructuras, instalación de acabados y realización de inspecciones. |  |  | Pendiente |
| 076 | 1.4.2.1 Fundaciones | Garantizar la estabilidad, la capacidad de carga y la integridad estructural. | Construcción de la estructura base que soporta el edificio del centro comercial. |  | Informes geotécnicos, diseños de fundaciones y especificaciones de materiales |  | Contratista General | Excavaciones, colocación barras de refuerzo y colocación de hormigón |  |  | Pendiente |
| 077 | 1.4.2.2 Estructura Metálica | Proporcionar resistencia, flexibilidad y durabilidad a la estructura del edificio. | Instalación de componentes metálicos que forman parte del marco estructural. |  | Diseños de acero y especificaciones de materiales |  | Contratista General | Unir y soldar vigas, columnas y cerchas |  |  | Pendiente |
| 078 | 1.4.2.2.1 Estructura Primaria | Proporcionar el marco principal para la estructura general del centro comercial. | Construcción de los elementos principales como columnas y vigas. |  | Diseños estructurales, materiales de acero y protocolos de seguridad. |  | Contratista General | Construcción de columnas, vigas y elementos críticos de carga. |  |  | Pendiente |
| 079 | 1.4.2.2.2 Estructura Secundaria | Mejorar el soporte estructural de muros y fachadas. | Construcción de elementos secundarios que soportan componentes arquitectónicos. |  | Planos estructuras, materiales y elementos de fijación. |  | Contratista General | Instalar vigas secundarias y conexiones. |  |  | Pendiente |
| 081 | 1.4.2.2.4 Instalación de Cubierta de Techos | Proporcionar aislamiento y drenaje complementando el diseño | Instalación del elemento de techado para cubrir y proteger el centro comercial. |  | Diseños, materiales y equipos de techado. |  | Contratista General | Instalar estructura de techo, colocar materiales de techo y aplicar impermeabilización. |  |  | Pendiente |
| 082 | 1.4.2.3 Paredes de Concreto | Proporcionar solidez estructural y resistencia al edificio. | Levantamiento de muros realizados íntegramente en Concreto. |  | Planos de Arquitectura estructuras y especificaciones |  | Contratista General | Construcción de muros de concreto |  |  | Pendiente |
| 083 | 1.4.2.4 Losa de Pisos | Proporcionar una base sólida para los niveles y soporte para el edificio. | Construcción de estructura de piso de concreto. |  | Diseños de losas, barras de refuerzo y concreto |  | Contratista General | Colocar refuerzo, verter concreto, nivelar y curar la losa. |  |  | Pendiente |
| 084 | 1.4.2.5 Acabados | Conseguir el aspecto estético y funcional final del centro comercial. | Detallar las superficies interiores y exteriores con acabados de alta calidad. |  | Especificaciones de materiales de pintura, azulejos y accesorios. |  | Contratista General | Aplicar pintura, instalar azulejos y detallar las superficies. |  |  | Pendiente |
| 085 | 1.4.2.5.1 Cielos | Proporcionar un acabado estético y mejorar la acústica del proyecto | Instalación de cielos, incluidos los sistemas suspendidos, acústicos o decorativos, para todas las áreas. |  | Diseños arquitectónicos de cielos y cenefas y especificación de materiales. |  | Contratista General | Instalación de marcos, montaje de paneles y aplicación de acabados finales. |  |  | Pendiente |
| 086 | 1.4.2.5.2 Paredes Livianas | Proporcionar una construcción rápida y un diseño flexible. | Levantamiento de paredes de muro seco. |  | Diseños de paredes de muro seco y especificaciones |  | Contratista General | Instalar paneles ligeros y sellado juntas. |  |  | Pendiente |
| 087 | 1.4.2.5.3 Enchape de Pisos | Mejorar la durabilidad, la seguridad y la estética al tiempo que se cumplen los requisitos funcionales. | Colocación de materiales para pisos en todas las áreas del centro comercial, como porcelanato o madera. |  | Diseño arquitectónico de pisos y especificación de materiales. |  | Contratista General | Preparar el contrapiso, instalar materiales |  |  | Pendiente |
| 088 | 1.4.2.5.4 Repellos y Revestimiento | Generar una superficie lisa y proteger contra los factores ambientales. | Aplicación revestimientos protectores |  | Especificaciones de materiales |  | Contratista General | Aplicar capas a las superficies y recubrir con materiales protectores. |  |  | Pendiente |
| 089 | 1.4.2.5.5 Recubrimiento de Paredes | Mejorar el atractivo estético y la durabilidad de las paredes. | Instalación de revestimientos de pared decorativos y protectores, como porcelanato o paneles metálicos. |  | Diseños de revestimientos de paredes, materiales y adhesivos. |  | Contratista General | Preparar las superficies de las paredes, instalar revestimientos y definir la alineación adecuada. |  |  | Pendiente |
| 090 | 1.4.2.5.6 Muro Cortina | Mejorar la estética y proporcionar iluminación natural a la vez que se garantiza la resistencia térmica y a la intemperie. | Instalación paneles de vidrio en el exterior del edificio. |  | Diseños de muros cortina, paneles de vidrio y materiales de la estructura. |  | Contratista General y Especialistas | Instalar marcos metálicos, revisar los paneles de vidrio y aplicar sellados |  |  | Pendiente |
| 091 | 1.4.2.5.7 Puertas y Cerrajerías | Garantizar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad en todos los espacios. | Instalación de puertas interiores y exteriores, incluyendo opciones automatizadas y manuales. |  | Especificaciones de puertas, cerrajerías y herramientas de instalación. |  | Contratista General y Subcontratista de puertas | Montar puertas, colocar cerrajerías y comprobar el correcto funcionamiento. |  |  | Pendiente |
| 092 | 1.4.2.5.8 Mobiliario Interno | Proporcionar espacios funcionales y mejorar los espacios de las zonas comunes. | Instalación de muebles fijos como mostradores, estanterías en zonas comunes. |  | Diseños de muebles, materiales e instrucciones de instalación. |  | Contratista General y subcontratista de mobiliario | Instalar, ensamblar, colocar y revisar el mobiliario interno. |  |  | Pendiente |
| 094 | 1.4.2.6 Mobiliario Exterior | Mejorar la funcionalidad y el confort en los espacios exteriores. | Instalación de mobiliario, iluminación, contenedores de basura y otros accesorios al aire libre. |  | Diseños aprobados y mobiliario seleccionado. |  | Contratistas e instaladores de mobiliario. | Instalar mobiliario exterior aprobados por la dirección y el equipo de proyecto. |  |  | Pendiente |
| 095 | 1.4.2.7 Jardinería | Potenciar el valor estético y medioambiental del centro comercial. | Sembrado de vegetación y acondicionamiento de zonas ajardinadas. |  | Planos de paisajismo, plantas y sistemas de riego. |  | Contratistas, Ingenieros civiles y supervisores de Obra. | Preparar el suelo, plantar árboles y arbustos, e instalar sistemas de riego. |  |  | Pendiente |
| 098 | 1.5.1 Desarrollar estrategia de Mantenimiento | Asegurar la funcionalidad a largo plazo, minimizar los daños. | Creación de un plan integral para el mantenimiento de los sistemas y la infraestructura del centro comercial. |  | Manuales de equipos, cronogramas de mantenimiento y lineamientos operativos. |  | Equipo PM | Desarrollar políticas, identificar sistemas clave y asignar recursos para el mantenimiento. |  |  | Pendiente |
| 099 | 1.5.2 Capacitar al Personal en la Gestión de Equipos | Asegurar el manejo y mantenimiento adecuado de los equipos y sistemas del centro comercial. | Proporcionar capacitación al personal sobre el mantenimiento y operación de equipos y sistemas. |  | Programas de capacitación, manuales de usuario y capacitadores calificados. |  | Equipo PM | Realización de talleres, demostraciones prácticas y sesiones prácticas. |  |  | Pendiente |
| 100 | 1.5.3 Crear programas de Mantenimiento de Equipos | Maximizar la vida útil y el rendimiento de los equipos garantizando la seguridad. | Desarrollo de un cronograma para las revisiones, las reparaciones y el mantenimiento del equipo. |  | Documentación de equipos y software de mantenimiento. |  | Equipo PM | Definir tareas, asignar responsabilidades y supervisar la ejecución. |  |  | Pendiente |
| 101 | 1.5.4 Establecer procedimientos operativos | Garantizar operaciones fluidas, eficientes y seguras para el centro comercial | Creación de normas detalladas para la operación diaria del centro comercial. |  | Requisitos operativos, lineamientos y estándares de seguridad. |  | Equipo PM | Desarrollar y documentar procedimientos, incluyendo protocolos generales y de emergencia. |  |  | Pendiente |
| 102 | 1.5.5 Plan de inspecciones y Actualización de Equipos | Mantener los estándares operativos y abordar los sistemas obsoletos o defectuosos. | Crear un cronograma para inspecciones periódicas y planificar actualizaciones para los equipos. |  | Informes de inspección, programas de actualización y presupuestos. |  | Equipo PM | Inspeccionar sistemas, documentar los descubrimientos e implementar mejoras. |  |  | Pendiente |
| 105 | 1.6.1 Realizar recorrido final | Asegurar que todos los entregables cumplan con las expectativas e identificar cualquier problema final. | Realización de una revisión completo del proyecto finalizado con el cliente. |  | Lista de verificación de finalización y revisión de comentarios del cliente. |  | Gerente de Proyecto y Equipo PM | Recorrido por las instalaciones, anotando los ajustes finales y confirmar la satisfacción del cliente. |  |  | Pendiente |
| 106 | 1.6.2 Preparación de documentación Final | Recopilación de todos los documentos relacionados con el proyecto para su entrega al cliente. | Proporcionar un registro completo de diseños, permisos, garantías y lineamientos operativos. |  | Diseños aprobados, permisos y manuales de mantenimiento. |  | Gerente de Proyecto y Equipo PM | Organizar, revisar y recopilar la documentación. |  |  | Pendiente |
| 107 | 1.6.3 Entrega de Planos As built | Proporcionar una referencia precisa de planos para mantenimientos y modificaciones. | Entrega de planos finalizados que reflejen la construcción exacta del proyecto. |  | Planos as-built verificados y archivos CAD y PDF. |  | Contratistas y Equipo PM | Recopilar planos, revisar y entregar los planos finales. |  |  | Pendiente |
| 108 | 1.6.4 Cierre de Contratos | Asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones y el cierre de contratos y cuentas. | Finalización de todos los acuerdos contractuales con contratistas, proveedores y consultores. |  | Documentos contractuales y registros de pagos. |  | Gerente de Proyecto y Equipo PM | Verificar el cumplimiento de contratos, procesar pagos finales y cerrar contratos. |  |  | Pendiente |
| 109 | 1.6.5 Entrega del Centro Comercial | Asegurar la finalización del proyecto y cumplir con las obligaciones contractuales. | Transferencia oficial de la propiedad y responsabilidad del centro comercial al cliente. |  | Certificado de finalización, documentos firmados y aprobación del cliente. |  | Gerente de Proyecto y Equipo PM | Realizar entrega formal y proporcionar todos los documentación físicos y digitales. |  |  | Pendiente |
| 110 | 1.6.6 Realizar informe de Lecciones aprendidas | Mejorar los proyectos futuros aplicando las lecciones aprendidas. | Documentar las ideas clave, los desafíos y los éxitos encontrados durante el proyecto. |  | Retroalimentación del equipo, informes del proyecto y análisis de resultados. |  | Gerente de Proyecto y Equipo PM | Recopilar comentarios, analizar los resultados y recopilar el informe. |  |  | Pendiente |

Nota: La tabla, muestra la matriz de trazabilidad de requisitos para el proyecto del centro comercial.  Autoría propia

#### 4.2.4 Definir el Alcance

El alcance del proyecto se refiere a las decisiones sobre qué se incluye y excluye de los límites del proyecto y qué tareas se van a realizar para lograr los objetivos de este. Los principales stakeholders incluido el director de proyecto debe estar muy involucradas en el desarrollo y definición efectiva del alcance. El director de proyectos debe comprender y entender en detalle el alcance, además debe utilizar aquellos conocimientos que les permitan definir el alcance y las metas del proyecto. La guía práctica de Grupo de procesos PMI (2023), especifica “definir el alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto (pág. 85)

El desarrollo del alcance del proyecto oportuno y efectivo comienza temprano en el ciclo de vida del proyecto y continúa hasta su conclusión, asimismo en la gestión de proyectos, desarrollar y definir el alcance es un proceso fundamental para la realización del proyecto y el éxito del proyecto depende del correcto desarrollo de este proceso.

El alcance del proyecto para el diseño y la construcción de centro comercial es concretar la creación de un plan integral que defina todas las actividades, entregables y límites necesarios para completar el proyecto con éxito. El objetivo principal es diseñar y construir un centro comercial moderno y sostenible que concentre locales comerciales, áreas comunes, zonas de entretenimiento, estacionamientos y servicios públicos fundamentales, que satisfaga las necesidades de los stakeholders del proyecto incluido los clientes, inquilinos, visitantes y la comunidad. El principal documento de salida es el Enunciado del alcance.

Herramientas y técnicas utilizadas para la definición del alcance:

- Juicio experto: Consulta con los profesionales especializados para determinar las características claves y las restricciones del proyecto en todas las etapas del proyecto.

- Análisis de datos: Examinar los datos para apoyar la toma de decisiones en la definición del alcance del proyecto por ejemplo el análisis del estudio ambiental y el estudio de tráfico entre otros.

- Análisis de Alternativas: Comparación de diferentes enfoques de diseño y construcción para seleccionar la mejor solución, la escogencia de materiales para sostenibilidad del proyecto.

La tabla 12, muestra el enunciado del alcance del proyecto.

- Tabla 12 Enunciado del Alcance del Proyecto

Enunciado del Alcance del Proyecto

| Enunciado del alcance del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto |  |
| DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CENTRO COMERCIAL |  |
| Enunciado del Alcance del Proyecto |  |  |
| El proyecto de diseño y construcción del centro comercial tiene como objetivo un proyecto contemporáneo con un atractivo estético y un desarrollo de ecología verde, con energía eficiente. El plan maestro expresará el diseño de áreas comerciales, áreas comunes, áreas de recreación, estacionamientos y espacios públicos con todos los requisitos de diseño y construcción aplicables para supervisar que los diseños sean estructuralmente sólidos. Los sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, así como la estructura de TI forman parte del proyecto para crear las conexiones adecuadas, pero también aspectos de seguridad para alinearse con la idea de negocio. . |  |  |
| Entregables del Proyecto | Criterios de aceptación de los entregables |
| Estudios Preliminares | - Completar y documentan todos los estudios necesarios del sitio (Estudio de suelos, topográficos y ambientales). - Presentar un informe de los estudios de normas y regulaciones de las instituciones gubernamentales. - Presentar informe inicial que identifican los riesgos potenciales, las limitaciones y las estrategias de mitigación del proyecto. - Aprobar los estudios por partes de los stakeholder principales. |
| Master Plan | - Desarrollar el diseño preliminar de la planta de conjunto que incluye la zonificación para área de comercios, área de comunes, infraestructura, estacionamiento, áreas verdes y las rutas de accesos. - Revisión y aprobación del Master Plan por las partes interesadas claves. |
| Tramitología | - Revisar que las solicitudes de permisos cumplen con los requisitos y plazos de presentación. - Presentar los permisos requeridos (por ejemplo, uso de suelos, ambiental y Desfogue pluvial). - Recibir las aprobaciones de permisos por parte de las instituciones. - Entrega de los permisos al cliente. |
| Diseño de Arquitectura | - Desarrollar los diseños cumplen con los objetivos funcionales, estéticos y espaciales del proyecto. - Cumplir con los códigos de construcción y los estándares de accesibilidad. - Informe de coordinación de diseño de todas las disciplinas. - Revisión y aprobación del diseño por las partes interesadas |
| Diseño de Infraestructura | - Desarrollar el diseño y cumplir con los requisitos de capacidad para los servicios agua, alcantarillado y energía. - Incorporar soluciones de respetuosas con el medio ambiente, como la captación pluvial o sistemas energéticamente eficientes. - Revisión y aprobación del diseño por las partes interesadas |
| Diseño Estructural | - Desarrollar el diseño estructural con los requisitos y normas del código sísmico. - Revisión y aprobación del diseño por los Arquitectos y por las partes interesadas. |
| Diseño Electromecánico | - Desarrollar el diseño de los sistemas para cumplir con los estándares de eficiencia operativa y seguridad. - Integrar los diseños electromecánicos con los planteamientos arquitectónicos, estructural y de infraestructura. - Revisión y aprobación del diseño por las partes interesadas. |
| Presupuesto Preliminar | - Incluir las estimaciones de costos preliminares para todas las fases del proyecto, desglosadas por categoría. |
| EDT | - Definir los entregables, los paquetes de trabajo y las dependencias para todas las fases del proyecto. - Seguir una estructura jerárquica lógica y estar alineada con el enunciado del alcance del proyecto. |
| Cronograma | - Incluir hitos, tareas y dependencias del proyecto, con duraciones realistas. - Cumplir con los plazos contractuales y alineado con la EDT aprobada. - Revisado y aprobado por el equipo de gestión del proyecto y las partes interesadas. |
| Planos Constructivos | - Desarrollar los planos constructivos y especificaciones completos y coordinados entre disciplinas. - Cumplimiento de las normas reglamentarias, los códigos y el alcance del proyecto. - Revisado y aprobado por el equipo de gestión y las partes interesadas |
| Presupuesto Detallado | - El presupuesto final incorpora todos los cambios aprobados, contingencias y costos reales. - Documento firmado por el patrocinador del proyecto y las partes interesadas. |
| Trámite de Permisos de Construcción | - Cumplir con todas las regulaciones de los permisos constructivos. - Obtener las aprobaciones de permisos de parte de las instituciones gubernamentales. |
| Construcción Obras de Infraestructura | - Construir los elementos de la infraestructura (estacionamientos, carreteras, drenaje) se completan según las especificaciones. |
| Construcción de Edificio | - Construir el edificio de acuerdo con los diseños de infraestructura, arquitectónicos, estructurales y Electromecánicos aprobados. |
| Informes de Inspección | - Realizar las inspecciones de obra y confirmar la calidad de los materiales, equipos y mano de obra cumplan con los estándares del proyecto. - Entregar los informes de supervisión de obra al equipo de gestión y las partes interesadas. |
| Cierre de Contratos | - Cumplir con todas las obligaciones del contratista, incluidas las correcciones encontradas en las supervisiones. - Realizar los pagos finales de los contratistas y consultores. - Cerrar los contratos formalmente y documentan en los registros del proyecto. |
| Manual de Mantenimiento | - Desarrollar el manual con las instrucciones detalladas para la operación y el mantenimiento de todos los sistemas del edificio. - Entrega de la documentación con la información sobre la garantía, contactos con los proveedores y el programa de mantenimiento preventivo. - Revisado y aprobado por el cliente y el equipo de mantenimiento. |
| Entrega de Proyecto | - Realizar recorrido con el cliente verificando el buen funcionamiento de los equipos y operaciones de las instalaciones. - Recibir la entrega firmada de la obra completada por el equipo del proyecto y el cliente. |
| Exclusiones del Proyecto |  |  |
| - Informes o reportes de condiciones inesperadas en el sito (ejemplo hallazgo arqueológico) - Pago de los impuestos o pagos de los permisos constructivos. - El diseño y la construcción de los espacios individuales de los locales comerciales, más allá de la estructura principal del proyecto. - Reparaciones o sustituciones de equipos fuera del periodo de garantía acordados en el contrato. - Sistemas informáticos de gestión de software para el centro comercial. - Costos de diseño de rotulación, carteles y marketing para el centro comercial |  |  |
| - La operación y mantenimiento de los equipos del centro comercial |  |  |

Nota: La tabla, muestra el alcance del proyecto con sus entregables y criterios de aceptación. Autoría Propia

#### 4.2.5 Crear la EDT

La estructura de desglose del trabajo (EDT) es una de las herramientas más importantes en la dirección de proyectos. Provee una base sencilla y eficaz para la planificación del proyecto, anotando el entorno concreto de los elementos que lo componen y facilitando una descomposición para el control del avance del proyecto. La importancia es de desarrollar una EDT a partir de las necesidades del proyecto y los stakeholders. La guía práctica de Grupo de procesos (PMI, 2023), define “Crear la EDT es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y fáciles de manejar” (pág. 87).

El trabajo de desglose del alcance y de la definición del trabajo crea la base para la estimación de costos, incluyendo la asignación de recursos y el cronograma del proyecto. La finalidad de la EDT es representar gráficamente la descomposición del trabajo del proyecto, es decir, desglosar todo el trabajo, ya sea técnico o de gestión y dirección, en partes más pequeñas, hasta descomponerlo en elementos comprensibles y de un nivel de detalle razonable, su aplicación permite identificar de manera clara las actividades ejecutables, dividir con cada una de las actividades del proyecto y satisfacer las condiciones requeridas.

La figura 13, muestra el desarrollo de la EDT para el centro comercial.

Figura 13 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

Nota: La figura muestra la Estructura de desglose de Trabajo para el proyecto del Centro Comercial. Elaboración propia.

#### 4.2.6 Planificar la Gestión del Cronograma

Planificar la Gestión del Cronograma para el diseño y construcción del centro comercial, es fundamental para el manejo apropiado del tiempo, desde el inicio de las actividades de anteproyecto y diseño pasando por la realización de todas aquellas acciones necesarias en la etapa de construcción. Definiendo el cronograma de actividades en una secuencia lógica, dentro de una programación diaria, semanal o mensual que facilite llegar a la terminación del proyecto en las fechas pactadas. Eso se traduce en poder llevar al pie de la letra por el gerente y el equipo de proyecto el plan de gestión del cronograma, coordinando y controlando la programación de las actividades del proyecto, para así evitar los fallos en el monitoreo y control de las actividades, permitiendo realizar mejoras para sacar adelante el proyecto. El PMI (2023) define planificar la gestión del cronograma como “el proceso de establecer políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto” (pág. 89).

Al programar, el gerente del proyecto se asegura de que se respeten las fechas de las tareas o actividades, pero también es un instrumento básico de comunicación y dirección para ver si se cumplen los plazos y para que todos los participantes involucrados sepan cuándo (en qué días) se realizará el trabajo.

En el cronograma, la precedencia entre actividades se aplica en función de qué actividades tienen valores de relación, para realizar el trabajo de manera organizada a lo largo de la vida del proyecto.

El objetivo de la programación del proyecto es asignar recursos a cada una de las actividades del proyecto, para proporcionar una imagen clara de todo el proyecto, dar una visión general de los aspectos temporales del proyecto, mostrar a los miembros del equipo del proyecto y a los interesados cómo se ejecutarán las actividades, cuándo y por qué se realizarán y, lo más importante, estimar con precisión en qué momentos se completarán las actividades, programar adecuadamente los recursos y controlarlos durante las fases de ejecución de las actividades.

El plan de gestión de cronograma bien definido garantiza una planificación, ejecución y seguimiento eficientes de la construcción del centro comercial.

A continuación, se detalla los componentes necesarios para el plan:

- Desarrollo del modelo de programación del proyecto: El cronograma del proyecto se desarrollará utilizando un modelo de método de ruta Crítica en microsoft Project. El modelo incluye una estructura de desglose del trabajo (EDT) alineada con los entregables del proyecto, una secuencia de actividades basadas en dependencias (Final-Inicio, Inicio-Inicio, etc.), hitos y plazos para realizar un seguimiento de las fases claves del proyecto.

- Duración de las liberaciones: La construcción del centro comercial sigue un enfoque por fases, las liberaciones se fijan dependiendo de la fase:
Las duraciones de las liberaciones estarán indicadas dentro de estos periodos:
- Diseño y Aprobaciones: 3 a 6 meses
- Construcción y Estructura: 6 a 9 meses
- Infraestructura: 6 a 9 meses

- Interiores y Acabados: 3 a 6 meses
- Inspecciones finales y entrega: 1 a 3 meses

- Nivel de Exactitud: Las estimaciones seguirán un nivel de exactitud del 10% para las duraciones del cronograma, se llevará a cabo un análisis para determinar la flexibilidad en el cronograma. Las actividades de la ruta crítica tendrán estimaciones detalladas de duración basadas en datos históricos y juicio de expertos.

- Unidades de medida: Se utilizarán las siguientes unidades para el proyecto:
- Tiempo: Días, semanas y meses.
- Mano de obra: Horas-hombre o Jornadas de trabajo.
- Materiales: Metros cúbicos, toneladas, metros cuadrados y metros lineales.
- Costos: Colones costarricenses (₡).

- Enlaces con los procedimientos de la organización: Los procedimientos del cronograma se alinearán con los procesos de la fase. La EDT sigue la guía práctica de grupos de procesos y están integrado con el plan de gestión de costos y las solicitudes de cambio que se gestionarán a través del proceso de control integrado de cambios.

- Mantenimiento del modelo de programación del proyecto: Es importante un mantenimiento adecuado de la programación del proyecto garantizado que:

- Las actualizaciones del cronograma sean semanales para reflejar el progreso real del proyecto.

- Comparaciones de línea base para rastrear desviaciones y retrasos.

- Realizar programación ajustada al riesgo para incorporar posibles retrasos.

- Umbrales de control:

- Umbral de variación de cronograma: +/-5% de variación requiere revisión; >10% requiere mitigación.

- Atrasos en la ruta crítica: Cualquier retraso superior a 2 días en las actividades de la ruta crítica se debe iniciar una valoración de la tarea.

- Reglas para la medición del desempeño: El seguimiento de la ruta crítica se utilizará para medir el progreso del proyecto.

- Formatos de los informes:

- Informes Ejecutivos Mensuales: Estado de alto nivel e hitos principales del proyecto.

- Informes de Progreso Semanales: Resumen de las actividades completadas, las próximas tareas y los riesgos.

- Informes de Inspección: Documento detallados por los profesionales del proyecto asegurando que cumpla con las normas y regulaciones, evaluando defectos o fallos en el proceso constructivo.

Participantes en este proceso:

- Gerente de Proyecto: Liderar el desarrollo de la gestión del cronograma, asegurando la alineación con el alcance.

- Equipo de proyecto: Proporcionar información sobre la duración de las actividades, las dependencias y secuencias.

- Patrocinador del proyecto: Garantizar que el enfoque de la gestión de cronograma se alinee con objetivos del proyecto.

- Consultores: Ayudar con la determinación de las duraciones del cronograma en el diseño y la construcción que sea realista y evitar problemas que puedan surgir durante el proyecto.

Algunas herramientas y técnicas utilizadas para definir el plan de gestión de cronograma:

- Juicio Experto: Consulta a profesionales con experiencia para las mejores prácticas en programación para la estimación de las fases de diseño y construcción.

- Análisis de Datos: Estudio de proyectos de centros comerciales con diferentes escenarios de programación para identificar posibles contratiempos.

- Reuniones: Colaboración entre las partes interesadas para recopilar aportes y alinear los plazos de entrega.

## 4.2.7 Definir las Actividades

Las actividades del proyecto son todo el trabajo necesario para convertir los recursos en productos, estas deben ser precisas, claras, coordinadas y estructuradas; de esta manera se minimiza la incertidumbre en la planificación y control. Las actividades se asociarán a fechas específicas, se les asignarán los recursos adecuados para ser controladas de manera eficiente. Según el PMI (2023) “definir las actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto” (pág. 90).

Las características básicas de las actividades deben tener un resultado claramente definido que tiene que obtenerse, la suma de las actividades forma el proyecto completo que son todas las actividades identificadas y planificadas con una duración definida, un costo asociado para llevarse a cabo, además las actividades necesitan recursos; estos recursos tienen un costo que, dependiendo del tiempo que se usen o se necesiten, definen un presupuesto.

El proceso de definición de actividades es muy importante donde el trabajo del proyecto se divide en tareas específicas que deben completarse garantizando la claridad, la responsabilidad y la programación precisa de todas las actividades involucradas en el diseño y la construcción del centro comercial lo que ayuda en:

- Identificar todas las actividades necesarias para completar el alcance del proyecto.

- Establecer definiciones claras de las tareas para evitar ambigüedades en la ejecución.

- Proporcionar una base para la secuenciación, programación y estimación de recursos.

- Mejorar la coordinación entre las partes interesadas (clientes, arquitectos, ingenieros, contratistas, proveedores etc.)

Participantes en este proceso:

- Gerente de Proyecto: Lidera el proceso para garantizar que se identifiquen todas las actividades necesarias.

- Equipo de Proyecto: Proporcionar información sobre las actividades necesarias y ayudar a dividir los paquetes de trabajo para la creación de la EDT.

- Patrocinador: Ofrecer información para garantizar que se satisfagan las actividades necesidades.

Las herramientas y técnicas utilizadas en este proceso:

- Juicio experto: Profesionales experimentados que proporcionan información para definir actividades realistas.

- Descomposición: Desglosar los entregables del proyecto de alto nivel en actividades más pequeñas.

- Reuniones: Colaboración entre los equipos de proyecto para garantizar que todas las actividades estén identificadas.

Ver las actividades del proyecto en la figura 14.

## 4.2.8 Secuenciar las actividades

Secuenciar las actividades hace referencia al orden en el que es necesario realizar en el tiempo las diferentes tareas que la componen. Este proceso implica la identificación y documentación de las relaciones entre los diferentes elementos del cronograma, es decir, en que orden se llevarán a cabo las actividades u operaciones, previamente identificadas en la EDT. La secuenciación de las actividades permite la comunicación entre aquellos involucrados en el diseño y la ejecución sobre quién debe hacer qué, cuándo, dónde o con quién, así como la identificación de posibles suposiciones o interrupciones de actividades. Optimizar la secuenciación puede reducir los tiempos del cronograma y propiciar el logro de los objetivos del proyecto. La respectiva documentación permitirá presentar la justificación de la secuenciación seleccionada lograr acuerdos para ajustes a lo largo del ciclo de vida del proyecto. De acuerdo con el PMI (2023), “secuenciar las actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto” (pág. 92).

El proceso de secuenciar las actividades es fundamental en la gestión del cronograma del proyecto, donde las actividades del proyecto se organizan lógicamente en el orden correcto para establecer dependencias y garantizar un flujo de trabajo claro. En el contexto del diseño y la construcción del centro comercial, este proceso ayuda a:

- Definir el orden lógico en el que se deben ejecutar las actividades de diseño, permisos, adquisiciones y construcción.

- Identificar las dependencias entre las tareas

- Optimizar la asignación de recursos evitando retrasos y asegurando que las tareas fluyan de manera eficiente.

Participantes en este proceso:

- Gerente de Proyecto: Lidera el proceso de secuenciación de actividades para crear un flujo de trabajo claro y realista, asegurando que las dependencias se identifiquen correctamente.

- Equipo de proyecto: Proporcionar información sobre las dependencias de las actividades en función de sus requisitos.

- Patrocinador: Proporcionar información sobre objetivos generales para garantizar que se alinee con sus necesidades.

Las herramientas y técnicas utilizadas en este proceso:

- Método de diagramación de precedencia que define las relaciones entre tareas utilizando cuatro tipos de dependencias.

- Adelantos y retrasos que define los tiempos de entrega

- Determinación e integración de las dependencias (dependencias obligatorias, dependencias discrecionales y dependencias externas.

Ver el secuenciamiento de las actividades en la figura 14.

## 4.2.9 Estimar la Duración de las Actividades

En este procesos estimar la duración de las actividades se debe valorar la cantidad de tiempo que se tomará para completar cada actividad. Esto brinda un marco de referencia para controlar la actividad durante las diferentes fases del proyecto. Según el PMI (2023), “estimar la duración de las actividades es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados” (pág. 94).

En el diseño y construcción del centro comercial, este proceso ayuda en:

- Desarrollar un cronograma realista del proyecto que garantice la finalización oportuna.

- Optimizar la asignación de recursos equilibrando el uso de mano de obra, materiales y equipos.

- Identificar posibles retrasos e implementar planes de contingencia

- Mejorar la estimación de los tiempos, ya que duraciones más largas a menudo aumentan los costos.

- Alinear a las partes interesadas del proyecto estableciendo expectativas claras para los plazos.

Participantes en este proceso:

- Gerente de Proyectos: Supervisar el proceso de la estimación y verificar que se alinee con los objetivos del proyecto, validando las duraciones de las actividades.

- Equipo de proyecto: Proporcionar información basada en su conocimiento de las tareas y la duración de las actividades.

- Patrocinador: Colaborar que la duración de las estimaciones se alinee con las expectativas del proyecto.

Las herramientas y técnicas para este proceso:

- Juicio experto: Profesionales experimentados para estimaciones de duraciones realistas.

- Método de Estimación Análoga: Se basa en el análisis de actividades de proyectos realizados previamente y que son similares a las proyectadas, utilizadas en las fases iniciales del proyecto.

- Método de Estimación paramétrica: Se base en una cifra de productividad histórica de contratistas donde se emplea tarifas unitarias fiables y datos históricos de rendimiento.

Ver la duración de las actividades en la figura 14.

## 4.2.10 Desarrollar el Cronograma

Desarrollar el cronograma del proyecto representa una herramienta de gran importancia para coordinar las actividades de los recursos existentes en el tiempo, así como para controlar el progreso en la ejecución del proyecto y para evaluar el desempeño futuro del proyecto, este proceso consta de una secuencia de actividades encadenadas, para hacer cumplir esas actividades coordinando así los recursos disponibles para que todo funcione ordenadamente. El cronograma es la herramienta más importante de la gestión del tiempo, puesto que comprende la medición, monitoreo y control del proyecto. Según el PMI (2023), “desarrollar el cronograma es el proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear un modelo de cronograma para la ejecución, el monitoreo y control del proyecto” (pág. 97)

El cronograma ayuda a mantener informados a los interesados principales del desarrollo del proyecto tanto para las operaciones internas como para la toma de decisiones con relación a estrategias alternativas y cambios imprevistos ocurridos en el entorno del proyecto. Desarrollar el cronograma tiene como propósito planificar y programar el trabajo a ser realizado, lo que permite controlar el cumplimiento de los objetivos, así como proporcionar información útil para el proyecto.

Desarrollar el cronograma detallado favorece la planificación del gerente y el equipo de proyecto. A continuación, algunos beneficios para la planificación:

- Permite informar el momento de finalización de cada una de las tareas del proyecto permitiendo un control apropiado del avance del proyecto y estimar la fecha del cierre del proyecto.

- Reduce la incertidumbre de las entregas de los subcontratistas del proyecto.

- Permite la asignación de responsabilidades, ya que si se atrasa una actividad se podrá saber quién es el responsable de la misma.

- Minimiza los riesgos, ya que, con el diagnóstico temprano de posibles desviaciones del cronograma, permite tomar acciones correctivas.

- Protege de cambios no controlados o no documentados.

- Mejora la comunicación entre los miembros del equipo.

En la figura 14 se muestra, las actividades, hitos y la ruta crítica del cronograma.

Figura 14 Cronograma del Proyecto

Cronograma del Proyecto

Nota: La figura muestra el Cronograma para el proyecto del Centro Comercial. Elaboración propia.

El gerente de proyectos actúa como coordinador del cronograma y los recursos. Gestionar la ruta crítica es clave para asegurar que el centro comercial se entregue a tiempo. Esto requiere no solo una buena planificación, sino una vigilancia continua, capacidad de respuesta rápida ante riesgos y habilidades de liderazgo para mantener al equipo y stakeholders alineados.

El gerente de proyectos puede gestionar la ruta crítica y anticipar retrasos al desarrollar el cronograma del plan del centro comercial con un monitoreo constante.

A continuación, se detallan algunos elementos para anticiparse a retrasos en la ruta crítica del proyecto:

- El gerente debe revisar la evolución real vs. planificada.

- Usar informes semanales/quincenales de avance físico y financiero.

- Implementar indicadores clave de desempeño (KPIs): SPI (Schedule Performance Index), CPI (Cost Performance Index), etc.

- Identificar actividades fuera de la ruta crítica con holgura pequeña que ponga en riesgo la tarea de convertirse en critica.

- Reasignar recursos para proteger la ruta crítica si es necesario.

- Establecer escenarios y respuestas ante riesgos comunes: retrasos en licencias, clima, escasez de materiales, problemas con contratistas.

- Añadir más recursos para reducir duración en caso de ser necesario. (Crashing)

- Realizar tareas en paralelo sin afectar la calidad o seguridad del proyecto en caso de ser necesario. (Fast Tracking)

- Mantener una comunicación efectiva con contratistas, autoridades, y comerciantes.

- Asegurar que todos estén alineados con los hitos claves del proyecto.

## Planificar la Gestión de los Costos

Planificar la gestión de los costos para el proyecto de diseño y construcción del centro comercial, se da con el propósito para estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto y lograr tener una línea base para cumplir con los requerimientos del proyecto, el control de costos es un apoyo para monitorear el estado del proyecto para actualizar el estado del costo y manejar cambios. Según el PMI (2023), “planificar la gestión de los costos es el proceso de definir cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto” (pág. 99).

Es importante generar un adecuado plan de costos para el proyecto, que permita la obtención de los recursos necesarios tanto en la etapa de inicio, diseño, construcción y cierre.

El control de costos se realizará, a medida que avance la obra, comparando los valores de salida con los previamente planteados. Se trata de detectar desviaciones, sobrecostos de las actividades, examinar las causas, analizar si los costos son justificados o son una mala planificación del proyecto, además de identificar y mitigar los problemas potenciales que amenazan el éxito del proyecto. Es importante documentar y reportar el rendimiento del proyecto en relación con el costo, y minimizar, en la medida que sea posible, cambios y aumentos del presupuesto.

Participantes en este proceso:

- Gerente de proyectos: Liderar el desarrollo del plan garantizando la alineación con el alcance, el cronograma y los recursos del proyecto.

- Equipo de proyectos: Contribuir con información sobre la estimación de costos para tareas y recursos.

- Patrocinador: Proporcionar información sobre las limitaciones financieras y la disponibilidad de recursos financieros.

Herramientas y técnicas para la planificación de costos:

- Juicio experto: Es uno de los métodos que se basa en la vida profesional del experto con la experiencia en proyecto similares, además de los conocimientos técnico particular del profesional.

- Estimación paramétrica: Realizar una comparación con proyectos semejantes realizados por el gerente de proyecto o el equipo de proyecto, siendo la única información que se tiene en las etapas tempranas del proyecto.

- Análisis de valor: Mejora el nivel de satisfacción del cliente a través de identificar y eliminar o minimizar aquellas acciones que no aportan valor a un producto o servicio

La Tabla 13, muestra las métricas a utilizar para la gestión de Costos

- Tabla 13 Métricas de Costo

Métricas de Costo

| Métricas de Costos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Descripción | Unidad de Medida | Precisión |
| Costo total del Proyecto | El presupuesto total requerido para el proyecto del centro comercial, incluyendo el diseño, los permisos, la construcción y las contingencias. | Colones Costarricense (₡) | +/-5-10% |
| Costo por m² | El costo de construcción por unidad de área, utilizado para comparar con los costos de referencia del mercado | m² | +/-5% |
| Reserva de Contingencia | El monto reservado para gastos inesperados durante el diseño y la construcción del proyecto | % | +/-10% |
| Costo de elementos Sostenibles del Proyecto | El costo medidas de sustentabilidad, como la recolección de agua de lluvia, paneles solares, etc. | ₡ o % del Costo total | +/-5% |
| Costo de Mano de obra por trabajador por hora | El costo promedio de la mano de obra por hora basado en el nivel de habilidad (por ejemplo, peones asistentes, electricistas, etc. | ₡ / hora. | +/-2% |
| Costo de Material | El costo de los materiales categorizados por tipo (por ejemplo, concreto, acero, vidrio, pisos). | ₡ / m², ₡ / m³, ₡ / ton, ₡ / Unidad. | +/-5% |
| Costo de Alquiler de Equipos y Maquinaria | El costo de alquilar equipos de construcción como grúas, excavadoras y andamios. | ₡ / día, ₡ / Semana, ₡ / mes, | +/-5% |
| Costo de eficiencia energética inteligente | Costos para implementar sistemas de ahorro de energía como iluminación LED, HVAC inteligente y automatización de equipo. | ₡ o % del Costo total | +/-5% |
| Costos de gestión y eliminación de residuos | El costo de remover y desechar los desechos de la construcción, incluidas las iniciativas de reciclaje. | ₡ / ton. o % del costo total | +/-5% |

Nota: La tabla, muestra las métricas del proyecto. Elaboración propia

## Estimar los Costos

La importancia que conlleva estimar los costos del proyecto es de procesar y presentar información sobre los costos de los recursos a utilizar en el proyecto, buscando controlar el consumo de los recursos y verificar que los planes de costos establecidos han considerado las condiciones financieras para el proyecto. Proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones, en términos de costos futuros e impactos de los diferentes escenarios considerados sobre el resultado económico final del proyecto, especialmente para el uso de los recursos durante el ciclo de vida del proyecto. Según el PMI (2023), “estimar los costos es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto” (pág. 100). El principal beneficio de realizar una estimación precisa de costos es que el cliente y gerente de proyecto tenga la suficiente información para poder tomar decisiones y poder determinar un presupuesto preciso y realista, con el cual se podrá iniciar con las tareas necesarias para completar la planificación de diseño y construcción del centro comercial.

Participantes en este proceso:

- Gerente de Proyectos: Supervisar el proceso de estimación de costos, garantizando la alineación entre las estimaciones de costos, el cronograma y el alcance del proyecto.

- Equipo de Proyecto: Proporcionar información sobre los requisitos de recursos y los costos del proyecto, además de aportar datos de proyecto anteriores.

- Presupuestista: Ofrecer conocimiento especializado para mejorar las estimaciones de costos, aplicando técnicas de estimaciones de costos.

- Patrocinador: Revisar que las estimaciones de costos se alineen con las prioridades del proyecto.

Herramientas y técnicas para la estimación de Costos:

- Juicio Experto: Aprovechar la experiencia y el conocimiento de los profesionales del proyecto para tener una estimación de costos precisa.

- Estimación análoga: Utilización de datos de proyectos similares para estimaciones realistas.

- Estimación detallada: Desglosa los costos en materiales, mano de obra, gastos generales y contingencias.
Ver la tabla 14 con la estimación de costos del proyecto.

## Determinar el Presupuesto

Para evitar problemas futuros y para que el centro comercial que se propone sea un proyecto exitoso, es crucial determinar el presupuesto adecuado para la construcción. Un presupuesto claro ayuda a sincronizar los costos del proyecto, que deben cumplirse con los recursos que se pueden utilizar. Un beneficio clave de esta práctica es el control de costos, que asegura que cada fase del proyecto cuente con un límite financiero para evitar el gasto excesivo, al rastrear los gastos y gestionarlos efectivamente desde el diseño hasta la construcción. Según el PMI (2023), “determinar el presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada” (pág. 103). Determinar el presupuesto permite a los stakeholders principales conseguir la financiación necesaria, asegurar que los recursos financieros se distribuyan de manera eficiente en diferentes aspectos del proyecto, como la preparación del sitio, la construcción y los acabados interiores del proyecto, lo que ayuda disminuir los riesgos de capital que podría retrasar la finalización del proyecto. A través de la reserva de contingencias, el gerente de proyectos asignar fondos para eventos imprevistos durante las fases del proyecto, como fluctuaciones de precios de materiales, escasez de mano de obra o cambios solicitados por los stakeholders principales.

Participantes en este proceso:

- Gerente de proyecto: Liderar el proceso de desarrollar el presupuesto, garantizando que se alinee con las restricciones del proyecto.

- Equipo de trabajo: Garantizar que se tomen en cuenta todos los costos de las actividades, incluido los costos de contrato y los acuerdos con los proveedores.

- Patrocinador: Revisa y aprobar el presupuesto propuesto, validar la reserva de gestión para el proyecto.

- Presupuestista: Ayudar a finalizar las asignaciones presupuestarias, validando la inclusión de todas las actividades.

La Tabla 14, muestra el presupuesto del proyecto

- Tabla 14 Presupuesto del Proyecto

Presupuesto del proyecto

| PRESUPUESTO DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| EDT | Actividad | Estimado (₡) |
| 1.2.1 | Estudios Preliminares | ₡ 17.000.000 |
| 1.2.2 | Master Plan | ₡ 12.750.000 |
| 1.2.3 | Tramitología | ₡ 8.500.000 |
| 1.3.1.1 | Diseño Arquitectura | ₡ 8.500.000 |
| 1.3.1.2 | Diseño de Infraestructura | ₡ 6.800.000 |
| 1.3.1.3 | Diseño Estructural | ₡ 5.100.000 |
| 1.3.1.4 | Diseño Mecánico | ₡ 4.250.000 |
| 1.3.1.5 | Diseño Planta de Tratamiento | ₡ 3.400.000 |
| 1.3.1.6 | Diseño Eléctrico | ₡ 4.250.000 |
| 1.3.1.7 | Diseño A/C | ₡ 4.250.000 |
| 1.3.1.9 | Presupuesto Preliminar | ₡ 2.125.000 |
| 1.3.2 | Planos Constructivos y Spec. | ₡ 34.000.000 |
| 1.3.2.8 | Presupuesto Detallado | ₡ 4.250.000 |
| 1.3.3 | Permisos | ₡ 2.125.000 |
| 1.4 | Construcción | ₡ 685.950.000 |
| 1.4.2.9 | Inspección | ₡ 34.000.000 |
| 1.5 | Operación y Mantenimiento | ₡ 8.500.000 |
| 1.6 | Cierre | ₡ 4.250.000 |
|  | Línea base Costo | ₡ 850.000.000 |
|  | Reserva de gestión 10% | ₡ 85.000.000 |
|  | Total de Presupuesto | ₡ 935.000.000 |

Nota: La tabla, muestra el presupuesto final del proyecto. Elaboración propia

En la gestión de proyectos, la línea base proporciona la base para una planificación efectiva, estimación de costos y, finalmente, funciona como un mecanismo de control a medida que avanza la construcción del centro comercial.

Presenta una estimación de los gastos anticipados, permitiendo a las partes interesadas utilizar sus recursos en consecuencia y tomar decisiones estratégicas.

Con una estructura de costo desglosada en detalle, una línea base contabiliza cada paso del proyecto, comenzando con estudios iniciales hasta inspecciones finales, lo que conduce a menos costos no planificados y menos pérdidas financieras.

En la siguiente tabla se desglosan la línea base de costos trimestral del proyecto:

- Tabla 15 Línea base de Costo trimestral del proyecto

Línea base de Costo trimestral del proyecto

| Línea de base de Costo Trimestral |  |
| --- | --- |
| Trimestre | Línea base Costo |
| Primer Trimestre | ₡ 38.250.000 |
| Segundo Trimestre | ₡ 42.675.000 |
| Tercer Trimestre | ₡ 40.375.000 |
| Cuarto Trimestre | ₡ 180.000.000 |
| Quinto Trimestre | ₡ 321.000.000 |
| Sexto Trimestre | ₡ 223.450.000 |
| Cierre | ₡ 4.250.000 |
| Total | ₡ 850.000.000 |

Nota: La tabla, muestra el costo de la línea base trimestral del proyecto. Elaboración propia

El costo presupuestado para el período programado que es el costo planificado para cada trimestre (3 meses); es una medida del costo planificado contra el cual se compara el costo real.

Ver figura 15, con el gráfico de la línea base de costos trimestral del proyecto:

Figura 15 Línea base trimestral del proyecto

Línea base trimestral del proyecto

Nota: La figura muestra la línea base trimestral del proyecto. Elaboración propia

Este costo acumulativo de los costos planificados hasta el final de cada trimestre ayuda a rastrear cómo están evolucionando los costos a lo largo del tiempo es decir, cómo se está asignando y consumiendo el presupuesto a medida que el proyecto avanza.

En la siguiente tabla se desglosan la línea base de costos trimestral acumulado del proyecto.

- Tabla 16 Línea base de Costo trimestral del proyecto

Línea base de Costo trimestral acumulado del proyecto

| Línea de base de Costo Trimestral Acumulado |  |
| --- | --- |
| Trimestre | Línea base Costo |
| Primer Trimestre | ₡ 38.250.000 |
| Segundo Trimestre | ₡ 80.925.000 |
| Tercer Trimestre | ₡ 121.300.000 |
| Cuarto Trimestre | ₡ 301.300.000 |
| Quinto Trimestre | ₡ 622.300.000 |
| Sexto Trimestre | ₡ 845.750.000 |
| Cierre | ₡ 850.000.000 |
| Reserva de gestión | ₡ 85.000.000 |
| Presupuesto Final | ₡ 935.000.000 |

Nota: La tabla, muestra el costo de la línea base trimestral acumulado del proyecto. Elaboración propia

Ver figura 16, con el gráfico de la línea base trimestral acumulado del proyecto:

Figura 16 Línea base trimestral acumulado del proyecto

Línea base trimestral acumulado del proyecto

Nota: La figura 16 muestra el acumulado trimestral del proyecto. Elaboración propia

Ver figura 17, con el gráfico de la línea base trimestral acumulado del proyecto.

La curva S son los costos de referencia acumulativos versus el tiempo mostrados en el gráfico. La curva S es muy importante para monitorear el rendimiento del presupuesto y el progreso del proyecto de diseño y de construcción; en el proyecto la curva S se va formando gradualmente con el tiempo de acuerdo con el proyecto, ya que desde la fase inicial de planificación y diseño se empieza a incurrir en gastos.

Ver la siguiente figura con la Curva S del cronograma y presupuesto del proyecto

Figura 17 Curva S Cronograma – Presupuesto del Proyecto

Curva S Cronograma – Presupuesto del Proyecto

Nota: La figura muestra la curva S, línea base costos del proyecto durante el ciclo de vida del proyecto. Elaboración propia.

## Planificar la Gestión de la calidad

El objetivo de la planificar la gestión de la calidad es mejorar la calidad del centro comercial y la conformidad con los requisitos de diseño y construcción, los requisitos organizacionales, así como las necesidades del cliente; por lo tanto, el gerente del proyecto debe apuntar a menores defectos y retrabajos.

Se trata de la planificación de la calidad, la garantía de calidad y el control de calidad durante la construcción y operación del proyecto. Según el PMI (2023), “el beneficio clave es este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará y verificará la calidad a lo largo del proyecto” (pág. 105).

El plan de gestión de la calidad del centro comercial ofrece los siguientes beneficios:

- Cumplimiento normativo y de estándares: Cumple con todas las regulaciones códigos de construcción y regulaciones ambientales.

- Diseño, distribución de espacios comerciales y áreas comunes: Distribución de áreas comerciales y comunes, con los flujos viales (transporte y peatonal), distribución de parqueos

- Experiencia del cliente: Crear un proyecto que sus clientes deseen para cumplir con sus exigencias.

- Ahorro de costos: Eliminar reprocesos, confusiones en la construcción y diseño, defectos de productos y materiales desperdiciados.

- Ejecución de proyectos optimizada: Tener una disposición eficiente de materiales, mano de obra y métodos de construcción; cumple con la calidad requerida para el proyecto.

El diseño y la construcción del centro comercial deben cumplir con los siguientes requisitos de calidad:

- Cumplir con los códigos y regulaciones de construcción: Cumplir con los requisitos de construcción.

- Accesibilidad ley 7600: De acuerdo con esta ley, se asegurará la inclusión social, con rampas y baños adaptados para personas con discapacidades y adultos mayores.

- Diseño para la sostenibilidad y eficiencia energética: Diseñar un edificio ecológico e integrar con componentes y sistemas sostenibles

- Requisitos eléctricos: Un sistema de iluminación de bajo consumo, captación de energía solar y sistema de aire acondicionado de muy alta eficiencia.

- Eficiencia mecánica del agua: Integrar al diseño de la instalación o equipo dispositivos y equipos eficientes en el uso del agua como inodoros de bajo consumo, grifos y equipos que ahorren agua, sistemas de captación de agua de lluvia y sistemas para el manejo de las aguas grises.

- Sistemas de impermeabilización y drenaje: Soluciones eficientes para evitar la infiltración de agua, como la impermeabilización del techo, el sellado de fachadas.

- Sistemas de seguridad y protección: El edificio debe estar equipado con dispositivos de seguridad, como cámaras, sistemas de control de acceso, sistemas de alarma, iluminación de emergencia y dispositivos de comunicación, con el fin de proteger a los ocupantes y visitantes.

- Control acústico y de ruido: Aislante para las paredes entre locales para permitir el bienestar acústico de las personas

- Durabilidad y calidad de los materiales: Todos los materiales (concreto, acero, vidrio, acabados, etc.) involucrados en el proyecto deben tener altas características de resistencia y durabilidad, a ser suministrados por proveedores certificados.

- Seguridad y prevención de incendios:  Garantizar una mejor integridad de las personas, el proyecto debe tener protección contra incendios, salidas de emergencia, rociadores, alarmas de incendio y detectores de humo

- Integridad estructural: Los principios primarios que se requerirán para construir los elementos estructurales principales, para resistir fuerzas de viento y sísmicas según los códigos sísmicos nacionales, según sea necesario.

Las partes interesadas que forman parte de la implementación de la calidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto se lista a continuación y se describen sus responsabilidades:

- Gerente de Proyecto: Supervisar el plan de calidad y es el encargado de implementar los criterios de calidad a cualquier nivel.

- Arquitectos: Responsables de la estética del diseño, supervisan el proceso para cumplir con los estándares de calidad.

- Ingenieros: Encargados de la seguridad técnica y cumplimiento con el código de construcción.

- Contratistas y subcontratistas: Deben realizar el trabajo de acuerdo con los requisitos técnicos y buenas prácticas de construcción.

- Proveedores: Proveedores de materiales, deben habilitar los aspectos de más alta calidad solicitados en el proyecto.

Herramientas y técnicas utilizadas en este proceso:

- Juicio experto: Utiliza la experiencia para determinar el requisito y las necesidad de los estándares que se deben seguir en el plan.

- Estudios comparativos: Comparación con uno o más proyectos similares para identificar áreas de fortaleza y debilidades.

- Ingeniería de Valor: Revisar procesos para hacer el proyecto más rápido y rentable.

- Métricas de Calidad: Establecer estándares de desempeño en línea con las métricas de calidad del proyecto para asegurar que el trabajo cumpla con los objetivos deseados.

## Planificar la Gestión de los Recursos

La planificación de la gestión de recursos asigna el espacio para los materiales, trabajadores, equipos y suministros, y minimizan el desperdicio, maximizando el costo, la actividad y la programación. La implementación del plan de gestión de recursos tiene como objetivo proporcionar al proyecto los recursos suficientes, el tipo adecuado de trabajadores, así como las materias primas y herramientas necesarias a tiempo, para controlar el costo y no exceder el presupuesto del proyecto. De manera que el uso de recursos resulte ser en la forma más eficiente, se minimice el desperdicio de recursos y los puntos de inflexión en el trabajo, y estos recursos estén conectados al cronograma del proyecto evitando costos innecesarios y evitando plazos no cumplidos. Según el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es que establece el enfoque y el nivel de esfuerzo de gestión necesarios para gestionar los recursos del proyecto en base al tipo y complejidad del proyecto (pág. 107).

La gestión de recursos ayuda al proyecto a tener el mejor desempeño eliminando retrasos y mejorando las actividades del proyecto.

La gestión de recursos compone de los siguientes interesados:

- Gerente de proyecto: Maneja la asignación de recursos, el presupuesto y el contenido del cronograma.

- Arquitectos: Los materiales deben ser conformes a sus requisitos.

- Ingenieros: Desarrollar los requisitos técnicos frente a la disponibilidad de recursos.

- Contratistas Planifican la construcción usando los recursos necesarios en la fase de construcción y controlan el uso de materiales en la obra.

- Proveedores: Envían materiales y equipos de construcción cuando sea necesario.

Herramientas y técnicas utilizadas en este proceso:

- Estructura de desglose del trabajo (EDT): Desglosar las tareas para que se puedan gestionar los recursos de manera efectiva. Ver figura 14

- Estructura de Desglose de Recursos (RBS): Organiza los recursos (humanos, materiales, equipos) para una asignación adecuada.

- Software de gestión de la construcción: Emplea herramientas digitales para el seguimiento de recursos (Microsoft Project, Procore, BIM).

En la siguiente tabla se desarrolla la Matriz de recursos y responsabilidades para el proyecto.

- Tabla 17 Matriz de Recursos y responsabilidad

Matriz de Recursos y responsabilidad

| MATRIZ DE RECURSO Y RESPONSABILIDAD. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recurso | Responsabilidades | Software de Gestión |
| Patrocinador del Proyecto | Proporciona financiamiento, dirección estratégica y supervisión ejecutiva. |  |
| Gerente de Proyectos | Supervisar todos los aspectos de la planificación, la coordinación y la gestión de riesgos, incluida la ejecución del proyecto. | MS Project, Procore |
| Ingeniero Topógrafo |  | BIM, Autocad |
| Ingeniero Ambiental |  | MS Project, Procore |
| Arquitectos | Desarrollan la distribución arquitectónica, el diseño de interiores y los aspectos estéticos del centro comercial. | MS Project, Procore, BIM, Autocad, APC |
| Ingeniero Estructural | Aseguran la integridad estructural del edificio y el cumplimiento de las normativas. | MS Project, Procore, BIM, APC |
| Ingeniero de Infraestructura |  | MS Project, Procore, BIM, Autocad, APC |
| Ingenieros Electromecánicos | Diseñan y supervisan los sistemas electromecánicos y diseño de A/C. | MS Project, Procore, BIM, Autocad, APC |
| Ingeniero de Planta de tratamiento |  | MS Project, Procore, BIM, Autocad, APC |
| Gerente de Construcción | Supervisar las actividades de construcción en sitio y garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad. | MS Project, Procore, BIM, Autocad, APC |
| Contratistas | Ejecutar las tareas de construcción de acuerdo con los planos, las especificaciones y el cronograma y costos del proyecto | MS Project, Procore, BIM |
| Departamento de Finanzas | Control de costos y los informes financieros. | MS office |
| Departamento Legal | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y contratos. | MS office |
| Consultor de Sostenibilidad | Implementa prácticas de construcción energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente. | MS Project, Procore, BIM, APC |
| Proveedores | Suministrar los materiales para la ejecución del proyecto. |  |
| Transportistas | Transporte de los materiales al sitio durante la fase de ejecución del proyecto. |  |

Nota: La tabla, muestra la matriz de recursos y responsabilidades. Elaboración propia

## Estimar los recursos de las Actividades

Uno de los procesos claves en el diseño y construcción exitosos del centro comercial es el proceso de estimación de recursos para las actividades, que determinan todos los recursos humanos, materiales y equipos.

Esto también puede ayudar a optimizar los costos, permitiendo al gerente del proyecto prever los gastos de manera más natural, minimizar los sobrecostos y evitar el gasto innecesario.

Basado en el análisis de datos históricos y las mejores prácticas de la industria, el equipo del proyecto puede liberar el potencial de los recursos, asignándolos de manera precisa a la ruta crítica del proyecto. Según el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es que identifica el tipo, cantidad y características de los recursos necesarios para completar el proyecto” (pág. 109).

Los participantes en la implementación de la estimación de los recursos:

- Gerente de Proyecto: Asegura que el proceso se ejecute y que las estimaciones para la mano de obra y otros recursos sean apropiadas según la actividad.

- Arquitectos: Especifican los tipos de materiales y los requisitos de calidad

- Ingenieros: Ayudan a estimar los requisitos técnicos para los materiales y sistemas de construcción

- Contratistas: Ofrecen orientación sobre costos de mano de obra y equipos especializados.

- Proveedores: Estiman la disponibilidad y costos de materiales

- Consultores ambientales: Aseguran que las estimaciones de recursos se alineen con las directrices de construcción sostenible.

Herramientas y técnicas para este proceso:

- Juicios expertos: Consultar a expertos, ingenieros y datos de proyectos anteriores para estimar las necesidades de mano de obra, materiales y equipos.

- Estimación análoga: Utilizar datos de proyectos de centros comerciales anteriores similares para estimar los recursos necesarios.

- Estimación paramétrica: Utilizar modelos y costos unitarios ejemplo costo por metro cuadrado por actividad.

- Análisis de datos: Revisa los registros de proyectos de construcción anteriores para mejorar la precisión de las estimaciones.

Ver figura 18, con la estructura de desglose de recursos para el proyecto

Figura 18 Estructura de desglose de recursos

Estructura de desglose de recursos

Nota: La figura muestra la Estructura de Desglose de recursos. Elaboración propia basado del gráfico 9-5 del PMI (2023) pág. 227

## Planificar la Gestión de las comunicaciones

Planificar la gestión de las comunicaciones para el diseño y construcción del centro comercial, de modo que la información correcta y precisa esté disponible para todas las partes interesadas y todos sepan qué se espera de ellos y comprendan los objetivos del proyecto, incluidos el patrocinador y el equipo de proyecto, arquitectos, ingenieros, contratistas y autoridades gubernamentales.

Esta sincronización funciona para minimizar los malentendidos, que pueden causar errores costosos y extensiones del proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo. Según el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es un enfoque documentado para involucrar a los interesados de manera eficaz y eficiente mediante la presentación oportuna de información relevante” (pág. 111).

Cuando los involucrados están constantemente informados, pueden actuar rápidamente sobre la información disponible y minimizar la mala comunicación en ambos lados fundamentales de la comunicación (Emisor – Receptor). Esto es importante cuando el atraso en una etapa impacta en las actividades que siguen.

El ciclo de comunicación del plan es uno que mejora la colaboración entre todos los involucradas en el proyecto (arquitectos, el ingeniero, contratista, etc.); todos deben de trabajar juntos durante el ciclo de vida del proyecto, teniendo en mente que la comunicación continua es muy importante para el proyecto, sin cambios que desperdicien tiempo en obra o gasto de energía. Una buena comunicación y a tiempo previene las relaciones negativas al proporcionar información a los involucrados.

Las partes interesadas que forman parte de planificar las comunicaciones:

- Gerente de Proyectos: Gestiona el flujo de comunicación e informa a los responsables de las decisiones claves en cada etapa del proyecto de manera oportuna.

- Patrocinador: Recibe estados financieros y actualizaciones sobre el progreso del proyecto

- Arquitectos: Difunden planes de diseño, revisiones y especificaciones.

- Ingenieros: Proporcionan información técnica relacionada con elementos estructurales, civiles y electromecánicos del proyecto.

- Contratistas: Reciben órdenes de trabajo, detalles de material y tiempos de entrega.

- Instituciones gubernamentales: Transparencia y cumplimiento de la ley para los permisos del proyecto.

- Vecinos: Participan en reuniones sobre posibles interrupciones durante la construcción del proyecto.

Herramientas y técnicas para este proceso:

- Juicios expertos: Aplicando lo aprendido a través del conocimiento, habilidades y experiencia al desarrollo e implementación de una estrategia de comunicación.

- Tecnología de la Comunicación: Equipos que ayudan en la transferencia de información entre los participantes del proyecto

- Métodos de Comunicación: Métodos de comunicación para transmitir información entre las partes interesadas.

- Reuniones: Sesiones programadas, realizadas para actualizar a las diversas partes interesadas sobre el estado del proyecto y facilitar que todos los miembros del equipo estén sincronizados.

Este proceso es indispensable, pero para ello es necesario definir la matriz de comunicación, que es una herramienta crucial para establecer y gestionar el proyecto. Esta herramienta diseña e implementa la comunicación en el proyecto, permitiendo organizar y agilizar la comunicación de todas las partes involucradas para que los equipos de trabajo, el cliente y las autoridades estén siempre informados sobre los avances, cambios y decisiones más importantes del proyecto.

Ver tabla 18, con la matriz de comunicaciones del proyecto:

- Tabla 18 Matriz de comunicaciones

Matriz de Comunicaciones

| MATRIZ DE COMUNICACIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Información requerida | Frecuencia | Método de Comunicación | Responsable |
| Patrocinador | Informes financieros, hitos del proyecto, actualizaciones | Semanal | Correos electrónicos, informes, reuniones | Gerente de Proyecto |
| Gerente de Proyecto | Actualizaciones generales del proyecto, informes, comentarios de las partes interesadas | Semanal | Correo electrónico, Informes, reuniones, | Autogestión |
| Equipo de Proyecto | Asignación de tareas, actualizaciones de progreso, resolución de problemas | Diario | Correos electrónicos, reuniones, software de gestión de proyectos | Gerente de Proyecto |
| Arquitecto | Aprobaciones de diseño, modificaciones, coordinación con ingenieros | Semanal/ Según sea necesario | BIM, correos electrónicos, reuniones. | Arquitecto |
| Ingeniero Estructural | Especificaciones de diseño estructural, requisitos de materiales | Semanal/ Según sea necesario | Informes de diseño, BIM, reuniones | Gerente de Proyecto |
| Ingeniero Civil | Detalles de infraestructura (Diseño Vial, Drenajes, servicios públicos) | Semanal/ Según sea necesario | Informes, BIM, Reuniones | Gerente de Proyecto |
| Ingeniero Topógrafo | Informes de levantamiento del sitio, datos de elevación, verificación de límites | Hito clave | Informes de topografía, correos electrónicos, reuniones | Ingeniero Civil |
| Ingeniero Estudio de suelos | Análisis de suelos, recomendaciones de cimentación | Hito clave | Informes, correos electrónicos, reuniones | Ingeniero civil |
| Ingeniero Ambiental | Evaluaciones de sostenibilidad, cumplimiento normativo, gestión ambiental | Semanal | Informes, correos electrónicos, reuniones | Gerente de Proyecto |
| Contratista | Órdenes de trabajo, avance de la construcción, cronogramas de entrega de materiales | Diario/Semanal | Reuniones, informes, correos electrónicos | Gerente de Proyecto |
| Instituciones gubernamentales | Informes de cumplimiento, aprobaciones de permisos, evaluaciones ambientales | Según sea necesario | Informes, reuniones, correos electrónicos | Gerente de Proyecto |
| Vecinos | Posibles interrupciones o afectaciones | Según sea necesario | Boletines informativos, avisos públicos, reuniones comunitarias | Gerente de Proyecto |

Nota: La tabla, muestra la matriz de comunicaciones. Elaboración propia

## Planificar la Gestión de los riesgos

El proceso de planificación de la gestión de riesgos para el diseño y la construcción del centro comercial garantizará que los riesgos sean identificados, evaluados y abordados. La capacidad para identificar, analizar y gestionar los riesgos que podrían ser una amenaza para la construcción del centro comercial. Para evaluar proactivamente los riesgos y transferir reservas de contingencia al presupuesto, para que haya mínimas sorpresas en el ciclo de vida del proyecto. La construcción podría verse interrumpida por imprevistos, como la falta de materiales, el mal tiempo o escasez de mano de obra. Las crisis resultantes podrían anticiparse y se hacen preparaciones para riesgos con un enfoque estructurado de gestión de riesgos, el cual mantendrá el proyecto en curso. Según el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es asegurar que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos son proporcionales tanto a los riesgos como la importancia del proyecto para la organización y otros interesados” (pág. 113).

Conociendo los riesgos propios del diseño y la construcción, como los retrasos en la construcción, los cambios de diseño, la seguridad estructural potencial, las exposiciones ambientales, etc., es necesario mitigar los mismos. El proyecto mitiga esos riesgos, pero a través de ellos mantiene los más altos estándares de gestión, cumpliendo con los códigos de construcción y las leyes ambientales. Además, la confianza de los interesados en el proyecto en la gestión de riesgos es otro punto a tener en cuenta, ya que esta confianza puede resultar en aprobaciones más fluidas y un mejor nivel de colaboración.

El proceso mejora la toma de decisiones del equipo del proyecto al proporcionando un enfoque sistemático para evaluar amenazas y reaccionar con prontitud. En lugar de responder a crisis, el equipo puede ejecutar soluciones bien pensadas, asegurando una asignación eficiente de los recursos y menos interrupciones, resultando en un mejor desempeño general del proyecto y una mayor probabilidad de que el centro comercial se complete cuando se prometió, que esté dentro del presupuesto.

Las partes interesadas que forman parte de la gestión de riesgos son:

- Gerente de Proyectos: Desarrollar enfoque de gestión de riesgos y mitigación para cada riesgo que se identifique

- Patrocinador: Aprobar las estrategias con el gerente de proyectos y el equipo de trabajo.

- Arquitectos: Detectar deficiencias en el diseño y riesgos potenciales en la fase de diseño y construcción.

- Topógrafo: Evaluar los riesgos relacionados con las condiciones del terreno.

- Ingenieros: Evaluar los riesgos para las estructuras y la naturaleza del terreno.

- Contratistas: Revisar los riesgos relacionados con retrasos en la construcción, escasez de materiales y mano de obra, y riesgo de construcción.

- Ingeniero Ambiental: Evalúa los riesgos de sostenibilidad y la huella medioambiental.

Herramientas y técnicas para este proceso:

- Juicios expertos: Utiliza los conocimientos de los expertos para evaluar y priorizar los riesgos.

- Análisis de interesados: Recopilar información de las partes interesadas referente a posibles amenazas al proyecto.

- Reuniones: El equipo del proyecto identifican de forma colaborativa los riesgos potenciales en el diseño, la construcción y la operación.

Ver figura 19, con la estructura de desglose de Riesgos

Figura 19 Estructura de Desglose de Riesgos

Estructura de Desglose de Riesgos

Nota: La figura muestra la Estructura de Desglose de Riesgos. Elaboración propia.

## Identificar los Riesgos

Identificar los riesgos en el diseño y construcción del centro comercial contribuye al éxito general del proyecto. Una de las ventajas es la posibilidad de anticipar los desafíos potenciales antes que se conviertan en amenazas para el proyecto, lo que permite soluciones inmediatas al responder al riesgo. Al identificar los riesgos con anticipación, el equipo del proyecto puede evitar atrasos y sobrecostos en la entrega del proyecto, asegurando que las estimaciones de las actividades sean reales y que la planificación del proyecto permanezca inalterable.

Identificar posibles deficiencias de diseño y dificultades en la fase de construcción ayuda a minimizar las dificultades que pueden llegar a presentarse con el cronograma del proyecto, reduciendo los atrasos causados por imprevistos como mala comunicación entre el equipo, problemas en la fase de diseño o mano de obra deficiente en la ejecución del proyecto. Según el PMI (2023),” el beneficio clave de este proceso es la documentación de los riesgos individuales existentes del proyecto y las fuentes de riesgo general del mismo” (pág. 115).  La identificación de riesgos ayuda con la comprensión de los riesgos beneficiándose de diversas perspectivas que conlleva a mejores decisiones para el proyecto.

A continuación, en la tabla 19 se presenta el registro de riesgos del proyecto.

- Tabla 19 Registro de Riesgos

Registro de Riesgos

| REGISTRO DE RIEGOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CAUSA | DESCRIPCION | CATEGORIA | EDT |
| RA01 | Requisitos mal gestionados por los stakeholders | Requisitos poco claros o incompletos del proyecto que acarrea cambios en el anteproyecto | Alcance | 1.2.2.1 |
| RA02 | Falta de una visión clara en el diseño | Diseños ineficientes que no cumplen con objetivos estéticos y espaciales. | Alcance | 1.2.2.2 |
| RA03 | Condiciones del terreno no previstas por una mala evaluación inicial | Problemas estructurales que requieren rediseño. | Alcance | 1.3.1.2 |
| RA04 | Mala Coordinación por no utilizar los canales de comunicación adecuada | Mala coordinación entre los equipos de trabajo que provoca retrabajos. | Alcance | 1.3.1 |
| RA05 | Cambios en la leyes o regulaciones durante el proyecto | Nuevos códigos de construcción o regulaciones ambientales que afectan el diseño del proyecto | Alcance | 1.2.1.4 |
| RA06 | Información incompleta o ambigua | Conflictos entre consultores, contratistas y proveedores poco clara, los equipos pueden tomar decisiones incorrectas | Alcance | 1.2.1.1 |
| RA07 | Desconocimientos de las normativas de la construcción | Incumplimiento de los códigos constructivos al no realizar la investigación adecuada. | Alcance | 1.2.3.1 |
| RC01 | Falta de experiencia en la Estimaciones de costos | Estimaciones de costos mal calculados que llevan a sobrecostos del proyecto | Costo | 1.3.1.10 |
| RC02 | Fluctuaciones en los precios de los materiales | Variación de los precios impredecibles puede afectar el presupuesto del proyecto. | Costo | 1.4.1,1.4.2 |
| RC03 | Cambios de los requisitos del cliente | Gastos inesperados debido a modificaciones de diseño por solicitudes de los stakeholders. | Costo | 1.3.1.1 |
| RC04 | Variabilidad de las tasas de interés en el mercado financiero. | Aumentos de las tasas de interés que afectan la financiación de proyectos | Costo | 1.4.1, 1.4.2 |
| RO01 | Falta de documentación de permisos. | Atraso en la obtención de permisos de construcción | Cronograma | 1.2.3 |
| RO02 | Problemas con los proveedores por demora en la producción o falta de inventario. | Atraso en la entrega materiales que dificultan el avance del proyecto por falta de inventario o problemas logísticas. | Cronograma | 1.4.1, 1.4.2 |
| RO03 | Subestimación de los plazos | Cronograma con tiempos cortos que conlleva a trabajos apresurado, resultado de una mala evaluación de las actividades. | Cronograma | 1.3.2.8 |
| RO04 | Escases de mano de obra | La escasez de mano de obra calificada que afecta el avance del proyecto, reduciendo la eficiencia y aumentado los costos del proyecto. | Cronograma | 1.4.1, 1.4.2 |
| RA01 | Falta de estudios adecuados | La estabilidad del suelo con poca capacidad es una causa importante de riesgo en el proyecto. | Ambiental | 1.2.1.3 |
| RA02 | Falta de estudios ambientales previos | Incumplimiento de las normas ambientales por la falta de estudios de impacto ambiental. | Ambiental | 1.2.1.4 |
| RE01 | Contaminación de terreno | Contaminación del suelo que requiere sustitución. | Ejecución | 1.2.3.5 |
| RE02 | Falta de protocolos constructivos | Accidentes y lesiones en el lugar de trabajo que atrasan el proyecto. | Ejecución | 1.4.1, 1.4.2 |
| RE03 | Preocupaciones ambientales de la comunidad | Oposición de la comunidad debido a la contaminación sonora y la congestión del tráfico | Ejecución | 1.4.1, 1.4.2 |
| RE04 | Afectación por virus o pandemia | Interrupciones del proyecto por enfermedades cómo la Pandemia que pueden llegar a afectar las actividades del proyecto | Ejecución | 1.4.1,1.4.2 |

Nota: La tabla, muestra el registro de Riesgos. Elaboración propia

Por lo tanto, cuando se trata de la creación de un registro de riesgos, es importante entender que, para gestionar eficazmente los riesgos, se necesita tener, una escala de probabilidad, una escala de impacto, una calificación de riesgo y un criterio de evaluación de impacto.

La calificación del riesgo se determina multiplicando la probabilidad de que ocurra un riesgo por la gravedad de los daños si ocurre, y, en última instancia, el criterio de evaluación del impacto proporciona líneas claras para medir el impacto de un riesgo en cualquier área del proyecto.

- Ver Tabla 20 con la escala de probabilidad del proyecto:

- Tabla 20 Escala de Probabilidad

Escala de Probabilidad

| ESCALA DE PROBABILIDAD |  |
| --- | --- |
| Muy Probable | 0.9 |
| Bastante Probable | 0.7 |
| Probable | 0.5 |
| Poco Probable | 0.3 |
| Muy poco Probable | 0.1 |

Nota: La tabla, muestra la escala de Probabilidad. Elaboración propia

Ver tabla 21 con la escala de impacto del proyecto:

- Tabla 21 Escala de Impacto

Escala de Impacto

| ESCALA DE IMPACTO |  |
| --- | --- |
| Muy Alto | 0.8 |
| Alto | 0.4 |
| Moderado | 0.2 |
| Bajo | 0.1 |
| Muy Bajo | 0.05 |

Nota: La tabla, muestra la escala de Impacto. Elaboración propia

Ver tabla 22 con la Calificación del Riesgo:

- Tabla 22 Calificación del Riesgo

Calificación del Riesgo

| CALIFICACION DEL RIESGO |  |
| --- | --- |
| Alto | 0.99 – 0.18 |
| Moderado | 0.17 – 0.05 |
| Bajo | 0.04 – 0.01 |

Nota: La tabla muestra la calificación del riesgo. Elaboración Propia

Ver tabla 23 con los criterios de evaluación de impacto:

- Tabla 23 Criterios de evaluación de impacto

Criterios de evaluación de impacto

| CRITERIOS DE EVALUACION DE IMPACTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo del Proyecto | Muy bajo .05 | Bajo .1 | Moderado .2 | Alto .4 | Muy Alto .8 |
| Costo | Insignificante incremento del costo | Incremento del costo <5% | Incremento del costo entre el 5-10% | Incremento del costo entre el 10-20% | Incremento del costo entre el > 20% |
| Calendario | Insignificante variación del calendario | Variación del calendario <5% | Desviación general del proyecto 5-10% | Desviación general del proyecto 10-20% | Desviación general del proyecto > 20% |
| Alcance | Reducción del alcance apenas perceptibles | Áreas menores del alcance son afectadas | Áreas mayores del alcance son afectadas | Reducción del alcance inaceptable para el cliente | El producto final del proyecto es inservible |
| Calidad | Degradación de la calidad apenas perceptible | Solo aplicaciones muy específicas son afectadas | La reducción de la calidad demanda la aprobación del cliente | Reducción de la calidad inaceptable para el cliente | El producto final del proyecto es inservible |

Nota: La Tabla, muestra los criterios de evaluación de Impacto. Elaboración propia

## Realizar el Análisis cualitativo de los Riesgos

El análisis cualitativo de riesgos se lleva a cabo para controlar el riesgo de la construcción del centro comercial. Este análisis es crucial para garantizar que el centro comercial se construya de manera adecuada con los estándares de construcción y requerimientos del cliente.

Esto incluye:

- Identificar riesgos.

- Evaluar la probabilidad y las consecuencias de que ocurran.

- Priorizar amenazas y riesgos en función de lo críticos que sean para la organización.

Al realizar este tipo de análisis, se detectan los problemas y se minimiza el retrabajo. Al concentrarse en controlar los riesgos más desafiantes, los miembros del proyecto pueden abordar estos riesgos antes de que reciban la atención del proyecto durante el diseño y la construcción, y poder evitar o minimizar los retrasos en el cronograma y en los costos del proyecto. Según el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es que concentra los esfuerzos en los riesgos de alta prioridad (pág. 117).

Las partes interesadas que participan en este proceso:

- Gerente de Proyecto: Supervisa el proceso de análisis de riesgos identificando e implementados las medidas correctivas.

- Arquitectos e Ingenieros: Evalúa los riesgos de la fase de diseño y construcción del proyecto.

- Contratistas: Evalúa los riesgos en la fase constructiva con la mano de obra y los equipos a utilizar durante este proceso.

- Inspectores: Supervisa los estándares de calidad y las especificaciones indicadas en los planos constructivos.

Herramientas utilizadas en este proceso:

- Juicios expertos: Revisión con los expertos de los posibles riesgos del proyecto

- Análisis de datos: Analizar las lecciones aprendidas de proyectos anteriores y priorizarlos.

Ver tabla 23 con la Matriz de riesgos del proyecto.

## Realizar el Análisis cuantitativo de los Riesgos

El análisis cuantitativo de riesgos evaluar el posible impacto de un problema en el objetivo  general del proyecto utilizando alguna forma de datos numéricos y análisis estadístico.

El gerentes, a través de herramientas de gestión, pueden estimar y medir cuantitativamente algunos de los riesgos, como el riesgo de sobrecostos, el riesgo en las actividades programadas y otros, por nombrar solo algunos, que surgirán, para que puedan tener un punto más claro para decidir cuántos (número de recursos) o cuánto (costo) podría ser necesario.

Es muy conveniente en proyectos grandes y complicados, en los que el número de causas de riesgo es alto, ya que el usuario podría usarlo para simular diferentes suposiciones y también para analizar el efecto en el proyecto.

El gerente de proyecto decidió no realizar un análisis de riesgo cuantitativo para el diseño y construcción del complejo comercial. Ahora el proyecto desea aplicar las habilidades de gestión general del gerente de proyecto o de su equipo y el análisis de riesgo cualitativo para enfrentar y gestionar los riesgos.

El gerente de proyecto considera que no es necesario realizar una evaluación de riesgo más elaborada, ya que con su experiencia conoce bien los riesgos asociados al centro comercial, su diseño y construcción.

El gerente de proyecto, quien ya ha gestionado proyectos similares, confía en usar métodos, herramientas y técnicas, como el juicio de expertos, para identificar y clasificar riesgos de manera efectiva.

## Planificar la respuesta a los Riesgos

El proceso de planificar la respuesta a los riesgos es altamente crítico adoptar la mentalidad de cómo gestionar los riesgo para que cualquier problema que surja durante el proceso de diseño y construcción del centro comercial sea manejado de la manera óptima.

Esto también significa que se deben desarrollar estrategias para gestionar los problemas antes de que se conviertan en un inconveniente, para evitar retrasos o costos adicionales. Cuando el equipo planifica con anticipación cómo mitigar los riesgos, ayuda a evitar sorpresas que, de otro modo, podrían hacer que el proyecto sea más costoso o consuma más tiempo de lo esperado. Según el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es que identifica las formas adecuadas de abordar el riesgo del proyecto y los riesgos individuales del proyecto (pág. 122).

El equipo también puede aprovechar las oportunidades que surgen junto con los riesgos si se planifica. No todos los riesgos son malos, y a veces los riesgos pueden ser una oportunidad para ahorrar costos o mejorar el proyecto.

El proyecto es más creativo y flexible, y el producto final es mejor cuando está abierto a posibilidades

Las personas involucradas en la planificación de la respuesta al riesgo son:

- Gerente de Proyectos: Coordina la planificación e implementación de la respuesta al riesgo.

- Equipo de proyecto: Analiza los riesgos y propone estrategias de respuesta.

- Arquitectos: Revisan o modifican diseños o alternativas de diseño para reducir los riesgos de diseño.

- Contratistas: Ejecutan esos planes en la construcción de las respuestas al riesgo

Herramientas y tecnicas utilizadas en este proceso:

- Juicio experto: Revisan cuán probables son los riesgos, métodos de evaluación del riesgo y generación de respuestas al riesgo.

- Entrevistas: Entrevistar al equipo del proyecto o a terceros sobre los riesgos identificados.

- Análisis de alternativas: Guiar la toma de decisiones en la selección del mejor camino de gestión de riesgos mediante el análisis de cursos de acción alternativo

- Análisis Costo-Beneficio: Análisis costo-beneficio implementando enfoques nuevos de respuesta al riesgo.

Para planificar las respuestas al riesgo, se utilizan varias estrategias de respuesta a los riesgos:

- Evitar: Eliminar un riesgo por completo haciendo lo que requiere el plan del proyecto.

- Escalar: Elevar el riesgo a un nivel superior para la toma de alguna acción.

- Mitigar: Reducir la probabilidad y/o el impacto de un riesgo si ocurre.

- Transferir: Asignar el riesgo a un involocruda de proyecto..

- Aceptar: Aceptar que hay un riesgo, pero utilizarlo al menos en parte para desarrollar un plan de respuesta en caso de que ocurra la situación.

- Explotar (para riesgos positivos): Aprovechar las oportunidades para mejorar el éxito del proyecto.

En la tabla 24, se muestra la matriz de riesgos del proyecto:

- Tabla 24 Matriz de Riesgos

Matriz de Riesgos

| MATRIZ DE RIEGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CAUSA | DESCRIPCION | CATEGORIA | EDT | Probabilidad | Impacto | Rango | Estrategia | Acción Preventiva | Plan de Contigencia | Reserva de Contingencia de Costo | Responsable | Probabilidad post-plan | Impacto Post-plan | Rango Post-plan |
| RA01 | Requisitos mal gestionados por los stakeholders | Requisitos poco claros o incompletos del proyecto que acarrea cambios en el anteproyecto | Alcance | 1.2.2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar | Definir el alcance del proyecto en detalle, delineando los entregables, los objetivos y los límites del proyecto. |  |  | Gerente de Proyecto | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| RA02 | Falta de una visión clara en el diseño | Diseños ineficientes que no cumplen con objetivos estéticos y espaciales. | Alcance | 1.2.2.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | Mitigar | Realizar estudios y consultas a las partes interesadas para integrar sus gustos dentro del diseño. |  |  | Gerente de Proyecto | 0.3 | 0.1 | 0.03 |
| RA03 | Condiciones del terreno no previstas por una mala evaluación inicial | Problemas estructurales que requieren rediseño. | Alcance | 1.3.1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | Evitar | Contratar una empresa estructural reconocida y con vasta experiencia en el diseño estructural de proyecto similares |  |  | Arquitecto | 0.3 | 0.1 | 0.03 |
| RA04 | Mala Coordinación por no utilizar los canales de comunicación adecuada | Mala coordinación entre los equipos de trabajo que provoca retrabajos. | Alcance | 1.3.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | Evitar | Identificar a todas las partes interesadas y comprender sus necesidades y preferencias de comunicación. |  |  | Gerente de Proyecto | 0.3 | 0.1 | 0.03 |
| RA05 | Cambios en la leyes o regulaciones durante el proyecto | Nuevos códigos de construcción o regulaciones ambientales que afectan el diseño del proyecto | Alcance | 1.2.1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.28 | Mitigar | Realizar los Estudios desde la fase de planificación para identificar posibles cambios de códigos que pueden llegar a afectar al proyecto. |  |  | Arquitecto | 0.3 | 0.1 | 0.03 |
| RA06 | Información incompleta o ambigua | Conflictos entre consultores, contratistas y proveedores poco clara, los equipos pueden tomar decisiones incorrectas | Alcance | 1.2.1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | Evitar | Desarrollar un plan de comunicación que describa quién necesita qué información, cuándo y cómo se entregará. |  |  | Gerente de Proyecto | 0.3 | 0.2 | 0.06 |
| RA07 | Desconocimientos de las normativas de la construcción | Incumplimiento de los códigos constructivos al no realizar la investigación adecuada. | Alcance | 1.2.3.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | Evitar | Involucrar a los equipos de proyecto en las fases iniciales del proyecto y revisar todos los códigos que se deben cumplir en el proyecto. |  |  | Arquitecto | 0.3 | 0.1 | 0.03 |
| RC01 | Falta de experiencia en la Estimaciones de costos | Estimaciones de costos mal calculados que llevan a sobrecostos del proyecto | Costo | 1.3.1.10 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar | Involucrar a los profesionales en la estimación de los costos durante el principio para entregar estimaciones más reales para las actividades del proyecto. |  |  | Presupuestista | 0.1 | 0.05 | 0.005 |
| RC02 | Fluctuaciones en los precios de los materiales | Variación de los precios impredecibles puede afectar el presupuesto del proyecto | Costo | 1.4.1,1.4.2 | 0.7 | 0.1 | 0.07 | Aceptar | N/A | Revisar con el equipo de proyecto las variaciones de precios en proyectos anteriores | 2% del valor de la obra | Gerente de Proyecto | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| RC03 | Cambios de los requisitos del cliente | Gastos inesperados debido a modificaciones de diseño por solicitudes de los stakeholders. | Costo | 1.3.1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | Mitigar | -Definir un alcance claro con los stakeholder en la planificación del proyecto. - Documentar todos los requisitos con claridad y obtener la aprobación formal de las partes interesadas. |  |  | Gerente de Proyecto | 0.3 | 0.1 | 0.03 |
| RC04 | Variabilidad de las tasas de interés en el mercado financiero. | Aumentos de las tasas de interés que afectan la financiación de proyectos | Costo | 1.4.1, 1.4.2 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | Aceptar | N/A | Se debe conocer de las tasas de interés desde los acuerdos iniciales de financiación | N/A | Patrocinador | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| RO01 | Falta de documentación de permisos. | Atraso en la obtención de permisos de construcción | Cronograma | 1.2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | Evitar | Realizar los trámites conociendo la duración de las revisiones por parte de las instituciones. |  |  | Arquitecto | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| RO02 | Problemas con los proveedores por demora en la producción o falta de inventario. | Atraso en la entrega materiales que dificultan el avance del proyecto por falta de inventario o problemas logísticas. | Cronograma | 1.4.1, 1.4.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | Mitigar | La constructora debe tener múltiples proveedores y realizar los pedidos con tiempo. |  |  | Constructora | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| RO03 | Subestimación de los plazos | Cronograma con tiempos cortos que conlleva a trabajos apresurado, resultado de una mala evaluación de las actividades. | Cronograma | 1.3.2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Mitigar | Desarrollar tiempos adecuados con el equipo de trabajos para cumplir con los objetivos planteados |  |  | Gerente de Proyecto | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| RO04 | Escases de mano de obra | La escasez de mano de obra calificada que afecta el avance del proyecto, reduciendo la eficiencia y aumentado los costos del proyecto | Cronograma | 1.4.1, 1.4.2 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | Evitar | Verificación minuciosa de referencias y antecedentes de proyectos anteriores de la constructora para conocer el plan de personal que mantiene. |  |  | Gerente de Proyecto | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| RA01 | Falta de estudios adecuados | La estabilidad del suelo con poca capacidad es una causa importante de riesgo en el proyecto. | Ambiental | 1.2.1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.28 | Mitigar | Realizar los estudios de suelos del proyecto, defiendo con los ingenieros los puntos de estudios del proyecto. |  |  | Ing. Estructural | 0.3 | 0.2 | 0.06 |
| RA02 | Falta de estudios ambientales previos | Incumplimiento de las normas ambientales por la falta de estudios de impacto ambiental. | Ambiental | 1.2.1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | Evitar | Revisar y supervisar el cumplimiento de la normativa con las instituciones gubernamentales en las fases de diseño. |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| RE01 | Contaminación de terreno | Contaminación del suelo que requiere sustitución | Ejecución | 1.2.3.5 | 0.5 | 0.2 | 0.24 | Mitigar | Realizar la evaluación del suelo antes de empezar el diseñar asegurando que se abarque los sectores de construcción del proyecto. |  |  | Ing. Civil | 0.3 | 0.1 | 0.06 |
| RE02 | Falta de protocolos constructivos | Accidentes y lesiones en el lugar de trabajo que atrasan el proyecto. | Ejecución | 1.4.1, 1.4.2 | 0.9 | 0.4 | 0.36 | Mitigar | Implementar capacitaciones en seguridad de los trabajos y hacer cumplir los protocolos con el personal de Salud ocupacional. |  |  | Constructora | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| RE03 | Preocupaciones ambientales de la comunidad | Oposición de la comunidad debido a la contaminación sonora y la congestión del tráfico | Ejecución | 1.4.1, 1.4.2 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | Mitigar | Establecer canales de comunicación abiertos y colaborativos con la comunidad desde las fases iniciales del proyecto. |  |  | Project Manager | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| RE04 | Afectación por virus o pandemia | Interrupciones del proyecto por enfermedades cómo la Pandemia que pueden llegar a afectar las actividades del proyecto | Ejecución | 1.4.1,1.4.2 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | Aceptar | Incluir un seguro de construcción que ayude con el impacto financiero del proyecto, garantizando que la empresa no asuma el total de los retrasos del proyecto. -Implementar medidas de seguridad y protocolos de salud para todos los empleados del proyecto. |  |  | Constructora | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
|  | Riesgo General de Proyecto |  |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  | 0.024 |
| Observaciones: Riesgo general del proyecto inicial con un rango de 0.13, lo que indica que, antes de aplicar las estrategias, se tenía una probabilidad considerable de que los riesgos identificados afectaran negativamente el proyecto, después de aplicar las estrategias el rango general se reduce a 0.024, esto indica una reducción en los riesgos e impactos, lo que refleja que las acciones tomadas han minimizado tanto la probabilidad como el impacto de los riesgos. El proyecto ahora está mucho mejor preparado para manejar incertidumbres y eventos imprevistos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: La figura muestra la matriz de riesgos con la propabilidad e impacto del proyecto. Elaboración propia.

## Planificar la Gestión de las Adquisiciones

Planificar la gestión de a las adquisiciones consiste en estructurar y dar orden a todo lo que se necesita para el proyecto (materiales, mano de obra, servicios), tratando de obtener todo lo necesario de la manera más eficiente y económica posible y en el mayor beneficio posible para el proyecto. Esto incluye importaciones, adquisición de equipos, etc.

Cuando el trabajo está en la etapa de diseño o construcción no solo se necesita un buen diseño o un plan, sino que también surge la necesidad de comprar o contratar varios servicios necesarios para que el trabajo continúe. Esto incluye materiales de construcción, así como servicios profesionales.

Identificar proveedores, negociar contratos, al seleccionar a proveedores y negociar términos, el equipo del proyecto puede reducir los excesos de costo y establecer precios competitivos para los servicios. Las relaciones de adquisiciones con proveedores también se pueden utilizar para supervisar la calidad de servicios, mano de obra, materiales y equipos. Según el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es que determina si es preciso adquirir bienes y servicios desde fuera del proyecto y, si fuera el caso, qué adquirir, de qué manera y cuándo hacerlo” (pág. 125).

Tanto los materiales como los servicios subcontratados, así como el equipo pesado de la empresa, deben programarse con antelación para actividades repetitivos o nuevos para evitar tiempos de inactividad innecesarios, por la capacidad de predecir los tiempos de entrega y, por lo tanto, planificar con anticipación, se asegura de que todo esté listo a tiempo y se evitan retrasos en el proyecto por falta de materiales o servicios.

La reducción de riesgos es otro beneficio importante al tener una participación en la elección de contratistas y proveedores, un proyecto disminuye la probabilidad de mano de obra inferior, defectos de materiales y violaciones de códigos. Los acuerdos de cumplimiento de proveedores y las garantías para el desempeño de los proveedores obligan a los mismos a cumplir con sus responsabilidades.

Las partes interesadas que participan en este proceso:

- Gerente de Proyecto: Liderar la selección de proveedores, supervisar la estrategia de adquisiciones y aprobar los contratos.

- Patrocinador: Aprueba las adquisiciones y los honorarios presupuestarios para los contratos.

- Contratistas: Proporciona los servicios de construcción basados en acuerdos contractuales.

- Departamento legal: Asegurar que los contratos cumplan con las reglamentaciones y leyes.

Herramientas y técnicas para este proceso.

- Juicio experto: Utilizar la experiencia del equipo con conocimiento en las adquisiciones para la toma de decisiones informadas.

- Análisis de datos: Recopilación de datos relacionado con las adquisiciones.

- Recopilación de datos: Evaluar la condición de mercado y la competitividad de los proveedores.

- Reuniones: Reuniones entre el equipo de proyecto, las partes interesadas y los proveedores para revisar detalles específicos de los contratos.

La tabla 25, presenta el plan de la gestión de las adquisiciones para los involucrados del proyecto.

- Tabla 25 Plan de Gestión de las adquisiciones

Plan de Gestión de las adquisiciones

| PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES |  |
| --- | --- |
| Descripción de la Adquisiciones: El plan de gestión proporciona una guía para el diseño y la construcción del centro comercial, lo que ayuda que las adquisiciones se coordinen eficazmente con el cronograma del proyecto, la gestión de costos y la gestión de las partes interesadas. |  |
| Duración | 18 meses |
| Línea base de Costo | ₡ 850.000.000 |
| Reserva de Gestión | ₡ 85.000.000 |
| Presupuestos Final | ₡ 935.000.000 |
| Fases del Proyecto |  |
| Fase: Anteproyecto - Seleccionar equipos de arquitectura e ingeniería - Realizar estudio de iniciales - Establecer la financiación y las aprobaciones iniciales - Identificar a las partes interesadas clave - Desarrollar diseño conceptual, esquemático Fase: Diseño - Desarrollar diseño final y de detalle - Obtener los permisos de construcción - Finalizar la estrategia de adquisiciones y precalificar a los proveedores Fase 3: Construcción - Adjudicar contratos - Comenzar la preparación del sitio - Ejecutar actividades de construcción por fases - Implementar control de calidad y mitigación de riesgos - Gestionar los contratos con los proveedores y supervisar los costos Fase 4: Operación y Mantenimiento - Realizar inspecciones - Entregas a la dirección de las instalaciones - Establecer protocolos de mantenimiento - Finalizar la documentación legal y financiera Fase: Cierre de Proyecto - Realizar recorrido final - Cierre de Contratos - Finalizar la documentación legal |  |
| Directivas para el Plan de gestión de las adquisiciones | Descripción |
| Coordinación de adquisiciones con cronograma del proyecto | Las adquisiciones deben coordinarse con el cronograma del proyecto para garantizar que todo ocurra de manera ordenada y a tiempo. Las adquisiciones deben planificarse desde el inicio; decidir qué vas a necesitar y la compra anticipada durante el estudio de viabilidad, si es necesario, es fundamental para saber qué se debe adquirir. Posteriormente, es necesario alinear el diseño del proyecto y las adquisiciones, trabajando en la fase de diseño y simultáneamente analizando los materiales y equipos necesarios, lo que ya permite la reducción en los tiempos de entrega. Añadir eso en incrementos sería aún más sabio. Es decir, primero decidir sobre los materiales y equipos que pueden tardar más en llegar o aquellos que se necesitan para completar el proyecto, con el fin de evitar retrasos. Finalmente, hay que estar muy atento al cronograma para monitorizar de que la adquisición ocurra según las fechas acordadas en la red y respalde el proyecto para cumplir con los hitos especificados. Mientras se diseñe y se tenga la oportunidad adecuada para adquirir, el proyecto no tendrá problema en avanzar. |
| Métricas de adquisiciones | Estar pendiente cómo van las adquisiciones para controlar de que los materiales y equipos lleguen a tiempo y no haya retrasos. Comprobar que el costo de lo que se está adquiriendo no se salga del presupuesto establecido. Se debe evaluar qué tan confiables son los proveedores, si cumplen con lo contratado, y vigilar de que sigan las condiciones acordadas. Esto ayuda a que el proyecto se mantenga dentro del plan y se eviten problemas por retrasos o costos adicionales. |
| Directivas para el Plan de gestión de las adquisiciones | Descripción |
| Restricciones y supuestos que pueden afectar adquisiciones | Restricciones - Límite presupuestario para el proyecto - Regulaciones de construcción y retrasos en los permisos - Disponibilidad limitada de ciertos materiales Supuestos - Todos los proveedores cumplen con los criterios de precalificación - Los plazos de entrega de las adquisiciones se mantienen dentro de los estándares - Los tipos de cambio pueden fluctuar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. |
| Jurisdicción legal y la moneda en la que se efectuarán los pagos | El proyecto cumplirá con los reglamentos y normativas de construcción del país. Todos lo pagos se realizarán en la moneda local, según lo acuerdos contractuales. |
| Gestión de riesgos en las adquisiciones | - Garantías de cumplimiento, necesaria para que los contratistas garanticen completar el trabajo. - Seguros por responsabilidad civil del trabajador. - Evaluación financiera de los contratistas. |
| Vendedores precalificados | - Se priorizará a los proveedores con experiencia comprobada en la construcción de centros comerciales. - Los criterios de precalificación incluyen la estabilidad financiera, el rendimiento pasado y el cumplimiento de las normas de seguridad. |

Nota: Se muestra el plan de gestión de las adquisiciones. Elaboración propia

Cada interesado en el proyecto tiene diferentes necesidades y expectativas con respecto a las adquisiciones. Las adquisiciones deben ser flexible y adaptarse a las prioridades de cada parte, asegurando que los materiales, equipos y servicios adquiridos contribuyan al éxito del proyecto de manera eficiente.

La tabla 26, muestra una descripción de responsabilidades de las adquisiciones para los involucrados del proyecto:

- Tabla 26 Descripción de Responsabilidades de las adquisiciones

Descripción de Responsabilidades de las adquisiciones

| DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES DE LAS ADQUISICIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Involucrados |  | Descripción |
| 1 | Patrocinador | Velar de que todas las compras sigan las especificaciones del proyecto (presupuesto, período de tiempo, calidad). Los clientes buscan obtener lo mejor por la menor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. |
| 2 | Project Manager | Supervisar y gestionar todo el proceso de compras para que sea eficiente desde la identificación de proveedores y negociación de contratos |
| 3 | Equipo de trabajo de la Administración | Revisar de que se realice la adquisición correcta (documentación, legalidad y de acuerdo con la política de la empresa) |
| 4 | Arquitecto | Preparar materiales y requisitos de servicio que puedan cumplir con los criterios de diseño del centro comercial. |
| 5 | Equipo de trabajo | Proporcionar soporte de calidad de manera adecuada y oportuna al comprar bienes y servicios. |
| 6 | Ingeniero Estructural | Detallar los elementos estructurales, equipos y formas en que la construcción satisfaga las demandas del centro comercial. |
| 7 | Ingeniero Mecánico | Desarrollar los servicios mecánicos que son esenciales para mantener el centro comercial en funcionamiento. |
| 8 | Ingeniero Eléctrico | Identificar los equipos eléctricos utilizados en el proyecto, como el sistema de iluminación y cableado. |
| 9 | Ingeniero Civil | Abordar los materiales y equipos de infraestructura civil, como pavimentos, drenajes y sistemas de aguas pluviales. |
| 10 | Contratistas | Seleccionar los proveedores que hagan el trabajo a tiempo, dentro del presupuesto. |
| 11 | Proveedores | Mantener una sólida red de proveedores confiables capaces de entregar suministros y equipos de alta calidad a tiempo y dentro del presupuesto. |
| 12 | Vecinos | Interactuar con los vecinos para evitar molestias durante la construcción. |
| 13 | Clientes | Pensar en el cliente en términos de elementos terminados, servicios y la seguridad en el centro comercial. |
| 14 | Bancos | Revisar las compras de acuerdo con las políticas financieras del proyecto y pagar las facturas basándose en el plan de construcción del proyecto. |
| 15 | Municipalidad | Asegúrese de que se cumplan todos los permisos y regulaciones respecto a las adquisiciones. |
| 16 | Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) | Todas estas adquisiciones están sujetas a la diligencia ética y profesional requerida por el Colegio de Arquitectos |
| 17 | Acueductos y Alcantarillados (AYA) | Asegúrese de que las compras de elementos mecánicos o relacionadas con el alcantarillado también cumplan con los códigos de la entidad. |
| 18 | Instituto de Electricidad (ICE) | Verificar que las compras de herramientas eléctricas cumplan con los requisitos de la industria. |
| 19 | SETENA | Verificar que las compras reflejen los estándares ambientales establecidos por SETENA |
| 20 | Ministerio de Salud | Revisar de que las adquisiciones de salud y seguridad sean seguras para los trabajadores y el público. |
| 21 | Cuerpo de Bomberos | Revisar el equipo, como alarmas contra incendios y extintores, ordenado deberá cumplir con las regulaciones del Departamento de Bomberos. |
| 22 | MOPT | Confirmar que las compras de proyectos para infraestructura vial y acceso sean suficientes y de acuerdo con las leyes del MOPT. |
| 23 | Patrimonio Nacional | Examinar que los elementos de valores históricos, culturales o patrimoniales del entorno sean afectados. |

Nota: La tabla muestra, el plan de gestión de las adquisiciones. Elaboración propia

## Planificar el involucramiento de los Interesados

Planificar el involucramiento de los interesados mejora el desarrollo fluido del proyecto y las posibilidades de su entrega exitosa. Todos los involucrados deben ser parte del proyecto desde la concepción del producto hasta la entrega final, y se va a necesitar el aporte desde el inicio y comprometerse a lo largo de todo el ciclo de vida.

En este proceso la toma de decisiones puede volverse más reflexiva y lógica debido a que las partes relevantes, como el equipo del proyecto, ingenieros, arquitectos, contratistas, usuarios y vecinos, están involucrados. Por ejemplo, todos pueden contribuir a una mejor decisión y, por lo tanto, a un mejor resultado. Esto contribuye a mantener el centro comercial seguro de acuerdo con las expectativas, normas y legislación, reduciendo riesgos y el riesgo de incidentes también. Según el PMI (2023), “el beneficio clave es que proporciona un plan factible para interactuar de manera eficaz con los interesados” (pág. 129).

La participación temprana permite al equipo de proyecto identificar posibles oposiciones o preocupaciones de los interesados. Si se recogen diferentes perspectivas, es más fácil tomar decisiones más acertadas, como, por ejemplo, mejorar el diseño del centro comercial para que los clientes se desplacen mejor por el espacio, planificar el involucramiento de los interesados facilita la comunicación, ayuda a mostrar y resolver problemas a tiempo, y asegura que el proyecto tenga un mayor respaldo, lo que aumenta las probabilidades de que el proyecto sea un éxito.

Herramientas y técnicas para este proceso:

- Juicio experto: Consultar a profesionales experimentados que han gestionado con éxito la participación de las partes interesadas en proyectos similares.

- Benchmarking: Comparar las estrategias de participación de las partes interesadas con las utilizadas en proyectos similares para identificar las mejores prácticas.

- Toma de decisiones: Ayudar al gerente de proyectos y a las partes interesadas analizar diferentes estrategias de involucramientos.

- Reuniones: Permiten a las partes interesadas compartir inquietudes, recibir actualizaciones del proyecto y alinear las expectativas

Un ejemplo de la planificación del involucramiento es si los vecinos expresan su preocupación por el aumento del tráfico cerca del centro comercial, se puede realizar reuniones con la constructora, el gerente de proyecto y los vecinos para analizar las soluciones, como una mejor planificación vial en horas de tránsito elevado.

La tabla 27, muestra la matriz del involucramiento de los interesados

- Tabla 27 Matriz del involucramiento de los interesados

Matriz del involucramiento de los interesados

| Matriz de Involucramiento de los interesados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Interesado | Grupos de involucramientos | Medio de involucramiento | Áreas de Involucramiento | Frecuencia |
| 1 | Propietario | Gerente de Proyecto, Equipo de Proyecto | Reuniones, Informes, Correo electrónico | Evaluaciones de Riesgos, Retornos de Inversión, Control de Costos, | Semanal |
| 2 | Project Manager | Equipo de trabajo, Arquitectos, Ingenieros, Contratistas. | Reuniones, informes, Correo electrónico | Avance del proyecto, resolución de problemas, Gestión de Riesgos | Semanal |
| 3 | Equipo de trabajo de la Administración | Gerente de Proyecto, Cliente | Reuniones, informes, Reportes de avance Correo electrónico | Alineación estratégica, gestión de riesgos, toma de decisiones. | Diario |
| 4 | Arquitecto | Gerente de Proyecto, Ingenieros, Proveedores de Materiales, CFIA, Municipalidad, Patrimonio Nacional, Bomberos. | Coordinación BIM, Revisión de diseño, Reuniones, Correo electrónico | Modificaciones de Diseño, Selección de Materiales, revisión de calidad | Semanal |
| 5 | Equipo de Trabajo | Arquitecto, Ingenieros, Gerente de Proyecto | Sesiones diarias, asignación de tareas, reuniones, reportes de avance Correo electrónico | Ejecución de tareas, Cronograma | Diario |
| 6 | Ingeniero Estructural | Arquitecto, Ingenieros, Gerente de Proyecto | Coordinación estructural, reuniones, inspecciones, Correo electrónico | Revisión estructural, revisión de calidad | Semanal |
| 7 | Ingeniero Mecánico | Arquitecto, Ingenieros, Gerente de Proyecto, AYA, Bomberos. | Coordinación mecánica, reuniones, inspecciones, correo electrónico | Revisión Mecánica, revisión de Calidad | Semanal |
| 8 | Ingeniero Eléctrico | Arquitecto, Ingenieros, Gerente de Proyecto, ICE. | Coordinación Eléctrica, reuniones, inspecciones, Correo electrónico. | Revisión eléctrica, revisión de calidad | Semanal |
| 9 | Ingeniero Civil | Arquitecto, Ingenieros, Gerente de Proyecto, MOPT, SETENA. | Coordinación Civil, reuniones, inspecciones, Correo electrónico. | Revisión eléctrica, revisión de calidad | Semanal |
| 10 | Contratistas | Gerente de Proyecto Arquitecto, Ingenieros, Cliente, proveedores, AYA, ICE, MOPT. | Reuniones en Obra, Correo electrónico | Ejecución de Obra, Avance de Obra, Control de Calidad | Semanal |
| 11 | Proveedores | Gerente de Proyectos, Contratistas. | Reuniones, correo electrónico | Entrega de Materiales, garantías de calidad | Según sea necesario |
| 12 | Vecinos | Contratista, Gerente General, Municipalidad | Comunicación directa, Correo electrónicos | Redes Sociales | Según sea necesario |
| 13 | Clientes | Patrocinador | Comunicación directa, correo electrónico |  | Según sea necesario |
| 14 | Bancos | Patrocinador | Reuniones, Correo electrónico | Evaluaciones de Riesgos, Retornos de Inversión, avances. | Según sea necesario |
| 15 | Municipalidad | Gerente de Proyectos, Arquitectos, Contratistas | Reuniones, Correo electrónico | Permisos. | Según sea necesario |
| 16 | Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) | Arquitectos, Ingenieros, Gerente de proyectos | Reuniones, correos electrónicos | Permisos, normativas técnicas | Según sea necesario |
| 17 | Acueductos y Alcantarillados (AYA) | Ingeniero, Gerente de Proyecto. | Reuniones técnicas, correo electrónico. | Permisos | Según sea necesario |
| 18 | Instituto de Electricidad (ICE) | Ingeniero, Gerente de Proyecto. | Reuniones técnicas, correo electrónico. | Permisos | Según sea necesario |
| 19 | SETENA | Ingeniero, Gerente de Proyectos | Reuniones técnicas, correo electrónico | Permisos | Según sea necesario |
| 20 | Ministerio de Salud | Arquitectos, Ingenieros, Gerente de Proyectos. | Reuniones técnicas, correo electrónico | Permisos | Según sea necesario |
| 21 | Cuerpo de Bomberos | Arquitectos, Ingenieros, Gerente de Proyectos. | Reuniones técnicas, correo electrónico | Permisos de evacuación, sistema detección de alarma de incendios. | Según sea necesario |
| 22 | MOPT | Arquitectos, Ingenieros, Gerente de Proyectos | Reuniones técnicas, correo electrónico | Permiso de acceso, tráfico | Según sea necesario |
| 23 | Patrimonio Nacional | Arquitecto | Reuniones técnicas, correo electrónico | Permiso | Según sea necesario |

Nota: La tabla muestra, la matriz de involucramiento de los interesados. Elaboración Propia

## 4.3 Grupo de Procesos de Ejecución

El grupo de proceso de ejecución para el proyecto de construcción del centro comercial es garantizar que todos los trabajos previstos para el proyecto se realicen a tiempo.

Esto implica no solo gestionar los recursos financieros, el personal del proyecto, los materiales y los equipos requeridos para el proyecto, sino también supervisar que todos los involucrados en el proyecto (por ejemplo, proveedores, arquitectos, contratistas, etc.) estén coordinados y trabajando juntos a lo largo del proyecto.

Según el PMI (2023):

El grupo de proceso de ejecución está compuesto por aquellos procesos realizados para completar el trabajo. El beneficio clave de este grupo de procesos es que el trabajo necesario para cumplir con los requisitos y objetivos del proyecto se lleva a cabo de acuerdo con el plan (pág. 133).

Se debe coordinar todo para que el centro comercial se construya adecuadamente.

Asegurando que el proyecto se entregue a tiempo, sin exceder el presupuesto y cumpliendo los plazos acordados.

En este punto, tiene que ser cuidadoso para verificar y verificar nuevamente si todo va según el plan, revisar los materiales, cómo está la construcción para que siga cumpliendo con los estándares y el plan.

Todo debe estar perfecto, ya que el trabajo se realiza por etapas y, si algo no se hace correctamente, necesita corregirse lo antes posible para no perder tiempo haciendo el trabajo de nuevo, ya que hacerlo mal una vez solo costará tiempo y dinero.

La participación de las partes interesadas significa que tienen interés en el proyecto, como el patrocinador principal, deben estar informado regularmente sobre cómo va el proyecto, realizar visitas y darles actualizaciones lo ayuda que el proyecto avance de una manera adecuada, si se tiene duda o preocupaciones, es importante resolverlas lo antes posible para seguir contando con su apoyo y evitar problemas más adelante.

La figura 20, muestra los procesos de ejecución:

Figura 20 Procesos de ejecución

Procesos de ejecución

Nota: Adaptado de la Guía de Practica de Grupo de Procesos (p.133), por PMI, 2023, Project Management Institute.

## 4.3.1 	Dirigir y Gestionar el trabajo del proyecto

Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto es crucial porque regula que las actividades del proyecto se ejecuten de acuerdo con el plan de gestión del proyecto.

Esto significa supervisar las actividades del proyecto, controlar los recursos y gestionar los cambios para que el proyecto se mantenga en el camino correcto.

Este proceso garantiza que se realice el trabajo adecuado mientras se observa y ajusta el rendimiento según sea necesario para la duración del proyecto.

De acuerdo con el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es que proporciona la dirección general del trabajo y los entregables del proyecto, mejorando así la probabilidad de éxito del proyecto” (pág. 134).

En este proceso el gerente de proyecto tiene un papel central, ya que lidera y organiza al equipo para implementar todo el trabajo según lo planeado.

Gestionar las operaciones, delegar responsabilidades y facilitar la comunicación entre ingenieros, arquitectos, contratistas y partes interesadas. También supervisa el progreso para controlar que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto.

Es clave actualizar los informes sobre el progreso del proyecto y cualquier solicitud de cambio. Y todo esto es necesario para que todos sepan lo que está sucediendo con la construcción del proyecto durante todo el proceso.

El proceso de construcción se sostiene a través del liderazgo, la gestión de recursos y la resolución de problemas; por lo tanto, el gerente de proyecto y el patrocinador trabajan juntos para lograr una coordinación adecuada para que todas las partes interesadas estén satisfechas.

El juicio experto orienta y ayuda a tomar mejores decisiones durante el proyecto. Se requerirá retroalimentación detallada de aquellos con experiencia en cada etapa. También las reuniones son importantes para que todos puedan trabajar juntos para resolver problemas y que el proyecto esté en buen estado y se puedan hacer modificaciones donde sea necesario.

En caso de no conformidad como cuando ocurre algo negativo como parte del proyecto que no está dentro de los acuerdos escritos y las especificaciones, puede comunicarse bien a todos los involucrados, generando un informe de incidente para detallar lo que sucedió, cuándo sucedió y qué pudo haberlo causado. Estos informes llegan al gerente de proyecto, así como a las partes interesadas del proyecto.

## 4.3.2 	Gestionar el conocimiento del proyecto

Gestionar el conocimiento del proyecto es importante porque corrobora que el equipo de proyecto detecte la información valiosa y se comparta durante todo el ciclo de vida del proyecto y se utilice de forma eficiente, para el proyecto del centro comercial implican una coordinación entre todos los equipos (gerente de proyectos, patrocinador, arquitectos, ingenieros, contratistas y proveedores etc.). Gestionar el conocimiento del proyecto ayuda a elegir la mejor opción, evitar errores del pasado y mejorar la eficiencia de los equipos y los recursos al aprovechar las experiencias, los conocimientos anteriores y las mejores prácticas para el proyecto.

Según el PMI (2023):

Los beneficios clave de este proceso son que el conocimiento organizacional previo se aprovecha para producir o mejorar los resultados del proyecto y que el conocimiento creado por el proyecto está disponible para apoyar las operaciones de la organización y los futuros proyectos o fases (pág. 137).

Este proceso implica información documentada, como códigos de construcción, contratos e informes, además de la experiencia y los conocimientos adquiridos por los miembros del equipo a lo largo del proyecto. La documentación adecuada y el intercambio de conocimientos evitan la falta de comunicación, reducen los riesgos y mejoran el rendimiento general del proyecto. Las lecciones aprendidas de proyectos similares, así como la información en tiempo real del trabajo, contribuyen a mejorar los métodos de construcción, la utilización de recursos y las estrategias de resolución de conflictos.

El gerente de proyectos y el patrocinador alientan que el conocimiento se gestione adecuadamente para mejorar la toma de decisiones, aumentar la eficiencia y prevenir los errores al gestionar el proyecto. Estas lecciones aprendidas e intercambio de conocimientos contribuyen a la finalización exitosa del centro comercial al mismo tiempo que crean una base de conocimiento que beneficia a los proyectos futuros.

Una de las herramientas más útiles es contar con personas expertas, porque entienden bien los procesos y dan buenas ideas basadas en su experiencia. Sus opiniones ayudan a enfrentar mejor los problemas en el momento. Otra herramienta importante es la gestión del conocimiento, que se trata de guardar, compartir y usar información útil. Esto incluye documentos, informes, contratos y las lecciones aprendidas en el proyecto, también el conocimiento personal de las personas. La gestión de la información trata de tener los datos correctos, bien organizados y disponibles justo cuando se necesitan. Si durante el proyecto ocurre un problema, como no seguir los planos o no cumplir con las especificaciones, es importante comunicar a las personas responsables para poder solucionarlo. Para eso se pueden usar correos electrónicos o mensajes a las personas involucradas, como el gerente de proyecto, subcontratistas, ingenieros o patrocinadores.

A continuación, en la tabla 28 plantilla de las lecciones aprendidas

- Tabla 28 Plantilla de Lecciones Aprendidas

Plantilla de Lecciones Aprendidas

| PLANTILLA DE LECCIONES APRENDIDAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: |  |  |  |  |  |  |
| ID | Fecha de registro | Responsable de la lección aprendida | Área técnica | Descripción de antecedentes | Acción correctiva | Lección Aprendida |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |

Nota: La tabla, muestra plantilla para lecciones aprendidas para el proyecto. Elaboración propia

A continuación, en la tabla 29 se presentan ejemplos de lecciones aprendidas de proyectos anteriores.

- Tabla 29 Ejemplo de Lecciones aprendidas

Ejemplo de Lecciones aprendidas

| EJEMPLO DE LECCIONES APRENDIDAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Lecciones Aprendidas | Recomendaciones |
| LR-01 | La falta de un cronograma detallado y realista en las primeras etapas del proyecto genera retrasos importantes. | Revisar de que todos los hitos del proyecto estén bien definidos y que se incluya tiempo adicional para imprevistos. Utilizar herramientas de gestión de proyectos como diagramas de Gantt para controlar las fechas y tareas. |
| LR-02 | La asignación inadecuada de materiales y trabajadores en fases críticas del proyecto puede ocasionar retrasos en el proyecto | Establecer un plan claro de asignación de recursos desde el principio y asegurarse de contar con una entrega constante de materiales. Contar con un sistema para hacer seguimiento a los recursos. |
| LR-03 | La estimación del costo inicial minimiza las variaciones del precio de los materiales | Incluir reservas de contingencia y hacer las actualizaciones de costos de materiales periódicamente |
| LR-04 | La falta de comunicación constante entre los diferentes equipos de trabajo lleva a malentendidos y errores durante la ejecución. | Establecer reuniones regulares de seguimiento entre todas las partes involucradas para supervisar de que todos estén alineados en cuanto a las tareas y responsabilidades. |
| LR-05 | Las condiciones climáticas inesperadas retrasan las actividades de construcción. | Desarrollar un horario más flexible con tiempo de mitigación para los retrasos relacionados con el clima. |
| LR-06 | Los cambios no documentados o mal gestionados durante la fase de construcción provocaron costos adicionales y retrasos. | Implementar un sistema formal para la gestión de cambios, donde cualquier ajuste se registre, evalúe su impacto y se apruebe antes de ser implementado. |
| LR-07 | La escasez de mano de obra calificada en fases críticas retrasa el trabajo del proyecto. | Planificar las necesidades de mano de obra con anticipación y establecer contratos con proveedores reconocidos. |
| LR-08 | La falta de revisiones periódicas en las etapas intermedias puede llevar a retrabajos, lo cual aumentó los costos. | Realizar inspecciones en cada etapa del proceso de construcción para detectar posibles problemas de inmediato y evitar tener que hacer retrabajos. |
| LR-09 | Algunos materiales pueden no cumplir con los estándares de calidad especificados, por lo que deberían reemplazarse | Realizar inspecciones de materiales en obra antes de su colocación. |
| LR-10 | La documentación incompleta o desorganizada dificulta el seguimiento de los avances y la solución de problemas. | Mantener un sistema organizado para toda la documentación del proyecto y que todos los documentos sean accesibles y actualizados. |
| LR-11 | Los cambios fuera de tiempo del cliente pueden llegar afectar el cronograma del proyecto. | Realizar un estricto proceso de gestión de cambios |
| LR-12 | Algunos gastos pueden llegar hacer muy altos de lo esperado debido a una estimación incorrecta de los costos en la fase inicial. | Realizar un análisis detallado de costos y posibles imprevistos de las tareas o actividades. |
| LR-13 | Algunos proveedores pueden no cumplir con los entregables establecidos, lo que retrasa ciertas fases de la construcción. | Establecer acuerdos claros con proveedores y contratistas sobre plazos y penalizaciones en caso de incumplimiento, y monitorear de cerca el cumplimiento de esos plazos. |

Nota: La tabla, muestra las lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Elaboración propia

4.3.3 	Gestionar la Calidad

El proceso de gestionar la calidad es uno de los más importantes a seguir en el proyecto, ya que verifica el cumplimiento de las especificaciones del diseño, normas y regulaciones, y todo lo relacionado con las expectativas para la satisfacción de todas las partes interesadas.

No solo verifica el resultado final; también se verifica para prevenir errores, corregir problemas, confirmar que la construcción es seguro.

Se establecen estándares de calidad, se realizar inspecciones, se siguen buenas prácticas en todo el proceso, evitar el retrabajo o los altos costos adicionales.

De acuerdo con el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso son el incremento de la probabilidad de cumplir con los objetivos de calidad, así como la identificación de los procesos ineficaces y las causas de la calidad deficiente” (pág. 140).

El gerente de proyecto coordina entre varios equipos de proyecto que se unen para ejecutar la construcción de manera consistente con las expectativas de calidad para el proyecto. También deben llevar a cabo auditorías de calidad, abordar el cumplimiento de las normativas y resolver problemas de calidad cuando surgen. Además, ayudan a prevenir errores que podrían afectar el proyecto asegurando una comunicación abierta y manteniendo el control de calidad bajo control.

También son responsables de controlar de que la visión del diseño se ejecute correctamente en la construcción y de que el equipo y los trabajadores estén alineados. Garantizan que los materiales, acabados arquitectónicos, elementos estructurales y detalles estéticos correspondan con el diseño aprobado.

El arquitecto observa el progreso de la construcción durante las inspecciones y verifica posibles desviaciones del diseño. Esto debe hacerse manteniendo la funcionalidad y la estética, y cumpliendo con los códigos de construcción y estándares de seguridad.

Estándares de calidad para gestionar la calidad del proyecto:

- Utilizar materiales de alta calidad apropiados para el trabajo que cumplan con las especificaciones establecidas en los diseños, planes de construcción y especificaciones.

- Los componentes estructurales, como cimientos, columnas, vigas y losas, etc., deben seguir el requisito del código de construcción sísmica.

- El trabajo debe llevarse a cabo con los requisitos relacionados con la seguridad humana incluidos para proteger tanto a quienes realizan el trabajo como a quienes están involucrados en el proceso.

- El sistema de protección contra incendios debe cumplir con las regulaciones y estándares del departamento de bomberos y el código NFPA 101 (Código de Seguridad Humana).

- Inspeccionar semanalmente para identificar problemas, deficiencias o defectos, antes de convertirse en un problema; proporcionar informes de inspección en todas las disciplinas.

- Los contratistas son responsables de realizar todos los elementos del proyecto de construcción de acuerdo con el manual de especificaciones y el cronograma aprobado.

- La ejecución de la obra debe realizarse de manera uniforme, libre de imperfecciones y de acuerdo con las mejores prácticas del sector.

- Establecer los estándares para la eficiencia energética y la calidad del de los sistemas A/C.

- Los códigos eléctricos nacionales e Internacionales definen los criterios de seguridad y funcionalidad para las instalaciones eléctricas.

- Los sistemas mecánicos consisten en materiales de alta calidad, duraderos, apropiados para su uso como tuberías, conductos, válvulas, etc.

- Todos y cada uno de los equipos y partes mecánicas requieren evaluaciones de calidad (certificaciones).

- Al instalar, los técnicos y profesionales verifican los procesos de trabajo, incluyendo la alineación y ajuste adecuados de todo el equipo, sin defectos ni fallos.

- En el sitio, todos los trabajadores y profesionales deben usar equipos de protección personal bien mantenidos y apropiados para su tarea. Utilizar cascos de seguridad, zapatos de seguridad, guantes, gafas protectoras u otro equipo que pertenezca a las regulaciones y estándares de seguridad.

- El contratista debe limpiar las calles circundantes y las áreas del sitio de construcción y eliminar arena, piedras, escombros y basura. Las vías de acceso deben limpiarse con regularidad y cualquier material derramado durante el transporte.

- El contratista debe formular un plan de limpieza diario y realizar inspecciones para que la comunidad y el ambiente del proyecto no se vean obstaculizados ni impactados negativamente por la construcción

La herramienta recopilación de datos; es el análisis de interpretar los resultados y derivar implicaciones pertinentes, como identificar tendencias comunes o valores atípicos en el proyecto, basándote en conocimientos que guían las decisiones y señalan los ajustes que deben hacerse en el proceso.

Otra herramienta importante de la gestión de calidad es la toma de decisiones.

Después de examinar los datos, el equipo de gestión del proyecto determina si el material será aceptado o rechazado. Las decisiones no se toman a la ligera; se llega a ellas después de una evaluación cuidadosa de la calidad del proyecto, el riesgo y las implicaciones financieras. Ver Tabla 13, Métricas de costos y página 196 para los requisitos de calidad del proyecto.

Si hay desviaciones en el proyecto al ejecutar los trabajos, como proporcionar materiales con especificaciones más bajas o usar diferentes medidas de seguridad que las inicialmente establecidas, se debe establecer una comunicación clara y formal, creando un informe de no conformidad.

4.3.4 	Adquirir Recursos

Adquirir recursos es el proceso de obtener los elementos necesarios para llevar a cabo el trabajo del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto y completar el proyecto del centro comercial a tiempo.

La adquisición inadecuada de recursos puede llevar a retrasos en el proyecto, superar el presupuesto y a una calidad más baja de lo planeado, todos factores en el éxito del proyecto. Según el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es que describe y guía la selección de recursos y los asigna a sus respectivas actividades” (pág. 142).

Este es un proceso de encontrar, conseguir y también tener a las personas adecuadas, los equipos y los materiales, cuando y donde se necesiten. El riesgo de suministro es una función del número de proveedores de respaldo, fuentes alternativas de mano de obra, etc.

El gerente de proyecto ayuda a garantizar que los recursos se adquieran de manera oportuna definiendo adecuadamente qué recursos son necesarios y asegurando la resolución de los entregables a lo largo del ciclo de vida del recurso. Esto involucra el manejo de adquisiciones, recursos humanos y proveedores para supervisar que los recursos sean asignados al precio más bajo posible de manera oportuna.

El contratista está a cargo de proporcionar, contratar y conservar al personal de construcción adecuado, suministrar los materiales a tiempo y mantener todo el equipo en condiciones de trabajo adecuadas.

También ayuda a proteger los materiales desarrollando especificaciones de calidad y regulaciones de seguridad, trabajando con proveedores y subcontratistas para evitar retrasos en la entrega de materiales para que lleguen al sitio a tiempo.

Además, el contratista debe evitar condiciones o términos poco claros en los contratos, monitorear su costo y cronograma para que el trabajo avance según lo planeado, y gestionar al personal y a los contratistas que ayudan a realizar el trabajo.

Las herramientas desarrolladas, como el cronograma (Figura 14), el presupuesto (Tabla 14) y el plan de gestión de las adquisiciones (Tabla 25), son de vital importancia para el proceso de monitoreo y control de la adquisición de recursos para el proyecto.

Son instrumentos que ayudan al gerente de proyecto a supervisar para tener acceso, en cualquier momento y dentro de los límites establecidos, a los recursos (humanos, materiales, financieros y/o tecnológicos) necesarios para el proyecto.

Es aquí donde la toma de decisiones se vuelve crucial, tanto a nivel del equipo como del gerente de proyecto, frente a la decisión de dónde obtener recursos, qué contratistas/proveedores contratar y la mejor manera de programar lo más eficientemente posible la mano de obra y el equipo disponible para las actividades del proyecto.

Las elecciones dependen del costo, la calidad y la disponibilidad y confiabilidad del proveedor.

Por lo tanto, los equipos remotos pueden unirse a la conversación usando un sistema de videoconferencia o herramientas conjuntas que permiten la colaboración y la lluvia de ideas entre sus equipos.

En el momento en que hay una interrupción de estos procesos de obtención de recursos, la comunicación es clave; se debe generar un informe identificando el problema, de dónde proviene y qué significaría para el proyecto.

Dicho informe se comunica luego a proveedores, contratistas o departamentos internos responsables a través de correos electrónicos, alertas del sistema de adquisiciones o reuniones de proyecto.

Tras la notificación, se debe buscar una respuesta que detalle qué acciones correctivas se tomarán, junto con los plazos.

4.3.5	 Desarrollar el equipo

Desarrollar el equipo es un proceso crítico del progreso del proyecto, asegura que el equipo del proyecto se mantenga bien organizado, motivado y en una estructura adecuada para alcanzar los objetivos en todo el proyecto.

Un equipo correctamente formado se vuelve más efectivo, sus conflictos y el impacto negativo relacionado se reducen; la cooperación aumenta, lo que conduce a la entrega exitosa y oportuna del proyecto.

Este proceso incluye el desarrollo de habilidades de los empleados, el mantenimiento de un entorno de trabajo productivo y la comunicación entre las partes interesadas.

De acuerdo con el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es que produce como resultado una mejora del trabajo en equipo, mejoras de las habilidades interpersonales y competencias, empleados motivados, reducción de deserción y mejora el desempeño del proyecto en general” (pág. 145).

En la fase de diseño el gerente de proyecto asiste significativamente en la conformación y organización del equipo de diseño compuesto por arquitectos, ingenieros estructurales e ingenieros mecánicos y eléctricos, garantizando que los profesionales involucrados trabajen juntos de manera efectiva y cumplan con los requisitos de rendimiento del proyecto en relación con el trabajo, el cliente y los requisitos del proyecto.

Durante el período de construcción el gerente de proyecto coordina las reuniones del de los subcontratistas y los supervisores en la obra.

Además, el gerente del proyecto fomenta el trabajo en equipo mediante la resolución de conflictos, la supervisión del rendimiento y las inspecciones para garantizar la seguridad y la calidad del proyecto.

El desarrollo del equipo apoya el proceso de toma de decisiones al integrar los objetivos del proyecto de diseño, los costos relacionados y las metas de cronograma.

El contratista tiene la responsabilidad de verificar que los trabajadores reciban la capacitación adecuada, que tengan tareas específicas, eficiencia a través de programas de capacitación, estándares de seguridad y la coordinación del equipo de construcción.

El contratista también es crucial para mantener la disciplina, abordar cuestiones de recursos humanos, revisar que el trabajo avance según el cronograma y el presupuesto.

La capacitación es importante porque mejora la eficiencia del equipo y les permite realizar su trabajo adecuadamente. La capacitación es una combinación de charlas y actualizaciones sobre el uso de dispositivos más nuevos o la necesidad de licencias especiales.

Los equipos técnicos también necesitan capacitación en las herramientas digitales que se utilizan para la gestión de proyectos.

Además, el reconocimiento y los incentivos son importantes, al igual que el trabajo en equipo. Los esfuerzos del equipo deben ser recompensados con algún tipo de incentivo que mantenga al equipo motivado, de modo que el personal pueda realizar un gran esfuerzo con un sentido de compromiso hacia el objetivo del proyecto.

Las reuniones son un medio para comunicarse, alinearse y trabajar juntos con los compañeros de equipo. Las reuniones regulares o de seguimiento son un espacio importante para compartir los avances y señalar problemas, asegurando que los líderes de proyecto estén correctamente posicionados para lograr los objetivos generales del proyecto.

Las herramientas utilizadas para este proceso son la matriz de recursos y responsabilidades (Tabla 17), la estructura de desglose de recursos (Figura 18), Matriz de comunicaciones (Tabla 18) y la matriz de involucramiento de los interesados (Tabla 27); ayudan en el proceso del desarrollo de equipo, en conjunto estas herramientas ayudan al gerente de proyecto a tener una visión clara del entorno del equipo y permite tomar decisiones informadas para mejorar el desempeño y cohesión.

La comunicación es clave cuando el comportamiento del equipo, el nivel de rendimiento o los protocolos del proyecto no están alineados con las expectativas deseadas. La comunicación podría incluir recomendaciones o asesoramiento por parte del supervisor, diseñados para corregir el comportamiento. Si eso no ayuda, es necesario una comunicación formal. Esta comunicación debe ser clara, respetuosa y específica, describiendo la naturaleza de la falta, el efecto que tuvo en el proyecto y qué acciones correctivas deben tomarse.

4.3.6 Dirigir al Equipo

Dirigir al equipo es vital para el liderazgo del equipo en la construcción y para coordinar que todos los integrantes puedan completar su trabajo con éxito, resolver los problemas de manera rápida y eficiente, apoyar la precisión del trabajo y gestionar la labor durante todo el proyecto.

Esta posición consiste en el monitoreo del rendimiento, la regulación de la resolución de conflictos y el mantenimiento de la alineación de todos los miembros del equipo con los objetivos del proyecto.

Los equipos mal gestionados pueden desarrollar problemas de comunicación, así como ineficiencias y retrasos que pueden reducir el cronograma, el presupuesto y la calidad del proyecto. Según el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es que influye en el comportamiento del equipo, gestiona los conflictos y resuelve los problemas (pág. 150).

El gerente de proyecto está a cargo de organizar las propuestas para satisfacer los objetivos de diseño, las demandas de los clientes y las normas institucionales entre los equipos del proyecto. Además, debe supervisar de que los equipos de diseño puedan cumplir con los plazos, trabajar bien entre sí y negociar rápidamente los conflictos de diseño.

Durante este proceso, el gerente de proyecto facilita la comunicación entre los participantes clave, asegurando que todos los equipos compartan y trabajen hacia una visión unificada para el proyecto. También maneja el rendimiento, la gestión de la dirección y la verificación de si los cambios del proyecto han sido negociados de manera efectiva para evitar la necesidad de un costoso retrabajo más adelante.

Durante la fase de construcción el gerente de proyecto verifica que el equipo trabaje de acuerdo con el cronograma del proyecto, que se sigan los planos constructivos y las especificaciones del proyecto para mantener el nivel de calidad esperado. Las reuniones periódicas de progreso, las evaluaciones de rendimiento y la resolución de problemas son responsabilidades clave del gerente de proyecto para mantener el proyecto en marcha.

El contratista se encarga de que tanto los trabajadores como los subcontratistas sigan el plan del proyecto, respeten los plazos y cumplan con las especificaciones del proyecto. Si surge algún problema en el sitio, como desacuerdos entre los trabajadores o retrasos inesperados, el contratista lo resuelve, trabajando en coordinación con el gerente del proyecto y ajustando los horarios de trabajo cuando sea necesario, además la de la coordinación entre subcontratistas, para evitar interrupciones en las actividades de construcción.

La gestión de conflictos es muy importante para las habilidades interpersonales del equipo. Debido a un entorno de alta presión, horarios y responsabilidades exigentes, y a que las partes tienen intereses diferentes, los conflictos son comunes en un proyecto de construcción.

Los conflictos deben resolverse de manera rápida y con mente clara. La resolución prematura de conflictos permite que estas tensiones eviten el aspecto disruptivo y se centren así en la productividad del proyecto.

Se debe gestionar los conflictos con enfoques como la resolución colaborativa de problemas y la negociación; el gerente de proyecto mantiene un contexto de trabajo para que los participantes trabajen en un entorno respetuoso.

Su ausencia creará una brecha en el proceso de gestión del equipo. ¿Cómo funciona una mala comunicación? La comunicación debe ser objetiva, profesional y constructiva, con una explicación de lo que no se cumplió y cuál es el impacto de este hecho en el proceso.

4.3.7 Gestionar las comunicaciones

Gestionar las comunicaciones es uno de los procesos más importantes de gestión de proyectos de construcción, la colaboración no puede existir sin una comunicación adecuada, y se necesita una buena comunicación para coordinar equipos, evitar malentendidos, reuniones, plazos, objetivos y estándares del proyecto.

En ausencia de un plan de comunicación estructurado, la información importante puede perderse o complicarse, lo que resulta en errores, duplicación de trabajos y plazos extendidos.

De acuerdo con el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es que permite un flujo de información eficaz y eficiente entre el equipo del proyecto y los interesados (pág. 151).

Durante la fase de diseño y construcción, el gerente de proyecto se encarga de la comunicar entre el cliente, arquitectos, ingenieros, consultores, contratistas y otros interesados, apoyando a todas las partes durante este proceso de planificación altamente colaborativo. Ellos son responsables de supervisar que la intención de diseño, las especificaciones técnicas y los requisitos regulatorios se comuniquen dentro del equipo.

La tecnología de comunicación se encuentra entre los facilitadores más cruciales de este proceso. Las herramientas digitales, como el software de gestión de proyectos y las plataformas de documentos colaborativos, benefician a los proyectos de construcción.

Estas facilitan actualizaciones inmediatas, disponibilidad para desarrollar planes y documentos, y la relación entre equipos, contratistas, proveedores y clientes.

La forma en que se comunica la información en los diferentes niveles del proyecto es muy importante para el proyecto. Estas pueden ser reuniones en persona y videollamadas; correos electrónicos o informes dirigidos a departamentos específicos.

Las herramientas utilizadas para estos procesos es la matriz de comunicaciones (Tabla 18), se aplica para estructurar y facilitar la planificación, además de qué información se enviarán a través del proyecto.

Es un medio para que el gerente del proyecto comunique a las partes interesadas qué información se va a difundir, a quién, cuándo, cómo y con qué nivel de detalle.

De esta manera, nadie queda en la oscuridad y todas las partes pueden ser informadas y correspondidas.

En caso de que esta falta de comunicación afecte negativamente el desempeño del proyecto o la confianza de las partes interesadas, el problema debe ser remitido a la alta dirección del proyecto. En estas situaciones, la comunicación debe documentarse para utilizar vías formales y trazables.

Además, las lecciones aprendidas de este tipo de interrupciones en la comunicación deben ser capturadas y difundidas entre el equipo para evitar que el mismo problema vuelva a ocurrir. Estas interrupciones en la comunicación son algo que todas las partes involucradas necesitan abordar y discutir, al tiempo que se fomenta el establecimiento de protocolos de comunicación claros para que esto no afecte la integridad del proyecto en el futuro.

4.3.8 Implementar la respuesta a los Riesgos

En el diseño y construcción del centro comercial, es importante gestionar, mitigar o eliminar los riesgos identificados mediante la implementación de respuestas a dichos riesgos. Estos riesgos pueden incluir:

- Errores de diseño

- Escasez de materiales

- Conflictos de coordinación

- Riesgos de seguridad

- Cambios regulatorios

- Problemas ambientales imprevistos

La respuesta a los riesgos minimiza las interrupciones de estos riesgos y asegura la finalización del proyecto a tiempo, dentro del presupuesto especificado y con la calidad del proyecto. Según el PMI (2023):

El beneficio clave de este proceso es que asegura que las respuestas a los riesgos acordadas se ejecuten tal como se planificaron, a fin de abordar la exposición al riesgo del proyecto en general, minimizar las amenazas individuales del proyecto y maximizar las amenazas individuales del proyecto y maximizar las oportunidades individuales del proyecto” (pág. 154).

El gerente del proyecto debe gestionar cualquier riesgo que pueda surgir durante la construcción del proyecto, ya que desempeña un papel fundamental para el mismo. Esto incluye componentes críticos como la seguridad de los empleados, obstáculos que pueden ocurrir durante la construcción, disponibilidad de mano de obra y retrasos debido diferentes factores.

Es especialmente importante ejercer seguridad tanto por parte del contratista como de los subcontratistas para evitar accidentes en el sitio de construcción.

Los datos se activan, por ejemplo, cuando ocurre un riesgo, como un retraso en la entrega de materiales, y se aplican estrategias de adquisición y se reprograma la tarea para controlar de que las tareas sigan avanzando.

Para este proceso la Matriz de Riesgo (Tabla 24), ayuda a identificar, analizar y clasificar los riesgos, asegurando que cualquier inconveniente que se presente durante el proceso de diseño y construcción del centro comercial sea abordado de la mejor manera posible.

También es muy beneficioso revisar continuamente los riesgos y la exposición para todos los interesados. De este modo el equipo está preparado para responder a los desafíos que los problemas puedan crear, asegurando así el éxito del proyecto y su implementación.

El gerente de proyecto y el equipo debe monitorear el proyecto y aplicar los planes de respuesta a los riesgos para que estos se mitiguen durante el proceso de construcción del centro comercial. Protocolos bien concebidos para la gestión de riesgos facilitan alcanzar los plazos y los estándares de calidad, la seguridad de cada individuo en el sitio de construcción y las expectativas de todos los involucrados.

La primera línea de comunicación sería de uno a uno, por parte del director del proyecto con quien sea el proveedor o la entidad que realiza la actividad, para comunicar la no conformidad y determinar el estado de la situación y resaltar la importancia de la respuesta al riesgo para gestionar que el proyecto sea efectivo en todos sus procesos durante el ciclo de vida del proyecto.

4.3.9 Efectuar las Adquisiciones

La gestión eficiente de adquisiciones en el proyecto ayuda a controlar los costos, mantener los estándares de calidad, y completar el proyecto a tiempo.

El éxito del proyecto podría estar en riesgo si no hay una estrategia de adquisiciones bien desarrollada para enfrentar, retrasos en la entrega de materiales, a subcontratistas y contratistas que no realizan un trabajo de calidad, o la falta de comunicación con los involucrados entre otros.

De acuerdo con el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es que se selecciona un proveedor calificado e implementa el acuerdo legal para la entrega. Los resultados finales del proceso son los acuerdos establecidos, incluidos los contratos formales” (pág. 156).

El gerente de proyecto identifica las necesidades de adquisición del proyecto, para luego colaborar con arquitectos, ingenieros y a las partes interesadas, quienes llegan a un consenso sobre los materiales especializados, equipos e incluso servicios necesarios durante el proyecto.

Las ofertas o propuestas presentadas por los posibles proveedores son evaluadas durante esta fase, comparando entre sí para determinar cuál es la mejor propuesta en términos de capacidad técnica, experiencia, costos del programa, cronograma de entrega y riesgo.

Para asegurar la objetividad y transparencia, las propuestas se evalúan con base en directrices que definan los criterios de selección.

Además del costo, el gerente del proyecto debe analizar la capacidad del proveedor para entregar a tiempo, su capacidad para cumplir con los requisitos y su experiencia en proyectos similares.

Un desempeño débil en este aspecto no solo es capaz de elegir un proveedor inadecuado, sino que también aumenta el riesgo de disputas o demoras posteriormente.

El objetivo de la evaluación de propuestas es identificar qué oferta proporciona el mejor valor para el proyecto, equilibrando la experiencia técnica, costo, cronograma de entrega y exposición al riesgo.

Donde los procesos de adquisición o las disposiciones contractuales han sido ignorados, por ejemplo, con compras no autorizadas que no cumplen con las disposiciones establecidas por escrito para entregar materiales o adquisiciones que no cumplen con los estándares, es importante actuar rápidamente para comunicar y determinar el curso de acción siguiente.

Las herramientas como el plan de gestión de las adquisiciones (Tabla 25), la estructura de desglose de trabajo (Figura 13), la estructura de desglose de recursos (Figura 18), el cronograma (Figura 14), la matriz de riesgos (Tabla 24) y los contratos con los proveedores son esenciales para el gerente de proyecto, ya que facilitan una administración ordenada, eficaz y supervisada de las adquisiciones requeridos para el proyecto.

Se requiere que se comunique por escrito, notificando a la parte que incumple por ejemplo un contratista utilizando un proveedor no aprobado; detallando el incumplimiento, una explicación de cómo esto impacta el proyecto, qué acción correctiva debe tomarse y el tiempo en el que debe realizarse.

4.3.10 Gestionar el involucramiento de los Interesados

La participación de los interesados principales es fundamental para la comprensión exitosa del progreso del centro comercial y también para la mala gestión de las relaciones. Esta es una parte muy importante del compromiso de los interesados porque puede ayudar a minimizar conflictos y resultar en una mejor toma de decisiones y un aumento del éxito del proyecto. Según el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es que permite al director de proyecto incrementar el apoyo y minimizar la resistencia por parte de los interesados” (pág. 159).

A medida que el proyecto avanza a través de la etapa de diseño, el gerente de proyecto es responsable de gestionar a los interesados clave que incluyen al cliente, los arquitectos, ingenieros, autoridades locales y vecinos afectados, lo que garantiza que el diseño cumpla con las directrices regulatorias, los códigos de construcción y los criterios de aceptación.

El equipo de diseño se enfoca en involucrar a las partes interesadas, facilitando su comprensión sobre el alcance del proyecto, lo que contribuye a un entendimiento general del proyecto.

El gerente del proyecto ayuda a facilitar reuniones, recopilar opiniones y asegura que todos los detalles estén cubiertos antes de que comience la actividad. En cada etapa del proceso de construcción, el gerente del proyecto es responsable de supervisar que los trabajos se realicen de acuerdo con la planificación y comunicar el progreso, logros, riesgos y soluciones a los interesados del proyecto.

Es importante gestionar las expectativas de los interesados durante este proceso para limitar conflictos como demoras y mantener las especificaciones de construcción. Cuando surgen problemas, como quejas por ruido de los vecinos o retrasos en las aprobaciones se negocia con las partes interesadas hasta encontrar una solución satisfactoria.

Una herramienta que a menudo se aplica en este proceso es el juicio experto, que permite la interpretación de las expectativas de los interesados, la evaluación de las estrategias de compromiso y la respuesta a problemas emergentes.

La matriz de involucramiento de los interesados (Tabla 27), el registro de interesados (Tabla 8), y el análisis de los interesados (Tabla 9), permiten al gerente de proyecto abordar a los interesados de manera efectiva, lo que puede reducir los riesgos del proyecto e incrementar su éxito, comunicarse con los interesados de manera eficiente y transparente utilizando estas herramientas para relacionarse mejor con ellos, teniendo en cuenta su percepción del proyecto y no solo los objetivos del mismo.

Gestionar el involucramiento de los interesados guía la forma en que la organización negocia con grupos comunitarios altamente influyentes y sensibles. Los profesionales continúan manteniendo relaciones con los interesados de manera profesional y estratégica. Las reglas básicas crean normas en cuanto a la comunicación, la toma de decisiones y la resolución de conflictos.

En el mismo sentido, la comunicación está destinada a ser un remedio para seguir el proceso correcto en torno al compromiso con los interesados. No solo cuando los interesados no son como se esperaba, sino cuando los interesados no comparten la información necesaria con las organizaciones de gestión responsable.

Por lo tanto, el gerente de proyecto debe obtener la cooperación necesaria para lograr los objetivos del proyecto.

## 4.4 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control

El grupo de procesos de monitoreo y control del proyecto da un seguimiento que todo se esté moviendo en la dirección correcta, en cumplimiento con el alcance, el presupuesto y los estándares de calidad; dentro de la gestión de proyectos, esta es una de las etapas más importantes y críticas en el ciclo de vida de proyecto.

Este grupo de procesos es fundamental para el éxito del proyecto, ya que el diseño y la construcción del centro comercial es una tarea compleja que incluye muchos factores, plazos y regulaciones. Según el PMI (2023):

El beneficio clave de este grupo de procesos radica en que el desempeño del proyecto se mide y se analiza a intervalos regulares, a partir de eventos apropiados o cuando ocurren condiciones de excepción a fin de identificar y corregir variaciones respecto del plan para la dirección del proyecto (pág. 162).

Durante la etapa de diseño, las actividades de monitoreo y control se encargan de verificar si los planos arquitectónicos, estructurales, mecánicos y eléctricos cumplen con los requisitos funcionales del proyecto, las expectativas del cliente y los códigos de construcción.

Las revisiones regulares pueden detectar contradicciones o desajustes sobre el costo o el alcance de forma temprana.

El grupo de procesos de monitoreo y control permite al gerente de proyecto evaluar su impacto, obtener la aprobación de las partes interesadas o tomar medidas correctivas antes de que el problema alcance proporciones de crisis. Esto garantiza que los resultados se mantengan dentro de los parámetros establecidos en la línea de base del proyecto.

La fase de construcción requiere un monitoreo y control adecuados de las operaciones, evaluando el progreso del contratista, los materiales utilizados, la distribución del trabajo y los cumplimientos del proyecto.

Las inspecciones e informes de rendimiento permiten notar desviaciones del plan; el proceso de monitoreo muestra cualquier variación en todos los aspectos del proyecto y permite que se pueda iniciar una acción anticipada.

Este grupo de procesos es crítico para la gestión de riesgos, garantizando que los riesgos identificados sean gestionados según el plan de respuesta a riesgos y que se identifiquen y traten nuevos riesgos según sea necesario.

La figura 21, muestra los Procesos del Grupo de Proceso de Monitoreo y Control

Figura 21 Procesos del Grupo de Procesos de Monitoreo y Control

Procesos del Grupo de Procesos de Monitoreo y Control

Nota: Adaptado de la Guía de Practica de Grupo de Procesos (p.161), por PMI, 2023, Project Management Institute.

## 4.4.1 	Monitorear y controlar el trabajo del Proyecto

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto es el proceso de seguimiento, revisión e informe del progreso para cumplir los objetivos de rendimiento definidos en el plan de gestión del proyecto. De acuerdo con el PMI (2023):

El beneficio clave de este grupo de proceso radica en que el desempeño del proyecto se mide y se analiza a intervalos regulares, a partir de eventos apropiados o cuando ocurren condiciones de excepción a fin de identificar y corregir variaciones respecto del plan para la dirección del proyecto (pág. 162).

Básicamente este proceso se dedica a determinar cómo el rendimiento real se mide con respecto al plan del proyecto para reflejar solo la medida real.

Esto es para que el gerente del proyecto mantenga continuamente la realidad de la situación, así como el alcance, el cronograma, el costo, la calidad y las expectativas de los interesados, en sincronía. La transparencia en este proceso permite al equipo del proyecto detectar cambios con anticipación y tomar precauciones contra retrasos y costos adicionales

Uno de los elementos básicos en este proceso es el juicio experto, que define información crucial para entender los datos del proyecto, evaluar problemas técnicos y apoyar la toma de decisiones. Los expertos también analizan las causas de retrasos o sobrecostos, como la falta de aprobación formal de permisos, diferencias de diseño o bajo rendimiento del contratista, y ofrecen soluciones basadas en su experiencia. El análisis de datos es importante para el seguimiento de los datos de rendimiento y se utiliza para que el equipo de proyecto pueda medir si el proyecto sigue en el plan o se está desviando de la línea de base del proyecto. En caso de no conformidad con los planes del proyecto o con los procedimientos adoptados, modificaciones no autorizadas, plazos no cumplidos o presupuestos excedidos, se debe iniciar un canal de comunicación efectivo.

Las comunicaciones deben declarar claramente qué se ha incumplido, qué daño potencial podría causar, dónde se encuentra la vulnerabilidad y qué hacer para solucionar el problema.

Estas comunicaciones deben ser oportunas, transparentes y orientadas a soluciones, y deben servir no solo para rectificar la situación presente, sino también para evitar que vuelva a ocurrir.

La documentación del proyecto debe reflejar continuamente estas comunicaciones para garantizar la trazabilidad, así como proporcionar la base para cualquier revisión posterior a la acción o lecciones aprendidas.

## 4.4.2 	Realizar el control Integrado de Cambios

El proceso de Realizar el Control Integrado de Cambios es esencial para mantener el plan del proyecto integrado a medida que ocurren cambios. El proceso coordina que todas las solicitudes de cambio de alcance, cronograma, costo, calidad y riesgo del proyecto sean revisadas, evaluadas, aprobadas o rechazadas. Los cambios no gestionados en un proyecto que involucran diseño arquitectónico, ingeniería, infraestructura, opiniones de las partes interesadas y cumplimiento de las regulaciones pueden resultar en grandes problemas, gastos y demoras. Este proceso que garantiza que cualquier cambio que se realice esté planificado, justificado y alineado con los objetivos generales del proyecto. Según el PMI (2023):

El beneficio clave de este proceso es que permite que los cambios documentados dentro del proyecto sean considerados de una manera integrada y simultáneamente abordar el riesgo general del proyecto, el cual a menudo surge de cambios realizados sin tener en cuenta los objetivos o planes generales del proyecto (pág. 165).

El juicio experto es esencial para evaluar las implicaciones técnicas, financieras y operativas de los cambios propuestos. Los expertos pueden revelar muchos aspectos del proyecto, como el cumplimiento normativo y la seguridad contra incendios, así como riesgos y consecuencias de seguimiento.

Otra herramienta importante es el control de cambios, donde se describen los procesos mediante los cuales se presentan, se revisan y documentan las solicitudes de cambio.

La toma de decisiones se encuentra en el punto de control integrado de cambios. Cada solicitud de cambio debe analizarse en cuanto a beneficios, riesgos, costos e impactos en las restricciones del proyecto por el gerente de proyecto o el personal del proyecto correspondiente.

A continuación, en la tabla 30 se muestra la solicitud de control de cambios para el proyecto:

- Tabla 30 Solicitud de Control de Cambios

Solicitud de Control de Cambios

| Solicitud de Control de Cambios |  |
| --- | --- |
| Proyecto: | Fecha: |
| Solicitante de cambio: | Cambio No: |
| Categoría (marque todos los que correspondan): □ Cronograma □ Costo □ Alcance □ Requisitos / Entregables □ Pruebas / Calidad □ Recursos |  |
| ¿Este cambio afecta? (Marque todo lo que corresponda): □ Acción correctiva □ Acción preventiva □ Reparación de defectos □ Actualizaciones □ Otros |  |
| Describa el cambio que se solicita: |  |
| Describe la razón del cambio: |  |
| Describa todas las alternativas consideradas: |  |
| Describa cualquier cambio técnico requerido para implementar este cambio: |  |
| Describa los riesgos que se considerarán para este cambio: |  |
| Estime los recursos y costos necesarios para implementar este cambio: |  |
| Describa las implicaciones para la calidad: Describa el impacto en la línea base: |  |
| Disposición: □ Aprobar □ Rechazar □ Aplazar |  |
| Justificación de Aprobación, Rechazo o Diferimiento: |  |

Nota: La tabla, muestra la solicitud de control de cambio. Elaboración propia

Proceso de control de cambios

El siguiente es el proceso para solicitar un cambio:

- Identificar y recopilar información del cambio:

A través de un método estructurado se identifica el cambio para el proyecto basado en un marco de control de cambios, de esta manera se debe incluir detalles del proceso para plantear un cambio. Este proceso debe ser de conocimiento de todos los interesados, pues los cambios suceden en cualquier momento del proyecto. El director de proyecto debe dejar un espacio en la agenda de las reuniones, para revisar si es necesario realizar un cambio.

- Revisión y estimación del cambio:

Se recibe la documentación con el informe del cambio y se procede a analizar si el mismo es viable en materia de costo monetario, de recurso humano, si es o no factible.

Una vez definidos los puntos, se procede a presentarlo al sponsor quien decide.

- Registro y solicitud del cambio:

Una vez aprobado el cambio por parte del sponsor, se procede a documentar todas las instancias relacionadas con el mismo y se crea una plantilla con la solicitud. Luego se expone la información a los diferentes equipos de trabajo.

- Implementación del cambio:

Los diferentes equipos de trabajo proceden a realizar el cambio utilizando la información de la plantilla siguiendo los lineamientos aprobados por el sponsor.

- Informar al PM del resultado del cambio:

Se le entrega al PM la documentación del cambio ya sea aprobado.

La figura 22, muestra el proceso para solicitud de cambio:

Figura 22 Proceso de Solicitud de Cambio

Proceso de Solicitud de cambio

Nota: La figura 22, muestra el proceso para la solicitud de cambio para el proyecto. Elaboración propia

## 4.4.3 	Validar el Alcance

Validar el alcance es esencial para que todos los entregables del proyecto correspondan tanto a los requisitos y expectativas acordados con los interesados, como anotados desde el inicio del proyecto. De esta manera, los resultados del diseño y lo que se ha construido satisfacen completamente el alcance del proyecto aprobado en todas las dimensiones de funcionalidades, normas y regulaciones.

El cliente o el gerente pueden ver lo que se hace en términos de los procesos de aprobación para cada entregable del proyecto.

Se revisa el diseño arquitectónico, los detalles estructurales, el diseño electromecánico, etc., para su cumplimiento con los criterios, estándares y expectativas del cliente en el proceso de verificación del alcance del diseño.

Durante la construcción, este tipo de procedimiento compara la construcción contratada (suelos, sistemas de fachadas, instalación eléctrica, áreas comunes, etc.) con los requisitos del proyecto y la documentación de calidad.

La inspección es la verificación real de que el producto final cumple con los criterios especificados establecidos.

Las inspecciones en el proyecto del centro comercial abarcan recorridos por el sitio, mediciones de elementos, pruebas de calidad e inspecciones visuales, junto con el contratista, el gerente de proyecto y los equipos del proyecto.

Otra parte integral del proceso de validación del alcance son la toma de decisiones. Las decisiones para aceptar formalmente los entregables se basan en inspecciones de trabajo y revisiones de los interesados. La toma de decisiones implica evaluar si el proyecto cumple con los requisitos del alcance y si son necesarios cambios antes de que el proyecto sea aprobado. Para implementar estas acciones, se examina toda la información reunida relacionada con los requisitos, modificaciones y la matriz de trazabilidad de requisitos (Tabla 11).

Se debe entregar un informe de no conformidad o conflicto que describa claramente el problema específico, cómo afecta al alcance y quién es responsable. Estos informes deben ser reportados al gerente de proyecto.

## 4.4.4 	Controlar el Alcance

Controlar el alcance ayuda en la supervisión adecuado del alcance del proyecto que permite mantener en línea con el plan original del proyecto. Descarta cambios no aprobados y mantiene todo el trabajo centrado en entregar lo que se comprometió.

Un alcance no controlado puede llevar a que el proyecto se aleje de lo planeado, y esto ocurre con cambios no aprobados o trabajo no autorizado, lo que lleva a un aumento de los costos y retrasos en el cronograma. De acuerdo con el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es que la línea base del alcance es mantenida a lo largo del proyecto” (pág. 171).

En la etapa de diseño, el control del alcance asegura que los arquitectos, ingenieros y consultores hagan solo lo que el director de proyecto y los principales interesados solicitan.

En la etapa de construcción, el control del alcance significa que el trabajo realizado en obra se alinee con los planes de construcción.

El análisis de datos es una herramienta clave en la gestión de este proceso, ayuda a resaltar cualquier modificación del alcance, el gerente del proyecto puede comparar el progreso y los entregables con el plan original del proyecto.

Cuando existe conflictos, el análisis de los datos conduce a determinar la razón, ya sea que los planes se hayan malinterpretado, el contratista cometió un error o el cliente hizo un cambio sin autorización.

El control efectivo del alcance depende de monitorear constantemente los datos de rendimiento y los informes de progreso, comparándolos con la estructura de desglose del trabajo (Figura 13) y el enunciado del alcance (Tabla 12).

Para documentar los problemas en este proceso, se debe preparar un informe de desviación del alcance cada vez que haya una violación de comunicación durante el proceso de control del alcance, como cambios no autorizados, trabajo realizado por subcontratistas que no está formalmente documentado, cambios del alcance realizadas por el cliente sin solicitudes formales.

El informe debe cubrir detalles como:

- Qué tipo de omisión ha ocurrido

- Quién la causó

- El impacto potencial en el tiempo/costo

- Qué acciones correctivas se proponen

## 4.4.5 	Controlar el Cronograma

Controlar el cronograma es importante para controlar de que el diseño del centro comercial y el proceso de construcción se lleven a cabo en el plazo aprobado, y cualquier cambio solicitado que esté bien identificado, evaluado y aprobado.

Es importante controlar los costos, cumplir las expectativas de las partes interesadas, controlar la entrega oportuna de cada fase.

Cuando el cronograma no se controla de manera efectiva, los retrasos pueden tener consecuencias en las actividades, llegando al punto de amenazar las obligaciones contractuales. Según el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es que la línea base del cronograma es mantenida a lo largo del proyecto” (pág. 172).

Una herramienta de proceso es el análisis de valor ganado, que proporciona una medida cuantitativa del rendimiento del cronograma basado en el progreso planificado y el valor real del proyecto

El análisis de valor ganado permite al gerente de proyecto determinar si las tareas se están ejecutando según el cronograma establecido para el centro comercial y si el tiempo invertido está produciendo los resultados requeridos.

El análisis de variación compara el progreso planificado con lo que se ha logrado realmente, haciéndolo un complemento de lo anterior. También ayuda a que cada tarea muestre cuáles tareas están por buen camino o se encuentren retrasadas según el cronograma del proyecto. Este análisis se puede utilizar para realizar cambios apropiados y oportunos en el proyecto con el fin de mantenerlo en el camino correcto para alcanzar hitos importantes.

Estas herramientas son necesarias para que el gerente de proyectos pueda dirigir o controlar el cronograma del proyecto.

El diagrama de gantt y la ruta crítica son herramientas que proporcionan la capacidad de ver todas las tareas, plazos y relaciones entre tareas.

El SPI indica cuán eficientemente se ha utilizado el tiempo del proyecto. Un SPI de 1.0 implica que el proyecto está exactamente en el cronograma. Si el SPI es mayor que 1.0, está adelantado al cronograma, mientras que si es menor que 1.0, indica que el proyecto está atrasado.

Las técnicas de consideración de recursos también ayudan con el control del cronograma. Estas pueden ser técnicas, como el nivelado de recursos, que permiten ajustes en las actividades. Por ejemplo, en el proyecto del centro comercial, la optimización de recursos puede implicar la reasignación de mano de obra o la secuencia de entregas para acelerar las actividades del camino crítico. La optimización de recursos asegura que los recursos adecuados estén disponibles cuando se necesiten, lo que aumenta la productividad mientras minimiza el tiempo de inactividad o los retrasos que surgen de las barreras que impiden el avance para maximizar el flujo de todo el proyecto.

Cuando se produce una no conformidad del proceso de controlar el cronograma, como no realizar un seguimiento del rendimiento o eludir los protocolos de planificación de recursos, se hace necesaria una comunicación claro y organizado es decir una comunicación escrita, como correos electrónicos, informes o actas de reuniones que sigue las reglas o procedimientos establecidos para asegurar que el mensaje se entienda de manera precisa. Se debe presentar un informe de desviación del cronograma, en el que se describe la naturaleza del incumplimiento, las tareas afectadas, las causas del retraso y las acciones correctivas recomendadas.

## 4.4.6 	Controlar los Costos

Controlar los costos es un proceso importante en la creación del centro comercial, supervisa si los costos corresponden al plan aprobado, o si el control de costos en tiempo real es el que determina si el proyecto es un éxito.

Durante la ejecución del proyecto, el control de costos proporciona al equipo del proyecto la capacidad de monitorear los gastos reales en relación con el presupuesto aprobado, identificar áreas donde los costos puedan exceder los límites establecidos y contener los costos si es necesario para evitar riesgos (financieros) para el proyecto y avalar que las entregas estén dentro de lo previsto. Según el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es que la línea de costos en mantenida a lo largo del proyecto” (pág. 175).

Durante las fases iniciales del proyecto, como el diseño y el desarrollo, el control de costos es necesario porque los diseños arquitectónicos deben mantenerse dentro del monto presupuestado.

El control de costos ayuda a gestionar las solicitudes de contratistas, aumentos en los costos de materiales y diferencias de alcance que pueden afectar los costos a medida que el proyecto avanza hacia la construcción; un control de costos deficiente puede crear retrasos en los pagos, lo que puede generar conflictos en la calidad del trabajo o recortes presupuestarios.

El juicio experto es importante en el control de costos, ya que la experiencia del experto es valiosa para analizar tendencias de costos, examinar facturas de pago, analizar solicitudes de órdenes de cambio y resolver disputas de pagos y costos.

En este contexto, el CPI (Índice de Desempeño de Costos) proporciona una medida de la efectividad en el uso de los recursos financieros del proyecto. Se calcula dividiendo el Valor Ganado (EV) por el Costo Real (AC). Un CPI mayor que 1 sugiere que el gasto está por debajo del presupuesto; un CPI menor que 1 indica que los costos están por encima del presupuesto.

Otra parte relacionada de las herramientas es el análisis de variación de costos, que sirve para identificar dónde existen discrepancias entre el presupuesto y lo que ya está hecho hasta ahora, también para controlar que los costos no excedan por fase o por tarea.

En conjunto, tales herramientas permiten al gerente de proyecto observar y predecir variaciones y tomar acciones correctivas a tiempo para mantener el proyecto dentro del presupuesto.

El análisis de datos también es una de las áreas donde los datos pueden ser útiles, proporcionando una salida cuantitativa de datos relacionada con el rendimiento de costos, indicando el costo planificado frente al costo real.

## 4.4.7 	Controlar la Calidad

El proceso de controlar la calidad es esencial para verificar que el diseño y la construcción del centro comercial cumplan con los estándares, especificaciones y expectativas de rendimiento requeridos establecidos durante la planificación del proyecto. Es importante controlar bien la calidad para evitar tener que hacer trabajos adicionales que cuesten más dinero, asegurar que se cumplan las normas, proteger la seguridad de las personas que usarán el producto, y entregar un edificio que sea satisfactorio para los inversores y la comunidad.

El Control de calidad garantiza que los resultados de diversos procesos, como la estructura, las instalaciones eléctricas, los sistemas de mecánicos y los acabados interiores, se inspeccionen, prueben y verifiquen con respecto al plan de gestión de calidad y los códigos aplicables. De acuerdo con el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es verificar que los entregables y el trabajo del proyecto cumplen con los requisitos especificados por los interesados clave para la aceptación final” (pág. 179).

En este proceso se exige al gerente del proyecto verificar si se sigue con base a los requisitos del proyecto, lo que resulta en la aceptación del proyecto sin cambios especificados.

La recopilación de datos es parte de saber si se están cumpliendo los estándares de calidad a lo largo del tiempo. Esto implica elementos como obtener los registros de la construcción, los informes de control de calidad y examinar los materiales, etc. Si los datos no se recopilan de manera sistemática y oportuna, será prácticamente imposible supervisar la calidad del trabajo o tomar decisiones para solucionar los problemas en el futuro.

Ver requisitos de calidad en la pág. 196, estos requisitos describen los criterios necesarios para el éxito del proyecto, el gerente de proyecto o el equipo de trabajo conozcan exactamente dónde deben enfocarse, pero también cuándo podría considerarse una conclusión exitosa del proyecto. Esto es importante para el control de calidad.

El equipo de proyecto realiza una inspección visual para verificar que cumpla con las especificaciones.

Las inspecciones continuas son vitales durante el proyecto del centro comercial, ya que:

- Identifican la integridad estructural.

- Aseguran que los sistemas de seguridad estén instalados correctamente.

- Verifican la impermeabilización del edificio en puntos específicos.

- Validan el logro de los hitos definidos.

Estas inspecciones ayudan a detectar problemas de manera oportuna, cuando son mucho más fáciles de remediar, en lugar de esperar hasta después de que se complete la construcción.

Ante la no conformidad con los estándares de calidad o el proceso de control de calidad, una buena y oportuna comunicación puede ayudar a minimizar las consecuencias adversas.

Se debe redactar un informe de no conformidad si surgen problemas. Este informe debe indicar:

- Qué tipo de defecto.

- Dónde existe.

- Quién lo ha causado.

- Qué acciones tomar para corregirlo.

## 4.4.8 	Controlar los Recursos

Controlar los recursos es muy importante para el proyecto, ya que se refiere al control de los recursos físicos, humanos y materiales necesarios para el correcto funcionamiento del centro comercial según lo previsto.

El objetivo es identificar y corregir cualquier desviación del plan lo antes posible. El uso continuo de diferentes tipos de recursos es crucial para evitar ineficiencias, desperdicios y también para mantener un ritmo ordenado en el trabajo si las actividades están bien interrelacionadas desde las obras estructurales hasta instalaciones eléctricas y mecánicas, desde infraestructura y los acabados interiores del proyecto.

En ausencia de un control activo de recursos, el uso excesivo, insuficiente o indebido de mano de obra, maquinaria y materiales podría resultar en retrasos, sobrecostos e incluso accidentes de seguridad. De acuerdo con el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es asegurar que los recursos asignados están disponibles para el proyecto en el momento adecuado y en el lugar adecuado y son liberados cuando ya no se necesitan (pág. 181).

La resolución de conflictos es clave en este proceso, es esencial para abordar los desafíos con recursos escasos a medida que surgen. Esa previsión permite al equipo del proyecto considerar rápidamente opciones como contratar a un subcontratista o cambiar la secuencia de trabajo. Al abordar el problema desde el principio, se permite que el proyecto continúe avanzando con mínimas interrupciones, en lugar de detener el progreso del proyecto por completo. Del mismo modo, cuando ocurre un daño al equipo o retrasos en materias primas, el equipo trabajará empleando técnicas de resolución de problemas para determinar la causa raíz a fin de solucionar o mejorar la situación.

El registro de recursos, la matriz de recursos y responsabilidad (Tabla 17) y los informes de desempeño de recursos son elementos fundamentales que forman parte del control de recursos en el proyecto.

La negociación es crucial en este proceso de control de recursos. Ayuda al gerente del proyecto a resolver disputas sobre la asignación de recursos, la disponibilidad de recursos o la priorización de recursos. Puede ser importante en el proyecto del centro comercial negociar la reprogramación de entregas, renegociar algunos términos con los proveedores o reasignar mano de obra de actividades de ruta no crítica a actividades de la ruta crítica. Una buena negociación asegura que el proyecto siga adelante y, además, trabajar para mantener buenas relaciones con los proveedores y fomentando la cooperación entre los equipos de trabajo.

La influencia es igualmente importante, en especial cuando los cambios en los planes de recursos requieren la aceptación de diversas partes interesadas. Ya sea que se trate de convencer a un subcontratista para que aumente la mano de obra temporalmente u obtener la aprobación de la alta gerencia para reasignar lo presupuestado.

Si no se sigue el proceso de control de recursos, se debe hacer un informe interno que explique el problema, cómo afecta al proyecto y qué se debe hacer para solucionarlo.

## 4.4.9 	Monitorear las Comunicaciones

El Proceso de Monitorear las Comunicaciones asegura que la información se transmita, reciba y se entienda por todos los actores relevantes durante el diseño y la construcción del centro comercial. Este es uno de los roles más importantes del gerente de proyecto para tener una comunicación eficiente, de modo que no solo la información se transmita, sino que también se entienda, a tiempo y alineada con los objetivos para alcanzar éxito del proyecto.

El monitoreo de comunicaciones verifica si los métodos de comunicación definidos en el plan del proyecto están produciendo buenos resultados y si es necesario hacer modificaciones a esos métodos para mantener informados y alineados a los involucrados claves en el proyecto. Según el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es el flujo óptimo de información tal como se define en el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de involucramiento de los interesados” (pág. 184).

Los involucrados tienen expectativas, intereses e impacto diferentes. La supervisión de la comunicación permite satisfacer sus necesidades a través de informes, reuniones de revisión, actualizaciones de progreso o inspección.

Esto permite detectar brechas en la comunicación, también aclarar malentendidos y abordar situaciones que no están alineados con los objetivos del proyecto.

Es responsabilidad del gerente del proyecto revisar las prácticas de comunicación efectiva, enfocándose en si la información se comparte entre las partes interesadas, los conflictos que surgen de fallos de comunicación y si las preocupaciones de los involucrados se abordan adecuadamente de manera oportuna.

La participación de las partes interesadas es muy importante en la supervisión de la comunicación, observando y evaluando qué tan activamente participan en los procesos de comunicación y si responden como se espera.

Las reuniones son otra herramienta clave utilizada en este proceso. Las reuniones de coordinación, las revisiones del progreso o las sesiones informativas de los subcontratistas sirven no solo para intercambiar información, sino también para medir la efectividad de la comunicación.

La herramienta matriz de comunicaciones (Tabla 18), es crítica para la capacidad del gerente de proyecto de monitorear las comunicaciones durante la vida del proyecto. Esto ayuda con las relaciones con los interesados.

Una matriz de comunicación previene la sobrecarga de información, los malentendidos y las omisiones que perjudican la coordinación, la toma de decisiones y la adecuación del equipo a los objetivos del proyecto.

Cuando no se sigue el proceso de monitoreo de las comunicaciones, como cuando las partes interesadas no reciben actualizaciones, los informes no se entregan a tiempo o las reuniones no se documentan, el director de proyecto o el sponsor debe solicitar una reunión para solucionar el problema, identificar qué salió mal, cómo afecta al proyecto y qué medidas correctivas se deben tomar.

## 4.4.10 	Monitorear los Riesgos

El diseño y la construcción del centro comercial se beneficia de monitorear los riesgos para supervisar que los riesgos conocidos sean monitoreados, evaluados y gestionados.

Para el proyecto, que debe equilibrar el costo, el tiempo, la calidad del diseño y las expectativas de los interesados, poder gobernar proactivamente los riesgos para hacer exitoso el proyecto.

Este proceso permite al equipo del proyecto realizar un seguimiento de la ejecución de las respuestas planificadas, la identificación de nuevos riesgos y el movimiento en la probabilidad e impacto de los riesgos existentes. Mantener un registro de riesgos actualizado en todo momento permite al gerente del proyecto reaccionar ante la incertidumbre del proyecto. De acuerdo con el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es que permite que las decisiones del proyecto se basen en la información actual sobre la exposición al riesgo del proyecto en general y los riesgos individuales del proyecto” (pág. 186).

En el plan de gestión de riesgos al realizar auditorías es para verificar si las responsabilidades fueron delegadas exitosamente o no. Su propósito es controlar que el plan de mitigación para la gestión se implemente adecuadamente o que los contratistas actualicen sus evaluaciones de riesgos a medida que ingresan los subcontratistas.

Proporciona al equipo del proyecto la posibilidad de tomar medidas correctivas antes de que el riesgo se materialice durante la mayor parte del ciclo de vida del proyecto (si la auditoría se realiza periódicamente).

Las auditorías pueden mostrar que la supervisión de riesgos no está funcionando, la documentación está desactualizada y las respuestas tardaron en materializarse.

El gerente de proyecto debe establecer revisiones periódicas (diarias, semanales, mensuales o según hitos) para determinar:

- Cómo los riesgos afectan el proyecto y su rendimiento.

- Las acciones para abordar los riesgos.

- El progreso en la respuesta a los riesgos.

- Nuevos riesgos.

Cuando se realizan reuniones con contratistas, consultores o representantes, estas reuniones deben ser accesibles para todas las entidades involucradas, a fin de comunicar observaciones, preocupaciones y decidir colaborativamente. Cuando se recopila la información sobre riesgos de manera abierta, puede actualizarse en tiempo real, lo que permite la responsabilidad colectiva y ágil.

Cuando se detecta un problema en el proceso de supervisión de riesgos, como no actualizar el registro de riesgos, ignorar las respuestas o no informar de nuevos riesgos, se debe iniciar una comunicación organizada para resolver el problema. Esto empieza con una comunicación interna o un informe que explica el problema, su causa, los riesgos involucrados y las acciones correctivas que se deben tomar.

La matriz de riesgo (Tabla 24) es la herramienta principal para la identificación de riesgos en un proyecto y también en la planificación de su gestión. Esta matriz se aplica para rastrear, medir y gestionar riesgos a lo largo del ciclo vida del proyecto.

El objetivo de este método es priorizar los riesgos basándose en la probabilidad de que se materialicen y el efecto probable que tendrán sobre los objetivos del proyecto. Esto facilita juzgar el grado en que están expuesto al riesgo, y para cuáles de ellos la gestión del proyecto es directamente responsable y para cuáles es de otra cadena de respuesta.

Si el problema es grave o se repite, debe escalarse. Además, el incidente debe registrarse como una lección aprendida del proyecto y usarse para mejorar las prácticas de monitoreo de riesgos en el futuro.

## 4.4.11 	Controlar las adquisiciones

Controlar las adquisiciones es responsable de la revisión y supervisión de todos los contratos y compras necesarios para las fases de diseño y construcción del centro comercial. Los proveedores y contratistas están obligados a respetar los contratos, las fechas de las entregas y la calidad de los trabajos. Un control adecuado de las adquisiciones garantiza que el proyecto siga avanzando según lo previsto, conforme al plan de plazos, costo y alcance.

De acuerdos con el PMI (2023), “el beneficio clave de este proceso es que garantiza que el desempeño tanto del vendedor como del comprador satisface los requisitos del proyecto de conformidad con los términos de los acuerdos legales” (pág. 188).

La clave de este proceso es que clarifica todo y lo hace justo, de modo que los contratistas cumplan. Esto asegura el bienestar del cliente y la interacción de todas las partes involucradas.

El lenguaje contractual complejo, los datos de rendimiento, las disputas y las decisiones relacionadas con los pagos, órdenes de cambio o la terminación del contrato requieren juicio experto. Son particularmente valiosos para revisar los cambios que implican costos adicionales, para entender por qué hubo demoras o para aclarar áreas del contrato que no se entendieron bien.

La auditoría determina si el plan de adquisiciones está en marcha, si los pagos se realizan cuando un bien o servicio se proporciona correctamente y si se han cumplido todos los términos acordados. Los resultados de esta auditoría ofrecen un mayor control del proceso y reducen la probabilidad de cometer errores similares en futuras adquisiciones.

La herramienta plan de gestión de las adquisiciones (Tabla 25), es una parte central de la planificación de cualquier proyecto y demuestra que se ha considerado todo lo que hay que considerar respecto a la compra de bienes, servicios y recursos externos para el proyecto.

## Cuando se incumple una compra (por ejemplo, los proveedores no entregan, entregan productos de calidad inferior o no cumplen con un requisito de rendimiento), se debe elaborar un informe que identifique la naturaleza del problema, qué cláusula o especificación no se está cumpliendo y debe especificar cualquier acción correctiva necesaria.

## 4.4.12 Monitorear el Involucramiento de los Interesados

El proceso de Monitorear el involucramiento de los interesados desempeña un papel fundamental para garantizar que las relaciones con las partes interesadas se gestionen activamente, se cumplan las expectativas y las estrategias de participación sigan siendo efectivas durante todo el ciclo de vida del proyecto de construcción del centro comercial. Según el PMI (2023),” el beneficio clave de este proceso es que se mantiene o incrementa la eficiencia y la eficacia de las actividades de participación de los interesados a medida que el proyecto evoluciona y su entorno cambia (pág. 192).

Se trata de verificar adecuadamente la participación de los interesados, corroborar de que existen los canales de comunicación y mensajes correctos, y de que las preocupaciones e intereses de los interesados son reconocidos y atendidos en el momento adecuado. Es crucial detectar la oposición entre los interesados en el proyecto para minimizar su oposición y mantener a todos en la misma línea para que el proyecto continúe progresando.

La comunicación se refiere a la capacidad de presentar ideas de manera clara y la habilidad de adaptar la información para diferentes interesados, asegurando que se mantengan relaciones saludables a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La claridad en la comunicación organizada no solo genera confianza entre los interesados, sino que también reduce las posibilidades de malentendidos y conflictos.

Al escuchar activamente a los interesdos, el equipo del proyecto demuestra que las ideas de los interesados son importantes, lo que los hace más propensos a sumarse y contribuir cuando surgen problemas.

Las reuniones son oportunidades estructuradas para discutir el compromiso de los interesados y obtener sus comentarios. Pueden incluir reuniones de progreso con clientes, coordinación con contratistas, reuniones de consulta con instituciones públicas y actualizaciones de diseño. A través de las reuniones se identifican posibles barreras de comunicación o retrasos y se descubren lagunas adicionales de comprensión a medida que surgen preguntas.

La herramienta matriz del involucramiento de los interesados (Tabla 27), es esencial para rastrear y controlar la participación de los interesados en todas las fases del proyecto.

Esta clasifica a los interesados según su poder e interés en el proyecto, lo que luego es utilizado por el gerente de proyectos para priorizar y personalizar una combinación de estrategias de comunicación y participación para cada interesado.

Si el enfoque para involucrar a los interesados se maneja mal (no conseguir que las personas adecuadas participen en la toma de decisiones, no dar actualizaciones oportunas, ignorar sus preocupaciones, etc.), debe abordarse mediante una comunicación interna. Se debe detallar qué sucedió, el impacto en la satisfacción de los interesados o en el proyecto y qué se hará para reincorporar a esas personas.

## 4.4.13 Cerrar el Proyecto

Cerrar el proyecto del diseño y construcción del centro comercial es un paso importante para supervisar de que todo se haya terminado bien y de forma responsable. Esta etapa sirve para confirmar que se cumplieron todos los objetivos, que el cliente aceptó los entregables finales y que ya se resolvieron todos los temas legales, de financieros y de contratos. También marca el momento en que el directo de proyecto entrega oficialmente la obra al cliente y al equipo que se encargará del mantenimiento, para que puedan empezar a operarla y cuidarla a largo plazo. Según el PMI (2023). “el beneficio clave de este proceso grupo de procesos es que las fases, proyectos y contratos se cierren adecuadamente” (pág. 195).

Es importante cerrar el proyecto porque así se puede saber que todo el trabajo del proyecto coincide con el diseño y que cualquier cambio realizado durante el proyecto fue gestionado adecuadamente y reportado en consecuencia.

También es una oportunidad para avalar de que el cliente está satisfecho y que todos los requisitos y códigos de construcción se han seguido.

Esta fase también confirma que todo está cancelado, incluidos contratistas y proveedores, y que no hay obligaciones pendientes. Esta etapa de cierre es útil para aprender de las lecciones aprendidas, documentar las mejores prácticas que se anotaron durante todo el proyecto e identificar áreas de mejora que pueden beneficiar a proyectos futuros.

A continuación, en la tabla 31 se muestra el acta de cierre del proyecto:

- Tabla 31 Procedimiento de Cierre de Proyecto

Acta de Cierre del Proyecto

| ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proyecto: |  |  |
| Fecha de Inicio | Fecha Final | Plazo de Ejecución |
| Contrato No. |  |  |
| Responsable del Proyecto: |  |  |
| Responsable Contratista: |  |  |
| Costo inicial del Contrato: |  | Costo Final del Contrato |
| Descripción del Proyecto: |  |  |
| Observaciones: |  |  |
| Acuerdos: |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Plazo de Garantía: |  |  |
| Entrega de Documentación: |  |  |
| Conclusiones: |  |  |
| Recomendaciones: |  |  |
| Lecciones Aprendidas: |  |  |
| Firmas de aprobaciones |  |  |
| Arquitectura: |  | Estructura: |
| Nombre: |  | Nombre: |
| Firma: |  | Firma: |
| Fecha: |  | Fecha: |
| Ing. Mecánico: |  | Ing. Eléctrico |
| Nombre: |  | Nombre: |
| Firma: |  | Firma: |
| Fecha: |  | Fecha: |
| Ing. Civil: |  | Ing. Ambiental |
| Nombre: |  | Nombre: |
| Firma: |  | Firma: |
| Fecha: |  | Fecha: |
|  | Empresa Contratista: |  |
|  | Nombre: |  |
|  | Firma: |  |
|  | Fecha: |  |
| Gerente de Proyecto |  | Cliente |
| Nombre: |  | Nombre: |
| Firma: |  | Firma: |
| Fecha: |  | Fecha: |

Nota: La tabla, muestra el acta de cierre del proyecto. Elaboración propia

# Conclusiones

- El desarrollo del acta del proyecto ha formalizado la iniciación del proyecto, la determinación de los objetivos de alto nivel, la definición del alcance inicial y la delimitación de la autoridad del gerente del proyecto, sentando las bases para una gestión controlada en conformidad con las expectativas del patrocinador.

- El análisis de las partes interesadas condujo al reconocimiento oportuno de las principales partes y sus intereses, y al desarrollo de acciones de compromiso específicas y a la mejora de la comunicación dentro del ciclo de vida del proyecto.

- Con la planificación, el proyecto pudo establecer sus bases de alcance, tiempo y costo; los fundamentos de control y herramientas para integrar el trabajo realizado y los grupos de trabajo.

- El desarrollo de un plan de gestión de proyectos integral permite la anticipación de riesgos y el planteamiento de los recursos, facilita el cumplimiento del alcance del proyecto a tiempo, por debajo del presupuesto y con la calidad esperada.

- Las herramientas de ejecución fortalecen la ejecución eficiente del plan, orientando a que las actividades se realicen tal como se planificaron, permitiendo un control más efectivo sobre el uso de los recursos.

- La aplicación de métodos de monitoreo y control conduce a la identificación temprana de desviaciones, lo que hace posible que se tomen todas las decisiones necesarias para acciones correctivas y así mantener el proyecto alineado con los objetivos y que se cumplan las líneas base.

- La formación del equipo de proyecto en la utilización de herramientas avanzadas para el monitoreo y control resulta esencial para el éxito del proyecto.

# Recomendaciones

# Dirigidas al gerente de proyecto:

- Utilizar metodologías reconocidas para estructurar el seguimiento y control del proyecto, con indicadores de desempeño (KPI) claros y métodos ágiles cuando sea conveniente.

- Crear espacios formales y regulares para revisar avances, gestionar cambios y alinear decisiones estratégicas con los intereses de las partes involucradas.

- Identificar, clasificar y gestionar proactivamente a los stakeholders clave mediante comunicación efectiva y participación para minimizar conflictos y aumentar el compromiso.

- Documentar lecciones aprendidas, decisiones clave, cambios de alcance y buenas prácticas, permitiendo que futuras iniciativas se basen en el aprendizaje acumulado.

- Implementar una plataforma colaborativa que centralice la información, asegurando que cada actividad y decisión pueda ser auditada y validada en cualquier momento.

- Implementar auditorías periódicas del rendimiento del proyecto con el fin de evaluar la eficacia de los procesos de monitoreo y control.

Dirigidas al patrocinador:

- Diseñar escenarios financieros con reservas para contingencias, evaluación de fuentes de financiamiento y control de flujo de caja para evitar paralizaciones.

- Incluir programas de empleabilidad, compras a proveedores locales y espacios comunitarios dentro del proyecto para fortalecer la aceptación social y reputación del desarrollo.

- Alinear las expectativas mediante la definición anticipada de metas claras y medibles que sirvan como guía durante todo el proyecto.

Dirigidas al equipo de diseño:

- Incluir prácticas ecoeficientes en materiales, uso de energía, manejo de residuos y certificaciones ambientales (como LEED), reduciendo el impacto ambiental y elevando el valor del proyecto.

- Mantener una comunicación continua y clara con todos los interesados durante el proyecto es fundamental para evitar errores de interpretación y gestionar adecuadamente las expectativas.

# Validación del trabajo en el campo del desarrollo regenerativo y/o sostenible

La Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, el informe Brundtland dice: “El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (1987). El informe destaca tres aspectos fundamentales e interconectados del concepto, las necesidades de los pobres del mundo, las limitaciones de la tecnología y la sociedad, y la moralidad ambiental.

Lo describe como un modelo de desarrollo que apunta a preservar un equilibrio dinámico entre la evolución de la economía, la sociedad, la tecnología y la vida política, por un lado, y la preservación de los recursos naturales y rastros en los ecosistemas naturales en los que se encuentra, por el otro.

Para los ambientalistas, este desarrollo sostenible significa más que solo admiración y preservación del equilibrio climático. Consiste en una visión más global de los problemas y soluciones, de manera equitativa, coherente, congruente, integrada y solidaria. El desarrollo sostenible “implica cómo debemos vivir hoy si queremos un futuro mejor, ocupándose de las necesidades presentes sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras de cumplir con las suyas (ONU, 2023)

Esta forma de progreso cobra cada día más importancia; desterrando la idea de desarrollo entendido como sinónimo de crecimiento económico, el concepto de desarrollo sostenible va pasando a ser el modelo de la sociedad moderna. La sostenibilidad no supone simplemente la nada, la inamovilidad, sino la utilización de los recursos presentes y su transformación en algo nuevo de mayor calidad, con una actividad no destructiva, sino que preserve la estabilidad de los ecosistemas sin interferir en la biodiversidad global. No obstante, lo concibe como un criterio de permanencia y desarrollo que mantiene el equilibrio y la autoorganización del sistema natural y sociocultural.

Sostenibler (2023), define el Desarrollo Sostenible como el “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.

Por otro lado, el desarrollo regenerativo reúne un conjunto de principios para transformar la relación de los seres humanos con los lugares donde habitan e interactúan, y así restaurar el equilibrio de los ecosistemas. “El desarrollo regenerativo tiene que preocuparse de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”. (Content, 2021). En otras palabras, no se trata solo del bienestar de la gente de hoy, a costa del bienestar de la gente del mañana, sino de sentar las bases para generalizar el bienestar en el tiempo.

El desarrollo regenerativo es un enfoque que plantea que la actividad humana debe generar más que quitar, más que se lleva de la naturaleza. Es una vía innovadora, que busca mejorar toda actividad, sistemas y procesos, para lograr que la perdida de materia y energía que se le solicita a la naturaleza sea suplido con los residuos, generando una huella positiva; esto permitiría hablar de "cero impactos", o impacto cero y generación de un territorio positivo. (Content, 2021)

La construcción con criterios regenerativos, que una vez que finaliza una etapa de vida útil no es simplemente clausurada, abandonada, o usada como centro de acopio debido a su baja economía circular generada, sino que es la base para el desarrollo de nuevas actividades, de la biodiversidad, permitiendo que el territorio se desarrolle naturalmente generando sistemas progresivos. Asimismo, este desarrollo excluye la fabricación en cantidades que, durante el ciclo de vida del producto, vayan a significar una carga ambiental a lo largo de su vida útil, que sea significativamente mayor que la de los productos convencionales de la misma categoría. Un principio básico del desarrollo regenerativo no tiene que ser un desarrollo basado meramente en la no degradación o en la no degeneración de los ciclos naturales, sino que debe estar enfocado a la regeneración de los mismos.

El centro comercial en sí mismo es un importante en términos de:

- Su construcción sostenible

- Estrategias regenerativas que se implementan a lo largo de su ciclo de vida, desde que se concibe hasta la elección de los materiales al ser construido.

De tal manera que:

- Reduzca su impacto en el medio ambiente

- Aumente su eficiencia energética en la operación y mantenimiento

- Aborde varios otros aspectos.

Un segundo elemento básico para considerar cuando se interviene en la construcción es emplear materiales con baja energía incorporada, tales como:

- Aquellos con emisiones casi nulas

- Productos reciclados

- Materiales reciclables

Por múltiples razones, como:

- Menor uso de recursos naturales

- Reducción de los impactos ambientales causados por el proceso de construcción.

Los proyectos abogan por modelos de fabricación y operación sostenibles y regenerativos que consideran:

- El inicio y el final del ciclo de vida de los productos y servicios a lo largo de su ciclo completo de vida

Con el intento de contribuir al ecosistema durante su construcción y operación.

# Relación del proyecto con los objetivos de Desarrollo Sostenible

Los objetivos de desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible. A continuación, se presentan los ODS y relación con el Plan de gestión del proyecto para el diseño y construcción del centro comercial.

Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Para no dejar a nadie atrás, es importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos para 2030 (Objetivos y metas, 2018).

Los 17 ODS están integrados: reconocen que la acción en un área afectará los resultados en otras áreas y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Los países se han comprometido a priorizar el progreso de los más rezagados (Objetivos de Desarrollo Sostenible, s.f.)

#### Fin de la pobreza. (ODS 1)

Este objetivo busca eliminar la pobreza en todas sus ramificaciones. El centro comercial impacta directamente en la creación de nuevos empleos y oportunidades de trabajo local a corto plazo, durante la construcción, operación y mantenimiento. Cuando las personas encuentran trabajo, el dinero llega a las manos de las familias, ayudando a la economía local.

#### Hambre cero (ODS 2)

Trabaja para lograr un acceso seguro, saludable y adecuado a los alimentos para todos, al tiempo que trabaja hacia sistemas sostenibles. El centro comercial está haciendo su parte al iniciar ideas para promover la equidad en el acceso a alimentos a través de políticas.

#### Objetivo 3: Salud y bienestar (ODS 3)

Este objetivo busca garantizar que personas de todas las edades lleven vidas saludables, lo cual incluye el seguro de salud. Los productos y servicios ofrecidos por el proyecto se centrarán en fomentar la actividad física y la vida saludable.

#### Educación de calidad (ODS 4)

La capacitación sobre orientación al personal operativo para el aprendizaje especial y la educación inclusiva a los niños para una educación equitativa es otra parte del entrenamiento a través de un paquete de formación del programa.

El objetivo de este proyecto es apoyar el desarrollo educativo en ubicaciones estratégicas en términos de mano de obra, donde se aborden habilidades y capacidades sobre procesos de construcción y principios de sostenibilidad.

#### Igualdad de género (ODS 5)

El objetivo busca lograr la equidad de género y mejorar el empoderamiento integral de mujeres y niñas, eliminando prácticas dañinas y todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. En ese sentido, el proyecto inserta políticas de igualdad en la gestión de personas, con el fin de contribuir a lograr un lugar de trabajo inclusivo, justo y respetuoso de la diversidad.

#### Agua limpia y saneamiento (OD2 6)

El saneamiento, el agua y la higiene son preocupaciones básicas del desarrollo humano. Se tendrá agua potable a disposición de todos los empleados y equipos del proyecto a lo largo del curso del proyecto. También se instalará una planta de tratamiento de agua para uso ambiental, además de reutilizar el agua en las áreas verdes del proyecto, para devolver el agua del embalse desperdiciada a la naturaleza.

#### Energía asequible y no contaminante (ODS 7)

La energía asequible, limpia y libre de aquellas que ensucian el aire es un requisito indispensable que no puede ser comprometido para que cualquier economía moderna se vuelva sostenible. La energía es vida y la sangre por la cual fluye la energía hacia todos los órganos vitales de la economía, incluyendo, pero no limitado a, Agricultura, Industria, Educación, Salud, Comunicación y Transporte.

Es un proyecto modelo y formará parte de la mezcla a través de paneles solares, iluminación de bajo consumo de energía y gestión energética. Este programa se centrará en el ahorro de electricidad mediante el uso de fuentes de energía renovable.

#### Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8)

El crecimiento económico que es ambientalmente sostenible e inclusivo, que mejora la creación de empleo para todos, así como un trabajo decente, es un motor clave del desarrollo. En este sentido, el proyecto contribuye a la creación de empleos que respetan el trabajo decente y que están sujetos a condiciones de trabajo seguras, así como a sistemas de protección social y oportunidades reales de progreso personal y social.

#### Industria, innovación e infraestructura (ODS 9)

Hacer la infraestructura adaptable, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. El proyecto incorpora tecnologías de punta para mejorar las operaciones y minimizar el desperdicio. Estandarizar y regular para la sostenibilidad.

#### Reducción de las desigualdades (ODS 10)

La desigualdad es un enemigo del desarrollo sostenible, un impedimento para la reducción de la pobreza, una causa de falta de dignidad y autoestima.

La iniciativa busca apoyar a la sociedad y el crecimiento y desarrollo económicos de manera inclusiva al proporcionar oportunidades para todos con acceso y beneficios, así como un acceso equitativo a los ingresos que se generan a través de esas oportunidades, sin distinción de religión, raza, sexo u orientación sexual.

#### Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11)

Establecer asentamientos humanos inclusivos y sostenibles para todos. También será un proyecto gestionado y basado en la comunidad, fundamentado en la ética de prácticas de construcción sostenibles en diseño y construcción y, mientras tanto, tratar de evitar provocar daño ambiental y enfocarse en el desarrollo sostenible estableciendo un proyecto ecológico.

#### Producción y consumo responsable (ODS 12)

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Implantar y poner en práctica políticas y normativas que recojan medidas como el establecimiento de objetivos para reducir la generación de residuos, el fomento de prácticas de economía circular, y el apoyo a políticas de contratación sostenible, utilizar materiales amigables con el ambiente y energías renovables en la construcción, además de desarrollo de consumo responsable. En la ejecución y operación del proyecto promover la eficiencia de los recursos y la reducción de residuos.

#### Acción por el clima (ODS 13)

El cambio climático afectará a todas las construcciones y todas las personas de alguna forma. Esta propuesta describe un camino sólido hacia las emisiones netas cero en el producto, mediante un enfoque en el gasto en energía renovable y eficiencia energética para reducir el costo del carbono, tanto para el proyecto como para el producto.

#### Vida submarina (ODS 14)

Preservar y utilizar de manera sostenible los océanos, mares y recursos marinos. Este objetivo, se compromete a la reducción de residuos en la operación y mantenimiento, para que los desechos no terminen en los mares y ríos. Con este proyecto también se busca establecer acciones sostenibles en la gestión de residuos, a través del reciclaje de los procesos, la gestión de residuos de la construcción y el compromiso con la reducción de residuos en la operación, asegurando que el trabajo no se deseche en los mares y ríos

#### Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15)

Pretende conservar la vida de ecosistemas terrestres. El objetivo es conservar y restaurar esos ecosistemas, garantizar el uso sostenible de los bosques, combatir la degradación del suelo y detener la pérdida de biodiversidad.

Se anima a los desarrolladores del proyecto y a las comunidades locales a participar en el establecimiento y la gestión de las reservas, aprender a conocer, apreciar y cuidar de la naturaleza y los procesos ecológicos de manera responsable.

#### Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16)

Sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, acceso a la justicia para todos e instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles.

Y busca involucrar a todos, mientras se unen para trabajar y vivir sin violencia, sin importar quiénes sean, de donde vengan, cuál sea su religión, género, raza u orientación sexual, para que todos puedan participar y ser respetados.

#### Alianza para lograr los objetivos (ODS 17)

Pretende revitalizar la alianza para el desarrollo sostenible. Establecen alianzas y cooperación con diversas partes interesadas, como las instituciones públicas y privadas, autoridades locales las comunidades locales y los equipos de proyecto para compartir conocimientos prácticos sostenibles a lo largo de todas las fases del proyecto.

# Análisis del proyecto de acuerdo con el Estándar P5

La práctica P5 (GPM) es una técnica para equilibrar portafolios, programas y proyectos, considerando los efectos en los productos y resultados en su contexto social, económico y ambiental. “Así, el estándar P5 tiene como objetivo determinar, ya sea directa o indirectamente, las implicaciones positivas o negativas, con respecto a la sostenibilidad, para permitir la toma de decisiones informadas y la asignación de recursos también (Johana, 2021).

GPM enfatiza que la implementación de proyectos de sostenibilidad siempre debe estar dirigida a establecer las reglas en un mundo sostenible, considerando el cambio climático, la interacción social y los intereses de las comunidades. El P5 está alineado con la agenda de desarrollo de la ONU. Se evalúa en cinco dimensiones clave: Personas, Planeta, Prosperidad, Productos y Procesos:

- Los Impactos de los Procesos y Productos se refieren a los impactos que las actividades y resultados de un proyecto pueden tener en las personas, el planeta y la prosperidad como resultado de las decisiones tomadas sobre las características del producto y las prácticas de gestión del proyecto que se utilicen.

- Impactos en las Personas (o impactos Sociales) se refiere a los impactos que las actividades y los resultados de un proyecto pueden tener en los individuos, la sociedad y las comunidades. Eso significa hacer negocios de manera ética y justa con empleados, clientes, proveedores, la cadena de suministro y la comunidad.

- Impactos al Planeta (o impactos Ambientales) se refiere a los impactos que las actividades y los resultados de un proyecto pueden tener en los sistemas naturales vivos y no vivos, como la tierra, el aire y el agua, la flora, la fauna y las personas que viven en ellos. La categoría de impacto al planeta está destinada a tener un énfasis en proteger, restaurar y mejorar los sistemas naturales.

- Impactos en la Prosperidad (o impactos Económicos) se refiere a los impactos que las actividades y los resultados de un proyecto pueden tener en las finanzas de las partes interesadas del proyecto. Esta categoría busca maximizar los rendimientos positivos para la mayor cantidad posible de partes interesadas (Johana, 2021).

El análisis P5 utiliza puntuaciones en el antes y después, los criterios utilizados según la Plantilla del Estándar P5 versión 3.0. son:

    - 5 = Fuerte impacto Positivo

    - 4 = Impacto Positivo

    - 3 = Neutral

    - 2 = Impacto Negativo

    - 1 = Impacto negativo severo

Estos criterios se definen de la siguiente manera:

- Fuerte impacto Positivo: indica que este efecto mejorará significativamente los efectos relacionados con la sostenibilidad del proyecto.

- Impacto Positivo: significa que este impacto mejorará los resultados del proyecto desde un punto de vista sostenible.

- Neutral: indica que no se espera que este impacto ayude ni perjudique al proyecto en términos de sostenibilidad.

- Impacto Negativo: implica que el efecto empeorará los resultados de sostenibilidad del proyecto.

- Impacto Negativo Severo: significa que el mismo impacto será intensamente perjudicial para los resultados del proyecto desde un punto de vista de sostenibilidad.

En la siguiente figura se presenta el resultado del Análisis de Impacto P5 para el proyecto:

|  | Figura 23 Análisis de Impacto P5 Análisis de Impacto P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto a las Personas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría | Prácticas Laborales y Trabajo Decente | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Definición |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Employment and Staffing | Empleo y dotación de personal es el proceso de obtener el personal necesario para llevar a cabo el proyecto. Incluye identificar las habilidades requeridas para completar con éxito el proyecto, reclutar personas potenciales (interna o externamente), gestionar su tiempo y desempeño, capacitarlos cuando sea necesario y compensarlos en consecuencia. | Vida Útil | Yes | La Contratación de empleados temporales o por contrato para fases de proyecto a corto plazo. | La contratación de empleo temporal podría conduce a rotación más altas, lo que resulta en capacitaciones frecuentes lo que consume recursos | 2 | Implementar contratos a largo plazo con los empleados para garantizar la continuidad y la experiencia en los trabajos. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de desarrollar, las habilidades y capacitación continua para el personal después de la contratación. | Sin una mejora continua de las habilidades, es posible que los empleados no se adapten a las nuevas prácticas sostenibles. | 3 | Crear mentores, en los que los empleados de mayores conocimientos puedan transmitir estrategias sostenibles. | 4 | 1 |
|  |  | Eficacia | Yes | Alineación inadecuada de las habilidades de los empleados con los objetivos de sostenibilidad del proyecto. | Es posible que el personal no esté plenamente comprometido o empoderado, lo que conduce a una menor productividad. | 2 | Llevar a cabo evaluaciones periódicas de las habilidades de los empleados y alineados con los objetivos de sostenibilidad. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Mal manejo del personal o falta de colaboración entre el equipo de trabajo | La mala asignación del personal o los equipos de trabajo pueden reducir la sostenibilidad económica del proyecto. | 2 | Tener canales de comunicación claros para garantizar la máxima eficiencia con el mínimo desperdicio de recursos. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Desigualdad de oportunidades de empleo o diferencias de salarios entre los empleados | La desigualdad de oportunidades del personal puede crear insatisfacción entre los trabajadores, lo que reduce la productividad en general | 2 | Ofrecer salarios competitivos para garantizar que el personal esté motivado y estén centrados en los objetivos del producto. | 4 | 2 |
| Labor Management Relatio ns | Relaciones laborales/empresariales en el contexto del proyecto significa generar confianza, comprensión y cooperación entre el proyecto y otros directores, el personal de la organización y los miembros del equipo de proyecto. Implica respetar las opiniones de los demás, resolver conflictos de manera proactiva, comunicarse con claridad y asegurar que todos conozcan sus roles y responsabilidades | Vida Útil | Yes | Relaciones obrero-patronales legales, sin estrategias de compromiso patronales | Relaciones laborales débiles y sin compromiso de la gerencia, puede dar lugar a una mala satisfacción laboral | 2 | Implementar todos los beneficios laborales para los empleados, para que sientan el compromiso de la gerencia | 3 | 1 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de colaboración continua entre la dirección y los trabajadores en relación con las prácticas sostenibles. | Realizar consultas a los empleados para que participen en la planificación y las medidas que afectan al personal | 2 | Tener una retroalimentación con los trabajadores que ellos puedan aportar información valiosa sobre iniciativas o cambios del trabajo y que sea bien recibido por la gerencia | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | No estar alineados los objetivos entre los trabajadores y la dirección | Los conflictos o la falta de comunicación entre los trabajadores y la dirección pueden dar lugar a ineficacia en el logro de los objetivos de sostenibilidad | 2 | Alinear los objetivos laborales y de gestión a través de talleres conjuntos de sostenibilidad y sesiones de planificación colaborativa. | 3 | 1 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Comunicación o toma de decisiones ineficiente entre los equipos de gestión | Una mala comunicación puede provocar retrasos, repeticiones de trabajos o desperdicio de recursos | 2 | Implementar líneas claras para la comunicación laboral, revisando cómo los objetivos se ajustan en las operaciones y los procesos. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Percibir trato diferencial en las condiciones de trabajo o exclusión de la toma de decisiones. | Los trabajadores que se sienten excluidos o tratados injustamente pueden rechazar las iniciativas de la gerencia. | 2 | Establecer mecanismos de quejas que permitan a los trabajadores denunciar problemas con el proyecto y resolverlos lo antes posible. | 3 | 1 |
| Project Health and Safety | Salud y seguridad del proyecto es la práctica de crear condiciones de trabajo seguras para el personal involucrado en el proyecto. Implica la implementación de medidas como la evaluación de peligros, la gestión de riesgos, la capacitación, el cumplimiento y la investigación. Su objetivo principal es asegurar que los trabajadores no estén expuestos a riesgos innecesarios mientras realizan su trabajo | Vida Útil | Yes | Malas prácticas de salud y seguridad a lo largo de la vida útil del proyecto. | Un proyecto con una seguridad deficiente puede enfrentarse a consecuencias legales lo que puede dañar la viabilidad del proyecto. | 2 | Implementar estrategia integral de salud y seguridad que evolucione con las fases del proyecto. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de mantenimiento y actualización continua de los equipos y procedimientos de seguridad. | No tener protocolos de seguridad que puede provocar accidentes | 1 | Establecer controles periódicos de mantenimiento para todos los equipos de seguridad | 4 | 3 |
|  |  | Eficacia | Yes | Protocolos de salud y seguridad mal implementados o aplicados | Los trabajadores pueden perder la confianza en la gerencia si perciben que la seguridad no es una prioridad | 2 | Realizar simulacros de seguridad regulares para evaluar la preparación especialmente en áreas de alto riesgo. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Procedimientos de seguridad ineficientes o excesivos protocolos de salud y seguridad. | Los procedimientos de seguridad demasiado complejos pueden provocar retrasos y una disminución de la productividad | 2 | Tener buenas prácticas de seguridad y mantener estándares de seguridad | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Aplicación desigual de las normas de seguridad a los equipos de seguridad y a la capacitación entre los trabajadores. | La falta de igualdad en las prácticas de seguridad puede perder la confianza de los trabajadores | 2 | Aplicar una política de tolerancia cero con el trato desigual en la aplicación de la seguridad. | 4 | 2 |
| Training and Qualificatio ns | La capacitación y calificación es el proceso de asegurar que los miembros del equipo de proyecto tengan las habilidades necesarias para completar su trabajo de manera eficaz. Implica proporcionar instrucción, evaluar la competencia, monitorear el desempeño y ofrecer orientación | Vida Útil | Yes | Capacitación y desarrollo de habilidades a largo plazo inconsistentes o insuficientes | La falta de desarrollar las habilidades puede impedir el crecimiento laborar del personal. | 2 | Implementar programas de desarrollo profesional continuo para todo el personal, asegurando que la capacitación evolucione junto con las necesidades del proyecto | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de formación continua de actualización para los trabajadores que gestionan tareas complejas | La formación inadecuada puede conducir a una implementación deficiente de las prácticas de los procesos. | 2 | Llevar revisiones periódicas de habilidades para identificar brechas en la formación de los empleados y reducir esas limitaciones con programas de capacitación específicos. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Falta de nivelar la formación de los trabajadores y los objetivos específicos del proyecto. | Ese desajuste puede conducir a una dependencia excesiva de consultores o especialistas externos, lo que aumenta los costos del proyecto. | 2 | Fomentar la capacitación entre departamentos para promover la flexibilidad y garantizar que todos los miembros del equipo comprendan los objetivos para mejorar la efectividad general. | 5 | 3 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Procesos de formación ineficientes para las necesidades específicas del proyecto, lo que provoca una pérdida de tiempo y recursos. | Si las capacitaciones son muy básicas los trabajadores pueden tener dificultades para aplicar sus conocimientos de manera efectiva en los trabajos, lo que reduce la productividad del personal. | 2 | Desarrollar programas de capacitación y tareas específicas del proyecto, asegurando que la capacitación sea lo más eficiente para el proyecto. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Acceso desigual a la formación lo que da lugar a diferencias capacidades entre los distintos grupos de trabajadores. | Si a los trabajadores no se les proporciona el mismo nivel de formación puede dar lugar a una desigualdad de oportunidades para el avance profesional del equipo de trabajo | 2 | Garantizar la igualdad de formación para todos los trabajadores, | 3 | 1 |
| Organizational Learning | Aprendizaje organizacional es una forma de gestión del conocimiento en la que se alienta a los componentes y a los empleados de la organización a capturar, compartir y aplicar su conocimiento. Esto permite a la organización adaptar y mejorar sus procesos, productos y servicios a lo largo del tiempo. | Vida Útil | Yes | Malos mecanismos de aprendizaje continuo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. | Sin una cultura de aprendizaje continuo, la organización puede tener dificultades para adaptarse a las cambiantes normativas del mercado o a las nuevas tecnologías. | 2 | Desarrollar mecanismos de aprendizaje que se alinee con los objetivos del proyecto lo que permite a la organización seguir siendo proactiva e innovadora en su enfoque. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Servicio y actualización inadecuados de los conocimientos organizacionales relacionados con las prácticas sostenibles y las tendencias emergentes. | Si la organización no actualiza su base de conocimientos con regularidad, mejorando políticas, prácticas o tecnologías, los empleados pueden entregar resultados deficientes. | 2 | Compartir los resultados de los proyectos anteriores, actualizando periódicamente el conocimiento de la organización y las buenas prácticas | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Procesos inconsistentes para aprender de proyectos o experiencias pasadas, lo que lleva a errores repetidos. | Si el aprendizaje organizacional no se comparte de manera efectiva, los equipos pueden repetir errores de proyectos anteriores, lo que genera incumplimiento de los objetivos | 2 | Implementar lecciones periódicas de aprendizaje donde los equipos analizan lo que funcionó y lo que no, para enfocarse en mejorar los resultados del proyecto. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Métodos ineficientes para mejorar el conocimiento dentro de la organización | La duplicidad de esfuerzos y la falta de coordinación entre equipos pueden obstaculizar la capacidad de la organización para implementar medidas eficientes | 2 | Implementar plataformas digitales centralizadas que permitan a los empleados compartir y colaborar en los conocimientos relacionados con la organización. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Acceso desigual a las oportunidades de aprendizaje organizacional | Si el acceso a las oportunidades de aprendizaje se distribuye de manera desigual, ciertos grupos de empleados pueden quedar rezagados en términos de habilidades y conocimientos | 2 | Promover prácticas de aprendizaje organizacional, donde se pueda escuchar a todo el personal para ver diversas perspectivas al desarrollar nuevas estrategias | 4 | 2 |
| Equal O pportunity | Igualdad de oportunidades es la práctica de brindar a las personas acceso a trabajos, oportunidades y responsabilidades en función de sus calificaciones, independientemente del género, la raza, la edad u otras características. Busca eliminar cualquier tipo de discriminación en el lugar de trabajo y asegurar que todos los miembros del equipo reciban un trato justo y tengan las mismas oportunidades de participar de manera adecuada. | Vida Útil | Yes | Prácticas desiguales de contratación lo que resulta en desequilibrios a largo plazo en la diversidad de la fuerza laboral. | La falta de diversidad e igualdad de oportunidades puede limitar la capacidad del proyecto para abordar desafíos complejos que requieren un pensamiento diverso. | 2 | Implementar políticas de diversidad e inclusión que promuevan la igualdad de oportunidades en la contratación asegurando una fuerza laboral diversa. | 3 | 1 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Acceso desigual a capacitación, programas de desarrollo u oportunidades de tutoría en función del género, la raza, la edad, la discapacidad u otras características. | Si ciertos grupos son excluidos de las oportunidades de desarrollo profesional, se limita su capacidad para contribuir plenamente al éxito del proyecto | 2 | Establecer grupos de afinidad con apoyos por la igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional | 3 | 1 |
|  |  | Eficacia | Yes | Falta de perspectivas diversas en los procesos de toma de decisiones debido a la desigualdad de oportunidades | Tener una comprensión limitada de las necesidades de las partes interesadas, particularmente en comunidades diversas, lo que reduce la capacidad del proyecto para ofrecer resultados | 2 | Dar capacitación en liderazgo inclusivo para equipar a los gerentes y líderes con las habilidades para crear equipos colaborativos y diversos para poder resolver desafíos complejos | 3 | 1 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Desigualdad de oportunidades en la contratación o promoción, lo que conduce a una alta rotación o subutilización del talento. | La subutilización de ciertos grupos de empleados limita la capacidad de la organización para aprovechar su capital humano, lo que reduce la productividad general del proyecto | 2 | Implementar planes de avance profesional que brinden igualdad de oportunidades para que todos los empleados mejoren | 3 | 1 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Prácticas discriminatorias en la contratación, ascensos compensación que resulten en un trato desigual de los empleados por motivos de género, raza, discapacidad u otras características. | La falta de equidad en la igualdad de oportunidades puede provocar discriminación en el lugar de trabajo, y daños a la reputación de la organización. | 2 | Establecer mecanismos que permitan a los empleados denunciar la discriminación de forma confidencial, y garantizar que se aborden de manera rápida | 3 | 1 |
| Local Competence Developm ent | Desarrollo de competencias locales es el proceso de fomentar y expandir las habilidades, el conocimiento y la experiencia en las localidades en las que opera el proyecto. Puede implicar brindar capacitación o educación a las personas locales, así como alentar la colaboración y el intercambio de recursos entre la organización del proyecto y las organizaciones locales o las personas locales. | Vida Útil | Yes | Falta de inversión en el desarrollo de competencias locales, centrándose únicamente en objetivos a corto plazo en lugar de en la capacidad comunitaria a largo plazo. | Sin talento local, es posible que el proyecto no tenga un impacto positivo duradero en la economía local disminuyendo su contribución de la comunidad | 2 | Hacer alianzas con instituciones educativas locales para crear una reserva de talento local calificado que pueda respaldar el proyecto actual como los proyectos futuros | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Seguimiento inadecuado de las habilidades y conocimientos transferidos a los trabajadores | Si no se presta un servicio continuo de las habilidades y capacidades desarrolladas, los trabajadores locales pueden quedarse rezagados en las últimas prácticas y tecnologías en el desarrollo de las actividades. | 2 | Colaborar con las instituciones locales para crear programas adaptados a las necesidades del proyecto, lo que ayuda a garantizar una cartera de profesionales locales en formación continua. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Capacitación que no se alinea con las habilidades locales con las necesidades del proyecto | La alineación inadecuada de las competencias locales con los objetivos del proyecto también puede limitar la capacidad del proyecto para cumplir sus objetivos | 2 | Llevar a cabo evaluaciones de habilidades en las comunidades locales antes de iniciar la capacitación para comprender las competencias existentes y adaptar los programas de desarrollo para llenar vacíos específicos. | 3 | 1 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Ineficiencia de talento local debido a la falta de una formación o al mal uso de las competencias locales. | El mal uso de los trabajadores locales debido a una capacitación deficientes puede provocar retrasos para el proyecto | 2 | Establecer herramientas de planificación de la fuerza laboral que coincidan con las competencias locales con las necesidades del proyecto | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | No tener las mismas oportunidades de formación y desarrollo de competencias para los diferentes grupos de la comunidad local | La desigual también puede limitar el grupo de talento local que el proyecto puede extraer, lo que lleva a una fuerza laboral menos diversa | 2 | Implementar becas que se centren en el desarrollo de competencias entre los grupos marginados, promoviendo la equidad social | 3 | 1 |
| Work-Life Harmony and Menta l Health | Armonía trabajo-vida y salud mental se refiere a la capacidad de las personas para lograr un equilibrio entre sus objetivos profesionales y los compromisos dentro de sus vidas personales. Esto implica tomar descansos regulares del trabajo, desarrollar hábitos de trabajo saludables y participar en actividades que brinden una sensación de alegría y satisfacción. | Vida Útil | Yes | Largas horas de trabajo o plazos de proyectos poco realistas que ignoran la necesidad de equilibrar la vida laboral y personal. | Con el tiempo, el estrés y la falta de equilibrio entre la vida laboral y personal pueden provocar el agotamiento de los empleados | 1 | Implementar políticas de trabajo flexible que permitan a los empleados gestionar mejor sus responsabilidades personales y profesionales, fomentando el bienestar | 4 | 3 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de apoyo continuo para la salud mental y el bienestar después de la incorporación inicial o durante las fases críticas del proyecto. | Si no se presta atención regular entre la vida laboral y personal y a la salud mental, especialmente durante los períodos de mucho estrés, los empleados pueden experimentar una disminución de la productividad | 2 | Fomentar descansos regulares, para evitar el exceso de trabajo y garantizar que los empleados puedan recargar energías. | 3 | 1 |
|  |  | Eficacia | Yes | Ignorar la salud mental y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, lo que lleva a una disminución del compromiso y la productividad. | Los empleados que están estresados o agotados son menos eficaces en sus funciones, lo que provoca una menor productividad, errores o incumplimiento de los objetivos | 2 | Promover programas de atención plena para mejorar la concentración, la creatividad y las habilidades de resolución de problemas de los empleados | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Empleadas con mucho trabajo que conducen a mayores errores en el proyecto. | Los problemas de estrés pueden interrumpir la colaboración del equipo y el flujo de trabajo, creando ineficiencias en el trabajo | 2 | Implementar sistemas de gestión de la carga de trabajo que distribuyan las tareas de manera equitativa y eviten el estrés excesivo entre los empleados. | 3 | 1 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | El apoyo diferenciado de la vida laboral y familiar entre los grupos de empleados | Si algunos empleados no reciben el mismo acceso a los recursos de salud esto puede provocar diferencias en el bienestar de los trabajadores. | 2 | Crear políticas inclusivas de equilibrio entre el trabajo y la vida personal que satisfagan las diversas necesidades de los empleados | 3 | 1 |
| Categoría | Sociedad y Clientes | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Community Engage ment | Participación de la comunidad es la práctica de tratar a los residentes locales como partes interesadas en el proyecto. Esto es esencial ya que asegura que las necesidades y perspectivas locales se tengan en cuenta al tomar cualquier acción que afecte a la comunidad. También requiere un intercambio bidireccional de información e ideas entre el equipo de proyecto y la comunidad para que el proyecto sea más eficaz, eficiente y beneficioso para todos los involucrados. | Vida Útil | Yes | Si la participación comunitaria disminuye con el tiempo, el interés de la población puede disminuir, lo que lleva al deterioro del proyecto. | Si la comunidad siente que el proyecto no invierte en mejoras para el proyecto y la comunidad | 2 | Para fomentar el compromiso a largo plazo, se deben tener retroalimentación continua, incluye consultas periódicas, actualizaciones sobre el progreso y fomento de un sentido de responsabilidad compartida. | 3 | 1 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Pasar por alto las necesidades locales o no proporcionar suficientes servicios puede correr el riesgo de molestar a los miembros clave de la comunidad. | Un servicio ineficiente puede resultar en una subutilización, desperdicio o incumplimiento de los objetivos previstos del proyecto. | 2 | Priorizar la inclusión en el diseño y la prestación de servicios. Desarrollar modelos de servicio inclusivos que tengan en cuenta los factores que afectan a la comunidad. | 3 | 1 |
|  |  | Eficacia | Yes | No tener alineados los objetivos del proyecto y las necesidades de la comunidad. | Un desajuste entre lo que el proyecto ofrece y lo que la comunidad valora puede obstruir el proyecto. | 2 | Implementar procesos de evaluación en los que la retroalimentación de la comunidad se integre en cada etapa del proyecto. | 3 | 1 |
|  |  | Eficiencia | Yes | La eficiencia en la participación comunitaria se relaciona con qué tan bien se utilizan los recursos para lograr los resultados deseados. | Si los recursos se administran mal la confianza de la comunidad llega a afectarse, lo que lleva a ineficiencias o fracasos en el proyecto. | 2 | Optimizar los recursos utilizando el conocimiento local y la colaboración. | 3 | 1 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Si el proyecto favorece a ciertos grupos pueden causar malestar entre la comunidad | Las desigualdades percibidas pueden causar conflictos, reducir la participación y poner en peligro el éxito del proyecto. | 2 | Toma de decisiones transparente con un enfoque en la equidad ayuda a resolver los conflictos de los grupos en la comunidad. | 3 | 1 |
|  | Políticas públicas y cumplimiento incluye los pasos tomados por el equipo de proyecto para asegurar que el proyecto cumpla con todas las leyes y regulaciones pertinentes. Esto implica investigar las leyes y regulaciones pertinentes, comprender sus implicancias para el proyecto y tomar las medidas necesarias para asegurarse de que estas leyes y regulaciones se respeten durante la duración del proyecto. | Vida Útil | Yes | Política de sostenibilidad es demasiado rígida lo que puede volverse ineficaz a medida que surgen nuevas tecnologías, información. | Las políticas invariables u obsoletas pueden parar el progreso, permitiendo que persistan prácticas insostenibles debido a las malas medidas planteadas | 2 | Implementar políticas que puedan ser adaptativas, incorporando mecanismos de revisión periódica. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Si las políticas se aplican de manera deficiente es posible que los servicios no lleguen a todos los sectores de la comunidad | La prestación de servicios desiguales puede crear malestar lo que conduce a un acceso desigual a tecnologías o recursos sostenibles | 2 | Las políticas deben dar prioridad a la equidad de servicios, centrándose en las zonas desatendidas y las poblaciones vulnerables | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Las políticas ineficaces a menudo surgen de objetivos mal planteados | Las políticas que carecen de especificidad dan como resultado un cumplimiento mínimo, lo que reduce la eficacia general y el impacto en la sostenibilidad. | 1 | Los responsables de la formulación de políticas deben implementar marcos de evaluación continua, como el uso de indicadores clave de rendimiento y la publicación periódica de informes de progreso, para ir revisando los estados. | 4 | 3 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Los procedimientos burocráticos pueden hacer más lento el progreso, aumentar los costos y apartar a las partes interesadas de participar plenamente en los esfuerzos de sostenibilidad. | Si el cumplimiento es demasiado costoso o requiere mucho tiempo, las empresas y las personas pueden resistirse o encontrar formas de rehuir las regulaciones | 2 | Centrarse en simplificar los procesos de cumplimiento para facilitar que cumplan con los requisitos del proyecto | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Las políticas injustas pueden afectar de manera a las pequeñas empresas creando resistencia al cumplimiento | Si ciertos grupos perciben que están cargando injustamente la peor parte de las regulaciones esto puede provocar malestar social e | 2 | Formulación de políticas inclusivas con aportes de las partes interesadas. | 4 | 2 |
| Protection for Indigenous and Tribal Peoples | Protección para los pueblos indígenas y tribales incluye las medidas tomadas para garantizar los derechos y el bienestar de las poblaciones afectadas a lo largo del proyecto. Esto incluye la protección de su cultura, derechos de uso de la tierra, idioma, religión y otras formas de reconocimiento. | Vida Útil | No | No hay afectación |  |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento | No | No hay afectación |  |  |  |  |  |
|  |  | Eficacia | No | No hay afectación |  |  |  |  |  |
|  |  | Eficiencia | No | No hay afectación |  |  |  |  |  |
|  |  | Imparcialidad | No | No hay afectación |  |  |  |  |  |
| Customer Health and Safety | Salud y seguridad del cliente incluye las medidas tomadas para asegurar el bienestar físico y mental de los usuarios finales de los productos del proyecto. Esto incluye proporcionar información sobre los riesgos y peligros, el manejo adecuado del cliente durante el proyecto y el cumplimiento de las normas, protocolos, leyes y regulaciones de seguridad pertinentes. | Vida Útil | No | No aplica |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Cómo las empresas proporcionan y mantienen servicios y productos seguros y accesibles. Garantizando que los clientes estén adecuadamente informados. | Si los clientes no están informados sobre el uso seguro de las instalaciones pueden hacer un mal uso de ellos, lo que provoca accidentes o riesgos para la salud. | 1 | La empresa debe invertir en la supervisión continua de la seguridad de los usuarios, garantizando que se tengan instrucciones claras y fáciles de entender y de actualizaciones periódicas a medida que evolucionan las normas de seguridad | 5 | 4 |
|  |  | Eficacia | Yes | La eficacia de las medidas de salud y seguridad de los clientes en materia de sostenibilidad depende de lo bien que estas medidas protejan a los clientes de los daños. | Las medidas de seguridad ineficaces pueden dar lugar a accidentes o riesgos para la salud que afectan la reputación de la empresa, lo que puede disuadir a los consumidores | 1 | Desarrollar normas de seguridad claras para todos los servicios y realizar pruebas para garantizar que se cumplan estas normas. | 5 | 4 |
|  |  | Eficiencia | Yes | La eficiencia en la salud y seguridad del cliente se relaciona con la forma en que se asignan los recursos. | Las prácticas de seguridad ineficientes conducen a una protección insuficiente de los clientes, lo que resulta en daños y aumentan los costos del proyecto. | 1 | Integrar las medidas de salud y seguridad en las primeras fases del proceso de diseño del producto, garantizando que las características de seguridad complementen los objetivos medioambientales | 5 | 4 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | En la salud y la seguridad del cliente implica garantizar que todos los grupos de clientes estén igualmente protegidos | Si el proyecto solo es accesible o protegida para ciertas poblaciones debido a un diseño deficiente. | 1 | Se debe adoptar estrategias de diseño inclusivas, garantizando que las medidas de seguridad sean accesibles para todos los grupos de clientes. | 5 | 4 |
| Product and Service Labeling | Etiquetado de productos y servicios incluye procedimientos utilizados para asegurar que los bienes y servicios se etiqueten con precisión de acuerdo con los estándares legales y éticos. Esto incluye la divulgación adecuada de los posibles riesgos, peligros y efectos secundarios asociados con el uso de productos y servicios, así como el suministro de información adecuada sobre los orígenes de estos productos y servicios. | Vida Útil | Yes | Capacidad para proporcionar información precisa a lo largo de la vida útil del producto. | Si los procedimientos son obsoletos debido a cambios en los estándares, pueden engañar a los clientes y perder la confianza. | 2 | Los procedimientos deben diseñarse teniendo en cuenta la relevancia del proyecto, con un proceso de revisión y actualizaciones periódicas para reflejar nuevos estándares | 3 | 1 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Hasta qué punto se proporcionan información clara, accesible y comprensible para todos los clientes | Si la información es poco clara los clientes pueden sentirse confundidos con el proyecto | 2 | Desarrollar sistemas de estandarizados y transparentes que sean fáciles de entender en diferentes grupos de clientes | 3 | 1 |
|  |  | Eficacia | Yes | No saben que información clave se quiere comunicar, lo que influye en el comportamiento de los clientes | Si no comunican su mensaje los clientes pueden volverse escépticos, lo que lleva a una pérdida de confianza | 2 | Garantizar que la información este respaldadas por normas verificables que indiquen claramente las medidas tomadas por parte de la organización | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Cómo se utilizan los recursos en el desarrollo, la actualización y el mantenimiento de los sistemas de información | Los sistemas de información demasiado complejos pueden desalentar a las empresas de adoptarlos, lo que limita la capacidad de los clientes para tomar decisiones informadas. | 2 | Implementar soluciones digitales que minimicen el desperdicio y permite las actualizaciones periódicas | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Sí la información solo es accesible a un grupo de clientes | Crear opciones de acceso desigual a la información para cierto grupo de cliente | 2 | Garantizar que los sistemas sean inclusivos y accesibles mediante el uso de un lenguaje sencillo y señales visuales | 4 | 2 |
| Customer Privacy and Dat a Protection | Privacidad y protección de datos del cliente abarca las medidas tomadas para salvaguardar los datos del cliente, como información personal o detalles financieros. Incluye proporcionar instalaciones de almacenamiento seguras y tecnologías de encriptación, implementar controles de acceso y procedimientos de autenticación apropiados, y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes. | Vida Útil | Yes | Retención prolongada de datos personales puede provocar riesgos de seguridad y falta de la confianza del cliente | Conservar los datos durante demasiado tiempo sin una justificación clara aumenta el riesgo de violaciones y daña la credibilidad de la empresa | 1 | Establecer políticas claras de retención de datos, limitando el almacenamiento de información personal solo durante el tiempo necesario para el propósito previsto. | 3 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Si la empresa recopila datos excesivos sin transparencia, los consumidores pueden resistirse a utilizar tecnologías o servicios. | Si los clientes perciben que la privacidad de sus datos no está adecuadamente protegida, pueden dudar en adoptar o seguir utilizando estos servicios | 1 | Implementar modelos de suscripción respetuosos con la privacidad que otorguen a los clientes control sobre sus datos | 3 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Protección de datos ineficaz puede dar lugar a infracciones, lo que disminuye la confianza de cliente | Las medidas de protección de datos ineficaces dar lugar a filtraciones de datos, causando un daño significativo en la confianza de los consumidores | 1 | Adoptar técnicas sólidas de seguridad para proteger los datos de los clientes | 3 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Qué tan bien las empresas asignan recursos para mantener la privacidad y la seguridad sin aumentar los costos | Los procesos de protección de datos demasiado extensos pueden desperdiciar recursos, lo que dificulta que las empresas equilibren los objetivos, aumentando los costos financieros | 1 | Invertir en soluciones automatizadas de protección de datos que garanticen la privacidad de la clienta sin un uso excesivo de recursos. | 3 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Las poblaciones que tienen menos acceso a la tecnología pueden tener mayores riesgos si su privacidad no se protege adecuadamente | Si ciertos grupos de clientes son más vulnerables a las violaciones de la privacidad, esto conduce a un aumento de la desigualdad | 1 | Implementar políticas inclusivas de protección de datos que se adapten a las poblaciones vulnerables, garantizando que tengan el mismo nivel de privacidad y seguridad que los grupos más privilegiados | 3 | 2 |
| Categoría | Derechos Humanos | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harassment and Discriminat ion | Acoso y discriminación implica las medidas adoptadas para asegurar un entorno laboral seguro, respetuoso y no discriminatorio. Esto incluye el desarrollo de políticas que protejan a los empleados del trato injusto, la creación de un entorno inclusivo, la implementación de procedimientos de denuncia efectivos para casos de comportamiento inapropiado y la capacitación suficiente para la gerencia sobre cómo manejar tales problemas. | Vida Útil | Yes | El acoso y la discriminación dentro de las organizaciones y los sistemas refleja lo profundamente adaptado que están estos comportamientos y lo difícil que puede ser eliminarlos | Si no se abordan estos problemas, se prolonga una cultura tóxica que afecta la estabilidad a largo plazo de las organizaciones, las comunidades y las cadenas de suministro involucradas en los proyectos | 1 | Adoptar estrategias para combatir el acoso y la discriminación, tener políticas claras contra el acoso y hacer revisiones periódicas de la cultura del lugar de trabajo | 3 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Proporcionar a los empleados canales para informar problemas, buscar apoyo y acceder a la justicia. | Sin un servicio adecuado, los incidentes de acoso y discriminación pueden pasar desapercibidos, lo que da lugar a una cultura de miedo y exclusión | 1 | Establecer formas de denuncia confidenciales y de fácil acceso, como líneas directas anónimas para que los empleados y los miembros de la comunidad denuncien el acoso o la discriminación | 3 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Las medidas contra el acoso y la discriminación están determinadas por la eficacia con la que previenen incidentes y crean un entorno más inclusivo y respetuoso | Las políticas que no se aplican o que no abordan adecuadamente los problemas crean un ambiente de desconfianza lo que obstaculiza los esfuerzos sociales | 1 | Implementar capacitación contra el acoso y establecer políticas claras y aplicables que incluyan medidas disciplinarias para las violaciones. Monitorear regularmente la efectividad de estas políticas a través de la retroalimentación de los empleados | 3 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | La forma de abordar el acoso y la discriminación, qué tan bien se asignan los recursos para prevenir y abordar estos problemas | Los sistemas de respuesta ineficientes, como las investigaciones lentas o informes, pueden agravar el problema, lo que provoca demandas costosas, daños a la reputación y una disminución de la moral de los empleados. | 1 | Invertir en programas de capacitación eficientes y sistemas de intervención temprana para evitar que el acoso y la discriminación aumenten. | 3 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Abordar el acoso y la discriminación implica garantizar que todas las personas, tengan igual acceso a las oportunidades y estén protegidas contra el trato injusto | Las políticas blandas que no abordan los desafíos específicos que enfrentan los grupos marginados | 1 | Adoptar políticas inclusivas contra el acoso y la discriminación que aborden a todos los grupos, reconociendo que las personas pueden sufrir discriminación en múltiples frentes. | 3 | 2 |
|  | Trabajo apropiado a la edad significa garantizar que los niños no se encuentren en situaciones peligrosas o de explotación y, al mismo tiempo, permitirles desarrollar habilidades laborales esenciales. Se utiliza para describir el trabajo adecuado para el nivel de habilidad y madurez de una persona. | Vida Útil | Yes | Los efectos a largo plazo del trabajo juvenil no regulado en el desarrollo del capital humano y la sostenibilidad de las industrias | El trabajo de menor de edad y las prácticas inseguras de trabajo juvenil debilitan el capital humano al privar a los trabajadores jóvenes de la educación, lo que conduce a ciclos de pobreza | 1 | Desarrollar programa para cumplir leyes estrictas sobre el trabajo de los menores de edad y hacer que cumplan con las normas nacionales e internacionales. | 4 | 3 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Proporcionar a los trabajadores jóvenes los servicios y las protecciones que necesitan para prosperar en puestos apropiados para su edad. | La falta de servicios, capacitación o protecciones apropiados para los jóvenes expone a los trabajadores a la explotación, el daño físico y las oportunidades futuras limitadas | 1 | Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y capacitación apropiadas para la edad de los trabajadores jóvenes, como pasantías y roles a tiempo parcial que complementen su educación | 3 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Las políticas y prácticas relacionadas con el trabajo apropiado para la edad se miden por la eficacia con la que previenen el trabajo infantil, protegen a los trabajadores jóvenes de la explotación y crean entornos educativos seguros que contribuyen al desarrollo de la fuerza laboral | Las políticas ineficaces o la débil aplicación de la ley permiten que el trabajo infantil persista, manteniendo los ciclos de pobreza a largo plazo. | 1 | Implementar sistemas rigurosos de monitoreo e informes para rastrear el cumplimiento de las leyes laborales apropiadas para la edad de los trabajadores. | 3 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Qué tan bien se utilizan los recursos para monitorear, informar y hacer cumplir las leyes relacionadas con el trabajo infantil y juvenil. | Los mecanismos ineficientes de aplicación de la ley dan lugar a violaciones continuas, y los niños y los jóvenes están expuestos a la explotación. | 1 | Adoptar sistemas de cumplimiento automatizados que integren controles de mano de obra apropiados para la edad en el proyecto. | 4 | 3 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | El trabajo apropiado para la edad implica garantizar que los trabajadores jóvenes reciban un trato equitativo, tengan acceso a la educación y no sean explotados en el lugar de trabajo | Las prácticas laborales injustas, como la explotación infantil o el pago de salarios inferiores a los estándares a los trabajadores juveniles, prolonga la desigualdad, limitan el acceso a la educación | 1 | Crear políticas laborales inclusivas que protejan los derechos de los trabajadores jóvenes y garanticen que tengan acceso a oportunidades de trabajo seguras, justas y apropiadas para el desarrollo. | 3 | 2 |
| Force and Involu ntary Labor | Trabajo forzado e involuntario significa cualquier trabajo o servicio que se obtiene de una persona bajo la amenaza de una acción punitiva contra ella o sus familias. Incluye trabajo donde el pago está por debajo de los niveles de subsistencia, o donde el pago es en bienes que no son deseables. El trabajo forzado e involuntario puede adoptar muchas formas, como la trata de personas, la servidumbre por deudas, la esclavitud y jornadas laborales injustamente largas | Vida Útil | Yes | La débil aplicación de la ley, la falta de transparencia ayuda que se exploten a los trabajadores jóvenes | El trabajo forzoso daña la viabilidad a largo plazo de las industrias al debilitar la confianza, exponer a la empresa a riesgos legales y de reputación. | 1 | Adoptar marcos legales rigurosos y permanentes que penalicen el trabajo forzoso y requerir ir revisiones periódicas a los proveedores | 4 | 3 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | No brindar apoyo, protección y tener canales seguros para que las personas denuncien las condiciones de trabajo forzoso | Sin servicios eficaces, las víctimas del trabajo forzoso siguen atrapadas y el ciclo de explotación continúa, | 1 | Establecer mecanismos de denuncia accesibles aplicaciones móviles y programas de alcance comunitario, para permitir que los trabajadores denuncien el trabajo forzoso sin temor a represalias. | 3 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Implementación débil o el incumplimiento pueden dar lugar a una explotación y un daño continuos a los trabajadores. | Las políticas ineficaces o los controles superficiales permiten que persista y se mantenga el trabajo forzoso, | 1 | Implementar sistemas de monitoreo sólidos para garantizar el cumplimiento de las normas laborales | 3 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Los sistemas ineficientes desperdician tiempo y recursos, | Los mecanismos ineficientes de aplicación y supervisión conducen a una explotación sin control, lo que resulta en daños a largo plazo tanto para los trabajadores como para la reputación de la empresa | 1 | Mejorar la eficiencia aprovechando la tecnología, como las herramientas de cumplimiento tecnologías, para agilizar el seguimiento y la generación de informes | 3 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | El trabajo forzos afecta de manera desproporcionada a las poblaciones marginadas y vulnerables, como los migrantes, las minorías étnicas y las personas en situación de pobreza, que tienen menos protecciones legales. | Las prácticas laborales injustas, incluido el trabajo forzoso, conservan la desigualdad y la explotación, afectando de manera desproporcionada a los grupos vulnerables | 1 | Incluir protecciones legales a los trabajadores migrantes, garantizar el acceso a la documentación y crear prácticas éticas de contratación que no impliquen contratos engañosos | 3 | 2 |
| Dignity, Diversity, Equity a nd Inclusion | Dignidad, diversidad, equidad e inclusión (DDEI) es un conjunto de valores, principios y prácticas que crean un entorno en el que todos los involucrados en el proyecto se sienten respetados, seguros y valorados. También implica brindar oportunidades para que todos participen en los procesos de toma de decisiones relevantes sin enfrentar discriminación o ser objeto de un trato injusto. | Vida Útil | Yes | La desigualdad y la exclusión sistémicas, si no se abordan, debilitan al fomentar el malestar social y limitar el acceso a las oportunidades. | Al no incorpora la Dignidad, Equidad y Diversidad en los planes a largo plazo, se produce una desigualdad y una exclusión persistentes, lo que reduce la confianza en los esfuerzos de limitar su eficacia. | 1 | Incluir programas de capacitación y liderazgo inclusivo, actualizarlos periódicamente para reflejar las necesidades cambiantes de una fuerza laboral y una comunidad diversas. | 3 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Adaptan los servicios y las oportunidades para satisfacer las diversas necesidades de las diferentes comunidades | Si la empresa no se adapta a las necesidades de la comunidad, ciertos grupos pueden quedar excluidos de los beneficios de las oportunidades laborales | 1 | Implementar programas específicos que brinden acceso a servicios, tecnologías y oportunidades para las comunidades marginadas, la divulgación de los programas debe ser parte de estas iniciativas para garantizar que todos los grupos se sientan incluidos. | 3 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | La eficacia de las iniciativas logra crear entornos inclusivos y equitativos con una mayor representación de diversos grupos | Los programas ineficaces que no abordan las desigualdades o que carecen de rendición de cuentas pueden no da lugar a un cambio significativo. | 1 | Establecer objetivos claros y medibles, evaluar periódicamente su progreso, darle seguimiento a las métricas como la diversidad en la contratación, las tasas de promoción para grupos subrepresentados. | 3 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | La asignación de los recursos para fomentar la inclusión y promover la equidad | Los programas de diversidad ineficientes que carecen de enfoque u objetivos claros pueden agotar recursos sin producir un cambio significativo | 1 | La organización debe centrarse en la colaboración con los equipos que reúnen diversas perspectivas para mejorar la eficiencia en los proyectos. | 3 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | No abordar las desigualdades que han marginado a ciertos grupos | El trato injusto o la exclusión de los grupos marginados de los esfuerzos de los programas de participación | 1 | Implementar programas y políticas que den prioridad a las comunidades marginadas | 3 | 2 |
| Categoría | Comportamiento Ético | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustainable Procurement and Contracts | Prácticas y contratos de adquisiciones sostenibles incluye prácticas para obtener bienes, materias primas y servicios que toman en cuenta los impactos ambientales, económicos y sociales. Significa contratar recursos de manera ética. Requiere establecer acuerdos que respeten estándares ambientales, sociales y de derechos humanos. | Vida Útil | Yes | Las políticas de compras solo se centran en las ganancias a corto plazo, y no con las relaciones duraderas con los proveedores que se comprometen con prácticas sostenibles a lo largo del tiempo. | Los contratos a corto plazo que priorizan el costo sobre la sostenibilidad pueden debilitar los objetivos ambientales a largo plazo, ya que los proveedores priorizar opciones más baratas y menos sostenibles para seguir siendo competitivos. | 2 | Establecer contratos extendidos con proveedores que incluyan compromisos de sostenibilidad, asegurando que ambas partes inviertan en mejoras ambientales y sociales a largo plazo. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | No hay garantía que los proveedores y vendedores proporcionen bienes y servicios que cumplan con las normas medioambientales y éticas. | Una supervisión inconsistente de los proveedores puede dar lugar al incumplimiento de los objetivos de sostenibilidad, lo que puede dañar la reputación y contribuir a prácticas laborales deficientes | 2 | Implementar un sistema de evaluación y monitoreo de proveedores que evalúe a los proveedores en función de métricas clave de sostenibilidad, como la huella de carbono, la gestión de residuos y las prácticas laborales justas | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Los contratos deben estructurarse para hacer cumplir las normas de sostenibilidad y fomentar la mejora continua. | Si los contratos no describen claramente los estándares de sostenibilidad o no incluyen mecanismos de aplicación, los proveedores pueden no cumplir con las expectativas, lo que lleva a prácticas insostenibles que minimizan los objetivos ambientales de la organización. | 2 | Incluir normas de sostenibilidad y métricas de rendimiento claras, como objetivos de reducción de residuos y cumplimiento de leyes laborales éticas. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Cómo se gestionan los recursos para alcanzar los objetivos de sostenibilidad sin aumentar los costos o la complejidad. | Si la sostenibilidad se considera un complemento costoso, puede dar lugar a ineficiencias en los procesos de adquisición | 2 | Automatizar de los procesos de adquisición y el uso de herramientas digitales para supervisar el rendimiento de las proveedoras en función de los criterios de sostenibilidad | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Cómo garantizar que todos los proveedores, en particular las empresas locales pequeñas tengan el mismo acceso a las oportunidades de participación. | Si las prácticas de adquisición dan prioridad solo a los proveedores grandes o establecidos, los proveedores pequeños pueden quedar excluidos, lo que afecta la desigualdad y los esfuerzos de sostenibilidad. | 2 | Implementar políticas de adquisiciones que promuevan la diversidad y la inclusión, garantizando que los contratos sean accesibles para las pequeñas empresas y los proveedores locales. | 4 | 2 |
| Anti-Co rruption | Anticorrupción es la práctica de rechazar tanto las ofertas como las solicitudes de obsequios, pagos u otras formas de beneficios para influir en las actividades, los productos o los resultados del proyecto. Implica asegurar que el proyecto esté libre de prácticas no éticas como soborno, lavado de dinero, fraude y malversación. | Vida Útil | Yes | Cómo las prácticas corruptas pueden ser duraderas, en particular si están profundamente establecidos en los sistemas de la organización | La corrupción descontrolada deteriora la confianza de la organización, lo que dificulta la implementación de iniciativas de sostenibilidad de manera efectiva y transparente. | 1 | Implementar políticas anticorrupción en todos en el proyecto que se centren en la transparencia, la ética y la rendición de cuentas. | 3 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | La corrupción afecta a todos los departamentos de la organización | La corrupción departamental conduce a accesos desiguales en todos los servicios esenciales de la organización. | 1 | Implementar procesos de contratación transparentes y mecanismos de presentación de informes para monitorear cómo se asignan por departamento | 3 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | La aplicación deficiente de las políticas anticorrupción o el cumplimiento superficial de las regulaciones pueden conducir a una explotación continua y a una mala gestión de los recursos. | Los esfuerzos ineficaces contra la corrupción dan lugar a una mala asignación continua de recursos lo que debilita la implementación de programas de sostenibilidad y reduce la confianza en la equidad de estas iniciativas. | 1 | Incluir mecanismos estrictos de aplicación y auditorías independientes periódicas para garantizar su cumplimiento. | 3 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Qué tan bien se asignan los recursos para detectar y prevenir la corrupción sin causar retrasos o burocracia innecesaria. | Los esfuerzos ineficientes contra la corrupción pueden frenar la implementación de proyectos, agregar capas burocráticas y crear barreras para lograr los objetivos de sostenibilidad | 1 | Implementar la tecnología como herramienta de supervisión digital de fraude, a fin de mejorar la eficiencia de los esfuerzos de lucha contra la corrupción | 3 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Cómo la corrupción afecta a las poblaciones marginadas al desviar recursos de protección del medio ambiente | Si las medidas anticorrupción no abordan el impacto de la corrupción en los grupos marginados, aumenta la desigualdad y limitar el acceso a recursos críticos | 1 | Las estrategias de lucha contra la corrupción deben ser inclusivas y centrarse en proteger a las poblaciones vulnerables, que son las más afectadas por las prácticas corruptas | 3 | 2 |
| Fair Comp etition | Competencia justa es la práctica de garantizar que todas las partes que deseen proporcionar productos o servicios al proyecto tengan las mismas oportunidades de competir y ganar. Requiere tomar medidas para asegurar que ninguna parte individual tenga una ventaja injusta debido al tamaño, la riqueza, la influencia o cualquier otro factor. Esto incluye hacer cumplir las leyes y regulaciones contra el comportamiento anticompetitivo, como la fijación de precios y la manipulación del mercado. Además, la competencia justa requiere la creación de procesos transparentes para licitaciones y adjudicaciones de contratos para garantizar oportunidades justas para empresas de todos los tamaños y tipos. | Vida Útil | Yes | Qué tan bien se mantienen las condiciones competitivas a lo largo del tiempo | La empresa que buscan soluciones sostenibles, limitando la capacidad del mercado para realizar la transición hacia prácticas más respetuosas con el medio ambiente. | 2 | Crear políticas de competencia a largo plazo que garanticen la igualdad de oportunidades para todas las empresas, independientemente de su tamaño o posición en el mercado | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Cómo proporcionar a las empresas un acceso equitativo a los mercados, servicios y recursos. | Las barreras de entrada para las pequeñas y medianas empresas (pymes), especialmente aquellas con modelos de negocio sostenibles, limitan su capacidad para escalar y competir. Esto reduce la disponibilidad general de productos y servicios respetuosos con el medio ambiente. | 2 | Incluir regulaciones simplificadas para las empresas más pequeñas, acceso a financiamiento y programas de apoyo para ayudar a las empresas sostenibles a competir con empresas más grandes y menos sostenibles | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Cuando no se aplican las leyes de competencia, los monopolios y los agentes dominantes del mercado pueden utilizar tácticas anticompetitivas como la fijación de precios inferiores, los contratos de exclusividad o las alianzas que reducen la competencia | La débil aplicación de las leyes de competencia permite a las empresas dominantes manipular el mercado, lo que dificulta que las empresas pequeñas o empresas sostenibles puedan competir | 2 | Aplicar leyes de competencia estrictas que impidan el monopolio, asegurando que todas las empresas tengan la oportunidad de competir de manera justa. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | La competencia eficiente impulsa a las empresas a innovar, reducir costos y mejorar su desempeño ambiental | Los mercados ineficientes, dominados por grandes empresas, pueden llevar a un estancamiento en los esfuerzos de sostenibilidad. | 2 | Implementar herramientas digitales agiles la para supervisión de la competencia | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Cómo poder garantizar que todos los participantes del mercado, incluidas las pequeñas empresas, tengan las mismas oportunidades para tener éxito. | Las prácticas de competencia desleal permiten que las empresas dominantes a menudo mantengan el control del mercado, lo que limita las oportunidades para las empresas más pequeñas y sostenibles | 2 | Incluir programas de apoyo que ayudan a las empresas sostenibles a crecer, y programas especiales de financiación para emprendedores marginados. Garantizar que los marcos regulatorios protejan contra los precios predatorios y las prácticas contractuales desleales también es esencial para mantener la competencia leal. | 4 | 2 |
| Responsible Technol ogy | Tecnología responsable es la práctica de tener en cuenta las implicancias éticas, legales y sociales al ejecutar proyectos que involucran tecnologías nuevas o emergentes. Esto incluye el desarrollo y la adhesión a marcos y políticas relacionados con la privacidad de datos, los derechos de propiedad intelectual, el impacto ambiental, la diversidad y la inclusión. La tecnología responsable también requiere garantizar que la tecnología se utilice de manera segura y responsable. | Vida Útil | Yes | Cómo tener una tecnología con una durabilidad y capacidad para seguir siendo útil a lo largo del tiempo. | Los cortos ciclos de vida de los productos y la obsolescencia programada provocan un aumento de los residuos, el agotamiento de los recursos y el daño medioambiental, lo que reduce los esfuerzos de sostenibilidad. | 2 | Compra de productos duraderos que sean reparables, actualizables y reciclables. | 3 | 1 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Garantizar que la tecnología sea accesible y beneficiosa para todas las personas y comunidades. | El acceso limitado a la tecnología amplía la desigualdad, impidiendo el progreso hacia los objetivos de sostenibilidad. | 2 | Cerrar la brecha digital invirtiendo en un acceso asequible a Internet programas digitales y prácticas de diseño inclusivas que tengan en cuenta las diversas necesidades de la población | 3 | 1 |
|  |  | Eficacia | Yes | Cómo la tecnología responsable depende de qué tan bien se aborde los desafíos ambientales y sociales | Las tecnologías ineficaces que priorizan la conveniencia o el beneficio sobre la sostenibilidad pueden empeorar la degradación ambiental y la desigualdad social, lo que resta valor a los objetivos generales de sostenibilidad | 2 | Dar prioridad al desarrollo de tecnologías que contribuyan directamente a la sostenibilidad, como los sistemas de energía renovable, las soluciones de economía circular y las herramientas de seguimiento del clima | 3 | 1 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Cómo minimizar la huella ambiental de los productos tecnológicos a lo largo de su ciclo de vida, desde el desarrollo y la fabricación hasta el uso y la eliminación. | Las tecnologías de uso intensivo de energía y las fabricadas a partir de materiales no renovables aumentan la presión sobre los recursos naturales y contribuyen al cambio climático, el agotamiento de los recursos y la contaminación. | 2 | Adoptar principios de diseño ecológico que prioricen la eficiencia energética, el uso de recursos renovables y el mínimo impacto ambiental. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Cómo garantizar que las tecnologías se desarrollen y desplieguen de manera ética, sin minimizar las desigualdades sociales ni contribuir a la explotación | Se pueden empeorar las desigualdades sociales con la tecnología cuando se discriminan a grupos marginados | 2 | Adoptar marcos éticos que guíen el desarrollo y la implementación de la tecnología de manera que promuevan la equidad y la inclusión. | 4 | 2 |
| Green Claims and Greenwashi ng | Afirmaciones Ecológicos son declaraciones realizadas por una organización para indicar que un producto o servicio ha sido diseñado y producido de una manera que se considera ambientalmente responsable. Estas afirmaciones generalmente se relacionan con los esfuerzos de la organización para reducir su impacto ambiental, como el uso de materiales reciclados, fuentes de energía renovables y procesos de producción eficientes. Greenwashing es la práctica de hacer afirmaciones falsas o engañosas para engañar a los consumidores haciéndoles creer que un producto o servicio es más ecológico de lo que realmente es. Esto se puede hacer a través de lenguaje engañoso, exageraciones u omisión de información relevante sobre las verdaderas prácticas ambientales de una organización | Vida Útil | Yes | Cómo las afirmaciones ecológicas engañosas pueden causar daños a largo plazo a la confianza del cliente y a la reputación corporativa. | Las mentiras ecológicas desgastan la confianza con el tiempo, lo que hace que los consumidores se vuelvan escépticos ante las afirmaciones medioambientales. | 2 | Implementar regulaciones a largo plazo para garantizar que las declaraciones ecológicas estén respaldadas por evidencia científica y datos verificados. | 3 | 1 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Cómo proporcionar información clara, precisa y accesible a los consumidores sobre los beneficios ambientales de un producto o servicio | Las afirmaciones engañosas crean confusión y desconfianza, desalentando a los consumidores a tomar decisiones ecológicas. | 2 | Implementar normas claras para las certificaciones ambientales, | 3 | 1 |
|  |  | Eficacia | Yes | Cómo las declaraciones ecológicas se pueden medir por el bien de impulsar un cambio real y positivo en el comportamiento de los consumidores y las tendencias del mercado | El greenwashing diluye el impacto de las declaraciones genuinas de sostenibilidad, permitiendo que las empresas que hacen afirmaciones falsas o exageradas se beneficien, mientras que las empresas verdaderamente ecológicas luchan por competir | 2 | Aplicar sanciones fuertes por las afirmaciones falsas de un producto sobre las prácticas ambientales | 3 | 1 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Cómo validar y comunicar las declaraciones ambientales de una manera que maximice el impacto sin un uso excesivo de recursos | Los procesos de validación complejos pueden frenar la capacidad de las empresas para comercializar sus productos sostenibles, reduciendo el impacto general de los esfuerzos ecológicos | 2 | Agilizar los procesos de certificación y validación mediante la adopción de herramientas de verificación digital | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Garantizar que todos los consumidores tengan acceso a información ambiental transparente. | engaña a ciertos grupos de consumidores, particularmente a aquellos en comunidades desatendidas que pueden no tener acceso a información confiable o a los medios para verificar las afirmaciones | 2 | Se deben garantizar la aplicación estricta de las normas y estándares ecológicos | 4 | 2 |

| Impactos al Planeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Transporte | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local Procurem ent | Adquisición local es la práctica de adquirir productos y servicios de proveedores locales | Vida Útil | Yes | Duración de las relaciones entre las organizaciones y los proveedores locales. Las relaciones a largo plazo fomentan la confianza, la inversión mutua en prácticas sostenibles. | Si la contratación local es a corto plazo o si no se renuevan los contratos, puede afectar las economías locales y limitar la capacidad de las empresas para invertir en prácticas sostenibles. | 2 | Implementar establecer contratos a largo plazo con proveedoras locales para promover el crecimiento económico sostenido y la resiliencia de la comunidad | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | La capacidad de los proveedores locales para cumplir con los estándares de calidad, servicio y sostenibilidad de las organizaciones más grandes. | La limitada capacidad local para cumplir con los estándares de sostenibilidad y servicio puede dar lugar a que las organizaciones recurran a proveedores externos | 2 | Capacitar a los proveedores locales, la organización puede proporcionar programas de capacitación y desarrollo de capacidades centrados en la sostenibilidad y la gestión de la calidad. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Cómo lograr los objetivos de sostenibilidad que depende de lo bien que se alinee con los objetivos ambientales, económicos y sociales | Si los proveedores locales no están alineados con los estándares de sostenibilidad, como las prácticas respetuosas con el medio ambiente, pueden tener consecuencias ambientales negativas no deseadas | 2 | La organización debe integrar criterios de sostenibilidad en sus políticas de compras, priorizando a los proveedores locales que demuestren una fuerte responsabilidad ambiental y social | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Cómo las adquisiciones locales pueden equilibrar los costos, el uso de recursos y los beneficios ambientales | Las cadenas de suministro locales ineficientes, por ejemplo, aquellas con una mala gestión de la energía o una alta generación de residuos, pueden reducir los beneficios ambientales generales de las adquisiciones locales | 2 | Capacitar a los proveedores locales para optimizar las cadenas de suministro, centrándose en la eficiencia energética, la reducción de residuos y la gestión de recursos. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Cómo garantizan que todos los proveedores, en particular las empresas pequeñas tengan el mismo acceso a las oportunidades de adquisición | Las prácticas de adquisición exclusivas que favorecen a los proveedores grandes o bien establecidos pueden limitar el acceso a las oportunidades para las empresas más pequeñas, lo que refuerza la desigualdad económica | 2 | Implementar políticas de adquisiciones inclusivas que apoyen activamente a las empresas locales pequeñas y diversas, ofrecer programas de desarrollo de capacidades para facilitar la participación de las pequeñas empresas. | 4 | 2 |
| Digital Commu nication | Comunicación digital es el uso de herramientas y plataformas digitales para comunicar sobre el proyecto. Estas herramientas pueden incluir sitios web, boletines por correo electrónico, cuentas de redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros canales de comunicación digital. | Vida Útil | Yes | Los mensajes y las plataformas deben actualizarse periódicamente para que sigan siendo apropiadas | El contenido digital obsoleto o mal gestionado aumenta el uso de energía en los centros de datos y confunde a las partes interesadas, diluyendo los mensajes de sostenibilidad. | 2 | Adoptar prácticas sostenibles de gestión de datos eliminando contenidos obsoletos y garantizando que las plataformas digitales estén diseñadas para ser eficientes desde el punto de vista energético | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | La accesibilidad y funcionalidad de las plataformas digitales de comunicación. | La falta de acceso a Internet en ciertas áreas limita el alcance y el impacto de las comunicaciones de sostenibilidad, reduciendo la inclusividad de los esfuerzos de sostenibilidad. | 2 | Utilizar plataformas digitales inclusivas y fáciles de usar que sean accesibles en una variedad de dispositivos para llegar a un público más amplio | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Las comunicaciones están determinadas por qué tan bien involucran a los stakeholders, promueven la acción y crean conciencia sobre los desafíos y soluciones de sostenibilidad | Las comunicaciones ineficientes o poco claras pueden generar confusión, falta de confianza en los esfuerzos de sostenibilidad | 2 | Desarrollar estrategias de comunicación específicas que sean claras, atractivas y orientadas a resolver los problemas de comunicación | 3 | 1 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Minimizar el impacto ambiental de las herramientas y plataformas digitales | Las infraestructuras de comunicaciones ineficientes desde el punto de vista energético pueden aumentar las emisiones de carbono, debilitando los esfuerzos medioambientales de las comunicaciones sostenibles. | 2 | Optimizar la infraestructura de comunicación digital mediante la adopción de soluciones en la nube y centros de datos energéticamente eficientes impulsados por energía renovable | 3 | 1 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Cómo garantizar el acceso equitativo a la información y a las herramientas digitales para todas las comunidades | El acceso desigual a las herramientas digitales y a la información puede profundizar las desigualdades sociales, ya que algunos grupos quedan excluidos de participar en iniciativas de sostenibilidad | 2 | Adoptar estrategias de comunicación digital equitativas, garantizando que sus plataformas y contenidos sean accesibles para los involucrados | 3 | 1 |
| Traveling and Comm uting | Viajes y desplazamientos es el movimiento del personal relacionado con el proyecto entre diferentes locasiones. Los viajes y desplazamientos pueden incluir llegar al sitio del proyecto, asistir a reuniones fuera del sitio, realizar presentaciones fuera del sitio, recopilar datos y brindar apoyo fuera del sitio. | Vida Útil | Yes | Los vehículos de transporte de altas emisiones, como los automóviles de gasolina o los camiones diésel afectan la sostenibilidad a largo plazo. | La dependencia del transporte basado en combustibles fósiles aumenta las emisiones y retrasa la transición a opciones de transporte sostenibles. | 1 | Priorizar la inversión en infraestructuras sostenibles, incluidas las estaciones de carga de vehículos eléctricos y los sistemas de transporte público alimentados por energías renovables | 4 | 3 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | La disponibilidad y accesibilidad de las opciones de transporte, como el transporte público | Los sistemas de transporte público limitados o ineficientes obligan a los viajeros a depender de los automóviles privados, lo que aumenta la congestión del tráfico, las emisiones y la contaminación del aire. | 1 | Incentivar el uso del transporte público u ofrecer pases de transporte gratuitos, puede alentar a las personas a elegir opciones de transporte sostenibles. | 3 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Las políticas de transporte para reducir las emisiones y promover los viajes sostenibles dependen de lo bien que animen a las personas a alejarse de los vehículos de gasolina | Las políticas ineficaces que no ofrecen alternativas viables a los automóviles privados o que se centran únicamente en soluciones basadas en el automóvil pueden provocar un aumento de las emisiones, la congestión del tráfico y la pérdida de oportunidades para promover un transporte más ecológico. | 1 | Adoptar políticas que incentiven las opciones de viaje sostenibles, como ayudas para la compra de vehículos eléctricos o subsidios para el transporte público. | 3 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Optimización del uso de la energía y la minimizar de los residuos en los sistemas de transporte | Los sistemas de transporte ineficientes que dependen de los combustibles fósiles y provocan congestión del tráfico aumentan el desperdicio de recursos, las emisiones y la degradación del medio ambiente. | 2 | La planificación urbana integral que promueve el desarrollo de uso mixto y reduce las distancias de viaje puede minimizar la necesidad de viajes largos e intensivos en recursos. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Garantizar el acceso equitativo a opciones de transporte sostenibles para todos los involucrados. | El acceso desigual a opciones de transporte sostenible puede aumentar las desigualdades sociales, Esto limita su capacidad para participar en los esfuerzos de sostenibilidad y puede empeorar las disparidades económicas. | 2 | Diseñar políticas de transporte inclusivas que prioricen el acceso a medios de transporte asequibles y sostenibles. | 3 | 1 |
| Logistic s | Logística es la planificación y ejecución de actividades relacionadas con el transporte de bienes, materias primas y servicios para uso del proyecto. La logística incluye actividades como la programación del transporte, la estimación de costos, la coordinación del personal y asegurarse de que todos los procedimientos necesarios se completen a tiempo. | Vida Útil | Yes | La infraestructura logística, como almacenes, vehículos y redes de transporte, afecta el impacto ambiental a largo plazo de las operaciones logísticas | Las infraestructuras logísticas obsoletas o intensivas en carbono, como la dependencia de camiones diésel o almacenes ineficientes, pueden aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero | 2 | Invertir en infraestructuras logísticas duraderas y de bajas emisiones, como camiones eléctricos, almacenes ecológicos (por ejemplo, edificios con certificación LEED) y redes de distribución alimentadas por energías renovables | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Cómo la calidad y fiabilidad de las operaciones logísticas, puede afectar el transporte | Falta de optimización de las rutas de entrega, conducen a un mayor consumo de combustible, mayores emisiones de carbono y mayores costos tanto para las empresas como para los consumidores. | 2 | Utilizar soluciones logísticas inteligentes, como el software de optimización de rutas, la supervisión de datos en tiempo real y los vehículos ecológicos | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | La logística en sostenibilidad reduce los impactos ambientales, optimizan las cadenas de suministro y minimizan el desperdicio de recursos | Las estrategias logísticas ineficaces que no priorizan la sostenibilidad pueden conducir a mayores emisiones, mayores residuos y la pérdida de oportunidades para reducir los impactos ambientales. | 2 | Implementar prácticas de logística ecológica, como la adopción de vehículos de bajas emisiones, y la optimización de los sistemas de almacenamiento y transporte para la eficiencia energética. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Minimizar el uso de recursos, optimizar las redes de transporte y garantizar que las operaciones logísticas se desarrollen sin problemas y de manera rentable | Los sistemas logísticos ineficientes que desperdician recursos o utilizan energía excesiva contribuyen a la degradación del medio ambiente y al aumento de los costos. | 2 | Mejorar la eficiencia logística mediante el uso de tecnologías inteligentes, como la previsión de la demanda impulsada por la tecnología, el almacenamiento automatizado | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Garantizar que los trabajadores a lo largo de la cadena de suministro reciban un trato justo y promoviendo la equidad. Las prácticas logísticas equitativas garantizan salarios justos, condiciones de trabajo seguras e inclusión. | Las prácticas logísticas injustas, como las malas condiciones de trabajo o la ubicación de operaciones muy contaminantes cerca de comunidades marginadas afectan la planificación y la ejecución. | 2 | Adoptar normas de comercio justo y trabajo ético en todas sus operaciones logísticas, garantizando que todos los trabajadores reciban salarios justos, entornos de trabajo seguros y oportunidades de progreso. | 4 | 2 |
| Categoría | Energía | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energy Consu mption | Consumo de energía es la cantidad de energía utilizada por el proyecto a lo largo de su duración. Abarca todos los aspectos del uso de la energía, desde la iluminación de las oficinas hasta la energía necesaria para el transporte | Vida Útil | Yes | No adopción de tecnologías renovables o energéticamente eficientes desde el inicio del proyecto. | Con el tiempo, las ineficiencias energéticas pueden conducir a mayores costos operativos y mayores daños ambientales, lo que hace que el proyecto sea menos sostenible a largo plazo. | 2 | Desarrollar un plan de gestión energética a largo plazo que incluya auditorías energéticas periódicas para identificar y abordar las ineficiencias energéticas, garantizando la reducción continua del uso de energía a medida que las tecnologías mejoran. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Mantenimiento inadecuado de los sistemas energéticos, lo que provoca ineficiencia energética o fallos en el sistema. | Si los sistemas energéticos no se mantienen adecuadamente, pueden quedar obsoletos o dañarse, lo que provoca costosos reemplazos. | 2 | Desarrollar programas de capacitación para el personal de mantenimiento sobre las últimas prácticas de gestión de energía sostenible para garantizar que los sistemas de energía reciban un servicio que maximice su eficiencia y minimice el impacto ambiental. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Implementación ineficaz de tecnologías o estrategias de ahorro de energía debido a la falta de experiencia o a una planificación inadecuada | Una gestión energética ineficaz puede limitar la capacidad del proyecto para contribuir a la sostenibilidad medioambiental, ya que puede que no reduzca su huella de carbono ni cumpla con los requisitos reglamentarios. | 2 | Llevar a cabo evaluaciones energéticas durante la fase de planificación para identificar las tecnologías y estrategias de ahorro de energía más eficaces para el proyecto. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso excesivo de recursos energéticos debido a sistemas o procesos ineficientes o a una mala gestión de la energía. | El uso ineficiente de la energía puede provocar mayores gastos en el proyecto o perjudicial para el medio ambiente. | 2 | Optimizar la eficiencia energética mediante la implementación de sistemas avanzados de gestión de energía que controlen y reduzcan el uso de energía en función de la demanda, reduciendo los residuos y los costos. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Acceso desigual a tecnologías energéticamente eficientes o fuentes de energía sostenibles entre las partes interesadas o las comunidades locales. | El acceso desigual a la energía también puede dar lugar a que ciertas comunidades estén más expuestas a la contaminación de las fuentes de energía tradicionales, lo que genera problemas de salud. | 2 | Implementar proyectos de energía renovable que brinden energía limpia y asequible a largo plazo | 4 | 2 |
| GHG Emissions | Emisiones de gases de efecto invernadero son gases (principalmente dióxido de carbono y metano) liberados a la atmósfera como resultado directo de las actividades asociadas con el proyecto. Esto incluye las emisiones como resultado directo del consumo de energía del proyecto, así como las emisiones del transporte de bienes, materias primas y servicios adquiridos. También incluye las emisiones de GEI causadas por la distribución, operación y disposición del producto del proyecto | Vida Útil | Yes | Falta de planificación a largo plazo para reducir las emisiones de GEI en todas las fases del proyecto. | No tener en cuenta las emisiones de GEI del ciclo de vida de los materiales y procesos puede dar lugar a una huella de carbono superior a la esperada, lo que perjudica la sostenibilidad medioambiental del proyecto. | 2 | Adoptar tecnologías y materiales bajos en carbono desde la fase de diseño para minimizar las emisiones a lo largo de la vida útil del producto incluido el uso de energías renovables y materiales de construcción sostenibles. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Servicio y monitoreo inadecuados de equipos e infraestructura que pueden conducir a mayores emisiones de GEI con el tiempo. | Si no se actualizan o reparan regularmente los sistemas energéticos, se puede producir un consumo de energía innecesario, lo que aumenta tanto las emisiones como los costos operativos. | 2 | Establecer un programa de mantenimiento preventivo para todos los equipos y sistemas, garantizando que funcionen con la máxima eficiencia y minimicen las emisiones de GEI. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Estrategias ineficaces para reducir las emisiones de GEI, como programas de compensación de carbono mal implementados o medidas de mitigación insuficientes. | Si el proyecto no implementa eficazmente estrategias de reducción de GEI, es posible que no cumpla con sus objetivos de reducción de carbono, lo que resulta en mayores emisiones y daños ambientales. | 2 | Desarrollar un plan integral de gestión de GEI que incluya objetivos claros de reducción, estrategias viables y revisiones periódicas del progreso para garantizar que el proyecto se mantenga en marcha. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso ineficiente de la energía o los recursos, lo que conduce a emisiones de GEI más de lo necesario. | No priorizan la eficiencia energética pueden perder ahorros de costos y reducciones de emisiones, lo que lleva a un menor rendimiento general de la sostenibilidad. | 2 | Mejorar la eficiencia energética invirtiendo en tecnologías de baja energía y fuentes de energía renovables, como los paneles solares, para impulsar las operaciones del proyecto y reducir las emisiones de GEI. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Distribución desigual de los impactos ambientales de las emisiones de GEI, particularmente en comunidades vulnerables. | La exposición desigual a la contaminación del aire y otros efectos negativos de las emisiones de GEI puede aumentar las disparidades en la salud, lo que genera desafíos sociales y económicos a largo plazo | 2 | Realizar evaluaciones ambientales para identificar a las comunidades afectadas de manera desproporcionada por las emisiones de GEI y desarrollar estrategias de mitigación específicas, como la instalación de infraestructura verde o la promoción de opciones de transporte más limpias. | 4 | 2 |
| Renewable and Clean En ergy Return | Energía renovable, también llamada energía alternativa, es energía generada a partir de fuentes que se reponen a un ritmo más rápido de lo que se consumen. Estas fuentes incluyen energía solar, eólica, hidráulica y geotérmica. Retorno de energía limpia (Clean energy return -CER) se refiere a la cantidad de energía renovable generada por el proyecto o el producto del proyecto que excede la cantidad necesaria. El CER normalmente se devuelve a la red para que lo usen otros. | Vida Útil | Yes | No planificar los beneficios a largo plazo de los sistemas de energía renovable, como los paneles solares, que tienen períodos de amortización más largos en comparación con los combustibles fósiles. | Si el proyecto solo se centra en los rendimientos energéticos a corto plazo, es posible que no se beneficie plenamente de los ahorros de costos a largo plazo y las ventajas medioambientales de los sistemas de energía renovable. | 2 | Implementar una planificación energética a largo plazo que tenga en cuenta toda la vida útil de los sistemas de energía renovable, incluido su potencial de rendimientos continuos mucho más allá de su período de amortización inicial. | 3 | 1 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Mantenimiento y servicio inadecuados de los sistemas de energía renovable, lo que conduce a una menor producción de energía y un menor retorno de la inversión. | Un mantenimiento deficiente de la infraestructura de energía renovable | 2 | Establecer un programa de mantenimiento integral para los sistemas de energía renovable, incluidas inspecciones periódicas, limpieza y reemplazos de piezas para garantizar un rendimiento óptimo. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Mala implementación o integración de sistemas de energía renovable, reduciendo la efectividad del retorno energético. | Un diseño deficiente o una ubicación incorrecta de la infraestructura de energía renovable pueden reducir la efectividad de los retornos de energía. | 2 | Realizar estudios de viabilidad detallados para garantizar que los sistemas de energía renovable se adapten bien al entorno local, optimizando su eficacia y producción de energía. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso ineficiente de las energías renovables debido a un mal diseño del sistema o a una mala gestión de la energía. | Una mala gestión de la energía puede dar lugar a ineficiencias, ya que el proyecto depende de fuentes de respaldo no renovables durante los períodos de máxima demanda | 2 | Diseñar sistemas para escalar la capacidad de energía renovable de acuerdo con las necesidades energéticas del proyecto, asegurando que la producción y el consumo de energía estén equilibrados para lograr la máxima eficiencia. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Acceso desigual a los beneficios de la energía renovable entre las diferentes partes interesadas o las comunidades locales. | No priorizan la distribución equitativa de la infraestructura de energía renovable pueden aumentar las disparidades en el acceso a la energía | 2 | Implementar programas de que permitan a las empresas pequeñas de menores ingresos participar y beneficiarse de iniciativas de energías renovables, contribuyendo a reducir la pobreza energética y promoviendo la sostenibilidad social. | 4 | 2 |
| Categoría | Tierra, Aire y Agua | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biological Divers ity | Diversidad biológica, también conocida como biodiversidad, se refiere a la variedad de formas de vida en la Tierra. Incluye todos los ecosistemas y todas las especies de plantas, animales, bacterias, hongos y microorganismos que conforman un ambiente o hábitat particular. También incluye todas las variaciones genéticas de esas especies. | Vida Útil | Yes | No tener en cuenta los impactos a largo plazo sobre la biodiversidad, como la destrucción del hábitat o el desplazamiento de especies. | La fragmentación del hábitat o la alteración de los ecosistemas también pueden provocar una disminución de la biodiversidad con el tiempo, lo que afecta a la sostenibilidad ambiental local. | 2 | Diseñar el proyecto para incluir medidas de conservación de la biodiversidad, como la creación de corredores de vida silvestre, la preservación de hábitats clave o la rehabilitación de ecosistemas dañados. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Mantenimiento inadecuado de las medidas de conservación de la biodiversidad, como la falta de mantenimiento de espacios verdes, protección de corredores de vida silvestre. | Descuidar la gestión de la biodiversidad durante la fase operativa puede llevar a la degradación de las áreas de conservación, permitiendo la proliferación de especies invasoras o reduciendo la calidad del hábitat para las especies nativas. | 2 | Utilizar tecnologías de monitoreo de la biodiversidad (por ejemplo, drones, sensores) para rastrear los cambios en las poblaciones de especies o las condiciones del hábitat, lo que permite una intervención temprana si la biodiversidad comienza a disminuir. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Mala conservación de la biodiversidad en las actividades del proyecto, lo que conduce a esfuerzos fragmentados o mal coordinados. | Si las medidas de biodiversidad no se implementan de manera efectiva, el proyecto puede contribuir a la destrucción del hábitat, la extinción de especies o los desequilibrios del ecosistema, todo lo cual reduce la efectividad de los objetivos de sostenibilidad. | 2 | Designar a un oficial o equipo de biodiversidad para supervisar la implementación efectiva de las medidas de conservación, asegurando que todas las actividades del proyecto tengan en cuenta la biodiversidad. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso ineficiente de los recursos o mala planificación que conduce a la degradación ambiental innecesaria o a la pérdida de biodiversidad. | Los costos de restaurar los ecosistemas dañados o reintroducir las especies perdidas pueden ser elevados, lo que reduce la eficiencia económica del proyecto | 2 | Implementar principios de diseño respetuosos con el medio ambiente, como la infraestructura verde o el desarrollo de bajo impacto, para preservar los hábitats naturales y reducir la huella ecológica del proyecto. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Distribución desigual de los beneficios y las cargas de la conservación de la biodiversidad, en la que ciertas comunidades o grupos soportan los impactos ambientales negativos mientras que otros se benefician. | El acceso desigual a los beneficios de la conservación de la biodiversidad puede dar lugar a desigualdades sociales, reduciendo el apoyo de la comunidad al proyecto y provocando conflictos. | 2 | Desarrollar iniciativas comunitarias de biodiversidad que proporcionen empleo, oportunidades educativas o beneficios económicos a través de actividades como la agricultura sostenible. | 4 | 2 |
| Air and Water Quality | Calidad del aire y el agua implica medidas de contaminación en el aire y las fuentes de agua. | Vida Útil | Yes | Contaminación a largo plazo debido a una planificación inadecuada y a la falta de implementación de prácticas sostenibles que protejan la calidad del aire y el agua. | La mala calidad del aire y del agua puede degradar los ecosistemas locales, dañar la biodiversidad y reducir la disponibilidad de agua limpia, lo que genera costos a largo plazo tanto para el proyecto como para las comunidades circundantes. | 1 | Establecer un sistema de monitoreo continuo para rastrear la calidad del aire y el agua a lo largo de la vida útil del proyecto, lo que permite respuestas proactivas al problema detectado. | 4 | 3 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Mantenimiento insuficiente de los sistemas de control de la contaminación, las instalaciones de tratamiento de agua lo que conduce a la afectación de la calidad del aire y el agua. | La falta de mantenimiento de los sistemas de mitigación de la contaminación puede dar lugar a costosas reparaciones, sanciones legales por incumplimiento normativo lo que afecta la viabilidad a largo plazo del proyecto. | 1 | Capacitar al personal en las prácticas de gestión ambiental para garantizar que el mantenimiento se lleve a cabo de manera eficiente y que cualquier afectación en el rendimiento del sistema se identifique y aborde con prontitud. | 4 | 3 |
|  |  | Eficacia | Yes | Aplicación ineficaz de medidas de protección de la calidad del aire y del agua, lo que provoca contaminación a pesar de los esfuerzos por mitigarla. | Una gestión ineficaz de la contaminación puede dar lugar a sanciones reglamentarias, retrasos en los proyectos o pérdida de confianza de las partes interesadas, lo que afecta a la sostenibilidad económica del proyecto. | 1 | Realizar auditorías periódicas para evaluar el rendimiento de las medidas de calidad del aire y el agua, y ajustar las estrategias en función de la información para garantizar la mejora continua. | 4 | 3 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso ineficiente de la energía o prácticas de gestión del agua que contribuyen a la contaminación excesiva del aire y el agua. | No priorizan la eficiencia en el uso de la energía y el agua pueden perder oportunidades para reducir su huella ambiental y reducir los gastos operativos, lo que los hace menos sostenibles económica y ecológicamente. | 1 | Implementar medidas de conservación de energía y agua, como la reutilización de aguas residuales, la recolección de agua de lluvia y el uso de maquinaria energéticamente eficiente para reducir las emisiones y minimizar la contaminación del agua. | 4 | 3 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Exposición desigual a la contaminación del aire y del agua | Las disparidades en el acceso al aire y al agua limpios pueden crear cargas económicas y sanitarias a largo plazo para ciertos grupos, lo que provoca responsabilidades legales para el proyecto. | 1 | Implementar programas de participación comunitaria para involucrar a las partes interesadas afectadas en los procesos de toma de decisiones relacionadas con la calidad del aire y el agua, asegurando que se aborden sus preocupaciones y que tengan acceso a aire y agua limpios. | 4 | 3 |
| Water Consu mption | Consumo de agua es el uso de agua durante las actividades del proyecto. Aunque los proyectos de construcción, manufactura y agricultura son probablemente los principales usuarios de agua, en alguna medida todos los proyectos utilizan agua. | Vida Útil | Yes | No considerar el uso de agua limpia a largo plazo en todas las fases del proyecto, desde la construcción hasta la operación y el desmantelamiento. | El uso excesivo y prolongado del agua puede provocar escasez de agua, especialmente en zonas con disponibilidad limitada de agua potable | 1 | Realizar un análisis de la huella hídrica para identificar y minimizar el uso directo e indirecto de agua en cada fase del proyecto, asegurando la sostenibilidad a largo plazo. | 4 | 3 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Mantenimiento inadecuado de los sistemas de ahorro de agua o los sistemas de riego eficientes, lo que conduce a un mayor uso de agua con el tiempo. | Un mantenimiento deficiente de las tecnologías eficientes en el uso del agua puede provocar un desperdicio de agua, lo que resulta en un consumo mayor de lo necesario y afectando los objetivos de sostenibilidad del proyecto. | 1 | Establecer un programa de mantenimiento para las tecnologías e infraestructuras de ahorro de agua para garantizar que funcionen con la máxima eficiencia y evitar el desperdicio de agua. | 4 | 3 |
|  |  | Eficacia | Yes | Medidas ineficaces de conservación del agua que no logran reducir significativamente el consumo de agua o la dependencia de los recursos de agua potable | Si las tecnologías o prácticas de ahorro de agua se implementan de manera deficiente o no son adecuadas para las necesidades del proyecto, es posible que no conduzcan a reducciones significativas en el consumo de agua | 1 | Utilizar herramientas de evaluación comparativa para comparar el consumo de agua del proyecto con las mejores prácticas de la industria, asegurando que se implementen y mejoren continuamente las medidas de ahorro de agua más efectivas. | 4 | 3 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso ineficiente del agua debido a tecnologías obsoletas, malas prácticas o uso excesivo en procesos. | El consumo ineficiente de agua conduce a un uso excesivo de recursos, mayores costos operativos y mayores impactos ambientales, particularmente en áreas donde el agua es escasa o costosa de obtener. | 1 | Optimizar los procesos a través de sistemas de agua de circuito cerrado que reutilizan el agua varias veces antes de la descarga, lo que reduce significativamente el consumo general. | 4 | 3 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Distribución desigual de los recursos hídricos, donde el consumo de agua del proyecto impacta la disponibilidad de agua limpia para las comunidades locales o los ecosistemas. | La escasez de agua causada por las prácticas insostenibles de los proyectos puede afectar de manera desproporcionada a los grupos marginados, reduciendo su acceso al agua potable | 1 | Implementar iniciativas comunitarias de agua que brinden acceso a agua potable, como sistemas de recolección de agua de lluvia o infraestructura hídrica compartida, beneficiando tanto al proyecto como a las comunidades circundantes. | 4 | 3 |
| Water Displac ement | Desplazamiento de agua es la práctica de desviar las fuentes de agua que han sido interrumpidas por el proyecto lejos de las áreas que son propensas a inundaciones y contaminación. Los métodos incluyen la construcción de represas, el desvío del flujo de agua, la construcción de humedales artificiales, el paisajismo con jardines infiltrantes (rain gardens) y la instalación de barreras contra inundaciones. El desplazamiento de agua es principalmente un problema con los proyectos de construcción, manufactura y agricultura | Vida Útil | Yes | No considerar los efectos a largo plazo del desplazamiento de agua, como los cambios en los niveles de agua subterránea o la redirección de los ríos, durante las fases de planificación y operación. | El desplazamiento de agua a largo plazo puede aumentar los costos relacionados con la remediación del agua, los daños a la infraestructura o la compensación a las comunidades afectadas, lo que reduce la viabilidad financiera del proyecto. | 1 | Llevar a cabo una evaluación del impacto del agua durante el ciclo de vida para identificar cómo el proyecto afectará a los sistemas de agua a lo largo del tiempo, asegurando que el desplazamiento del agua se minimice a lo largo de las fases del proyecto. | 4 | 3 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Atención inadecuada a la gestión del agua durante las operaciones en curso, como no gestionar la escorrentía, las aguas residuales o los sistemas de riego, lo que resulta en un desplazamiento involuntario de agua. | Se puede incurrir en costos más altos debido a la necesidad de reparaciones de infraestructura lo que reduce su éxito financiero a largo plazo. | 1 | Revisar y actualizar periódicamente los protocolos de mantenimiento para incluir estrategias para minimizar el desplazamiento de agua, como reducir el desperdicio de agua y gestionar las aguas residuales de manera eficiente. | 4 | 3 |
|  |  | Eficacia | Yes | Evaluar la eficacia de las estrategias de gestión del agua para minimizar el desplazamiento y garantizar que el uso del agua del proyecto se alinee con los objetivos de sostenibilidad. | Una mala gestión del agua puede que las comunidades afectadas enfrentar escasez de agua | 1 | Desarrollar un plan integral de gestión del agua que incluya métricas cuantitativas y cualitativas para hacer un seguimiento de la eficacia de la gestión del agua. | 4 | 3 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso ineficiente del agua durante las operaciones del proyecto, lo que genera desplazamientos y desperdicios excesivos, lo que aumenta tanto la huella ambiental como los costos operativos. | Las ineficiencias del uso del agua pueden conducir a mayores costos operativos y pueden reducir la rentabilidad del proyecto debido al aumento de los gastos de gestión del agua. | 1 | Desarrollar sistemas que reciclen el agua dentro de las operaciones del proyecto, reduciendo la necesidad de fuentes de agua externas y minimizando el riesgo de desplazamiento local. | 4 | 3 |
|  |  | Imparcialidad | No |  |  |  |  |  |  |
| Soil Erosion and Regen eration | Erosión del suelo es la pérdida de la capa superior del suelo debido a actividades humanas como la construcción en general, la construcción de carreteras o las prácticas agrícolas. Puede verse exacerbado por cambios en la cobertura natural del suelo y puede tener efectos negativos significativos en los ecosistemas locales. Al igual que con el desplazamiento del agua, la erosión del suelo es principalmente un problema con los proyectos de construcción, manufactura y agricultura. Diseño regenerativo es una práctica que se basa en la comprensión de cómo funcionan los ecosistemas para que el proyecto regenere los recursos en lugar de agotarlos. | Vida Útil | Yes | No tener en cuenta los efectos a largo plazo de la erosión del suelo, que conduce a la degradación de la tierra y los ecosistemas. | Sin una planificación a largo plazo para la regeneración del suelo, la tierra puede volverse estéril y lo que lleva a la pérdida de biodiversidad y a la reducción de los servicios ecosistémicos | 1 | Invertir en proyectos de restauración de tierras como parte de los objetivos de sostenibilidad del proyecto, asegurando que la salud del suelo se restaure y mantenga durante toda la vida útil del proyecto. | 4 | 3 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Mantenimiento inadecuado de las medidas de protección del suelo, como la cubierta vegetal, las barreras de control de la erosión o los sistemas de drenaje. | Un mantenimiento deficiente de los sistemas de conservación del suelo puede provocar una erosión acelerada, especialmente durante lluvias intensas o tormentas | 1 | Mantener y ampliar los esfuerzos de regeneración del suelo, como la adición de materia orgánica, el compostaje para mejorar continuamente la salud del suelo y prevenir la degradación con el tiempo. | 4 | 3 |
|  |  | Eficacia | Yes | La implementación ineficaz de técnicas de conservación del suelo o la mala coordinación entre las fases del proyecto, lo que resulta en la erosión del suelo a pesar de los esfuerzos para prevenirla. | La mala coordinación entre el desarrollo de la tierra y las prácticas de conservación puede dar lugar a conflictos entre las necesidades del proyecto y la protección del medio ambiente, lo que provoca retrasos, aumento de los costos y daños a la reputación del proyecto. | 1 | Evaluar periódicamente la eficacia de las medidas de control de la erosión y las estrategias de regeneración del suelo, haciendo los ajustes necesarios para garantizar que se están logrando los resultados deseados | 4 | 3 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso ineficiente de la tierra o diseño deficiente que daña la erosión del suelo, lo que lleva a un mayor uso de recursos y costos para el control de la erosión y la restauración de la tierra. | Si la erosión del suelo no se gestiona de manera eficiente, puede provocar el agotamiento del suelo, lo que reduce la productividad a largo plazo de la tierra y afecta negativamente la sostenibilidad ambiental del proyecto. | 1 | Utilizar técnicas de construcción sostenibles que reduzcan la alteración del suelo, como el uso de superficies permeables, minimizar el uso de maquinaria pesada en suelos vulnerables y proteger los taludes con vegetación o geotextiles. | 4 | 3 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Impactos desproporcionados de la erosión del suelo en ciertas zonas del proyecto | El manejo desigual a los esfuerzos de regeneración del suelo como mejora a la restauración de los ecosistemas reducir el apoyo de la comunidad al proyecto y dando lugar a posibles conflictos. | 1 | Implementar programas comunitarios de manejo de la tierra que empoderen a las poblaciones locales para que participen en los esfuerzos de conservación y regeneración del suelo, asegurando que se beneficien directamente de la mejora de las condiciones de la tierra y los servicios ecosistémicos. | 4 | 3 |
| Noise Po llution | Contaminación acústica es la creación de sonidos excesivos, desagradables o perturbadores que pueden disminuir la calidad de vida. La contaminación acústica puede ser causada por actividades tales como voladuras (blasting), tráfico de vehículos pesados, embotellamientos y operación de maquinaria o equipo. | Vida Útil | Yes | No tener en cuenta los efectos de la contaminación acústica a largo plazo en las distintas fases del proyecto, incluida la construcción, la operación y el mantenimiento | La contaminación acústica persistente puede provocar pérdida de audición, aumento de los niveles de estrés tanto para los trabajadores como para los residentes locales, lo que compromete tanto la salud pública como la sostenibilidad del proyecto. | 2 | Utilizar sistemas de monitoreo de ruido para rastrear los niveles de ruido a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ajustando las operaciones para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de ruido y minimizando las interrupciones a largo plazo. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Mantenimiento inadecuado de las medidas de mitigación del ruido, como barreras acústicas, sistemas de insonorización o equipos diseñados para minimizar las emisiones de ruido. | Sin el mantenimiento adecuado, los equipos reductores de ruido pueden degradarse con el tiempo, lo que provoca un aumento de las emisiones de ruido y una mayor interrupción tanto para las comunidades locales como para la vida silvestre. | 2 | Capacitar al personal en las mejores prácticas de gestión del ruido, asegurando que los equipos se operen y mantengan de manera que se reduzca la contaminación acústica. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Estrategias de mitigación del ruido ineficaces, como medidas de control del ruido mal diseñadas o implementadas incorrectamente, que no logran reducir significativamente la contaminación acústica. | Una mala gestión del ruido puede provocar daños en la reputación, una reducción del apoyo de las partes interesadas y posibles sanciones reglamentarias por incumplimiento de las normas de ruido ambiental. | 2 | Evaluar periódicamente la eficacia de las medidas de mitigación del ruido a través de auditorías de niveles de ruido y ajustar las estrategias de mitigación en función de la información basada en datos para garantizar la mejora continua. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Gestión ineficiente de los sistemas de control de ruido o mala coordinación de actividades ruidosas, lo que conduce a una contaminación acústica innecesaria o excesiva. | La mala coordinación de las actividades que generan ruido también puede crear ineficiencias, ya que el trabajo se retrasa o se repite debido a las quejas de las partes interesadas o a las restricciones ambientales | 2 | Implementar estrategias de planificación operativa que optimicen el tiempo y la coordinación de las actividades de alto ruido (p. ej., programar el trabajo de construcción durante el día para evitar molestar a las comunidades cercanas o a la vida silvestre). | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Distribución desigual de los impactos de la contaminación acústica, con comunidades o grupos vulnerables afectados de manera desproporcionada por los altos niveles de ruido debido a su proximidad a las actividades del proyecto. | La contaminación acústica puede afectar de manera desproporcionada a las comunidades del sitio de la construcción creando problemas con los vecinos. | 2 | Implementar programas de mitigación para los afectados de por la contaminación acústica, como construir barreras acústicas | 4 | 2 |
| Categoría | Consumo | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recycling and Reuse | Reciclaje implica transformar un elemento de desecho en uno útil. Los artículos que se pueden reciclar van desde botellas de agua de plástico hasta computadoras y generadores eléctricos. Reutilización implica usar el mismo artículo una y otra vez o encontrarle un nuevo propósito | Vida Útil | Yes | Falta de planificación para la reutilización y el reciclaje de materiales a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo que se traduce en un aumento de los residuos y el consumo de recursos. | Un enfoque lineal del uso de los recursos (producir, usar, desechar) en lugar de uno circular (reutilizar, reciclar, regenerar) puede provocar daños ambientales a largo plazo. | 2 | Incorporar los principios de la economía circular en la planificación del proyecto, garantizando que los materiales estén diseñados para la longevidad, la reutilización y el reciclaje a lo largo de la vida útil del proyecto. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Mantenimiento inadecuado de los sistemas de reciclaje y programas de reutilización, lo que genera ineficiencias en los procesos de gestión de residuos. | Los procesos ineficientes de reciclaje o reutilización pueden generar problemas a los objetivos de sostenibilidad del proyecto al no desviar los residuos de los vertederos ni reducir el consumo de recursos de manera efectiva. | 2 | Supervisar el rendimiento de los programas de reutilización, como las iniciativas de reutilización de materiales o de reciclaje, para vigilar de que se están desviando eficazmente los materiales de los flujos de residuos y reduciendo la demanda de nuevos recursos. | 3 | 1 |
|  |  | Eficacia | Yes | No implementar estrategias de reciclaje y reutilización, lo que resulta en la pérdida de oportunidades para reducir los desechos y conservar los recursos. | Si no se aprovechan las oportunidades de reutilización, se pueden aumentar los costos del proyecto al requerir nuevos materiales cuando los existentes podrían haberse reutilizado, lo que reduce los beneficios ambientales y económicos. | 2 | Implementar programas claros de etiquetado y educación para garantizar que todas las partes interesadas (empleados, contratistas y proveedores) entiendan cómo manejar adecuadamente los materiales para reciclar y reutilizar, reduciendo la contaminación y mejorando la eficacia general. | 3 | 1 |
|  |  | Eficiencia | Yes | El uso ineficiente de materiales y la mala gestión de los recursos conducen a un aumento de los residuos y a la pérdida de oportunidades de reciclaje y reutilización. | Sin sistemas eficientes de reciclaje y reutilización, el proyecto puede requerir más energía y recursos para gestionar los residuos, lo que reduce su eficiencia general y aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del procesamiento de residuos. | 2 | Utilizar tecnologías de reciclaje eficientes que requieran menos energía para procesar los materiales y priorice las instalaciones de reciclaje locales para reducir las emisiones del transporte y mejorar la eficiencia general de la gestión de residuos. | 3 | 1 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Acceso desigual a las oportunidades de reciclaje y reutilización, o distribución desigual de los beneficios ambientales y sociales de estas prácticas. | La participación desigual en los programas de reciclaje y reutilización puede dar lugar a problemas ambiental | 2 | Involucrar a las comunidades locales en la implementación de iniciativas de reutilización, como programas comunitarios, talleres de reciclaje para garantizar que todas las partes interesadas se beneficien de la reducción de los residuos | 3 | 1 |
| Disp osal | Eliminación de bienes y materiales es la práctica de deshacerse de elementos que ya no se necesitan o no se desean para el proyecto. Esto incluye la eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes. Disposición de activos es el proceso de deshacerse de un elemento que ha llegado al final de su vida útil. Esto incluye todo, desde productos electrónicos de consumo hasta infraestructura pública, como carreteras y puentes. En general, los activos no deben eliminarse hasta que ya no sean aptos para su uso. | Vida Útil | Yes | Falta de planificación para la eliminación de residuos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo que resulta en mayores volúmenes de residuos y prácticas de eliminación perjudiciales para el medio ambiente. | La dependencia a largo plazo de métodos de eliminación reduce las oportunidades de recuperación de recursos y ejerce una presión cada vez mayor sobre la infraestructura local de gestión de residuos, lo que daña la sostenibilidad ambiental del proyecto. | 2 | Planificar la eliminación de residuos al final de su vida útil mediante el diseño de productos y materiales para su desmontaje reduciendo la cantidad de residuos que deben desecharse y garantizando la recuperación de recursos valiosos. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Mantenimiento inadecuado de los sistemas de eliminación de residuos, lo que genera ineficiencias, mayores volúmenes de residuos y un mayor impacto ambiental. | Los sistemas de eliminación mal mantenidos pueden dar lugar a una mala gestión de los residuos peligrosos | 2 | Implementar un programa de mantenimiento para los sistemas de eliminación de desechos, incluida la gestión adecuada de las instalaciones de contención, clasificación y tratamiento de desechos para evitar fugas, derrames y contaminación. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Estrategias de eliminación ineficaces que no minimizan los residuos, reciclan materiales valiosos o gestionan de forma segura los residuos peligrosos. | La eliminación inadecuada de materiales peligrosos puede provocar la contaminación del suelo y el agua, afectando a los ecosistemas locales y a la salud pública, y dando lugar a sanciones reglamentarias. | 2 | Establecer protocolos claros de eliminación de residuos peligrosos, reciclables, asegurando que cada tipo de residuo se gestione de forma segura y eficaz, minimizando los riesgos ambientales. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Procesos de eliminación de residuos ineficientes que conducen a una generación excesiva de residuos, mayores costos operativos y uso innecesario del espacio de los vertederos. | Las ineficiencias en la eliminación de residuos también pueden conducir a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2 | Explorar soluciones de conversión de residuos en energía, para convertir los residuos en energía renovable, reduciendo la huella de carbono del proyecto y maximizando el valor extraído de los materiales de desecho. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Distribución desigual de los impactos de la eliminación de desechos, particularmente cuando las comunidades se ven afectadas de manera desproporcionada por la contaminación de las instalaciones de desechos o vertederos cercanos. | El acceso desigual a opciones seguras de eliminación, en particular de desechos peligrosos, puede dar lugar a prácticas inseguras (por ejemplo, vertidos o quemas ilegales) lo que agrava aún más los daños ambientales y sociales. | 2 | Garantizar el acceso equitativo a opciones de eliminación segura proporcionando servicios de eliminación de desechos peligrosos y educando a las comunidades sobre prácticas de eliminación seguras, reduciendo el riesgo de daño ambiental. | 4 | 2 |
| Contamination and Po llution | Contaminación y polución es la liberación de materiales de desecho o sustancias peligrosas en el medio ambiente. Casi siempre tendrá un impacto negativo en los ecosistemas y la salud humana. La contaminación y la polución ocurren con mayor frecuencia debido a prácticas negligentes en la fabricación, la construcción, la agricultura y las industrias relacionadas que generan materiales de desecho o productos químicos peligrosos, pero también pueden ocurrir en otros proyectos que hacen un mal trabajo de eliminación | Vida Útil | Yes | No tener en cuenta los impactos ambientales a largo plazo de la contaminación, como los productos químicos persistentes o los contaminantes que se acumulan en el transcurso del proyecto. | La contaminación a largo plazo puede degradar los ecosistemas, reducir la biodiversidad y dañar la salud humana. | 2 | Implementar soluciones de infraestructura verde que reduzcan el riesgo de contaminación a lo largo de la vida útil del proyecto | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Mantenimiento deficiente de los sistemas de control de la contaminación, lo que provoca un aumento de las emisiones, fugas o contaminación con el tiempo. | Si las medidas de control de la contaminación (por ejemplo, filtros de aire, plantas de tratamiento de agua) no se mantienen adecuadamente, pueden volverse menos efectivas, permitiendo que los contaminantes escapen al medio ambiente y dañen los ecosistemas. | 2 | Implementar un plan de mantenimiento riguroso para todos los sistemas de control y contención de la contaminación, asegurándose de que se inspeccionen, reparen y actualicen regularmente según sea necesario para evitar fugas o fallas en el sistema. | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Medidas de control de la contaminación ineficaces o aplicación deficiente de las normas de protección del medio ambiente, lo que conduce a una contaminación significativas. | Las medidas de control ineficaces pueden dar lugar a una contaminación generalizada, perjudicando los ecosistemas locales, la biodiversidad y la salud humana. | 2 | Implementar las mejores tecnologías disponibles para el control de la contaminación, como sistemas avanzados de filtración, procesos de tratamiento de agua y maquinaria de bajas emisiones, para reducir eficazmente las emisiones y los riesgos de contaminación. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso ineficiente de recursos o tecnologías obsoletas, lo que conduce a la generación excesiva de residuos, emisiones y contaminación ambiental. | El uso ineficiente de los recursos y el uso de equipos obsoletos pueden aumentar los niveles de contaminación, generar más residuos y crear una mayor huella ambiental, lo que afecta tanto a la eficiencia del proyecto como a la sostenibilidad ambiental. | 2 | Optimizar los procesos para reducir el consumo de recursos y las emisiones, la implementación de procesos ecológicos y la minimización de la generación de residuos peligrosos. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Exposición desproporcionada a la contaminación para las comunidades ubicadas cerca del sitio del proyecto. | La exposición desigual a los contaminantes puede dar lugar a disparidades de salud y conflictos sociales a largo plazo | 2 | Participar en consultas comunitarias para involucrar a los vecinos en las decisiones relacionadas con el control de la contaminación y la protección del medio ambiente, asegurando que se aborden sus preocupaciones y que tengan voz en las estrategias ambientales del proyecto. | 3 | 1 |
| Waste Generation | Generación de residuos es la creación de cualquier exceso o materiales o subproductos innecesarios durante el proyecto. Esto incluye todo, desde suministros y materiales sobrantes hasta energía desperdiciada. | Vida Útil | Yes | Falta de planificación para el desecho de residuos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño y la construcción hasta la operación y el mantenimiento. | Si no se incorporan estrategias de reducción de residuos en fases temprana del proyecto, se pueden aumentar los volúmenes de residuos con el tiempo, lo que aumenta los costos de eliminación y los impactos medioambientales, lo que compromete la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. | 2 | Implementar un plan de gestión de residuos que incluya estrategias para reducir los residuos en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, como el abastecimiento de materiales sostenibles, el diseño para el desmontaje y la planificación de la eliminación al final de la vida útil del producto. | 4 | 2 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Mantenimiento inadecuado de los sistemas de gestión de residuos, lo que conduce a procesos ineficientes de clasificación, reciclaje o eliminación de residuos. | Sin un servicio regular, los sistemas de recolección y tratamiento de residuos pueden volverse menos efectivos, lo que resulta en mayores volúmenes de desechos que se desechan de manera inadecuada y posibles violaciones de las regulaciones ambientales. | 2 | Utilizar herramientas de monitoreo para rastrear la generación de residuos, identificar ineficiencias en los procesos de clasificación y reciclaje | 4 | 2 |
|  |  | Eficacia | Yes | Programas ineficaces de reducción y reciclaje de residuos que no logran reducir significativamente el volumen de residuos generados por el proyecto. | Los programas ineficaces también pueden conducir a costos más altos asociados con la eliminación de desechos y la adquisición de recursos, lo que reduce la sostenibilidad ambiental y económica del proyecto. | 2 | Implementar iniciativas de cero residuos destinadas a reducir drásticamente la cantidad de residuos enviados a los vertederos priorizando la reducción, la reutilización, el reciclaje y el compostaje. Establecer objetivos medibles de reducción de residuos y realizar seguimiento regular del progreso. | 4 | 2 |
|  |  | Eficiencia | Yes | El uso ineficiente de los materiales y las malas prácticas de gestión de residuos. | Al no optimizan el uso de materiales, pueden generar más residuos de los necesarios, lo que contribuye al agotamiento de los recursos y a un mayor impacto ambiental debido al aumento de la extracción de energía y materias primas. | 2 | Utilizar técnicas de construcción y fabricación ajustadas para minimizar el desperdicio de materiales optimizando el uso de recursos y reutilizando los materiales cuando sea posible, disminuyendo así la generación de residuos. | 4 | 2 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Distribución desigual de los impactos negativos de la generación de desechos, particularmente en comunidades marginadas | La generación de residuos puede afectar de manera desproporcionada a las comunidades vulnerables que se encuentran cerca de vertederos | 2 | Realizar evaluaciones ambientales para identificar a las comunidades más afectadas por la eliminación de desechos. | 4 | 2 |

| Impactos a la Prosperidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Factibilidad del Proyecto | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Business Case Analys is | Análisis del caso de negocio es el proceso de desarrollar un caso de negocio que justifique el inicio o la continuación del proyecto. Se trata de analizar la lógica que sustenta la financiación del proyecto. Esto requiere identificar los beneficios y dis-beneficios (perjuicios) esperados, los costos e ingresos probables, los requisitos de personal, los principales riesgos, las alternativas de cronograma y los impactos en las partes interesadas asociados con un proyecto propuesto | Vida Útil | Yes | Enfoque a corto plazo en la rentabilidad sin considerar la sostenibilidad financiera a largo plazo del proyecto. | No planificar la sostenibilidad financiera a largo plazo puede resultar en un aumento de los costos operativos, una disminución de los rendimientos económicos o que el proyecto se vuelva financieramente inviable con el tiempo. | 1 | Planificar flujos de ingresos a largo plazo que vayan más allá de la fase operativa inicial. Por ejemplo, el diseño de productos y servicios para su reutilización o adaptación en proyectos futuros puede generar rendimientos financieros adicionales. | 5 | 4 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Planificación inadecuada de los costos continuos de mantenimiento y servicio, lo que puede conducir a ineficiencias económicas y rendimientos financieros reducidos con el tiempo. | Pérdida de ingresos si los sistemas fallan o tienen un rendimiento inferior debido a un mantenimiento insuficiente, lo que afecta negativamente la sostenibilidad económica del proyecto. | 1 | Integrar un plan de servicio y mantenimiento en el caso de negocio que asigne recursos para el mantenimiento de rutina, asegurando la salud financiera a largo plazo del proyecto. | 5 | 4 |
|  |  | Eficacia | Yes | Mala alineación entre los objetivos del proyecto y los resultados económicos reales, como proyecciones financieras poco realistas o una ejecución ineficaz. | El uso ineficaz de los recursos puede conducir a un rendimiento inferior en áreas clave, como la capacidad de producción, la cuota de mercado o el control de costos, lo que afecta negativamente el éxito financiero general. | 1 | Realizar un análisis de mercado para garantizar que las proyecciones financieras sean realistas y estén alineadas con las condiciones actuales del mercado, la demanda y la competencia. | 5 | 4 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso ineficiente de los recursos financieros y materiales, lo que genera mayores costos y menor rentabilidad. | Aumento de los costes ambientales y sociales que reducen la viabilidad económica del proyecto, como la generación de residuos o la ineficiencia energética. | 1 | Utilizar tecnologías energéticamente eficientes y una gestión sostenible de los recursos para reducir los costos operativos (por ejemplo, facturas de energía más bajas, menor consumo de materias primas). | 5 | 4 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Distribución desigual de los beneficios financieros, lo que conduce a desigualdades sociales o a la exclusión de los principales interesados de los beneficios económicos. | Si las poblaciones locales no se benefician económicamente del proyecto o se ven afectadas negativamente por sus actividades (por ejemplo, desplazamiento, agotamiento de recursos). | 1 | Desarrollar programas de inversión comunitaria, como la creación de empleos y programas de capacitación. | 5 | 4 |
| Financial Analysi s | Análisis financiero es el proceso de evaluación del proyecto desde una perspectiva monetaria. Por lo general, se utiliza para analizar si el proyecto requiere financiamiento inicial o adicional. | Vida Útil | No |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Mantenimiento | No |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Eficacia | No |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Eficiencia | No |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Imparcialidad | No |  |  |  |  |  | 0 |
| Social Return on Investm ent | Retorno social de la inversión (SROI) es un marco para medir y rendir cuentas de los productos y resultados de los proyectos al incluir los costos y beneficios sociales y ambientales junto con los económicos tradicionales. Se basa en la idea de que los proyectos crean valor de otras maneras además de los rendimientos financieros. Por ejemplo, un proyecto de desarrollo comunitario puede crear valor al mejorar la salud y el bienestar de los residentes, reducir el crimen y aumentar la cohesión social | Vida Útil | Yes | No considerar los beneficios e impactos sociales a largo plazo del proyecto, lo que lleva a una subestimación de su retorno social general. | Con el tiempo, el proyecto podría tener un impacto negativo en las comunidades o los ecosistemas sin una planificación adecuada de su legado social y ambiental. | 1 | Planificar programas sociales a largo plazo, como capacitación en habilidades o inversiones comunitarias, que continúen beneficiando a las partes interesadas | 5 | 4 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de compromiso con el mantenimiento continuo de los programas sociales, lo que resulta en rendimientos sociales decrecientes con el tiempo. | Si no se mantiene la participación de las partes interesadas y los programas comunitarios, se puede generar desconexión social y una falta de beneficios continuos para las poblaciones locales. | 1 | Involucrar a las partes interesadas locales en el servicio y mantenimiento de la infraestructura social | 5 | 4 |
|  |  | Eficacia | Yes | Implementación ineficaz de programas sociales o una desconexión entre los objetivos del proyecto y los resultados sociales reales, lo que lleva a la pérdida de beneficios sociales. | Los programas sociales que están mal diseñados o ejecutados pueden no generar beneficios significativos para las comunidades locales o las partes interesadas | 1 | Revisar y adaptar periódicamente los programas sociales para supervisar de que están cumpliendo con los objetivos previstos y ajustar las estrategias cuando sea necesario para mejorar los resultados sociales. | 5 | 4 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Asignación ineficiente de recursos a programas sociales o un énfasis excesivo en los rendimientos financieros a expensas de los resultados sociales. | El desperdicio de recursos en programas sociales ineficaces o mal focalizados puede reducir el retorno de la inversión, ya que los fondos no se utilizan de manera óptima para crear beneficios sociales significativos. | 1 | Implementar iniciativas sociales rentables que maximicen el impacto con un uso mínimo de recursos. Por ejemplo, programas como la educación digital. | 5 | 4 |
|  |  | Imparcialidad | No |  |  |  |  |  | 0 |
| Modeling and Simulatio n | Modelado es la creación de una representación física, matemática o lógica del proyecto utilizando sus características representativas. Simulación es el uso de un modelo para comprender los efectos potenciales de condiciones y elecciones alternativas dada la incertidumbre en las variables de entrada. Puede ser especialmente útil en el contexto del proyecto donde sus características a menudo interactúan de manera impredecible | Vida Útil | No |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Mantenimiento | No |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Eficacia | No |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Eficiencia | No |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Imparcialidad | No |  |  |  |  |  | 0 |
| Category | Agilidad Empresarial | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flexibility/ Optio nality | Flexibilidad es la capacidad de adaptarse a circunstancias o situaciones cambiantes. Requiere la capacidad de modificar planes o enfoques ante desafíos inesperados. Opcionalidad significa tener múltiples soluciones u opciones disponibles. Significa que el proyecto no está restringido por un solo enfoque. Opcionalidad significa que el proyecto es capaz de soportar diferentes resultados con diferentes productos sin tener que empezar de nuevo. | Vida Útil | Yes | Planificación de proyectos inflexible que no anticipa cambios futuros, como la evolución de las condiciones del mercado, las regulaciones ambientales o los cambios en las expectativas de las partes interesadas. | El proyecto puede enfrentar pérdidas financieras o retrasos si no están diseñados para adaptarse a condiciones cambiantes, como fluctuaciones en los costos de materiales o nuevos estándares de sostenibilidad. | 1 | Utilizar enfoques de gestión adaptativos para ajustar los objetivos y las operaciones del proyecto a lo largo del tiempo en respuesta a la nueva información, como las tecnologías emergentes o los cambios en las prioridades sociales. | 5 | 4 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Planes de mantenimiento rígidos que no tienen en cuenta las necesidades de servicio cambiantes o los avances tecnológicos, lo que genera ineficiencias o mayores costos con el tiempo. | Si no se actualizan los sistemas en respuesta a nuevas tecnologías o procesos, se puede reducir la capacidad del proyecto para mantener el valor financiero y social. | 1 | Utilizar contratos flexibles con proveedores de servicios que permitan modificaciones a medida que cambien las necesidades operativas o surjan nuevas oportunidades de ahorro de costos. | 5 | 4 |
|  |  | Eficacia | Yes | Estrategias de proyectos inflexibles que no tienen en cuenta las demandas cambiantes del mercado, los avances tecnológicos o las expectativas de las partes interesadas, lo que conduce a malos resultados | La incapacidad de cambiar en respuesta a las innovaciones tecnológicas puede dar lugar a ineficiencias o a la pérdida de oportunidades para mejorar el valor social o el rendimiento financiero. | 1 | Revisar y actualizar periódicamente los programas de impacto social para alinearlos con las necesidades cambiantes de la comunidad o las expectativas de las partes interesadas, asegurando la entrega continua de valor social. | 5 | 4 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Gestión de recursos y procesos operativos ineficientes que no están diseñados para adaptarse a las condiciones cambiantes, lo que conduce a un desperdicio de recursos y costos más altos. | La incapacidad de aumentar o reducir el uso de recursos en respuesta a la demanda o a las fluctuaciones de los costos puede provocar una sobreproducción o escasez de recursos, lo que reduce la eficiencia y los rendimientos financieros. | 1 | Utilizar la gestión de la cadena de suministro justo a tiempo para garantizar que los materiales se entreguen exactamente cuándo se necesiten, lo que reduce los costos de almacenamiento y minimiza el desperdicio. | 5 | 4 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Modelos rígidos de distribución de beneficios que no tienen en cuenta las necesidades cambiantes de la comunidad o las expectativas de las partes interesadas, lo que conduce a una distribución desigual de los beneficios e inequidades sociales | Beneficios fijos no tengan en cuenta los cambios en las condiciones económicas o la dinámica social | 1 | Diseñar programas flexibles de compensación e inversión social que puedan ajustarse con el tiempo para tener en cuenta los cambios en las necesidades de la comunidad, las condiciones económicas o las prioridades del proyecto. | 5 | 4 |
| Resiliency | Resiliencia es la capacidad del proyecto para recuperarse o adaptarse fácilmente a condiciones adversas, como fluctuaciones extremas del mercado, inestabilidad política o económica, desastres naturales o emergencias de salud. La resiliencia no hace que los problemas desaparezcan: significa tener la capacidad de hacerles frente a pesar del estrés inesperado. | Vida Útil | Yes | Falta de planificación para los riesgos a largo plazo, como la volatilidad del mercado, los cambios regulatorios o los peligros ambientales, que pueden minimizar la capacidad del proyecto. | Los cambios ambientales, como los riesgos relacionados con el clima, pueden aumentar los costos operativos, interrumpir las cadenas de suministro o reducir la efectividad de los programas sociales del proyecto. | 1 | La gerencia debe verificar que el proyecto sea lo suficientemente flexible como para incorporar futuras innovaciones o requisitos normativos, lo que le permitirá seguir siendo resistente a los cambios a lo largo del tiempo. | 5 | 4 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Modelos de servicio rígidos u obsoletos que no tienen en cuenta el desgaste, las necesidades operativas cambiantes o las posibles fallas del sistema, lo que reduce la capacidad del proyecto para mantener el valor a largo plazo. | Las averías imprevistas en los sistemas críticos pueden interrumpir la prestación de servicios, lo que afecta a la confianza de las partes interesadas y a la viabilidad a largo plazo del proyecto. | 1 | Desarrollar contratos de mantenimiento adaptables con proveedores de servicios que permitan flexibilidad en respuesta a necesidades inesperadas, reduciendo la exposición financiera a costos repentinos y asegurando la resiliencia operativa a largo plazo. | 5 | 4 |
|  |  | Eficacia | Yes | Estrategias de proyecto inflexibles que no están diseñadas para adaptarse a las condiciones cambiantes, como los cambios en la demanda del mercado, las expectativas de las partes interesadas o la dinámica social. | La incapacidad de responder a factore externos (por ejemplo, pandemias, desastres naturales) puede dar lugar a retrasos o fallos operativos que dañan tanto la rentabilidad como el impacto social. | 1 | Utilizar la planificación basada en escenarios para evaluar cómo los diferentes factores externos (por ejemplo, recesiones económicas, interrupciones de la cadena de suministro) podrían afectar la eficacia del proyecto y diseñar estrategias para mantener la resiliencia frente a estos desafíos. | 5 | 4 |
|  |  | Eficiencia | Yes | Uso ineficiente de recursos y procesos operativos que no son lo suficientemente flexibles para adaptarse a la escasez de recursos, las interrupciones de la cadena de suministro o los aumentos de costos inesperados, lo que reduce la capacidad del proyecto para mantener la rentabilidad. | La falta de una gestión resiliente de los recursos también puede conducir a la degradación del medio ambiente, reduciendo los beneficios sociales y ambientales del proyecto. | 1 | Implementar principios de gestión de tecnologías eficientes en el uso de los recursos que permitan al proyecto mantener la eficiencia incluso cuando se enfrenta a limitaciones de recursos o costos crecientes, minimizando el desperdicio y maximizando los rendimientos financieros. | 5 | 4 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Modelos rígidos de distribución de beneficios o falta de una planificación equitativa que no tenga en cuenta cómo las interrupciones pueden afectar a los diferentes interesados | Las desigualdades sociales pueden surgir si los beneficios del proyecto se distribuyen de manera desproporcionada, y los grupos vulnerables (por ejemplo, trabajadores de bajos ingresos, comunidades locales) se ven más afectados negativamente por las interrupciones o los cambios. | 1 | Implementar estrategias de resiliencia centradas en la equidad, asegurando que todos los grupos de partes interesadas, en particular las poblaciones marginadas o vulnerables, estén incluidos en la planificación de las interrupciones y se beneficien equitativamente de los resultados financieros y sociales del proyecto. | 5 | 4 |
| Categoría | Estímulación Económica y del Mercado | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local Economic Impact | Impacto económico local incluye los efectos directos e indirectos que el proyecto tiene sobre la economía de su área local. Esto puede incluir la creación de empleo, un mayor gasto en la economía local o un mayor desarrollo regional. | Vida Útil | Yes | No considerar los beneficios económicos a largo plazo para las comunidades locales, centrándose solo en las ganancias económicas a corto plazo. | Sin una planificación adecuada, los beneficios económicos locales pueden disminuir después de la fase operativa del proyecto, dejando a las comunidades económicamente vulnerables una vez que finalice el proyecto. | 1 | Realizar un análisis de impacto económico del ciclo de vida para evaluar cómo el proyecto generará beneficios económicos locales a largo plazo, incluida la creación de empleos, el desarrollo de infraestructura y el apoyo a las empresas locales. | 4 | 3 |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Dependencia excesiva de contratistas externos o falta de inversión en capacidades de servicio locales, lo que limita la contribución del proyecto al crecimiento económico local durante su fase operativa. | Si el proyecto importa la mayor parte de su mano de obra y recursos de fuera de la región, pierde oportunidades para estimular la economía local a través de la creación de empleos y la adquisición local, lo que genera insatisfacción en la comunidad. | 1 | Implementar mejoras en la infraestructura local (por ejemplo, carreteras, servicios públicos) que beneficien tanto al proyecto como a la comunidad circundante, creando un valor económico duradero a través de una mejor conectividad y acceso a los servicios. | 4 | 3 |
|  |  | Eficacia | Yes | Falta de alineación entre los objetivos del proyecto y las necesidades económicas reales de la comunidad local, lo que lleva a contribuciones ineficaces al crecimiento económico local. | Las oportunidades perdidas para el crecimiento económico local pueden resultar en insatisfacción de la comunidad, reduciendo el apoyo al proyecto y potencialmente provocando retrasos u oposición. | 1 | Garantizar que el proyecto se integre en estrategias económicas locales, maximizando su impacto en el crecimiento a largo plazo. | 4 | 3 |
|  |  | Eficiencia | Yes | El uso ineficiente de los recursos locales o la falta de integración de proveedores y mano de obra locales en el proyecto lleva a la pérdida de oportunidades económicas y al aumento de los costos. | No utilizan recursos locales pueden depender en gran medida de proveedores o mano de obra externos, lo que aumenta los costos operativos y reduce los beneficios económicos para la comunidad local. | 1 | Utilizar contenido local en los procesos de adquisición y contratación, dando prioridad a las empresas y los trabajadores locales para reducir costos y mejorar el impacto económico local. | 4 | 3 |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Distribución desigual de los beneficios económicos, donde ciertos grupos quedan excluidos de las oportunidades de trabajo, contratos u otras ganancias económicas del proyecto. | Si los beneficios económicos del proyecto se concentran entre unos pocos interesados puede exacerbar la desigualdad económica, reduciendo el apoyo de la comunidad al proyecto. | 1 | Involucrar a las partes interesadas para comprender las necesidades de la comunidad y que los beneficios económicos fomenten un mayor apoyo de la comunidad y la sostenibilidad a largo plazo. | 4 | 3 |
| Indirec t Benefits | Beneficios indirectos son los impactos positivos que van más allá de los resultados inmediatos del proyecto y pueden no ser siempre visibles inmediatamente. Estos beneficios pueden incluir una mejor calidad de vida, una mayor actividad económica en el área local y mejoras ambientales como aire o agua más limpios. | Vida Útil | No |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Mantenimiento | No |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Eficacia | No |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Eficiencia | No |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Imparcialidad | No |  |  |  |  |  | 0 |
| ESG Dis cclosures and Sustainability Reporting | Divulgaciones ESG son información sobre el desempeño y las prácticas de una organización relacionadas con cuestiones ambientales, sociales y de gobierno. La información del proyecto se utiliza como entrada para las divulgaciones ESG de la(s) organización(es) patrocinadora(s) Informes de sostenibilidad proporciona información sobre las políticas, las prácticas y el desempeño de una organización en relación con la sostenibilidad. Comprende una amplia gama de temas como la eficiencia energética, las emisiones de carbono, la conservación de recursos, los derechos humanos, las prácticas laborales y la participación comunitaria. La información del proyecto se utiliza como entrada para los informes de sostenibilidad de la(s) organización(es) patrocinadora(s) | Vida Útil | No |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Mantenimiento | No |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Eficacia | No |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Eficiencia | No |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Imparcialidad | No |  |  |  |  |  | 0 |

Nota: La figura muestra el análisis de impactos P5 enfocado en el plan de gestión del proyecto.

Figura 24 Análisis de Impacto P5 - Puntaje

Análisis de Impacto P5 - Puntaje

| Impactos a las Personas | Puntaje Inicial | Nuevo Puntaje | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| Prácticas Laborales y Trabajo Decente | 2.0 | 3.7 | -1.7 |
| Sociedad y Clientes | 1.6 | 3.7 | -2.1 |
| Derechos Humanos | 1.0 | 3.2 | -2.2 |
| Comportamiento Ético | 1.8 | 3.6 | -1.8 |
| Puntaje General de los Impactos a las Personas | 3.5 |  |  |
| Impactos al Planeta | Puntaje Inicial | Nuevo Puntaje | Cambio |
| Transporte | 1.9 | 3.7 | -1.9 |
| Energía | 2.0 | 3.9 | -1.9 |
| Tierra, Aire y Agua | 1.3 | 3.9 | -2.7 |
| Consumo | 2.0 | 3.8 | -1.8 |
| Puntaje General de los Impactos al Planeta | 3.8 |  |  |
| Impactos a la Properidad | Puntaje Inicial | Nuevo Puntaje | Cambio |
| Factibilidad del Proyecto | 1 | 5 | -4 |
| Agilidad Empresarial | 1 | 5 | -4 |
| Estímulación Económica y del Mercado | 1 | 4 | -3 |
| Puntaje General de los Impactos a la Prosperidad | 4.7 |  |  |
| Puntaje P5 General del Proyecto | 4.0 |  |  |

Nota: La figura muestra el Análisis de impacto P5 enfocado en la gestión del diseño y construcción del centro comercial.

Al Analizar el impacto P5. Del proyecto en el Impacto a las personas, los resultados obtenidos muestran un enfoque integral condiciones laborales y derechos humanos, enfatiza la importancia de promover la inclusión desde el inicio del proyecto, además de la colaboración de profesionales en construcción verde e implementar programación de capacitación y seguridad para mejorar las condiciones del proyecto.

Los resultados obtenidos en la categoría de Impacto al planeta muestran una mejora hacia la sostenibilidad en todas las fases del proyecto, se recomienda transmitir las estrategias sostenibles a todo el personal además proporcionar programas de capacitación a los proveedores locales centrados en la sostenibilidad para reducir la huella de carbono del proyecto. Desarrollar estrategias de comunicación para que sean claras y orientadas a resolver problemas

Los resultados obtenidos en la categoría de Impacto a la prosperidad reflejan una estrategia integral para gestionar y mitigar riesgos en el proyecto. así como implementar principios de gestión de tecnologías eficientes en el uso de los recursos que permitan al proyecto mantener la eficiencia incluso cuando se enfrenta a limitaciones de recursos o costos crecientes, minimizando el desperdicio y maximizando los rendimientos financieros.

# Relación del proyecto con las dimensiones del Desarrollo Regenerativo

El desarrollo regenerativo busca restablecer, renovar y revitalizar los sistemas y contextos humanos y naturales para con un sentido fuerte de sostenibilidad. Las dimensiones del desarrollo regenerativo apuntan hacia los entornos que evolucionan, teniendo una fuerte relación con la necesidad de las ciudades y poblaciones de tener mecanismos de regeneración para crecer como entidades sostenibles.

La visión de la regeneración ambiental se hace en referencia a las emisiones de CO2, las energías utilizadas y los medios de transporte que intervienen en la construcción, los residuos generados y la intervención de la vegetación.

El bienestar social hace énfasis en la calidad de vida de las personas, teniendo para ello una distribución igualitaria de los recursos y el fortalecimiento de los derechos, fundamentado en la equidad, la participación, la justicia y la calidad de las relaciones.

En el ámbito económico, la construcción del proyecto da origen a un flujo positivo de recursos para la comunidad desde el principio del proyecto. Contribuir al empleo local con los trabajos iniciales de investigación y al reconocimiento ayuda a la economía de la localidad.

El desarrollo regenerativo reconoce la dimensión espiritual, basar el desarrollo solamente en una dimensión supondría una visión que no contempla la totalidad del entorno en el que las diferentes partes interactúan.

La dimensión cultural hace referencia a todo un complejo de costumbres, valores, creencias, formas de vida, que son las características culturales de los pueblos o comunidades.

La relación con las dimensiones del Desarrollo Regenerativo se aborda en estas preguntas claves:

Dimensión Ambiental

¿Cómo mi proyecto está diseñado para restaurar lo que ya ha sido dañado a nivel ambiental?

El proyecto integra prácticas regenerativas al incorporar tecnologías que mejoran la eficiencia energética como, instalación de paneles solares, utilización de energías renovables, la utilización de materiales sostenibles y reciclables disminuyendo la huella de carbono. Además de trabajar sistemas de gestión de residuos que fomenten la reducción desechos lo que contribuyen al impacto positivo en el medio ambiente.

¿Cómo se afectan los límites planetarios con mi proyecto? (biodiversidad, cambio climático, acidificación de los océanos, fósforo y nitrógeno (agroquímicos), agua dulce, cambio en el uso de la tierra y el ozono)

El proyecto está diseñado para la reducción del impacto sobre los limites planetarios, en la construcción con la disminución las emisiones de carbono, con la correcta disposición de los escombros, el uso de energías renovables, el reciclaje, la reutilización de las aguas de lluvia y el tratamiento de las aguas servidas, entre otras.

Dimensión social

¿Cómo mi proyecto promueve una vida digna a todos los habitantes del planeta? – según ODS

El proyecto puede contribuir a la promoción de una vida digna por medio del desarrollo económico local, la creación de empleo de personas de la comunidad por medio de trabajo decente, la igualdad de género en la contratación y en la construcción la utilización de materiales reciclados, la recolección de residuos además de la implementación de los procesos constructivos respetuosos con la conservación de la naturaleza y el medio ambiente.

Dimensión Económico

¿Cómo mi proyecto incorpora desde su diseño la generación de beneficios a las personas menos favorecidas?

Para generar beneficios a las personas menos favorecidas el proyecto debe favorecer programas de responsabilidad social con apoyo a las comunidades locales con la generación de empleo, implementar beneficios laborales para que los empleados estén motivados, ofrecer capacitación o cursos a personas de bajos recursos. Además, apoyar a las pequeñas empresas de la comunidad.

¿Cómo mi proyecto disminuye la brecha económica?

El proyecto contribuir a disminuir la brecha económica mediante una gestión de contratación inclusiva, ofreciendo salarios competitivos para que el personal esté focalizado en el trabajo, implementar contratos largos para garantizar la continuidad del personal y el fortalecimiento de la relación con las empresas de la comunidad.

¿Cómo mi proyecto utiliza medios de intercambio distintos a las monedas tradicionales?

Este proyecto utiliza medios de intercambio distintos ya que realizar compras de materiales y servicios en el exterior realizando transacciones con proveedores internacionales, desempeñando un papel crucial para la facilitación de los productos, siendo el principal los intercambios electrónicos.

Dimensión Espiritual

¿Cómo mi proyecto propicia el contacto de los seres humanos con la naturaleza?

Al ser un proyecto para un centro comercial esto se logra mediante el diseño de espacios abiertos, áreas verdes la integración con el exterior impulsando el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. Además, el proyecto está diseñado para dejar áreas verdes para el disfrute de los clientes y trabajadores.

¿Cómo mi proyecto propicia el contacto de los seres humanos con otros seres humanos para compartir en condición de iguales, sin juicios y escucha activa el uno del otro?

Este proyecto busca fomentar el contacto genuino basado en el respecto, la diversidad, el respecto y la inclusión. Al ser un proyecto con muchas fases se debe tener la participación de los miembros de la comunidad, fomentando un sentido de responsabilidad compartida con la sostenibilidad, además de deben tener retroalimentación continuos con la comunidad y los clientes.

¿Cómo mi proyecto fomenta espacios de descanso y meditación?

El proyecto puede crear espacios de descanso y meditación para contribuir al bienestar de los empleados, implementar políticas de trabajo flexible que permitan a los empleados gestionar mejor sus responsabilidades personales y profesionales, fomentando el bienestar facilitando espacios   para la relajación. Realizados programas de atención plena y gestión del estrés para mejorar la concentración.

¿Cómo mi proyecto propicia espacios de reflexión para mirar hacia adentro y mejorar mis habilidades esenciales?

Realizados programas de atención plena y gestión del estrés para mejorar la concentración, programas de desarrollo personal y profesional, espacios para descanso y meditación, además fomentar espacios con ambiente tranquilo, promover el equilibrio laboral y vida personal para satisfacer las necesidades de los empleados.

Dimensión cultural

¿Cómo mi proyecto fortalece o afecta las expresiones artísticas y/o culturales del país o la Región en la que se desarrolla?

La Construcción del centro comercial fortalece la dimensión cultural porque toma en cuenta la estética local, contrata servicios de artistas y artesanos locales para la decoración de zona comunes dándole sentido de pertenencia al proyecto para que pueda tener una conexión con la localidad.

¿Cómo se involucra o excluye el conocimiento de las personas adultas mayores?

Valorar la experiencia de las personas mayores al incluir programas de colaboración de la comunidad aprovechando su conocimiento en aspectos culturales para parte incluirlos en la planificación y diseño del proyecto.

¿Cómo mi proyecto protege o afecta el entorno visual y auditivo del lugar donde se desarrolla?

El proyecto protege el entorno visual con un diseño que integre la historia y la cultura de la comunidad armonizándolo con el entorno y respetando identidad y las costumbres. Con respecto el entorno auditivo en la fase de construcción se va a haber afectados por los equipos pesados y maquinaria por lo que puede generar molestias a los vecinos, se pretender trabajar esas obras mayores en horarios normales para no afectar a la comunidad.

¿Cómo mi proyecto respeta o invade costumbres propias de las poblaciones en las que se desarrolla?

El proyecto va a respectar las costumbres locales mediante el diseño y la utilización de materiales locales y a través de la comunicación con la comunidad para que se pueden ver representados en el proyecto.

Dimensión política

¿Cómo mi proyecto beneficia que los ciudadanos tengan una participación en el diseño de su propio futuro?

Los ciudadanos se benefician mediante la creación de empleo, programas de capacitación permitiendo que los ciudadanos colaboren activamente en el proyecto e incentivar la participación de la comunidad en proyectos que los beneficie positivamente e integrar programas transparentes con un enfoque de equidad para todos.

¿Cómo mi proyecto empodera a mujeres y jóvenes para tomar posiciones de liderazgo?

El proyecto establece políticas que fomentan la igualdad de oportunidades sin importar su género, garantizar que las mujeres y los jóvenes tengan acceso equitativo, establecer programas de liderazgo para todos los niveles del proyecto.

¿Cómo mi proyecto involucra o excluye la voz de las personas autóctonas de la zona en la que se desarrolla sin importar su nivel o clase social?

El proyecto debe involucrar a grupos marginados, tener en cuenta las necesidades de la comunidad, las personas desempleadas, personas con discapacidad, personas mayores, madres jefas de hogar para que tengan voz en los procesos de toma de decisión y en las contrataciones durante el ciclo de vida del proyecto.

## Lista de Referencias

Administrar proyectos. (2023, noviembre 3). Administrar Proyectos. https://administrarproyectos.com/cuales-son-los-5-grupos-de-procesos-de-un-proyecto/

Aguirre, E. (2019, junio 26).  Fuentes Primarias y secundarias de la historia.

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/fuentes-primarias-y-secundarias-de-la-historia-3467.html

Aguirre, M. F. (2021, septiembre 14). ¿Qué son los entregables de un proyecto? Ejemplos prácticos. Appvizer. https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/entregables-de-un-proyecto

Amar, S. (2023). Eco-building for eco-living, an essential step to face climate change. Npj Climate Action, 2(1), 1-9. https://doi.org/10.1038/s44168-023-00065-2

Arellano, F. (2017, junio 22). Método Inductivo. Enciclopedia Significados. https://www.significados.com/metodo-inductivo/

Arellano, F., & Coelho, F. (2015, septiembre 1). Metodología de la Investigación. Enciclopedia Significados. https://www.significados.com/metodologia-de-la-investigacion/

Arquitectura ecológica y construcción sostenible. (2018, diciembre 18). Puertas Asturmex. https://puertasasturmex.com/blog/construccion-sostenible-arquitectura-ecologica/

Ayala, M. (2020, agosto 26). Marco metodológico: cómo redactarlo, estructura, ejemplos. Lifeder. https://www.lifeder.com/marco-metodologico/

Planeta Reverdece, (2024, noviembre 4). Beneficios sociales del desarrollo sustentable.

Inspirando Cambios Sustentables. Recuperado 4 de noviembre de 2024, de https://desarrollo-sustentable.org/beneficios-sociales-del-desarrollo-sustentable/

Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación.

Bravo, R. (2017, mayo 27). ¿CÓMO SE GESTIONA UN CENTRO COMERCIAL? LA IMPORTANCIA DEL DASHBOARD. Rbasesoria-madrid.com; RB ASESORIA. https://rbasesoria-madrid.com/como-se-gestiona-un-centro-comercial-la-importancia-del-dashboard

Bryman, A. (2016). Social Researdh Methods.

Calle, M. (s. f.). Marcocalle.com. Recuperado 27 de octubre de 2024, de https://marcocalle.com/ciclos-de-vida-de-un-proyecto/

Centro comercial - Qué es, origen, características y tipos. (s. f.). Recuperado 4 de noviembre de 2024, de https://concepto.de/centro-comercial/

Certucampus (s. f.). Certcampus.com. Recuperado 29 de octubre de 2024, https://campus.certcampus.com/pmp/principios-direccion-de-proyectos/

Cibermedio. (2022, febrero 25). Cibermedio. https://www.cybermedian.com/es/stakeholder-analysis/

ClickUp. (s. f.). Recuperado 28 de octubre de 2024, de https://clickup.com/es-ES/blog/212351/grupos-de-procesos-de-gestion-de-proyectos

ClickUp. (s.g.). Recuperado 18 de enero de 2025, de https://clickup.com/es-ES/blog/30808/planificacion-de-la-gestion-de-necesidades

Conceptos. (2024, noviembre 9). Fuentes de información - Qué son, tipos y ejemplos. (s. f.). Recuperado 9 de noviembre de 2024, de https://concepto.de/fuentes-de-informacion/

Content, F. (2021, octubre 26). El desarrollo regenerativo, el camino hacia un planeta mejor. Forbes México. https://forbes.com.mx/ad-el-desarrollo-regenerativo-el-camino-hacia-un-planeta-mejor/

Contrapunto, J. C. (2022, octubre 24). Diferencias entre programa y proyecto. Diferencias y similitudes. https://www.diferenciador.net/programa-proyecto/

Corvo, H. S. (2023, mayo 12). Administración de proyectos. Lifeder. https://www.lifeder.com/administracion-de-proyectos/

Creswell, J (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches

Cruzito. (2024a, marzo 26). Razonamiento Inductivo y Deductivo: Definición y ejemplos. Estudyando. https://estudyando.com/razonamiento-inductivo-y-deductivo-definicion-y-ejemplos/

Cruzito. (2024b, mayo 8). Metodología de Investigación: Tipos y ejemplos. Estudyando. https://estudyando.com/metodologia-de-investigacion-tipos-y-ejemplos/

De, E. (2022, diciembre 15). ¿Qué es la gestión flexible de proyectos? 8 claves para triunfar. Bitrix24.es; Bitrix24. https://www.bitrix24.es/articles/que-es-la-gestion-flexible-de-proyectos-8-claves-para-triunfar.php

Drucker, P. F. (1993). The practice of management. Harper Business.

Drucker, P. F. (1973). Management: Tasks, responsibilities, practices. Harper & Row.

el 27/01/, P. (2023, enero 27). Supuestos del proyecto: qué son y cómo gestionarlos. LHH. https://www.lhh.com/es/es/insights/supuestos-del-proyecto-que-son-y-como-gestionarlos/

Editorial Etecé, (2024, septiembre 26). Marco metodológico - Concepto, contenidos y ejemplos. (s. f.). Recuperado 1 de noviembre de 2024, de https://concepto.de/marco-metodologico/

Edut.lat, (2024). Fuentes de Información. Recuperado 2 de noviembre de 2024, de https://definicion.edu.lat/concepto/fuentes-de-informacion.html

Garzon, N. (2024, julio 9). Suposiciones y restricciones: claves para el éxito de tu proyecto. Consejos de Emprendimiento y Marketing Digital para tu negocio. https://ambartlab.com.ar/ejemplos-de-suposiciones-y-restricciones-de-un-proyecto/

Genialproject (2023, junio 29). Genialprojects. https://www.genialprojects.com/es/blog/articulos-1/comprendiendo-las-distinciones-entre-programas-proyectos-y-portafolios-4

Gestión de Proyectos. (2023, enero 5). Qué son los entregables de un proyecto. https://gestiondeproyectos.net/gestion-de-proyectos/que-son-los-entregables-de-un-proyecto/

Gestión Integral de Proyectos: La Clave del Éxito. (2024, enero 2). Administrar Proyectos. https://administrarproyectos.com/gestion-integral-de-proyectos-la-clave-del-exito/

Gherardi, M. (2023, agosto 29). Proceso Y Ciclo De Vida BIM En La Construcción. Cemex Ventures. https://www.cemexventures.com/es/descubre-como-se-implementa-bim-en-cada-paso-de-la-cadena-de-valor-de-la-construccion/

Gluo, (2024). Recuperado 8 de noviembre de 2024, de https://www.gluo.mx/blog/como-implementar-una-metodologia-hibrida-de-gestion-de-proyectos

González, G. (2020, mayo 11). Fuentes primarias: características y ejemplos. Lifeder. https://www.lifeder.com/fuentes-primarias/

González, G. (2020b, mayo 26). Método deductivo. Lifeder. https://www.lifeder.com/metodo-deductivo/

Gonzalez, M. (Julio 20,2024). Factorhome.es. Recuperado 8 de noviembre de 2024, de https://factorhome.es/arquitectura/planificacion/planificacion-de-proyectos-de-ingenieria-civil/

González, G. (2020c, mayo 26). Método inductivo. Lifeder. https://www.lifeder.com/metodo-inductivo/

Gray, F, Larson, W. (2009) Administración de proyectos (4ª Edición). México: McGraw Hill.

Guillen, D. (s. f.). Guillediaz.com. Recuperado 28 de octubre de 2024, de https://guillediaz.com/publicaciones/diferencias-proyectos-programas-portafolios

Inicio. (2024, febrero 5). CFIA. https://cfia.or.cr/site/

Inicio - Bomberos Costa Rica. (2023, febrero 8). Bomberos Costa Rica | Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. https://www.bomberos.go.cr/

Inicio. (s. f.). Setena.go.cr. Recuperado 4 de noviembre de 2024, de https://www.setena.go.cr/

Inversión inmobiliaria, (2024, enero 25). Tendencias del sector inmobiliario costarricense para 2024. Revista Inversión Inmobiliaria; Revista INversión INmobiliaria®. https://www.inversioninmobiliariacr.com/es/noticias/noticias-nacionales/item/3132-tendencias-del-sector-inmobiliario-costarricense-para-2024

Inversión Inmobiliaria, (2024, junio 3). Centros comerciales evolucionan y adoptan con éxito nuevos formatos. Revista Inversión Inmobiliaria; Revista INversión INmobiliaria®. https://www.inversioninmobiliariacr.com/es/mercado-inmobiliario/comercial/item/3221-centros-comerciales-evolucionan-y-adoptan-con-exito-nuevos-formatos

Jain, A. (2022, diciembre 17). Cómo crear y utilizar una matriz de trazabilidad: plantillas y ejemplos. Visure Solutions. https://visuresolutions.com/es/gu%C3%ADa-de-trazabilidad-de-gesti%C3%B3n-de-requisitos/Requerimientos-de-trazabilidad-matriz

Jaraba, F. (2022, septiembre 5). Misión y visión de una empresa: qué son, diferencias, ejemplos y cómo crearlos. Ebac. https://ebac.mx/blog/mision-y-vision-de-una-empresa

Jiménez, A. Academia.edu. Recuperado 2 de noviembre de 2024, https://www.academia.edu/16835717/Metodo_analitico_y_sintetico

Johana, L. T. (2021, octubre 8). El Green Project Management (GPM) y el Estándar P5TM. OPM Integral. https://opmintegral.com/gestion-de-proyectos/el-green-project-management-gpm-y-el-estandar-p5/

Kehr, P. (s. f.). ¿Qué es un entregable de proyecto? Definición y ejemplos. Instagantt.com. Recuperado 3 de noviembre de 2024, de https://www.instagantt.com/es/gestion-de-proyectos/que-es-un-entregable-de-proyecto

Kerzner, H. (2017). Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling (12th ed.). Wiley.

Kohn, P. S. (2016, agosto 3). Métodos de investigación: Qué son y cómo elegirlos. QuestionPro. https://www.questionpro.com/blog/es/metodos-de-investigacion/

LLH. (2023, enero 25). Guía definitiva para la planificación estratégica. LHH. https://www.lhh.com/es/es/insights/guia-definitiva-para-la-planificacion-estrategica/

Marketing. (2023, octubre 13). El papel de los centros comerciales en la descarbonización del planeta. Cad&Lan; CadLan. https://www.cadlan.com/noticias/descarbonizacion-del-sector-retail/

Matías, G. Recuperado 27 de octubre de 2024,  https://factorhome.es/arquitectura/blog/sostenibilidad-en-centros-comerciales/

Mauricio. (2024, febrero 27). Edificios Ecológicos: Construyendo un Futuro Sostenible. Conciencia Ecológica. https://conciencia.eco/edificios-ecologicos/

Ministerio de Salud (s. f.). Trámite para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento para Establecimientos Industriales, Comerciales y de Servicios. Ministerio de Salud Costa Rica. Recuperado 4 de noviembre de 2024, de https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/tramites/empresas/30-tramites/permisos-a-establecimientos/115-tramite-para-autorizaciones-y-permisos-sanitarios-de-funcionamiento-para-establecimientos-industriales-comerciales-y-de-servicios

Mintzberg, H. (1994). The rise and fall of strategic planning: Reconceiving roles for planning, plans, planners. The Free Press.

Miñan, M. (2024, octubre 19). Ejemplos de arquitectura abierta: Definición según Autor, qué es, Concepto. EjemplosWeb; Mia Miñan. https://ejemplosweb.de/ejemplos-de-arquitectura-abierta-definicion-segun-autor-que-es-concepto-significado/

Muñoz, J. (2023, octubre 19). Todo lo que necesitas saber sobre los centros comerciales: origen, características y tipos. Enciclopendia. https://enciclopendia.com/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-los-centros-comerciales-origen-caracteristicas-y-tipos/

Naciones Unidas, (2018, agosto 22). Objectivo y metas de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

Narvaez, M. (2022, octubre 3). Método deductivo: Qué es y cuál es su importancia. QuestionPro. https://www.questionpro.com/blog/es/metodo-deductivo/

OpenAI. (2023). ChatGPT (versión del 15 de julio) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://chat.openai.com/chat

Paquette, C. (2007). Comercio y planificación urbana. Las nuevas grandes centralidades comerciales en los planes de desarrollo urbano de la Ciudad de México. Trace, 51, 44-55. https://journals.openedition.org/trace/641

Pereira, H. (2023, noviembre 29). La importancia de una estrategia corporativa de sostenibilidad para las empresas y el medio ambiente. Kaizen.com; Kaizen Institute Consulting Group. https://kaizen.com/es/insights-es/importancia-estrategia-sostenibilidad/

PNUD, (s. f.). UNDP. Recuperado 18 de noviembre de 2024, de https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals

Porter, M. E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. The Free Press.

Principios Dirección de Proyectos. (s. f.). Certcampus.com. Recuperado 29 de octubre de 2024, de https://campus.certcampus.com/pmp/principios-direccion-de-proyectos/

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7th ed.). Project Management Institute.

Project Management Instiute. (2023). Guía Práctica de Grupos de Procesos

Proyectos Agiles. (2008, septiembre 27). Desarrollo iterativo e incremental. https://proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental/

Pursell, S. (2024, marzo 7). Estrategia empresarial: qué es y cómo crearla (con ejemplos). Hubspot.es. https://blog.hubspot.es/marketing/estrategia-empresarial

Ramírez, G. (2018, noviembre 23). Arquitectura bioclimática para espacios comerciales. Construcción de naves industriales. https://arquitecturaindustrial.org/arquitectura-bioclimatica-para-espacios-comerciales/

Ramos, A. W. (s. f.). Evolución Sostenible: Transformando Centros Comerciales con Tecnologías Verdes. ARQUIMERAKI. Recuperado 27 de octubre de 2024, de https://arquimeraki.com/centros-comerciales-tech/

Riberter. (2024, septiembre 12). Educación Activa; 2gqci. https://ribeter.org/que-es-el-compromiso-de-la-empresa/

Rodriguez, A. y Pérez, A. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. Revista EAN, 82, pp. 179-200.

https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647

Rodríguez, J. (2017). Fundamentos de la Investigación Educativa.

Román, E. (2023, julio 7). Fases de la Gestión 1: Inicio de un Proyecto. Innevo.com. https://blog.innevo.com/fases-inicio-de-un-proyecto

Rosales C., M. I. (2022, marzo 10). Planificación de un Proyecto; Definición, Fases y Ejemplos. Web y Empresas. https://www.webyempresas.com/planificacion-de-un-proyecto/

Sánchez, N. (2024, julio 12). Tecnología en Centros Comerciales: Lo Último en Innovación. 4 magazines. https://4magazines.net/tecnologia-en-centros-comerciales-lo-ultimo-en-innovacion/

Santoro, M. (2023a, septiembre 28). Construcción sostenible: ¿Qué es y cuáles son sus beneficios? BibLus. https://biblus.accasoftware.com/es/construccion-sostenible/

Santoro, M. (2023b, noviembre 23). Principios de gestión de proyectos aplicados a la construcción. BibLus. https://biblus.accasoftware.com/es/principios-de-gestion-de-proyectos-aplicados-a-la-construccion/

Sabio. (2023, julio 10). Centro comercial. Ecosabio https://ecosabio.com/centro-comercial

Sentrio. (2023, junio 21). Diferencias entre el desarrollo Iterativo e Incremental. Sentrio. https://sentrio.io/blog/diferencias-entre-desarrollo-iterativo-e-incremental/

Stepanets, A. (2023, noviembre 29). Las fases y etapas de la formulación y gestión de proyecto. Gantt Chart GanttPRO Blog; GanttPRO Project Management Blog. https://blog.ganttpro.com/es/fases-de-un-proyecto/

Sostenibler. (2023, mayo 1). Desarrollo sostenible: Definición, evolución, ejemplos y objetivos.  Sostenibler. https://sostenibler.es/desarrollo-sostenible/

Ruiz, F. (2023, septiembre 28). Las fuentes de información: concepto, tipos, ejemplos y su confiabilidad. Enciclopendia. https://enciclopendia.com/las-fuentes-de-informacion-concepto-tipos-ejemplos-y-su-confiabilidad/

Ulloa, J. N. (2018, abril 20). ¿Qué son los lifestyle centers y cómo funcionan? Conozca el nuevo proyecto Santa Ana Town Center. El Financiero. https://www.elfinancierocr.com/negocios/que-son-los-ilifestyle-centersi-y-como/FWMX5AYKE5CSRNBML3KFS5BHQQ/story/

Valdovín, M. (2020, septiembre 18). Retos y estrategias de gestión de los centros comerciales. Silicius; Socimi Silicius. https://www.socimisilicius.com/blog/retos-y-estrategias-de-gestion-de-los-centros-comerciales/

Walluminium. (2023, abril 15). Descubre cómo la metodología BIM está transformando la construcción. Walluminium. https://walluminium.com/descubre-como-la-metodologia-bim-esta-transformando-la-construccion/

Web, C. (2023, noviembre 17). La historia de los centros comerciales: desde sus inicios hasta la actualidad. CuriosaWeb. https://curiosaweb.com/la-historia-de-los-centros-comerciales-desde-sus-inicios-hasta-la-actualidad/?damemas_lectura=1

Yin, R. (2009). Case Study Research Design and Methods

### Anexo 1: ACTA (CHÁRTER) DEL PFG

ACTA DE LA PROPUESTA DE

PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN (PFG)

- Nombre del (de la) estudiante

Norman Lawrence Barrett

- Nombre del PFG

Plan de gestión de proyectos para el diseño y construcción de un centro comercial

- Área temática del sector o actividad

Construcción

- Firma de la persona estudiante

- Nombre de la persona docente SG

Álvaro Francisco Mata

- Firma de la persona docente

- Fecha de la aprobación del Acta:

- Fecha de inicio y fin del proyecto

- Pregunta de investigación

¿Cómo pueden las prácticas efectivas de gestión de proyectos garantizar el diseño y la construcción exitosa del centro comercial?

- Hipótesis de investigación

Al aplicar las mejores prácticas de gestión de proyectos, el diseño y la construcción del centro comercial se completarán con los estándares que garanticen el éxito general del proyecto.

- Objetivo general

Desarrollar un plan integral de gestión de proyectos para el diseño y la construcción de un centro comercial, para asegurar que cumpla con los estándares y expectativas de las partes interesadas.

- Objetivos específicos

- Elaborar los procesos de inicio que incluyen el acta de constitución y el análisis de los involucrados del proyecto para hacer una descripción de alto nivel del proyecto y sus principales interesados. - Desarrollar los procesos de planificación del proyecto con el fin de estructurar su ejecución y definir las líneas base para el control del proyecto. - Recomendar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución del Proyecto de manera que se logre el seguimiento de los procesos de planificación y los objetivos del proyecto. - Recomendar procedimientos técnicas y herramientas de monitoreo y control, así como del cierre del proyecto, con el fin de determinar si se presentan desviaciones de las líneas base, revisar y regular el progreso y desempeño del proyecto, así como generar cambios al plan en caso de ser requerido, y se logre cerrar el proyecto de forma ordenada.

- Justificación del PFG

- Este proyecto proporciona experiencia práctica en la gestión de tareas complejas y multidisciplinarias, como la coordinación del diseño, la elaboración de presupuestos, la programación, las adquisiciones y la participación de las partes interesadas. - Trabajar en un proyecto a gran escala como este puede demostrar la capacidad para gestionar varios aspectos de la gestión de proyectos, desde el inicio hasta la finalización, mostrando habilidades de liderazgo, planificación y resolución de problemas. - Planificar un proyecto que aporta una visión y una estrategia claras, alineando los objetivos del trabajo y los entregables del PFG - Desarrollar un proyecto tomando en cuenta las demandas del mercado y las necesidades de los interesados principales. - Desarrollar un proyecto donde los estándares y las regulaciones de la industria garantizan que el proyecto cumpla con los requisitos legales y ambientales necesarios. - Realizar una evaluación de las diferentes variables del proyecto para tomar decisiones informadas que impulsen el proyecto de manera equilibrada. - Facilitar la comunicación entre las partes, el equipo de diseño y entidades gubernamentales para el desarrollo del proyecto.

- Estructura de desglose de trabajo (EDT). En forma tabular, que describa el entregable principal y los secundarios -productos o servicios que generará el PFG-.

- Plan de Gestión de proyecto para el diseño y construcción de un centro comercial

  - Perfil del PFG

1.1.1 Acta de Proyecto-Investigación bibliográfica preliminar

1.1.2 Acta de Proyecto-EDT-Cronograma

1.1.3 Marco Teórico I Parte

1.1.4 Marco Teórico II Parte

1.1.5 Marco Metodológico

1.1.6 Introducción

1.1.7 Documento integrado

1.1.8 Revisión Documento integrado

1.1.9 Seminario de Graduación aprobado

  - Desarrollo del PFG

1.2.1. Grupo de procesos de inicio

1.2.1.1. Acta de constitución

1.2.1.2. Identificación de las principales interesadas

1.2.2. Grupo de procesos de Planificación

1.2.3. Recomendaciones de procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución del proyecto.

1.2.4. Recomendaciones procedimientos técnicas y herramientas de monitoreo y control para el proyecto.

1.2.5 Conclusiones

1.2.6 Recomendaciones

1.2.7 Listas de referencias

1.2.8 Anexos

1.2.9 Aprobación del tutor para lectura

  - Revisión de lectores

  - Evaluación

- Presupuesto del PFG

Este PFG es un esfuerzo personal y un objetivo profesional donde todos los costos de equipos para la elaboración de PFG fueron cubiertos al iniciar la maestría.

- Supuestos para la elaboración del PFG

- Se tiene acceso a los recursos académicos necesarios para realizar una investigación para la elaboración del PFG. - Se supone ser competente en el uso de software de gestión de proyectos, por ejemplo, Microsoft Project con fines de planificación del PFG. - Se tiene una comprensión de los principios básicos de la gestión para ser aplicados en el proyecto. - Se posee el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas necesarias para abordar desafíos inesperados durante la preparación del proyecto. - Se supone que se va a mantener una buena salud y bienestar durante todo el proyecto para gestionar la carga de trabajo. - Tener suficiente tiempo para dedicarse al trabajo y las correcciones sin entrar en conflicto con otras responsabilidades profesionales o personales.

- Restricciones para la elaboración del PFG

- La poca disponibilidad del sponsor para reuniones presenciales para revisar la información. - La disponibilidad de software avanzado de gestión o diseño de proyectos, que podría ser necesario para simular o modelar ciertos aspectos del proyecto. - Se cuenta con experiencia o conocimiento básico con los programas de gestión de proyectos. - Tiempo limitado 3 meses para completar el PFG, teniendo que equilibrar otros trabajos personales y los compromisos laborales.

- Descripción de riesgos de la elaboración del PFG

- Malinterpretar datos o conceptos clave del diseño podría afectar el análisis del proyecto y tener que replantear el alcance del proyecto. - Atrasos en la obtención de información podría comprometer los avances del proyecto y la finalización del PFG. - Problema debido fallas de hardware o Software podría presentar un riesgo de pérdida de tiempo e información impactando la entrega de final del PFG. - Eventos inesperados de los involucrados podría atrasar las actividades del proyecto impactando en los tiempos de entrega.

- Principales hitos del PFG

| Entregable | Fecha estimada de finalización |
| --- | --- |
| 1.1 Perfil del PFG | 10/04/24 |
| 1.1.1 Project Charter | 10/04/24 |
| 1.2 Desarrollo del PFG | 12/20/24 |
| 1.2.1. Desarrollo de Procesos de Inicio | 12/26/24 |
| 1.2.2. Desarrollo de Procesos de planificación | 01/10/25 |
| 1.2.3. Recomendaciones para la ejecución del proyecto | 01/23/25 |
| 1.2.4. Recomendaciones para le monitoreo y control | 02/20/25 |
| 1.2.9. Entrega para Revisión | 04/01/25 |
| 1.3 Aprobación de tutor | 04/02/25 |
| 1.4 Revisión de lectores | 04/09/25 |
| 1.5 Evaluación | 04/11/25 |

- Principales involucrados en el desarrollo del PFG

Involucrados directos

- Sponsor

- Equipo de Diseño

- Arquitectos

- Ingenieros

- Project Manager

Involucrados indirectos

- Residentes locales

- Instituciones públicas

- Asesor Legal

### Anexo 2: EDT del PFG

1. Plan de Gestión de proyecto para el diseño y construcción de un centro comercial

1.1Perfil del PFG

1.1.1 Acta de Proyecto-Investigación bibliográfica preliminar

1.1.2 Acta de Proyecto-EDT-Cronograma

1.1.3 Marco Teórico I Parte

1.1.4 Marco Teórico II Parte

1.1.5 Marco Metodológico

1.1.6 Introducción

1.1.7 Documento integrado

1.1.8 Revisión Documento integrado

    - Seminario de Graduación aprobado

1.2Desarrollo del PFG

1.2.1. Grupo de procesos de inicio

1.2.1.1. Acta de constitución

1.2.1.2. Identificación de las principales interesadas

1.2.2. Grupo de procesos de Planificación

1.2.3. Recomendaciones de procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución del proyecto.

1.2.4. Recomendaciones procedimientos técnicas y herramientas de monitoreo y control para el proyecto.

1.2.5 Conclusiones

1.2.6 Recomendaciones

1.2.7 Listas de referencias

1.2.8 Anexos

    - Aprobación del tutor para lectura

1.3 Revisión de lectores

1.4 Evaluación

### Anexo 3: CRONOGRAMA del PFG

### Anexo 4: Investigación bibliográfica preliminar

ArqLove. (2024, enero 6). Guía Actualizada para la Construcción de Centros Comerciales: Tendencias y Consejos. arquitecturatecnica.net. https://arquitecturatecnica.net/centroscomerciales-construccion/

La planificación en el diseño comercial ayuda a establecer zonas distintas dentro del centro comercial para tiendas, restaurantes, entretenimiento y servicios, mejorando la experiencia general del usuario.

de Ingenieria Civil, E. P. (s. f.). UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO. Edu.pe. Recuperado 27 de octubre de 2024, de https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12759/1158/rep_ing.civil_eduard.lucho_edder.rodriguez_aplicaci%c3%93n.guia.pmbok.proyecto.centro.comercial.chugay.gestion.tiempo.gestion.costo.gestion.calidad.pdf?sequence=1&isallowed=y

La investigación sobre técnicas de estimación de costos y presupuestación para garantiza que los recursos financieros se asignen de manera eficiente y que se minimicen los sobrecostos.

December, 10. (s. f.). Proceso de diseño arquitectónico y constructivo en el sector comercio. Coninsa Nuestro Blog. Recuperado 27 de octubre de 2024, de https://blog.coninsa.co/arquitectura-y-grandes-obras/proceso-de-diseno-arquitectonico-y-constructivo-en-el-sector-comercio

El diseño espacial y volumétrico de la edificación ayuda a crear un diseño eficiente que maximice el uso del espacio mejorando el flujo de clientes.

Arquitectura Técnica (2024). Guía actualizada para la construcción de Centros comerciales: Tendencias y Consejos. https://arquitecturatecnica.net/centroscomerciales-construccion/#:~:text=La%20arquitectura%20sostenible%20est%C3%A1%20cogiendo

Las referencias arquitectónicas de diseño y construcción que introduce técnicas que se pueden incorporar al centro comercial.

Biblus (2024). Principios de gestión de proyectos aplicados a la construcción. https://biblus.accasoftware.com/es/principios-de-gestion-de-proyectos-aplicados-a-la-construccion/#:~:text=Por%20lo%20tanto,%20en%20este%20art%C3%ADculo,

Las tendencias de diseño arquitectónico modernas pueden llegar hacer un activo del centro comercial y poder ser competitivo en el mercado.

Camarena, D. y Chacmana, M. (2019). Gestión del tiempo para identificar las actividades críticas en etapa de obra gruesa del centro comercial Real Plaza Este. [Tesis de Lincenciatura, Universidad Ricardo Palma]. Repositorio institucional.

https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14138/2783/CIV_T030_45647563_T%20%20%20CAMARENA%20CASTRO%20JHOJAN%20DAVID.pdf?sequence=1&isAllowed=y

La investigación sobre la gestión de las actividades críticas apoyando la selección eficaz de proveedores, contratistas y materiales, lo que garantiza la calidad y la rentabilidad dentro del proyecto.

Gonzalez, M. (24 de 7 de 2024). Diseño de Centros comerciales: Estrategias para el Éxito.

https://factorhome.es/arquitectura/diseno/diseno-de-centros-comerciales/

El diseño pensado en el entorno ayuda a incorporar características que se identifiquen con los valores y preferencias de la población local.

Melendez, J. y El Salous Ahmed. Factores críticos de éxito y su impacto en la Gestión de Proyectos empresariales: Una revisión Integral. https://www.redalyc.org/journal/280/28069360017/html/#:~:text=El%20desarrollo%20de%20esta%20revisi%C3%B3n

Tener en cuenta la seguridad y protección que incorpore medidas de vigilancia, para garantizar un entorno seguro para los clientes y el personal.

Miranda, J. (2021). Gestión de Proyectos.

Identificación - formulación - Evaluación Financiera - Economía – social – Ambiental.

https://students.aiu.edu/submissions/profiles/resources/onlineBook/m7r2W5_Gestion%20de%20Proyectos%20good.pdf

Los pronósticos económicos ayudan a evaluar los beneficios financieros a largo plazo que el centro comercial traerá a la comunidad local y a la economía.

Vega, A. (2019).  Aplicación de las prácticas del PMBOK en la planificación del proyecto para el diseño de un modelo de gestión para el proceso de ingeniería, Infraestructura y mantenimiento de un centro comercial de la ciudad de Quito, de acuerdo con los estándares definidos en la Norman ISO 9001 2015. [Tesis de Maestría, Escuela de Negocios]. Repositorio Institucional.

https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/11821/1/udla-ec-tmaed-2019-44.pdf

Proporcionan técnicas de gestión comprobadas para garantizar que el diseño y la construcción cumplan con los estándares requeridos y las expectativas de las partes interesadas.

de Ingenieria Civil, E. P. (s. f.). UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO. Edu.pe. Recuperado 27 de octubre de 2024, de https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12759/1158/rep_ing.civil_eduard.lucho_edder.rodriguez_aplicaci%c3%93n.guia.pmbok.proyecto.centro.comercial.chugay.gestion.tiempo.gestion.costo.gestion.calidad.pdf?sequence=1&isallowed=y

La investigación sobre técnicas de estimación de costos y presupuestación para garantiza que los recursos financieros se asignen de manera eficiente y que se minimicen los sobrecostos.

December, 10. (s. f.). Proceso de diseño arquitectónico y constructivo en el sector comercio. Coninsa Nuestro Blog. Recuperado 27 de octubre de 2024, de https://blog.coninsa.co/arquitectura-y-grandes-obras/proceso-de-diseno-arquitectonico-y-constructivo-en-el-sector-comercio

El diseño espacial y volumétrico de la edificación ayuda a crear un diseño eficiente que maximice el uso del espacio mejorando el flujo de clientes.

Local, A. [@tvactualidadlocal]. (s. f.). Exitoso Seminario gestión y desarrollo de centros comerciales a Cielo abierto. Youtube. Recuperado 27 de octubre de 2024, de https://www.youtube.com/watch?v=BxCX3NTcpww

La planificación en el diseño comercial ayuda a establecer zonas distintas dentro del centro comercial para tiendas, restaurantes, entretenimiento y servicios, mejorando la experiencia general del usuario.

Santoro, M. (2023, noviembre 23). Principios de gestión de proyectos aplicados a la construcción. BibLus. https://biblus.accasoftware.com/es/principios-de-gestion-de-proyectos-aplicados-a-la-construccion/

Las tendencias de diseño arquitectónico modernas pueden llegar hacer un activo del centro comercial y poder ser competitivo en el mercado.

(S. f.-a). Edu.pe. Recuperado 27 de octubre de 2024, de https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14138/2783/CIV_T030_45647563_T%20%20%20CAMARENA%20CASTRO%20JHOJAN%20DAVID.pdf?sequence=1&isAllowed=y

La investigación sobre la gestión de las actividades críticas apoyando la selección eficaz de proveedores, contratistas y materiales, lo que garantiza la calidad y la rentabilidad dentro del proyecto.

(S. f.-b). Factorhome.es. Recuperado 27 de octubre de 2024, de https://factorhome.es/arquitectura/diseno/diseno-de-centros-comerciales/

El diseño pensado en el entorno ayuda a incorporar características que se identifiquen con los valores y preferencias de la población local.

(S. f.-c). Redalyc.org. Recuperado 27 de octubre de 2024, de https://www.redalyc.org/journal/280/28069360017/html/#:~:text=El%20desarrollo%20de%20esta%20revisi%C3%B3n

Tener en cuenta la seguridad y protección que incorpore medidas de vigilancia, para garantizar un entorno seguro para los clientes y el personal.

(S. f.-d). Aiu.edu. Recuperado 27 de octubre de 2024, de https://students.aiu.edu/submissions/profiles/resources/onlineBook/m7r2W5_Gestion%20de%20Proyectos%20good.pdf

Los pronósticos económicos ayudan a evaluar los beneficios financieros a largo plazo que el centro comercial traerá durante el ciclo de vida del proyecto.

(S. f.-e). Edu.ec. Recuperado 27 de octubre de 2024, de https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/11821/1/udla-ec-tmaed-2019-44.pdf

Proporcionan técnicas de gestión comprobadas para garantizar que el diseño y la construcción cumplan con los estándares requeridos y las expectativas de las partes interesadas.