UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

(UCI)

PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L.

LUIS DIEGO LEIVA RUIZ

PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN PRESENTADO COMO

REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

San José, Costa Rica

Agosto, 2025
UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

(UCI)

Este Proyecto Final de Graduación fue aprobado por la Universidad como

requisito parcial para optar al grado de Maestría en Administración de Proyectos

_______Fabio Muñoz Jiménez______

NOMBRE DEL TUTOR O TUTORA

_________________________

NOMBRE DEL PROFESOR(A) LECTOR(A) No.1

__________________________

NOMBRE DEL PROFESOR(A) LECTOR(A) No.2

______________Luis Diego Leiva Ruiz________________

NOMBRE DE LA PERSONA SUSTENTANTE

DEDICATORIA

A mi familia quienes fueron los más sacrificados en este proceso.

ABSTRACT

La empresa RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. es una empresa de mediana escala, dedicada al campo de la arquitectura que trabaja en Costa Rica desde 1990, y que ha adquirido una gran experiencia dentro de su campo de acción.

La industria de la construcción en Costa Rica ha experimentado un constante desarrollo y evolución en los últimos años. Con una economía en crecimiento y un enfoque en la sostenibilidad y la innovación. Por lo tanto, las empresas que venían trabajando de una manera han tenido que ajustarse a las nuevas tecnologías, metodologías y marcos de trabajo para ser más competitivas y no perder espacio en el mercado.

El objetivo del proyecto de investigación es estandarizar la gestión de los proyectos, la forma de ordenar los procesos, el trabajo basado en las mejores prácticas de la industria y el derecho a organizarse.

La investigación comienza con el diagnostico de los procesos de gestión de los proyectos de la organización para definir la situación actual, luego un marco de referencia de buenas prácticas en la gestión de los proyectos dentro de la organización se basa en un análisis de estadísticas y, por último, se define un plan de implementación.

Palabra Clave: Gestión de Proyectos, Guía Metodológica, Proyecto, estandarización, procesos, buenas prácticas, construcción.

ABSTRACT

The company RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. is a company of medium scale, dedicated to the field of of architecture that has been in Costa Rica since 1990, and has acquired a great experience within its field of action.

The construction industry has experienced constant development and evolution in recent years. With a growing economy and a focus on sustainability and innovation. Therefore, companies that have been working in one way have had to adjust to new technologies, methodologies and frameworks in order to be more competitive and not lose market share.

The objective of the research project is to standardize the management of the projects, the way of ordering the processes, the work based on the best practices of the industry and the right to organize.

The research begins with the diagnosis of the organizations project management processes to define the current situation, then a framework of best practices in project management within the organization is based on an analysis of statistics and, finally, an implementation plan is defined.

Key Words: Project Management, Methodological Guide, Project, standardization, processes, good practices, construction.

CONTENIDO

LISTA DE FIGURAS	11

LISTA DE TABLAS	12

RESUMEN EJECUTIVO	14

1	Introducción	16

1.1 Antecedentes	17

1.2 Problemática	19

1.3 Justificación del proyecto	22

1.4 Objetivo general	24

1.5 Objetivos específicos	25

2	Marco teórico	26

2.1 Marco institucional	26

2.1.1	Antecedentes de la institución	27

2.1.2	Misión y visión	29

2.1.3	Estructura organizativa	33

2.1.4	Productos y servicios que ofrece	36

2.2	Teoría de Administración de Proyectos	38

2.2.1	Principios de la dirección de proyectos	39

2.2.2	Dominios de desempeño del proyecto	43

2.2.3	Enfoques de desarrollo y ciclo de vida de los proyectos.	49

2.2.4	Administración, dirección o gerencia de proyectos	54

2.2.5	Grupos de procesos de la dirección de proyectos	57

2.2.5.1	Ampliación: áreas de conocimiento de la dirección de proyectos	58

2.2.5.2	Integración	59

2.2.5.3 Alcance	59

2.2.5.4 Cronograma	59

2.2.5.5 Costos	60

2.2.5.6 Calidad	60

2.2.5.7 Recursos	60

2.2.5.8 Comunicaciones	60

2.2.5.9 Riesgos	61

2.2.5.10 Adquisiciones	61

2.2.5.11 Interesados	61

2.2.6	Estrategia empresarial, portafolios, programas, proyectos	61

2.3	Estado de la cuestión y otra teoría propia del tema de interés	64

2.3.1 Situación actual del problema u oportunidad en estudio (estado de la cuestión)	64

2.3.2 Investigaciones que se han hecho sobre el tema en estudio	67

2.3.3 Otra teoría relacionada con el tema en estudio	68

2.3.3.1 Indicadores y medición de procesos	68

2.3.3.2 Control y seguimiento de los procesos	71

2.3.3.3 Modelo de procesos	73

3	Marco metodológico	75

3.1	Fuentes de información	75

3.1.1	Fuentes primarias	75

3.1.2	Fuentes secundarias	76

3.2	Métodos de Investigación	78

3.2.1	Método analítico-sintético	78

3.2.2	Método inductivo	80

3.2.3	Método deductivo	81

3.3	Herramientas	85

3.4	Supuestos y restricciones	87

3.5	Entregables	89

4	Desarrollo	92

4.1	Realizar un análisis de la situación actual del manejo de la administración de los proyectos en la empresa, con el fin de identificar las oportunidades de mejora los procesos para que sean rentables.	92

4.1.1	Análisis de brechas	96

4.2	Desarrollar los procesos de iniciación y planificación para asegurar una administración de proyectos eficaz, aclarando las expectativas, requisitos y necesidades de los involucrados, así como definir la estrategia de ejecución de los proyectos.	104

4.2.1 Plan de capacitación para entrenar a los interesados en esta metodología	104

4.2.2 Objetivos del plan de capacitación.	105

4.2.3 Beneficios de los procesos de capacitación en las organizaciones e individuos.	105

4.2.4 Estrategia y propuesta de plan de capacitación para la implementación de la metodología Lean Project Delivery (LPD).	106

4.2.5 Mapa de Procesos del Proyecto Bajo LPD	108

4.2.6 Procesos de Diseño	110

4.2.7 Procesos de iniciación y planificación.	112

4.3	Desarrollar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución, monitoreo, control y cierre de proyectos para lograr el cumplimiento de los objetivos sin desviaciones significativas de la planificación realizada.	115

4.3.1	Grupo de procesos de ejecución	115

4.3.2	Grupo de procesos de monitoreo y control	116

4.3.3	Grupo de procesos de cierre	117

4.3.4	Compromiso con la empresa	118

4.3.5	Modelo de procesos	119

4.3.5.1	Identificación de los procesos dentro de los grupos de procesos del proyecto	120

4.3.5.2	Asignación e información previa del proyecto	121

4.3.5.3	Definición de la estructura de trabajo	124

4.3.5.4	Definición de recursos	125

4.3.5.5	Gestión de recursos	126

4.3.5.6	Seguimiento y control de los cambios	127

4.3.5.7	Cierre del proyecto	128

4.3.6	Plantillas de los procesos	129

4.3.6.1	Plantilla PL-01. Acta de constitución del proyecto	130

4.3.6.2	Plantilla PL-02. Hoja de recursos	131

4.3.6.3	Plantilla PL-03. Registro de riesgos	131

4.3.6.4	Plantilla PL-04. Lecciones aprendidas	132

4.3.7	Roles y responsabilidades	133

4.3.8	Análisis de riesgos de la implementación	135

4.4	Definir los principales riesgos y desafíos que se presentan en la etapa de diseño para que se establezcan las metodologías que permiten monitorear adecuadamente estas restricciones.	136

4.4.1. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) para Diseño	136

4.4.2 Matriz de riesgos priorizada (cualitativa)	137

4.4.3 Respuestas y planes de acción	138

4.5	Poner en práctica la metodología propuesta en un proyecto tipo de la empresa con el fin de demostrar su aplicabilidad	146

4.5.1 Criterios de selección del proyecto piloto	146

4.5.2 Plan de implementación	146

4.5.3 KPIs y línea base	146

4.5.4 Métrica de valor y beneficios	147

4.5.6 Lecciones aprendidas y transferencia	147

5.	Conclusiones	149

6.	Recomendaciones	152

7.	Validación del trabajo en el campo del desarrollo regenerativo y/o sostenible	154

a.	Relación del proyecto con los objetivos de Desarrollo Sostenible	155

b.	Análisis del proyecto de acuerdo con el Estándar P5	158

c.	Relación del proyecto con las dimensiones del Desarrollo Regenerativo	215

Lista de Referencias	221

Anexos	225

Anexo 1: ACTA (CHÁRTER) DEL PFG	225

Anexo 2: EDT del PFG	231

Anexo 3: CRONOGRAMA del PFG	232

Anexo 4: Investigación bibliográfica preliminar	233

Anexo 5. Glosario	238

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1   Estructura Organizativa	37

Figura 2  Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos	59

Figura 3   Creación de valor a través de proyectos para contribuir a la estrategia empresarial	63

Figura 4   Creación de valor a través de proyectos para contribuir a la estrategia empresarial	64

Figura 5   Mecanismos para la verificación de procesos	70

Figura 6 Carpeta de estándar de proyecto de la empresa RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L.	94

Figura 7  Procesos de diseño	112

Figura 8   Procesos identificados dentro de cada grupo de procesos	122

Figura 9  Diagrama de flujo del proceso.	124

Figura 10  Diagrama de flujo del proceso	125

Figura 11   Diagrama de flujo del proceso	126

Figura 12  Diagrama de flujo del proceso	127

Figura 13   Diagrama de flujo del proceso	128

Figura 14  Diagrama de flujo del proceso	129

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1   Fuentes de información utilizadas	78

Tabla 2  Métodos de investigación por objetivo	83

Tabla 3   Métodos de Investigación Utilizados	85

Tabla 4   Herramientas utilizadas	88

Tabla 5   Supuestos y restricciones	89

Tabla 6   Entregables	91

Tabla 7  Documentación en carpetas de la empresa	95

Tabla 8  Puntaje asignado según documentación	96

Tabla 9  Análisis del inicio de proyectos	97

Tabla 10  Diagnóstico del proceso de planificación	99

Tabla 11  Procesos de ejecución	100

Tabla 12  Procesos de monitoreo y control	101

Tabla 13  Proceso de cierre	104

Tabla 14  Formato de Matriz para los procesos de Capacitación	108

Tabla 15  Formato de iniciación y planificación.	114

Tabla 16  Propuestas y acciones para mejorar el compromiso organizacional	119

Tabla 17   Listado de plantillas por proceso	130

Tabla 18  Plantilla PL-01. Acta de constitución del proyecto	131

Tabla 19  Plantilla PL-01. Registro de riesgos	133

Tabla 20  Plantilla PL-04. Lecciones aprendidas.	134

Tabla 21  Identificación de riesgos y posibles acciones	136

Tabla 22  Matriz de riesgos priorizada (cualitativa)	138

Tabla 23  Matriz de riesgos del Proyecto	140

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.

EDT: Estructura de Desglose de Trabajo (WBS: Work Breakdowm Structure).

MS Project: Microsoft Project (Software de Proyectos)

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PFG: Proyecto Final de Grado

PMI: Project Management Institute (Instituto de Gestión de Proyectos)

PMO: Project Management Office (Oficina de Dirección de Proyectos)

RACC: Rivata Arquitectura, S.R.L

## RESUMEN EJECUTIVO

RACC Rivata Arquitectura, S.R.L. es una empresa dedicada al campo de planificación, diseño y administración de proyectos con más de 20 años de experiencia a nivel residencial, comercial, corporativa, hospitalidad, diseño urbano y desarrollo de proyectos. Sin embargo, RACC Rivata Arquitectura, S.R.L. no cuenta con una metodología de administración de proyectos formal. Cada proyecto que la empresa afronta depende de la experiencia y capacidad de las personas que conforman el equipo de desarrollo. Tampoco se llevan registros formales de los resultados de cada proyecto y su documentación, tales como lecciones aprendidas, actas de constitución, etc. Con este panorama, se incrementa la probabilidad de repetir errores en los proyectos, y evidentemente, se disminuye la capacidad de prevenir riesgos y repetir los éxitos. Ante este panorama, se decidió aprovechar la situación para proponer una metodología de gestión de proyectos, dirigida especialmente al desarrollo de proyectos. Para ello se contó con la colaboración de la empresa, especialmente de la Gerencia de Desarrollo. Dicha gerencia aportó datos necesarios para conocer un poco más a profundidad el manejo que se da a los proyectos, así como brindó tiempo para validar las soluciones propuestas dentro del alcance de este PFG.

Es importante indicar que la empresa proyecta un crecimiento importante en el área de desarrollo inmobiliario. Dicho crecimiento no solo acompaña la necesidad de contratar más personal en dicha área, sino que la complejidad y los retos tecnológicos también se incrementan. También cabe mencionar que la empresa ya emplea algunas prácticas ágiles dentro de sus proyectos, como es la utilización del marco de trabajo ágil conocido como Scrum. El objetivo general del trabajo fue desarrollar una propuesta de metodología gestión de proyectos, basada en las recomendaciones dadas por PMI, y otras fuentes, de manera que pueda ser utilizada por la empresa RACC Rivata Arquitectura, S.R.L., para la gestión de sus proyectos. Se proponen cinco objetivos específicos; realizar un análisis de la situación actual del manejo de la administración de los proyectos en la empresa, con el fin de identificar las oportunidades de mejora los procesos para que sean rentables; el segundo objetivo es desarrollar los procesos de iniciación y planificación para asegurar una administración de proyectos eficaz, aclarando las expectativas, requisitos y necesidades de los involucrados, así como definir la estrategia de ejecución de los proyectos; el tercero desarrollar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución, monitoreo, control y cierre de proyectos para lograr el cumplimiento de los objetivos sin desviaciones significativas de la planificación realizada: el cuarto definir los principales riesgos y desafíos que se presentan en la etapa de diseño para que se establezcan las metodologías que permitan monitorear adecuadamente estas restricciones; y, finalmente, poner en práctica la metodología propuesta en un proyecto tipo de la empresa con el fin de demostrar su aplicabilidad.

Para la realización de este trabajo se utilizaron tanto fuentes primarias como secundarias. Con respecto a las primeras, se acudió a reuniones, entrevistas y otras técnicas aplicadas directamente a personal de RACC Rivata Arquitectura, S.R.L. Mientras que, con las fuentes secundarias, se incluyó material bibliográfico de PMI, basándose en las mejores prácticas descritas en la Guía práctica de grupos de procesos (PMI, 2021).

La investigación surgió con el diagnóstico de los procesos en gestión de proyectos de la empresa RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L., con el objetivo de definir la situación actual; posteriormente, se realizó un marco de referencia de las buenas prácticas en gestión de proyectos y se desarrollaron los procesos asociados a  la  gestión dentro de la organización, basado en un  análisis de debilidades; por último, se establece un plan para la respectiva implementación de la metodología de procesos en la gestión de la administración de proyectos.

Los métodos de investigación ayudaron a demarcar el problema y recolectar datos para generar hipótesis que fueron tomadas en consideración para el análisis conclusiones y recomendaciones del PFG. El correcto análisis ayudó a tomar las decisiones más acordes al caso en estudio. Los métodos de investigación fueron un elemento importante para lograr resolver los planteamientos de cada uno de los objetivos.

Según los datos analizados en este PFG, el éxito actual en la gestión de proyectos no alcanza niveles satisfactorios de cumplimiento, lo que obliga a replantear las estrategias a seguir para la gestión de proyectos de presentes y futuros proyectos. Las metodologías ágiles han demostrado su eficiencia en elevar los índices de satisfacción de los proyectos.

El proceso de capacitación es fundamental para la implementación y el desarrollo de nuevas metodologías y nuevos procesos en la organización. La actualización profesional debe ser constante a través de los años. La organización debe considerar dentro de los activos de los procesos los planes necesarios y el presupuesto adecuado para el desarrollo e implementación de procesos de capacitación dentro de la empresa.

Se recomienda para proyectos pequeños, utilizar la metodología propuesta de “Lean Project Delivery” en Rivata Arquitectura para lograr conocer y familiarizarse con la metodología y lograr la implementación para futuros proyectos y de mayor tamaño. Se recomienda también involucrar a los dueños o patrocinadores en la gestión de los proyectos para que exista una mejor claridad en los objetivos y satisfacción del cliente final. Documentar las lecciones aprendidas y aplicar sesiones o reuniones de retrospectiva y retroalimentación continua, para mejorar la ejecución de los procesos, de las tareas y los resultados de los entregables de los proyectos. Establecer planes de capacitación continua a personal clave.

La formación profesional continua debe ser algo constante en el día a día de la gestión de proyectos, no existe metodología perfecta, hasta que no se implemente, se adapte, se capacite y se ejecuten proyectos para que cada retroalimentación sirva para mejorar y desarrollar la metodología correcta para cada proyecto.

# Introducción

El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de proponer una metodología de gestión de proyectos para la empresa RACC Rivata Arquitectura, S.R.L., una organización que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años en el sector de la arquitectura y la construcción. Sin embargo, ha traído consigo desafíos considerables en la gestión de proyectos, lo que ha evidenciado la necesidad de implementar un enfoque más estructurado y estandarizado en la planificación, ejecución y control de estos.

A lo largo de los años, RACC Rivata Arquitectura, S.R.L. ha llevado a cabo numerosos proyectos de construcción, cada uno con sus particularidades y exigencias. Sin embargo, la falta de una metodología de gestión de proyectos claramente definida ha generado inconsistencias en la calidad de los entregables, retrasos en los cronogramas y un uso ineficiente de los recursos. Según Kerzner (2017), la ausencia de un enfoque sistemático en la gestión de proyectos puede llevar a pérdidas significativas tanto en términos de tiempo como de costos, lo que afecta directamente la rentabilidad y sostenibilidad de una organización.

Este proyecto se centró en la propuesta de una metodología basada en las mejores prácticas recolectadas por el Project Management Institute (PMI, 2021), con el fin de fortalecer el control y la supervisión de los proyectos ejecutados por la empresa. La implementación de una metodología estructurada se consideró esencial para asegurar que los proyectos se entreguen a tiempo, dentro del presupuesto y con los estándares de calidad requeridos. De acuerdo con Turner (2016), la adopción de una metodología estandarizada permite a las organizaciones no solo mejorar la eficiencia operativa, sino también incrementar la satisfacción del cliente y la sostenibilidad a largo plazo.

El capítulo de introducción del presente trabajo se divide en varias secciones que proporcionan una visión general del proyecto, con los antecedentes que contextualizan la situación actual de RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. Se incluyó una revisión de los factores históricos que han influido en la evolución de la empresa, así como los desafíos específicos que enfrenta en la actualidad en la gestión de sus proyectos. La falta de estandarización en los procesos se identificó como un problema central, lo que ha llevado a la necesidad de este proyecto.

Por último, el objetivo general fue establecer una metodología que permita a RACC Rivata Arquitectura, S.R.L. optimizar la gestión de sus proyectos, alineándose con los estándares internacionales de la industria. Los objetivos específicos incluyeron la estandarización de procesos, la mejora de la comunicación interna y la optimización en el uso de recursos, aspectos que se consideraron críticos para el éxito del proyecto.

### 1.1 Antecedentes

El sector construcción en Costa Rica ha experimentado fluctuaciones significativas en la última década, particularmente desde la crisis inmobiliaria de 2008. A raíz de esa crisis, la industria empezó a mostrar signos de recuperación con un aumento constante en los metros cuadrados construidos anualmente. No obstante, esta tendencia se vio interrumpida en 2020 con una desaceleración de la actividad del -9%, en gran parte debido a la inestabilidad económica mundial y los efectos adversos de la pandemia del COVID-19 (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos [MIVAH], 2023). Aunque el sector mostró una leve recuperación en 2021 con un crecimiento del 4,8%, los efectos prolongados de la pandemia provocaron una nueva caída del -5,9% en 2022, reflejando la volatilidad de la industria frente circunstancias externas (MIVAH, 2023).

El 2022 marcó el inicio de una recuperación moderada para el sector, impulsada por la reactivación económica y la reanudación de proyectos postergados. Sin embargo, el crecimiento no ha sido uniforme, y la tendencia ha mostrado una ligera desaceleración en 2023, lo que indica la necesidad de estrategias más robustas para sostener el impulso en el largo plazo. La distribución de los metros cuadrados construidos durante este periodo ha estado dominada por los sectores residencial y comercial, que juntos representaron más del 50% de lo construido, evidenciando la preferencia del mercado por estos tipos de proyectos (Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica [CFIA], 2023). RACC Rivata Arquitectura S.R.L., en línea con estas tendencias, ha basado sus operaciones en la ejecución de proyectos, apoyándose en una estructura organizacional dividida entre apoyo administrativo y operaciones.

El proceso que sigue la empresa comienza con el estudio, presupuestación, oferta y adjudicación de los proyectos, que luego son transferidos al área operativa para la asignación de recursos y responsabilidades. Los directores de proyecto, quienes son responsables de conformar y liderar sus equipos, dependen de la disponibilidad y carga de trabajo para la asignación adecuada de tareas, lo cual es fundamental para asegurar la eficiencia en la ejecución de los proyectos (Kerzner, 2017). El análisis detallado de los metros cuadrados construidos en Costa Rica entre 2014 y 2023 revela que, además de los sectores residencial y comercial, los proyectos de infraestructura y la industria también representan una parte significativa de la actividad constructora, con un 21% y 8% respectivamente (MIVAH, 2023).

La inversión en infraestructura sigue siendo crítica para el desarrollo económico, mientras que la industria, especialmente en Zonas Francas, continúa atrayendo inversiones clave. No obstante, el sector institucional ha mostrado un crecimiento muy limitado, debido en gran parte a la contención del gasto público por parte del gobierno, lo que ha restringido el desarrollo de nuevos proyectos en esta categoría (CFIA, 2023).

Geográficamente, la concentración de la actividad constructora en el país se ha mantenido en 12 cantones, distribuidos principalmente en la Gran Área Metropolitana (GAM), la Zona Norte, Guanacaste y el Pacífico Central. Este patrón de concentración refleja la tendencia del sector a desarrollarse en zonas con mayor acceso a infraestructura y servicios, aunque también plantea desafíos en términos de distribución equitativa del desarrollo y el impacto ambiental en estas regiones (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica [MIDEPLAN], 2022). Ante este panorama, la gerencia de RACC Rivata ha identificado la necesidad de fortalecer su gestión de proyectos mediante la implementación de una propuesta de metodología de gestión de proyectos. Esta decisión responde a la necesidad de proporcionar un soporte más estructurado y exigir el cumplimiento de estándares que aseguren la consistencia y calidad en la ejecución de los proyectos.

Basándose en las mejores prácticas descritas en la Guía práctica de grupos de procesos (PMI, 2023), tiene como función principal la propuesta de una metodología de gestión basado en procesos: inicio, planificación, ejecución, control y cierre. La implementación de esta propuesta de metodología de gestión de proyectos busca no solo mejorar la eficiencia operativa, sino también posicionar a RACC Rivata como un líder en la industria, capaz de afrontar los desafíos futuros con una base sólida y adaptable. La estandarización de procesos y la formalización de las responsabilidades dentro de la organización son pasos fundamentales para asegurar el éxito continuo de la empresa en un entorno cada vez más competitivo y exigente.

### 1.2 Problemática

RACC Rivata Arquitectura S.R.L. una empresa con casi dos décadas de experiencia en planificación, diseño y administración de proyectos, ha operado bajo un modelo que depende en gran medida de las habilidades individuales y las decisiones de sus directores de proyecto. Este enfoque, aunque efectivo en algunos aspectos, ha mostrado limitaciones considerables a medida que la empresa ha crecido y los proyectos han aumentado en complejidad. La falta de una metodología estandarizada en la gestión de proyectos ha generado múltiples desafíos que afectan tanto la eficiencia operativa como la sostenibilidad a largo plazo de la empresa, limitando su capacidad para adaptarse a un mercado cada vez más competitivo.

La carencia de una estructura formal en la gestión de proyectos ha dado lugar a problemas significativos en diversas áreas operativas. Uno de los problemas más evidentes es la inconsistencia en la documentación y el seguimiento de los proyectos, lo que ha provocado una pérdida de información crítica para la toma de decisiones. La falta de una metodología estandarizada ha llevado a que la empresa no pueda evaluar y mejorar de manera efectiva su desempeño organizacional. Kerzner (2017) subraya que la ausencia de procesos bien definidos limita la capacidad de una empresa para adaptarse a las demandas del mercado, lo que es particularmente relevante en un sector tan dinámico como el de la construcción, donde los cambios tecnológicos y las nuevas metodologías constructivas son constantes

En los últimos años, la complejidad de los proyectos gestionados por RACC Rivata ha aumentado debido a varios factores. La introducción de nuevas filosofías constructivas, la integración de tecnologías avanzadas y la presión por cumplir con plazos de entrega más estrictos han elevado la competitividad en el mercado, impulsando a empresas como RACC Rivata a reevaluar sus métodos de gestión. A pesar de estos esfuerzos, la empresa sigue enfrentando dificultades para adaptarse rápidamente a estos cambios, principalmente debido a la falta de un enfoque sistemático en la gestión de proyectos. Según el Project Management Institute (PMI, 2021), las organizaciones que no adoptan un enfoque estandarizado en la gestión de proyectos corren el riesgo de quedar rezagadas en términos de eficiencia y calidad.

La afirmación de William Thomson Kelvin, "lo que no se define no se puede medir; lo que no se mide, no se puede mejorar; y lo que no se mejora, inevitablemente se degrada", es particularmente relevante para la situación actual de RACC Rivata. La ausencia de una metodología estandarizada en la administración de proyectos no solo impide una evaluación precisa de la eficiencia operativa, sino que también dificulta la implementación de mejoras que optimicen el rendimiento de la empresa. Este problema se manifiesta en varios aspectos críticos de la operación diaria de RACC Rivata.

En primer lugar, la falta de una documentación estructurada ha resultado en la pérdida de información valiosa, lo que complica la toma de decisiones basada en datos concretos. La documentación es una herramienta fundamental en la gestión de proyectos, ya que permite el seguimiento de las decisiones, los cambios y las lecciones aprendidas a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Sin una documentación adecuada, es difícil identificar áreas de mejora o replicar éxitos en proyectos futuros (Aston, 2023).

Además, la inconsistencia en la gestión de proyectos ha creado disparidades en la calidad de los resultados entregados, afectando tanto la reputación de la empresa como su capacidad para atraer y retener clientes. La reputación de una empresa en el sector de la construcción es uno de sus activos más valiosos, y cualquier inconsistencia en la calidad de los entregables puede tener consecuencias graves a largo plazo. Las empresas que no logran establecer sistemas de gestión eficaces corren el riesgo de quedar rezagadas en un mercado altamente competitivo, donde la calidad y la confiabilidad son claves para el éxito continuo.

### 1.3 Justificación del proyecto

La necesidad de implementar una metodología de gestión de proyectos en RACC Rivata Arquitectura, S.R.L. se fundamenta en la identificación de diversas ineficiencias y desafíos en la ejecución de proyectos. Debido a la falta de procedimientos internos y metodologías de trabajo que hagan más sencillo tanto incorporar más recurso humano, como lograr que se siga un patrón de trabajo en las labores cotidianas y por supuesto en los proyectos. En un entorno donde la competitividad y la calidad de los entregables son esenciales para la supervivencia y crecimiento de la empresa, la falta de estandarización en los procesos ha llevado a inconsistencias, sobrecostos, y una gestión subóptima de los recursos.

Según Kerzner (2017), las organizaciones que adoptan metodologías estructuradas en la gestión de proyectos pueden experimentar mejoras significativas en la eficiencia operativa, lo que se traduce en una ventaja competitiva sostenible.

La implementación de una metodología basada en la Guía práctica de grupos de procesos (PMI, 2023), permitirá a la empresa no solo mejorar la consistencia en la entrega de proyectos, sino también aumentar su capacidad para gestionar proyectos más grandes y complejos. Según Turner (2016), un enfoque estandarizado en la gestión de proyectos facilita la alineación de los objetivos estratégicos de la empresa con los resultados de los proyectos, lo que a su vez mejora la satisfacción del cliente y fortalece la posición competitiva de la empresa en el mercado. Beneficios Estratégicos y Operativos La adopción de una metodología de gestión de proyectos en RACC Rivata Arquitectura, S.R.L. generará múltiples beneficios que se extienden tanto a nivel operativo como estratégico:

• Eficiencia operativa y productividad: La estandarización de los procesos permitirá reducir significativamente los tiempos de planificación y ejecución de proyectos. Según Meredith y Mantel (2014), la eficiencia operativa es un resultado directo de la implementación de metodologías estructuradas, ya que estas eliminan la redundancia en los procesos y mejoran la coordinación entre equipos. Esto permitirá a la empresa gestionar un mayor volumen de proyectos simultáneamente, sin comprometer la calidad ni los plazos de entrega, lo cual es crucial para mantener una ventaja competitiva en un mercado donde los plazos son cada vez más ajustados.

• Optimización de recursos: la metodología propuesta incluye herramientas específicas para la gestión eficiente de los recursos, lo que es fundamental en un sector donde los costos pueden incrementarse rápidamente si no se gestionan adecuadamente. Según Kerzner (2017), la optimización de recursos no solo reduce los costos operativos, sino que también mejora la capacidad de la empresa para adaptarse a cambios en los requisitos del proyecto o del cliente, lo que resulta en una mayor flexibilidad y agilidad organizacional.

• Mejora en la calidad y consistencia de los entregables: al implementar un marco de calidad consistente, la empresa puede asegurar que todos los proyectos cumplan con los estándares establecidos. De acuerdo con Heagney (2016), la estandarización en la gestión de proyectos es un factor clave para mejorar la calidad de los entregables y reducir la variabilidad en los resultados. Esto incrementará la satisfacción del cliente y fortalecerá la reputación de la empresa como un proveedor confiable de servicios de arquitectura y construcción.

• Imparcialidad en la gestión del personal: La metodología incluye criterios claros y uniformes para la selección, evaluación y desarrollo del personal, garantizando un trato equitativo para todos los empleados. Según Pinto (2020), la imparcialidad en la gestión de recursos humanos es esencial para mantener un ambiente de trabajo saludable y productivo, lo que a su vez mejora la retención del talento y reduce los costos asociados con la rotación de personal.

• Cumplimiento normativo y reducción de riesgos: La gestión de proyectos en el sector de la construcción y arquitectura está sujeta a un estricto marco normativo que debe ser cumplido para evitar sanciones y proteger la reputación de la empresa. Según el PMI (2021), una metodología estructurada facilita el cumplimiento de normativas, ya que proporciona un marco claro para la identificación y mitigación de riesgos legales y operativos. Esto minimiza la exposición a sanciones y asegura que la empresa opera dentro de un marco legal seguro.

• Sostenibilidad y responsabilidad social: La metodología también incorpora prácticas que promueven la sostenibilidad, lo que es cada vez más relevante en el contexto actual. De acuerdo con Silvius et al. (2020), la gestión de proyectos sostenible no solo contribuye al bienestar ambiental, sino que también mejora la percepción de la empresa entre los clientes y la comunidad, fortaleciendo su posicionamiento en el mercado.

Ante el panorama anterior, lo más recomendable para una empresa es estandarizar el manejo de sus proyectos, y nutrirse de lo que las buenas prácticas recomiendan. Dentro de estas buenas prácticas, por supuesto, el PMI tiene un lugar preponderante y sus guías además de otros documentos han sido muy útiles para plantear una metodología de administración de proyectos.

### 1.4 Objetivo general

Proponer una metodología de gestión de proyectos en la empresa RACC Rivata Arquitectura S.R.L., conforme con las buenas prácticas para una correcta administración de los proyectos.

### 1.5 Objetivos específicos

Los objetivos específicos, alineados con el objetivo general, fueron:

- Realizar un análisis de la situación actual del manejo de la administración de los proyectos en la empresa, con el fin de identificar las oportunidades de mejora los procesos para que sean rentables.

- Desarrollar los procesos de iniciación y planificación para asegurar una administración de proyectos eficaz, aclarando las expectativas, requisitos y necesidades de los involucrados, así como definir la estrategia de ejecución de los proyectos.

- Desarrollar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución, monitoreo, control y cierre de proyectos para lograr el cumplimiento de los objetivos sin desviaciones significativas de la planificación realizada.

- Definir los principales riesgos y desafíos que se presentan en la etapa de diseño para que se establezcan las metodologías que permitan monitorear adecuadamente estas restricciones.

- Poner en práctica la metodología propuesta en un proyecto tipo de la empresa con el fin de demostrar su aplicabilidad.

# Marco teórico

En este apartado se proveen los conceptos teóricos que sustentan el desarrollo del presente proyecto, iniciando con aquellos relacionados con la empresa en la que se basa y prosiguiendo con aquellos que brindan un entendimiento común sobre la gestión de proyectos.

# 2.1 Marco institucional

En este apartado se enfoca en el contexto de la empresa en la cual se desarrolla el Proyecto Final de Graduación, con la finalidad de disponer de una base sólida para el desarrollo y la implementación del proyecto. Se establece el contexto de la razón de ser la institución, proporcionando información sobre su estructura organizativa, la ubicación del proyecto dentro de la empresa y su contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos.

- Contexto empresarial

RACC Rivata Arquitectura S.R.L. se ha establecido como un actor clave en el mercado de la arquitectura en Costa Rica, gestionando proyectos de diversa índole más de dos décadas. A lo largo de su trayectoria, la empresa ha demostrado una capacidad destacable para adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes. Sin embargo, el crecimiento en la complejidad de los proyectos y la presión por cumplir con estándares internacionales han resaltado la necesidad de formalizar y estandarizar sus procesos de gestión. La implementación de una metodología de gestión de proyectos surge como una respuesta estratégica para enfrentar estos desafíos, permitiendo a la empresa optimizar sus operaciones y mantener su competitividad en un entorno dinámico.

#### Antecedentes de la institución

RACC Rivata Arquitectura, S.R.L., con más de 22 años de trayectoria, ha consolidado su posición en el mercado nacional y regional como una empresa líder en planificación, estructuración, diseño y desarrollo de proyectos inmobiliarios. A lo largo de estas dos décadas, la empresa ha sido reconocida por su enfoque integral, que permite una toma de decisiones alineada con la visión del proyecto y las expectativas de los inversionistas. Este enfoque ha sido esencial para su capacidad de adaptarse a un entorno competitivo y en constante evolución, caracterizado por cambios en las tendencias arquitectónicas y la demanda del mercado.

El equipo estratégico RACC Rivata Arquitectura, S.R.L., ha sido un factor determinante en su éxito. Este grupo de profesionales no solo se enfoca en cumplir con las expectativas de los clientes, sino que también se anticipa a las necesidades emergentes del sector, integrando innovación y eficiencia en cada proyecto. La empresa ha desarrollado una especialización en diversos tipos de arquitectura, incluyendo la comercial, institucional y residencial. Este espectro de especialización ha permitido a RACC Rivata manejar una cartera diversificada de proyectos, que van desde complejos comerciales hasta viviendas de alto perfil, garantizando siempre un enfoque en la optimización de recursos, control de costos y la excelencia en el diseño de procesos.

En el contexto del mercado costarricense, que ha visto un aumento sostenido en la demanda de proyectos arquitectónicos complejos, RACC Rivata ha sabido responder a las exigencias del sector. Un informe del Banco Mundial (2022) destaca el crecimiento del sector de la construcción en América Latina, con Costa Rica como uno de los mercados emergentes más dinámicos. Este crecimiento ha brindado a empresas como RACC Rivata una plataforma para expandir su presencia y consolidar su reputación como un referente en la región. El compromiso de la empresa con la calidad se manifiesta en cada etapa del proyecto, desde la conceptualización inicial hasta la entrega final, lo que ha permitido a RACC Rivata mantenerse competitiva en un mercado en constante cambio.

El éxito de RACC Rivata no solo radica en su capacidad para ejecutar proyectos de alta calidad, sino también en su enfoque metodológico para la gestión de proyectos. La empresa ha adoptado prácticas que aseguran la integración efectiva de todos los actores involucrados, desde los diseñadores hasta los constructores y los clientes. Este enfoque colaborativo permite una alineación de objetivos que minimiza los riesgos y asegura que los proyectos se desarrollen de manera coherente y eficiente. Un estudio de McKinsey & Company (2022) señala que las empresas que implementan sistemas de gestión integrados tienden a mejorar la calidad del proyecto y a reducir los tiempos de entrega, una práctica que RACC Rivata ha adoptado con éxito.

El enfoque de RACC Rivata en la optimización de recursos y el control de costos es otro de sus pilares fundamentales. En un sector donde las desviaciones presupuestarias pueden tener consecuencias significativas, la capacidad de la empresa para gestionar los recursos de manera eficiente ha sido clave para mantener la rentabilidad de los proyectos. Según Turner (2016), la eficiencia en la gestión de proyectos es un aspecto esencial para asegurar que las empresas puedan cumplir con los plazos y estándares de calidad requeridos. RACC Rivata ha demostrado consistentemente su habilidad para manejar estos desafíos, asegurando que cada proyecto no solo cumpla con los requisitos técnicos, sino que también exceda las expectativas de los clientes en términos de calidad y funcionalidad.

La atención al detalle y el compromiso con la calidad han permitido a RACC Rivata construir una sólida reputación en el mercado. La empresa se distingue no solo por su capacidad para entregar proyectos que cumplen con los requisitos técnicos, sino también por su enfoque en la sostenibilidad y la estética. Este enfoque integral ha sido un factor diferenciador que ha permitido a RACC Rivata atraer y retener a una base de clientes leales, quienes valoran no solo la calidad del trabajo realizado, sino también la experiencia de colaboración que ofrece la empresa. La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2023) destaca que la atención al detalle en la planificación y ejecución de proyectos es un factor clave para la sostenibilidad y la satisfacción del cliente, un principio que RACC Rivata ha integrado en todos sus procesos.

RACC Rivata Arquitectura, S.R.L. se ha establecido como un actor destacado en el mercado de la arquitectura y la construcción en Costa Rica y la región. Su éxito se debe a su capacidad para adaptarse a las cambiantes demandas del mercado, su enfoque integral en la toma de decisiones, su especialización en una variedad de proyectos y su inquebrantable compromiso con la calidad. Estos factores han sido fundamentales para mantener su posición en la industria y seguir expandiendo su presencia en el mercado.

#### Misión y visión

La misión y visión de una empresa no son solo declaraciones de intenciones: representan el norte estratégico que guía todas las actividades y decisiones organizacionales.

En el caso de RACC Rivata Arquitectura, S.R.L., estas declaraciones son particularmente relevantes dado el papel central que juegan en la orientación de la empresa hacia la excelencia en el mercado de la arquitectura y la dirección de proyectos. Este apartado explora cómo la misión y la visión de RACC Rivata Arquitectura, S.R.L. se relacionan directamente con el proyecto de implementación de una metodología de gestión de proyectos, y cómo este proyecto puede tener un impacto significativo en la organización en su conjunto.

Visión:

Consolidarnos como la empresa líder en el mercado de Arquitectura y Dirección de Proyectos, brindando a nuestros clientes tanto a nivel nacional como internacional asesoría en sus proyectos inmobiliarios, acompañándolos en todas las etapas del proceso de desarrollo del proyecto, generándoles valor agregado en su operación de negocio.

RACC Rivata Arquitectura, S.R.L., se centra en consolidar a la empresa como líder en el mercado de la arquitectura y la dirección de proyectos, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Este objetivo ambicioso requiere que la empresa no solo mantenga, sino que continuamente eleve sus estándares de operación, asegurando que cada proyecto no solo cumpla con las expectativas del cliente, sino que las supere consistentemente.

La visión de acompañar a los clientes en todas las etapas del proceso de desarrollo del proyecto es fundamental para generar valor agregado en sus operaciones de negocio, lo que a su vez refuerza la presencia de la empresa en el mercado.

El proyecto de implementación de una metodología de gestión de proyectos está directamente alineado con esta visión. Al adoptar un enfoque más estandarizado y sistemático en la gestión de proyectos, RACC Rivata Arquitectura, S.R.L. puede mejorar significativamente su capacidad para gestionar proyectos complejos, garantizando que se cumplan los plazos y presupuestos mientras se mantiene la calidad del trabajo. Según el Project Management Institute (PMI, 2021), una metodología de gestión de proyectos bien definida permite a las organizaciones mejorar la consistencia en la entrega de proyectos, lo que es crucial para construir y mantener una reputación de excelencia en el mercado.

Además, el enfoque en la innovación y la sostenibilidad, que es central en la visión de la empresa, se ve reforzado por este proyecto. Al estandarizar los procesos y establecer controles de calidad más rigurosos, RACC Rivata Arquitectura, S.R.L. puede asegurarse de que todos sus proyectos incorporen prácticas sostenibles e innovadoras que no solo cumplen con los estándares actuales, sino que también anticipan y se adaptan a las futuras demandas del mercado. Esto no solo impulsa el crecimiento ordenado y responsable que la empresa busca, sino que también la posiciona como un líder en la adopción de prácticas sostenibles en el sector de la construcción y la arquitectura.

Misión:

Asesorar a nuestros clientes en el diseño y dirección de proyectos inmobiliarios, a través de una arquitectura e ingeniería innovadora, sostenible y funcional, dentro de una adecuada dirección del proyecto desde una etapa inicial hasta su puesta en marcha, desarrollando proyectos exitosos en tiempo, costo y calidad, logrando alinearlos con las necesidades y visión de nuestros clientes.

RACC Rivata Arquitectura, S.R.L., está centrada en ofrecer asesoría experta en el diseño y dirección de proyectos inmobiliarios a través de soluciones arquitectónicas e ingenieriles que son tanto innovadoras como sostenibles. La misión enfatiza la importancia de dirigir proyectos desde su etapa inicial hasta su puesta en marcha, asegurando que cada fase del proyecto esté alineada con las necesidades y la visión del cliente. Este enfoque en la dirección integral de proyectos, que incluye la consideración de factores de tiempo, costo y calidad, es esencial para el éxito del proyecto y para la satisfacción del cliente.

El proyecto de implementación de una metodología de gestión de proyectos es un componente clave para cumplir con esta misión. Una metodología estructurada proporciona las herramientas y técnicas necesarias para asegurar que cada proyecto se ejecute de manera eficiente y efectiva, desde la planificación inicial hasta la entrega final. Meredith y Mantel (2014) destacan que la implementación de una metodología de gestión de proyectos permite a las organizaciones gestionar los recursos de manera más eficiente, lo que a su vez mejora la capacidad de la empresa para cumplir con los plazos y los presupuestos, manteniendo al mismo tiempo la calidad del producto final.

Además, la misión de RACC Rivata Arquitectura, S.R.L. hace hincapié en la importancia del servicio al cliente como un componente fundamental de la organización. Este enfoque en el cliente se ve directamente reflejado en el proyecto propuesto, ya que una metodología de gestión de proyectos bien implementada asegura que los proyectos se adapten a las necesidades específicas de cada cliente, proporcionando soluciones personalizadas y de alta calidad. La mejora en la gestión de proyectos no solo contribuye a la satisfacción del cliente, sino que también fortalece la relación entre la empresa y sus clientes, creando un ciclo de retroalimentación positiva que puede llevar a un crecimiento sostenido y a la lealtad del cliente.

El impacto del proyecto de implementación de una metodología de gestión de proyectos en RACC Rivata Arquitectura, S.R.L. va más allá de la mejora en la ejecución de proyectos individuales. Este proyecto tiene el potencial de transformar la cultura organizacional, fomentando una mayor colaboración entre los equipos, mejorando la comunicación interna y estableciendo un enfoque más riguroso en la calidad y la sostenibilidad. Al estandarizar los procesos, la empresa puede reducir la variabilidad en los resultados, lo que a su vez mejora la predictibilidad y la confiabilidad de los proyectos.

Además, al alinearse con la misión y la visión de la empresa, este proyecto refuerza el compromiso de RACC Rivata Arquitectura, S.R.L. con la excelencia y la innovación. La metodología propuesta no solo apoya los objetivos estratégicos de la empresa, sino que también la posiciona para enfrentar con éxito los desafíos futuros en un mercado en constante evolución. Según Kerzner (2017), las empresas que adoptan metodologías de gestión de proyectos bien estructuradas están mejor preparadas para adaptarse a los cambios en el mercado y para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento.

#### Estructura organizativa

La estructura organizativa RACC Rivata Arquitectura, S.R.L., está diseñada para facilitar la ejecución eficiente y efectiva de proyectos en el sector de la construcción y la arquitectura. Esta estructura es una representación visual de la jerarquía y la división de responsabilidades dentro de la empresa, lo que permite una gestión clara y bien definida de las diversas funciones y tareas. La organización está compuesta por los socios, quienes conforman la junta directiva, y el Gerente, encargado de las labores operativas del día a día. Esta estructura asegura que cada miembro del equipo esté alineado con los objetivos estratégicos de la empresa y pueda contribuir de manera óptima al éxito de cada proyecto.

En la cúspide de la estructura se encuentran los Partners, que son responsables de la toma de decisiones estratégicas a largo plazo. Los socios se reúnen periódicamente en la Junta Directiva, donde se discuten y aprueban las estrategias y políticas clave que guiarán a la empresa hacia el cumplimiento de sus objetivos. Esta junta actúa como el órgano principal de gobierno de la empresa, supervisando todas las operaciones y garantizando que las actividades de la organización se alineen con su visión y misión.

Directamente debajo de la Junta Directiva se encuentra el Managing Principal, quien actúa como el líder operativo principal de la empresa. Este rol es fundamental para la implementación de las estrategias acordadas por los socios y para la supervisión de las operaciones diarias. El Managing Principal es responsable de la coordinación entre las distintas áreas de la empresa, asegurando que los objetivos se cumplan de manera eficiente y efectiva. Este rol es esencial para mantener la cohesión entre las distintas funciones de la empresa y para garantizar que las decisiones estratégicas se traduzcan en acciones operativas exitosas.

Dentro de la estructura organizativa, el Project Director juega un papel crucial. Este individuo es responsable de la supervisión general de los proyectos, asegurando que se mantengan dentro del presupuesto, que se cumplan los plazos y que los estándares de calidad sean consistentemente altos. El Project Director colabora estrechamente con el Office Manager y el Project Manager, quienes están a cargo de la administración diaria y la ejecución directa de los proyectos, respectivamente. La relación entre estos roles es vital para asegurar que los proyectos se lleven a cabo sin contratiempos y que se cumplan las expectativas de los clientes.

El Office Manager es responsable de la gestión administrativa de la empresa. Este rol incluye la supervisión de las operaciones de oficina, la gestión de recursos humanos, y el apoyo administrativo general. El Office Manager trabaja en estrecha colaboración con el Office Assistant, quien proporciona apoyo directo en la gestión diaria de las tareas administrativas y asegura que la oficina funcione de manera eficiente.

El Project Manager es el encargado de coordinar y supervisar todos los aspectos del proyecto, desde la planificación inicial hasta la entrega final. Este rol es esencial para garantizar que cada proyecto se complete a tiempo, dentro del presupuesto y cumpliendo con los estándares de calidad esperados. El Project Manager trabaja directamente con el Arquitecto de Diseño, el Arquitecto Junior, y los Dibujantes y Renderistas para desarrollar los aspectos creativos y técnicos del proyecto. Además, el Project Manager colabora estrechamente con los Ingenieros y Consultores en áreas como la ingeniería estructural, eléctrica, mecánica, topográfica y ambiental, asegurando que todos los aspectos técnicos del proyecto se aborden de manera competente.

Por último, la estructura organizativa incluye a los Consultores Externos, como contadores, abogados, y expertos en IT, quienes proporcionan servicios especializados que son críticos para el éxito del proyecto pero que no están dentro del ámbito de la empresa. Estos consultores trabajan en colaboración con el equipo interno para garantizar que todas las necesidades del proyecto se cumplan de manera eficaz y eficiente.

La estructura organizativa de RACC Rivata Arquitectura, S.R.L. es un reflejo de su compromiso con la calidad, la eficiencia, y la satisfacción del cliente. Cada miembro del equipo tiene un rol claramente definido, lo que facilita una comunicación efectiva, una toma de decisiones rápida, y una ejecución precisa de los proyectos. La colaboración entre las diferentes áreas funcionales es esencial para superar las expectativas de los clientes y generar valor en cada proyecto entregado, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1 
 Estructura Organizativa

Nota: Adaptado de RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. y datos brindados por el personal de la organización (Luis Jiménez, comunicación personal, 21 de julio 2024).

#### Productos y servicios que ofrece

Los servicios prestados por RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. ofrece productos dirigidos a personas, empresas que comprenden la elaboración, diseño, desarrollo y consultoría de obras arquitectónicas.

Otros servicios que ofrece es la inspección, es este punto en el que los planos aprobados se encaminan a una realidad material. Para RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. es vital observar la ejecución del proyecto y coordinar todo lo que sea necesario, de manera que lo aprobado tome forma, y lo que se planeó en conjunto con los clientes se traduzca en arquitectura ejemplar.

RACC RIVATA ARQUITECTURA S.R.L ofrece una variedad de productos y servicios enfocados en la planificación, diseño y desarrollo de proyectos arquitectónicos.

Además de estos servicios, se integran en los alcances los siguientes servicios:

Residencias: Diseño de viviendas que reflejan la personalidad de sus habitantes, creando espacios únicos y confortables con una conexión directa con el entorno y la naturaleza.

Hospitalidad: Crean experiencias de viaje con identidades únicas, adaptando la arquitectura al contexto y logrando una conexión entre el visitante y el paisaje.

Comercial y Corporativo: Ofrecen diseños innovadores que comunican una arquitectura de experiencias para conectar clientes con marcas.

Desarrollo Inmobiliarios: Plantean desarrollos centrados en los residentes, integrando el entorno, las comunidades y la sostenibilidad a través de una arquitectura inclusiva y conceptos innovadores.

Estudios preliminares y anteproyectos: Comprenden el análisis del terreno, el entorno y el marco legal para visualizar un proyecto arquitectónico viable. En esta etapa el objetivo es entender a profundidad la idea del cliente y sensibilizar con aquellos que serán los usuarios del proyecto. Para ello se estudia el terreno, su entorno y se analiza el marco legal que se debe cumplir.

Una vez concluida esta etapa, se empieza a visualizar lo que emerge arquitectónicamente, un proyecto con estética y funcionalidad dentro de los costos para hacerlo viable.

Planos constructivos y especificaciones técnicas: Después del anteproyecto y antes de la construcción, viene la elaboración de planos constructivos detallados y coordinación con especialistas en áreas como estructuras, electricidad y mecánica.

Inspección y administración de la obra: Es este punto en que los planos aprobados se encaminan a una realidad material. Para RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L es vital observar la ejecución del proyecto y coordinar todo lo que sea necesario para asegurar que se cumplan los estándares aprobados.

Es este punto en que los planos aprobados se encaminan a una realidad material.

Además de estos servicios, se integran en los alcances los siguientes servicios:

- Estudios de factibilidad: Evaluación de la viabilidad de proyectos.

- Planes maestros: Desarrollo de planes a mediano y largo plazo.

- Diseño sostenible y certificación de proyectos: Integración de prácticas sostenibles en el diseño.

- Administración BIM: Gestión de información de construcción mediante modelos digitales.

- Estimaciones y análisis de costos: Evaluación económica de proyectos.

- Asesoría en licitación y adjudicación: Apoyo en procesos de licitación y selección de contratistas.

En este último apartado se concentra la metodología que se propone crear, ya que es el inicio para que los clientes puedan observar el trabajo realizado y pasar a mayores cuantías en el servicio boutique y personalizado para lograr proyectos exitosos y eficientes.

# Teoría de Administración de Proyectos

En esta sección se explican los principios teóricos de la administración de proyectos, ciclo de vida, grupos de procesos, y otros que facilitan la comprensión de los conceptos esenciales requeridos para la planificación, ejecución y control del proyecto. “Los principios para una profesión sirven como pautas fundamentales para la estrategia, toma de decisiones y resolución de problemas. (Project Management Institute. 2021, p.21).

La administración de proyectos es la planeación, organización, coordinación, dirección y control de los recursos para lograr el objetivo del proyecto. El proceso de administración de proyectos consiste en planear el trabajo y luego trabajar el plan.

Lledó (2019) afirma que la administración de proyectos significa mucho más que dividir el trabajo para asignar las partes a diferentes personas, con la esperanza de que de alguna manera obtengan el resultado deseado.

#### Principios de la dirección de proyectos

Las organizaciones están compuestas por personas, lo que hace que cada una tenga una forma distinta de desempeñarse y lo que genera su propia cultura organizacional.

La cultura y el estilo de una organización inciden en la forma de llevar a cabo los proyectos. Las culturas y estilos son fenómenos de tipo grupal, conocidos como normas culturales, que desarrollan con el tiempo. Las normas incluyen enfoques establecidos para iniciar y planificar proyectos, los medios considerados aceptables para realizar el trabajo y las autoridades reconocidas que toman o influyen en las decisiones (PMI, 2021).

A continuación, se describe cada uno de los principios establecidos en el Project Management Institute (2021, p.21), los que se pueden aplicar a este proyecto de la siguiente manera:

- Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso: este principio implica actuar con atención y responsabilidad en la administración del proyecto, mostrando integridad, cuidado, confiabilidad y cumplimiento en todas las decisiones y acciones, lo cual implica estar al tanto y ser respetuoso de los impactos financieros, sociales y ambientales que se derivan de los proyectos. La implementación de este principio es fundamental como medio facilitador de información, gestión de tramites u otros, por lo que es fundamental que el Director del Proyecto y su equipo disponga de estas cualidades en su interrelación con el Contratista, clientes, entidades internas y externas a la empresa.

- Crear un entorno colaborativo del equipo del proyecto: un entorno colaborativo implica fomentar un ambiente de trabajo en el cada miembro del equipo pueda aportar al cumplimiento de los objetivos del proyecto de manera efectiva, en un entorno seguro. Compromiso de los empleados con las metas es crucial para el éxito de cualquier proyecto. La motivación y el compromiso del personal son factores determinantes en el desarrollo y la consecución de objetivos. Por lo tanto, la actitud del personal es fundamental para el éxito del proyecto.

- Involucrarse eficazmente con los Interesados:” los interesados son personas, grupos u organizaciones que pueden afectar, verse afectados o percibirse a sí mismos como afectados por una decisión, actividad o resultados de un portafolio, programa o proyecto” (Project Management Institute, 2021).

Esta influencia puede ser positiva o negativa, por lo que se puede deducir que el logro de los objetivos de un proyecto puede verse afectado por los interesados que se asocian a estos. De ahí que es importante incorporar este principio a la administración de proyectos, mediante el análisis apropiado de los interesados para determinar las necesidades de comunicación e involucramiento, para aportar al desempeño del proyecto. Se levanta un acta de minuta de cada uno de los interesados con los puntos de avance, alcance de cada uno de los interesados y posteriormente darle seguimiento. Estos aspectos mencionados son fundamentales implementarlos desde el inicio del proyecto para evitar reprocesos o discrepancias con las partes interesadas durante la ejecución del proyecto; mantener una comunicación fluida, en tiempo y forma, para que las partes interesadas sirvan de aliados durante la ejecución del proyecto.

- Enfocarse en el valor: este principio persigue que las actividades y decisiones tomadas como parte de un proyecto contribuyan a los objetivos y beneficios del proyecto, para crear valor de esta manera. En este caso en estudio, el proyecto contempla revisión de los procesos, técnicas y herramientas, enfocados en obtener beneficios, tanto para los clientes como para la organización. Estos beneficios suelen reflejarse en optimización de materias primas, recurso humano y tecnología. Sin embargo, los cambios deben enfocarse primeramente en las necesidades inmediatas para resolver de cualquier organización, de ahí la importancia de obtener un buen diagnóstico.

- Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema: entender y gestionar el proyecto como un sistema integral, reconociendo las interacciones entre sus componentes.

- Demostrar comportamientos de liderazgo: como finalidad de este principio es establecer la importancia de un liderazgo sólido y efectivo para guiar al equipo hacia el éxito. Es importante, también identificar otros tipos de liderazgo en los integrantes del Equipo de Proyecto, de manera que se pueda delegar responsabilidades garantizando que procederán de conformidad y en cumplimiento de los objetivos del proyecto, para facilitar y agilizar la obtención de los resultados.

- Adaptar en función del contexto: reconocer que no existe un enfoque único para todos los proyectos son diferentes y debe adaptarse a su entorno específico. Esto implica elegir, modificar métodos y gestión para que se adapten mejor a las necesidades del proyecto.

- Incorporar la calidad en los procesos y los entregables: garantiza que la calidad sea una consideración fundamental en todos los aspectos del proyecto. Generar una lista de verificación de los entregables con criterio de aceptación de cada entregable. Este proceso es fundamental en el proyecto para definir de forma previa como se van a realizar cada una de las actividades para lograr el objetivo final. Es importante que durante este proceso intervengan todas las personas involucradas del proyecto.

- Navegar en la complejidad: Evaluar y navegar continuamente por la complejidad del proyecto para que los enfoques y planes permitan al equipo de proyecto navegar con éxito por el ciclo de vida del mismo. El Director de proyecto debe incluir actividades que permitan el manejo de la complejidad y estar atento a la adaptación de las buenas prácticas según los cambios en el retorno.

- Optimizar las respuestas a los riesgos: anticipa, evalúa y gestiona los riesgos de manera proactiva. Generar una matriz de riesgo y cuáles son los planes de acción en caso de suceder. Es fundamental en el proyecto mapear los riesgos asociados a la ejecución del proyecto, desde su etapa de planificación, proceso de contratación, ejecución y cierre, para disponer de la priorización y establecimiento de medidas preventivas y correctivas, así como disponer de recursos en caso requeridos.

- Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia: la finalidad de este principio es reconocer la inevitabilidad del cambio y la necesidad de adaptarse de manera proactiva. En base a las reuniones programadas se deben de ajustar las necesidades, documentar los cambios y ajustarse a las circunstancias del proyecto. Sin duda tendrá impacto importante en el desempeño del proyecto, la estrategia que se utilice para premiar el esfuerzo es importante en el ampliara las posibilidades de éxito.

- Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto. Preparar a los involucrados para la adopción de los cambios que serán introducidos con la implementación del proyecto. Transición del estado actual al estado futuro previsto que será creado por los resultados del proyecto. Es importante la gestión del cambio en los proyectos que es un proceso que implica la preparación, la implementación y la gestión de cambios para alcanzar un estado futuro deseado.

A continuación, un ejemplo aplicado en el proyecto de diseño y construcción de un edificio corporativo en Santo Domingo, la empresa enfrento varios retos que ilustran la aplicación de los principios de dirección de proyectos:

- Adaptabilidad y resiliencia:

- Durante la ejecución, surgió un retraso en la importancia de materiales clave debido a restricciones logísticas internacionales.

- La empresa reacciono ajustando el plan de adquisiciones y sustituyendo algunos materiales por opciones locales de calidad equivalente lo que permitió mantener la continuidad del cronograma sin comprometer la calidad.

- Gestión de la complejidad:

- El proyecto implicaba la coordinación simultánea de equipos de arquitectura, ingeniería y acabos interiores.

- Para gestionar esta complejidad, se implemento un tablero Kanban digital que centralizaba entregables y facilitaba la comunicación entre los distintos equipos. Esto redujo conflictos de programación y duplicidad de tareas.

- Gestión del cambio:

- El cliente solicitó, en plena fase de construcción, la incorporación de un auditorio multifuncional que no estaba en el alcance inicial.

- La empresa aplicó su procedimiento formal de control de cambios, evaluando impacto en tiempo y costo. El nuevo requerimiento se aprobó con un ajuste presupuestario y extensión de dos semanas al cronograma, manteniendo la satisfacción del cliente.

En este caso permite vincular los principios teóricos con la experiencia real de la empresa, mostrando como RACC RIVATA ARQUITECTURA S.R.L., aplica adaptabilidad, resiliencia, gestión de la complejidad y del cambio en sus proyectos.

#### Dominios de desempeño del proyecto

Un dominio de desempeño del proyecto está definido como “un grupo de actividades relacionadas que son fundamentales para la entrega efectiva de los resultados de los proyectos” (PMI, 2021, p. 7). Estas actividades se relacionan entre si a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, afectándose de forma positiva y permitiendo mejorar la probabilidad de éxito del proyecto. A continuación, se relacionan los dominios de desempeño con el proyecto en estudio:

- Interesados: la gestión de las partes involucradas incluye la identificación, así como la clasificación de su nivel de interés, poder e influencia en la toma de decisiones, por lo que resulta importante analizarlo en las diferentes etapas del proyecto, comprende desde la recopilación de requerimientos cualitativos y cuantitativos del producto o proyecto, así como su nivel de participación durante el ciclo de vida del proyecto. El tema de interesados se gestiona en caso de ser necesario o según lo solicite el cliente. La comunicación durante el proyecto es manejada por cada director como considere, sin embargo, la comunicación con la gerencia no es oportuna lo que puede llegar a generar problemas en el proyecto y a lo interno de la organización.

“Interesado es un individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto, programa o portafolio” (PMI, 2021, p. 8).  En este dominio resulta importante definir la estrategia de abordaje de cada parte interesada, en cuanto a comunicación de información del proyecto, este proceso conlleva el monitoreo y control, de manera que se revise si varían los interesados e involucramiento.

- Equipo: en este dominio participa el director de Proyecto, el Equipo de Dirección de Proyecto, así como el Equipo de Proyecto, uno de los roles principales es el director del Proyecto, el cual debe abordar y dirigir el proceso con liderazgo y uso de habilidades blandas, con la finalidad de lograr la sinergia y trabajo en equipo de las partes involucradas, incentivando el trabajo en equipo y el compromiso por el logro de los objetivos. El equipo del proyecto se va adquiriendo conforme se va requiriendo, lo anterior sin un análisis de las actividades de un cronograma, sino más bien respecto al trabajo del día a día.

Los equipos se gestionan por medio del Departamento Administrativo, y como protocolo se piden al inicio del proyecto para no representar problemas con los tiempos de entrega, lo anterior sin analizar los flujos de pagos del proyecto.

- Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida: “aborda actividades y funciones asociadas con el enfoque de desarrollo, la cadencia y las fases de ciclo de vida del proyecto” (PMI, 2021, p. 32). Se entiende como como enfoque de desarrollo según el PMI (2021) “el medio utilizado para crear y desarrollar el producto, servicio o resultado durante el ciclo de vida del proyecto” (PMI, 2021, p. 35). “Existen diferentes enfoques de desarrollo, y diferentes industrias pueden utilizar diversos términos para referirse a los enfoques de desarrollo. Tres de los enfoques comúnmente utilizados son predictivo, hibrido y adaptativo” (PMI, 2021, p. 35). El enfoque de desarrollo y ciclo de vida en la arquitectura empresarial es fundamental para el equipo del proyecto para gestionar y desarrollar arquitecturas de manera eficiente y sostenible.

El enfoque de desarrollo y ciclo de vida en la arquitectura RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L se operativiza a través de varias etapas clave que aseguran la eficiencia y la calidad del proyecto. Se lleva a cabo de la siguiente manera:

Concepción: Se define la visión y los objetivos del proyecto, identificando las necesidades del negocio y los requisitos iniciales.

Análisis y Diseño: Se realiza un análisis detallado de los procesos de negocio y se diseña la arquitectura del sistema. Esto incluye la creación de modelos y diagramas que representen los procesos y la estructura del sistema.

Mantenimiento y Mejora: Una vez implementado, el sistema entra en una fase de mantenimiento donde se corrigen errores y se realizan mejoras continuas para adaptarse a nuevas necesidades del negocio.

Estos pasos aseguran que el desarrollo y la implementación de la arquitectura RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L sean eficientes y alineados con los objetivos del negocio.

- Planificación: según la guía del PMBOK (PMI, 2021), este dominio “aborda las actividades y funciones asociadas con la organización y coordinación iniciales, continuas y en evolución, necesarias para la entrega de los elementos entregables y los resultados del proyecto” (p.51). Este dominio implica experiencia y criterio experto por parte del Director de Proyecto y el personal clave del Equipo de Proyecto, de manera que se comprenda el alcance del proyecto, se apliquen las lecciones aprendidas de proyectos ejecutados en la planificación del proyecto a desarrollar, para establecer los requerimientos de los entregables. Las actividades de planificación deben iniciar desde la autorización del proyecto. Además, requiere la adopción de las buenas prácticas del PMI, aplicar en la confección del cronograma los plazos adecuados en las actividades y entregables, con criterio experto, así como considerar los plazos de tramites, permisos, procesos de contratación establecidos por ley o por la gobernanza de la empresa.

Dedicar tiempo a la planificación, contribuye a disminuir la incertidumbre y reprocesos durante la ejecución de las obras, con ello, disminuir la cantidad de controles de cambio que se puedan presentar. En los procesos de planificación es importante considerar la composición y estructura del equipo de proyecto, delimitar los requerimientos de personal y gestionarlos para los plazos que se requieran conforme a la ejecución de las obras. Implica definir la gestión de las comunicaciones con las partes involucradas en forma directa e indirecta para considerar los plazos y requerimientos que quizó no se tenían mapeados.

Según el PMI (2021) el dominio de planificación requiere identificar los requerimientos de la Gestión de Controles de Cambio, en el proyecto se identifican cambios mayores, ajustes menores, los cuales deben ser avalados según la cadena de aprobación definida con el Patrocinador.

Respecto a las métricas, están relacionadas con las definidas para controlar el cronograma (MS Project), el presupuesto (sistemas internos de la empresa), el control de costos (plantillas internas de control de campo, requisiciones de materiales, equipos, pagos, planilla, entre otros), calidad, riesgos entre otros. Este factor está relacionado con la definición de plantillas de control y seguimiento de verificación de resultados a utilizar durante la ejecución del proyecto.

- Trabajo del Proyecto: según el PMI (2021), este dominio “aborda las actividades y funciones asociadas con el establecimiento de los procesos del proyecto, la gestión de los recursos físicos y el formato de un entorno de aprendizaje” (p.69). Se deben de implementar las actividades definidas en el plan para llevar a cabo la metodología de gestión de proyectos. Coordinar y dirigir la ejecución de las actividades planificadas, asegurando que se cumplan los plazos y que los recursos se utilicen eficientemente. Supervisar el progreso del proyecto y realizar ajustes según sea necesario. Gestionar el desempeño del equipo y resolver cualquier problema que pueda surgir durante la ejecución.

- Entrega: el PMI (2021) menciona que este dominio “aborda las actividades y funciones asociadas con la entrega del alcance y la calidad para cuyo logro se emprendió el proyecto” (p.80). Este dominio está directamente relacionado con los entregables, para lo cual se busca que estén alineados con el cumplimiento de los objetivos del proyecto, alineados con los objetivos estratégicos de la empresa. Los entregables se definen en orden secuencial mediante la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT).

- Métricas: el dominio de desempeño según el PMI (2021) “aborda las actividades y funciones asociadas con la evaluación del desempeño de los proyectos y la adopción de medidas apropiadas para mantener un desempeño aceptable” (p.93). La medición involucra evaluar el desempeño del cronograma, presupuesto, costos, avance físico de las obras, entrega de requerimientos internos y externos de la empresa, basados en la línea base establecida para el proyecto, criterios de aceptación técnicos y administrativo para avance de obras, así como la información del plan de gestión inicial, el nivel de cumplimiento de los diseños. Utilizar el método del valor ganado como herramienta de control de costos, dado que se adecua a la planificación y control de los proyectos de cualquier naturaleza.

- Incertidumbre: según el PMI (2021), este dominio “se ocupa de las actividades y funciones asociadas con el riesgo y la incertidumbre”. Es necesario que como parte del Equipo de Proyecto haya personal con experiencia en la ejecución del proyecto, de manera que pueda facilitar información referente a los acontecimientos, lecciones aprendidas que se presentaron en proyectos anteriores. Todos los proyectos son diferentes, por ello, es válido indicar que se pueden presentar imprevistos, no obstante, la aplicación de lecciones aprendidas, la identificación de los riesgos, el disponer de personal con experiencia, conforman factores que disminuyen la probabilidad de ocurrencia de imprevistos.

El manejo adecuado de la incertidumbre según el PMI (2021) se realiza a través de la recopilación de información del contexto en que se desarrolla el proyecto, el análisis del mercado, de la organización, de las partes involucradas, de los diseños, del sitio donde se va a construir el proyecto, de una comunicación clara y detallada, a fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de imprevistos o ambigüedades.

Es necesario incluir en el proyecto en estudio la participación de las partes interesadas y el Patrocinador, recolectar los requerimientos desde el inicio, lo cual, contribuye a delimitar el alcance, los requerimientos, definir acuerdos, que permitan orientar la ejecución del proyecto.

Con el fin de fortalecer la gestión de los proyectos en la empresa RACC RIVATA ARQUITECTURA S.R.L., se propone consolidar el dominio de medición del desempeño, incorporando indicadores (KPIs) y métricas del valor ganado que permitan evaluar de forma objetiva el progreso y los resultados de cada proyecto.

Fase 1: KPIs clave propuestos

- Tiempo: porcentaje de cumplimiento de hitos vs. Cronograma base.

- Costo: variación de costos (CV = EV-AC) para identificar desviaciones presupuestarias.

- Alcance: número de entregables completados conforme al plan de alcance.

- Calidad: porcentaje de entregables que cumplen con los estándares definidos.

- Satisfacción del cliente: encuestas al finalizar hitos críticos.

- Fase 2: Métricas de Valor Ganado (EVM)

- Valor Planeado (PV:) trabajo realmente completado hasta la fecha.

- Costo Real (AC): inversión ejecutada en el proyecto.

- Índice de desempeño de cronograma (SPI = EV/PV): mide la eficiencia del uso del tiempo.

- Índice de desempeño de costos (CPI = EV/AC): mide la eficiencia del gasto.

Fase 3: Marco de control alineado con PMBOK

El seguimiento se realizará mediante un dashboard de control de proyectos, en el que se integren los KPIs y métricas de EVM. Este marco de control permitirá:

- Comparar el desempeño real con las líneas base aprobadas (tiempo, costo y alcance).

- Identificar desviaciones y activar acciones correctivas o preventivas.

- Comunicar de forma transparente el estado del proyecto a los interesados clave.

Con esta integración, la empresa asegura una medición objetiva y continua del desempeño, alineada con las buenas prácticas del PMBOK, lo que incrementa la probabilidad de cumplir con los objetivos de tiempo, costo, calidad y satisfacción del cliente.

#### Enfoques de desarrollo y ciclo de vida de los proyectos.

Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida: “aborda actividades y funciones asociadas con el enfoque de desarrollo, la cadencia y las fases del ciclo de vida del proyecto” (PMI, 2021, p. 32). Se entiende como enfoque de desarrollo según el PMI “el medio utilizado para crear y desarrollar el producto, servicio o resultado durante el ciclo de vida del proyecto” (PMI, 2021, p.35). “Existen diferentes enfoques de desarrollo, y diferentes industrias pueden utilizar diversos términos para referirse a los enfoques de desarrollo. Tres de los enfoques comúnmente utilizados son predictivo, hibrido y adaptativo” (PMI, 2021, p. 35). El enfoque de desarrollo y ciclo de vida en la arquitectura empresarial es fundamental para el equipo del proyecto para gestionar y desarrollar arquitecturas de manera eficiente y sostenible.

El enfoque de desarrollo y ciclo de vida en la arquitectura RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L se operativiza a través de varias etapas clave que aseguran la eficiencia y la calidad del proyecto. Se lleva a cabo de la siguiente manera:

Concepción: Se define la visión y los objetivos del proyecto, identificando las necesidades del negocio y los requisitos iniciales.

Análisis y Diseño: Se realiza un análisis detallado de los procesos de negocio y se diseña la arquitectura del sistema. Esto incluye la creación de modelos y diagramas que representen los procesos y la estructura del sistema.

Mantenimiento y Mejora: Una vez implementado, el sistema entra en una fase de mantenimiento donde se corrigen errores y se realizan mejoras continuas para adaptarse a nuevas necesidades del negocio.

Estos pasos aseguran que el desarrollo y la implementación de la arquitectura RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L sean eficientes y alineados con los objetivos del negocio.

Un enfoque de desarrollo es el medio utilizado para crear y desarrollar el producto, servicio o resultado durante el ciclo de vida del proyecto” (PMI, 2021.). Existen tres enfoques de desarrollo predominantes, a saber, el enfoque predictivo, el enfoque adaptativo y el enfoque hibrido.

Según el PMI (2021), “un enfoque predictivo es útil cuando los requisitos del proyecto y del producto pueden definirse, recopilarse y analizarse al comienzo del proyecto. Esto también puede ser mencionado como un enfoque en cascada” (p.35).

“Este enfoque también se utiliza cuando la inversión es significativa y un alto nivel de riesgo que puede requerir revisiones frecuentes, mecanismos de control de cambios y replanteo entre las fases de desarrollo” (PMI, 2021. p. 35).

Este enfoque busca desarrollar los entregables de forma secuencial, siguiendo un plan establecido desde el principio hasta el final del proyecto, es por ello, que en las primeras etapas de este tipo de proyectos se define el alcance, el cronograma, los costos, los recursos, el análisis de riesgos, y se mantienen durante todo el ciclo de vida del proyecto.

El objetivo principal del proyecto predictivo es predecir y planificar con precisión el resultado final del proyecto y minimizar la incertidumbre y maximizar la certeza en cuanto a los resultados esperados.

Enfoque adaptativo: según el PMI (2021) “son útiles cuando los requisitos están sujetos a un alto nivel de incertidumbre y volatibilidad y es probable que cambien a lo largo del proyecto. Se establece una visión clara al comienzo del proyecto” (p.38). Los enfoques adaptativos utilizan enfoques iterativos e incrementales, pero tienden a ser más cortos y es probable que el producto evoluciones en función de las iteraciones de los interesados. En un proyecto adaptativo, se utilizan múltiples incrementos a lo largo del ciclo de vida del proyecto para realizar adaptaciones y mejoras continuas. Este enfoque es más flexible y se adapta a medida que se obtiene retroalimentación y se van identificando nuevas necesidades.’

Enfoque hibrido: según el PMI (2021), es una “combinación de enfoques adaptativos y predictivos. Esto significa que se usan algunos elementos de enfoque predictivo y otros de un enfoque adaptativo. Este enfoque de desarrollo es útil, cuando hay incertidumbres o riesgo en torno a los requisitos’ (p.36). El enfoque hibrido permite cierta flexibilidad para realizar ajustes y adaptaciones durante el desarrollo del proyecto, caso contrario con el predictivo. Al incorporar elementos del enfoque ágil, un enfoque hibrido puede incluir iteraciones y entregas incrementales a lo largo del proyecto. Esto permite obtener retroalimentación temprana y realizar ajustes en función de los resultados obtenidos. Respecto a los riesgos, en este enfoque se puede aplicar tanto la gestión de riesgos tradicional como las técnicas agiles para identificar, evaluar y mitigar los riesgos del proyecto. No se ha encontrado en la teoría, que exista una única forma de aplicar un enfoque hibrido, ya que se pueden combinar diferentes elementos de manera personalizada.

Según Lledó (2020):

- Proyectos predictivos: Enfoque tradicional basado en planificación detallada y control estricto.

- Proyectos adaptativos: Enfoque ágil con planificación iterativa y flexibilidad ante cambios.

- Proyectos híbridos: Combinación de enfoques predictivos y adaptativos según las necesidades del proyecto.

Lledó propone una metodología de gestión de proyectos que integra elementos predictivos y adaptativos. Sugiere evaluar las características del proyecto para determinar el enfoque más adecuado y aplicar técnicas específicas de cada metodología según sea necesario.

Según Kerzner (2017):

- Proyectos predictivos: Énfasis en la planificación inicial y la gestión del cambio.

Kerzner propone un enfoque de gestión de proyectos basado en la adaptabilidad estratégica. Sugiere que las organizaciones deben ser capaces de alternar entre metodologías predictivas y adaptativas según el contexto del proyecto y los objetivos organizacionales.

Según Wysocki (2019):

- Proyectos predictivos: Adecuados para proyectos con objetivos y soluciones claras.

Wysocki propone un marco de trabajo adaptativo para la selección de metodologías de gestión de proyectos. Sugiere evaluar el nivel de claridad de los objetivos y la solución para determinar el enfoque más apropiado, permitiendo la transición entre metodologías durante el ciclo de vida del proyecto.

La propuesta de metodología de gestión de proyectos de RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L debe incluir los siguientes elementos:

- Evaluación inicial: Analizar las características del proyecto, incluyendo claridad de objetivos, nivel de incertidumbre y complejidad.

- Selección de enfoque: Elegir entre predictivo, adaptativo o hibrido según la evaluación inicial.

- Planificación flexible: Desarrollar un plan de proyecto que permita ajustes y la incorporación de elementos tanto predictivos como adaptativos.

- Implementación iterativa: Utilizar ciclos de desarrollo cortos para permitir revisiones y ajustes frecuentes.

- Gestión del cambio: Incorporar procesos para manejar cambios de manera efectiva, independientemente del enfoque elegido.

- Monitoreo y control adaptativo: Implementar sistemas de seguimiento que permitan ajustar el enfoque según sea necesario durante el ciclo de vida del proyecto.

- Aprendizaje continuo: Fomentar la reflexión y el aprendizaje del equipo para mejorar constantemente los procesos de gestión de proyectos.

Esta propuesta busca integrar las fortalezas de los enfoques predictivos de RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L proporcionando un marco flexible que pueda adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto.

El enfoque de desarrollo y ciclo de vida en la arquitectura RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L se operativiza a través de varias etapas clave que aseguran la eficiencia y la calidad del proyecto. Se lleva a cabo de la siguiente manera:

Concepción: Se define la visión y los objetivos del proyecto, identificando las necesidades del negocio y los requisitos iniciales.

Análisis y Diseño: Se realiza un análisis detallado de los procesos de negocio y se diseña la arquitectura del sistema. Esto incluye la creación de modelos y diagramas que representan los procesos y la estructura del sistema.

Mantenimiento y Mejora: Una vez implementado, el sistema entra en una fase de mantenimiento donde se corrigen errores y se realizan mejoras continuas para adaptarse a nuevas necesidades del negocio.

Estos pasos aseguran que el desarrollo y la implementación de la arquitectura RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L sean eficientes y alineados con los objetivos del negocio.

#### Administración, dirección o gerencia de proyectos

La administración de proyectos, en ocasiones conocida como dirección o gerencia de proyectos (Lledó, 2019), es un ámbito de suma relevancia para las organizaciones ya que permite cumplir con sus estrategias y alcanzar los objetivos que se han trazado acorde a sus necesidades y el contexto en el que se desempeña.

Este campo del conocimiento se diferencia de la administración de empresas, en que la administración de proyectos se orienta a “gestionar emprendimientos de carácter finito y con objetivos específicos” (Lledó, 2019, p13), mientras que la administración de empresas se enfoca en actividades que se mantienen a lo largo del tiempo, es decir, las que corresponden a la operación de la empresa. Por ejemplo, en una organización que fabrica un producto, la administración de empresas se encarga de las actividades recurrentes que se requieren para llevar a cabo los procesos de fabricación de este bien, mientras en la administración de proyectos se aboca a esfuerzos temporales que podrían realizarse, por ejemplo, para introducir nuevas tecnologías de producción, donde una vez que la tecnología se encuentra instalada, pasa a ser parte de las operaciones y por ende del ámbito de acción de la administración de empresas.

En complemento a lo anterior, el Project Management Institute (2021), define la dirección de proyectos como la “aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo” (p.4). De lo anterior se desprende que la administración, dirección o gerencia de proyectos es una disciplina en la que confluyen aspectos técnicos y habilidades blandas, en igual medida de importancia, para que los proyectos logren alcanzar los resultados previstos; de ahí que puede convertirse en una práctica compleja por lo que es importante contar con estándares como el que ofrece el Project Management Institute (PMI), donde se puedan encontrar buenas prácticas para la administración de proyectos que pueden ser replicadas con el fin de mejorar los resultados de estos.

En esta norma se refuerza la definición del PMI, al establecer que la gestión de proyectos son las “actividades coordinadas para dirigir y controlar el cumplimiento de los objetivos acordados” (Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica [INTECO], 2021), y posteriormente agrega que este concepto incluye prácticas para la dirección, inicio, planificación, monitoreo, control y cierre de los proyectos, la administración de los recursos y la motivación de las personas. De forma que ambas definiciones vistas, resaltan la incorporación de habilidades enfocadas en las personas.

Lo anterior es importante para comprender que la administración, dirección o gerencia de proyectos no se basa en la simple aplicación de instrumentos, si no que requiere del desarrollo de capacidades personales de liderazgo, trabajo de equipo, comunicación, pensamiento sistémico, entre otras, para lograr un adecuado desempeño. Para esto INTECO (2021) propone que las personas que integren los equipos de proyecto deben contar al menos con tres tipos de competencias:

- Técnicas, relacionadas con la teoría de la administración de proyectos.

- De comportamiento, enfocadas en promover las relaciones personales entre los involucrados en el proyecto.

Entre los equipos de proyecto se resalta el rol de administrador de proyecto, el cual es la “persona nombrada por la organización ejecutante para liderar al equipo del proyecto y que es responsable de alcanzar los objetivos del mismo” (PMI, 2021, p.4), es decir es la persona encargada de gestionar los procesos relacionados con la administración del proyecto para que este pueda ser capaz de producir los resultados esperados.

Estos procesos se organizan en cinco grupos a saber procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre (Lledó, 2019; PMI, 2021), los cuales se detallan mayor amplitud en el siguiente apartado.

#### Grupos de procesos de la dirección de proyectos

Un proceso es una serie de actividades metódicas que transforman entradas en salidas para generar un resultado final. Los procesos son fundamentales porque permiten estructurar y organizar el trabajo de manera eficiente, asegurando que cada paso o fase contribuya al objetivo general del proyecto.

Project Management Institute (2023) define proceso y grupos de proceso de la siguiente manera:

- Proceso: Serie sistemática de actividades dirigidas a producir un resultado final de forma tal que se actuará sobre una o más entradas para crear una o más salidas.

- Grupo de procesos: Agrupamiento lógico de las entradas, herramientas, técnicas y salidas relacionadas con la dirección de proyecto.

Existen cinco grupos de procesos asociados a la dirección de proyectos (PMI, 2021), los cuales se presentan a continuación.

- Inicio: donde se define y se obtiene la autorización para un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existe.

- Planificación: incluye el establecimiento del alcance y de los objetivos, así como definir el curso de acción requerido para alcanzarlos.

- Ejecución: requeridos para ejecutar el trabajo requerido para satisfacer los requisitos del proyecto.

- Monitoreo y control: abarca el seguimiento y análisis del desempeño del proyecto, con el fin de identificar oportunidades de mejora y ajustes requeridos.

- Cierre: donde se completa o cierra formalmente el proyecto o fase del proyecto.

Figura 2
 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos

Nota: Clasificación de los 49 Procesos en los Grupos de Procesos de la Dirección de proyectos. Tomado de Grupo de Procesos: Guía Práctica (p. 22), por Project Management Institute, Inc.

### Ampliación: áreas de conocimiento de la dirección de proyectos

Se integra el cuerpo de conocimiento más reciente y su conexión con la metodología propuesta para RACC Rivata Arquitectura. La base normativa y de buenas prácticas se apoya en PMI (PMBOK® 7, 2021; Process Groups Practice Guide, 2023), ISO 21502 (2020) y PRINCE2 7 (2023). Estas fuentes recomiendan gobernanza clara, gestión basada en resultados y adaptación contextual.

### Integración

Propósito: Asegurar coherencia entre estrategia, beneficios y entregables.
Prácticas clave: caso de negocio vivo, plan de dirección del proyecto adaptativo, gestión del valor (benefits management), y control integrado de cambios con criterios de aceptación y umbrales.
Artefactos: Project Canvas, acta de constitución, matriz de beneficios, registro de cambios.
Métricas: % cumplimiento de beneficios, índice de estabilidad del alcance, lead-time de decisiones del Comité de Cambios.

### 2.2.5.3 Alcance

Propósito: Definir con precisión el producto/servicio y evitar ampliaciones no controladas.
Prácticas: Elicitación con interesados, EDT orientada a valor, criterios de aceptación, verificación y validación.
Controles: línea base de alcance, trazabilidad requerimientos‑entregables, política de control de cambios.
Métricas: tasa de retrabajos, variación de alcance (ΔWBS), % requerimientos validados.

### 2.2.5.4 Cronograma

Propósito: Orquestar secuencia, duración y cadencia de entregas.
Prácticas: técnica de ruta crítica, buffers (critical chain), iteraciones LPD, milestones de gobernanza.
Herramientas: MS Project, tableros Kanban para disciplinas de diseño.
Métricas: SV/SPI (Valor Ganado), % hit‑rate de hitos, tiempo de ciclo por paquete.

### 2.2.5.5 Costos

Propósito: Planificar y controlar el costo total de propiedad (CAPEX/OPEX) del proyecto.
Prácticas: estimación paramétrica y análoga, presupuestos por paquetes WBS, reservas de gestión y contingencia.
Métricas: CV/CPI (Valor Ganado), ETC/EAC, % desviación presupuestaria.

### 2.2.5.6 Calidad

Propósito: Prevenir defectos y asegurar conformidad con normas y expectativas.
Prácticas: planificación de calidad, listas de verificación por disciplina, revisiones de pares, BIM clash detection bajo ISO 19650.
Métricas: tasa de no conformidades, tiempo medio de resolución, % entregables aceptados al primer ciclo.

### 2.2.5.7 Recursos

Propósito: Optimizar talento, información, equipos y espacios.
Prácticas: matriz RACI, planificación de capacidad, comunidades de práctica, planes de formación.
Métricas: utilización (billable vs. non-billable), rotación, tiempo de onboarding.

### 2.2.5.8 Comunicaciones

Propósito: Flujo efectivo de información para decisiones oportunas.
Prácticas: plan de comunicaciones, tableros de control, actas de reunión estandarizadas, canales formales.
Métricas: puntualidad de reportes, cumplimiento del plan de comunicación, satisfacción de interesados.

### 2.2.5.9 Riesgos

Propósito: Reducir exposición a eventos que afecten objetivos.
Prácticas: RBS para diseño, análisis cualitativo (PI), cuantitativo (simulación), reservas.
Métricas: riesgo total esperado (ΣEMV), % riesgos con respuesta implementada, burning‑down de exposición.

### 2.2.5.10 Adquisiciones

Propósito: Asegurar suministros y servicios bajo criterios de valor.
Prácticas: make‑or‑buy, contratos colaborativos, SLAs, evaluación multicriterio.
Métricas: cumplimiento de SLAs, variación costo‑plazo de proveedores, índice de reclamaciones.

### 2.2.5.11 Interesados

Propósito: Alinear expectativas y compromisos.
Prácticas: mapeo poder‑interés, estrategias de involucramiento, medición de clima y satisfacción.
Métricas: índice de involucramiento, resolución de conflictos, NPS del cliente.

Alineación con RACC Rivata: las áreas se integran con Lean Project Delivery (LPD) para reducir desperdicios en diseño y construcción (LCI, 2019) y con ISO 19650 (2018‑2020) para la gestión de información BIM.

#### Estrategia empresarial, portafolios, programas, proyectos

Existen cuatro conceptos clave para la administración de proyectos que requieren clarificación. El primero de ellos es la estrategia empresarial o estrategias el cual se refiere a los medios que adoptan las empresas para alcanzar los objetivos a largo plazo, es decir, aquellos con un periodo superior a un año (David, 2013). Usualmente la estrategia empresarial parte de una declaración de misión y visión, así como la identificación de oportunidades, sobre las cuales se establecen objetivos a largo plazo. Con base en estos últimos se definen estrategias para su cumplimiento, que son implementadas y finalmente evaluadas con el fin de determinar su éxito, así como modificaciones requeridas para continuar orientado la empresa hacia los resultados deseados.

Los portafolios, programas y proyectos de una empresa son los mecanismos para el logro de los resultados, salidas y entregables que permiten obtener beneficios a través de los cuales se implementa la estrategia empresarial. En la Figura 3 se presenta la relación que existe entre la estrategia, los proyectos y los beneficios que crean valor para la organización, con lo cual se alcanzan los resultados deseados.

Figura 3 
 Creación de valor a través de proyectos para contribuir a la estrategia empresarial

Nota: Reproducido de Gestión de proyectos, programas y portafolios (p. 7), por INTECO, 2021.

La representación anterior presenta un esquema básico, sin embargo, es importante resaltar que en esta creación de valor intervienen los portafolios y programas, además de los proyectos.

El PMI (2021) define un portafolio como “una colección de proyectos, programas, portafolios subsidiarios y operaciones gestionados como un grupo para alcanzar objetivos estratégicos”, mientras que un programa consiste en un conjunto de proyectos que permite obtener beneficios que no se obtendrían si estos se gestionaran de forma individual (Lledó, 2019; PMI, 2021).

En la figura 4 se presentan los conceptos mencionados previamente de forma gráfica, así como la relación que existe entre ellos. Asimismo, en se observa como todos estos elementos comparten recursos compartidos y se relacionan con partes interesadas en común.

Figura 4 
 Creación de valor a través de proyectos para contribuir a la estrategia empresarial

Nota: Reproducido del Estándar para la dirección de programas (p. 8), por PMI, 2021.

# Estado de la cuestión y otra teoría propia del tema de interés

En este apartado se describen, comparan y contrastan diferentes teorías relacionadas con el tema de investigación, para identificar las teorías más adecuadas o relevantes que pueden contribuir a comprender el tema y generar aportes para el desarrollo del plan de gestión del proyecto e incluir buenas prácticas para la ejecución del proyecto.

#### 2.3.1 Situación actual del problema u oportunidad en estudio (estado de la cuestión)

Para el caso de la organización es necesario atacar ambos aspectos indicados anteriormente, mejorar los procesos y eliminar los defectos que se encuentren. Estandarizar muchos de los procesos de ejecución del proyecto. Una necesidad de profesionalizar la gestión de proyectos dentro de la organización para poder ser cada vez más competitivos. Además, aprovechar que dentro del mercado de la construcción existen actualmente pocas empresas dentro del país que cuenten con alguna certificación o reconocimiento por la estandarización de procesos, lo que convierte aún más atractivo el tema, pues se podría ver más bien como una ventaja competitiva.

Considerando el aumento de competitividad, la organización ha estado tratando de impulsar una nueva estrategia para buscar soluciones, la cuales permitan mejorar su desempeño y generar así mayor volumen de proyectos, pero sobre todo generar mayores ganancias en cada uno de ellos. De esa manera se busca tener mayor control, con un mejor manejo de recursos, minimizando las pérdidas para lograr la rentabilidad deseada.

La empresa busca agilizar los procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre de proyectos, para poder abrirse a nuevos mercados locales e internacionales con apertura de nuevas oficinas regionales.

A nivel de planificación de los proyectos, se elaboró un Plan de Gestión del proyecto, se completó formularios de Matriz de Responsabilidades, Riesgos, Interesados, Calidad; los cuales se actualizaron una vez; sin embargo, con las buenas prácticas del PMI, se recomienda actualizarlo conforme sea necesario.

Se recurrió a una serie de entrevistas, grupos focales y revisión documental, se buscó extraer la forma en que los directores gestionan los proyectos en las etapas, además se intentó identificar si existe una línea de tendencia o estándar en cuanto a la gestión, ser realizo un resumen sobre la forma en que se procederá en cada grupo de procesos.

Dentro de los problemas que pueden citarse como resultado de no contar con una metodología de gestión de proyectos, podemos citar:

- Cada vez que se presente la necesidad de desarrollar un proyecto, no se contará con criterios objetivos para seleccionar desde un enfoque de ciclo de vida, el marco de trabajo a utilizar y en general, aspectos críticos de la gestión de proyectos. La persona que esté a cargo deberá “improvisar” sobre los pasos a seguir, las herramientas y técnicas a emplear, y la forma de manejar los cambios que se presenten, entre otras cosas.

- Si existen grandes riesgos, supuestos, restricciones o limitaciones que deban ser considerados, queda a criterio del director de proyecto el documentarlos o tenerlos en cuenta a la hora de la planificación.

- Las experiencias en otros proyectos, tal como las lecciones aprendidas, pueden quedar en el olvido. Esto por cuanto queda en el registro de tales incidentes no está establecido como parte de una metodología que forme parte de los activos de la organización. Esto hace más difícil que se implemente un proceso de mejora continua.

A continuación, algunos lineamientos para el control de los costos basados en las mejores prácticas propuestas por el Project Management Institute (PMI), específicamente el área de conocimiento de los costos, y se realizó un análisis de cada uno de estos procesos dentro de la empresa.

La metodología utilizada fue de tipo descriptiva, y la información fue tomada por medio de entrevistas semiestructuradas, el procesamiento de los datos se realizó por cada uno de los procesos del área del conocimiento del costo.

a) Elaborar la estructura desagregada de trabajo antes de realizar los estimados de costos y, de esa manera, diseñar la estructura desagregada de costos (EDC o CBS, por sus siglas en inglés, Cost Breakdown Structure);

b) Emplear algún software de gestión de proyectos, de tal manera que se faciliten las tareas de planificación y control;

c) Llevar un registro con los documentos (alcance, presupuesto, cronograma, avances, entre otros) relativos al proyecto, para controlarlo durante su ejecución;

d) Determinar los costos asociados a la calidad del proyecto, dada su influencia, de manera directa, en los costos finales del mismo;

e) Diseñar los diagramas de red (Gantt, PERT-CPM) del proyecto, pues, son herramientas para la planificación y el control, por cuanto permiten realizar un estimado de duración cronograma) del proyecto e identificar aquellas actividades que son críticas (ruta crítica) para que se cumpla con lo establecido en el cronograma. Por otro lado, estos diagramas son insumo indispensable para elaborar la línea base de costo;

f) Elaborar la línea base de costo con la información del estimado de costo y el cronograma del proyecto, debido a que es el principal insumo y herramienta para el control de estos;

g) Utilizar el método del valor ganado como herramienta de control de costos, dado que se adecúa a la planificación y control de los proyectos de cualquier naturaleza.

#### 2.3.2 Investigaciones que se han hecho sobre el tema en estudio

Según los trabajos de investigación realizados en Colombia, (Rincón, 2019) donde se resalta la importancia de realizar un análisis sobre la problemática de la gestión de proyectos, se realizó un instrumento de medición con 11 dimensiones, el cual, por medio de una fórmula matemática calcula la problemática de la gestión de proyectos en una organización. Una vez revisado el instrumento se realizó una prueba piloto en 19 empresas, con lo cual se realizó un ajuste a la herramienta, aplicándolo posteriormente a 204 empresas que realizan proyectos en varios sectores empresariales.

Una vez aplicada la herramienta, recababa y tabulaba la información, se identifican tres áreas del conocimiento con mayores problemas, como lo son la integración, los riesgos y los involucrados. Se realizo una matriz de correlación en cada una de las 11 dimensiones, donde se observa la dimensión del riesgo con la mayor dispersión.

Como conclusión se observaron problemas en la identificación y análisis de riesgos e involucrados, errores en la definición de los proyectos, falta de alineación con la estrategia de la organización y un pobre relacionamiento con los programas y los portafolios son factores que causan problemas en la gestión de proyectos.

Otro estudio muy significativo y que aporta mucho valor al trabajo por realizar, es el realizado por Henrique Blaser y otros (Henrique Blaser Huidobro Arabia, Alvarado Acuña. & Jamett Aranda, 2017), ya que pretende establecer un modelo de gestión en las áreas del conocimiento del costo y el tiempo, basado en la guía del PMBOK (PMI, 2021).

Dentro de los objetivos se pretende, normalizar y estructurar el control del tiempo y costo de las obras que ejecutan, estandarizar los procesos asociados por medio de una serie de plantillas y formatos, que permitan de una manera fácil la toma de decisiones de la gerencia.

Para ese análisis se utilizó el método de caso por observación y el método de investigación descriptiva, basados en ambos métodos, se buscó la solución al problema planteado.

El análisis de la información obtenida arroja que cada uno de los proyectos se ejecutan de forma distinta, con una generación de información precaria y basado en la experiencia adquirida por el líder del proyecto. Se denota un conocimiento empírico en la gestión de proyectos y una baja capacitación en el tema.

El diseño del modelo se basa en cuatro grandes aspectos: Qué trabajo se va a ejecutar (alcance) y en que paquetes de trabajo (EDT), quien va a desarrollar el trabajo (responsable), cuando se ejecutaran los trabajos (tiempo) y cuál es el valor de ellos (costo). De acuerdo con las mejores prácticas recopiladas en el marco teórico, se definen los pasos que conformaran el diseño de control de costos y plazos de los proyectos de la empresa.

#### 2.3.3 Otra teoría relacionada con el tema en estudio

#### 2.3.3.1 Indicadores y medición de procesos

Los indicadores constituyen uno de los mecanismos principales para verificar el funcionamiento de los procesos. Se pueden definir como instrumentos de medida que proporcionan datos objetivos del desempeño de los procesos (por ejemplo, porcentajes de servicios con incidencias). La función principal de los indicadores es conocer si los procesos están siendo eficaces. Un proceso es eficaz cuando los resultados obtenidos cumplen con los requisitos demandados por los clientes, ya sean internos o externos. (Pardo, 2019).

En la figura 5 se muestran algunos ejemplos de mecanismos para verificación y medición de procesos.

Figura 5 
 Mecanismos para la verificación de procesos

Nota. Tomado de Pardo (2019). Gestión por procesos y riesgo operacional. Asociación Española de Normalización y Certificación.

AENORediciones.

Para Pardo, existen diferentes tipos de indicadores, entre los que se pueden señalar:

- Indicadores de eficacia e indicadores de eficiencia

- Indicadores de resultados e indicadores operativos

- Indicadores directos e indirectos

- Indicadores de calidad objetiva e indicadores de calidad percibida

- Indicadores compuestos

- KPI (Key Performance Indicators)

El diseño de cada indicador para un proceso o conjunto de procesos se realiza generalmente proponiendo medidas que surgen por intuición o sentido común, sin método especifico. En gran parte los casos, los indicadores surgidos son válidos, pero en otras ocasiones se encuentran desenfocados respecto a lo verdaderamente importante en los procesos: contrastar que son eficaces y, si se quiere, valorar su eficiencia (Pardo, 2019).

Es necesario que la empresa identifique los procesos que dan soporte al negocio, y una vez identificados puedan determinar la cadena de valor, interrelacionándolos, para generar la sinergia y aumentar la eficiencia, así como la eficacia.

Según Jeffrey Pinto (2015), un proceso se define como:

“se refiere a las actividades en curso, el día tras día en que una organización opera, como puede ser la producción de bienes o servicios. Los procesos utilizan los sistemas existentes, los activos y las capacidades de manera continua”.

Según lo descrito por Jeffrey Pinto en el párrafo anterior, los procesos desarrollados en cualquier organización utilizan de forma general los activos y las capacidades propias, por lo que es de vital importancia identificar estos activos dentro de la empresa RACC RIVATA ARQUITECTURA, SRL., con el fin de determinar eficacia y funcionalidad para los objetivos que se buscan poner en marcha.

#### 2.3.3.2 Control y seguimiento de los procesos

Como se indicó previamente, los indicadores identifican el funcionamiento de los procesos, para poder medir cada uno de los indicadores diseñados deberíamos determinar una información mínima, que según Pardo (2019) sería la siguiente: Responsable de la medición, periodicidad de la medida, fórmula de cálculo y valor umbral. La fórmula de cálculo es muy importante, pues define como relacionar los datos para el cómputo del indicador y para su interpretación. También puede explicar información relacionada con unidades de medidas, fuentes de datos, responsable de análisis, etc.

Según Pardo (2019), toda esta información necesaria para poder medir el indicador se puede recoger en:

- Ficha de proceso: si se dispone de fichas de proceso, en cada ficha se puede recoger la información para definir y medir los indicadores asociados al proceso.

- Ficha del indicador: es una ficha específica para cada indicador recoge toda la información para definir y medir indicador.

- Plan de control: es una tabla que recopila información para la definición y medición de todos los existentes, determinando las pautas para la implantación del sistema de indicadores que hayamos diseñado. Tiene la ventaja frente a las fichas de indicador, de que se trata de un único documento mientras que las fichas serán tantas como indicadores tengamos.

Los controles son acciones para comprobar que una actividad, un proceso o un producto o servicio cumplen con los requisitos establecidos. Los controles también se pueden denominar revisiones, chequeos, inspecciones, verificaciones, pruebas, ensayos, etc.

Por lo general, los controles no añaden valor al producto o servicio final, al no aportar características que el cliente aprecie como parte de las utilidades o atributos del producto o servicio en si han de existir, a pesar de los esfuerzos por controlar todos los factores involucrados en la generación de un producto o servicio, siempre existe la posibilidad de que ocurran fallos o incidentes Pardo (2019).

De acuerdo con Pardo (2019), el control y seguimiento de los procesos es un aspecto fundamental en la gestión de calidad y mejora continua de las organizaciones. A continuación, se presenta un resumen de los puntos clave:

- Definición de indicadores: Establecer métricas claras y relevantes para medir el desempeño de los procesos.

- Monitoreo continuo: Realizar un seguimiento regular de los indicadores para detectar desviaciones o tendencias.

- Análisis de datos: Interpretar la información recopilada para identificar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en evidencia.

- Acciones correctivas y preventivas: Implementar medidas para abordar problemas detectados y prevenir su recurrencia.

- Revisión periódica: Evaluar la eficacia de los procesos y ajustarlos según sea necesario.

- Documentación: Mantener registros actualizados de los procesos, cambios y resultados.

- Comunicación: Compartir información relevante con las partes interesadas para fomentar la transparencia y el compromiso.

- Mejora continua: Utilizar los resultados del seguimiento para impulsar la optimización constante de los procesos.

- Alineación estratégica: Asegurar que el control y seguimiento de los procesos estén alineados con los objetivos generales de la organización.

- Capacitación: Formar al personal en las técnicas y herramientas necesarias para el control y seguimiento efectivo.

#### 2.3.3.3 Modelo de procesos

Gestión de procesos de negocio o BPM (Business Process Management) sigas en inglés, es el logro de objetivos empresariales a través de la mejora, la gestión y el control de los procesos de negocio. BPM, es una disciplina integradora que engloba técnicas y otras disciplinas organizaciones, que abarca las capas de negocio y tecnología, que se comprende como un todo integrado en gestión a través de los procesos (Brocke & Mendling, 2018)

El ciclo de vida del BPM contempla un levantamiento, en el cual se deben delimitar, describir los servicios que produce y la representación del flujo de trabajo. Posterior al levantamiento se debe realizar una documentación de proceso, el conocimiento adquirido en el levantamiento se documenta en un modelo que documenta la situación actual. Las debilidades identificadas en la fase de análisis de mejora, y las desviaciones que muestra el monitoreo del proceso, son por lo general un punto de partida para un rediseño del mismo.

Eventualmente, se pueden evaluar variantes o escenarios con ayuda de simuladores. Esto aplica también si están diseñando un nuevo proceso. En ambos casos, el resultado o entregable es un modelo de procesos deseado (Brocke & Mendling, 2018)

Reingeniería de procesos es el concepto que se le da a los cambios drásticos que sufre una organización al ser reestructurados sus procesos. La base de la reingeniería es el servicio al cliente; describe un modelo de negocios, un conjunto correspondiente de técnicas que los ejecutivos y los gerentes tendrán que emplear para reinventar sus compañías, con el fin de competir en un mundo nuevo (Davenport, 2018)

Básicamente la reingeniería contempla una revisión de los procesos, técnicas y herramientas, enfocados en obtener beneficios, tanto para los clientes como para la organización. Estos beneficios suelen reflejarse en optimización de materias primas, recurso humano y tecnología. Sin embargo, la reingeniería debe enfocarse primeramente en las necesidades inmediatas para resolver de cualquier organización, de ahí la importancia de obtener un buen diagnóstico.

La gestión de procesos se enfoca en un análisis interno de cada uno, quiere esto decir, que puede darse el caso que la empresa quiera gestionar un proceso por trastornos; pero la garantía que, al gestionarlo, todo fluya bien con respecto a los otros procesos, es un tanto difícil cuando no se puede presenciar las perturbaciones de los otros componentes. Por esto, la reingeniería, como herramienta, juega un importante papel porque su aplicación garantiza realizar cambios drásticos dentro de una organización; al ser restructurados sus procesos (Sandraliz & Sara, 2018).

# Marco metodológico

En esta sección, se explica la metodología que se utilizó para el cumplimiento de los objetivos planteados para la solución del caso en estudio. Se indica el tipo de investigación utilizado, las fuentes y sujetos de información, las variables o categorías de análisis, las técnicas e instrumentos investigativos utilizados, y, por último, el procesamiento y análisis de los datos obtenidos.

# Fuentes de información

Usualmente se habla de dos tipos de fuentes de recolección de información: primarias y las secundarias (Bernal, 2018).

#### Fuentes primarias

Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se origina la información. Es también conocida como información de primera mano o desde el lugar de los hechos. Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el ambiente natural, etcétera (Bernal, 2018).

Se obtiene información primaria cuando se observa directamente los hechos (presenciar una huelga, observar sistemáticamente el lugar de trabajo, etcétera, cuando se entrevista directamente a las personas que guardan relación directa con la situación objeto del estudio (Bernal, 2018).

- Corresponde a información de primera mano.

- El autor escribe la información a partir de una experiencia personal.

- Se determina la proximidad en términos de tiempo, lugar y circunstancias del autor respecto al material que está describiendo.

- Es él informa de alguien que ha observado los sucesos por sí mismo (Hernández-Sampieri et al., 2021).

Las fuentes primarias primarias usadas en este proyecto consistieron en los documentos tanto físicos como digitales que la empresa RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. posee, son todos los activos de los procesos de la empresa con lo que actualmente se ejecutan los proyectos, así como entrevistas, procedimientos, plantillas entre otros que podemos citar:

- Entrevistas a los colaboradores de la organización: Es una conversación, generalmente entre dos personas, aunque pueden ser más. Las entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas.

- Procedimientos de trabajo internos de la organización: Son todos los activos de la organización que sean utilizados para la gestión de proyectos, para este caso pueden ser escritos como no escritos.

- Documentos históricos de proyectos: Cualquier información que se haya guardado en formato físico o digital de proyectos ya ejecutados.

- Plantillas y herramientas internas de la organización: Cualquier herramienta, formato físico o digital, que sea utilizada por la organización para la gestión de proyectos.

#### Fuentes secundarias

Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o las situaciones, sino que solo los referencian. Las principales fuentes secundarias, para la obtención de la información son los libros, las revistas, los documentos escritos (en general, todo medio impreso), los documentales, los noticieros y los medios de información (Bernal, 2018).

- El autor obtiene la información a través de otra persona, libro o material. (Hernández-Sampieri et al., 2021).

Dentro de las fuentes usadas en este proyecto consistieron en libros y artículos relacionados con la administración de proyectos que poseen información importante en cuanto a conceptos, características, métodos, investigaciones y experiencias en la gestión de proyectos.

Las fuentes secundarias usadas en este proyecto consistieron en:

- La Guía práctica de grupos de procesos (PMI, 2023): Es un documento formal que describe, métodos, procesos y practicas establecidas en la gestión de proyectos.

- Página web de la empresa RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L., posee información importante respecto a su marco estratégico.

El resumen de las fuentes de información que se utilizaron en este proyecto se presenta en la Tabla 1:

Tabla 1 
 Fuentes de información utilizadas

| Objetivos | Fuentes de Información |  |
| --- | --- | --- |
|  | Primarias | Secundarias |
| 1. Realizar un análisis de la situación actual del manejo de la administración de los proyectos en la empresa, con el fin de identificar las oportunidades de mejora los procesos para que sean rentables. | Entrevistas al personal RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. Documentos históricos de proyecto. | Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos – Guía del PMBOK, PMI |
| 2. Desarrollar los procesos de iniciación y planificación para asegurar una administración de proyectos eficaz, aclarando las expectativas, requisitos y necesidades de los involucrados, así como definir la estrategia de ejecución de los proyectos. | Entrevistas al personal RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. Apuntes de investigación. | Guía práctica de grupos de procesos (PMI, 2021) |
| 3. Desarrollar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución, monitoreo, control y cierre de proyectos para lograr el cumplimiento de los objetivos sin desviaciones significativas de la planificación realizada. | Entrevistas al personal RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. Apuntes de investigación. | Guía práctica de grupos de procesos (PMI, 2021) |
| 4. Definir los principales riesgos y desafíos que se presentan en la etapa de diseño para que se establezcan las metodologías que permitan monitorear adecuadamente estas restricciones. | Entrevistas al personal RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. Apuntes de investigación. | Guía práctica de grupos de procesos (PMI, 2021) |
| 5. Poner en práctica la metodología propuesta en un proyecto tipo de la empresa con el fin de demostrar su aplicabilidad | Entrevistas al personal RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. Apuntes de investigación. | Guía práctica de grupos de procesos (PMI, 2021) |

Nota: La Tabla 1 muestra las fuentes de información utilizadas, en correspondencia con cada objetivo, y según sean primarias o secundarias.

# Métodos de Investigación

La metodología es un instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico.

También se puede decir que el método de investigación es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados.

#### Método analítico-sintético

El método analítico según Ortega (2024) “es un procedimiento que descompone un todo en sus elementos básicos y, por tanto, que va de lo general a lo especifico. También es posible concebirlo también como un camino que parte de los fenómenos para llegar a las leyes”.

El método sintético “supone la reconstrucción resumida de un suceso como un camino hacia la comprensión de un fenómeno. Esto significa que plantea la posibilidad de tomar los puntos clave de algún fenómeno de interés y construir una versión “corta”” (Etecé, 2021, pag.72). Es decir, se presenta como un resumen, en el que se hace énfasis en ciertos elementos y se descartan otros considerados menos relevantes.

El método analítico-sintético. Este método implica tanto el análisis como la síntesis de un fenómeno o problema.

Por lo que se puede decir que el método analítico-sintético implica examinar, descomponer o estudiar minuciosamente una cosa, dividiéndola en sus partes constitutivas, la síntesis implica la reunión o unión de elementos para formar un todo.

En el contexto de la investigación, método analítico-sintético se utiliza para comprender un fenómeno o problema al descomponerlo en sus partes y luego sintetizar la información obtenida para lograr una visión más completa.

Según Adame (2016) el método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen.

Considerando las definiciones mencionadas, en esta investigación se utilizó este método, en el sentido que se investigó los elementos o conceptos básicos para elaborar una propuesta de metodología de gestión de proyectos, desde la definición del ciclo de vida del proyecto, las etapas o fases, metodologías de administración de proyectos, contratos de construcción de proyectos donde el cliente facilita el diseño. Además, es importante analizar la información por separado y unir el análisis como un todo para elaborar la propuesta de la metodología de gestión de proyectos y los elementos necesarios para completar la planificación de la ejecución, establecer herramientas y técnicas de monitoreo y control de la ejecución para completar los procesos de cierre de un proyecto exitoso, asumiendo las buenas prácticas de administración de proyectos que establece la Guía del PMBOK (PMI, 2021).

Asimismo, se utilizó herramientas para detallar la información del proyecto como el MS Project, plantillas de control de la EDT, presupuestos, informe final, síntesis del proyecto, ejecución del proyecto entre otros.

#### Método inductivo

Se utiliza el método inductivo partiendo de casos particulares para llegar a una proposición general. El uso del razonamiento inductivo fue y es de gran importancia en el trabajo científico en general, ya que consiste en la recolección de datos sobre casos específicos y su análisis para crear teorías o hipótesis.

      - Características del método inductivo

- Sigue la dirección de abajo hacia arriba, de lo particular a lo general.

- Parte de observaciones empíricas y luego construye teorías sobre lo observado.

- Esta limitado a la observación de los fenómenos.

- Sus conclusiones son probables y pueden llegar a ser falsas.

      - La observación en el método inductivo

La observación es uno de los aspectos clave en el método inductivo. La experiencia de los fenómenos es importante en las áreas científicas donde se recolectan datos de hechos y fenómenos observados, para llegar a una hipótesis o teoría general.

Para que el conocimiento científico tenga peso, es importante que se hagan numerosas observaciones sobre un hecho para que, si se dan condiciones similares, se pueda hacer una generalización. Además de la observación, el método inductivo utiliza la experimentación para conseguir los datos necesarios que llevan al planteamiento de una conclusión general (Filotenga 2018, p.7).

#### Método deductivo

El método deductivo “es aquel en el que la conclusión ya está contenida en las premisas. Es una deducción lógica, comprobable y certera” (Etecé, 2022). El método deductivo va de lo general a lo particular.

Según Etecé (2022) el método deductivo puede emplearse de dos maneras:

- Directa: parte de una única premisa que no es contrastada con otras a su alrededor. A esta premisa se la considera un axioma. Un axioma es el punto de partida de una teoría científica cuya verdad es compartida por la toda la comunidad académica.

- Indirecta: parte de un par de premisas, la primera contiene una afirmación universal y la segunda una particular. Del contraste entre ambas se obtiene la conclusión. Esto es lo que se considera como razonamiento lógico tradicional o silogismo y es la manera de garantizar la permanencia de la validez del razonamiento.

Según Arrieta (2018) es el método utilizado en las ciencias formales, como la lógica y la matemática.

Además, el razonamiento deductivo es clave en la aplicación de leyes a fenómenos particulares que se estudian en la ciencia. Es una forma jerárquica de razonamiento, ya que se parte de generalizaciones, que poco a poco se aplican a casos particulares.

Esto hace el método deductivo muy útil para producir conocimiento de conocimientos anteriores. También es práctico cuando es imposible o muy difícil observar las causas de un fenómeno, pero si aquellas consecuencias que produce.

En la Tabla 2, se pueden apreciar los métodos de investigación utilizados para el desarrollo de los objetivos definidos para este proyecto.

Se actualiza el enfoque metodológico combinando métodos cuantitativos y cualitativos. Para el Objetivo 5 se incorpora un Estudio de Caso con línea base y evaluación post‑implementación (PMI, 2021; ISO 21502, 2020).

Tabla 2
 Métodos de investigación por objetivo

| Objetivo específico | Método | Técnicas/Instrumentos | Fuentes | Indicadores de logro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Diagnóstico de situación actual | Descriptivo – Analítico | Entrevistas semiestructuradas; revisión documental; encuesta de madurez | Directores de proyecto; repositorio de proyectos; PMO | Nivel de madurez (escala 1‑5); brechas identificadas; % procesos formalizados |
| 2. Diseño de procesos de iniciación y planificación | Diseño Ingeniería de procesos | Workshops; EDT y cronograma patrón | Equipo multidisciplinario; normativa; lecciones aprendidas | % procesos definidos; % plantillas validadas; tiempo de ciclo planificación |
| 3. Procedimientos de ejecución, monitoreo y cierre | Investigación‑acción | Piloto de control integrado de cambios; tablero de KPIs; valor ganado | Proyecto piloto; reportes semanales; contratos | CPI/SPI ≥ 0.95; lead‑time de cambio; % entregables aceptados |
| 4. Riesgos y desafíos en diseño | Gestión de riesgos (ISO 31000:2018) | RBS; matriz PI; análisis Monte Carlo (opcional) | Diseño, consultores, reguladores, BIM model | Exposición total (EMV); % riesgos mitigados; reducción de colisiones BIM |
| 5. Aplicación práctica de la metodología (caso) | Estudio de caso explicativo | Línea base vs. real; auditoría de calidad; lecciones aprendidas | Proyecto tipo; cliente; dirección | Δ plazo/costo ≤ ±10%; satisfacción del cliente ≥ 85%; adopción de plantillas ≥ 90% |

Tabla 3 
 Métodos de Investigación Utilizados

| Objetivos | Métodos de Investigación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Método analítico-sintético | Método inductivo | Método deductivo |
| 1.Realizar un análisis de la situación actual del manejo de la administración de los proyectos en la empresa, con el fin de identificar las oportunidades de mejora los procesos para que sean rentables. | Se desarrollo un análisis de requerimientos y se presentó un documento según consideraciones del proyecto. | Sirvió para determinar las limitantes encontradas con respecto a la aplicación de la Guía práctica de grupos de procesos (PMI, 2021). | Se utilizó para sistematizar la información recopilada en entrevistas, revisión de la documentación de proyectos previos. |
| 2. Desarrollar los procesos de iniciación y planificación para asegurar una administración de proyectos eficaz, aclarando las expectativas, requisitos y necesidades de los involucrados, así como definir la estrategia de ejecución de los proyectos. | Con este método se obtiene la composición de todos los elementos que intervienen en los procesos, para diferenciar las fases, desarrollar las plantillas y técnicas necesarias. | Sirvió para delimitar las lecciones aprendidas de proyectos anteriores, EDT. | Permitió organizar los procesos y plantillas de forma sistematizada. |
| 3. Desarrollar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución, monitoreo, control y cierre de proyectos para lograr el cumplimiento de los objetivos sin desviaciones significativas de la planificación realizada. | Se investigo toda la información general que permita desarrollar el producto, con los estándares de calidad de la compañía o consideraciones de aceptación de este proyecto. | Se estudiaron las experiencias exitosas, lecciones aprendidas para implementar las mejoras en los procedimientos, técnicas y herramientas a utilizar en la metodología de gestión de proyectos. | Se utilizó un enfoque sistematizado en ejecución implementando un sistema de gestión de tareas para asignar y seguir las actividades. |
| 4. Definir los principales riesgos y desafíos que se presentan en la etapa de diseño para que se establezcan las metodologías que permitan monitorear adecuadamente estas restricciones. | Se desarrolló un análisis de requerimientos y se presentó un documento según consideraciones del proyecto. | Se reviso las buenas prácticas de la Guía práctica de grupos de procesos (PMI, 2021). | Permitió establecer indicadores clave de rendimiento (KPIs) para cada categoría de riesgo, categorizar y monitorear los principales riesgos y desafíos en la etapa de diseño, facilitando la gestión proactiva y eficaz de las restricciones del proyecto. |
| 5. Poner en práctica la metodología propuesta en un proyecto tipo de la empresa con el fin de demostrar su aplicabilidad | Se analizaron formatos y técnicas similares para adaptar la metodología propuesta. | En función a las revisiones de documentos y formatos se propuso mejoras adaptables a las herramientas ágiles. | Se analizaron artículos de opinión y propuestas de metodologías similares para aplicar u homologar este objetivo. |

Nota: La Tabla 3 muestra los métodos de investigación utilizados, en correspondencia con cada objetivo.  Autoría propia.

# Herramientas

Se definen técnicas y herramientas según el área de conocimiento, cuando se mencionan las herramientas de investigación, se hace referencia a los distintos tipos de recursos y medios que sirven para facilitar la tarea de recopilar información sobre un hecho o tema específico (PMI, 2021. p. 686).

Según Lledó (2019) las herramientas sirven para procesar esas entradas y de esa forma obtener salidas (p. 63), esta frase se refiere al medio por el cual, se logra cumplir con los entregables propuestos en los objetivos de la investigación.

Carter (2023) menciona que las herramientas de gestión de proyectos son una solución de software o conjunto de sistemas de software diseñados para ayudar a los equipos que participan en un proyecto. Ayudan a las personas y a los equipos a planificar proyectos, realizar un seguimiento de los resultados de determinadas tareas y gestionar los flujos de forma eficiente para obtener los mejores resultados de cada esfuerzo empresarial. Algunas herramientas que se consideran para ser utilizadas para recopilar y analizar información a lo largo del PFG:

- Técnicas de recopilación de datos: Utilizados para recopilar datos e información de diversas fuentes.

- Técnicas de análisis de datos: Utilizados para organizar, examinar y evaluar datos e información.

- Técnicas de representación de datos: Utilizadas para mostrar representaciones graficas u otros métodos utilizados para transmitir datos e información.

- Técnicas para la toma de decisiones: Utilizadas para seleccionar un curso de acción entre diferentes alternativas.

- Habilidades de comunicación: Se utilizan para transferir información entre los interesados.

- Habilidades interpersonales y de equipo: Se utilizan para liderar e interactuar de manera efectiva con miembros del equipo y otros interesados.

En la Tabla 4, se definen las herramientas utilizadas para cada objetivo propuesto.

Tabla 4 
 Herramientas utilizadas

| Objetivos | Herramientas |
| --- | --- |
| 1. Realizar un análisis de la situación actual del manejo de la administración de los proyectos en la empresa, con el fin de identificar las oportunidades de mejora los procesos para que sean rentables | Entrevistas Análisis de documentos Análisis de interesados Juicio de expertos |
| 2. Desarrollar los procesos de iniciación y planificación para asegurar una administración de proyectos eficaz, aclarando las expectativas, requisitos y necesidades de los involucrados, así como definir la estrategia de ejecución de los proyectos. 3. Desarrollar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución, monitoreo, control y cierre de proyectos para lograr el cumplimiento de los objetivos sin desviaciones significativas de la planificación realizada. 4. Definir los principales riesgos y desafíos que se presentan en la etapa de diseño para que se establezcan las metodologías que permitan monitorear adecuadamente estas restricciones. 5. Poner en práctica la metodología propuesta en un proyecto tipo de la empresa con el fin de demostrar su aplicabilidad. | Diagrama de flujo Hojas de verificación Matriz de asignación de responsabilidades Juicio de expertos Software de gestión de proyectos, para visualizar los KPIs Juicio de expertos Estimaciones Microsoft Project Lecciones aprendidas Métodos de comunicación Recopilación de datos Toma de decisiones Habilidades de comunicación Recopilación de datos Juicio de expertos Hojas de verificación |

Nota: La Tabla 4 muestra las herramientas utilizadas, en correspondencia con cada objetivo. Autoría propia.

# Supuestos y restricciones

La Guía del PMBOK (PMI, 2021) define supuestos y restricciones de la siguiente manera. Los supuestos del proyecto son factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderos, reales o ciertos sin necesidad de prueba o demostración. Mientras que las restricciones afectan todos los aspectos de la planificación del proyecto y son parte integral del proceso de gestión de riesgos. Es importante documentarlos y revisarlos periódicamente para asegurar su validez.

Por otro lado, las restricciones son como los límites o barreras que encontramos en el proyecto. Según Kerzner (2017), las restricciones representan los límites impuestos al proyecto que restringen sus opciones de desarrollo y que deben ser gestionadas para garantizar el éxito del proyecto.

Las restricciones según Lledó (2019) son “elementos que limitan al proyecto” (p. 96). La determinación de las restricciones describe las limitaciones relacionadas con el alcance y que limitan el proceder del Equipo del Proyecto. Las restricciones según el PMI (2021) se pueden presentar en el alcance, cronograma, costo, calidad, recursos y riesgos del proyecto, y promueve la priorización de estos para ser atendidos durante la ejecución del proyecto.

Los supuestos y restricciones, y su relación con los objetivos del proyecto final de graduación, se ilustran en la Tabla 5, a continuación.

Tabla 5 
 Supuestos y restricciones

| Objetivos | Supuestos | Restricciones |
| --- | --- | --- |
| 1. Realizar un análisis de la situación actual del manejo de la administración de los proyectos en la empresa, con el fin de identificar las oportunidades de mejora los procesos para que sean rentables. | Se cuenta con la documentación requerida para el desarrollo del proyecto. | Falta de experiencia en el desarrollo de metodologías de administración de proyectos. |
| 2. Desarrollar los procesos de iniciación y planificación para asegurar una administración de proyectos eficaz, aclarando las expectativas, requisitos y necesidades de los involucrados, así como definir la estrategia de ejecución de los proyectos | Se cuenta información suficiente y necesaria para realizar la propuesta de implementación de la metodología de gestión de proyectos. | Falta planificación de involucramiento de interesados para que no se vea afectado el alcance y calidad del proyecto. |
| 3. Desarrollar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución, monitoreo, control y cierre de proyectos para lograr el cumplimiento de los objetivos sin desviaciones significativas de la planificación realizada. | Facilitación de recursos para el desarrollo de las herramientas necesarias. | Utilizar exclusivamente el software existente en la empresa y no adquirir nuevos. |
| 4. Definir los principales riesgos y desafíos que se presentan en la etapa de diseño para que se establezcan las metodologías que permitan monitorear adecuadamente estas restricciones. | Se dispone de la información de los proyectos en ejecución actualmente. | Si no se obtiene la información en el tiempo adecuado afectara el alcance y el cronograma. |
| 5. Poner en práctica la metodología propuesta en un proyecto tipo de la empresa con el fin de demostrar su aplicabilidad. | Se define un marco de trabajo que guíe el desarrollo y la ejecución del proyecto de manera organizada y eficiente. | La falta de recursos, como tiempo, dinero o personal, puede limitar la implementación de la metodología. |

Nota: La Tabla 5 muestra supuestos y restricciones utilizadas en correspondencia con cada objetivo.   Autoría propia.

# Entregables

El PMI (2021), lo define como, cualquier producto, resultado, o capacidad de prestar un servicio único y verificable que debe producirse para terminar un proceso una fase o un proyecto. A menudo se utiliza más concretamente con relación a un entregable externo, el cual está sujeto a la aprobación por parte del patrocinador del proyecto o el cliente.

Entonces, un entregable puede ser:

- Producto: Un ítem de un componente (una porción más pequeña del proyecto, que se define para facilitar la gestión).

- Capacidad de prestar un servicio, por ejemplo: La función comercial que brinda apoyo a la producción o distribución.

- Resultado, que incluye resultados como, por ejemplo: Un sistema integrado, un proceso revisado, una organización reestructurada, pruebas, personal entrenado.

En la Tabla 6, se definen los entregables para cada objetivo propuesto.

Tabla 6 
 Entregables

| Objetivos | Entregables |
| --- | --- |
| 1. Realizar un análisis de la situación actual del manejo de la administración de los proyectos en la empresa, con el fin de identificar las oportunidades de mejora los procesos para que sean rentables. | Una comparación de los procesos de situación actual contra las mejores prácticas. |
| 2. Desarrollar los procesos de iniciación y planificación para asegurar una administración de proyectos eficaz, aclarando las expectativas, requisitos y necesidades de los involucrados, así como definir la estrategia de ejecución de los proyectos. 3. Desarrollar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución, monitoreo, control y cierre de proyectos para lograr el cumplimiento de los objetivos sin desviaciones significativas de la planificación realizada. 4. Definir los principales riesgos y desafíos que se presentan en la etapa de diseño para que se establezcan las metodologías que permitan monitorear adecuadamente estas restricciones. | Grupo de Proceso de inicio y planificación Documento con la propuesta de procesos, técnicas y herramientas para la ejecución, el seguimiento y control de los proyectos de diseño. Procesos del Grupo de Procesos de Ejecución, Monitoreo, Control y Cierre: Informe de los riesgos que se identifican Matriz de probabilidad e impacto respecto a resultados por evaluación de juicio de expertos. |
| 5. Poner en práctica la metodología propuesta en un proyecto tipo de la empresa con el fin de demostrar su aplicabilidad. | Plan de Implementación de la metodología Lean Project Delivery (LPD). Plan de capacitación bajo una metodología de desarrollo y ampliación del conocimiento, enfocado en desarrollar nuevas ideas. |

Nota: La Tabla 6 muestra los entregables del proyecto, en correspondencia con cada objetivo. Autoría propia.

# Desarrollo

# En un entorno empresarial cada vez más competitivo y dinámico, la gestión eficiente de proyectos se ha convertido en un factor clave para asegurar la sostenibilidad, rentabilidad y crecimiento de las organizaciones. La correcta administración de los proyectos no solo permite optimizar recursos, sino también alinear los resultados con los objetivos estratégicos de la empresa. El presente trabajo tiene como finalidad analizar y mejorar el manejo actual de la administración de proyectos en la empresa, identificando áreas de oportunidad que contribuyan a la implementación de procesos más efectivos y rentables.

# Para alcanzar este propósito, se propone una serie de objetivos que abordan desde el diagnóstico de la situación actual, hasta la implementación practica de una metodología adecuada para la gestión integral de proyectos. Se inicia con un análisis del estado actual de los procesos de administración de proyectos, con el fin de detectar oportunidades de mejora. Posteriormente, se desarrollan los procesos de iniciación y planificación, fundamentales para establecer una base sólida en la gestión de proyectos, asegurando una clara definición de expectativas y estrategias de ejecución.

# Se diseñan procedimientos, técnicas y herramientas especificas para las etapas de ejecución, monitoreo, control y cierre de proyectos, que permitan mantener el rumbo establecido durante la planificación. También se identifican los principales riesgos proponiendo metodologías de control que faciliten una supervisión oportuna de estos elementos críticos. Finalmente, se aplica la metodología propuesta a un proyecto tipo de la empresa, con el objetivo de validar su viabilidad y utilidad, siguiendo el enfoque metodológico sugerido por Vila (2019).

# Realizar un análisis de la situación actual del manejo de la administración de los proyectos en la empresa, con el fin de identificar las oportunidades de mejora los procesos para que sean rentables.

El interés de este proyecto final de graduación es buscar una de metodología ágil que se integre y adapte a la gestión de proyectos, principalmente enfocados en proyectos de pequeña a mediana escala donde las metodologías ágiles sean aplicables y las mismas puedan aportan un cambio positivo y una alternativa de valor ante la ya tradicional metodología predictiva de cascada que se utiliza mayormente en los proyectos de construcción.

Según análisis documental, y técnica de observación aplicadas, se puede evidenciar que, aunque existen algunos procesos y plantillas establecidos no siempre son utilizados, como se verá más adelante en los cuadros siguientes, y cuando se emplean se hace de formas distintas, dependiendo de cada director de proyecto. A cada proyecto, en el que la gerencia decide participar, se le confecciona una carpeta de información digital en la que se debe almacenar toda la información, tal y como se muestra en la Figura 7, ahí se pueden encontrar aspectos que van desde la invitación a participar, estudios de factibilidad, diseño entre otros. Sin embargo, normalmente las carpetas se completan o son alimentadas con los documentos correspondientes principalmente en las primeras actividades del proyecto (Gestión de invitación y documentación inicial para presentar oferta) y una vez iniciado, la información es escasa, en el resto de las subcarpetas.

Figura 6
Carpeta de estándar de proyecto de la empresa RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L.

Fuente: Base de datos de la empresa RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L.

En la Figura 6 se muestra la carpeta de un proyecto ya ejecutado por parte de la empresa RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. Dicha carpeta como se puede observar cuenta con 9 subcarpetas, las cuales a su vez poseen diferentes subcarpetas adicionales. Sin embargo, para este proyecto únicamente se van a analizar las carpetas correspondientes a los procesos realizados una vez que se tiene certeza de que el proyecto se va a ejecutar. Como se puede observar en la figura 6, las subcarpetas de la uno a la seis corresponden a la información previa, antes de tener certeza de la adjudicación del proyecto.

Se realizo un análisis con cinco proyectos de un total de 20 ejecutados entre 2018-2024, a los cuales se le analizaron las siguientes subcarpetas: formulario solicitud de proyecto, minuta de reunión, documentos varios, contrato, cronograma de trabajo y tabla de pagos. El análisis consistió en revisar si las subcarpetas estaban completas, vacías o tenían información incompleta, para determinar si la carpeta estaba incompleta se realizó la consulta en forma directa a la gerencia administrativa, los resultados se muestran a continuación en la tabla 6.

En la Tabla 7, se define el análisis de documentación en carpetas de la empresa RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L.

Tabla 7 
Documentación en carpetas de la empresa

| Nombre del proyecto | Formulario solicitud de Proyecto | Minuta de Reunión | Doc. Varios | Contrato | Cronograma de Trabajo | Tabla de Pago |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto: 067 Desarrollo Tuetal | Completa | Incompleta | Incompleta | Incompleta | Vacía | Vacía |
| Nombre del Proyecto: 068 Desarrollo Tuetal | Completa | Vacía | Vacía | Vacía | Completa | Vacía |
| Nombre del Proyecto: 069 Desarrollo Tuetal | Vacía | Vacía | Vacía | Incompleta | Vacía | Completa |
| Nombre del Proyecto: 070 Desarrollo Tuetal | Completa | Vacía | Incompleta | Completa | Completa | Completa |
| Nombre del Proyecto: 071 Desarrollo Tuetal | Completa | Vacía | Completa | Completa | Incompleta | Vacía |

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L.

En la Tabla 8 se presenta el Puntaje asignado según documentación completa en carpetas de la empresa RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L.

Tabla 8
 Puntaje asignado según documentación

| Nombre del Proyecto/subcarpetas | Puntaje | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto: 067 Desarrollo Tuetal. | 2.5 | 41.67% |
| Nombre del Proyecto: 068 Desarrollo Tuetal. | 2 | 33.33% |
| Nombre del Proyecto: 069 Desarrollo Tuetal. | 1.5 | 25% |
| Nombre del Proyecto: 070 Desarrollo Tuetal. | 4.5 | 75% |
| Nombre del Proyecto: 071 Desarrollo Tuetal. | 3.5 | 58.33% |
| Promedio |  | 46.66% |

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L.

Aunque la empresa tiene buena práctica de realizar una carpeta en donde se debe documentar toda la información del proyecto, vemos que, en la etapa posterior a la adjudicación, la cual es la etapa que se está analizando, solo se está documentando el 46.66% de la información de los procesos, plantillas y procedimientos que actualmente posee la organización, lo que denota poco seguimiento y control por parte de toda la organización respecto al manejo de la información de cada proyecto.

En conclusión, poder establecer una relación entre área de proyecto, presupuesto, tipo de cliente y sobre todo como se relacionan estos factores con el nivel de documentación, es complejo; sin embargo el gerente general de la organización admite que llevar una adecuada documentación del proyecto se torna necesario, incluso por aspectos legales y ante todo permite realizar análisis de datos reales sobre el accionar de cada proyecto, aspecto que ha sido complejo por el bajo nivel de documentación que se maneja y por la falta de rigurosidad adecuada.

#### Análisis de brechas

El apartado siguiente muestra una comparación, entre la situación actual de la organización, y la situación deseada según las buenas prácticas en gestión de proyectos, eso si identificando las brechas existentes. Este apartado, al igual que el resto del documento, ha sido dividido en grupos de proceso, con el fin de mantener el orden.

Para determinar la situación actual, se realizaron entrevistas con los involucrados en el área de gestión de proyectos en la organización y las buenas prácticas fueron determinadas por medio de las acciones normalmente aceptadas en la Guía práctica de grupos de procesos (PMI, 2021).

La Tabla 9 muestra un resumen de la situación actual y de la situación deseada, así como las respectivas brechas identificadas, todas correspondientes al grupo de proceso de inicio de la empresa RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L.

Tabla 9
 Análisis del inicio de proyectos

| Grupo de procesos | Situación actual | Situación deseada | Brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | El Gerente General comunica de forma verbal o por medio de correo electrónico al director de proyecto, la designación de un proyecto nuevo. Además, por los mismos medios brinda la información de algunos de los interesados. | Establecer un acta de constitución del proyecto, donde se mencione al director del proyecto designado, el personal que formará parte del equipo de trabajo, y una leve descripción del alcance del proyecto, que incluya las generalidades del proyecto, así como cualquier información que estime pertinente. Debe establecerse una matriz con los interesados, previamente identificados, con información necesaria para que el director de proyecto pueda establecer comunicación con ellos cuando así lo estime oportuno. | No existe un documento formal de inicio del proyecto. No existe un registro formal de partes interesadas. |

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de brecha de este grupo de procesos determinó que el proceso de inicio requiere sea formalizado, aunque se realizan algunas acciones, no existen procedimientos establecidos, las acciones que se realizan no quedan documentadas, el director de proyecto no cuenta con un respaldo formal en donde se apruebe el inicio del proyecto y se le dé un respaldo por parte de la organización.

En la Tabla 10, seguidamente se muestra un resumen de la situación actual y de la deseada, así como las respectivas brechas identificadas, todas correspondientes al grupo de proceso de planificación de la empresa RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L.

Tabla 10
 Diagnóstico del proceso de planificación

| Grupo de procesos | Situación actual | Situación deseada | Brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación | Los directores de proyectos reconocen que la planificación se realiza sobre la marcha y no existe un plan formal para la dirección del proyecto. Existen algunos procedimientos ya establecidos por la empresa, sin embargo, no se encuentran concentrados dentro de un documento formal. Los directores concuerdan que por la naturaleza de los proyectos y el rol que asume la empresa dentro de los mismos, existen algunos procesos que pueden dejar a un lado, sin embargo, hay aspectos fundamentales que no se planean formalmente como tiempo, recursos y adquisiciones. | Definir un plan de dirección de proyecto escrito, en donde se establezcan los procesos necesarios para dirigir y alcanzar el éxito del proyecto. La empresa debe iniciar con un plan ágil, que no represente una carga adicional al director del proyecto y que le permita posteriormente a la empresa ir abarcando poco a poco más procesos conforme se requieran. | _No se define una estructura de trabajo. _No se definen las actividades y recursos. _No hay planeación de las comunicaciones. _No se identifican ni se planean las respuestas al riesgo. |

Fuente: Elaboración propia.

Al no contar la empresa con procesos de planeación enfocados en la gestión de proyectos, sino basados en la experiencia de cada colaborador, se determina que la brecha existente en este grupo de procesos es uno de los principales problemas.

En la Tabla 11, se muestra un resumen de la situación actual y deseada, así como las respectivas brechas identificadas, todas correspondientes al grupo de procesos de ejecución, este proceso fue analizado considerando aspectos que fueron tomados en cuenta en los procesos de planificación.

Tabla 11 
Procesos de ejecución

| Grupo de procesos | Situación actual | Situación deseada | Brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecución | No existe un proceso de planificación definido, no se realiza un plan de dirección de proyecto formal, según indican los directores. Esto genera problemas, imprevistos, atrasos y reprocesos. | Obtener el equipo de trabajo deseado, ejecutar las adquisiciones a tiempo y de forma coordinada con el flujo de caja del proyecto, manejar la comunicación tal y como fue planeada. Desarrollar a lo largo del proyecto un repositorio de lecciones aprendidas. | Al no existir plan de proyecto, el proyecto se ejecuta según la experiencia de cada colaborador. _No se desarrollan las lecciones aprendidas. _La respuesta al riesgo es reactiva. . |

Fuente: Elaboración propia.

La ejecución del proyecto debe realizarse conforme a un plan de dirección de proyecto, no al día a día. Esta debe contemplar también la actualización de los documentos, de manera que siempre se encuentren actualizados y permitan que cualquier interesado pueda conocer el estado actual.

En la Tabla 12, se muestra un resumen de la situación actual y deseada, así como las respectivas brechas identificadas, todas correspondientes al grupo de procesos de monitoreo y control.

Tabla 12
 Procesos de monitoreo y control

| Grupo de procesos | Situación actual | Situación deseada | Brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoreo y Control. | Se dejan de lado procesos importantes como el seguimiento de las adquisiciones, recursos, interesados y comunicaciones. | Buen control del proyecto, dar seguimiento a que las actividades se realicen tal y como fueron previstas, anticipar posibles problemas, evitar sobrecostos y reprocesos. Controlar el seguimiento a las comunicaciones, adquisiciones y a los interesados, así como dar seguimiento y control a los cambios que se producen en la ejecución y documentar aprobaciones por parte del patrocinador. Controlar posibles riesgos que fueron detectados durante el proceso de planificación. | _Dar mayor relevancia a las comunicaciones del proyecto. _Controlar los riesgos. |

Fuente: Elaboración propia.

La gerencia es la más interesada en poder tener mayores controles y sobre todo mayor información estandarizada, que le permita generar rendimientos y establecer en cuáles aspectos se puede brindar mayor colaboración, con el único fin de tomar decisiones sustentadas en la propia información que surge del mismo proyecto.

En la Tabla 13, se muestra un resumen de la situación actual y deseada, así como las respectivas brechas identificadas, todas correspondientes al grupo de procesos de cierre.

Tabla 13 
Proceso de cierre

| Grupo de procesos | Situación actual | Situación deseada | Brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cierre | La empresa se enfoca en realizar los cierres financieros del proyecto. No se realiza un cierre en los contratos. Los directores no realizan procesos de transferencia de conocimiento al resto de los integrantes de la empresa. No existe un informe de cierre por parte del director. | Se debe realizar un cierre formal de todos los procesos o actividades necesarias para la finalización del proyecto. Se debe revisar aspectos de contratos, facturas, entre otros Además, se debe recopilar las lecciones aprendidas dentro del proyecto para compartir las enseñanzas con la organización. Deben de generarse los informes que sean necesarios para alimentar la empresa. | _Realizar el cierre de todos los procesos y mantener los debidos respaldos. _Documentar y compartir las lecciones aprendidas del proyecto. |

Fuente: Elaboración propia.

Los procesos de cierre deben existir una retroalimentación tanto al equipo del proyecto como a los demás colaboradores de la organización para evitar que se repitan situaciones desfavorables en los proyectos. Los directores de proyecto ven el cierre del proyecto como las actividades de culminación del entregable.

# Desarrollar los procesos de iniciación y planificación para asegurar una administración de proyectos eficaz, aclarando las expectativas, requisitos y necesidades de los involucrados, así como definir la estrategia de ejecución de los proyectos.

En este apartado se describe el Plan de Implementación de la metodología Lean Project Delivery (LPD) para Rivata Arquitectura, con el objetivo de reducir tiempos de ejecución, mejorar el control de los proyectos y aumentar la rentabilidad general. Esta metodología se centra en la creación de valor para el cliente, la eliminación de desperdicios y la mejora continua en todos los procesos de proyectos.

#### 4.2.1 Plan de capacitación para entrenar a los interesados en esta metodología

El proceso de capacitación es fundamental para la implementación y el desarrollo de nuevas metodologías y nuevos procesos en las organizaciones. La capacitación debe ser una inversión necesaria y obligatoria dentro de los activos y los procesos de las empresas. La capacitación debe ser un proceso continuo, la tecnología y los conocimientos no cesan de cambiar y de desarrollarse, por lo que obliga a las organizaciones a mantenerse actualizadas con el conocimiento de nuevas y diferentes maneras de hacer las cosas. Una planificación adecuada de los procesos de capacitación dentro de una organización requiere de políticas de capacitación permanente y respaldada por los altos mandos. Los lideres deben ser los primeros interesados en su propia formación y los responsables en capacitar al personal a su cargo.

#### 4.2.2 Objetivos del plan de capacitación.

Objetivo General:

- Preparar a los miembros de la organización para la ejecución de proyectos bajo los conceptos y metodologías ágiles.

Objetivos Específicos:

- Implementación de la metodología Lean Project Delivery (LPD) para la gestión de proyectos.

- Desarrollar, actualizar y mejorar los conocimientos y habilidades del personal clave.

- Desarrollar una cultura y ambiente dentro de mejora continua.

#### 4.2.3 Beneficios de los procesos de capacitación en las organizaciones e individuos.

En las organizaciones:

- Mejora la relación jefes y subordinados.

- Levanta la moral de los trabajadores.

- Disminuye la necesidad de supervisión.

- Mejora la estabilidad organizacional y su flexibilidad.

En los individuos:

- Incentiva la creatividad individual y grupal.

- Desarrolla el conocimiento individual y grupal

- Mejora la comunicación dentro de los equipos de trabajo.

- Enseña a las personas a resolver problemas y a tomar decisiones.

#### 4.2.4 Estrategia y propuesta de plan de capacitación para la implementación de la metodología Lean Project Delivery (LPD).

El plan de capacitación debe desarrollarse bajo una metodología de desarrollo y ampliación del conocimiento, enfocado en desarrollar nuevas ideas. El proceso de capacitación debe asegurar que el personal involucrado en el proceso desarrolle nuevos conocimientos que le permita generar eficiencias y aumentar la productividad en las funciones que desempeña.

Se propuso una matriz para la programación e implementación de las capacitaciones en las organizaciones que consideren implementar, no solo la metodología propuesta, si no, cualquier otro proceso, política, metodología, herramienta u otro procedimiento que considere necesario incorporar a la organización.

Para las capacitaciones se propuso el siguiente formato para organizar, programar, ejecutar y dar seguimiento a los procesos de capacitación planteados. En la Tabla 13 se muestra la matriz para la planificación, seguimiento y control de los procesos de capacitación.

Tabla 14
 Formato de Matriz para los procesos de Capacitación

| Objetivo | - Sensibilizar al equipo en la metodología Lean Project Delivery. Conocer herramientas conceptos clave para reducir desperdicios. - Desarrollar competencias practicas aplicables a proyectos reales. - Fortalecer la colaboración y la gestión integrada del proyecto. |
| --- | --- |
| Agenda del Taller Hora 9:00 – 9:30 | Tema: Introducción a LPD y objetivos. Metodología: Presentación interactiva. Responsable: Facilitador |
| Agenda del Taller Hora 9:30 – 10:30 | Tema: Principios Lean y mapa de desperdicios. Metodología: Exposición + dinámicas. Responsable: Facilitador |
| Agenda del Taller Hora 10:30 – 11:00 | Descanso |
| Agenda del Taller Hora 11:00 – 12:30 | Tema: Diseño colaborativo (Last Planner System, PPC). Metodología: Simulación grupal. Responsable: Equipo |
| Agenda del Taller Hora 12:30 – 13:30 | Almuerzo |
| Agenda del Taller Hora 13:30 – 14:30 | Tema: Planeación Ejecutiva y Control visual Metodología: Caso práctico. Responsable: Equipo |
| Agenda del Taller Hora 1430 – 16:00 | Tema: Ejecución en proyectos activos. Metodología: Taller con ejemplos reales. Responsable: Equipo |

Fuente: Elaboración propia.

#### 4.2.5 Mapa de Procesos del Proyecto Bajo LPD

Fase 1: Diagnóstico Interno y sensibilización

- Objetivo: Entender el estado actual de la empresa y del proceso de proyectos.

- Acciones:

- Mapeo de procesos existentes.

- Identificación de desperdicios.

- Taller introductorio de LPD para el equipo.

- Duración: 2 a 3 semanas.

- Resultado esperado: Equipo sensibilizado y con un primer entendimiento del enfoque Lean.

Fase 2: Diseño del Modelo Lean Personalizado

- Objetivo: Adaptar los principios Lean al contexto Rivata.

- Acciones:

- Desarrollo del Mapa del Valor Ideal para visualizar como deberá fluir el trabajo sin desperdicios.

- Creación del Manual Operativo LPD v1.0 con lineamientos claros.

- Taller práctico para validar el modelo con el equipo.

- Duración: 3 semanas.

- Resultado esperado: Modelo base de operación Lean definido y aceptado.

Fase 3: Capacitación y Desarrollo de Competencias

- Objetivo: Asegurar que el equipo posea las competencias necesarias para operar bajo LPD.

- Acciones:

- Programa modular de capacitación (simulaciones, casos prácticos).

- Enfoque en herramientas colaborativas, gestión visual, control de flujo y métricas.

- Duración: 1 mes.

- Resultado esperado: Equipo con habilidades prácticas y alineado a la nueva tecnología.

Fase 4: Implementación Piloto en Proyectos Activos

- Objetivo: Aplicar el modelo en proyectos reales de forma controlada.

- Acciones:

- Selección de 1-2 proyectos estratégicos para prueba piloto.

- Aplicación de LPD en fases de diseño, coordinación y ejecución.

- Seguimiento semanal con reportes y ajustes.

- Duración: 2 a 4 meses.

- Resultado esperado: Validación practica del modelo y generación de datos de desempeño.

Fase 5: Estabilización y Escalamiento

- Objetivo: Consolidar la metodología y expandirla al resto de los proyectos.

- Acciones:

- Estandarización de plantillas, reportes y seguimiento.

- Auditorías internas.

- Acompañamiento en proyectos activos.

- Duración: Continua.

- Resultado esperado: Cultura Lean establecida y replicable en toda la organización.

La implementación de Lean Project Delivery (LPDS) en Rivata Arquitectura permitirá profesionalizar y sistematizar el proceso de proyectos, reduciendo desperdicios, mejorando la colaboración y generando mayor valor para el cliente e inversionistas. Este plan es una guía estructurada para una transición ordenada hacia un modelo operativo más eficiente y rentable.

#### 4.2.6 Procesos de Diseño

Este proceso pretende mejorar la planificación de los proyectos, así como también ayudar a controlarlos. Se inicia con una revisión de los principales documentos del proyecto para determinar cuáles son los entregables del proyecto, identificar las actividades necesarias para hacer realidad los entregables, ajustarse al cronograma y fechas establecidas.

En la Figura 7 se muestra los procesos de diseño

Figura 7 
Procesos de diseño

Fuente: elaboración propia

#### 4.2.7 Procesos de iniciación y planificación.

Este proceso de iniciación y planificación de los proyectos, son fundamentales en la gestión de proyectos. La iniciación implica la primera toma de contacto con el proyecto, donde se designa al equipo y se establece una relación con el cliente. La planificación, por otro lado, es la fase estratégica que establece los objetivos, asigna recursos y elabora un plan detallado

En la Tabla 15 se muestra los procesos de iniciación y planificación.

Tabla 15
 Formato de iniciación y planificación.

| Desarrollo: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Actividad | Descripción de la actividad | Responsable | Registro/Formatos |
| 1 | Metodología de documentación | Para estos prroyectos se deberá realizar la siguiente documentación. Documentación de inicio. Acta constitutiva. Directorio de interesados. Dcumentación de planificación. Plan de implementación. Documentación de seguimiento y control. Minutas de reunión Lecciones aprendidas. Encuesta de satisfacción. | Gerente de proyecto |  |
| Etapa de Inicio |  |  |  |  |
| 2 | Asignación del proyecto | Después de ingresar el proyecto y clasificarse, el gerente de la PMO asignará al gerente de proyecto, responsable de gestionar el proyecto. | Gerente de la PMO |  |
| 3 | Solicitud de documentación a Gestión Comercial | El departamento de comercial brindará la siguiente información generada en la venta: -Alcance. -Oferta económica. -Planos. | Gestión Comercial Gerente de proyecto |  |
| 4 | Acta Constitutiva | Para iniciar el proyecto se elabora el acta constitutiva con la siguiente información: Aspectos generales del proyecto. Responsables en el proyecto. Alcances del proyecto. El acta al finalizarse se deberá enviar al gerente de PMO para su revisión y aprobación. Si no fuera aprobada, se realizará las modificaciones necesarias y se volverá a enviar para su aprobación. | Gerente de proyecto Gerente de la PMO | Acta de constitutiva |
| 5 | Reunión de kick-off | Para todos los proyectos, sin importar su metodología siempre se realizará la reunión de kick-off. En donde el gerente de proyecto convoca a la reunión de kick-off, Se invitará a los responsables de los siguientes departamentos: -Coordinador de proyectos -Comercial y Preventa. -Finanzas. En donde se analizan temas tales: -Alcance. -Tiempos de entrega del proyecto. -Disponibilidad de recurso humano. -Formas de pago. Cada uno de los acuerdos de los temas vistos en la reunión quedarán documentados en la minuta de reunión y esta se enviará por correo electrónico a cada uno de los participantes. | Gerente de proyecto | Minuta de reunión de Kick off Presentación de la reunión de Kick off |
| 6 | Solicitud de recursos | El coordinador de proyectos analizará con base en las especificaciones técnicas de la solución vendida, el personal técnico necesario para la implementación. Para los proyectos, el gerente de proyecto en conjunto con el coordinador de proyectos, revisarán en la reunión de kick-off el recurso técnico necesario para ejecución del proyecto, lo cual quedará documentada en la minuta de reunión del kick-off. | Gerente de proyecto Coordinador de proyectos | Minuta de reunión de Kick off Presentación de la reunión de Kick off |
| 7 | Directorio de interesados | El gerente de proyecto elaborará el directorio con la información los contactos de los involucrados en el proyecto, cliente, Rivata Arquitectura y terceros. | Gerente de proyecto | Directorio de interesados |
| 8 | Evaluación del directorio de interesados | Se indentificará los interesados del proyecto y se analizaran sus expectativas y rol dentro del proyecto. Esto en función de la creación de una estrategía efectiva para la gestión adecuada de cada uno de los involucrados y gestión de la información del proceso. | Gerente de proyecto | Evaluación del directorio de interesados |
| Etapa de Planificación |  |  |  |  |
| 9 | Planificación | Se analiza la cargabilidad de los recursos y sus capacidades tecnicas para la asignación a cada uno de los proyectos asignados. Se realiza la documentación de inicio respectiva de los proyetos: Proyecto metodología completa: -Matriz de trazabilidad de requerimientos -Diccionario del EDT. -Matriz de comunicación. -Matriz de riesgo. | Gerente de proyecto |  |
| 10 | Matriz de trazabilidad de requerimiento | Se identificarán cada uno de los requerimientos del proyecto, para así obtener información necesaria para el adecuado desarrollo y finalización de cada uno de ellos. Esta información la obtendremos de los documentos generados de la venta del proyecto, así como el cartel licitatorio. Al final del proyecto todos los estatus de la matriz deben estar cerrados. | Gerente de proyecto | Matriz de trazabilidad de requerimiento |
| 11 | Diccionario del EDT | Una vez realizada la EDT del proyecto, se elaborá el diccionario de los paquetes de trabajo generados en la estructura de desglose de trabajo. Para la realización del diccionario del EDT, se le solicitará la colaboración al Coordinador de proyectos para completarlo. | Gerente de proyecto Coordinador de proyectos | Diccionario del EDT |
| 12 | Matriz de comunicación | En esta matriz se indican los documentos del proyecto, quien es el responsable de elaborar y enviar el documento, la frecuencia con la que serán enviados y los interesados de recibir el documento. | Gerente de proyecto | Matriz de comunicación |
| 13 | Matriz de riesgos y respuesta | Se identificarán todos los riesgos posibles asociados al proyecto, se clasifican por la probabilidad de materializarse, por el impacto y consecuencias. Cada riesgo tendrá un responsable de llevar acabo el plan para lograr mitigar la materialización y posibles consecuencias. En matriz se solicitará la colaboración del Coordinador de proyectos para poder identifcar todos los riesgos de la parte técnica del proceso. Al final del proyecto se deben indicar todos los riesgos que se materializaron y si se lograron mitigar. Al final del proyecto todos los riesgos deben estar cerrados. | Gerente de proyecto Coordinador de proyectos | Matriz de riesgos y respuesta |
| 14 | Plan de proyecto | En el plan de proyecto se indican los objetivos, alcances, entregables, criterios de aceptación, exclusiones, factores críticos de éxito, organización del proyecto, requisitos del proyecto, entre otros. Documentos como la matriz de comunicación, la matriz de riesgos, el plan de implementación. Este plan de proyecto deberá ser primeramente aprobado por el gerente de la PMO. En caso de no ser aprobado se realizarán las modificaciónes respectivas. Una vez con el visto bueno de la PMO, este plan será presentado al cliente para su aprobación. En caso de no ser aprobado por el cliente, se realizarán las modificaciones necesarias. | Gerente de proyecto Gerente de la PMO Coordinador de proyectos | Plan de proyecto |
| 15 | Administración del presupuesto | El gerente de proyecto realizará el presupuesto del proyecto con la información enviada por comercial y preventa | Gerente de proyecto | Formato de administración del presupuesto |

Fuente: Elaboración propia.

# Desarrollar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución, monitoreo, control y cierre de proyectos para lograr el cumplimiento de los objetivos sin desviaciones significativas de la planificación realizada.

#### Grupo de Iniciación – Integración del Business Case

En el marco de la metodología de gestión de proyectos para la empresa RACC RIVATA ARQUITECTURA S.R.L., se propone que todo el proyecto inicie con la elaboración de un Business Case o análisis de valor. Este documento constituye la base para la toma de decisiones estratégicas, ya que permite evaluar la viabilidad, beneficios esperados y alineación con los objetivos organizacionales.

El Business Case debe contemplar lo siguiente:

- Justificación del proyecto: problema u oportunidad que se busca atender.

- Análisis de valor: beneficios tangibles e intangibles que generara el proyecto, así como su impacto en la empresa.

- Costos y estimación preliminar de recursos: inversión requerida y posibles limitaciones.

- Riesgos iniciales: identificación de amenazas y oportunidades en etapas tempranas.

- Alternativas de solución: evaluación de diferentes enfoques para determinar la mejor opción.

- Criterios de éxito: indicadores que permitirán validar si el proyecto cumple con las expectativas.

La integración de este análisis garantiza que solo los proyectos con justificación clara, valor agregado y coherencia con la estrategia empresarial sean autorizados, optimizando así el uso de recursos y evitando iniciativas de bajo impacto.

#### Grupo de Planificación – Integración de Planes Subsidiarios

Dentro de la metodología de gestión de proyectos propuesta para RACC RIVATA ARQUITECTURA S.R.L., el grupo de planificación de garantizar que todos los planes subsidiarios se integren de manera coherente en un plan de gestión del proyecto.

El plan de gestión del proyecto se constituye como el documento que centraliza la planificación de las diferentes áreas de conocimiento, asegurando consistencia y alineación con los objetivos de la organización.

Los planes subsidiarios que deben consolidarse son los siguientes:

- Plan de gestión del alcance: define los entregables, requisitos y criterios de aceptación.

- Plan de gestión del cronograma: establece la línea base de tiempo y el control de hitos.

- Plan de gestión de costos: detalla estimaciones, presupuesto aprobado y control de gastos.

- Plan de gestión de la calidad: define estándares, métricas y mecanismos de aseguramiento.

- Plan de gestión de las comunicaciones: organiza el flujo de información entre los interesados.

- Plan de gestión de adquisiciones: establece procesos de compra, contratación y proveedores.

- Plan de gestión de interesados: analiza expectativas y estrategias de participación.

Con esta integración, el plan de gestión del proyecto se convierte en la guía principal para la ejecución, seguimiento y control, reduciendo la dispersión de la información y aumentando la probabilidad de éxito en los proyectos.

#### Grupo de procesos de ejecución

El grupo de procesos de ejecución está compuesto por todos los procesos que deben realizarse para completar el trabajo definido en el plan de la dirección del proyecto. Este grupo de procesos implica coordinar personas y recursos, gestionar las expectativas de los interesados, gestionar la calidad, manejar los riesgos, ejecutar las adquisiciones, así como integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan para la dirección del proyecto.

Los procesos de ejecución son los procesos en donde se lleva a cabo el mayor consumo del presupuesto del proyecto, además dependiendo del tipo de proyecto, es donde se consume la mayor parte del tiempo. Dentro de la organización, la ejecución del proyecto generalmente se realiza teniendo como único insumo los planos del proyecto, no se documenta ningún aspecto del proyecto, no existe un cronograma que permita medir los rendimientos, las adquisiciones del proyecto se llevan de forma desordenada, y no se realiza una gestión de cobro oportuna que permita un flujo de caja. Para los procesos de ejecución se identificaron las siguientes actividades:

- Dirigir el equipo de trabajo y establecer las condiciones del proyecto.

- Documentar y actualizar la información del proyecto.

- Realizar las adquisiciones.

- Presentar tablas de pago.

Para garantizar que la experiencia adquirida en cada proyecto se convierta en un activo estratégico para la empresa, se propone implementar un modelo de gestión del conocimiento. Este modelo permitirá capturar, organizar y reutilizar la información generada durante la ejecución de los proyectos de manera eficiente.

Las acciones propuestas son:

- Lecciones aprendidas en tiempo real:

- Durante la ejecución de cada fase, se debe registrar de forma continua los problemas encontrados, las soluciones aplicadas y las innovaciones realizadas.

- Este registro dinámico evita que la información valiosa se pierda al esperar hasta el cierre del proyecto.

- Repositorio digital de proyectos:

- Centralizar en una plataforma digital (intranet, nube corporativa) todos los entregables, informes, diagramas, base de datos y formatos utilizados.

- El repositorio debe contar con mecanismos de clasificación y búsqueda para facilitar el acceso a la información por parte de los equipos futuros.

- Transferencia de conocimiento al finalizar el proyecto:

- Vincular este conocimiento con la capacitación del personal y con la estandarización de procedimientos internos.

- Integrar en la base de procesos de la empresa las prácticas más efectivas, las lecciones aprendidas y las recomendaciones de mejora.

Con este enfoque, RACC RIVATA ARQUITECTURA S.R.L., fortalecerá su memoria organizacional, reducirá riesgos y aumentará la eficiencia en la gestión de nuevos proyectos.

#### Grupo de procesos de monitoreo y control

El grupo de procesos de monitoreo y control está compuesto por todos los procesos que buscan garantizar que todas las actividades se desarrollen como fueron planteadas, y se cumplan con los objetivos del proyecto. Deben velar por garantizar que se realicen los cambios que necesarios en la planeación para obtener los entregables deseados a tiempo y en el costo previsto.

El mayor beneficio, en este grupo de procesos, es poder comparar de forma periódica el desarrollo y desempeño del proyecto con la línea base establecida en el plan, poder llevar el pulso del proyecto, e identificar si existen áreas que requieran mayor atención. Los procesos de monitoreo y control de la organización son basados en aspectos económicos, debido a que el Departamento Administrativo sugiere algunos procedimientos, sin embargo, es importante dar seguimiento al proyecto desde múltiples ámbitos. La empresa al no desarrollar un plan de trabajo documental no tiene como comparar la ejecución. El monitoreo se realiza básicamente en aspectos de calidad del entregable, sin prestar atención a los cambios, al tiempo ni al costo, y mucho menos a factores externos del proyecto. Por lo anterior dentro de las necesidades de la organización deben considerarse las siguientes actividades:

- Controlar el alcance, tiempo y costo del proyecto.

- Validar y documentar los cambios del proyecto.

- Monitorear el trabajo del proyecto.

- Controlar los riesgos.

- Dar seguimiento a los procesos de pagos.

#### Indicadores en proyectos

Todo proyecto puede tener diferentes tipos de indicadores según la necesidad que se requiera. Existen indicadores para la gestión del riesgo, calidad, costo y tiempo, entre otros, sin embargo, el valor ganado (Earned Value Managemente: EVM), se ha vuelto uno de los métodos mas populares en los últimos tiempos.

La gestión del valor ganado integra medidas de alcance, costo y cronograma. Parte de un diseño inicial de costes y calendario popularizado con el nombre de la línea base y sobre ella se mide la consecución de los hitos de proyecto y su ubicación en el calendario (Cervera Ruiz, 2014).

Algunos de los conceptos claves que nos permiten calcular el valor ganado son los siguientes:

PV: Valor Planeado (Planned Value: PV) Costo estimado de los recursos. Línea base.

EV: Valor Ganado (Earned Value: EV) Valor real del trabajo en una fecha definida.

AC: Costo Real del trabajo desarrollado a una fecha definida.

SPI: Índice de desempeño del cronograma (Schedule Performance Index) = EV/PV

CPI: Índice de desempeño del costo (Cost Performance Index) = EV/AC

BAC: Costo presupuestado hasta la terminación (Budget Cost at Completion) Presupuesto total del proyecto.

SV: Varianza del cronograma (Schedule Variance): EV-PV, permite determinar diferencias del proyecto respecto al tiempo.

CV: Varianza del costo (Cost Variance): EV-AC, permite determinar diferencias del valor del proyecto respecto al Costo.

El EVM reintroduce y destaca la importancia de analizar el elemento tiempo en las actualizaciones del estado del proyecto. El tiempo es importante, ya que se convierte en la base para determinar la cantidad de trabajo que debe llevarse a cabo en determinados puntos (Pinto, 2015).

#### Formatos necesarios para guiar a los usuarios en el uso de la metodología propuesta para los proyectos en la empresa RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L.

Todo proyecto que se ejecute debe mantener un estándar en procedimientos y formatos, indiferentemente la metodología que se utilice en la gestión de un proyecto, un equipo de proyecto requiere de formatos estandarizados y aprobados por la organización. Gracias a estos formatos o documentos, todos los interesados en los proyectos estarán en sintonía sobre que documentos o herramientas a utilizar. Los equipos de proyecto trabajarán con mayor fluidez y comunicación si estos estandarizan sus formatos. Para esta metodología se propuso el siguiente formato para lograr una mayor sinergia, visualización y comunicación entre el equipo de trabajo y demás involucrados del proyecto.

Como estructura base se tomó el tablero de Kanban como herramienta principal para la visualización, el seguimiento y control de todas las tareas. En la figura 8 se muestra la estructura del tablero propuesto.

Figura 8 
 Formato de tablero en SBD

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por RIVATA ARQUITECTURA.

El tablero propuesto, es un tablero físico, ubicado en oficina del equipo del proyecto, asigna cinco columnas, designadas; Backlog (pila de tareas), Planificación, En proceso, En proceso con problema, Terminado y Retroalimentación respectivamente. La propuesta de tablero define la prioridad de asignación de requisitos, de planificación de tareas y ejecución de las mismas, siendo las partes altas del tablero las que representan una mayor prioridad de atención. El avance en el tiempo es lineal, el tiempo no se puede resolver, sin embargo, las tareas si se pueden mover libremente entre columnas según así lo defina el equipo de proyecto.

Las tarjetas en Kanban son un componente esencial de la metodología SBD, herramientas o artefactos de gestión del trabajo que ayudan a visualizar las tareas, ver el trabajo en curso y mostrar y comunicar de forma visual y directa el avance físico del proyecto. Cada tarjeta representa un único elemento de trabajo a medida que se mueve por varias fases que se reproducen en el tablero. En las figuras 9 y 10 se muestran los formatos propuestos para las tarjetas. Inicialmente se muestra el formato para la tarjeta a utilizar en la columna de Backlog y posterior el formato a utilizar en la columna de planificación, proceso y terminado.

Figura 9
 Formato de Tarjeta Backlog en SBD

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por RIVATA ARQUITECTURA.

A partir de la etapa de planificación, tanto la tarjeta de requisitos como la tarjeta de actividad, se desplazan en conjunto conforme el avance de la tarea en tablero.

Figura 10
 Formato de Tarjeta Actividad en SBD

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por RIVATA ARQUITECTURA.

Las tarjetas contienen información relevante sobre tiempo, alcance y responsable. Las tarjetas permiten a los equipos visualizar de forma directa, información importante sobre los elementos de trabajo. Las tarjetas incentivan a los equipos a establecer metas claras para cada columna del tablero o fase del proyecto. Las tarjetas facilitan el seguimiento del plazo, que es el tiempo que tarda un elemento de trabajo en pasar por todas las fases.

#### Grupo de procesos de cierre

El grupo de procesos de cierre está compuesto por todos los procesos necesarios para finalizar todas las actividades del proyecto. Antes de cerrar el proyecto se debe revisar que todos los requisitos se han desarrollado y que el entregable o entregables cumplen con los objetivos. La importancia del cierre del proyecto, más allá de cerrar formalmente los contratos y compromisos legales, radica en el aprovechamiento de toda la información y la experiencia adquirida durante el proyecto. Si el cierre se lleva a cabo y el equipo no trasmite lo aprendido, no se tendrá la oportunidad de hacer evaluaciones y obtener los aprendizajes claves que garanticen que los aportes correspondientes sean transferidos para otros proyectos.

La organización no realiza procesos de cierre formalmente establecidos, por lo que no existe en la mayoría de los casos revisados documentación del cierre, los contratos no cierran, no se hace finiquito del proyecto, y no comparten lecciones aprendidas con el resto de la organización, estas revisiones se dejan de lado y pueden acarrear problemas futuros. Dentro de este proceso deben realizarse las siguientes actividades:

- Realizar el cierre financiero del proyecto.

- Realizar informe de cierre y presentar lecciones aprendidas.

Con el objetivo de fortalecer la gestión interna de RACC ARQUITECTURA S.R.L., se propone institucionalizar un proceso de transferencia de conocimiento al cierre de cada proyecto. Este mecanismo permitirá que los proyectos finalizados enriquezcan la base de procesos de la empresa, generando un ciclo de mejora continua.

Las acciones propuestas son las siguientes:

- Documentación estructurada: recopilar y almacenar todos los entregables relevantes, diagramas, bases de datos y reportes técnicos.

- Lecciones aprendidas: registrar tanto las buenas practicas como los errores y dificultades encontradas, junto con las soluciones aplicadas.

- Retroalimentación: integrar las observaciones de clientes y del equipo para fortalecer los procesos de diseño y gestión.

- Estandarización: identificar procesos repetibles que puedan convertirse en procedimientos organizacionales.

- Base de conocimiento: mantener un repositorio accesible para todos los miembros de la organización, que facilite la reutilización en futuros proyectos.

De esta manera, la empresa podrá trasformar la experiencia acumulada en capital organizacional, reduciendo riesgos, optimizando tiempos y mejorando la calidad de los proyectos futuros.

#### Compromiso con la empresa

Para impulsar la cultura organizacional dentro de la organización es necesario lograr que exista un alto compromiso con la organización por parte de todo el personal, desde la gerencia, hasta los puestos operativos y técnicos.

En la tabla 16, se propone algunas actividades con sus respectivas acciones, lo anterior con el objetivo de mejorar el compromiso de los colaboradores en la organización.

Tabla 16 
Propuestas y acciones para mejorar el compromiso organizacional

| Propuesta | Acciones |
| --- | --- |
| Dar más apoyo y empoderamiento a los directores de proyecto: De esta manera cada director de proyecto sentirá pertenencia dentro de la organización y desempeñará su rol de forma más motivada. | Realizar una capacitación dirigida a los directores de proyecto, sobre la gestión profesional en proyectos. |
| Fomentar la participación más activa dentro de cada proyecto por parte de los departamentos administrativos: La idea es que en la medida de lo posible se participe a los empleados administrativos en los proyectos de forma más activa, una simple visita al proyecto puede cambiar la forma de ver las cosas de un empleado de oficina. | Durante el desarrollo del proyecto se incluirá dentro del cronograma 3 visitas por parte del personal administrativo. |
| Incentivar a los empleados, no necesariamente por medios económicos: La empresa actualmente promueve los incentivos económicos únicamente a los directores de proyectos, esos incentivos deben de equilibrarse al resto de la organización, los incentivos pueden ser reconocer y compartir sus lograr, brindar permisos. | Establecer como política de la organización un plan de incentivos. Quedará a decisión de la gerencia que tipo de incentivos. Identificar los puestos claves de la organización y brindar de forma periódica una charla motivacional, que pueda ser replicada al resto de los equipos de trabajo. |
| Fomentar la comunicación abierta: Establecer una comunicación directa con los funcionarios mejora el compromiso y promueve la seguridad en la organización. | Durante el desarrollo del proyecto, establecer reuniones mensuales entre la gerencia, los directores de proyecto y algunos de sus colaboradores, para fomentar la comunicación. |

Fuente: Elaboración propia.

#### Modelo de procesos

Con el objetivo de que la organización mejore su eficiencia en cuanto a la gestión de proyectos, es necesario iniciar con un enfoque por procesos que le permita a la organización estandarizar su gestión. Establecer un modelo de gestión por procesos, traerá múltiples beneficios a la organización como, por ejemplo:

- Facilitar el seguimiento de los proyectos: Mantener un proceso estandarizado, brindará una mejor plataforma para comprensión sobre el estatus del proyecto.

#### Identificación de los procesos dentro de los grupos de procesos del proyecto

Dentro del modelo, se identificación 10 procesos que conforman un proyecto dentro de la organización. Estos procesos ordenan la gestión de proyectos y aunque requieren un nivel de esfuerzo mayor al inicio, una vez puesto en marcha facilitará considerablemente la gestión del proyecto y permitirá a la gerencia determinar aspectos de mejora. Los procesos conforman el modelo son los siguientes:

- Asignación e información previa del proyecto.

- Definición de la estructura de trabajo.

- Definición de recursos.

- Identificación y respuestas al riesgo.

- Gestión de permisos.

- Gestión de recursos.

- Gestión de cobros.

- Seguimiento y control de los cambios.

- Cierre del proyecto.

En la Figura 8 se muestra el diagrama de flujo del proceso.

Figura 8 
 Procesos identificados dentro de cada grupo de procesos

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por RIVATA ARQUITECTURA.

#### Asignación e información previa del proyecto

En este proceso que pertenece al inicio del proyecto, una vez se tiene la adjudicación, la gerencia debe definir el director responsable. Esta asignación debe basarse en los siguientes aspectos:

- Cliente.

- Disponibilidad de los directores.

- Conocimiento de la oferta.

Es importante tomar en cuenta los aspectos anteriores en ese orden, debido a que hay clientes que tienen preferencia con algunos directores de proyecto, también hay que tomar en cuenta la disponibilidad del director de proyecto y si participó o no etapa previa de la oferta.

En caso de que el director de proyecto este ejecutando otros proyectos es necesario que la gerencia tome una decisión si se requiere asignar otro director de apoyo para que colabore con la finalización de los proyectos que se encuentren en ejecución.

Como resultado final debe firmarse el acta de constitución del proyecto que avale la decisión y escogencia del director, el acta debe ser comunicada a todos los colaboradores de la organización de manera que todos estén enterados. En la figura 9 se muestra el diagrama de flujo del proceso.

Figura 9
 Diagrama de flujo del proceso.

Nota. Diagrama de flujo de proceso: Asignación e información previa del proyecto

Fuente: Elaboración propia, basado en análisis de la gestión de la organización RIVATA ARQUITECTURA.

Este proceso es el único del grupo de inicio, y ayuda a definir y formalizar el responsable del proyecto, tanto al colaborador como a la organización como tal, de manera que la comunicación sea más eficiente.

#### Definición de la estructura de trabajo

Este proceso pretende mejorar la planificación de los proyectos, así como también ayudar a controlarlos. Se inicia como una revisión de los principales documentos del proyecto. De ahí es que la organización debe determinar cuáles son los entregables del proyecto, identificar las actividades necesarias para hacer realidad los entregables y ajustarse a fechas ya establecidas. En la Figura 10 se muestra el diagrama de flujo del proceso.

Figura 10
 Diagrama de flujo del proceso

Nota. Diagrama de flujo de proceso: Definición de la estructura de trabajo Fuente: Elaboración propia, basado en análisis de la gestión de la organización RIVATA ARQUITECTURA.

Este proceso es uno de los más importantes, ya que define la línea base del tiempo con la que se trabajará el proyecto.

#### Definición de recursos

El proceso de definición de los recursos pretende determinar cuáles son los recursos necesarios para obtener los entregables del proyecto.

Figura 11
  Diagrama de flujo del proceso

Nota. Diagrama de flujo de proceso: Definición de recursos. Elaboración propia, basado en análisis de la gestión de la organización RIVATA ARQUITECTURA.

#### Gestión de recursos

El proceso de gestionar los recursos es la creación de los entregables. Inicia con la fase de ejecución, la cual es iterativa entre lo planificado y la ejecución real de trabajo. Este proceso debe establecer los roles y responsabilidades de cada colaborador de manera que tengan claridad en su trabajo. En la Figura 12 se muestra el diagrama de flujo del proceso.

Figura 12 
Diagrama de flujo del proceso

Nota. Diagrama de flujo de proceso: Gestión de recursos. Elaboración propia, basado en análisis de la gestión de la organización RIVATA ARQUITECTURA.

#### Seguimiento y control de los cambios

El proceso de seguimiento y control de los cambios es un proceso que debe llevarse de forma ordenada. La solicitud de cambio debe venir por parte del cliente o algún representante del mismo. Una vez el cambio haya sido aprobado, se debe comunicar a los interesados del proyecto, se deben de actualizar los documentos, presupuesto, planos y por último se debe dar seguimiento a que el cambio sea ejecutado. En la Figura 13 se muestra el diagrama de flujo del proceso.

Figura 13 
 Diagrama de flujo del proceso

Nota. Diagrama de flujo de proceso: Seguimiento y control de cambios. Elaboración propia, basado en análisis de la gestión de la organización RIVATA ARQUITECTURA.

Este proceso tiene como responsable al director de proyecto y tiene como objetivo registrar formalmente los cambios del proyecto, con el objetivo de tener un respaldo ante el cliente.

#### Cierre del proyecto

El cierre del proyecto es el proceso que da fin al proyecto, deben analizarse todos los documentos del proyecto, y gestionarse las acciones necesarias para que el cliente reciba el entregable a satisfacción. Una vez cerrado todos los documentos, es necesarios revisar las lecciones aprendidas y los activos de los procesos de la organización. En la Figura 14 se muestra el diagrama de flujo del proceso.

Figura 14 
Diagrama de flujo del proceso

Nota. Diagrama de flujo de proceso: Cierre del proyecto. Elaboración propia, basado en análisis de la gestión de la organización RIVATA ARQUITECTURA.

#### Plantillas de los procesos

Como complemento de los procesos se desarrollaron plantillas asociadas con cada proceso, en la Tabla 17, muestra un listado con las plantillas y el proceso en el que intervienen.

Tabla 17  
Listado de plantillas por proceso

| Código | Proceso | Nombre de la plantilla | Tabla | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PL-01 | Asignación e información previa al proyecto | Acta de constitución del proyecto | 18 | Gerente general |
| PL-02 | Definición de la estructura de trabajo | Lista de equipos del proyecto | - | Director |
| PL-03 | Identificación y respuestas al riesgo | Registro de Riesgos | 19 | Director |
| PL-04 | Cierre del proyecto | Lecciones aprendidas | 20 | Director |

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por RIVATA ARQUITECTURA.

#### Plantilla PL-01. Acta de constitución del proyecto

La plantilla de acta de constitución del proyecto posee una descripción de los objetivos del proyecto a nivel macro y define los hitos principales, así como requisitos de alto nivel que pueden necesitar y los riesgos que se hayan logrado identificar hasta ese momento. De manera muy general hace reconocimiento de los principales interesados del proyecto con su respectivo rol. En la tabla 18, la plantilla de acta de constitución del proyecto pertenece al grupo de proceso de inicio y lo que pretende es formalizar el inicio del proyecto, la asignación del director.

Tabla 18
 Plantilla PL-01. Acta de constitución del proyecto

| ACTA DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Nombre de Proyecto |  |
| Patrocinador del Proyecto |  |
| Fecha |  |
| Lugar del proyecto |  |
| Fecha de inicio del proyecto | Fecha tentativa de finalización del proyecto |
| Objetivos del proyecto (general y específicos) |  |
| General: |  |
| Específicos: |  |
| Descripción del producto o servicio que generará el proyecto |  |
| Nombre del Director de proyecto |  |
| Principales Riesgos |  |

#### Plantilla PL-02. Hoja de recursos

La plantilla de hoja de recursos es parte del grupo de procesos de planificación y se encuentra en proceso. Esta hoja pretende planificar un aproximado de recursos humanos en cada una de las tareas. Pretende además asignar un responsable por tarea y las fechas aproximadas de inicio y de fin. También pretende tener una idea del comportamiento en cuanto al volumen de personal en un momento determinado en el proyecto, con la cual se quiere poder ir moviendo el personal a otros proyectos.

#### Plantilla PL-03. Registro de riesgos

En la plantilla se debe realizar una descripción del riesgo, se debe determinar el área de impacto entre costo, tiempo y alcance, así como la probabilidad, la cual es subjetiva respecto al conocimiento del director.

Basado en la prioridad, se debe escoger un plan de acción con la estrategia que corresponda. En la tabla 19, la plantilla de riesgos pretende mantener un plan y clasificar los riesgos.

Tabla 19 
Plantilla PL-01. Registro de riesgos

| Identificación |  | Valoración |  |  | Plan de Acción |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Riesgo | Descripción del Riesgo | Impacto | Prob. (%) | Categoría | Responsable | Situación extrema | Tipo de Respuesta | Acción | Presupuesto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |

#### Plantilla PL-04. Lecciones aprendidas

Esta plantilla ayudará además al director del proyecto y al equipo, a presentar en una breve reunión de finalización del proyecto a presentar las lecciones aprendidas al resto de los colaboradores de la organización con el objetivo de evitar que se reproduzcan los problemas o con el fin de aprovechar las buenas prácticas. En la tabla 20, la plantilla de lecciones aprendidas pretende recopilar las acciones que durante el proceso de gestión del proyecto generaron conocimiento y provocaron beneficios o problemas al proyecto.

Tabla 20 
Plantilla PL-04. Lecciones aprendidas.

| LECCIONES APRENDIDAS |  |
| --- | --- |
| Inicio |  |
| Lección | Propuesta de mejora |
| Planificación |  |
| Lección | Propuesta de mejora |
| Ejecución |  |
| Lección | Propuesta de mejora |
| Monitoreo y Control |  |
| Lección | Propuesta de mejora |
| Cierre |  |
| Lección | Propuesta de mejora |

#### Roles y responsabilidades

Para lograr que el proceso de implementación de la estandarización de los procesos en ejecución de proyectos de la organización dé el resultado esperado, es necesario que cada colaborador tenga un rol definido y ante todo se comprometa con el proyecto. Dentro del proceso de implementación se identificaron los siguientes roles y responsabilidades:

- Patrocinador: El patrocinador del proyecto es el gerente general apoyado con la gerencia administrativa. Como patrocinadores del proyecto son los mayores interesados en que se realice el cambio. El patrocinador debe financiar el costo del proyecto y dentro de los principales roles están: promover la motivación de la organización respecto a la implementación, debe ser un facilitador y garantizar que las actividades se cumplan, debe impulsar el proyecto dando el ejemplo y sobre todo debe mostrar compromiso e interés de mejoramiento.

- Capacitador: El capacitador es la persona externa a la organización, asignada a impartir el curso a los directores de proyecto, y dentro de su rol está: despertar en los participantes el entusiasmo por la gerencia de proyectos, introducir de forma general lo que significa la gestión profesional de proyectos, solventar dudas y apoyar en el proceso de implementación y mejoramiento continuo.

- Directores de proyecto: Los directores de proyecto son los enlaces que tendrá la organización con los otros colaboradores, en cuanto a la implementación del plan. Dentro de los roles que tendrán están: Una vez terminada la capacitación deberán promover la capacitación continua junto con el apoyo del patrocinador, deberán realizar la mejora continua de los procesos, y sobre todo motivar de forma constante al mejoramiento de una cultura de proyectos en una sociedad cambiante y competitiva.

- Resto de los colaboradores: Tanto las personas que laboran en los equipos de proyectos, como el personal del Departamento Administrativo son interesados dentro del proyecto, ellos generalmente se encargan de hacer muchos de los trabajos minuciosos y exhaustivos, probablemente tendrán que llenar plantillas, entre otros. Dentro de los roles de estos colaboradores están: colaborar participativamente en el foro para las mejoras de los procesos.

#### Análisis de riesgos de la implementación

Como todo proyecto, la implementación de la estandarización de los procesos, dentro de la organización, presenta algunos riesgos que vale la pena analizar con el objetivo de poder plantear una posible acción.

Estos riesgos fueron agrupados, identificados por las líneas base de afectación, su probabilidad e impacto. En la Tabla 20, se identifican los riesgos y posibles acciones.

Tabla 21
 Identificación de riesgos y posibles acciones

| Descripción | Área | Probabilidad | Impacto | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerencia no apruebe el modelo | Alcance | Baja | Alto | Identificar las causas y realizar los ajustes necesarios al modelo hasta que se ajuste a lo requerido por la gerencia. |
| Directores no llevan capacitación fuera de horario | Alcance/ tiempo | Media | Media | Negociar con el patrocinador realizar las capacitaciones en horario de trabajo. |
| Encontrar resistencia por parte de la organización a la hora de presentar el modelo | Alcance/ Tiempo/costo | Baja | Alto | Solicitar a la gerencia el apoyo y presencia durante la presentación. |
| No exista proyecto piloto en el tiempo previsto | Tiempo | Baja | Media | Dar tiempo prudencial para el ingreso del proyecto. |
| Resultados del plan piloto no sean los esperados | Alcance | Baja | Alto | Realizar una buena escogencia del director de proyecto. |

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por RIVATA ARQUITECTURA.

# Definir los principales riesgos y desafíos que se presentan en la etapa de diseño para que se establezcan las metodologías que permiten monitorear adecuadamente estas restricciones.

### 4.4.1. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) para Diseño

A. Requisitos y alcance: cambios tardíos, requisitos ambiguos, criterios de aceptación incompletos.

B. Coordinación interdisciplinaria: interferencias entre arquitectura‑MEP‑estructura, entregas desalineadas, versiones de modelo.

C. Normativa y permisos: interpretación normativa, requisitos municipales, CFIA.

D. Calidad de información: modelos incompletos, nomenclatura no estándar, ausencia de CDE (Common Data Environment).

E. Recursos y capacidades: curva de aprendizaje BIM, disponibilidad de especialistas, rotación.

F. Plazos y dependencias: hitos del cliente, iteraciones, tiempos de revisión.

G. Tecnología: interoperabilidad IFC, colisiones, pérdida de información.

H. Contratación y terceros: desempeño de proveedores, cumplimiento de SLAs.

I. Financieros: presupuestos limitados, re‑trabajos no previstos.

J. Sostenibilidad y desempeño: criterios P5/ODS, eficiencia energética, materiales.

### 4.4.2 Matriz de riesgos priorizada (cualitativa)

Tabla 22
 Matriz de riesgos priorizada (cualitativa)

| ID | Riesgo (descripción) | Causa | Efecto | P | I | Respuesta (owner) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cambios de alcance tardíos | Requerimientos no estabilizados | Retrabajos, retrasos | Alta | Alta | Gestión de cambios temprana; contrato colaborativo (DP) |
| R2 | Colisiones BIM MEP‑Estructura | Modelos desalineados | Rediseño y costos | Media | Alta | Revisión semanal clash detección; CDE (Coordinador BIM) |
| R3 | Interpretación normativa divergente | Ambigüedad regulatoria | Ajustes de diseño | Media | Media | Consulta temprana a ente regulador; matriz normativa (Arq. líder) |
| R4 | Capacidad limitada de especialistas | Sobrecarga/rotación | Calidad y tiempo | Alta | Media | Plan de capacidad; doble firma; tercerización (HR/PM) |
| R5 | Datos incompletos del sitio | Levantamiento insuficiente | Errores en diseño | Media | Alta | Levantamiento topográfico y geotécnico temprano (PM) |
| R6 | Interoperabilidad IFC deficiente | Herramientas distintas | Pérdida de información | Media | Media | Protocolos BEP; pruebas IFC (BIM) |
| R7 | Presupuesto de diseño insuficiente | Subestimación | Calidad comprometida | Media | Media | Reestimación; fases; contingencia (PM) |
| R8 | Hitos del cliente reprogramados | Disponibilidad del cliente | Bloqueos de revisión | Media | Media | Calendario acordado; SLA de revisión (Sponsor) |
| R9 | Proveedor crítico con bajo desempeño | Falta de control | Retrasos | Baja | Alta | Evaluación multicriterio; plan B (Compras) |
| R10 | Criterios P5/ODS no integrados | Falta de guía | Reposición de soluciones | Media | Media | Checklist P5; revisión de sostenibilidad (QS) |
| R11 | Obsolescencia de información | Versionado deficiente | Conflictos y retrabajos | Alta | Media | CDE con control de versiones (BIM) |
| R12 | Seguridad de la información | Accesos abiertos | Riesgos legales | Baja | Alta | Políticas de acceso y backups (IT) |

### 4.4.3 Respuestas y planes de acción

- Implementar un CDE bajo ISO 19650 con BEP (BIM Execution Plan).

- Revisión de calidad en 3 niveles: par, coordinador, director (gates).

- Contrato de diseño con cláusulas de gestión de cambios y SLAs de revisión del cliente (PRINCE2 7, 2023).

- Capacitación focalizada en detección de colisiones y modelado disciplinar (LCI, 2019).

- Tablero de riesgos con semáforos y revisión quincenal (ISO 31000, 2018).

Tabla 23
 Matriz de riesgos del Proyecto

| Código | Causa | Descripción del Riesgo | Referencia | Estrategia | Disparador | Plan para Contigencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Requisitos | Si no se obtiene el permiso de construcción del proyecto de forma oportuna, debido a la falta de seguimiento del trámite presentado ante el Gobierno Local, se generará un atraso en el inicio del proyecto. | CFIA - Municipalidad | Evitar o eliminar |  | * Seguimiento diario por parte del Director de Proyecto. * Realizar consultas por escrito al Gobierno Local semanalmente. * Asesoramiento legal para conocer los plazos de Ley, que las autoridades competentes tienen para responder los diferentes trámites, y así hacerlos cumplir. |  |
| R02 | Requisitos Planos | Si se realizan variaciones en los planos debido a la presencia de incidencias o interferencias no detectadas en la etapa de diseño, puede impactarse el alcance, costo y plazo estipulado para la obra. | Planos estructurales y electromecánicos | Evitar |  | * El diseño del proyecto, deberá pasar por un riguroso proceso de revisión y auditoría previo a ser aceptado por la organización. |  |
| R03 | Emergencias sanitarias | Si surgen casos positivos de la emergencia sanitaria COVID-19 u otras enfermedades de contagio durante el desarrollo del proyecto puede que se suspenda la etapa constructiva del proyecto., ocasionado impacto en el tiempo y costo del proyecto | Estadísticas del MS y CCSS | Evitar | Estadísticas del Ministrio de Salud para la zona del proyecto | * Se deben aplicar los protocolos indicados por el Ministerio de Salud. * Toma de temperatura diaria a la entrada del proyecto, lavado de manos constante. * Hacer grupos de trabajo pequeños, evitar aglomeraciones a la hora de almorzar. Uso obligatorio de Mascarilla. *Aislar casos sospechosos. Si ocurre un caso positivo, reportarlo inmediatamente y aislar al grupo de trabajadores. |  |
| R04 | Tecnología | Si las características de los equipos no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel de licitación, debido a errores por parte del departamento de compras, se pueden causar retrasos en la importación e instalación de los nuevos equipos, impactando el cronograma y costo del proyecto. | Cartel de licitación y fichas técnicas | Mitigar |  | * Realizar reuniones semanalmente con el departamento de compras y personal técnico para revisar los pedidos de especificaciones técnicas de los equipos. * Revisar las ofertas de los equipos previo a la colocación de la orden de compra. * Inspección previa a la instalación del equipo. |  |
| R05 | Manifestaciones sociales | Si no se ejecutan acciones de comunicación efectivas para viabilizar socialmente el proyecto, debido a la falta de diagnósticos sociales y la atención oportuna de los diversos interesados, se podría generar oposición de la población civil y de otros actores sociales involucrados en la gestión del proyecto, generando quejas, denuncias, manifestaciones o protestas. | Plan de Gestión Social y Comunicación | Evitar | Quejas y denuncias comunales sin atender | * Mantener actualizada la matriz de interesados del proyecto, incluyendo líderes comunales, organizaciones sociales, instituciones, centros de salud y centros eductaivos, empresas, comercios, y otros que podrían verse impactados por el desarrollo del proyecto. * Implementación de estrategias de abordaje social y comunicación con los diferentes interesados del proyecto por medio de la ejecución de reuniones periodicas con los actores sociales y actividades continuas de promoción. * Aplicar el procedimiento para la atención de quejas, reclamos y solicitudes, dando una atención oportuna a la población. |  |
| R06 | Subcontratistas y proveedores | Si no se realizan procesos de adquisición de recursos con antelación y contratos con los proveedores, podría generarse un impacto sobre la disponibilidad y el precio de los insumos, generando sobrecostos y atrasos en la ejecución de actividades. | Especificaciones técnicas de obras | Mitigar | Anuncio de falta de materiales o insumos | * Revisar con un tiempo prudencial los contratos para preveer falta de insumos, sobreprecions o desatenciones. |  |
| R07 | Calidad | Si se realiza una mala instalación del equipo electromecánico en el sitio, debido a falta de experiencia del personal contratado, puede causar rechazos de calidad por parte de los supervisores de obra, afectando el costo del proyecto por rechazos. | Contratista Planos | Mitigar | Controles de Calidad | * Revision y comprobacion por medio de referencias de la experiencia del personal inatalador. * Contratar un inspector de calidad con experiencia y realizar controloes de calidad constantes. Revisión de lecciones aprendidas y el consejo de expertos para anticipar problemas de instalación. |  |
| R08 | Laboral | Si no se realiza una gestión preventiva en materia de salud y seguridad ocupacional, debido a la falta de aplicación de medidas para controlar y reducir los riesgos laborales, se podrían presentar enfermedades y accidentes con afectación en el desempeño en la seguridad ocupacional, el costo y el plazo del proyecto. | Plan de Salud y Seguridad Ocupacional | Mitigar |  | * Solicitar a través del cartel de licitación las medidas de salud y seguridad ocupacional que deben cumplir los contratistas, contemplando el requerimiento de presencia de personal responsable para de la salud y seguridad laboral en el proyecto. * Efectuar al menos una inspección semanal documentada para verificar el cumplimiento de las medidas indicadas en el cartel de licitación, el cumplimiento de los compromisos y la normativa vigente asociada a la salud y seguridad ocupacional. * Enviar los informes de inspección a los contratistas y dar seguimiento a la atención de recomendaciones para atención oportuna de hallazgos de salud y seguridad ocupacional. |  |
| R09 | Calidad | Si los materiales no cumplen con la calidad solicitada se puede proceder con devoluciones, afectando el cronograma. | Contrato Empresa - Contratista | Mitigar |  | * Indicar en el cartel de licitación los requerimientos de calidad de los materiales a utilizar. * Realizar un proceso de selección, donde se haya invitado al menos tres proveedores que cumplan con la calidad y dispobinilidad de los materiales para el desarrollo del proyecto. * Inspección previa a la entrega de los materiales. * Verificación de las hojas técnicas. |  |
| R10 | Recursos Humano | Si aumenta la carga laboral de los colaboradores asignados al proyecto, debido a la incorporación de nuevos proyectos, funciones o actividades en la empresa, entonces se puede dificultar la gestión del proyecto, impactando los procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre del proyecto. | Contrato de trabajo Gestión de recursos | Mitigar | Quejas del personal Atrasos en labores | * Adecuada Gestión de recursos. * Revisión periodica del contrato laboral de los colaboradores involucrados en el proyecto. * Adecuada Gestión del cronograma para balancear las cargas laborales. |  |
| R11 | Estimación | Si hay incumplimiento en la estimación de materiales, debido a omisiones en el presupuesto, puede que se afecte los costos y el cronograma del proyecto. | Gestión de costos y cronograma | Aceptar | Indicadores Financieros |  |  |
| R12 | Ambiental | Si no se realiza una gestión preventiva en materia ambiental, debido a la falta de aplicación de medidas para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales, se podrían generar multas y suspensiones del proyecto, afectando el costo, el plazo y el alcance del proyecto. | Plan de Gestión Ambiental | Mitigar |  | * Solicitar desde el cartel de licitación las medidas ambientales y sociales que deben cumplir los contratistas, contemplando el requerimiento de presencia de personal responsable para la gestión ambiental del proyecto. * Efectuar al menos una inspección ambiental semanal documentada para verificar el cumplimiento de las medidas indicadas en el cartel de licitación, el cumplimiento de los compromisos ambientales y la normativa vigente. * Enviar los informes de inspección a los contratistas y dar seguimiento a la atención de recomendaciones para atención oportuna de hallazgos ambientales. |  |

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L.

# Poner en práctica la metodología propuesta en un proyecto tipo de la empresa con el fin de demostrar su aplicabilidad

Se define un piloto para validar aplicabilidad y resultados. El enfoque sigue estudio de caso explicativo con comparación pre‑post (PMI, 2021).

### 4.5.1 Criterios de selección del proyecto piloto

- Duración ≥ 4 meses y múltiples disciplinas (ARQ, Estructuras, MEP).

- Cliente dispuesto a participar en medición de satisfacción.

- Disponibilidad del equipo clave y acceso a datos históricos.

- Riesgo moderado y complejidad media‑alta.

### 4.5.2 Plan de implementación

- Fase 0 (2 semanas): inducción, formación, definición de roles, instalación de CDE.

- Fase 1: iniciación y planificación – acta, EDT, cronograma patrón, plan de comunicaciones, BEP.

- Fase 2: ejecución y control – reportes semanales, valor ganado, control de cambios, revisiones de calidad.

- Fase 3: cierre – entrega de expediente, verificación de beneficios, lecciones aprendidas.

### 4.5.3 KPIs y línea base

- Plazo: SPI ≥ 0.95; cumplimiento de hitos ≥ 90%.

- Costo: CPI ≥ 0.95; variación presupuestaria ≤ ±10%.

- Calidad: ≤ 2 no conformidades mayores/mes; colisiones críticas resueltas en ≤ 5 días.

- Satisfacción del cliente: ≥ 85% (encuesta).

- Productividad: tiempo de ciclo de entrega de paquete de planos (baseline vs. piloto).

### 4.5.4 Métrica de valor y beneficios

Se calcula valor aportado como reducción de desperdicios (retrabajos, esperas, colisiones), mejora en predictibilidad (SPI/CPI) y satisfacción del cliente (NPS). McKinsey (2020) reporta que la digitalización y la gestión profesional pueden mejorar la productividad en construcción entre 14‑15%.

### 4.5.6 Lecciones aprendidas y transferencia

Se documentan prácticas efectivas, dificultades y ajustes requeridos. Se propone repositorio interno y sesiones de retrospectiva.

- En un entorno cada vez más competitivo y cambiante, se vuelve fundamental desarrollar y aplicar formas más ágiles, flexibles y adaptativas de hacer gestión de proyectos. Todos los proyectos son distintos, no hay dos proyectos iguales, por lo que la metodología perfecta e ideal no existe.

- Todo proyecto que se ejecute debe mantener un estándar en procedimientos y formatos, indiferentemente de la metodología que se utilice en la gestión de un proyecto, un equipo de proyecto requiere de formatos estandarizados y aprobados por la organización. Los involucrados en los proyectos estarán en sintonía sobre que documentos o herramientas a utilizar. Los equipos de proyecto trabajarán con mayor fluidez y comunicación si estos estandarizan sus formatos. La estandarización es fundamental en cualquier proceso de gestión.

- El proceso de capacitación es fundamental para la implementación y el desarrollo de nuevas metodologías y nuevos procesos en la organización. La organización debe considerar dentro de los activos de los procesos los planes necesarios y el presupuesto adecuado para el desarrollo e implementación de procesos de capacitación dentro de la empresa.

- Las brechas identificadas en cada grupo de procesos, entre la situación actual y la deseada, ejemplifican una clara necesidad de implementar una gestión por procesos enfocada en la gerencia de proyectos.

- Contar con una identificación y plan de respuesta a los riesgos, permitirá a la organización priorizar recursos para minimizar posibles afectaciones en cada uno de los proyectos.

- Contar con un mapa de procesos bajo LPD transforma la gestión de proyectos de Rivata Arquitectura en un sistema estructurado, medible, permitiendo mayor control de tiempos, costos, mejor colaboración entre equipo, clientes que asegura calidad en cada proyecto.

## Conclusiones

- El desarrollo de la propuesta Metodología de Gestión de Proyectos para RACC Rivata Arquitectura, permitió identificar con claridad las debilidades existentes en la gestión actual, al mismo tiempo, plantear soluciones concretas alineadas con las mejores prácticas internacionales.

- La evaluación de madurez evidenció fragmentación en procesos y dependencia de prácticas individuales; existe potencial inmediato de mejora al estandarizar plantillas y gobernanza (PMI, 2021; ISO 21502, 2020).

- La formalización del Acta, EDT, cronograma y comunicaciones aumenta la claridad de expectativas y reduce variabilidad temprana; los puntos de aprobación mejoran la estabilidad del alcance (PMI, 2021).

- La combinación de valor ganado con tableros visuales incrementa la predictibilidad y la transparencia; y el cierre con lecciones aprendidas fortalece la mejora continua (Kerzner & Saladis, 2022).

- Un RBS específico y el uso de ISO 19650 para información alinean calidad y coordinación; la exposición de riesgo se reduce con control de cambios, CDE y revisiones por etapas (ISO 31000, 2018; ISO 19650, 2018‑2020).

- La aplicación controlada permite demostrar mejoras en SPI/CPI, reducción de colisiones y mayor satisfacción del cliente, habilitando la escalabilidad a la cartera (PRINCE2 7, 2023).

- La metodología propuesta es viable, alineada a estándares internacionales y adaptable al contexto de RACC Rivata.

- El énfasis en gestión de información (ISO 19650) y riesgos (ISO 31000) en la etapa de diseño es crítico para la rentabilidad.

- La gobernanza por gates, la PMO ligera y la medición con SPI/CPI y KPIs de calidad sostienen la mejora continua.

- El enfoque LPD y prácticas colaborativas reducen desperdicios y elevan el valor percibido por el cliente (LCI, 2019).

- Cuando comenzamos a enfocar un proyecto se debe elegir la metodología más adecuada para el mismo. Generalmente no es una decisión sencilla, siendo necesario debatir los requerimientos del proyecto antes de elegir la más apropiada. La estrategia de gestión debería adoptarse en función de la naturaleza del proyecto, con el propósito de maximizar la calidad y productividad.

- Se evidenció que los mayores riesgos se concentran en el área de diseño y coordinación interdisciplinaria. La propuesta metodológica incorpora mecanismos de gestión de riesgos (RBS, matrices cualitativas y cuantitativas) que permitieron priorizar, mitigar y responder a los riesgos desde fases tempranas, reduciendo las probabilidades de desviación.

- Todo proyecto que se ejecute debe mantener un estándar en procedimientos y formatos, indiferentemente de la metodología que se utilice en la gestión de un proyecto, un equipo de proyecto requiere de formatos estandarizados y aprobados por la organización. Los involucrados en los proyectos estarán en sintonía sobre que documentos o herramientas utilizar. Los equipos de proyecto trabajarán con mayor fluidez y comunicación si estos estandarizan sus formatos. La estandarización es fundamental en cualquier proceso de gestión.

- El proceso de capacitación es fundamental para la implementación y el desarrollo de nuevas metodologías y nuevos procesos en las organizaciones. La actualización profesional debe ser constante a través de los años. La organización RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. debe considerar dentro de los activos de los procesos los planes necesarios y el presupuesto adecuado para el desarrollo e implementación de procesos de capacitación dentro de la organización RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. debe identificar los perfiles de los empleados para que puedan priorizar la capacitación profesional, con el fin de garantizar el conocimiento y la implementación de las últimas tendencias de la industria y obtener beneficios tangibles de su implementación.

# Recomendaciones

- A presentes y futuros directores y equipos de proyecto se recomienda el estudio y lectura de la nueva Guía del PMBOK® Séptima Edición, el cual ha adoptado un cambio muy importante basado en los principios del Manifiesto Ágil y proponiendo 6 principios de la gestión de proyectos.

- A gerentes o futuros gerentes de proyecto, involucrar metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos.

- Al director de la organización, que debe ser el responsable de documentar las lecciones aprendidas y aplicar sesiones o reuniones de retrospectiva y retroalimentación continua, para mejorar la ejecución de los procesos, de las tareas y los resultados de los entregables de los proyectos.

- A la empresa RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. que debe establecer planes de capacitación continua a personal clave.

- A la empresa RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L., involucrar a los dueños o patrocinadores en la gestión de los proyectos para que exista una mejor claridad en los objetivos y satisfacción del cliente final.

- Al gerente general de la organización, que debe realizar una revisión de la estructura actual de carpetas de proyectos y adecuarla para almacenar la información nueva que se generará de cada una de las plantillas.

- La empresa RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. debe iniciar con un plan ágil, que no represente una carga adicional al director del proyecto y que le permita posteriormente ir abarcando poco a poco más procesos conforme se requieran.

- El gerente general debe establecer un acta de constitución de proyecto, donde se mencione al director del proyecto designado, el personal que formará parte del equipo de trabajo, y una leve descripción del alcance del proyecto, que incluya las generalidades del proyecto.

- La empresa RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. debe involucrar metodologías ágiles en la gestión de los proyectos.

- El director debe realizar un cierre formal de todos los procesos o actividades necesarias para la finalización del proyecto. Además, se debe recopilar las lecciones aprendidas dentro del proyecto para compartir las enseñanzas con la empresa. Deben generarse los informes que sean necesarios para retroalimentar la empresa RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L.

- El director debe darle seguimiento a que las actividades se realicen tal y como fueron previstas, anticipar posibles problemas, evitar sobrecostos y reprocesos.

- Para los directores de proyecto adoptar el uso obligatorio de plantillas y herramientas metodologías (acta de constitución, EDT, matriz de riesgo, plan de comunicaciones, etc).

- Para el equipo de diseño y coordinación técnica integrar la gestión de riesgos como parte del proceso de diseño, estableciendo hitos de validación antes de pasar a fases constructivas. Además, incrementar el uso de metodologías colaborativas como BIM para garantizar la coherencia entre disciplinas.

- Para los inversionistas y clientes involucrarse desde la etapa de iniciación del proyecto, validando los entregables de alcance, metodologías como garantía de transparencia, calidad y cumplimiento de objetivos.

- Para el departamento administrativo y financiero implementar sistemas de control financiero alineados a la metodología, incluyendo presupuestos base, control de costos y reportes periódicos de desempeño (CPI, SPI).

- Para la gerencia general aprobar formalmente la metodología propuesta y asignar recursos para su implementación.

# Validación del trabajo en el campo del desarrollo regenerativo y/o sostenible

Este apartado hace referencia a la definición del desarrollo regenerativo, su relación con el desarrollo sostenible es un enfoque que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Se centra en mantener el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.

En este apartado se explican los efectos e implicaciones de la ejecución y los entregables del proyecto respecto al desarrollo regenerativo y el desarrollo sostenible, así como los aportes y relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Mientras que el desarrollo sostenible proporciona un marco para mantener y mejorar las condiciones actuales, el desarrollo regenerativo ofrece estrategias para revertir el daño ambiental y mejorar la salud de los ecosistemas.

RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. se ha enfocado en desarrollo regenerativo y sostenible. Este tipo de arquitectura no solo buscar mantener los recursos existentes, sino también regenerar y mejorar los ecosistemas y comunidades donde se implementa.

Delgado (2017) asevera que el diseño regenerativo representa una herramienta útil para abordar proyectos con un enfoque cabal, esto porque hace énfasis en la importancia de reconocernos como parte de un sistema socio-ecológico que es fundamental comprender a partir de sus elementos. Aquí surge la necesidad de trabajar con equipos de diseño conformados por especialistas de diferentes disciplinas, con la premisa de lograr el entendimiento del como un todo, apoyados con visión de pensamiento sistémico.

En el caso RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L., su trabajo incluye la integración de prácticas sostenibles en sus proyectos, como el uso de materiales reciclados, la eficiencia energética y la creación de espacios que promuevan la biodiversidad.

Estos esfuerzos no solo contribuyen a la protección del medio ambiente, sino que también mejoran la calidad de vida de las comunidades locales.

# Relación del proyecto con los objetivos de Desarrollo Sostenible

En el caso RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L., los objetivos del proyecto son los resultados específicos y medibles que se pretenden alcanzar en un plazo definido. Estos objetivos deben alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para asegurar que el proyecto contribuye a un desarrollo sostenible.

La metodología RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L se centra en la optimización y mejora continua de los procesos de negocio. Al aplicar esta metodología en proyectos de arquitectura, se pueden identificar y mejorar los procesos que impacten positivamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como la eficiencia energética, el uso de materiales sostenibles y reducción de residuos.

A continuación, se mencionan los ODS y se explica su relación con la metodología de procesos de administración de proyectos.

- ODS 1: Fin de la pobreza

La empresa ha encontrado oportunidades de negocio en la adopción de medidas para ayudar a reducir la pobreza.

- ODS 2: Hambre cero

Este proyecto es un enfoque en el diseño y no impacta en la explotación de recursos de los que dependemos para alimentarnos.

- ODS 3. Salud y bienestar

La empresa contribuye a este objetivo a nivel interno poniendo en marcha planes de higiene, salud y seguridad laboral para sus empleados y a nivel externo asegurándose que sus operaciones no impacten negativamente sobre el derecho humano a la salud de las comunidades.

- ODS 4. Educación de calidad

La empresa cuenta con una dependencia de capacitación, en la cual se gestionan cursos de actualización profesional.

- ODS 5: Igualdad de género

Lograr la igualdad de género, se promueve la contratación de personal sin distinción de género, tanto a nivel administrativo, como profesional.

- ODS 6. Agua limpia y saneamiento

Se cuenta con metodologías como parte de los programas de sostenibilidad en materia de eficiencia del agua (controles mensuales de consumo).

- ODS 7. Energía asequible y no contaminante

Mejorar los procesos de diseño y construcción para reducir el consumo energético y las emisiones de carbono.

- ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

Promover el empleo productivo y el trabajo para los colaboradores a través de los proyectos.

- ODS 9. Industria, innovación e infraestructura

Innovar en la implementación de tecnologías de eficiencia energética, en estudios de mercado y especificación de materiales para que sean implementados en proyectos para certificación de edificios verdes.

- ODS 10. Reducción de las desigualdades

Como parte del crecimiento la empresa adopta normativas ISO, certificaciones propias para la mejora continua. De esta manera adoptar medidas de mejora en el servicio y calidad brindada a los clientes.

- ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles

Se aplican capacitaciones sobre el tema, así como las especificaciones como parte del contrato de la empresa que construirá el proyecto, se estableció la obligatoriedad de cumplir con la legislación vigente en esta materia.

- ODS 12. Producción y consumo responsables

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Optar por productos que tengan certificaciones ecológicas o que sean producidos de manera sostenible.

- ODS 13. Accion por el clima

Parte de las medidas implementadas es la reducción del consumo de agua potable por medio de la implementación de piezas sanitarias de bajo consumo, equipos eficientes energéticamente, luminarias Led, etc.

- ODS 14. Vida submarina

Estable el uso del cumplimiento del reglamento de tratamiento de aguas residuales para no afectar los ecosistemas marinos.

- ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

La empresa como parte de la política interna establece el uso del cumplimiento de la normativa nacional para el manejo de residuos, consumo de productos amigables con el ambiente.

- ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

No influyen en este PFG.

- ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Fortalecer el desarrollo sostenible, intercambiando conocimientos, capacidad técnica, tecnología para contribuir al desarrollo sostenible. (MarcadorDePosición1)

Alinear los objetivos del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ayuda a mejorar la reputación del proyecto, atraer financiamiento y cumplir con las regulaciones y estándares internacionales.

# Análisis del proyecto de acuerdo con el Estándar P5

El Estándar P5 es una herramienta practica de gestión de proyectos, creada para favorecer la transformación hacia proyecto sostenibles, creada por Green Project Management, pero que además facilita la transformación de las organizaciones y brinda una respuesta a los grandes problemas globales que enfrenta la humanidad actualmente.

El análisis de impacto P5 (P5AI), se usa para definir y priorizar los impactos de sostenibilidad para:

- Mejorar los beneficios esperados del proyecto.

- Incrementar los impactos positivos y reducir los negativos a la sociedad, al medio ambiente y al valor del proyecto.

- Contribuir a los objetivos de sostenibilidad de la organización patrocinadora por (GPM, 2023, p.80).

La cita anterior destaca que este análisis se basa tanto en los riesgos como en las oportunidades. Además, se le denomina P5 por que el análisis se basa en 5 grandes impactos en la sostenibilidad, los cuales inician con la letra P, a saber: Impactos en los Procesos, impactos en el Producto, impactos en las Personas, impactos en el Planeta e impactos en la Prosperidad.

Para realizar el análisis de impacto en la matriz P5 se debe describir la causa del evento y su potencial impacto. Seguidamente, se evalúan dos etapas: el antes y después. En el antes se evalúa el estado de impacto actual que tiene la actividad o proyecto en el ambiente y en el luego el impacto de acuerdo con la respuesta propuesta. El margen de evaluación va del 1 al 5 en donde:

- 5 = Fuerte Impacto Positivo: El impacto mejorará significativamente los resultados del proyecto desde una perspectiva de sostenibilidad.

- 4 = Impacto Positivo: El impacto mejorará los resultados del proyecto desde una perspectiva de sostenibilidad.

- 3 = Neutral: significa que este impacto mejorará los resultados del proyecto desde una perspectiva de sostenibilidad.

- 2 = Impacto Negativo: El empeorará los resultados del proyecto desde una perspectiva de sostenibilidad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo: Significa que este impacto empeorará el (los) resultados del proyecto desde una perspectiva de sostenibilidad.

El análisis de riesgos y oportunidades del proyecto Propuesta de Metodología de Gestión de Proyectos para la empresa RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L., se presenta en la siguiente matriz.

En la Tabla 24 se presenta el resultado de Análisis de Impacto P5 para el proyecto desarrollado en el presente documento.

Tabla 24
 Análisis de Impacto P5. Impacto a las personas

| Impacto a las Personas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Prácticas Laborales y Trabajo Decente | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado |
| Elemento. | Definición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Employment and Staffing | Empleo y dotación de personal es el proceso de obtener el personal necesario para llevar a cabo el proyecto. Incluye identificar las habilidades requeridas para completar con éxito el proyecto, reclutar personas potenciales (interna o externamente), gestionar su tiempo y desempeño, capacitarlos cuando sea necesario y compensarlos en consecuencia. | Vida Útil | Yes | Inadecuada planificación y distribución del personal en los proyectos | Riesgo del agotamiento del personal y perdida de talento clave | 3 | Desarrollar un plan de dotación que asegure la rotación adecuada y formación continua del personal | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | No se cuenta con algunos conocimientos para mantener la red de distribución de energía, así como los equipos y obra | reducción en la calidad del trabajo debido a competencias desactualizadas | 3 | Implementar programas de capacitación continua y evaluaciones periódicas | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | Yes | Desconocimiento de roles y responsabilidades dentro del equipo de trabajo | Ineficiencia en la ejecución de proyectos debido a la falta de claridad en las tareas asignadas | 2 | Implementar un sistema claro de asignación de tareas y responsabilidades (RACSI) | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Baja coordinación entre el equipo de diseño y el equipo de ejecución | Retrasos y aumento de costos operativos | 2 | Establecer reuniones de coordinación interdepartamental y mejorar los canales de comunicación | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Percepción de favoritismo en la asignación de roles y proyectos | Desmotivación del equipo y disminución de la productividad | 3 | Establecer criterios transparentes y objetivos para la asignacion de tareas | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
| Labor Management Relations. | Relaciones laborales/empresariales en el contexto del proyecto significa generar confianza, comprensión y cooperación entre el proyecto y otros directores, el personal de la organización y los miembros del equipo de proyecto. Implica respetar las opiniones de los demás, resolver conflictos de manera proactiva, comunicarse con claridad y asegurar que todos conozcan sus roles y responsabilidades | Vida Útil | Yes | Falta de integración entre diferentes áreas funcionales, generando trabajo aislado | La descoordinación afecta negativamente el cumplimiento de entregables y cronogramas | 3 | Promover la colaboración entre equipos funcionales a través de la mediación del director de proyecto | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | El personal de mantenimiento no recibe retroalimentación regular sobre su desempeño | Falta de conocimiento sobre áreas de mejora, lo que impacta la calidad del trabajo | 3 | Implementar un sistema regular de retroalimentación y evaluación para el personal de mantenimiento | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | Yes | Inadecuada definición y comunicación de las funciones del personal | La confusión en las responsabilidades puede afectar la eficiencia operativa | 5 | Establecer un programa claro de roles y responsabilidades dentro del equipo | 2 | -3 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Deficiente interacción entre el equipo interno y los contratistas | La falta de sinergia puede llevar a retrasos y mayores costos | 2 | Fortalecer la comunicación y la colaboración mediante reuniones y mecanismos claros | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Supervisores no valoran suficientemente las opiniones del personal | Puede generar desmotivación y baja moral, afectando la productividad | 2 | Implementar programas de formación en liderazgo y comunicación efectiva | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
| Project Health and Safety. | Salud y seguridad del proyecto es la práctica de crear condiciones de trabajo seguras para el personal involucrado en el proyecto. Implica la implementación de medidas como la evaluación de peligros, la gestión de riesgos, la capacitación, el cumplimiento y la investigación. Su objetivo principal es asegurar que los trabajadores no estén expuestos a riesgos innecesarios mientras realizan su trabajo | Vida Útil | Yes | No hay relaciones de confianza y comunicación efectiva entre los miembros del equipo | Desconfianza entre el equipo afecta la motivación | 2 | Creación de un ambiente laboral cooperativo | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Ausencia de pausas activas | Salud del personal afectada | 2 | Programa de pausas activas | 3 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | Yes | La falta de manual de procedimientos | Personal desconoce sus roles y responsabilidades | 2 | Creación de documento formal de roles y responsabilidades | 3 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Falta de comunicación clara | No hay trabajo en armonía | 2 | Fomentar un ambiente de respeto mutuo y comunicación clara | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Training and Qualifications. | La capacitación y calificación es el proceso de asegurar que los miembros del equipo de proyecto tengan las habilidades necesarias para completar su trabajo de manera eficaz. Implica proporcionar instrucción, evaluar la competencia, monitorear el desempeño y ofrecer orientación | Vida Útil | Yes | El enfoque individual del trabajo | Ausencia de colaboración entre el personal que comparta conocimiento y experiencia | 3 | Director del proyecto promueve espacios de colaboración colectiva entre personal con diferentes capacidades | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Se desconoce la brecha de capacidades necesarias con las del equipo del proyecto para velar por el seguimiento del trabajo de manera eficiente. | No se tienen identificadas las áreas de capacitación requeridas | 2 | Evaluación de desempeño con respecto a habilidades requeridas | 3 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | Yes | No hay métodos de calificación de desempeño del personal | Desconocimiento de cumplimiento de expectativas | 2 | Implementación de metodología de calificación de resultados periódicos del personal del proyecto | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Personal no ejerce roles de acuerdo con sus capacidades | Diseño de las posiciones del equipo con base en competencias | 2 | Correcto diseño de perfil de personal requerido al contratar | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Sistema de bonificación de acuerdo con antigüedad de los colaboradores | Desmotivación del personal contratado más reciente con desempeño positivo | 4 | Sistema de bonificación de acuerdo con la evaluación de desempeño | 4 | 0 | Propuesta Aceptada |
| Organizational Learning. | Aprendizaje organizacional es una forma de gestión del conocimiento en la que se alienta a los componentes y a los empleados de la organización a capturar, compartir y aplicar su conocimiento. Esto permite a la organización adaptar y mejorar sus procesos, productos y servicios a lo largo del tiempo. | Vida Útil | Yes | Base de datos de documentación de lecciones aprendidas no es accesible para los miembros del equipo | No es posible acceder a conocimiento de las experiencias de proyectos anteriores | 2 | Crear sistema informático donde exista un repositorio de acceso directo para equipo del proyecto | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Durante los procesos de metodologías de gestión no hay documentos de buenas practicas | En futuras actividades de mantenimiento no se podrá acceder a registros de mejoras de procesos | 2 | Dar acceso al sistema al equipo del proyecto no solamente como lector | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | Yes | No hay responsabilidad de comunicación establecida para involucrar al equipo en gestión del conocimiento para cumplir con producto | El equipo del proyecto no pasa por un proceso de aprendizaje compartido | 2 | Establecer como parte del rol del Director del Proyecto la comunicación y supervisión de los procesos de gestión del conocimiento | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | El acceso al conocimiento es por medio de fuentes externas | No se pueden aplicar conocimientos internos adquiridos en proyectos similares | 2 | Director del proyecto debe identificar personas con conocimiento y facilitar el espacio para que lo compartan con interesados | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Accesos a base de datos de conocimiento limitados a roles | Desigualdad para consultar mejoras del servicio | 2 | Creación del perfil de administrador con permisos para dar accesos igualitarios a miembros del equipo de trabajo | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
| Equal Opportunity. | Igualdad de oportunidades es la práctica de brindar a las personas acceso a trabajos, oportunidades y responsabilidades en función de sus calificaciones, independientemente del género, la raza, la edad u otras características. Busca eliminar cualquier tipo de discriminación en el lugar de trabajo y asegurar que todos los miembros del equipo reciban un trato justo y tengan las mismas oportunidades de participar de manera adecuada. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | Yes | La ausencia de este elemento puede generar afectación en el rendimiento de los miembros del equipo afectando el trabajo final | Discriminación y trato injusto | 1 | Monitorear las buenas prácticas dentro del equipo de trabajo provocando un trato justo y acceso a igualdad de oportunidades | 5 | 4 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | La ausencia de este elemento puede generar afectación en el rendimiento de los miembros del equipo afectando el cronograma, costo y alcance | Discriminación y trato injusto | 1 | Monitorear las buenas prácticas dentro del equipo de trabajo provocando un trato justo y acceso a igualdad de oportunidades | 5 | 4 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Dificulta de acceso al lugar de trabajo | Desigual de oportunidades | 3 | Proporcionar igualdad de oportunidades para todos en función de las habilidades | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
| Local Competence Development. | Desarrollo de competencias locales es el proceso de fomentar y expandir las habilidades, el conocimiento y la experiencia en las localidades en las que opera el proyecto. Puede implicar brindar capacitación o educación a las personas locales, así como alentar la colaboración y el intercambio de recursos entre la organización del proyecto y las organizaciones locales o las personas locales. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Work-Life Harmony and Mental Health. | Armonía trabajo-vida y salud mental se refiere a la capacidad de las personas para lograr un equilibrio entre sus objetivos profesionales y los compromisos dentro de sus vidas personales. Esto implica tomar descansos regulares del trabajo, desarrollar hábitos de trabajo saludables y participar en actividades que brinden una sensación de alegría y satisfacción. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | Yes | La Dirección del proyecto no puede realizar teletrabajo | No se promueve flexiblidad entre trabajo y vida personal | 5 | El teletrabajo será otorgado en las condiciones que sea viable y bajo parámetros establecidos | 1 | -4 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Establecer un horario rígido de trabajo | El personal no tiene flexibilidad de horarios para equilibrar su vida personal | 4 | Permitir horarios híbrido. | 2 | -2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Acceso a políticas de flexibilidad y cuidado de salud | Desmotivación entre el personal, afectando el ambiente de trabajo | 4 | Políticas de armonía trabajo | 2 | -2 | Propuesta Aceptada |
| Categoría | Sociedad y Clientes | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Community Engagement. | Participación de la comunidad es la práctica de tratar a los residentes locales como partes interesadas en el proyecto. Esto es esencial ya que asegura que las necesidades y perspectivas locales se tengan en cuenta al tomar cualquier acción que afecte a la comunidad. También requiere un intercambio bidireccional de información e ideas entre el equipo de proyecto y la comunidad para que el proyecto sea más eficaz, eficiente y beneficioso para todos los involucrados. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Public Policy and Compliance. | Políticas públicas y cumplimiento incluye los pasos tomados por el equipo de proyecto para asegurar que el proyecto cumpla con todas las leyes y regulaciones pertinentes. Esto implica investigar las leyes y regulaciones pertinentes, comprender sus implicancias para el proyecto y tomar las medidas necesarias para asegurarse de que estas leyes y regulaciones se respeten durante la duración del proyecto. | Vida Útil | Yes | Falta de investigación sobre las normativas nacionales aplicables | Riesgo de incumplimiento de regulaciones, lo que puede llevar a obstaculizar la continuidad del proyecto | 1 | Realizar un análisis normativo para identificar todas las leyes y regulaciones | 4 | 3 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de seguimiento de actualizaciones en las leyes y regulaciones | No hay un procedimiento que explique las políticas, alineamientos y cumplimientos | 2 | Atender capacitaciones sobre normativa regulatoria | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | Yes | Se debe realizar procedimiento para implementar nuevas acciones y directrices | Se debe realizar procedimiento para implementar nuevas acciones y directrices | 3 | Nuevos procedimientos de políticas y lineamientos | 3 | 0 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Se necesitan políticas eficientes para directrices de cumplimientos | Se necesitan políticas eficientes para directrices de cumplimientos | 3 | Nuevos procedimientos de políticas y lineamientos | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Las políticas deben ser escogidas imparcialmente | Las políticas deben ser escogidas imparcialmente | 3 | Nuevos procedimientos de políticas y lineamientos | 3 | 0 | Propuesta Aceptada |
| Protection for Indigenous and Tribal Peoples. | Protección para los pueblos indígenas y tribales incluye las medidas tomadas para garantizar los derechos y el bienestar de las poblaciones afectadas a lo largo del proyecto. Esto incluye la protección de su cultura, derechos de uso de la tierra, idioma, religión y otras formas de reconocimiento. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Customer Health and Safety. | Salud y seguridad del cliente incluye las medidas tomadas para asegurar el bienestar físico y mental de los usuarios finales de los productos del proyecto. Esto incluye proporcionar información sobre los riesgos y peligros, el manejo adecuado del cliente durante el proyecto y el cumplimiento de las normas, protocolos, leyes y regulaciones de seguridad pertinentes. | Vida Útil | Yes | No hay un check list que resguarde a seguridad del cliente final | No hay un check list que resguarde a seguridad del cliente final | 3 | Nuevos controles para satisfacción de cliente final | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Se debe hacer un procedimiento en el que no se pueda entregar la obra hasta que se cumpla con el check list de resguardo al cliente final | Se debe hacer un procedimiento en el que no se pueda entregar la obra hasta que se cumpla con el check list de resguardo al cliente final | 3 | Nuevos controles para satisfacción de cliente final | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | Yes | No existe una revisión para la seguridad del usuario final | No existe una revisión para la seguridad del usuario final | 3 | Nuevos controles para satisfacción de cliente final | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Se debe hacer un programa de privacidad para el cliente final | Se debe hacer un programa de privacidad para el cliente final | 3 | Programa de privacidad | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Product and Service Labeling. | Etiquetado de productos y servicios incluye procedimientos utilizados para asegurar que los bienes y servicios se etiqueten con precisión de acuerdo con los estándares legales y éticos. Esto incluye la divulgación adecuada de los posibles riesgos, peligros y efectos secundarios asociados con el uso de productos y servicios, así como el suministro de información adecuada sobre los orígenes de estos productos y servicios. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Customer Privacy and Data Protection. | Privacidad y protección de datos del cliente abarca las medidas tomadas para salvaguardar los datos del cliente, como información personal o detalles financieros. Incluye proporcionar instalaciones de almacenamiento seguras y tecnologías de encriptación, implementar controles de acceso y procedimientos de autenticación apropiados, y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | Yes | Se cuenta con una política de privacidad transparente que explica cómo se recopilan, almacenan y utilizan los datos de los clientes en el contexto del proyecto | El proyecto asegura que la información se maneja apropiadamente | 3 | Aplicar la política de privacidad de la información y su manejo | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Desconocimiento sobre seguridad de la información | Vulneración de equipos y afectación de datos del proyecto | 2 | Comunicaciones sobre seguridad de la información para que el equipo de proyecto no sea vulnerado | 3 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Categoría | Derechos Humanos | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado |
| Elemento. | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harassment and Discrimination | Acoso y discriminación implica las medidas adoptadas para asegurar un entorno laboral seguro, respetuoso y no discriminatorio. Esto incluye el desarrollo de políticas que protejan a los empleados del trato injusto, la creación de un entorno inclusivo, la implementación de procedimientos de denuncia efectivos para casos de comportamiento inapropiado y la capacitación suficiente para la gerencia sobre cómo manejar tales problemas. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | Yes | No hay un programa que haga posibles denuncias de acoso y discriminación dentro de la empresa | No hay un programa que haga posibles denuncias de acoso y discriminación dentro de la empresa | 3 | Programa contra acoso y discriminación | 3 | 0 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Se debe hacer un programa de ayuda por acoso o discriminación sin ningún tipo de parcialidad | Se debe hacer un programa de ayuda por acoso o discriminación sin ningún tipo de parcialidad | 3 | Programa de ayuda | 3 | 0 | Propuesta Aceptada |
| Age-Appropriate Labor. | Trabajo apropiado a la edad significa garantizar que los niños no se encuentren en situaciones peligrosas o de explotación y, al mismo tiempo, permitirles desarrollar habilidades laborales esenciales. Se utiliza para describir el trabajo adecuado para el nivel de habilidad y madurez de una persona. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | Yes | Se debe hacer un programa que cuide al colaborador en temas de horas trabajadas | Se debe hacer un programa que cuide al colaborador en temas de horas trabajadas | 3 | Programa de cuido al colaborador | 3 | 0 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  | 3 |  | 3 | 0 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Force and Involuntary Labor. | Trabajo forzado e involuntario significa cualquier trabajo o servicio que se obtiene de una persona bajo la amenaza de una acción punitiva contra ella o sus familias. Incluye trabajo donde el pago está por debajo de los niveles de subsistencia, o donde el pago es en bienes que no son deseables. El trabajo forzado e involuntario puede adoptar muchas formas, como la trata de personas, la servidumbre por deudas, la esclavitud y jornadas laborales injustamente largas | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | Yes | Se debe hacer un programa que cuide al colaborador en temas de horas trabajadas | Se debe hacer un programa que cuide al colaborador en temas de horas trabajadas | 3 | Programa de cumplimiento de horarios | 3 | 0 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Dignity, Diversity, Equity and Inclusion. | Dignidad, diversidad, equidad e inclusión (DDEI) es un conjunto de valores, principios y prácticas que crean un entorno en el que todos los involucrados en el proyecto se sienten respetados, seguros y valorados. También implica brindar oportunidades para que todos participen en los procesos de toma de decisiones relevantes sin enfrentar discriminación o ser objeto de un trato injusto. | Vida Útil | Yes | No hay sentimiento de pertenencia del equipo de trabajo en relación con el proyecto | Posible rotación de personal, afectando la retención de talento y continuidad del proyecto | 1 | Promover comportamientos que garanticen el respeto y la inclusión en el equipo de proyecto | 5 | 4 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de programas que promuevan activamente la diversidad y la inclusión enlas prácticas del equipo | Desmotivación de miembros que se sienten excluidos, afectando la colaboración | 2 | Sensibilizar al equipo de trabajo sobre DDEI para fomentar la inclusión y diversidad | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | Yes | No hay mecanismos para asegurar que todos los miembros tengan voz en decisiones clave | Falta de innovación debido a la exclusión de perpectivas diversas | 2 | Establecer canales de comunicación y participación inclusiva en el proceso de toma de decisiones | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Falta de medidas para asignar recursos de manera equitativa entre los miembros del equipo | Desmotivación y percepción de favoritismo, afectando la productividad y el desempeño. | 2 | Implementar prácticas de asignación justas de tareas y recursos dentro del equipo | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Desigualdad en las cargas de trabajo | Acciones percibidas como injustas, afectando la moral del equipo | 1 | Asegurarse que exista un ambiente y sentido equidad en el equipo de trabajo | 4 | 3 | Propuesta Aceptada |
| Categoría | Comportamiento Ético | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustainable Procurement and Contracts. | Prácticas y contratos de adquisiciones sostenibles incluye prácticas para obtener bienes, materias primas y servicios que toman en cuenta los impactos ambientales, económicos y sociales. Significa contratar recursos de manera ética. Requiere establecer acuerdos que respeten estándares ambientales, sociales y de derechos humanos. | Vida Útil | Yes | Necesidad futura de adquisiciones de equipo | Extensión de la vida útil | 3 | Desarrollar un plan de adquisiciones con criterios sostenibles para futuras compras | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | No hay procesos para adquisiciones usando criterios sostenibles | Mala selección de proveedores | 1 | Establecer políticas de sostenibilidad en la selección de proveedores | 4 | 3 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | Yes | Ausencia de criterios de sostenibilidad en contratos | Adquisiciones de baja calidad sostenible aumentando el impacto ambiental | 3 | Incluir contratos cláusulas que promuevan productos y prácticas responsables | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Falta de requerimientos sostenibles en las licitaciones | Sustitución de proveedores frecuentes | 3 | Establecer lineamientos de eficiencia y sostenibilidad en adquisiciones para optimizar el uso de recursos | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Selección de proveedores sin estándares sostenibles | Competencia desleal, no se respetan los estándares éticos y ambientales | 3 | Priorizar proveedores | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
| Anti-Corruption. | Anticorrupción es la práctica de rechazar tanto las ofertas como las solicitudes de obsequios, pagos u otras formas de beneficios para influir en las actividades, los productos o los resultados del proyecto. Implica asegurar que el proyecto esté libre de prácticas no éticas como soborno, lavado de dinero, fraude y malversación. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | Yes | Ausencia de conocimiento sobre ética y corrupción en los proyectos | Las dádivas pueden influir negativamente en el desempeño y objetividad de los miembros de un equipo de proyecto | 3 | Capacitación en ética y anticorrupción al equipo de proyecto | 5 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | No aceptación de regalos de acuerdo a políticas internas | Mantiene el proyecto libre de corrupción | 5 | No aceptación de dadivas | 5 | 0 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Se implementan políticas apegadas a la legislación sobre contratación pública | Igualdad de condiciones de proveedores | 5 | Continuidad de la aplicación de la normativa vigente | 5 | 0 | Propuesta Aceptada |
| Fair Competition. | Competencia justa es la práctica de garantizar que todas las partes que deseen proporcionar productos o servicios al proyecto tengan las mismas oportunidades de competir y ganar. Requiere tomar medidas para asegurar que ninguna parte individual tenga una ventaja injusta debido al tamaño, la riqueza, la influencia o cualquier otro factor. Esto incluye hacer cumplir las leyes y regulaciones contra el comportamiento anticompetitivo, como la fijación de precios y la manipulación del mercado. Además, la competencia justa requiere la creación de procesos transparentes para licitaciones y adjudicaciones de contratos para garantizar oportunidades justas para empresas de todos los tamaños y tipos. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | Yes | Se prohibe la competencia desleal para la compra o venta de ciertos servicios o equipos | Transparencia en la decisión por medio de criterios objetivos | 5 | La empresa busca la participación del mercado proveedor bajo una competencia leal | 5 | 0 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Realizar la contratación por medio de concurso público | Igualdad de condiciones de proveedores | 5 | Cumplimiento de la ley de contratación pública | 5 | 0 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Se implementan políticas apegadas a la legislación sobre contratación pública | Igualdad de condiciones de proveedores | 5 | Continuidad de la aplicación de la normativa vigente | 5 | 0 | Propuesta Aceptada |
| Responsible Technology. | Tecnología responsable es la práctica de tener en cuenta las implicancias éticas, legales y sociales al ejecutar proyectos que involucran tecnologías nuevas o emergentes. Esto incluye el desarrollo y la adhesión a marcos y políticas relacionados con la privacidad de datos, los derechos de propiedad intelectual, el impacto ambiental, la diversidad y la inclusión. La tecnología responsable también requiere garantizar que la tecnología se utilice de manera segura y responsable. | Vida Útil | Yes | Se implementan soluciones con fuentes de energía renovable | El impacto ambiental y social es bajo | 4 | Se mantienen los requerimientos bajo índice de impacto | 4 | 0 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Los requerimientos de la adquisición de equipo y materiales toman en cuenta tecnología ecológica | El impacto ambiental y social es bajo | 4 | Se mantienen los requerimientos bajo índice de impacto | 4 | 0 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | Yes | La tecnología utilizada en procesos se hace de manera responsible con protocolos de seguridad | Bajo riesgo en cuanto a incidencias en otros sistemas por el mal manejo | 4 | Manejo de datos y seguridad de la información | 4 | 0 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Tecnología accesible para mayoría de usuarios | Igualdad de oportunidades para utilizar las soluciones del proyecto | 4 | Requerimientos de productos tecnológicos incluyen soluciones inclusivas | 4 | 0 | Propuesta Aceptada |
| Green Claims and Greenwashing | Afirmaciones Ecológicos son declaraciones realizadas por una organización para indicar que un producto o servicio ha sido diseñado y producido de una manera que se considera ambientalmente responsable. Estas afirmaciones generalmente se relacionan con los esfuerzos de la organización para reducir su impacto ambiental, como el uso de materiales reciclados, fuentes de energía renovables y procesos de producción eficientes. Greenwashing es la práctica de hacer afirmaciones falsas o engañosas para engañar a los consumidores haciéndoles creer que un producto o servicio es más ecológico de lo que realmente es. Esto se puede hacer a través de lenguaje engañoso, exageraciones u omisión de información relevante sobre las verdaderas prácticas ambientales de una organización | Vida Útil | Yes | Solicitud de certificaciones sobre control de residuos y gestiones energéticas en la empresa | Falsificación de certificaciones | 3 | Verificación de cumplimiento de certificados y requerimientos técnicos establecidos sobre tratamientos de residuos de acuerdo con la ley vigente | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |

| Impactos al Planeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Transporte | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local Procurement. | Adquisición local es la práctica de adquirir productos y servicios de proveedores locales | Vida Útil | Yes | Falta de proveedores locales, menor gastos de combustible | Falta de proveedores locales, menor gastos de combustible | 2 | Escogencia de proveedores cercanos | 4 | 2 |  |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Se tiene más desgaste en mantenimiento al tener proveedores lejos | Se tiene más desgaste en mantenimiento al tener proveedores lejos | 3 |  | 3 | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Digital Communication. | Comunicación digital es el uso de herramientas y plataformas digitales para comunicar sobre el proyecto. Estas herramientas pueden incluir sitios web, boletines por correo electrónico, cuentas de redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros canales de comunicación digital. | Vida Útil | Yes | Las reuniones y documentación se realizan principalmente por medios digitales | Reduce la cantidad de viajes y emisiones de CO2 | 5 | Cuando sean necesarios los viajes prolongados debe tomarse en cuenta el descanso de las personas colaboradoras | 4 | -1 | Eficiencia de tiempo y agilidad de los procesos |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Actualización del sistema 365 | Retraso en la entrega y ejecución del proyecto | 4 | Actualizaciones periódicas en tiempos no laborales | 5 | 1 | Eficiencia de tiempo y agilidad de los procesos |
|  |  | Eficacia | Yes | Curva de aprendizaje | Reducción de costos por creación de rutina | 4 | Capacitación previa al uso del sistema | 5 | 1 | Eficiencia de tiempo y agilidad de los procesos |
|  |  | Eficiencia | Yes | Atraso en los procesos de gestión de proyectos | Reducción de costos por creación de rutina | 4 | Capacitación previa al uso del sistema | 5 | 1 | Eficiencia de tiempo y agilidad de los procesos |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Aporte a la plataforma digital |  | 4 |  | 5 | 1 | Eficiencia de tiempo y agilidad de los procesos |
| Traveling and Commuting. | Viajes y desplazamientos es el movimiento del personal relacionado con el proyecto entre diferentes locasiones. Los viajes y desplazamientos pueden incluir llegar al sitio del proyecto, asistir a reuniones fuera del sitio, realizar presentaciones fuera del sitio, recopilar datos y brindar apoyo fuera del sitio. | Vida Útil | Yes | Se permite el trabajo remoto en un 50% | Mas ahorro en tiempo y costos de desplazamiento | 3 | Ofrecer trabajo remoto en un 100% para las posiciones laborales que no requieren modalidad presencial | 5 | 2 | Eficiencia de tiempo y agilidad de los procesos |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Logistics. | Logística es la planificación y ejecución de actividades relacionadas con el transporte de bienes, materias primas y servicios para uso del proyecto. La logística incluye actividades como la programación del transporte, la estimación de costos, la coordinación del personal y asegurarse de que todos los procedimientos necesarios se completen a tiempo. | Vida Útil | Yes | Uso de Plan de Adquisiciones. Programación de compras, para uso en tiempo y forma, planificación y compra previo a a la ejecución | Falta de planificación podría afectar costos y atrasos en el proyecto | 3 | Aseguramiento de mejora de precios, calidad y compras verdes | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Revisión periódica del Plan de Adquisiciones, presupuesto y coordinación entre las partes involucradas | Falta de planificación podría afectar costos y atrasos en el proyecto | 3 | Mejora continua de los procesos de compra | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | Yes | Será necesario procesos de planificación del Plan de Adquisiciones de compra de materiales y equipos | Falta de planificación podría afectar costos y atrasos en el proyecto | 3 | Eficacia de procesos de compra | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Procesos de coordinación con las partes involucradas | Falta de planificación podría afectar costos y atrasos en el proyecto | 3 | Eficacia de procesos de compra | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Transparencia en los procesos de compra, estudios de mercado | Falta de planificación podría afectar costos y atrasos en el proyecto | 3 | Transparencia en los procesos de adquisición | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
| Categoría | Energía | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado |
| Elemento. | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energy Consumption | Consumo de energía es la cantidad de energía utilizada por el proyecto a lo largo de su duración. Abarca todos los aspectos del uso de la energía, desde la iluminación de las oficinas hasta la energía necesaria para el transporte | Vida Útil | Yes | No hay programa de consumo de energía | No hay programa de consumo de energia | 1 | Programa de ahorro energético | 5 | 4 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Equipos obsoletos | Incremento en la demanda energética | 2 | Reemplazar equipos ineficientes por alternativas más eficientes | 3 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | No | N/A |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | Yes | Procedimientos de eficiencia de uso de recursos energéticos | Procedimiento para uso de recursos energéticos | 2 | Procedimiento para uso de recursos energéticos | 5 | 3 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| GHG Emissions. | Emisiones de gases de efecto invernadero son gases (principalmente dióxido de carbono y metano) liberados a la atmósfera como resultado directo de las actividades asociadas con el proyecto. Esto incluye las emisiones como resultado directo del consumo de energía del proyecto, así como las emisiones del transporte de bienes, materias primas y servicios adquiridos. También incluye las emisiones de GEI causadas por la distribución, operación y disposición del producto del proyecto | Vida Útil | Yes | Procesos de contaminación ambiental | Impacto en el consumo de energía | 3 | Uso de medidas de eficiencia energética | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Revisión de vehículos | Impacto en el consumo de energía | 3 | Uso de medidas de eficiencia energética | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | Yes | Programación de uso de equipos y tecnología Led | Impacto en el consumo de energía | 3 | Uso de medidas de eficiencia energética | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Análisis de consumo de energía | Impacto en el consumo de energía | 3 | Uso de medidas de eficiencia energética | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Políticas de uso de energía | Impacto en el consumo de energía | 3 | Uso de medidas de eficiencia energética | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
| Renewable and Clean Energy Return. | Energía renovable, también llamada energía alternativa, es energía generada a partir de fuentes que se reponen a un ritmo más rápido de lo que se consumen. Estas fuentes incluyen energía solar, eólica, hidráulica y geotérmica. Retorno de energía limpia (Clean energy return -CER) se refiere a la cantidad de energía renovable generada por el proyecto o el producto del proyecto que excede la cantidad necesaria. El CER normalmente se devuelve a la red para que lo usen otros. | Vida Útil | Yes | Falta de integración de sistemas de energía renovables | Dependencia de fuentes de energía no renovables | 2 | Contar con fuentes alternativas energéticas para la oficina como paneles solares | 3 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Equipos obsoletos | Mayor consumo de energía de equipos sin optimizar | 2 | Renovación de equipos de computo | 3 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 | Propuesta Aceptada |
| Categoría | Tierra, Aire y Agua | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado |
| Elemento. | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biological Diversity | Diversidad biológica, también conocida como biodiversidad, se refiere a la variedad de formas de vida en la Tierra. Incluye todos los ecosistemas y todas las especies de plantas, animales, bacterias, hongos y microorganismos que conforman un ambiente o hábitat particular. También incluye todas las variaciones genéticas de esas especies. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Air and Water Quality. | Calidad del aire y el agua implica medidas de contaminación en el aire y las fuentes de agua. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | Yes | No hay un programa de emisiones ni de contaminación del aire | No hay un programa de emisiones ni de contaminación del aire | 2 | Control de emisiones | 5 | 3 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Water Consumption. | Consumo de agua es el uso de agua durante las actividades del proyecto. Aunque los proyectos de construcción, manufactura y agricultura son probablemente los principales usuarios de agua, en alguna medida todos los proyectos utilizan agua. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | Yes | No hay un programa de cuido del agua | No hay un programa de cuido del agua | 2 | Control de aguas | 5 | 3 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Water Displacement | Desplazamiento de agua es la práctica de desviar las fuentes de agua que han sido interrumpidas por el proyecto lejos de las áreas que son propensas a inundaciones y contaminación. Los métodos incluyen la construcción de represas, el desvío del flujo de agua, la construcción de humedales artificiales, el paisajismo con jardines infiltrantes (rain gardens) y la instalación de barreras contra inundaciones. El desplazamiento de agua es principalmente un problema con los proyectos de construcción, manufactura y agricultura | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Soil Erosion and Regeneration. | Erosión del suelo es la pérdida de la capa superior del suelo debido a actividades humanas como la construcción en general, la construcción de carreteras o las prácticas agrícolas. Puede verse exacerbado por cambios en la cobertura natural del suelo y puede tener efectos negativos significativos en los ecosistemas locales. Al igual que con el desplazamiento del agua, la erosión del suelo es principalmente un problema con los proyectos de construcción, manufactura y agricultura. Diseño regenerativo es una práctica que se basa en la comprensión de cómo funcionan los ecosistemas para que el proyecto regenere los recursos en lugar de agotarlos. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Noise Pollution | Contaminación acústica es la creación de sonidos excesivos, desagradables o perturbadores que pueden disminuir la calidad de vida. La contaminación acústica puede ser causada por actividades tales como voladuras (blasting), tráfico de vehículos pesados, embotellamientos y operación de maquinaria o equipo. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Categoría | Consumo | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado |
| Elemento. | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recycling and Reuse | Reciclaje implica transformar un elemento de desecho en uno útil. Los artículos que se pueden reciclar van desde botellas de agua de plástico hasta computadoras y generadores eléctricos. Reutilización implica usar el mismo artículo una y otra vez o encontrarle un nuevo propósito | Vida Útil | Yes | Ausencia de procedimientos para reciclar y reutilizar materiales | Incremento de residuos y perdida de materiales, impactando la sostenibilidad | 2 | Políticas de reciclaje y reutilización para el insumos como papel | 3 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Falta de monitoreo para garantizar la adecuada gestión de residuos | Uso innecesario de desechos y poca reutilización de recursos | 2 | Establecer un programa para el manejo de residuos y reciclaje mensual | 3 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | Yes | No se aprovechan articulos que podrian reutilzarse, como papel | Aumento de los costos y recursos al no utilizar material reciclable | 2 | Promover reutilización de materiales, como el papel reciclado | 3 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Compra continua de artículos desechables en lugar de reutilizables | Incremento de gastos y uso ineficiente de los recursos naturales | 2 | Adoptar prácticas de compa sostenible, priorizando artículos reciclables | 3 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | No se promueve una cultura de reciclaje entre los colaboradores | Falta de compromiso entre el personal de la empresa para contribuir al medio ambiente | 2 | Realizar capacitación en reciclaje y reutilización | 3 | 1 | Propuesta Aceptada |
| Disposal. | Eliminación de bienes y materiales es la práctica de deshacerse de elementos que ya no se necesitan o no se desean para el proyecto. Esto incluye la eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes. Disposición de activos es el proceso de deshacerse de un elemento que ha llegado al final de su vida útil. Esto incluye todo, desde productos electrónicos de consumo hasta infraestructura pública, como carreteras y puentes. En general, los activos no deben eliminarse hasta que ya no sean aptos para su uso. | Vida Útil | Yes | La gestión de recursos incluye la disposición final adecuada de los residuos en los rellenos sanitarios | Reducción de la cantidad de residuos peligrosos y de otro tipo que ingresan al medio ambiente | 3 | Clasificación de materiales peligrosos en el proyecto y su disposición de eliminación adecuada | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Colaborar con los centros de reciclaje locales y promover prácticas de eliminación responsables de residuos | Reducir sustancialmente la generación de residuos | 3 | Continuar con el programa de gestión de residuos desde una perspectiva local | 5 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | Yes | Cumplimiento de la normativa para la disposición y eliminación de materiales | Reducir sustancialmente la generación de residuos | 3 | Continuar con el programa de gestión de residuos desde una perspectiva local y de acuerdo con la normativa aplicable | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Protocolos para desmantelar las estructuras antiguas | Reducción de la cantidad de residuos peligrosos y de otro tipo que ingresan al medio ambiente | 3 | Eliminación segura de desechos del proyecto | 5 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Capacitación y educación ambiental al personal para fomentar prácticas de eliminación responsables de residuos | Reducir sustancialmente la generación de residuos | 3 | Ajustar la capacitación y educación ambiental para la población local | 5 | 2 | Propuesta Aceptada |
| Contamination and Pollution. | Contaminación y polución es la liberación de materiales de desecho o sustancias peligrosas en el medio ambiente. Casi siempre tendrá un impacto negativo en los ecosistemas y la salud humana. La contaminación y la polución ocurren con mayor frecuencia debido a prácticas negligentes en la fabricación, la construcción, la agricultura y las industrias relacionadas que generan materiales de desecho o productos químicos peligrosos, pero también pueden ocurrir en otros proyectos que hacen un mal trabajo de eliminación | Vida Útil | Yes | Estándares ambientales y regulaciones que eliminen las emisiones y la contaminación | Ayuda a prevenir daños ambientales y proteger la salud humana | 4 |  | 4 | 0 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Protocolo para el manejo de sustancias peligrosas | Ayuda a prevenir daños ambientales y proteger la salud humana | 3 | Protocolo de respuesta a derrames que permita una acción rápida y eficiente en caso de fugas de sustancias peligrosas | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | Yes | Auditorías internas para el cumplimiento de los estándares del proyecto | Transparencia y medir el desempeño del proyecto | 3 | Auditorías ambientales regulares para evaluar el cumplimiento de los estándares y la eficiencia de las medidas de control de la contaminación | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Cumplimiento de la normativa ambiental que promueva prácticas de construcción sostenibles | Ayuda a prevenir daños ambientales y proteger la salud humana | 3 | Asegurarse de que el proyecto cumple con certificaciones y normativas ambientales aplicables | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Reportes de avance a la comunidad local sobre el desempeño del proyecto | Transparencia y medir el desempeño del proyecto | 3 | Documentación que permita monitorear que el proyecto cumple con la normativa ambiental | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
| Waste Generation | Generación de residuos es la creación de cualquier exceso o materiales o subproductos innecesarios durante el proyecto. Esto incluye todo, desde suministros y materiales sobrantes hasta energía desperdiciada. | Vida Útil | Yes | Adopción de materiales sostenibles | Contribución a largo plazo de la sostenibilidad en futuras renovaciones | 3 | Adquirir materiales sostenibles para el proyecto que aumentan la vida útil | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Reciclaje de componentes electrónicos en lugar de su eliminación en vertederos | Ahorro de costos a través de una menor eliminación de residuos y menores costos de energía | 3 | Continuar con el programa de reciclaje para el exceso de materiales del proyecto | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | Yes | Incluir cláusulas en los contratos que fomenten la reducción de residuos, la reutilización y el reciclaje de materiales | Ahorro de costos a través de una menor eliminación de residuos y menores costos de energía | 4 | Incluir cláusulas en los contratos que fomenten la reducción de residuos y la reutilización | 4 | 0 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Establecer indicadores de desempeño para evaluar el impacto ambiental del proyecto en términos de generación de residuos | Transparencia y medir el desempeño del proyecto | 3 | Inclusión de indicadores de desempeño para evaluar el impacto ambiental en los reportes del proyecto | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Programa de gestión de residuos: separación para el reciclaje y disposición de otros residuos | Reducción de la cantidad de residuos peligrosos y de otro tipo que ingresan al medio ambiente | 3 | Proporcionar educación sobre la importancia de la reducción y el reciclaje | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |

| Impactos a la Prosperidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Factibilidad del Proyecto | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Business Case Analysis. | Análisis del caso de negocio es el proceso de desarrollar un caso de negocio que justifique el inicio o la continuación del proyecto. Se trata de analizar la lógica que sustenta la financiación del proyecto. Esto requiere identificar los beneficios y dis-beneficios (perjuicios) esperados, los costos e ingresos probables, los requisitos de personal, los principales riesgos, las alternativas de cronograma y los impactos en las partes interesadas asociados con un proyecto propuesto | Vida Útil | Yes | Supervisan el progreso del proyecto | Mejor toma de decisiones a lo largo del proyecto al proporcionar metricas de desempeño claras | 2 | Análisis de lecciones aprendidas de otros proyectos | 5 | 3 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | Yes | Identificar los requisitos de recursos y personal para entregar el resultado del proyecto | Menos recursos desperdiciados al centrarse en proyectos con las mejores posibilidades de éxito | 2 | Estandares de calidad necesarias | 5 | 3 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Financial Analysis. | Análisis financiero es el proceso de evaluación del proyecto desde una perspectiva monetaria. Por lo general, se utiliza para analizar si el proyecto requiere financiamiento inicial o adicional. | Vida Útil | Yes | No había análisis financiero enfocado a un método sostenible | No había análisis financiero enfocado a un método sostenible | 2 | Análisis financiero | 3 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Programa para análisis financiero con enfoque en la sostenibilidad | Programa para análisis financiero con enfoque en la sostenibilidad | 2 | Análisis financiero con enfoque en desarrollo sostenible | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | Yes | Programa para análisis financiero con enfoque en la sostenibilidad | Programa para análisis financiero con enfoque en la sostenibilidad | 3 | Programa y procedimientos | 4 | 1 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficiencia | Yes | Procedimientos para el programa para el análisis financiero con enfoque en la sostenibilidad | Procedimientos para el programa para el análisis financiero con enfoque en la sostenibilidad | 2 | Programa y procedimientos | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Imparcialidad | Yes | Programa para análisis financiero con enfoque en la sostenibilidad | Programa para análisis financiero con enfoque en la sostenibilidad | 2 | Análisis de resultados | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
| Social Return on Investment. | Retorno social de la inversión (SROI) es un marco para medir y rendir cuentas de los productos y resultados de los proyectos al incluir los costos y beneficios sociales y ambientales junto con los económicos tradicionales. Se basa en la idea de que los proyectos crean valor de otras maneras además de los rendimientos financieros. Por ejemplo, un proyecto de desarrollo comunitario puede crear valor al mejorar la salud y el bienestar de los residentes, reducir el crimen y aumentar la cohesión social | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Modeling and Simulation. | Modelado es la creación de una representación física, matemática o lógica del proyecto utilizando sus características representativas. Simulación es el uso de un modelo para comprender los efectos potenciales de condiciones y elecciones alternativas dada la incertidumbre en las variables de entrada. Puede ser especialmente útil en el contexto del proyecto donde sus características a menudo interactúan de manera impredecible | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Category | Agilidad Empresarial | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flexibility/ Optionality. | Flexibilidad es la capacidad de adaptarse a circunstancias o situaciones cambiantes. Requiere la capacidad de modificar planes o enfoques ante desafíos inesperados. Opcionalidad significa tener múltiples soluciones u opciones disponibles. Significa que el proyecto no está restringido por un solo enfoque. Opcionalidad significa que el proyecto es capaz de soportar diferentes resultados con diferentes productos sin tener que empezar de nuevo. | Vida Útil | Yes | Proyecto poco flexible y con pocas opciones ante riesgo | Proyectos vulnerable ante la consumación de riesgos externos, impactando negativamente la sostenibilidad del mismo | 2 | Ajuste al cronograma del proyecto de tal manera que se identifique la ruta crítica | 4 | 2 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Mantenimiento | Yes | Proyecto no se considera un enfoque agíl | Proyecto vulnerable ante la consumación de riesgos externos debido a un enfoque en el que la agilidad no es considerada | 2 | Revisión de la metodología para explorar la posibilidad de que existan partes que se puedan manejar de manera más ágil | 2 | 0 | Propuesta Aceptada |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Resiliency | Resiliencia es la capacidad del proyecto para recuperarse o adaptarse fácilmente a condiciones adversas, como fluctuaciones extremas del mercado, inestabilidad política o económica, desastres naturales o emergencias de salud. La resiliencia no hace que los problemas desaparezcan: significa tener la capacidad de hacerles frente a pesar del estrés inesperado. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Categoría | Estímulación Económica y del Mercado | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado |
| Elemento | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local Economic Impact. | Impacto económico local incluye los efectos directos e indirectos que el proyecto tiene sobre la economía de su área local. Esto puede incluir la creación de empleo, un mayor gasto en la economía local o un mayor desarrollo regional. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| Indirect Benefits. | Beneficios indirectos son los impactos positivos que van más allá de los resultados inmediatos del proyecto y pueden no ser siempre visibles inmediatamente. Estos beneficios pueden incluir una mejor calidad de vida, una mayor actividad económica en el área local y mejoras ambientales como aire o agua más limpios. | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
| ESG Discclosures and Sustainability Reporting. | Divulgaciones ESG son información sobre el desempeño y las prácticas de una organización relacionadas con cuestiones ambientales, sociales y de gobierno. La información del proyecto se utiliza como entrada para las divulgaciones ESG de la(s) organización(es) patrocinadora(s) Informes de sostenibilidad proporciona información sobre las políticas, las prácticas y el desempeño de una organización en relación con la sostenibilidad. Comprende una amplia gama de temas como la eficiencia energética, las emisiones de carbono, la conservación de recursos, los derechos humanos, las prácticas laborales y la participación comunitaria. La información del proyecto se utiliza como entrada para los informes de sostenibilidad de la(s) organización(es) patrocinadora(s) | Vida Útil | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Mantenimiento | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficacia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Eficiencia | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Imparcialidad | No | N/A. |  |  |  |  | 0 |  |

Nota: La figura muestra el análisis de impactos P5.

Los análisis de sostenibilidad para la propuesta de metodología de gestión de proyectos para la empresa RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. genera un impacto positivo que mejora los resultados de cada proyecto desde una perspectiva de sostenibilidad mejorando la imagen y responsabilidad de la empresa.

- La empresa cuenta con una serie de políticas internas y compromisos con los clientes, para brindar lo mejores servicios, pero además así lo demuestran sus acciones en el Plan de Gestión ambiental empresarial.

- Se debe promover el desarrollo sostenible y regenerativo dentro de la gestión de proyectos con el fin de promover la conservación del planeta, reservar, restaurar y mejorar los ecosistemas.

# Relación del proyecto con las dimensiones del Desarrollo Regenerativo

Debido a que algunos de los límites del desarrollo se han superado, es necesario colaborar con la recuperación del planeta. En ese sentido surge el desarrollo regenerativo, el cual no busca solo dejar el ecosistema como lo encontramos, sino mejorarlo para las futuras generaciones. A continuación, se analiza cómo puede este proyecto contribuir con este tema, analizando cada una de las dimensiones que propone el Desarrollo Regenerativo.

- Dimensión Ambiental

¿Cómo mi proyecto está diseñado para restaurar lo que ya ha sido dañado a nivel ambiental?

Debido a que la metodología como guía para el diseño y construcción de proyectos siguiendo las normas y procedimientos que permitan la restauración de los sistemas, puede decirse que a través de esta industria no se afecta directamente al ambiente. También se puede pensar que hoy día mucha de la difusión de temas sobre protección del medio ambiente se hace a través de medios digitales. Todos estos medios utilizan software que permite que la comunicación sea fluida y universal. Para toda esta comunicación no se necesita gastar papel ni tintas u otros químicos. Ciertamente, la ingeniería de software sí ha permitido que cada día se difundan más las formas en que podemos restaurar el ambiente, permitiendo que la información llegue a millones de personas, sin necesidad de ser expertos en tecnología.

¿Cómo se afectan los limites planetarios con mi proyecto?

Con las condiciones actuales de la humanidad y las políticas vigentes en materia de sostenibilidad; se hace necesario que, en un mundo con enfoque hacia los proyectos, los profesionales en esta área se formen y sean capaces de afrontar los retos que implica gestionar proyectos de manera sostenible, desde todas sus perspectivas. La metodología propuesta aporta el uso de tecnologías avanzadas para reducir el consumo energético, fomentar la digitalización sostenible para optimizar recursos.

- Dimensión Social

¿Cómo mi proyecto promueve una vida digna a todos los habitantes del planeta?

Con la metodología propuesta se pretende crear fuentes de empleo. Además, viene a promover la activación económica en diferentes sectores del área de influencia directe e indirecta, a nivel nacional e internacional, puesto, que se adquieren materiales y equipo tanto a nivel local, como de importación.

- Dimensión Económica

¿Cómo mi proyecto incorpora desde su diseño la generación de beneficios a las personas menos favorecidas?

Con la propuesta de metodología de gestión los proyectos orientada al desarrollo de la industria inmobiliaria, el proyecto se apropia de los beneficios de esta industria. Hoy en día no se necesita de grandes ingresos para capacitarse y poder ingresar a esta industria. Se ha evolucionado tanto, que no se necesita solamente de directores de proyectos. Se complementa la industria con personal de todo tipo, diseñadores, expertos en QA, administradores, etc.

¿Cómo mi proyecto disminuye la brecha económica?

El Estándar P5TM se puede aplicar a cualquier proyecto de cualquier sector, promoviendo así quitar el estigma que solo los proyectos de desarrollo sostenible deban hacer análisis sobre sus impactos en la sostenibilidad. En todo proyecto o sector, y sin importar la metodología o la filosofía del management del proyecto, se pueden evaluar sus impactos ambientales (afectaciones en los hábitats, evaluación de la diversidad, consumo de recursos, gestión de residuos, etc.); impactos sociales (participación comunitaria, empleo y desarrollo local, contratación de proveedores locales, respeto cultural, etc.); e impactos económicos (beneficios económicos del proyecto, oportunidades de negocio para proveedores locales, costos y viabilidad financiera, etc.).

¿Cómo mi proyecto utiliza medios de intercambio distintos a las monedas tradicionales?

No aplica directamente

- Espiritual

¿Cómo mi proyecto propicia el contacto de los seres humanos con la naturaleza?

Fomenta una relación armoniosa entre las sociedades humanas y el medio ambiente natural, donde la integridad ecológica, la equidad social y la prosperidad económica se mantienen y mejoran con el tiempo. La convivencia sostenible requiere adoptar prácticas y políticas que promuevan la conservación del medio ambiente, gestión sostenible de los recursos y un desarrollo equitativo para garantizar el bienestar de las personas y del planeta a largo plazo.

¿Cómo mi proyecto propicia el contacto de los seres humanos con otros seres humanos para compartir en condición de iguales, sin juicios y escucha activa el uno del otro?

Fomenta una comunicación inclusiva y respetuosa entre las partes interesadas, promoviendo un dialogo abierto y receptivo sobre temas de valoración y desarrollo urbano.

¿Cómo mi proyecto fomenta espacios de descanso y meditación?

No aplica directamente. Depende del objetivo de diseño.

¿Cómo mi proyecto fomenta espacios de reflexión para mirar hacia adentro y mejorar mis habilidades esenciales?

No aplica directamente. sin embargo, la información catastral y territorial contenida puede ser de interés para desarrollo de propuestas o proyectos para el desarrollo de espacios destinados la reflexión e introspección.

- Cultural

¿Cómo mi proyecto fortalece las expresiones artísticas y/o culturales del país o la región en la que se desarrolla?

No aplica directamente. La metodología busca mejorar la administración de proyectos, ofreciendo empleo. Desde ese punto de vista, un ser humano que satisface sus necesidades básicas normalmente busca pasar tiempo libre en actividades alejadas de sus labores cotidianas.

¿Cómo se involucra o excluye el conocimiento de las personas adultas mayores?

La metodología no se hace exclusión de ningún tipo en relación a quien puede participar en un proyecto.

¿Cómo mi proyecto protege o afecta el entorno visual y auditivo del lugar donde se desarrolla?

No se tiene mayor afectación en el entorno visual y auditivo del lugar donde se desarrolla. En general los proyectos se desarrollan en espacios de oficinas o el teletrabajo esto ha cambiado un poco, pero se sigue trabajando en espacios cerrados.

¿Cómo mi proyecto respeta las costumbres locales, ya que se enfoca en la valoración justa de propiedades sin interferir directamente en las tradiciones o prácticas culturales de la comunidad?

No aplica directamente. Depende del objetivo de diseño que se esté elaborando.

- Dimensión Política

¿Cómo mi proyecto beneficia que los ciudadanos tengan una participación activa en el diseño de su propio futuro?

No aplica directamente. La metodología busca mejorar la administración, oportunidades laborales a personas de todas las clases sociales. Cuando una persona cuenta con ingresos estable tiene la capacidad de pensar también en su futuro.

¿Cómo mi proyecto empodera a mujeres y jóvenes para tomar posiciones de liderazgo?

La metodología involucra aspectos de marcos de trabajo ágil que son sumamente inclusivos por naturaleza. En proyectos que rigen por Scrum se promueve el coraje y el compromiso, sin distingo de género o de edad.

¿Cómo mi proyecto involucra o excluye a la voz de las personas autóctonas de la zona en la que se desarrolla sin importar su nivel o clase social?

Las personas que participen en un proyecto desarrollado por la metodología propuesta tendrán una participación de acuerdo con su rol.

Además de evaluar los impactos, es importante identificar medidas de mitigación y acciones de mejora. Estas pueden incluir la implementación de programas de educación ambiental, el fomento de prácticas sostenibles, el establecimiento de alianzas con organizaciones locales y el monitoreo continuo de los indicadores clave de desempeño.

Para poder aplicar de manera adecuada el Estándar P5, es necesario conocer de manera muy cercana el proyecto, poder inferir todas esas acciones que a veces no están tan explícitas para poder determinar los impactos; y poder tener acceso a documentación de planeación, incluyendo la parte financiera. Sin embargo, considero que, de no ser posible que sea alguien del equipo y que sea un agente externo quien hace el análisis de impacto al proyecto, podría ser buena estrategia utilizar la entrevista diligenciando directamente la plantilla, como medio de recolección de información, además de toda la documentación que el proyecto pueda aportar.

## Lista de Referencias

Araneda, O. (2022, julio 21). Metodologías de gestión de proyectos. Atenos. https://atenos.com/gestion-de-proyecto/metodologias-de-gestion-de-proyectos/

Asana. (2022, diciembre 9). Gestión de proyectos para empresas: Qué es y cómo aplicarla. Asana. https://asana.com/es/resources/enterprise-project-management

Álvarez Cervantes, M. (2016). El poder de la gestión de proyectos en la cultura organizacional. Revista Ciencias Estratégicas, 345-363. Vol. 24 - No. 36 (julio - diciembre 2016). https://repository.upb.edu.co › handle

- AXELOS/PeopleCert. (2023). Managing Successful Projects with PRINCE2® 7.

- Bernal, C. A. (2018). Metodología de la investigación: administración, economía, humanidades y ciencias sociales (4ª ed.). Pearson Educación. https://www.pearson.com/es-la/subject-catalog/p/metodologia-de-la-investigacion/P200000009591/9789587783858

- Brocke, J. vom, & Mendling, J. (Eds.). (2018). Business Process Management Cases: Digital Innovation and Business Transformation in Practice. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58307-5

- Davenport, T. H. (2018). Process Management for Knowledge Work. Harvard Business Review Press. https://hbr.org/2018/09/process-management-for-knowledge-work

Deloitte. (2022). ¿Cuál es la metodología más adecuada para tu proyecto?

Deloitte. (2022). ¿Cuál es la metodología más adecuada para tu proyecto? Deloitte Global. https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/waterfall-vs-agile.html Eaton, Jonathan. (2019, 17 de abril). ¿Qué puede aprender la metodología Agile de la industria de la construcción? Capgemini. https://www.capgemini.com/mx-es/2019/04/que-puede-aprender-la-metodologia-agile- de-la-industria-de-la-construccion/.

Green Project Management (GPM). (2019). El Estándar P5 de GPM para La Sostenibilidad en la Dirección de Proyectos. GPM Global. Versión 2.0.

Hernández, R. (2014). Metodología de la investigación. McGraw Hill Education.

Hernández-Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista, M. del P. (2021). Metodología de la investigación (7ª ed.). McGraw-Hill Education. https://www.mheducation.com/cover-image-service/lower-resize/9781456265879.html

Hobbs, B. & Petit, Y. (2017). Agile Methods on Large Projects in Large Organizations.

- GPM Global. (2021). The P5 Standard for Sustainability in Project Management (v2).

ISO. (2018). ISO 19650‑1: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works — BIM — Part 1: Concepts and principles.

Project Management Journal, 48(3), 3–19. Project management journal: PMJ

ISO. (2018). ISO 31000:2018 Risk Management — Guidelines.

ISO. (2020). ISO 19650‑3: BIM — Part 3: Operational phase of assets.

ISO. (2020). ISO 21502:2020 Project, programme and portfolio management — Guidance on project management.

https://www.pmi.org/learning/library/agile-methods-large-organizations-projects-10767

Kerzner, H., & Saladis, F. P. (2022). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (13th ed.). Wiley.

Lean Construction Institute. (2019). Transforming Design and Construction: A Framework for Change (2nd ed.).

Lledó, P. (2019). Administración de proyectos: El ABC para un Director de proyectos exitoso. 6ta ed. – USA. Pablolledo.com LLC, 2017.

https://pablolledo.com/content/indices/ap_lledo_5.6_indice.pdf

Lledo, P. (2019). Director de Proyectos: Cómo Aprobar el Examen PMP® Sin Morir en el Intento.

Lledó, J. (2019). Administración de Proyectos: fundamentos y prácticas modernas. Editorial UOC. https://editorial.uoc.edu/administracion-de-proyectos

Maldonado, J. A. (2019). Gestión de procesos empresariales.
https://www.academia.edu/38902115/Gestion_de_Procesos_Empresariales

McKinsey & Company. (2020). The next normal in construction: How disruption is reshaping the world’s largest ecosystem.

Muñoz, P. (2019, 18 diciembre). ¿Qué es Lean Construction o Construcción sin Pérdidas? Evalore. https://evalore.es/que-es-lean-construction

Olivares V, M. Á., & De Parra, H. R. (2020). Lineamientos generales de control de costos en los proyectos. Revista Universo Contábil, 16(3), 135-148. https://www.redalyc.org/journal/1170/117064473008/

Pardo, J. M. (2019). Gestión por procesos y riesgo operacional. AENOR CONOCIMIENTO, S.L.U.
https://tienda.aenor.com/norma-une-iso-31000-2018

PMI. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition.

PMI. (2021). The Standard for Project Management.

PMI. (2023). Process Groups: A Practice Guide.

Prosci. (2021). Best Practices in Change Management.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge.
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok

Project Management Institute. (2021). El Estándar para la dirección de proyectos y Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. PMI. https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781628256826_A49469757/preview-9781628256826_A49469757.pdf

Romano, G., & Vaccuzzi, E. (2019). Elementos de la gestión de proyectos: enfoques modernos. Universidad del CEMA. https://ucema.edu.ar/publicaciones/documentos_trabajo/2019

Documentos de trabajo, 446-451. Valeria Dowding. https://ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/449.pdf

Rincón, G. C. H. (2019). Gestión de proyectos: enfoques y problemáticas contemporáneas. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/7928

Sandraliz, R. P., & Sara, A. V. (2018). Reingeniería de procesos: conceptos y aplicaciones actuales. Ciencias de la Información, 42(3), 29-37.
https://biblat.unam.mx/hevila/Cienciasdelainformacion/2018/vol42/no3/4.pdf

Vila, Juan Luis (2019). Enfoque Adaptivo o predictivo, ¿cuál elegir?. LinkedIn Corporation.

https://www.linkedin.com/pulse/enfoque-adaptativo-o-predictivo-cuál-elegir-juan-luis- vila-grau/?originalSubdomain=es

Castro, Cervera. (2022, 01 de sept.). Aplicación de metodologías ágiles para la gestión de proyectos de construcción. Proyecto de Graduación. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Extraído de http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17440. Constructora Meco (MECO). (2022, 09 de junio). Descripción. https://constructorameco.com/descripcion/

- World Bank. (2022). Global Economic Prospects.

## Anexos

### Anexo 1: ACTA (CHÁRTER) DEL PFG

ACTA DE LA PROPUESTA DE

PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN (PFG)

- Nombre del (de la) estudiante

- Nombre del PFG

Propuesta de metodología de gestión de proyectos para la empresa RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L.

- Área temática del sector o actividad

Arquitectura y construcción

- Firma de la persona estudiante

Luis Diego Leiva Ruiz

- Nombre de la persona docente SG

- Firma de la persona docente

- Fecha de la aprobación del Acta:

- Fecha de inicio y fin del proyecto

- Pregunta de investigación

¿Qué información debe contener una metodología de gestión de proyectos para lograr una gestión de proyectos efectiva y eficiente, basado en las mejores prácticas de la industria y adecuado a la organización?

- Hipótesis de investigación

Es posible documentar y estructurar la administración de proyectos mediante la propuesta de una metodología, estandarizada de los procesos asociados a un sistema que, a través de una serie de plantillas, herramientas y formatos, permitan de una manera consistente planificar, ejecutar, controlar y cerrar los proyectos.

- Objetivo general

Proponer una metodología de gestión de proyectos en la empresa RACC RIVATA ARQUITECTURA, S.R.L. conforme con las buenas prácticas para una correcta administración de los proyectos.

- Objetivos específicos

- Realizar un análisis de la situación actual del manejo de la administración de los proyectos en la empresa, con el fin de identificar las oportunidades de mejora los procesos para que sean rentables. - Desarrollar los procesos de iniciación y planificación para asegurar una administración de proyectos eficaz, aclarando las expectativas, requisitos y necesidades de los involucrados, así como definir la estrategia de ejecución de los proyectos. - Desarrollar procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución, monitoreo, control y cierre de proyectos para lograr el cumplimiento de los objetivos sin desviaciones significativas de la planificación realizada. - Definir los principales riesgos y desafíos que se presentan en la etapa de diseño para que se establezcan las metodologías que permitan monitorear adecuadamente estas restricciones. - Poner en práctica la metodología propuesta en un proyecto tipo de la empresa con el fin de demostrar su aplicabilidad.

- Justificación del PFG

- Se requiere de los procesos para cumplir con las licitaciones de proyectos. - Aumentar la rentabilidad de los proyectos, se debe cumplir con los parámetros de rentabilidad. - No existe un enfoque de proyecto adaptado para producir beneficios directos e indirectos a la empresa.

- PFG - Perfil del PFG 1.1.1 Acta de Proyecto-Investigación bibliográfica preliminar 1.1.2 Acta de Proyecto-EDT-Cronograma 1.1.3 Marco Teórico I Parte 1.1.4 Marco Teórico II Parte 1.1.5 Marco Metodológico 1.1.6 Introducción 1.1.7 Documento integrado 1.1.8 Revisión Documento integrado 1.1.9 Seminario de Graduación aprobado - Desarrollo del PFG 1.2.1 Análisis de la situación actual del manejo de la administración de los proyectos. 1.2.1.1 Análisis FODA para identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del negocio. 1.2.1.2 Análisis de la metodología de la empresa utilizada actualmente para desarrollar proyectos. 1.2.2 Procesos de iniciación y planificación para asegurar una administración eficaz, aclarando las expectativas, requisitos y necesidades de los involucrados, así como definir la estrategia de ejecución de los proyectos. 1.2.2.1 Acta de constitución del proyecto. 1.2.2.2 Procedimientos, y plantillas para la identificación y análisis de los involucrados. 1.2.2.3 Procesos de planificación para definir la estrategia de ejecución de los proyectos. 1.2.3 Procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto. 1.2.4 Principales riesgos y desafíos que se presentan en la etapa de diseño para que se establezcan las metodologías que permitan monitorear adecuadamente estas restricciones. 1.2.4.1 Aplicación de metodologías adecuadas para identificar y analizar los riesgos en la etapa de diseño de los proyectos. 1.2.4.2 Estrategias, acciones y reservas que correspondan con los riesgos identificados. 1.2.5 Conclusiones 1.2.6 Recomendaciones 1.2.7 Listas de referencias 1.2.8 Anexos 1.2.9 Aprobación del tutor para lectura - Revisión de lectores - Evaluación

- Estructura de desglose de trabajo (EDT). En forma tabular, que describa el entregable principal y los secundarios -productos o servicios que generará el PFG-.

- Presupuesto del PFG

- Encuentros presencial y virtual para el desarrollo del PFG. - Adquirir un App de gestión de proyectos, de tal manera que se faciliten las tareas de planificación y control. - Giras a los proyectos (viáticos, alimentación) para verificar los procesos actuales y recopilar información. - Se destina un monto que cubre el tiempo dedicado por parte del recurso humano que desarrolla el PFG. Descripción; Costo. Equipo técnico y material; $580.00. Suministro de oficina para elaborar el PFG; $200.00. Hardware y software requerido; $380.00. Recurso humano; $500.00. Seminario PFG; $500.00. Total; $1,080.00.

- Supuestos para la elaboración del PFG

1. Se cuenta con la documentación requerida para el desarrollo del proyecto. 2. Se cuenta con información suficiente y necesaria para realizar la propuesta de implementación de la metodología de gestión de proyectos. 3. Se dispone de la información de los proyectos en ejecución actualmente. 4. Se dispone de la información de los proyectos en ejecución actualmente.

- Restricciones para la elaboración del PFG

1. Las entregas del PFG deben coincidir con el cronograma establecido. 2. El Desarrollo del documento y su avance depende de una sola persona. 3. Se trabajará en el PFG con la guía de buenas prácticas del PMI.

- Descripción de riesgos de la elaboración del PFG

1. Si los socios de la empresa no entregan toda la información necesaria para el desarrollo de la metodología no aplicaría directamente en el contexto actual, con lo cual se disminuiría la calidad de los entregables. 2. Si la carga laboral del director de proyecto aumenta, podría afectarse su desempeño en el PFG, lo que impactaría en el cronograma del proyecto. 3. Debido al tiempo de trabajo producto de la jornada laboral pueden impactarse los plazos de entrega o calidad de los entregables. 4. Debido a la poca disponibilidad del personal senior para realizar entrevistas de la investigación pueden verse impactados por imprevistos laborales los tiempos de obtención y procesamiento de datos, impactando el plazo y calidad del PFG.

- Principales hitos del PFG

| Entregable | Fecha estimada de finalización |
| --- | --- |
| 1.1 Perfil del PFG | 12/6/2024 |
| 1.1.1 Inicio de Acta de Proyecto | 12/6/2024 |
| 1.2 Desarrollo del PFG | 10/3/2025 |
| 1.2.1 Análisis de la situación actual del manejo de la administración de los proyectos, con el fin de mejorar los procesos para que sean rentables. | 23/3/2025 |
| 1.2.2 Procesos de iniciación del plan de gestión de proyecto para asegurar una administración eficaz, aclarando las expectativas, requisitos y necesidades de los involucrados. | 23/3/2025 |
| 1.2.3 Procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto para lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto sin desviaciones significativas de la planificación realizada. | 27/3/2025 |
| 1.3 Revisión de lectores | 11/5/2025 |
| 1.4 Evaluación del tribunal | 18/6/2025 |

- Principales involucrados en el desarrollo del PFG

Involucrados directos

- Gerente Administrativa

- Coordinador de Proyectos

- Arquitecto

Involucrados indirectos

- Coordinador de Diseño

- Secretaria Ejecutiva

- Mensajero

- Dibujantes

### Anexo 2: EDT del PFG

| 1 | PFG |
| --- | --- |
| 1.1 | Perfil del PFG |
| 1.1.1 | Acta de Proyecto-Investigación bibliográfica preliminar |
| 1.1.2 | Acta de Proyecto-EDT-Cronograma |
| 1.1.3 | Marco Teórico I Parte |
| 1.1.4 | Marco Teórico II Parte |
| 1.1.5 | Marco Metodológico |
| 1.1.6 | Introducción |
| 1.1.7 | Documento Integrado |
| 1.1.8 | Revisión Documento Integrado |
| 1.1.9 | Seminario de Graduación Aprobado |
| 1.2 | Desarrollo del PFG |
| 1.2.1 | Análisis de la situación actual del manejo de la administración de los proyectos, con el fin de mejorar los procesos para que sean rentables. |
| 1.2.1.1 | Análisis FODA para identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del negocio |
| 1.2.1.2 | Análisis de la metodología de la empresa utilizada actualmente para desarrollar proyectos. |
| 1.2.2 | Procesos de iniciación y planificación para asegurar una administración eficaz, aclarando las expectativas, requisitos y necesidades de los involucrados, así como definir la estrategia de ejecución de los proyectos. |
| 1.2.2.1 | Acta de constitución del proyecto. |
| 1.2.2.2 | Procedimientos, y plantillas para la identificación y análisis de los involucrados. |
| 1.2.2.3 | Procesos de planificación. |
| 1.2.3 | Procedimientos, técnicas y herramientas para la ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto. |
| 1.2.4 | Principales riesgos y desafíos que se presentan en la etapa de diseño para que se establezcan las metodologías. |
| 1.2.4.1 | Aplicación de metodologías adecuadas para identificar y analizar los riesgos en la etapa de diseño de los proyectos |
| 1.2.4.2 | Estrategias, acciones y reservas que correspondan con los riesgos identificados. |
| 1.3 | Revisión de lectores |
| 1.4 | Evaluación del tribunal |

### Anexo 3: CRONOGRAMA del PFG

### Anexo 4: Investigación bibliográfica preliminar

Asana. (2022, November 20). Como Crear y cumplir con el presupuesto de un proyecto.

Asana.

https://asana.com/es/resources/project-budget

Justificación: se usó como guía para elaborar las recomendaciones en el desarrollo del presupuesto para cualquier proyecto.

Coursera. (2023, June 15). How to manage project risk: A 5-Step guide. https://www.coursera.org/articles/how-to-manage-project-risk 222

Justificación: uno de los objetivos del trabajo es aportar al manejo del riesgo dentro de la organización, a la hora de gestionar proyectos. Este artículo resume bastante bien los principales factores a tomar en cuenta, y va muy en sintonía con lo que PMI recomienda.

Henrique Blaser, J., Huidobro Arabia, J., Alvarado Acuña, L., & Jamett Aranda, I. (2017).

Diseño de un modelo de gestión del costo y del plazo en el departamento de

operaciones de una empresa prestadora de servicios de instalaciones eléctricas y

montaje electromecánico en proyectos de construcción. Revista Ciencias

Estratégicas, 148-159. Vol. 25 - No. 37 (enero - junio 2017).

Justificación: se utilizará para establecer un modelo de gestión en las áreas del conocimiento del costo y el tiempo, basado en el PMBOK. Se pretende normalizar y estructurar el control del tiempo y costo de las obras que se ejecutan, estandarizar los procesos asociados por medio de plantillas y formatos, permitan de una manera fácil la toma de decisiones de la gerencia.

https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/6933/browse?type=author&value=Blaser%2C+Javier+Henrique

Bernal, C. A. (2018). Metodología de la investigación: administración, economía, humanidades y ciencias sociales (4ª ed.). Pearson Educación.
https://www.pearson.com/es-la/subject-catalog/p/metodologia-de-la-investigacion/P200000009591/9789587783858
Justificación: Reemplaza la edición de 2010. Es la versión más actualizada de la obra clásica de Bernal, utilizada ampliamente en investigaciones en administración y ciencias sociales. Sustenta la definición de fuentes primarias y secundarias.

Brocke, J. vom, & Mendling, J. (Eds.). (2018). Business Process Management Cases: Digital Innovation and Business Transformation in Practice. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-58307-5
Justificación: Sustituye a Hitpass (2012). Esta obra es una referencia actualizada en BPM, que integra gestión, control y mejora de procesos con énfasis en innovación digital y transformación empresarial.

Davenport, T. H. (2018). Process Management for Knowledge Work. Harvard Business Review Press.
https://hbr.org/2018/09/process-management-for-knowledge-work
Justificación: Reemplaza a Hammer & Champy (1994). Aporta una visión moderna de la reingeniería de procesos, enfocada en la gestión del conocimiento y la adaptabilidad de organizaciones en entornos complejos.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista, M. del P. (2021). Metodología de la investigación (7ª ed.). McGraw-Hill Education.
https://www.mheducation.com/cover-image-service/lower-resize/9781456265879.html
Justificación: Sustituye a Monge (2011) como referente actual en investigación científica. Presenta los criterios sobre fuentes primarias, observación directa y la importancia de la experiencia personal en la investigación.

Lledó, J. (2019). Administración de Proyectos: fundamentos y prácticas modernas. Editorial UOC. https://editorial.uoc.edu/administracion-de-proyectos

Justificación: Sustituye la referencia de 2012. Explica la administración de proyectos más allá de la simple división de tareas, integrando prácticas modernas de liderazgo y gestión.

Maldonado, J. A. (2019). Gestión de procesos (o gestión por procesos).

https://www.academia.edu/35731747/ GESTIÓN_DE_PROCESOS

Justificación: se utilizó para incorporar las nuevas tecnologías de la información que permita redefinir los procesos alcanzando eficacia, eficiencia y que en su conjunto proporcionan valor añadido a los clientes.

Olivares Villegas, M. Á., & De Parra, H. R. (2020). Lineamientos generales control de los

costos en los proyectos: Un caso de análisis. Revista Universo Contábil, 135-148.

https://www.redalyc.org/pdf/1170/117026220009.pdf

Justificación: en este documento se encuentra información de los procedimientos de gestión y control de costos en los proyectos dentro del marco organizativo de la empresa. Desarrolla métodos para la estimación, planificación y seguimiento económico del proyecto. Sustituye la edición 2012, ofreciendo un marco actualizado para el control de costos en proyectos, con métodos de estimación y planificación aplicables al Capítulo 4.

Pardo, J. M. (2019). Gestión por procesos y riesgo operacional. 2ª ed. Madrid: AENOR CONOCIMIENTO, S.L.U.
https://tienda.aenor.com/norma-une-iso-31000-2018
Justificación: Reemplaza la edición 2017. Incluye prácticas recientes sobre gestión por procesos y riesgos, relevantes para la metodología del Capítulo 3.Madrid: AENOR CONOCIMIENTO, S.L.U. https://tienda.aenor.com/Paginas/normas-y-libros/Libros/Ficha-publicacion.aspx?c=libro-gestion-por-procesos-y-riesgo-operacional-12188&TermStoreId=30422a6b-6877-4e28-82d6-96d5dac7e3b1&TermSetId=c0c24438-f227-4594-9eb7-30942b744d4d&TermId=823ebe96-da69-4049-a373-a6feccb01114

Justificación: se usó las mejores prácticas para obtener los mejores beneficios como el valor agregado que cada proceso requiere para alcanzar los objetivos.

Project Management Institute (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition.
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
Justificación: Sustituye referencias de guías previas, incorporando el marco más actualizado para la gestión de proyectos, utilizado en Capítulos 3, 4 y Conclusiones.La función principal es proporcionar una estructura organizativa para comprender y llevar a cabo las diferentes actividades referentes a la gestión de proyectos en sus distintas etapas, procurando cubrir todos los aspectos necesarios para lograr el éxito del proyecto en términos de alcance, tiempos. costo y calidad.

Olivares, M. Á., & De Parra, H. R. (2012). Lineamientos generales control de los

costos en los proyectos: Un caso de análisis.

Revista Universo Contábil, 135-148. Vol. 8 - No. 3 (julio - setiembre 2012).

https://www.redalyc.org/pdf/1170/117026220009.pdf

Justificación: se consideró una metodología del método del valor ganao, para realizar una verificación del cumplimiento del cronograma y del costo, de manera que se cumplan con los objetivos de este de conformidad a las especificaciones del cliente.

Rincón González, C. H. (2019). Análisis de la problemática de la gestión de proyectos:

Estudio en el contexto empresarial colombiano.

Ciencias Estratégicas, 119-136. Vol. 24 - No. 35 (enero - junio 2016).

https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/7928

Justificación: se usó como guía para realizar un análisis sobre la problemática de la gestión de proyectos, se identifican los problemas como lo son los riesgos, la integración y los involucrados.

Romano, G., & Vaccuzzi, E. (2019). Elementos de la gestión de proyectos: enfoques modernos. Universidad del CEMA. https://ucema.edu.ar/publicaciones/documentos_trabajo/2019
Justificación: Actualiza la edición de 2011. Sirve como guía de buenas prácticas modernas en gestión de proyectos, con énfasis en procesos, mejora continua y adaptación.

Sandraliz, R. P., & Sara, A. V. (2018). Reingeniería de procesos: conceptos, enfoques y

nuevas.

Ciencias de la información, 29-37. Vol. 42 - No. 3 (setiembre - diciembre 2011).

https://biblat.unam.mx/hevila/Cienciasdelainformacion/2011/vol42/no3/4.pdf

Justificación: se usará el concepto de Reingeniería a los cambios drásticos que sufre una organización. La base de la reingeniería es el servicio al cliente; describe un modelo de negocios, un conjunto de técnicas que los ejecutivos y los gerentes tendrán que emplear para reinventar su empresa.

Muñoz, P. (2019, 18 diciembre). ¿Qué es Lean Construction o Construcción sin Pérdidas? Evalore. https://evalore.es/que-es-lean-construction

Justificación: Se mantiene, ya que es una referencia válida de 2019. Explica la filosofía Lean aplicada a la construcción y la reducción de desperdicios.

### Anexo 5. Glosario

Kanban. Es una palabra japonesa formada por Kan, que quiere decir visual, y Ban, que significa tarjeta. Por lo tanto, Kanban hace referencia a las tarjetas visuales.

LEAN. Es una filosofía y un enfoque que hace hincapié en la eliminación de residuos o de no valor añadido trabajo a través de un enfoque en la mejora continua para agilizar las operaciones.

Lean Project Delivery (LPDS). Es un sistema de entrega en que el equipo del proyecto ayuda a los clientes a decidir lo que quieren, no solo a tomar decisiones y realizar actividades.

Scrum: Scrum es una metodología de desarrollo ágil utilizada en el desarrollo de proyectos basada en un proceso iterativo e incremental.