## Probab
Ejemplo de cálculo de Ruta Crítica y probabilidades
Duraciones en días
Actividad | Predecesora | Optimista | Pesimista | Más probable
A |  | 1 | 3 | 2
B |  | 4 | 6 | 5
C |  | 4 | 6 | 5
D | A | 2 | 4 | 3
E | A | 1 | 3 | 2
F | C | 2 | 4 | 3
G | C | 7 | 15 | 8
H | F, E, B | 4 | 6 | 5
I | F, E, B | 6 | 14 | 10
J | F, E, B | 1 | 3 | 2
K | J, G | 2 | 4 | 3
L | D, H | 6 | 14 | 10
Actividad | Predecesora | Optimista | Pesimista | Más probable | Te | desv.est. | varianza | varianza RC | Durac.Proyecto
A |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.33333 | 0.11111
B |  | 4 | 6 | 5 | 5 | 0.33333 | 0.11111
C |  | 4 | 6 | 5 | 5 | 0.33333 | 0.11111 | 0.11111 | 5
D | A | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.33333 | 0.11111
E | A | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.33333 | 0.11111
F | C | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.33333 | 0.11111 | 0.11111 | 3
G | C | 7 | 15 | 8 | 9 | 1.3333 | 1.7778
H | F, E, B | 4 | 6 | 5 | 5 | 0.33333 | 0.11111 | 0.11111 | 5
I | F, E, B | 6 | 14 | 10 | 10 | 1.3333 | 1.7778
J | F, E, B | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.33333 | 0.11111
K | J, G, | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.33333 | 0.11111
L | D, H | 6 | 14 | 10 | 10 | 1.3333 | 1.7778 | 1.7778 | 10
[8 empty] | 2.1111 | 23
| Desv.est.Proyecto = |  | 1.453 | días | Es la raíz cuadrada de la sumatoria de las varianzas de la ruta más larga
| Duración Proyecto = |  | 23 | días | Media de la distribución normal, Duración Esperada
| 1 Desv.Est.= | 1.453 | dias | 68%
| 2 Desv.Est.= | 2.9059 | dias | 95%
| 3 Desv.Est.= | 4.3589 | dias | 99%
Distribución de probabilidad normal para el proyecto.
23
|  | 21.547 |  | 24.453
| 20.0941 |  |  |  | 25.9059
| 18.6411 |  |  |  | 27.3589
Media
68%
95%
99%
Interpretación:
| 99% | probabilidad | de terminar entre 18.64 y 27.36 días
| 95% | probabilidad | de terminar entre 20.09 y 25.91 días
| 47.5% | probabilidad | de terminar entre 20.09 y 23 días
| 47.5% | probabilidad | de terminar entre 23 y 25.91 días
| 68% | probabilidad | de terminar entre 21.55 y 24.45 días
| 34% | probabilidad | de terminar entre 21.55 y 23 días
| 34% | probabilidad | de terminar entre 23 y 24.45 días
| 50% | probabilidad | de terminar a los 23 días
| 13.5% | probabilidad | de terminar entre 24 y 25.91 días
| 2% | probabilidad | de terminar entre 25.91 y 27.36 días
| 0.5% | probabilidad | de terminar después de 27.36 días
| 0.5% | probabilidad | de terminar antes de 18.64 días
Probabilidad de terminar en un día x:
Z = (UT - PT) / (Desv.est.proy)
Z = número de desviaciones estándar entre UT y TP
UT = Fecha de terminación requerida
PT = Fecha de terminación esperada (media de la distribución normal)
Desv.est.proy = desviación estándar total de las actividades de la ruta más larga
La probabilidad, que es el área bajo la curva, se obtiene entrando a una tabla de conversión
Ejemplo:
El proyecto debe terminar a los 25 días como máximo, cuál es la probabilidad de terminar en 23 días?
UT = 25 días
PT = 23 días
Desv.est.proy = 1.45 días
| Z = | 1.3793 | desv.est
| de la tabla se lee que prob= |  | 0.4162
| le sumo la probabilidad de terminar en PT que es 50% y obtengo = |  |  |  |  | 91.62%

## Red
|  |  | 3 |  | 5
|  |  | 3 | d
D
1 |  | 2 | [6 empty] | 14 |  | 23
2 | d | [7 empty] | 10 | d
| A | [8 empty] | L
|  |  | 3 |  | 4 | 9 |  | 13
|  |  | 2 | d |  | 5 | d
|  |  |  | E |  |  | H
1 |  | 5 |  |  |  | 9 |  | 18
5 | d |  |  |  |  | 10 | d
| B | [5 empty] | I
|  |  | 6 |  | 8 | 9 |  | 10
|  |  | 3 | d |  | 2 | d
|  |  |  | F |  |  | J
1 |  | 5 | [6 empty] | 15 |  | 17
5 | d | [7 empty] | 3 | d
| C | [8 empty] | K
|  |  | 6 |  | 14
|  |  | 9 | d
G
|  |  | 3 |  | 5
|  |  | 3 | d
D
1 |  | 2 | 11 |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 23
2 | d | [7 empty] | 10 | d
| A | [8 empty] | L
5 |  | 6 | 3 |  | 4 | 9 |  | 13 | 14 |  | 23
|  |  | 2 | d |  | 5 | d
|  |  |  | E |  |  | H
|  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 13
1 |  | 5 |  |  |  | 9 |  | 18
5 | d |  |  |  |  | 10 | d
| B | [5 empty] | I
4 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 18
|  |  | 6 |  | 8 | 9 |  | 10
|  |  | 3 | d |  | 2 | d
|  |  |  | F |  |  | J
1 |  | 5 | 6 |  | 8 | 13 |  | 14 | 15 |  | 17
5 | d | [7 empty] | 3 | d
| C | [8 empty] | K
1 |  | 5 | 6 |  | 14 |  |  |  | 15 |  | 17
|  |  | 9 | d
G
|  |  | 6 |  | 14
|  |  | 3 |  | 5
|  |  | 3 | d
D
1 |  | 2 | 11 |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 23
2 | d | [7 empty] | 10 | d
| A | [8 empty] | L
5 |  | 6 | 3 |  | 4 | 9 |  | 13 | 14 |  | 23
|  |  | 2 | d |  | 5 | d
|  |  |  | E |  |  | H
|  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 13
1 |  | 5 |  |  |  | 9 |  | 18
5 | d |  |  |  |  | 10 | d
| B | [5 empty] | I
4 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 18
|  |  | 6 |  | 8 | 9 |  | 10
|  |  | 3 | d |  | 2 | d
|  |  |  | F |  |  | J
1 |  | 5 | 6 |  | 8 | 13 |  | 14 | 15 |  | 17
5 | d | [7 empty] | 3 | d
| C | [8 empty] | K
1 |  | 5 | 6 |  | 14 |  |  |  | 15 |  | 17
|  |  | 9 | d
G
|  |  | 6 |  | 14