## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DETALLADO
Entidad:
Nombre del proyecto: Remodelación de Albergue de Investigadores
Periodo de ejecución: Enero de 2025-Diciembre de 2025
Moneda: US Dolares
Valor total de la propuesta:
Persona que elaboró el presupuesto: Allan Valverde
| Descripción del gasto | Tipo de partida | Duración | porcentaje asignación | Unidad | Precio unitario | PARTIDAS A FINANCIAR
[7 empty] | SALARIOS | SERVICIOS PROFESIONALES | VIÁTICOS | TALLERES Y REUNIONES | COMPRA EQUIPO | MATERIALES Y HERRAMIENTAS | TOTAL GENERAL | COSTOS ADMINISTRATIVOS | COSTOS ADMINISTRATIVOS | COSTOS ADMINISTRATIVOS | COSTOS ADMINISTRATIVOS | COSTOS ADMINISTRATIVOS | COSTOS ADMINISTRATIVOS | COSTOS ADMINISTRATIVOS | COSTOS ADMINISTRATIVOS |  | SALARIOS
1. Definición de mejoras a realizar | [6 empty] | 1100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | [9 empty] | SERVICIOS PROFESIONALES
1.1. Revisión de requisitos y normativa | Trabajo de una persona revisando la documentación durante 50% de su tiempo en 5 días a 80 dólares el día | SALARIOS | 5 | 50% | 1 | 80 | 200 | [15 empty] | VIÁTICOS
1.2. Diseño arquitectónico preliminar | Salario de arquitecta de la organización a un 30% durante 30 días a 100 dólares el día | SALARIOS | 30 | 30% | 1 | 100 | 900 | [15 empty] | TALLERES Y REUNIONES
1.3. Planos de ingeniería (estructural, eléctrico, sanitario) | Contratación de empresa de construcción por costo de servicio de 2000 dólares | SERVICIOS PROFESIONALES |  |  | 1 | 2000 | 0 | 2000 | [14 empty] | COMPRA EQUIPO
2. Gestión de Permisos | [6 empty] | 500 | 1300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1950 | [9 empty] | MATERIALES Y HERRAMIENTAS
2.1. Realización de Estudios ambientales (impacto, mitigación, etc.) | Contratación de especialista en estudios ambientales por monto fijo de 1000 dólares el servicio | SERVICIOS PROFESIONALES |  |  | 1 | 1000 | 0 | 1000
| Costo de los permisos por parte de entidades de gobierno tasa fija a 300 dólares | SERVICIOS PROFESIONALES |  |  | 1 | 300 | 0 | 300
2.2. Solicitud de permisos de construcción | trabajo de una persona completando formularios y presentando los permisos a un 20% durante 10 días con un costo de 100 dólares el día | SALARIOS | 10 | 20% | 1 | 100 | 200
2.3. Solicitud de permisos especiales (autoridades del área protegida, ambientales) | trabajo de una persona completando formularios y presentando los permisos dedicado al 30% durante 10 días a un costo de 100 dólares el día | SALARIOS | 10 | 30% | 1 | 100 | 300
| 1 tiempo de comida para una persona por 10 días a 15 dólares cada tiempo | VIÁTICOS | 10 | 100% | 1 | 15 |  |  | 150
2.4. Aprobación de permisos de construcción | [6 empty] | 0
3. Preparación del Sitio | [6 empty] | 1500 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 29500
3.1. Desmontaje de instalaciones actuales (si aplica) | Contratación de maquinaria por 15 días por 800 dólares el día. | SERVICIOS PROFESIONALES |  |  | 15 | 800 |  | 12000
| supervisión de arquitecto, por 15 días por 10% de su tiempo a 100 dólares por día | SALARIOS | 15 | 10% | 1 | 100 | 150
3.2. Limpieza y nivelación del terreno | Contratación de maquinaria por 15 días por 800 dólares el día, | SERVICIOS PROFESIONALES |  |  | 15 | 800 |  | 12000
| supervisión de arquitecto, por 15 días por 20% de su tiempo a 100 dólares el día | SALARIOS | 15 | 20% | 1 | 100 | 300
3.3. Demarcación del área de trabajo | Contratación de arquitecta por 5 días por 50% de su tiempo a 100 dólares el día | SALARIOS | 5 | 50% | 1 | 100 | 250
3.4. Establecimiento de áreas de almacenamiento de materiales | Materiales de construcción 20m2 a un costo por metro de 200 dólares aproximadamente | MATERIALES Y HERRAMIENTAS |  |  | 20 | 200 | [5 empty] | 4000
| mano de obra de dos personas por 5 días al 100% de su tiempo a 80 dólares el día | SALARIOS | 5 | 100% | 2 | 80 | 800
4. Realización de obras de Infraestructura | Construcción de 100m2 en modalidad llave en mano a un costo de 800 dólares el metro cuadrado | SERVICIOS PROFESIONALES |  |  | 100 | 800 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
4.1. Cimentación y estructuras
4.1.1. Excavación
4.1.2. Colocación de cimientos
4.1.3. Levantamiento de paredes
4.2. Instalación de techos
4.3. Instalación de puertas y ventanas
4.4. Pavimentación y aceras
5. Instalaciones Eléctricas y Sanitarias | Construcción de 100m2 llave en mano a 300 dólares el metro cuadrado | SERVICIOS PROFESIONALES |  |  | 100 | 300 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
5.1. Instalación del sistema eléctrico
5.1.1. Tendido de cables
5.1.2. Instalación de tableros y dispositivos
5.1.3. Pruebas eléctricas
5.2. Instalación del sistema de agua potable
5.2.1. Tuberías principales
5.2.2. Instalación de puntos de agua (baños, cocinas)
6. Acabados y Equipamiento | [6 empty] | 82175 | 600 | 0 | 0 | 0 | 38600 | 121375
6.1. Revestimiento de paredes y techos | 2 personas por 5 días a 80 dólares el día a tiempo completo | SALARIOS | 5 | 100 | 2 | 80 | 80000
| materiales para revistimiento de 100 metros a 20 dólares el metro | MATERIALES Y HERRAMIENTAS |  |  | 100 | 20 | 0 |  |  |  |  | 2000
| 40 láminas de zinc a 30 dólares la lámina | MATERIALES Y HERRAMIENTAS |  |  | 40 | 30 | 0 |  |  |  |  | 1200
6.2. Pintura y acabados finales | 2 personas por 10 días a 100% de su dedicación por 100 dólares el día | SALARIOS | 10 | 100% | 2 | 100 | 2000
| 8 cubetas de 5 galonesalones de pintura más brochas y diluyente, a 50 dólares la cubeta de 5 galones incluyendo brichas y diluyente | MATERIALES Y HERRAMIENTAS |  |  | 8 | 50 | 0 |  |  |  |  | 400
6.3. Instalación de muebles y equipos (camas, cocinas, mobiliario) | Moviliario de 6 habitaciones a un costo promedio de materiales de 3500 por habitación | MATERIALES Y HERRAMIENTAS |  |  | 6 | 3500 | 0 |  |  |  |  | 21000
| Transporte de los mismos por un costo de 300 dólares por viaje por 2 viajes | SERVICIOS PROFESIONALES |  |  | 2 | 300 | 0 | 600
6.4. Instalación de señalización y accesos | 20 rotulos de madera de 2x3 metros a un costo de 700 el rótulo | MATERIALES Y HERRAMIENTAS |  |  | 20 | 700 | 0 |  |  |  |  | 14000
6.5. Limpieza final y acondicionamiento | 50% del tiempo de una persona por 5 días a 70 dólares el día | SALARIOS | 5 | 50% | 1 | 70 | 175
7. Entrega y Cierre del Proyecto | [6 empty] | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
7.1. Inspección final | trabajo de 3 personas por 1 día al 100% de su tiempo por 100 dólares | SALARIOS | 1 | 100% | 1 | 100 | 100
7.2. Corrección de defectos | trabajo de 2 personas por 15 días por 75% a 80 dólares la hora | SALARIOS | 15 | 75% | 2 | 80 | 1800
7.3. Documentación de cierre | trabajo de 1 persona al 100% de su tiempo a 100 dolares por 5 días | SALARIOS | 5 | 100% | 1 | 100 | 500
7.4. Entrega del albergue remodelado | [6 empty] | 0
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 87675 | 137900 | 150 | 0 | 0 | 42600 | 268325 | 536650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reserva de Contingencia | [21 empty] | Por definir
Línea base del costo | [12 empty] | 268325
Reserva de gestión (5%) | [12 empty] | 13416.25
TOTAL PRESUPUESTO | [21 empty] | Por definir
NOTAS ACLARATORIAS
Note on H10: ====== ID#AAAAJgmgzQQ sellis (2020-05-07 16:14:59) Los rubros a financiar deberán ser adaptados a la contabilidad de la organización.

## RESUMEN PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO
DETALLE | MONTO
SALARIOS | 87675
SERVICIOS PROFESIONALES | 137900
VIÁTICOS | 150
TALLERES Y REUNIONES | 0
COMPRA EQUIPO | 0
MATERIALES Y HERRAMIENTAS | 42600
SUBTOTAL | 268325