## Hoja3
Entregables sub entregables actividades
Planes de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático elaboradas con la metodología de Agenda 21
Diseño de metodología
Diseño de Plan de trabajo
Planificación de proceso
identificar tipo de información necesario
Adecuar los formatos metodológicos culturalmente
Preparar y adquirir materiales necesarios
Formación de facilitadores
Identificación de facilitadores
capacitar facilitadores
Organizar primera asamblea sobre Agenda 21(utilidad, pasos a seguir establecimiento de agenda conjunta)
Coordinar actividad con consutor principal
Ejecutar asamblea
Preparar informe de primera asamblea
Redacción
Envio de informe
Recolección de información comunal
Realización y tabulación de encuestas
Establecimiento de grupos de dialogo
Elaboración de mapas
Interpretación de información recolectada
Sistematización
Confección de informe sobre información recolectada (resúmenes, análisis de matricez)
Facilitar un minimo de 10 talleres participativos
Coordinació de aspectos logisticos
realizar invitaciones
desarrollar taller
Realizar informe de talleres
Organizar Asamblea Final (validación de resultados, presentación de fortalezas de la comunidad y uso de los recursos)
Coordinar actividad con consutor principal
Ejecutar asamblea
Preparar informe de primera asamblea
Redacción
Envio de informe
Documento con propuestas de planes de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático con énfasis en los conocimientos tradicionales y experiencias populares.
Diseñar propuesta de planes de gestión
Confección de documento con propuestas
Redacción
Impresión y envio
Informe de cierre del proyecto